КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів депутата міської ради м Чернівці в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 17 26 жовтня 2014 року

| № з/п | Зміст заходу, визначений Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі – Закон) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкти виконання заходу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ повторних ВИБОРІВ (далі – вибори) – 6 вересня 2014 року (за 50 днів до дня виборів) (частина перша статті 15 Закону) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визначення та обладнання місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів (частина десята статті 49 Закону) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів | До 11 вересня включно | Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування |  |  |  |
|  | Складання єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення виборів | У триденний строк з дня виділення коштів на підготовку та проведення виборів |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації (абзац перший частини четвертої статті 50 Закону) | Не пізніш як за сорок днів до дня виборів | До 16 вересня включно | Засоби масової інформації |  |  |  |
|  | # Подання до міської виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів (частина четверта статті 17 Закону) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів | До 21 вересня включно | Органи ведення Державного реєстру виборців |  |  |  |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії та відповідних міських виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих місцевих організацій партій із зазначенням керівників таких організацій, а також дат їх реєстрації (частина одинадцята статті 36 Закону) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів | До 21 вересня включно | Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян |  |  |  |
|  | Утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів з виборів депутатів міської ради (абзац перший частини п’ятої статті 17 Закону) | Не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів | До 24 вересня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Оприлюднення у місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений виборчою комісією спосіб повідомлення про утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі (частина сьома статті 17 Закону) | Наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Повідомлення у письмовій формі відповідній міській виборчій комісії про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів (абзац перший частини десятої статті 36 Закону) | Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції) |  | Відповідна міська організація партії |  |  |  |
|  | Висування кандидатів у депутати міської ради (далі – кандидатів у депутати) в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі (частина перша статті 35 Закону) | Розпочинається за тридцять чотири дні і закінчується за двадцять шість днів до дня виборів | З 22 до 30 вересня включно | Міські організації партії |  |  |  |
|  | Подання до міської виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі (абзац перший частини другої статті 41 Закону) | Починається за двадцять дев’ять днів і закінчується за двадцять чотири дні до дня виборів | З 27 вересня до 2 жовтня включно | Кандидати у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі |  |  |  |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або про відмову в його реєстрації (абзац перший частини четвертої статті 41 Закону) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | Не пізніше 3 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Надсилання (видача) кандидату в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або його довіреній особі копії рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації (абзац другий частини четвертої статті 41 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Видача кандидату в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або його довіреній особі посвідчення кандидата в депутати (в разі реєстрації кандидата в депутати) (частина п’ята статті 41 Закону) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Подання до міської виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії та копії рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження кандидатури представника (частина четверта статті 54 Закону) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі |  | Представник місцевої організації партії |  |  |  |
|  | Реєстрація представника місцевої організації партії в міській виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видача йому посвідчення (частина п’ята статті 54 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії та копії рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження кандидатури представника |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати (абзац перший частини дев’ятої статті 40 Закону) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 37 Закону, але не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | Не пізніш 3 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Видача представнику місцевої організації партії посвідчень кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі (в разі реєстрації кандидатів) (частина одинадцята статті 40 Закону) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Подання до міської виборчої комісії повторної заяви про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з виправленими відповідно до вимог Закону документами (абзац перший частини шостої статті 41 Закону) | Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | До 3 жовтня включно | Кандидат у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі |  |  |  |
|  | Прийняття остаточного рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі (абзац другий частини шостої статті 41 Закону) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів | До 4 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Початок передвиборної агітації (абзац перший частини другої статті 47 Закону) | З дня, наступного за днем прийняття міською виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. |  | Місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Подання до міської виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власних виборчих фондів (частина дев’ята статті 49 Закону) | Не пізніш як через два дні після їх виготовлення |  | Місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидати у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі. |  |  |  |
|  | Подання до міської виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії та копії рішення керівного органу місцевої організації партії про затвердження списку уповноважених осіб місцевої організації партії (частина восьма статті 54 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії | З 22 вересня | Місцева організація партії |  |  |  |
|  | Звернення до міської виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень (частина одинадцята статті 54 Закону) | У будь-який час до дня виборів |  | Представник, уповноважена особа місцевої організації партії |  |  |  |
|  | Прийняття рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої та подання до міської виборчої комісії відповідної заяви разом з копією цього рішення та іншими документами (частина дванадцята статті 54 Закону) | У будь-який час до дня виборів |  | Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи цієї місцевої організації партії |  |  |  |
|  | Внесення до міської виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови (абзаци перший – третій частини третьої статті 56 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня виборів | До 23 жовтня включно | Кандидат у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Реєстрація довірених осіб кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, та видача їм посвідчення (абзац четвертий частини третьої статті 56 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Звернення до міської виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб і подання документів для реєстрації інших осіб (частина сьома статті 56 Закону) | У будь-який час до дня виборів |  | Кандидат у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Звернення до міської виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи (частина восьма статті 56 Закону) | У будь-який час до скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата, вибуття кандидата з балотування або з дня реєстрації такого кандидата депутатом, міським головою |  | Довірена особа кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, та у разі наявності відповідних документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення (частина дев’ята статті 56 Закону) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців для складання попереднього списку виборців (абзац другий частини першої статті 30 Закону, частина третя статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців", постанова Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2010 року № 340) | За тридцять днів до дня виборів | До 26 вересня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", повноваження яких поширюються на відповідну територію |  |  |  |
|  | Подання міській виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац другий частини шостої статті 66 Закону) | Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня виборів | До 7 жовтня включно | Органи ведення Державного реєстру виборців |  |  |  |
|  | Передача міській (в містах, де не утворені районні в містах ради), районній в місті виборчій комісії попередніх списків виборців у двох примірниках на паперових носіях (абзац перший частини п’ятої статті 30 Закону) | Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня виборів | До 7 жовтня включно | Органи ведення Державного реєстру виборців |  |  |  |
|  | Відкриття рахунку власного виборчого фонду (частина перша статті 62 Закону) | Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів | До 8 жовтня включно | Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидат у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Повідомлення міській виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити (частина шоста статті 62 Закону) | Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду |  |  |  |
|  | Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування (частина третя статті 66 Закону) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів | До 9 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду міського голови за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, з розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію (частина перша статті 49 Закону) | Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів | До 10 жовтня включно | Кандидати у депутати |  |  |  |
|  | Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування (абзац перший частини шостої статті 66 Закону) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів | До 11 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Передача інформаційних плакатів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду міського голови до дільничних виборчих комісій (частина п’ята статті 49 Закону) | Не пізніш як за чотирнадцять днів до дня виборів | До 12 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Передача одного примірника попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці відповідній дільничній виборчій комісії (частина шоста статті 30 Закону) | Не пізніш як за тринадцять днів до дня виборів | До 13 жовтня включно | Міська (в містах, де не утворені районні в містах ради), районна в місті виборча комісія |  |  |  |
|  | Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина перша статті 31 Закону) | Наступного дня після отримання попереднього списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |  |  |  |
|  | Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному лікувальному закладі (абзаци другий, третій частини першої статті 34 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів | До 14 жовтня включно | Керівник стаціонарного лікувального закладу |  |  |  |
|  | Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення (пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга статті 69 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 16 жовтня включно | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |  |  |  |
|  | Подання відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", до органу ведення Державного реєстру виборців (частина перша статті 32 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 16 жовтня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" повноваження яких поширюються на відповідну територію |  |  |  |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії заяви щодо реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій (абзац другий частини першої статті 59 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 16 жовтня включно | Всеукраїнські громадські організації, зареєстровані в установленому законом порядку не менш як за 365 днів до дня виборів та до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним |  |  |  |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (абзац третій частини першої статті 59 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 16 жовтня включно | Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України |  |  |  |
|  | Забезпечення виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради (абзаци перший, другий частини першої статті 67 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 16 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради в упаковці підприємства-виготовлювача (абзац другий частини першої статті 67 Закону) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів | До 17 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача районним у місті виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міських рад (абзаци перший, четвертий частини четвертої статті 67 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача |  | Міська (в містах, де утворені районні в місті ради) виборча комісія |  |  |  |
|  | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) виборчій комісії виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів міської ради (абзаци перший, п’ятий частини четвертої статті 67 Закону) | Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача |  | Міська (міст до складу яких входить інше місто, селище, село) виборча комісія |  |  |  |
|  | Внесення подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, від кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови до міської виборчої комісії (частина четверта статті 58 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 21 жовтня включно | Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій. Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень (частини друга, четверта статті 59 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 21 жовтня включно | Центральна виборча комісія |  |  |  |
|  | Звернення до міської виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування кандидатом у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду міського голови (пункт 1частини першої статті 45 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 21 жовтня включно | Кандидат у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду міського голови |  |  |  |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (абзац перший частини третьої, частина п’ята статті 31 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня виборів | До 23 жовтня включно | Виборець |  |  |  |
|  | Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення змін до списку виборців разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) (частина шоста статті 31 Закону) | Невідкладно після прийняття рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |  |  |  |
|  | Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування (частина п’ята статті 67 Закону) | Не раніш як за три дні до дня виборів | До 23 жовтня включно | Міська (в містах, де не утворені районні в місті ради та до складу яких не входить інше місто, селище, село), районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |  |  |  |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (частини шоста, восьма статті 34 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня виборів | До 24 жовтня включно | Виборець |  |  |  |
|  | Виготовлення та передача міській (в містах, де не утворені районні в містах ради), районній в місті виборчій комісії уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у двох примірниках (абзац перший частини четвертої статті 32 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня виборів | До 24 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |  |  |  |
|  | Завершення передвиборної агітації (абзац перший частини другої статті 47 Закону) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів | З 24 години 24 жовтня |  |  |  |  |
|  | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина тринадцята статті 53 Закону) | З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів | З 24 години 24 жовтня | Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  |  |  |
|  | Передача уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям (частина п’ята статті 32 Закону) | Невідкладно, але не пізніше дня, що передує дню виборів | До 25 жовтня | Міська (в містах, де не утворені районні в містах ради), районна в місті виборча комісія |  |  |  |
|  | Припинення використання коштів з рахунку виборчого фонду (частина восьма статті 62 Закону) | За день до дня виборів | До 25 жовтня | Розпорядники виборчого фонду |  |  |  |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви, підписаної власноручно, про надання можливості проголосувати за межами приміщення для голосування (частина перша статті 70 Закону) | До 12 години останньої суботи перед днем виборів | До 12 години 25 жовтня | Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування (особисто або через інших осіб) |  |  |  |
|  | Письмове повідомлення дільничній виборчій комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування (частина третя статті 70 Закону) | До 12 години останньої суботи перед днем виборів | До 12 години 25 жовтня | Виборець, стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись |  |  |  |
|  | Виготовлення витягу зі списку виборців (частина третя статті 70 Закону) | В останню суботу перед днем виборів | До 25 жовтня | Дільнична виборча комісія |  |  |  |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови (частина третя статті 45 Закону) | Не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування | До 22 години 25 жовтня | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Надсилання (видача) представнику місцевої організації партії, яка висунула кандидата у депутати, кандидату у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидату на посаду міського голови копії рішення про скасування реєстрації кандидата (частина п’ята статті 45 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
| ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 22 години 26 жовтня 2014 року (частина перша статті 69 Закону) |  |  |  |  |  |  | 25 травня |
|  | Повідомлення відповідному органу ведення Державного реєстру виборців про внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців у день голосування виключно на підставі рішення суду (частина друга статті 33 Закону) | Невідкладно після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців | До 26 жовтня включно | Дільнична виборча комісія |  |  |  |
|  | Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним, про призначення повторного голосування, про визнання місцевих виборів у виборчому окрузі такими, що не відбулися (частина дванадцята статті 77 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня виборів | До 31 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, одномандатних мажоритарних виборчих округах (частина шістнадцята статті 77 Закону) | Невідкладно після встановлення результатів виборів |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Публікація в пресі або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у багатомандатному виборчому окрузі (в алфавітному порядку), обраного депутата в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі (частина шістнадцята статті 77 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після проведення виборів | До 31 жовтня включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Виготовлення копій списків виборців, за якими проводилось голосування на виборчих дільницях, що розташовані в межах відповідного міста, району в місті, та передача їх до відповідного органу Державного реєстру виборців (пункт 27 частини п’ятої статті 25 Закону) | Після встановлення результатів виборів |  | Міська, районна в місті виборча комісія |  |  |  |
|  | Повернення невикористаних міською виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів (частина восьма статті 61 Закону) | Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів | До 2 листопада включно | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету (частина дев’ята статті 61 Закону) | У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Міська виборча комісія |  |  |  |
|  | Закриття рахунку виборчого фонду (частина дев’ята статті 62 Закону) | На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду |  |  |  |
|  | Подання до міської виборчої комісії для реєстрації депутатом, міським головою копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата (в разі його наявності), а для реєстрації міським головою – також документа про звільнення з роботи (посади) несумісної з посадою міського голови (абзац перший частини першої статті 80 Закону) | Протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Особа, обрана депутатом, міським головою |  |  |  |
|  | Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи (частина перша статті 92 Закону) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Міська виборча комісія |  |  |  |