### Чернівецька міська рада

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ

Конкурсна комісія

| Номер проекту | Дата реєстрації | Результати розгляду |  | Початок реалізації Липень 2010р | Дата закінчення Грудень 2010р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс: Соціальних проектів неприбуткових організацій міста Чернівців на 2010 рік |  |  |  |  |  |
| Назва проекту (не більше одного речення) |  |  | Безпечне довкілля на користь громаді – зроби КРОК |  |  |
| Бюджет проекту/загальний (грн.) |  |  | 40 800 |  |  |
| Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) |  |  | 18 250 |  |  |
| Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус |  |  | Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне екологічне об’єднання“Буквиця” (неприбуткове громадське об’єднання) |  |  |
| Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail |  |  | 58000 м.Чернівці,Горького,23 58029 м.Чернівці, пр.Незалежності 90-г, 81 3-10-32 067-373-01-13 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди |  |  | Коняк Марина Петрівна |  |  |
| Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) |  |  | р/р 26009925341201 в Чернівецькому відділенні Хмельницької обласної філії АКБ ”УКРСОЦБАНК” МФО 315018, ЄДРПОУ 25083642 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту |  |  | Коняк Марина Петрівна |  |  |
| Місце роботи, посада керівника проекту |  |  | Керівник ЧОГМЕО ”Буквиця” |  |  |
| Адреса для листування з керівником проекту |  |  | 58029 м.Чернівці, пр.Незалежності 90-г, 81 |  |  |
| Контактні телефони: Факс, Е-mail |  |  | т. 3-10-32 bukvitsa@ya.ru |  |  |

Підписи засвідчують зобов'язання:

• подавати в проекті правдиву інформацію;

• у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту;

•з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Чернівецької міської ради.

Підпис керівника проекту ___________       Дата "__" ________ 200_ р.

Підпис керівника організації___________        Дата"__"________200_р.

М.П.

ІІ. Анотація

Назва  проекту :Безпечне довкілля на користь громаді – зроби КРОК

К  консультація

Р  реалізація

О організація

К консолідація

Назва організації:  Чернівецьке обласне громадське молодіжне об'єднання «Буквиця»

Актуальність проекту, проблема, на розв'язання якої спрямовано проект

Протягом багатьох років в нашому місті щорічно проводяться природоохоронні акції: «Зелена толока», місячники санітарного благоустрою та ін., в яких приймає участь багато учнівської молоді. Місцева влада приділяє багато уваги щодо санітарного стану міста. Чернівці одне з найчистіших та  зелених міст України. В той же час, усунути всі екологічні негаразди не вдається. Причина: місцева громада ще не усвідомлює, що саме від кожного з нас залежить чистота довкілля.

Красномовними є відповіді інтерактивного опитування серед телеглядачів під час прямого телеефіру на ЧДТРК «Буковина» 8 червня 2010р. на питання: «Чи приймаєтесь Ви екологічними проблемами?» відповіло: 52% респондентів «ТАК», 43 – «НІ», 5% - «Байдуже».

Тому залучення учнівської молоді до свідомого та активного вирішення екологічних проблем міста вкрай необхідна. Потрібно сприяти усвідомленню учнями особистої причетності до формування безпечного довкілля та всебічного пропагування екологічних алгоритмів існування людини шляхом проведення просвітницьких, інформаційних та практичних акцій, виставок, ярмарок, конкурсів екологічного спрямування.

Проведення широкомасштабної інформаційної компанії  в ЗМІ: ТБ, друковані періодичні  видання, Інтернет ресурси дозволять не тільки привернути увагу громадськості, а і спонукають най свідомих громадян до активних екологічних дій до яких приєднаються інші.

Підростаюча молодь повинна усвідомити, що чистота міста в їх руках і саме вони разом з мешканцями  міста та владою формують безпечне чи небезпечне довкілля. Персональна екологічна відповідальність кожного, активна екологічна позиція, екологічно доцільна поведінка  є необхідною умовою збереження життя  людини.

Термін реалізації проекту : липень – грудень 2010р.

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

Інформаційно – просвітницька компанія надасть можливість широкому пропагуванню та формуванню практичних навиків екологічної моделі поведінки серед молоді та сприятиме позитивним трансформаціям  екологічної свідомості та культури молоді, активізує екологічний волонтерський рух. Що в свою чергу, сприятиме покращенню екологічної культури громади міста та області в цілому.

Широке обговорення екологічних питань  на Громадських слуханнях дасть потужний  імпульс до активізації громадського руху в співпраці з органами самоврядування до вирішення нагальних потреб екологічної безпеки населення.

Постійний супровід через ЗМІ та Інтернет ресурси забезпечить широке висвітлення заходів проекту, що спонукає мешканців міста до більш активної та ініціативної екологічної участі у житті міста.

Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення  проекту

Окрім конкурсних коштів передбачено залучення коштів місцевих меценатів та використані ресурси громадських організацій краю, які входять до складу громадської ради при державній екологічній інспекції у Чернівецькій області.

ІІІ.  Опис проекту

1. Проблема, на вирішення якої направлено проект

Екологічні проблеми, з одного боку, є наслідком науково-технічного розвитку людства, а з другого - вони інтенсивно впливають на економічне становище в тій чи іншій країні або її регіоні і, щонайголовніше, на менталітет суспільства. Тобто такі важливі категорії нашого життя, як культура, освіта, екологічна ситуація і економічне становище взаємопов'язані, нерозривні і визначають майбутнє не тільки будь-якої держави, а й людського суспільства в цілому.

Багаторічний досвід педагогічної роботи дає змогу стверджувати, що «взаємозв'язок освіти, культури й економічного становища і екологічної ситуації сьогодні визначає самопочуття людства, його роль у нашому житті зростає з року в рік, а екологічний компонент набуває все більшого значення». Крім того, виявилося, що «вирішити екологічні проблеми тільки на основі законодавчої бази або за допомогою економічних підходів швидко не вдається».

Суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в екологічному відношенні люди. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з дитячого віку. Здебільшого, саме дитина спонукає батьків до усвідомлення потреби екологічно адекватної поведінки в суспільстві.

Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Щоб наше місто було екологічно безпечним, як для чернівчан, так і для туристів, зеленим і охайним, потрібні спільні зусилля громади і влади. Небайдужі молоді чернівчани стануть тим активним ядром, які спонукають місцеву громаду до екологічних дій  в рідному місті.

ЧОГМЕО «Буквиця» має досвід роботи з даної теми понад 15 років, здійснено понад 30 проектів. Проекти, які спрямовані на благоустрій сміттєзвалищ, постійна просвітницька діяльність щодо поводження з ТПВ мають позитивні результати та великий резонанс як на місцевому, національному та міжнародному рівнях:

- з 1993р. ініціюємо та приймаємо  активну  участь у спільних проектах місцевих, всеукраїнських НГО  та місцевими органами самоврядування по благоустрою та озелененню міста, створенню приміських рекреаційних зон.

- Проекти :  “Зелена толока,” День Землі”, ”День Довкілля” ( фін. Облдержадміністрація),  семінар-тренінг  “Екошкола -98”( фін. ІСАР „ Єднання”),    “Зелений майданчик” (благоустрій та озеленення дитячих майданчиків – 2000р.,фін. ІСАР-“ Єднання”),  “Озеро-99”  та  “ Екотоп-2000”  були спрямовані на    профілактику зсувних явищ  в області  та створенню рекреаційної приміської зони (фін. ІСАР-“ Єднання”) ;

- 2000р. реалізовано проект “Карпати – легені України” по виявленню несанкціонованих вирубок у буковинських лісах ( фін. ІСАР- “Єднання”);

- проект « Чистим берегам – чиста вода» 2004р (фін. ІСАР- “Єднання”), спрямований на упорядкування 30 річного  сміттєзвалища  в смт. Путила.

- Волонтерами організації висаджено понад 55 тисяч саджанців дерев та кущів , як  у  місті, так і за його межами.

- здійснено ряд партнерських  проектів « Мама -86», регіональний  партнер та координатор  проекту « Київ -2003», безпосередня участь у розробці « Карпатської конвенції»;

- 2003р координатор та модератор Робочої групи Карпатського регіону   за проектом « Довкілля для Європи» Міліоконтакт – Оост - Європа.

- З 2006р здійснено 4 транскордонні проекти Україна ( Чернівецька область ) – Румунія Сучава « GEC BUCOVINA»  (FARE) – природоохоронна та екопросвітницька діяльність.

- 2007р. Ініціатор створення Консорціуму громадських організацій та державних інституцій  «Партнерство без кордонів»

- Проводимо щорічну науково - практичну конференцію «Від інтеграції громад до сталого розвитку регіонів» в рамках фестивалю –ярмарку «Захарецький Гарчик»

- « В майбутнє без звалищ» - інформаційна та екопросвітницька робота серед місцевого населення області,  еколого - інформаційні тури по області (члени ГР з представниками ДЕІ);

- Учасники  регіонального семінару місцевих органів виконавчої влади “Роль місцевого самоуправління та громадськості в безпечному поводженні з відходами ”, 17-18  2009 р. м. Львів. Міністерство охорони навколишнього природного середовища за підтримки Проекту сприяння Парламенту України (US AID);

- Члени організації постійні учасники телеефірів з екологічної тематики.

- Співпрацюємо з національними соціальними мережами.

Організація має позитивний імідж, користується авторитетом, успішно   співпрацює з органами влади. Керівник ЧОГМЕО «Буквиця» з 2007р. є головою громадської екоради при ДЕІ в Чернівецькій області.

2. Мета проекту:  формування екологічної свідомості,  культури та активної життєвої позиції міської учнівської молоді задля формування екологічно безпечного життя в місті. Сприяння розвитку екологічного волонтерського руху серед школярів міста.

3. План реалізації проекту: Додаток № 1 Таблиця «План проекту»

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

Проектна група: Коняк Марина, Крошилін Валерій, Малько Людмила,  Ситарук Тетяна, Коняк Ілля, волонтери та студенти - практиканти Чернівецького педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

Керівник проекту: Коняк Марина- керівник ЧОГМЕО «Буквиця»: розробка стратегії проекту,створення робочої ініціативної групи, розробка методичних матеріалів, консультації волонтерів, організація інформаційно – просвітницької компанії,робота з ЗМІ.

Бухгалтер - Крошилін Валерій- виконавчий директор ЧОГМЕО «Буквиця», досвід фінансової звітності 5 років.

Керівники ініціативних молодіжних  груп : Малько Людмила,  Ситарук Тетяна, Коняк Ілля – досвід громадської діяльності понад 6 років. Пройшли стажування «Школа лідерів».

Волонтери та студенти - практиканти Чернівецького педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича: інформаційно – просвітницька робота в оздоровчих таборах  та школах міста.

До складу  громадської екологічної ради входять лідери громадських екологічних організацій області з багаторічним досвідом роботи. Вони нададуть  організаційну та методичну підтримку всім заходам за проектом.

Партнери проекту:

1. Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області т. /ф 51 -71-49

2. Громадська рада при ДЕІ Чернівці, вул. Шевченка, 71 А

Медіа – партнери: Чернівецький прес – клуб реформ.

Передбачено 50% фінансування від місцевих меценатів та ресурсами ЧОГМЕО «Буквиця». Організація має достатню матеріально – технічну базу для здійснення проекту.

5. Результати реалізації проекту

Діяльністю за проектом буде охоплено понад 35% шкільної молоді міста.

Дитячі екологічні Громадські слухання безпосередньо залучать понад 400осіб. Постійним інформаційним супровідом  проекту буде охоплено понад  70% мешканців міста. Школярі  та викладацький склад будуть забезпечені інформаційно- просвітницькими матеріалами: тематичними буклетами, бюлетенями, які будуть використовуватись і після завершення проекту.

Діяльність за проектом сприятиме подальшому розвитку екологічного руху в нашому місті. Широке обговорення означених питань на Громадських слуханнях дасть потужний  імпульс до активізації волонтерського дитячого екологічного руху в співпраці з органами самоврядування щодо вирішення нагальних екологічних потреб міста.

Отриманий досвід за проектом буде сформовано у вигляді рекомендацій для впровадження в інших містах Буковини.

Результати проекту та презентація заходів буде представлена на третій всеукраїнський ярмарці соціальних проектів (ресурсний центр «ГУРТ»).

##### IV. Бюджет проекту

Орієнтовна схема бюджету (у гривнях)

| № ст. | Статті видатків | Міський бюджет | Інші джерела |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прес-анонс заходів проекту в ЗМІ |  | 1000 |
| 2 | Здійснення постійних екологічних мобільних рейдів містом для виявлення екологічно небезпечної поведінки мешканцями міста з фоторепортажами | 250 | 2050 |
| 2.1 | Фотопослуги 5міс.*5рейдів*50грн. |  | 1250 |
| 2.2 | Друк фото (формат А-4) 25шт.*10 грн. | 250 |  |
| 2.3 | Транспортні послуги (оренда автомобіля) |  | 800 |
| 3 | Проведення інформаційно-просвітницької компанії серед школярів міста за тематичними блоками | 7500 | 10900 |
| 3.1 | Організація інтерактивних зустрічей |  | 5000 |
| 3.2 | Оренда оргтехніки 5міс*200грн. |  | 1000 |
| 3.3 | Розробка інформаційних тематичних буклетів 5тем*1000шт.*1.5 грн. |  | 3000 |
| 3.4 | Друк інформаційних тематичних буклетів | 7500 |  |
| 3.5 | Творча екомайстерня: |  |  |
| 3.5.1 | Виготовлення зразкових екоторб (пошив) 30шт.*30грн. |  | 900 |
| 3.5.2 | Ленд-арт |  | 1000 |
| 4. | Творчий конкурс серед шкільної молоді міста “Місто моєї мрії” | 3000 |  |
| 4.1 | Друк фото (формат А-4) 50шт.*10грн. | 500 |  |
| 4.2 | Канцтовари (фарби, папір,пензлики) | 1000 |  |
| 4.3 | Призи переможцям конкурсу | 1500 |  |
| 5 | Організація пересувной виставки “Екологічний вернісаж” |  | 2000 |
| 6 | Проведення Перших Дитячих громадських екологічних слухань. | 2500 | 3800 |
| 6.1 | Оренда приміщення |  | 1000 |
| 6.2 | Оренда оргтехники |  | 300 |
| 6.3 | Друк прес-релізів 1000шт.*0.5грн. | 500 |  |
| 6.4 | Канцтовари (папка, ручка, блокнот) 400 осіб*10грн. | 2000 | 2000 |
| 6.5 | Виготовлення банера |  | 500 |
| 7 | Проведення екологічної паспортизації загально - освітніх шкільних закладів міста. |  | 2000 |
| 8 | Випуск інформаційно – просвітницького бюлетеня “Щоденний Екокалендар” 250шт.*20 грн. | 5000 |  |
| 9 | Проведення підсумкового прес – клубу. |  | 800 |
|  | Всього: | 18250 | 22550 |