### Чернівецька міська рада

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ

Конкурсна комісія

| Номер проекту | Дата реєстрації | Результати розгляду |  | Початок реалізації Липень 2011р | Дата закінчення Грудень 2011р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс: Соціальних проектів неприбуткових організацій міста Чернівців на 2011 рік |  |  |  |  |  |
| Назва проекту (не більше одного речення) |  |  | Врятуй БІМа Безмежна Ініціатива Милосердя |  |  |
| Бюджет проекту/загальний (грн.) |  |  | 53 050 |  |  |
| Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) |  |  | 21 200 |  |  |
| Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус |  |  | Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне екологічне об’єднання“Буквиця” (неприбуткове громадське об’єднання) |  |  |
| Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail |  |  | 58000 м.Чернівці,Горького,23 58029 м.Чернівці, пр.Незалежності 90-г, 81 т./ф. 3-10-32, 067-373-01-13, bukvitsa@ya.ru |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації |  |  | Коняк Марина Петрівна |  |  |
| Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) |  |  | р/р 26009925341201 в Чернівецькому відділенні Хмельницької обласної філії АКБ ”УКРСОЦБАНК” МФО 315018, ЄДРПОУ 25083642 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту |  |  | Коняк Марина Петрівна |  |  |
| Місце роботи, посада керівника проекту |  |  | Керівник ЧОГМЕО ”Буквиця” |  |  |
| Адреса для листування з керівником проекту |  |  | 58029 м.Чернівці, пр.Незалежності 90-г, 81 |  |  |
| Контактні телефони: Факс, Е-mail |  |  | т./ф. 3-10-32 bukvitsa@ya.ru |  |  |

Рішення виконкому міської ради №

Підпис керівника проекту Коняк М.П.       Дата 03березня  2011 р.

Підпис керівника організації Коняк М.П.   Дата"03 березня 2011р.

М.П.

ІІ. Анотація

Назва  проекту: Врятуй БІМа

Безмежна

Ініціатива

Милосердя

Назва організації:  Чернівецьке обласне громадське молодіжне об'єднання «Буквиця»

Чернівецька обласна громадська організація «Захист тварин»

Актуальність проекту, проблема, на розв'язання якої спрямовано проект

Чернівці – одне з найгарніших міст України та Європи, має багатющу історичну та культурну спадщину. Влада та свідомі чернівчани багато роблять задля благоустрою рідного міста. З кожним роком Чернівці відвідує все більше туристів з усіх країн. Чернівці повернули собі статус  культурного та туристичного центру Буковини.

В той же час, є проблеми, які потрібно вирішувати негайно.

Необхідність проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії та створення  притулку для тварин у нашому місті стоїть дуже гостро. З одного боку, безпритульні тварини створюють небезпеку розповсюдження інфекцій та інших загроз, як для людей, так і для домашніх тварин, з іншого, антигуманне відношення до них, провокує жорстокість та байдужість членів суспільства, особливо молоді (за статистикою 85% серійних вбивць починали свою діяльність з вбивства тварин). В багатьох містах України цю проблему вирішено, зокрема в Одесі, Львові, Києві, Донецьку вже є позитивний досвід розв’язання проблеми безпритульних тварин гуманним, цивілізованим шляхом.

Згідно з європейськими нормами у кожному місті має бути створено притулок для безпритульних тварин. І не просто створено, його має бути облаштовано за певними нормативами.

Регулювання чисельності  безпритульних  тварин є багато профільною проблемою і потребує залучення різних структур та організацій міста для її вирішення та планування на довгострокову перспективу. Як показав світовий досвід, масове знищення тварин може тривати нескінченно, не вирішуючи проблему, та є економічно невигідним – на місця вилучених тварин мігрують інші, заповнюючи «екологічні ніші» на вільних територіях. Слід наголосити про необхідність дотримання особистих прав людини на охорону здоров’я від спостерігання за стражданнями, загибеллю  безпритульних  тварин, внаслідок жорстокого поводження з ними.

Лідери громадських організацій екологічного спрямування вивчили національний та міжнародний досвід щодо проведення просвітницьких заходів та механізмів організації притулку  і виробили відповідні пропозиції. Залучення коштів з різних джерел: бюджет, грантові програми, меценати, забезпечить оптимальні умови для здійснення різнопланових програм щодо зменшення негативних явищ, пов’язаних з  безпритульними тваринами. Для розробки та втілення комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці потрібно скоординувати зусилля влади і громади.

Термін реалізації проекту : липень – грудень 2011р.

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

Інформаційно – просвітницька компанія надасть можливість широкому пропагуванню та формуванню гуманного та  відповідального ставлення до тварин серед мешканців міста. Заходи проекту сприятимуть координації зусиль місцевої влади і громади та розробці комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці. Налагодженню міжнародної співпраці та партнерства.

Постійний супровід через ЗМІ та Інтернет ресурси забезпечить широке висвітлення заходів проекту, що сприятиме активізації мешканців міста та волонтерського руху щодо вирішення означених проблем.

Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення  проекту

Окрім конкурсних коштів передбачено залучення коштів місцевих меценатів та використані ресурси громадських організацій краю.

ІІІ.  Опис проекту

1. Проблема, на вирішення якої направлено проект

Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з них. Про це свідчать національне законодавство європейських держав і прийняті в рамках європейських інституцій Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968 р., Європейська конвенція про захист хребетних тварин, використовуваних для дослідницьких і інших наукових цілей 1986 р., Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р.

Будь-яка держава, що прагне вважатися європейською, не може ігнорувати ці стандарти і зобов’язана на правовому рівні втілювати їх в життя.

- Закон України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження».

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» пункт 22, частини 1 ст.26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад та ст.33 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» ч. 1, 3 ст. 5 Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовищ,  ч. 2  ст. 35 Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

- Закон України «Про  захист  населення від інфекційних хвороб».

- «Практичні поради для контролю безпритульних собак» WSPA – Всесвітня організація захисту тварин і Всесвітня організація охорони здоров’я

Проблема безпритульності тварин є екологічною та соціальною: з одного боку несе загрозу санітарно – епідеміологічного характеру, а з іншого боку сприяє жорстокості та байдужості суспільства.

Для визначення « Чи готові чернівчани долучитися до вирішення проблем безпритульних тварин»  під час прямого телеефіру «Толока» на ЧДТРК «Буковина»  було проведене інтерактивне опитування: 57% - готові долучитися; 38% - не готові; 6% - байдуже (опитано 116 осіб).

На порталі СІТІ 1.03.2011р. завершилося чергове опитування на тему "Яким чином ви готові допомогти бездомним тваринам ?".

Участь в голосуванні взяла 121 особа, що, звісно, не є показовим, але в певній мірі все ж відображає настрої суспільства. Результати опитування свідчать, що більше половини опитаних взагалі не налаштовані допомагати чотирилапим безхатькам: майже 40% цікавить, хто спершу допоможе їм, а ще 15% вважають, що кращою допомогою для бездомних собак і кішок є виклик служби, яка займається виловом і присипанням тварин.
З решти 45%, які б таки допомогли бездомним тваринам, 22% обрали варіант "куплю ковбаси і нагодую тварину на вулиці". Тільки 2% респондентів відповіли, що візьмуть бездомну собаку додому, ще 7% згодилися б дати гроші волонтерським організаціям, а

13% опитаних - дали б гроші на конкретну справу. http://www.citi.cv.ua/news.php?cid=21443&p=3

Аналіз результатів опитування демонструють, що чернівчани по різному сприймають  проблеми безпритульних тварин, тому потрібно здійснювати систематичну просвітницьку роботу серед різних верств населення.

Тільки за січень 2011р. було приспано 1108 безпритульних собак. В середньому, одна   тварина коштує бюджету  50,00грн. ,таким чином  1108 *50,00= 55 400,00грн. При цьому, стерилізація однієї собаки жіночої статі коштує 38,40 грн., а чоловічої статі - 24,48грн.

Щорічні витрати складають досить велику суму і в той же час, кардинально не вирішують проблеми безпритульних тварин. Організація інформаційної та просвітницької кампанії створить необхідні передумови щодо організації притулку та системної роботи між владою та громадою міста, сприятиме пошуку необхідних коштів на міжнародному рівні.

2. Мета проекту: розробка дієвого механізму взаємодії влади і громади щодо розробки комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці та здійснення систематичних інформаційно – просвітницьких заходів серед мешканців міста, спрямованих на формування гуманного та  відповідального ставлення до тварин.

3. План реалізації проекту: Додаток № 1 Таблиця «План проекту»

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

Проектна група: Коняк Марина, Петращук Марта, Крошилін Валерій, Малько Людмила, Коняк Ілля, волонтери.

Керівник проекту: Коняк Марина- керівник ЧОГМЕО «Буквиця»: розробка стратегії проекту,створення робочої групи, розробка методичних матеріалів, організація інформаційно – просвітницької компанії,робота з ЗМІ, участь у розробці комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці

Менеджер проекту: Петращук Марта – керівник ЧОГО «Захист тварин»:                 консультації волонтерів, організація інформаційно – просвітницької компанії, робота з ЗМІ, пошук партнерів на міжнародному рівні, участь у розробці комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці.

Бухгалтер - Крошилін Валерій- виконавчий директор ЧОГМЕО «Буквиця», досвід фінансової звітності 5 років.

Консультанти: ветеринари.

Керівники ініціативних молодіжних  груп : Малько Людмила, Коняк Ілля – досвід громадської діяльності понад 6 років. Пройшли стажування «Школа лідерів».

Волонтери-11.

Партнери проекту:

1. Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області т. /ф 51 -71-49

2. Громадська рада при ДЕІ Чернівці, вул. Шевченка, 71 А

Медіа – партнери: Чернівецький прес – клуб реформ, ЧДТРК «Буковина».

Передбачено 50% фінансування від місцевих меценатів, ресурсами ЧОГМЕО «Буквиця» та ЧОГО«Захист тварин».

Організація має достатню матеріально – технічну базу для здійснення проекту.

5. Результати реалізації проекту

##### Просвітницькі та інформаційні заходи за проектом привернуть увагу громадськості та ЗМІ до проблем бездомних тварин, що в свою чергу сприятиме їх свідомому та ефективному  вирішенню на місцевому рівні.

##### Дієвим механізмом, щодо подолання проблеми, стане Робоча група, членами якої є представники відповідних державних структур місцевих органів самоврядування, представників громадськості та експертів.

Розроблена комплексна Програма поводження з  безпритульними тваринами в м. Чернівці стане потужним інструментом для втілення різнопланових заходів та проектів.

Налагоджені міжнародні контакти оптимізують пошук необхідних коштів для будівництва притулку.

##### IV. Бюджет проекту:

##### Орієнтовна схема бюджету (у гривнях)

| № ст | Статті видатків | Міський бюджет | Інші джерела |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інформаційно – просвітницька кампанія |  |  |
| 1.1 | Засідання Прес – клубу реформ Презентація проекту | 800 | 200 |
| 1.2. | Заключне засідання Прес – клубу реформ Результати та перспективи. | 800 | 200 |
| 1.3. | Постійна робота з ЗМІ та Інтернет ресурсами на місцевому та національних рівнях |  | 5 000 |
| 1.4. | Постійне спілкування в соціальних Інтернет мережах |  | 5 000 |
| 1.5. | Проведення циклу тематичних теле та радіо ефірів на ЧДТРК «Буковина», Блиск FM. «Безпородні улюбленці» | 2 000 | 3 000 |
| 1.6. | Виготовлення та демонстрація соціальної реклами на ТБ та в навчальних закладах міста | 1 500 | 1 500 |
| 1.7. | Розміщення соціальної реклами на Сіті лайтах |  | 2 000 |
| 1.8. | Створення та підтримка сайту «Врятуй БІМа + » | 1 500 | 1 500 |
| 1.9. | Розробка, друк та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи санітарно – епідеміологічного та екологічного спрямування. | 6 500 | 3 000 |
| 1.10 | Виготовлення і закупівля Екоторб з логотипами захисту тварин та проекту 15,50* 200шт | 3 100 |  |
| 1.11. | Закупівля та установка благодійних скриньок з логотипом проекту у торгових закладах міста 150,00*15шт | 1 500 | 750 |
| 2 | Розробка комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами |  |  |
| 2.1. | Створення робочої групи (телефонний зв'язок, інше) |  | 200 |
| 2.2. | Підготовка та проведення круглого столу « Механізм взаємодії влада – громада у вирішені проблем безпритульних тварин в м. Чернівці» Канцтовари, підготовка та друг інформаційних та методичних матеріалів | 500 | 500 |
| 2.3. | Розробка комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці | ----- | 5 000 |
| 3 | Проведення культурно – масових заходів з залученням ЗМІ |  |  |
| 3.1. | Організація та проведення творчого конкурсу серед дітей та молоді «Мій улюбленець»: авторська пісня, літературний, театральний, фото-, малюнок (Положення про конкурс). Фотодрук, оренда технічних засобів та приміщення | 3 000 | 2 000 |
| 3.2. | Парад безпородних улюбленців. Нагородження смачними призами і власників і тварин. Розробка сценарію. |  | 2 000 |
|  | Всього | 21 200 | 31 850 |

3. План реалізації проекту липень – грудень 2011

| № | Перелік заходів | Термін виконання | Витрати | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційно – просвітницька кампанія |  |  |  |
| 1.1 | Засідання Прес – клубу реформ Презентація проекту | Перша половина липня | 1000 | Прес- анонс мети, завдань та заходів проекту в ЗМІ. Залучення волонтерів до реалізації проекту |
| 1.2. | Заключне засідання Прес – клубу реформ Результати та перспективи. | Перша половина грудня | 1000 | Інформування влади та громадськості про результати проекту |
| 1.3. | Постійна робота з ЗМІ та Інтернет ресурсами на місцевому та національних рівнях | постійно | 5 000 | Широке висвітлення заходів проекту,обмін досвідом, отримання рекомендацій |
| 1.4. | Постійне спілкування в соціальних Інтернет мережах | постійно | 5 000 | Пошук партнерів та волонтерів, поширення інформації |
| 1.5. | Проведення циклу тематичних теле та радіо ефірів на ЧДТРК «Буковина», Блиск FM. «Безпородні улюбленці» | Липень - грудень | 5 000 | Виховання гуманного та відповідального ставлення до тварин. |
| 1.6. | Виготовлення та демонстрація соціальної реклами на ТБ та в навчальних закладах міста | Серпень - вересень | 3 000 | Формування етичних норм поводження з тваринами |
| 1.7. | Розміщення соціальної реклами на Сіті лайтах | Липень - --- | 2 000 | Активна візуалізація проблемних питань та контакти |
| 1.8. | Створення та підтримка сайту «Врятуй БІМа + » | Липень - серпень | 3 000 | Інформаційні та просвітницькі матеріали + фото тварин, які потребують допомоги +різні цікаві рубрики. Оперативна служба пошуку загублених тварин. |
| 1.9. | Розробка, друк та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи санітарно – епідеміологічного та екологічного спрямування. | Вересень - грудень | 9 500 | Забезпечення сучасними інформаційними матеріалами учнівські колективи та мешканців міста. |
| 1.10 | Виготовлення і закупівля Екоторб з логотипами захисту тварин та проекту | Липень – серпень | 3 100 | Заохочення до використання екологічно безпечних торб багаторазового вжитку та інтерактивна реклама проекту |
| 1.11. | Закупівля та установка благодійних скриньок з логотипом проекту у торгових закладах міста | Липень ---- | 2 250 | Накопичення коштів на поточні та наступні заходи програми |
| 2 | Розробка комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами |  |  |  |
| 2.1. | Створення робочої групи | липень | 200 | Співпраця влади і громади |
| 2.2. | Підготовка та проведення круглого столу « Механізм взаємодії влада – громада у вирішені проблем безпритульних тварин в м. Чернівці» | Друга половина липня | 1000 | Розробка механізмів взаємодії «влада - громада», планування спільних заходів. |
| 2.3. | Розробка комплексної Програми поводження з безпритульними тваринами в м. Чернівці | липень - вересень | 5 000 | Отримання інструменту для втілення різнопланових заходів та проектів |
| 3 | Проведення культурно – масових заходів з залученням ЗМІ |  |  |  |
| 3.1. | Організація та проведення творчого конкурсу серед дітей та молоді «Мій улюбленець»: авторська пісня, літературний, театральний, фото-, малюнок (Положення про конкурс). | Вересень – листопад | 5 000 | Концертна програма, вернісаж творчих робіт в ДЦТ «Юність Буковини». Сприяння формуванню екосвідомості та ековиховання. |
| 3.2. | Парад безпородних улюбленців. Нагородження смачними призами і власників і тварин. Розробка сценарію. | жовтень | 2 000 | Заохочення молоді та мешканців міста до гуманного відношення до тварин. Залучення представників бізнесу до соціальної відповідальності. |
|  |  |  | 53 050 |  |