### Чернівецька міська рада

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ

Конкурсна комісія

| Номер проекту | Дата реєстрації | Результати розгляду |  | Початок реалізації 01 липня 2011 р. | Дата закінчення 20 грудня 2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс: Міський конкурс соціальних проектів неприбуткових організацій |  |  |  |  |  |
| Назва проекту (не більше одного речення) |  |  | Рідні Чернівці на долонці |  |  |
| Бюджет проекту/загальний (грн.) |  |  | 24 170 грн. |  |  |
| Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) |  |  | 14 570 грн. |  |  |
| Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус |  |  | Чернівецька міська молодіжна організація «Клуб Української Молоді» |  |  |
| Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail |  |  | м. Чернівці, вул.Ломоносова,2, 58000 Тел./факс (0372) 555734, jane_ol@ukr.net kumivci@gmail.com |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди |  |  | Чайка Тетяна Володимирівна |  |  |
| Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) |  |  | Рахунок № 26000000254875, в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту |  |  | Міцевич Дмитро Олександрович |  |  |
| Місце роботи, посада керівника проекту |  |  | Магістрант Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету |  |  |
| Адреса для листування з керівником проекту |  |  | м. Чернівці, вул.Ломоносова, 2, 58000 |  |  |
| Контактні телефони: Факс, Е-mail |  |  | Тел./факс (0372) 555734, jane_ol@ukr.net |  |  |

Підписи засвідчують зобов'язання:

• подавати в проекті правдиву інформацію;

• у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту;

•з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Чернівецької міської ради.

Підпис керівника проекту _____________       Дата "02" березня 2011 р.

Підпис керівника організації___________        Дата"02" березня 2011 р.

М.П.

ІІ. Анотація

Назва  проекту  Рідні Чернівці на ладонці

Назва організації Чернівецька міська молодіжна громадська організація «Клуб Української Молоді»

Актуальність проекту, проблема, на розв'язання якої спрямовано проект

Вулиця Й. Главки була і є дуже відвідувана жителями і гостями нашого міста. Вона – коротка, але тут розташовані дві дитячі установи, гуртожитки транспортного коледжу, будинок, у якому жила Ольга Кобилянська. Шкільна та студентська молодь займається в парку фізкультурою, спортом, музикою. Випускники шкіл кожного року після останнього дзвоника приходять на оглядовий майданчик зустрічати світанок свого нового дорослого життя.

Молодь, йдучи до парку, проходить повз непривабливе занедбане місце, де в минулому був розташований оглядовий майданчик. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича є візитною карткою міста, а поруч студенти, гості, молодь та інші жителі бачать місце, яке разюче відрізняється від доглянутої території університету. Самосіяні дерева знищили весь майданчик, лавиць давно немає, асфальт на доріжках потрісканий, зелені кущі не видно через бур’ян.

Після завершення реалізації проекту буде облаштований оглядовий майданчик: почищені і розчищений від буряну дерева, впорядковані клумби, висаджені кущі. За результатами заходів проекту буде привернена увага громадськості до облаштування громадських місць культурного значення, а також парків, скверів, дворів.

Термін реалізації проекту 01 липня 2011 р. – 20 грудня 2011 р.

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

Короткотермінові:

- Розчищений оглядовий майданчик.

- Проведено 3 толоки  по розчищенню майданчика, що є прикладом для наслідування іншими.

- Залучено 20-30 молодих людей до благоустрою майданчика.

- Проведений конкурс фотографій, чим буде привернена увага молоді до проблематики та залучена до благоустрою своїх дворів.

- Проведений прес-клуб, чим буде привернена увага громадськості до проблематики.

Довготермінові:

- Облаштований оглядовий майданчик, який можуть відвідувати жителі та гості міста, який слугуватиме місцем відпочинку для багатьох поколінь.

- Ліквідовано занедбане місце біля Чернівецького національного уініверситету ім. Ю. Федьковича.

- Приклад облаштування майданчика спонукатиме інших жителів міста до наслідування.

Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення  проекту

Загальний бюджет проекту – 24 120 грн.

Муніципальний грант – 14 570 грн.

Внесок організації – 9550 грн.

ІІІ.  Опис проекту

1. Проблема, на вирішення якої направлено проект

(не більше трьох сторінок формату А4, шрифтом 12 у один інтервал) Опишіть ваше бачення проблеми та шляхів її вирішення (мінімізації), що ви пропонуєте. Що було зроблено вами та вашою організацією щодо теми проекту за попередній період? Обгрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв'язанню зазначеної проблеми.

Місто Чернівці багате своєю історією та культурною спадщиною. Але з часом потребує все більшої уваги громадськості до збереження та відновлення куточків, які занепали. Одним із таких куточків є оглядовий майданчик на вул. Й. Главки. Ця вулиця була і є дуже відвідувана жителями і гостями нашого міста. Вона – коротка, але тут розташовані дві дитячі установи, гуртожитки транспортного коледжу, будинок, у якому жила Ольга Кобилянська. Шкільна та студентська молодь займається в парку фізкультурою, спортом, музикою. Випускники шкіл кожного року після останнього дзвоника приходять на оглядовий майданчик зустрічати світанок свого нового дорослого життя.

Молодь, йдучи до парку, проходить повз непривабливе занедбане місце, де в минулому був розташований оглядовий майданчик. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича є візитною карткою міста, а поруч студенти, гості, молодь та інші жителі бачать місце, яке разюче відрізняється від доглянутої території університету. Самосіяні дерева знищили весь майданчик, лавиць давно немає, асфальт на доріжках потрісканий, зелені кущі не видно через бур’ян.

Оскільки на вул. Й.Главки завжди можемо бачити скупчення молодих людей, ефективним буде залучення молоді до облаштування оглядового майданчика. Студенти та інша молодь, долучившись до справи будуть шанобливо ставитись до майданчика в майбутньому. Клуб української молоді залучить небайдужих активістів організації, студентів Чернівецького транспортного коледжу, жителів вул. Й. Главки, представників органів самоорганізації населення вул. Й. Главки, активістів партнерських організацій до облаштування оглядового майданчика. З липня до середини жовтня будуть проведені підготовчі роботи. Такі, як утворення ініціативної групи з відновлення оглядового майданчика, затвердження плану заходів, визначення відповідальних осіб для кожного завдання, закупівля необхідного інвентарю.

У рамках проекту передбачається оголошення серед молоді конкурсу фотографій «Змінимо місто власними руками!». Метою конкурсу є привернення уваги молоді до занедбаних куточків в м. Чернівцях. На конкурс фотографій будуть прийматися по 2 роботи від учасника: зображення занедбаного куточку у Чернівцях, зображення того ж місця після «змін власними руками». В результаті чого спонукаємо молодь прибрати чи облаштувати власні подвіря, сквери, парки тощо. Підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців відбудеться в листопаді, після облаштування оглядового майданчика. Будуть розміщені стенди чорний та зелений. Чорний стенд вміщуватиме фото занедбаних місць, зелений – вже облаштованих молоддю. Основним об’єктом уваги буде оглядовий майданчик: до облаштування та після робіт.

З середини жовтня до кінця листопада безпосередньо буде здійснюватись робота з облаштування майданчика. Буде організовано 20-30 осіб, які візьмуть участь у трьох толоках. Окремо буде запрошено виконавців робіт з чищення дерев та вивезення сміття.

Після завершення реалізації проекту буде облаштовано оглядовий майданчик: підрізані дерева, розчищений бурян, впорядковані клумби. Завершальні роботи з облаштування майданчика будуть проведені у квітні 2012 року: висаджені квіти та кущі. За результатами заходів проекту буде привернена увага громадськості до облаштування громадських місць культурного значення, а також парків, скверів, дворів. Готуючи конкурсні роботи (фото) молодь приєднається до облаштування різних куточків міста. Облаштуванням оглядового майданчика, залученням до цієї справи молоді, покажемо приклад благоустрою території іншим жителям міста.

Чернівецька міська молодіжна організація «Клуб Української Молоді» у 2007 році реалізувала проект «Чисте і квітуче місто до ювілею руками учнівської молоді» за підтримки Чернівецької міської ради. Проект був спрямований на учнівську молодь, яка бажає покласти край знищенню природи і забрудненню довкілля (вулиць, парків, скверів, річок).

2. Мета проекту

Привернення уваги громадськості до благоустрою культурних місць м. Чернівців шляхом залучення молоді до облаштування території міста, а саме через впорядкування оглядового майданчика на вул. Й. Главки.

3. План реалізації проекту

Викладіть детальний план реалізації проекту в просторі та часі (можна у формі таблиці) за викладеною нижче формулою для кожного етапу.

Назва етапу: Підготовичй етап проекту

Суть робіт, що мають бути виконані, або перелік заходів:

- Створення ініціативної групи по відродженню оглядового майданчика, до якої увійдуть  представники «Клубу Української Молоді», ЕГО «Зелений світ Буковини», Чернівецького транспортного коледжу, органів самоорганізації населення вул. Й. Главки, об’єднання «ЗЕЛЕНБУД» (липень).

- Затвердження робочого плану заходів щодо благоустрою майданчика, визначення відповідальних осіб для кожного завдання (липень).

- Розробка та затвердження плану озеленення оглядового майданчика (липень).

- Узгодження плану чистки дерев з департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (серпень).

- Визначення виконавців робіт з чищення дерев, укладання угод (вересень).

- Закупівля необхідного для проведення робіт інвентаря (сокири, секатори, лопати, відра, перчатки, пакети тощо) (вересень).

- Проведення прес-клубу з метою привернення уваги громадськості до проблеми облаштування міста (вересень).

- Оголошення конкурсу фотографій «Змінимо місто власними руками!».

На конкурс фотографій будуть прийматися по 2 роботи від учасника:  зображення занедбаного куточку у місті, зображення того ж місця після «змін власними руками». В результаті чого спонукаємо молодь прибрати чи облаштувати власні подвіря, сквери, парки тощо. (вересень)

- Збір робіт в рамках конкурсу (жовтень).

Термін здійснення: 01 липня – 15 жовтня 2011 року

Приблизні затрати на виконання етапу: 6200 грн.

Результат виконання етапу:

Здійснено підготовчі роботи для облаштування оглядового майданчика: створена ініціативна група, затверджений план заходів, визначені виконавці чистки дерев та вивезення сміття. Привернена увага громадськості до проблематики облаштування території. Оголошено та розпочато конкурс фотографій.

Назва етапу: Етап реалізації проекту

Суть робіт, що мають бути виконані, або перелік заходів:

- Узгодження ініціативною групою плану проведення толок (жовтень).

- Збір осіб, які будуть брати участь в облаштуванні оглядового майданчика (жовтень).

- Проведення інструктажу учасників облаштування майданчика (жовтень).

- Проведення трьох толок з прибирання майданчика за участю студентської молоді, представників громадських організацій, органів самоорганізації населення (жовтень-листопад).

- Чистка дерев (листопад).

- Облаштування клумб, завезення чорнозему (листопад).

- Проведення акції «Змінимо місто власними руками!», на якій відбудеться підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців (листопад).

Термін здійснення: 15 жовтня 2011 року – 20 грудня 2011 року.

Приблизні затрати на виконання етапу: 8370 грн.

Назва етапу: Підсумковий етап проекту

Суть робіт, що мають бути виконані, або перелік заходів:

Підведення підсумків роботи за проектом, написання звіту.

Термін здійснення: 1-20 грудня 2011 року.

Результат виконання етапу:

Облаштована оглядова площадка. Залучена до робіт широка громадськість: молодь, жителі, представники громадськості. Проведена акція «Змінимо місто власними руками!» Привернена увага громадськості до проблематики.

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

Хто з працівників вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (Прізвища, посади? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

Керівник проекту – Міцевич Дмитро Олександрович, активіст Чернівецької міської молодіжної організації «Клуб української молоді», відповідатиме за загальний менеджмент проекту, створення ініціативної групи, організацію підготовчих робіт, організацію та проведення робіт з облаштування майданчика.

Бухгалтер – Ковальчук Оксана Петрівна, бухгалтер організації, відповідатиме за ведення фінансової документації проекту, укладання договорів, складання фінансових звітів по проекту.

Координнатор проекту – Олійник Євгенія Юріївна, відповідатиме за організацію та проведення конкуру фотографій, проведення прес-клубу та інформування громадськості про хід реалізації проекту.

5. Результати реалізації проекту

Опишіть, які кількісні та якісні результати ви очікуєте отримати.

Короткотермінові:

- Розчищений оглядовий майданчик.

- Проведено 3 толоки з розчищення майданчика, що є прикладом для наслідування іншими.

- Залучено 20-30 молодих людей до благоустрою м. Чернівців.

- Проведений конкурс фотографій, чим привернена увага молоді до проблематики та залучена молодь до благоустрою своїх дворів.

- Проведений прес-клуб, чим привернена увага громадськості до проблематики.

Довготермінові:

- Облаштовано оглядовий майданчик, який можуть відвідувати жителі та гості міста. Він слугуватиме місцем відпочинку для багатьох поколінь.

- Ліквідовано занедбане місце біля Чернівецького національного уініверситету ім. Ю. Федьковича.

- Приклад облаштування майданчика спонукатиме інших жителів міста до наслідування.

##### IV. Бюджет проекту

Орієнтовна схема бюджету (у гривнях)

| Статті видатків | Міський бюджет | Інші джерела |
| --- | --- | --- |
| Оплата праці персоналу |  |  |
| Обладнання | 2000 |  |
| Офісні витрати |  | 3900 |
| Оплата послуг сторонніх осіб/організацій | 7950 | 4250 |
| Інші витрати | 4620 | 500 |
| УСЬОГО: | 14570 | 9600 |

| 2. Обладнання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид обладнання (із зазначенням технічних характеристик) | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| Сокира | 4 | 700 | 700 |
| Лопата | 10 | 300 | 300 |
| Сікатори | 5 | 120 | 600 |
| Інше (відра, пакети для сміття, рукавиці) |  |  | 400 |
| УСЬОГО: |  |  | 2000 |

| 3. Офісні витрати |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва статті | Ціна | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| 1. | Канцтовари |  |  |  |  |
| 2. | Оренда | 650 | 6 місяців | 4800 |  |
|  | УСЬОГО: |  |  | 4800 |  |

| 4. Оплата послуг сторонніх осіб/організацій |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому і за що очікується сплатити | Повна сума (з податками) | Очікуване фінансування з бюджету |
| Оплата бухгалтера | 2200 | 1500 |
| Спеціаліст з озелення | 2500 | 1200 |
| Спеціалісти по розчищенню дерев | 7500 | 5250 |
| УСЬОГО: | 12200 | 7950 |

| 4. Інші витрати |  |  |
| --- | --- | --- |
| За що передбачається сплатити | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| Оплата за транспортні послуги | 1800 | 1800 |
| Проведення прес-клубу | 500 | 300 |
| Проведення акції змінемо місто | 600 | 300 |
| Завезення чорнозему | 700 | 700 |
| Придбання багаторічних квітів та кущів | 1700 | 700 |
| Призи учасникам та переможцям конкурсу | 500 | 500 |
| Друк фотографій | 320 | 320 |
| УСЬОГО: | 5120 | 4620 |

Додатки

- Інформація про Чернівецьку міську молодіжну організацію  «Клуб української молоді».

- Лист підтримки Чернівецького транспортного коледжу.

- Лист підтримки ЧОГО «Зелений світ».

- Фотографії оглядової площадки 1998 року та 2010, 2011 рр.

Чернівецька міська молодіжна організація

«КЛУБ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ»

Місією КУМу є

сприяння розвитку творчого потенціалу молодих людей

#### Організація має чотири напрямки діяльності:

#### культурно-освітній;

#### екологічний;

#### національно-патріотичний;

#### соціальний

Про нас

Чернівецька міська молодіжна організація «Клуб української молоді» (КУМ) розпочала свою діяльність при Українському Народному Домі (УНД) в Чернівцях у вересні 1997 року. На той час при УНД діяли такі молодіжні організації як: Молодий Рух, УАТ «Запороже», КСМ «Ровесник», Духовне об'єднання молоді, театр мод, музична студія. Але жодна з цих організацій тоді ще не була зареєстрована. Ціллю КУМу було об'єднання цих молодіжних організацій при УНД та координування їх діяльності для проведення спільних молодіжних заходів. На сьогодні частина вище перелічених організацій припинила свою діяльність, але на зміну прийшли нові. Більшість організацій офіційно зареєстровані Міністерством Юстиції України, зокрема КУМ було зареєстровано 9 березня 2000 року.

Перша голова КУМу – Софія Гулько. На даний час головою організації є Тетяна Чайка. В 1998 році Клубом української молоді був виданий вісник молодіжних організацій, які діють при Українському Народному Домі.

Починаючи з 1999 року члени організації брали активну участь в акції «Студентська республіка». З представників Клубу української молоді та Комітету молодих виборців була сформована виборча комісія з виборів студентського мера, який повинен був очолити орган студентського самоврядування.

Напередодні президентських виборів 2000 року Клубом української молоді спільно з Комітетом молодих виборців була проведена акція під назвою «Студентські вибори Президента». 30 представників даних організацій при активній участі інших молодіжних угрупувань провели майже справжні вибори Президента України серед студентів чернівецьких середньо-спеціальних та вищих учбових закладів.

Одним з найбільш вдалих проектів, що здійснював КУМ, був проект під назвою «Міське учнівське самоврядування». Завданням проекту було впровадження у старших класах чернівецьких шкіл навчальної програми з вивчення виборчих систем і технологій, а також проведення демократичних виборів до органу учнівського самоврядування; стимулювання громадської активності старших школярів загальноосвітніх шкіл міста за допомогою міської учнівської ради.

1 квітня 2003 року Чернівецька міська учнівська рада вже набула статусу юридичної особи і є дієвою громадською організацією.

У 2004 році, за підтримки Freedom House, КУМ успішно реалізував проект «Молодіжна виборча ініціатива», завданням якого було впровадження модельної гри «Молодіжні вибори Президента України» з метою роз’яснення нового виборчого законодавства серед студентів-виборців, залучення їх до публічного обговорення кандидатів на посаду Президента України, заохочення молодих виборців Чернівців та семи міст Чернівецької області до виборчого процесу.

Впродовж 2005 – 2006 років за сприянням Клубу української молоді проводилися щорічні міжнародні наукові конференції з питань студентського самоврядування. У 2005 році з ініціативи Клубу Української Молоді утворено Студентський Європейський Парламент (СЄП), в який входять лідери студентських організацій, а також профспілкові лідери вищих навчальних закладів з восьми регіонів України.

З лютого по червень 2008 року за сприянням Посольства США організацією впроваджено проект «Партнерство заради спільних дій», під час якого проведено навчання лідерів студентського самоврядування з п’яти областей України (Чернівецької, Тернопільської, Черкаської, Донецької та Одеської) щодо запровадження постійної співпраці між органами студентського самоврядування, студентськими громадами та адміністраціями вищих навчальних закладів в напрямку взаємоповаги та взаємодії на основі Суспільного договору.

У листопаді 2008 року, спільно з Товариством «Український Народний Дім в Чернівцях» та Центром європейської інформації «Буковина – Європа», КУМ активно долучився до організації і проведення загальноукраїнської акції в рамках кампанії «Толерантність як шлях до Європи» – святкової ходи «Засвіти ліхтарик толерантності».

У 2009 році за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США було реалізовано проект «Студентський Кодекс честі – американський досвід через українські традиції». Метою проекту було вивчення закордонного досвіду щодо впровадження Кодексу Честі у вищих навчальних закладах, підготовка лідерів студентських організацій з трьох областей України (Чернівецької, Тернопільської та місто Черкаси) до розробки та впровадження власної етичної системи в студентському середовищі та у вищих навчальних закладах. В рамках проекту проводилась робоча зустріч ініціативної групи з трьох областей України з метою вивчення американського досвіду по впровадженню у вищих навчальних закладах Кодексу Честі, розробка на основі американського матеріалу інформаційно-методичної презентації із врахуванням українських традицій та особливостей вищої освіти в Україні.

КУМ є колективним членом екологічної громадської організації «Зелений світ Буковини». Спільними зусиллями у 2007 році був реалізований муніципальний проект «Чисте та квітуче місто до ювілею руками учнівської молоді».

Також в рамках Клубу української молоді проводяться заходи, які сприяють відновленню звичаїв та традицій Українського народу. Це і святкування Різдва Христового, і маланкування, і свято Водохреща, Великодні свята, Купала тощо. Неодноразово з ініціативи Клубу української молоді проводилися зустрічі з відомими людьми нашого міста, вечори молодих поетів, відбувалися свята бального танцю та конкурси читців української поезії.

Але на цьому ідеї Клубу української молоді не завершуються.

Планується розгорнути роботу організації, а також налагодити більш тісну співпрацю з іншими громадськими організаціями.

#### Контактна адреса:

#### інд. 58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2

#### тел. (0372) 52-87-08, (0372) 55-58-06

#### Тел./факс (0372) 55-57-34

#### E-mail: kumivci@gmail.com