### І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ

Конкурсна комісія

| Номер проекту | Дата реєстрації | Результати розгляду |  | Початок реалізації 01.07.2011 | Дата закінчення 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс: |  |  |  |  |  |
| Назва проекту (не більше одного речення) |  |  | МОБІЛЬНИЙ ПАТРУЛЬ: вдосконалення системи обліку бездомних громадян та вуличної соціальної роботи. |  |  |
| Бюджет проекту/загальний (грн.) |  |  | 202 167 гривень |  |  |
| Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) |  |  | 9500 гривень |  |  |
| Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус |  |  | Чернівецьке міське об’єднання громадян „Народна допомога” |  |  |
| Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail |  |  | м. Чернівці, вул. Гайдара 9а тел. /факс 80372 585156 e-mail: office@nardop.org.ua |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди |  |  | Алієва Л.А. |  |  |
| Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) |  |  | р/р 35431002001439 в ГУДК України у Чернівецькій області МФО 856135, ід. код 22838028 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту |  |  | Алієва Л.А. |  |  |
| Місце роботи, посада керівника проекту |  |  | ОГ „Народна допомога” |  |  |
| Адреса для листування з керівником проекту |  |  | м. Чернівці, 58029, вул. Гайдара 9а |  |  |
| Контактні телефони: Факс, Е-mail |  |  | Тел./факс 585-156, e-mail: nardop.cv@gmail.com |  |  |

Підписи засвідчують зобов'язання:

• подавати в проекті правдиву інформацію;

• у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту;

•з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Чернівецької міської ради.

Підпис керівника проекту _____________ Дата "__" ________ 2011 р.

Підпис керівника організації___________ Дата"__"________2011р.

М.П.

ІІ. Анотація

(не більше однієї сторінки формату А4, шрифтом 12 у один інтервал)

Назва проекту

Назва організації ОГ „НАРОДНА ДОПОМОГА”

Актуальність проекту, проблема, на розв'язання якої спрямовано проект

Метою пропонованого проекту є оптимізація роботи Центру обліку бездомних громадян та посилення компоненту вуличної соціальної роботи шляхом організації безперебійної діяльності служби вуличної соціальної роботи в т.ч. і у віддалених районах міста та оновлення електронної системи обліку бездомних громадян, яка є унікальним програмним продуктом, розробленим фахівцями «Народної допомоги», покращення технічного обладнання, необхідного для роботи Центру обліку.

За досвідом впровадження минулорічного проекту, була виявлена висока необхідність у впровадженні заходів вуличної соціальної роботи протягом всього календарного року. Здобутки минулого проекту дозволили розширити команду соціального патруля, шляхом залучення студентів, волонтерів та тривало безробітних громадян до заходів соціальної вуличної роботи. Даний проект дозволить продовжити цю діяльність та забезпечити її стабільність протягом наступного року, із використанням мінімальних фінансових ресурсів. Для забезпечення роботи служби вуличного патруля у існуючому обсязі, організації необхідні кошти на оплату видатків на паливо для організації вуличних патрулів у віддалені райони м. Чернівці. Окрім цього, важливим є організувати вуличну соціальну роботу в районі залізничного вокзалу, який вважається одним з найбільших місць скупчення бездомних громадян в місті Чернівці (див. лист підтримки від залізничного вокзалу), але через значну віддаленість від місцезнаходження організації є складно доступним для проведення соціального патрулювання.

За час офіційної діяльності Центру обліку (з 2006 року), нормативна правова база, яка регулює роботу даного закладу та система звітування щодо роботи Центру була суттєво змінена та доповнена прийняттям більше десятка нормативних актів.

Відповідно до цих змін повинна бути оновлена електронна система обліку бездомних громадян, що дозволить мінімізувати час, який витрачається на звітування по роботі Центрі, покращити систему статистичного обліку послуг, які надаються закладом, створити можливість для автоматичного збору та обліку статистичних даних. Адже, завдяки використанню даної програми, персонал Центру обліку складається всього з 3 осіб, які справляються з обсягом роботи 10 осіб, затверджених нормативами Мінпраці.

Окрім цього, за час, що минув з 2006 по 2011 рік, технічна база роботи Центру обліку значно застаріла та потребує суттєвої модернізації, особливо в частині придбання фотокамери, яка є необхідною технічною умовою роботи Центру обліку (фотографування клієнтів Центру) та роботи служби вуличного патруля (фотографії місць скупчення бездомних).

Термін реалізації проекту  липень – грудень 2011 року

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

- Оптимізація роботи Центру обліку бездомних громадян шляхом розширення можливостей електронної програми обліку, спрощення системи звітності, покращення матеріальної бази роботи Центру.

- Активізація вуличної соціальної роботи в м. Чернівці через забезпечення соціальної підтримки та захисту прав бездомних громадян на вулиці, шляхом збільшення кількості соціальних патрулювань та охоплення віддалених районів міста із використанням транспортного засобу.

Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту:

- Кошти міжнародного гранту від Карпатського Фонду сумі 140 000 грн.

- Власний внесок організації 55434 грн.

- Кошти міського бюджету у сумі 9500 грн. (5% вартості проекту)

### ІІІ. ОПИС ПРОЕКТУ

1. Проблема, на вирішення якої направлено проект

Проблеми, яких стосується даний проект, полягають в наступному:

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, полягає у двох важливих аспектах:

- Робота Центру обліку бездомних громадян, яка вперше в Україні почала впроваджуватись саме в м. Чернівці, за ініціативи «Народної допомоги», є важливою складовою системи надання соціальних послуг бездомним людям, а саме вирішення таких проблем правового характеру, як отримання реєстрації за переважним місцем перебування для реалізації такими громадянами своїх конституційних прав та свобод (отримання пенсійних та інших соціальних виплат, відновлення документів, працевлаштування, отримання медичних послуг, можливість брати участь у виборах тощо).  Проблема, яку необхідно вирішити, полягає в тому, що для забезпечення подальшої ефективної роботи Центру обліку, необхідно оновити унікальну електронну програму обліковуванню, яка не має аналогів в Україні, та привести її у відповідність до нових законодавчих актів, які регулюють дану роботу, а також, відповідно, оновити систему звітування та статистичного обліку. Також, необхідна підтримка матеріально-технічного ресурсу Центру обліку, який обов’язково необхідний для щоденного здійснення роботи із обліковуванню бездомних громадян. Ресурсна база Центру, створена у 2006 році завдяки зусиллям «Народної допомоги» та фінансовій підтримці Чернівецької міської ради, на жаль, є застарілою та потребує мінімального оновлення. Зокрема, проектом передбачено придбання фотокамери, яка необхідна для оформлення документів клієнтів Центру обліку бездомних громадян та внесення даних про клієнтів до електронної бази даних.

Перелік змін в нормативній правовій базі, що регулює роботу даного закладу з 2006 по 2010 рр.

- Постанова КМУ від 30.03.2006 №404 про затвердження Типового положення про Центр обліку бездомних громадян

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету України у справах національностей та релігій, Державного департаменту України з питань виконання покарань 19.02.2009 n 70/411/101/65/19/32;

- У новій редакції ЗУ про ОСЗ БГ та безпритульних дітей вводяться нові терміни «реєстрація місця проживання» «та реєстрація місця знаходження бездомних громадян» що потребує внесення змін у базу даних;

- Лист-розпорядження Міністерства праці та соціального захисту населення, що встановлює зміни у формах звітності від 20.04.2009р. №510/0/15-09/042 Наказ Мінпраці; 181 від 7.04.2006р. якій змінює форму звітності прийняту раніше наказом №114 від 07.04.2006

- Звіти у відділ ведення єдиного державного реєстру виборців змінювались двічі за минулий рік, останні зміни регулюються постановою ЦВК № 6 від 13.січня 2011. На сьогодні, в Центрі обліку бездомних громадян перебувають на обліку більше 400 осіб, що беруть участь у виборах Президента України та депутатів Верховної та міської ради. Центр постійно співпрацює із Комітетом виборців та подає відповідні звіти, які повинні бути занесені до електронної програми, яка використовується в Центрі обліку.

- Робота служби вуличної соціальної роботи, яка працює при нашій організації з 1998 року, в останні роки (2009-2010) суттєво посилилась: збільшилась кількість вуличних патрулів, організацією відпрацьований механізм із залучення додаткових людських ресурсів та розроблена схема навчання вуличних соціальних працівників, збільшена кількість охоплених районів, розширена кількість соціальних послуг, які надаються в умовах вулиці. Якщо в 1998 році робота служби починалась із організації харчування, то на сьогодні ці заходи включають: консультування та інформування бездомних громадян, співпрацю із медичними закладами, органами МНС, ЖРЕПами, пунктами збору вторинної сировини, станцією залізничного вокзалу в м. Чернівці, тощо, забезпечення бездомних громадян в умовах вулиці не тільки харчуванням, але й гігієнічними засобами, теплим одягом, організація та проведення анкетування бездомних тощо. Окрім цього, важливо відзначити, що завдяки постійному проведенню організацією інформаційної кампанії про попередження випадків замерзання бездомних в осінньо-зимовий період, до проблеми вуличної бездомності значно підвищився інтерес ЗМІ, що свідчить про розуміння проблеми в громаді.

На сьогодні, для продовження здійснення вуличної роботи в такому самому обсязі, потрібні ресурси для забезпечення роботи транспорту для охоплення вуличними патрулями віддалених районів міста, що і передбачається зробити в межах цього проекту.

2. Мета проекту (2-3 абзаци)

Оптимізація роботи Центру обліку бездомних громадян та служби вуличної соціальної роботи в м. Чернівці.

3. План реалізації проекту

| Назва етапу | Суть робіт | Термін здійснення | Вартість | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оновлення електронної програми обліковування бездомних громадян у відповідності до нових законодавчих актів, що регулюють дану роботу | Огляд необхідного законодавства, визначення потрібних модулів оптимізації, написання додаткових програмних компонентів та оновлення програми, створення необхідних статистичних звітів. | Липень-грудень | 3000 грн. (послуги оновлення) 1500грн (фотоапарат з карткою пам’яті) | Покращення роботи Центру обліку, вдосконалення системи обліковування та її відповідність законодавству, оптимізація системи звітування та збору статистичних відомостей |
| Розширення команди соціального патруля (студентів ЧНУ, факультет соціальної педагогіки, тривало безробітних громадян за направленням Центру зайнятості) | Укладання відповідних угод із ЧНУ (про проходження практики студентами на базі ГО «Народна допомога»), укладання угод з ЧМЦЗ та оформлення тривало безробітних громадян на проходження громадських робіт в ГО «Народна допомога»ю Навчання учасників вуличної соціальної роботи (цілі, завдання і методи соціальної роботи з бездомними, налагодження контакту, складання карти соціального патрулювання, визначення маршрутів вуличної роботи, порядок звітування та моніторинг результатів, оцінка потреб клієнтів, стандарти якості соціальних послуг в сфері роботи з бездомними, законодавство, що регулює цю сферу.) Створення вуличних патрулів, розподіл обов’язків, визначення обсягу робіт. | Вересень-грудень |  | Залучення додаткових людських ресурсів для забезпечення вуличної соціальної роботи, отримання новими працівниками та студентами теоретичних знань та практичних навичок з організації вуличної соціальної роботи, необхідних для їх подальшої участі в заходах соціального патрулювання. |
| Співпраця із органами МНС, станцією залізничного вокзалу в м Чернівці. | Планування механізму обміну інформацією по результатам соціального патрулювання, планування режиму роботи пунктів обігріву тощо | Вересень-грудень |  | Взаємодія «Народної допомоги», органів МНС, працівників станції залізничного вокзалу для надання соціальної підтримки бездомним протягом усього року. |
| Практичні заходи соціального патрулювання | Метою заходів є: - виявлення бездомних людей та інформування щодо можливостей отримання нічлігу та гарячого харчування в ОГ «Народна допомога»; - виявлення місць скупчення бездомних, щоденна організація в таких місцях гарячого харчування; - за необхідності – взаємодія зі станцією швидкою допомоги для забезпечення стаціонарного лікування потребуючих бездомних; - інформування бездомних щодо наявності в місті пунктів обігріву, створених зусиллями МНС, їх режиму роботи; - поширення серед бездомних довідника контактів ургентних соціальних, медичних та інших служб, що діють в місті Чернівці; - оновлення «карти бездомності» міста Чернівці. Для охоплення заходами вуличної роботи віддалених районів міста, даним проектом передбачено використання транспортного засобу, який забезпечить підвищення мобільності служби вуличної соціальної роботи. Окрім цього, транспортний засіб буде також використовуватись для таких потреб Центру обліку, як виїзд до лікарняних закладів або додому до клієнтів, які мають труднощі із пресуванням або перебувають на лікуванні, але потребують термінового отримання послуги з реєстрації. | Вересень-грудень | 5000 грн. на паливо | Щоденне інформування та консультування бездомних громадян, які перебувають на території м. Чернівці. Зменшення кількості «вуличних бездомних» шляхом їх направлення до Центру ресоціалізації для бездомних Забезпечення ургентного поміщення в стаціонар медичних закладів потребуючих бездомних громадян Попередження випадків замерзання на вулицях міста в осінньо-зимовий період Щотижнева роздача гарячого харчування бездомним громадянам в м. Чернівці. Забезпечення механізму взаємодії ОГ «Народна допомога» з органами МНС, залізничною станцією в м. Чернівці (спрямування бездомних до пунктів обігріву тощо). |

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

Хто з працівників вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (Прізвища, посади? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?)

Керівник проекту

Відповідальний за:

- загальне керівництво проектом;

- підготовку фінального звіту;

- складання аналітичної та статистичної звітності;

- налагодження та координацію співпраці із органами МНС, навчальними закладами, медичними установами;

- контроль за організацією та впровадженням навчальної програми;

- координацію заходів вуличної соціальної роботи;

- збір інформації та друк довідника.

Соціальний працівник – фахівець з вуличної соціальної роботи (2 особи):

Відповідальний за:

- участь в розробці тренінгової програми та проведенні тренінгів;

- участь в проведенні практичних заходів вуличної соціальної роботи, координацію волонтерської роботи;

- звітування щодо результатів вуличної роботи;

- підтримку контактів та взаємодію із МНС, іншими ГО, медичними закладами;

Бухгалтер

Відповідальний за:

- бухгалтерський супровід діяльності, запланованої проектом;

- підготовку фінансових звітів за проектом.

Яку частку коштів і з яких джерел очікується отримати? Який ресурсний внесок у виконання проекту вашої організації?

Ресурсний внесок організації складає 192 667 грн., що становить 95% від загальної вартості проекту. Внесок включає оплату праці керівника та бухгалтера проекту та вуличних соціальних працівників, відповідно до кількості робочих годин, затрачених на роботу в проекті. Також, внесок організації становлять кошти на придбання гігієнічних засобів (зубних щіток, зубної пасти, рушників, мила, шампуні) та їх роздачі в рамках вуличної роботи. Окрім обрахованого в  бюджеті внеску організації, існує не обрахований внесок, який включає роботу досвідченого та кваліфікованого персоналу, користування налагодженою офісною мережею та технікою тощо.

Фінансування, що очікується від Чернівецької міської ради, складає 9500, що становить 5% від загального бюджету проекту. Дані кошти будуть витрачені на придбання фотокамери, для забезпечення постійної роботи Центру обліку та ведення прийому громадян, внесення їх відомостей до бази даних, а також на оплату видатків на паливо, для забезпечення виїздів мобільної служби соціального до найбільш віддалених районів м. Чернівці.

5. Результати реалізації проекту

Опишіть, які кількісні та якісні результати ви очікуєте отримати.

Короткострокові результати:

- Оновлення системи звітування та статистичного обліку відповідно до нових законодавчих актів, що регулюють соціальну роботу з бездомними;

- Створення можливості для обслуговування більшої кількості бездомних громадян в Центру обліку: надання послуги з обліковування в Центрі обліку мін 150 громадянам, оформлення відповідної документації, внесення їх до бази даних;

- Збільшення обсягу соціальних послуг, що надаються бездомним громадянам в межах вуличної роботи, шляхом збільшення кількості щотижневих патрулювань, залучення додаткових людських ресурсів та використання транспортного засобу.

- Проведення 240 заходів соціального патрулювання, за участю фахівців ОГ «Народна допомога», залучених працівників, студентів, з метою виявлення бездомних людей та надання їм соціальної допомоги;

- Охоплення послугами вуличної роботи мін. 800 бездомних громадян;

- Забезпечення профілактичної роботи з попередження випадків замерзання бездомних громадян в осінньо-зимовий період;

### IV. Бюджет проекту

|  | Орієнтовна схема бюджету (у гривнях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Статті видатків | Міський бюджет | Інші джерела |
| 1 | Оплата праці персоналу | 0 | 44400 |
| 2 | Утримання обладнання та витратні матеріали, офісні витрати | 6500 | 148267 |
| 3 | Інші видатки, оплата послуг сторонніх осіб | 3000 | 0 |
|  | УСЬОГО: | 9500 | 192667 |

| 1. Оплата праці персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | % робочого часу | Оклад | Нарахування | Загальна сума | Кількість місяців | Повна сума | Очікуване фінансування з бюджету |
|  | Керівник проекту, 6 міс | 50% | 7200 |  |  | 6 | 7200 | 0 |
|  | Бухгалтер, 6 міс | 25% | 6000 |  |  | 6 | 6000 | 0 |
|  | Вуличні соціпрацівники,2 ос., 6 міс | 100% | 31200 |  |  | 6 | 31200 | 0 |

|  | 2. Утримання обладнання та витратні матеріали, офісні витрати |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва статті | Ціна | Кількість місяців | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
|  | Придбання фотоапарату та картки памяті для Центру обліку | 1500 | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Автомобіль, реєстрація та страхування | 145500 | 1 | 145500 | 0 |
|  | Витрати на паливо, 1,5 тис км/міс, 6 міс. | 1294,5 | 6 | 7767 | 5000,00 |

|  | 3. Інші видатки, оплата послуг сторонніх осіб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За що передбачається сплатити | Ціна | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
|  | Послуги з оновлення електронної програми Центр обліку | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |

Додатки

Додайте інформацію про основні досягнення вашої організації, резюме виконавців проекту, рекомендаційні листи, іншу важливу на ваш погляд інформацію, але не більше 3-х сторінок формату А-4, 12 шрифт в один інтервал.