### Чернівецька міська рада

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ

Конкурсна комісія

| Номер проекту | Дата реєстрації | Результати розгляду |  | Початок реалізації | Дата закінчення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс: міський конкурс соціальних проектів неприбуткових організацій 2011 |  |  |  |  |  |
| Назва проекту (не більше одного речення) |  |  | «Промінь надії» для дітей-сиріт |  |  |
| Бюджет проекту/загальний (грн.) |  |  | 32 000,00 |  |  |
| Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) |  |  | 12 000,00 |  |  |
| Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус |  |  | Чернівецька міська громадська організація «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка» |  |  |
| Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail |  |  | м. Чернівці, вул. Воронезька, 13 тел. 050 579 39 78 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди |  |  | Марараш Галина Григорівна – президент організації |  |  |
| Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) |  |  | 26001233358000, АКІБ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ 36429922 |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту |  |  | Марараш Галина Григорівна |  |  |
| Місце роботи, посада керівника проекту |  |  | Президент міської організації «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка» |  |  |
| Адреса для листування з керівником проекту |  |  | м. Чернівці, вул. Воронезька, 13 |  |  |
| Контактні телефони: Факс, Е-mail |  |  | тел. 050 579 39 78 |  |  |

Підписи засвідчують зобов'язання:

• подавати в проекті правдиву інформацію;

• у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту;

•з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Чернівецької міської ради.

Підпис керівника проекту _____________       Дата "__" ________ 20__

Підпис керівника організації___________        Дата"__"________20__

М.П.

ІІ. Анотація

(не більше однієї сторінки формату А4, шрифтом 12 у один інтервал)

Назва  проекту «Промінь надії» для дітей-сиріт

Назва організації Чернівецька міська громадська організація «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка»

Актуальність проекту, проблема, на розв'язання якої спрямовано проект

Однією з актуальних проблем життєдіяльності міста залишається соціальна підтримка дітей, молоді та різних категорій сімей. Однією з найуразливіших категорій громадян, які у першу чергу потребують допомоги та підтримки, є особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Внаслідок сімейної необлаштованості, психологічних травм, діти, що виховуються в школах-інтернатах, часто стають агресивними, замкненими в собі, легше, ніж інші категорії дітей, піддаються впливу згубних звичок, йдуть на злочини тощо.

Проект «Промінь надії» для дітей-сиріт» передбачає проведення благодійного фестивалю для міських вихованців обласної школи-інтернату, направленого на профілактику подібних явищ, асоціальної поведінки дітей та молодих людей, на розвиток їхніх творчих здібностей і талантів.

В 2011 році 8 травня в рамках відзначення Міжнародного Дня матері та Дня сім’ї у Чернівецькому Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться 4-й благодійний фестиваль творчості і талантів «Промінь надії» для вихованців обласної школи-інтернату з числа міських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування міста Чернівці. В рамках фестивалю відбудеться низка зустрічей з вихованцями школи-інтернату, внаслідок яких 20 чернівецьких дітей - учасників фестивалю «Промінь надії» отримають як матеріальну підтримку, так і цінний досвід в подальшій професійній орієнтації, психологічну підтримку, увагу спонсорів та меценатів, звичайне людське тепло учасниць проекту.

Термін реалізації проекту (до одного року) Квітень – грудень 2011 року

Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя

Результатом проекту буде проведення фестивалю, направленого та розвиток творчих здібностей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, привернення уваги громадськості до проблем дітей-сиріт, необхідності участі їхніх долях, підтримці та допомозі.

Внаслідок низки заходів, проведених в рамках проекту, 20 чернівецьких дітей - учасників фестивалю «Промінь надії» отримають як матеріальну підтримку, так і цінний досвід в подальшій професійній орієнтації, психологічну підтримку, увагу спонсорів та меценатів, звичайне людське тепло учасниць проекту. Суспільний резонанс, викликаний фестивалем завдяки його широкому висвітленню місцевими ЗМІ, значно сприятиме ситуації з усиновленням дітей, оскільки попередній досвід благодійної діяльності організації показав, що в результаті фестивалів діти відкривають в собі нові можливості, по-новому бачать життєві перспективи, це додає їм впевненості в собі, вони стають більш соціально пристосованими, що значно сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей тощо. Так, за 2008 рік у прийомні сім’ї вибуло 5 учнів школи-інтернату, 1 дитина вибула в дитячий будинок сімейного типу, за 2009-2010 роки ще 3 дитини отримали прийомні сім’ї. Значною мірою ці процеси відбуваються завдяки приверненню уваги городян до цієї категорії населення, їхніх проблем та потреб.

ІІІ.  Опис проекту

1. Проблема, на вирішення якої направлено проект

(не більше трьох сторінок формату А4, шрифтом 12 у один інтервал)

Однією з актуальних проблем життєдіяльності міста залишається соціальна підтримка дітей, молоді та різних категорій сімей. Згідно з проведеним аналізом однією з найуразливіших категорій громадян, які у першу чергу потребують допомоги та підтримки, є особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В банку даних Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 319 молодих осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями та студентами навчальних закладів різних рівнів акредитації м. Чернівців. Також на обліку перебуває 719 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, вони виховують 1061 дитину. При виявленні фактів загрози життю та здоров’ю дітей, що проживають у неблагополучних сім’ях, проводиться вилучення дітей із таких сімей.

Водночас особливої уваги потребують діти, які внаслідок різних причин опинились під опікою держави, тобто знаходяться в обласній школі-інтернаті. Так, з 83 вихованців школи повними сиротами є 13 дітей, напівсиротами – 21, позбавлені батьківської опіки 69 осіб, 1 дитина позбавлена батьківського піклування. Крім того, 32 дитини з м. Чернівців навчаються в обласній школі-інтернаті.  Саме остання категорія дітей є головною цільовою групою  даного проекту.

З 2008 року міською громадською організацією «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка» налагоджено плідну співпрацю з обласною загальноосвітньою школою-інтернатом в плані підтримки творчих здібностей та обдарувань дітей та молодих людей - вихованців школи. Так, щорічно протягом 3 останніх років у місті проводиться благодійний фестиваль творчості дітей-вихованців цієї школи під назвою «Промінь надії». Фестиваль став не лише можливістю розкрити й розвинути творчий потенціал сиріт, але й привернути увагу громадськості до проблем сирітства, вивести їх на широкий загал, залучити численні спонсорські кошти для підтримки цієї категорії населення, розвинути традиції буковинського меценатства серед городян міста. В результаті фестивалів щороку за рахунок благодійних квитів 20 дітей-учасників отримують по 1000 гривень на персональні накопичувальні рахунки у відділенні «УкрСиббанку». Так вся чернівецька громада долучається до підтримки своїх співгородян, позбавлених батьківського тепла і любові. Також за рахунок меценатів діти на честь свята отримують одяг, взуття, подарунки, солодощі, а головне – приємне та потрібне спілкування з успішними пані, їхніми родинами, дітьми. Це надає їм можливість побачити дещо інший світ, вийти на велику сцену, відчути впевненість в своїх силах, позбутись депресії – такого частого явища в середовищі сиріт.

Робота з дітьми-сиротами з м. Чернівців, якими опікуються члени клубу, відкрила низку проблем, значно глибших за необхідність надання матеріальної допомоги. Це непристосованість до дорослого життя, комплекс неповноцінності, низка психологічних проблем, агресія на оточуючий світ, невміння поводитись у ньому після виходу з інтернату. Як відомо, ці проблеми часто призводять до асоціальної поведінки, згубних звичок, подекуди до вчинення злочинів; тоді суспільство взагалі «закриває  двері» перед сиротами, і повернутись до повноцінного життя для них часто неможливо.

Для профілактики таких наслідків успішні пані розробили низку заходів, що мають на меті мотивування молодих людей до самовдосконалення і творчості, професійну орієнтацію тощо.

В 2011 році 8 травня в рамках відзначення Міжнародного Дня матері та Дня сім’ї у Чернівецькому Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться 4-й благодійний фестиваль творчості і талантів «Промінь надії» для вихованців обласної школи-інтернату з числа міських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування міста Чернівці. Він має на меті не тільки підтримку та розвиток дитячих талантів, але й дає можливість відчути материнське тепло та турботу дітям, позбавленим батьківського піклування. В рамках фестивалю відбудеться низка зустрічей з вихованцями школи-інтернату, попередній відбір учасників фестивалю (який є мотиваційним фактором та спонукає учнів до гарних результатів у навчанні та поведінці), екскурсія учасників фестивалю в одне з міст України за результатами фестивалю. Також в межах проекту відбудуться профорієнтаційні візити та зустрічі з учнями школи, які допомагають їм визначитися з вибором майбутньої професії. Заплановані такі зустрічі з представниками футбольного клубу «Буковина», акторами обласного музично-драматичного театру ім.. О.Кобилянської, музикантами тощо. Традиційними стали і відвідини та вітання дітей представницями організації на свято Першого та Останнього дзвоника та благодійна акція з врученням подарунків на Святого Миколая. Ці заходи стануть складової проекту.

2. Мета проекту (2-3 абзаци)

Мате даного проекту має декілька складових:

- пошук, виховання та розкриття творчих здібностей і талантів міських дітей-вихованців обласної школи-інтернату;

- привернення уваги громадськості до проблеми сирітства, творчих можливостей дітей, що має в перспективі створити шляхи для всиновлення та встановлення опіки над сиротами з боку небайдужих громадян;

- залучення мешканців, керівників бізнес-структур тощо до благодійної акції, створення в Чернівцях популярної традиції меценатства як «модного» явища серед міських підприємців.

3. План реалізації проекту

| № з/п | Назва етапу | Суть робіт або перелік заходів | Термін здійснення | Приблизні витрати | Результат виконання етапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відбір учасників фестивалю | Підготовчі зустрічі, бесіди з вихованцями інтернату, направлені на вияв їхніх творчих здібностей, мотивування до участі у фестивалі | Квітень 2011 р. |  | Відбір 20 учасників фестивалю з числа 32 міських дітей-вихованців інтернату |
| 2 | Підготовка фестивалю «Промінь надії» | Робота зі спонсорами, приватними підприємцями, СПД, банківськими установами тощо щодо залучення їх до благодійної акції в допомогу дітям-сиротам в рамках фестивалю | Квітень-травень 2011 р. |  | Створено раду спонсорів та меценатів, які підтримають творчість дітей |
|  |  | Розробка сценарію свята, організаційна підготовка заходу, закупівля призів, подарунків, рекламна кампанія (виготовлення афіш, благодійних квитків тощо) | Квітень – травень 2011 р. |  | Підготовлено та розрекламовано благодійний захід |
| 3 | Проведен- ня фестивалю «Промінь надії» | Проведення свята для дітей-сиріт «Промінь надії» до Міжнародного Дня матері та Дня сім’ї, запрошення спонсорів, меценатів, учнів шкіл, ВУЗів, неурядових організацій, чернівчан | Травень 2011 р. |  | Проведено благодійний фестиваль для творчих та обдарованих дітей-сиріт, надано матеріальну допомогу дітям |
| 4 | Акції за результатами фестивалю | Проведення екскурсії для дітей-учасників фестивалю в одне з міст України | Травень 2011 р. |  | Розширено кругозір дітей-учасників проекту, налагоджено неформальні контакти з ними |
|  |  | Зустріч з вихованцями до дня Останнього дзвоника | Травень 2011 р. |  | Надано матеріальну та психологічну підтримку дітям-сиротам напередодні літніх канікул |
| 5 | Профорієнтаційні зустрічі | Зустріч з вихованцями до Дня Першого дзвоника | Вересень 2011 р. |  | Надано матеріальну та психологічну підтримку дітям-сиротам на початку нового навчального року |
|  |  | Зустрічі з творчими особистостями, спортсменами, акторами, музикантами з метою виявлення та підтримки творчих навичок дітей (2 зустрічі) | Жовтень-листопад 2011 р. |  | Виявлено та підтримано творчі обдарування дітей-сиріт, скеровано їхню подальшу діяльність (робота в гуртках тощо) |
| 6 | Кінцева зустріч проекту | Зустріч з вихованцями-учасниками проекту до Дня Святого Миколая, творча програма | Грудень 2011 р. |  | Підбито підсумки проекту, діти отримали подарунки до свята, увагу дорослих та мотивацію до подальшого саморозвитку |

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

Хто з працівників вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (Прізвища, посади? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

Учасниками проекту будуть члени нашої організації, яких в Чернівцях налічується вже 90. Всі вони є учасницями щорічного міського конкурсу «Успішна пані Чернівців». Самі пройшовши через велику сцену, відчувши відповідальність за представлення своїх талантів, маючи родини і виховуючи дітей,займаючи активну життєву позицію та бажаючи реалізовувати свої творчі ідеї в подальшому,  вони переймаються проблемами дітей-сиріт, в міру сил та можливостей допомагають їм у творчому розвитку, в залученні спонсорів, у створенні суспільного резонансу щодо заходів проекту.

Всі члени клубу здійснюватимуть заходи на волонтерській, безоплатній основі. Сторонніх фахівців залучати не планується. Організаційна робота, підготовка сценаріїв, пошук костюмів, декорацій тощо також здійснюється за рахунок власних ресурсів членів організації. Значну частину коштів очікується отримати від спонсорських внесків та благодійної допомоги. Кошти муніципального гранту будуть використані на придбання одягу для дітей,взуття, білизни, а також  призів, подарунків та екскурсії  як заохочення за виступи на сцені та участь у фестивалі.

5. Результати реалізації проекту

Внаслідок 9 заходів, проведених в рамках проекту, 20 чернівецьких дітей - учасників фестивалю «Промінь надії» отримають як матеріальну підтримку, так і цінний досвід в подальшій професійній орієнтації, психологічну підтримку, увагу спонсорів та меценатів, звичайне людське тепло учасниць проекту. Як результат благодійної акції планується зібрати 20 тисяч гривень, які будуть покладені на накопичувальні рахунки 20 вихованцям школи-інтернату-учасникам фестивалю (по 1000 гривень кожній дитині). Ці кошти вони зможуть зняти по досягненню повноліття та використати в перший період дорослого життя як суттєву матеріальну підтримку.

Крім цього, кошти в сумі 12 тисяч гривень будуть спрямовані на матеріальну підтримку життєдіяльності дітей (одяг, взуття, білизна, засоби гігієни, подарунки, солодощі), а також слугуватимуть мотиваційним механізмом розвитку творчих починань молодих людей (призи за отримані номінації в фестивалі).

Суспільний резонанс, викликаний фестивалем завдяки його широкому висвітленню місцевими ЗМІ, значно сприятиме ситуації з усиновленням дітей.

##### IV. Бюджет проекту

Орієнтовна схема бюджету (у гривнях)

| Статті видатків | Міський бюджет | Інші джерела |
| --- | --- | --- |
| Оплата праці персоналу | 0 | 0 |
| Обладнання | 0 | 0 |
| Офісні витрати | 0 | 0 |
| Оплата послуг сторонніх осіб/організацій | 0 | 0 |
| Інші витрати | 12 000,00 | 20 000,00 |
| УСЬОГО: | 12 000,00 | 20 000,00 |

| - Оплата праці персоналу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | % робочого часу | Оклад | Нарахування | Загаль-иа сума | К-сть місяців | Повна сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| Керівник проекту | 0 0 | 0 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бухгалтер | 0 | 0 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ##### Спеціа-лісти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2. Обладнання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид обладнання (із зазначенням технічних характеристик) | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| УСЬОГО: | 0 | 0 | 0 |

| 3. Офісні витрати |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва статті | Ціна | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| 1. | Канцтовари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оренда | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УСЬОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Оплата послуг сторонніх осіб/організацій |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому і за що очікується сплатити | Повна сума (з податками) | Очікуване фінансування з бюджету |
|  | 0 0 | 0 |
| УСЬОГО: | 0 | 0 |

| 4. Інші витрати |  |  |
| --- | --- | --- |
| За що передбачається сплатити | Сума | Міський бюджет |
| Придбання солодощів дітям під час підготовчих зустрічей 20 чол. Х 30 грн. | 600,00 | 600,00 |
| Придбання одягу (костюми, сукні, білизна, взуття), засобів гігієни для учасників фестивалю 20 чол. Х 350 грн. | 7000,00 | 7000,00 |
| Поповнення накопичувальних рахунків учасникам фестивалю 20 чол. Х 1000 грн. | 20000,00 | 0 |
| Екскурсія для учасників фестивалю в одне з міст України | 2000,00 | 2000,00 |
| Придбання подарунків та солодощів під час профорієнтаційних зустрічей 20 чол. Х 30 грн. | 600,00 | 600,00 |
| Придбання сувенірів, подарунків, солодощів вихованцям школи-інтернату до Першого та Останнього дзвоника 20 чол. Х 40 грн. | 800,00 | 800,00 |
| Придбання подарунків до Дня Святого Миколая 20 чол. Х 50 грн. | 1000,00 | 1000,00 |
| Сума | 32 000,00 | 12 000,00 |
| Очікуване фінансування з бюджету |  | 12 000,00 |
| УСЬОГО: | 32 000,00 | 12 000,00 |

Додатки

Додайте інформацію про основні досягнення вашої організації, резюме виконавців проекту, рекомендаційні листи, іншу важливу, на ваш погляд, інформацію, але не більше 3-х сторінок формату А-4, 12 шрифт в один інтервал.