Чернівецька міська рада

### І. Реєстраційна картка до проекту

Конкурсна комісія

| Номер проекту | Дата реєстрації | Результати розгляду | Початок реалізації |  | Дата закінчення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс: „ Міський конкурс соціальних проектів неприбуткових організацій” за напрямком: Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |
| Назва проекту: «З надією на майбутнє» |  |  |  |  |  |
| Бюджет проекту/загальний |  |  |  | 62 713, 00 |  |
| Очікуване фінансування з міського бюджету |  |  |  | 20 800, 00 |  |
| Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя» |  |  |  |  |  |
| Адреса організації (юридична, фактична, для листування) 58000, м. Чернівці, вул. Старобільська 3 тел/факс: 8(0372)572467 Е-mail: vse2020@gmail.com |  |  |  |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди Ліпатова Тамара Петрівна |  |  |  |  |  |
| Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) |  |  |  |  |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту Ліпатова Тамара Петрівна |  |  |  |  |  |
| Місце роботи, посада керівника проекту ЧМБФ «Життя заради життя» |  |  |  |  |  |
| Адреса для листування з керівником проекту 58000, м. Чернівці, вул. Старобільська 3 |  |  |  |  |  |
| Контактні телефони: тел/факс: 8(0372) 57 24 67 e-mail: vse2020@gmail.com |  |  |  |  |  |

Підписи засвідчують зобов'язання:

• подавати в проекті правдиву інформацію;

• у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту;

•з дотриманням вимог чинного законодавства України;

• за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Чернівецької міської ради.

Підпис керівника проекту _____________ Дата 10.06.2010 р.

Підпис керівника організації___________ Дата 10.06.2010 р.

М.П.

### ІІ. Анотація

- Назва проекту «З надією на майбутнє»

- Назва та опис організації  Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя»

Організація «Життя заради життя» (Чернівецький міський благодійний фонд) розпочала свою діяльність в Чернівецькій області у 2001 році з ініціативи ВІЛ+ людей та їх близького оточення. Організація офіційно зареєстрована з 1 вересня 2001 року. Організація є членом Коаліції ВІЛ-сервісних організацій України з 2006 року. Організація працює в галузі первинної та вторинної профілактики ВІЛ-інфекції, надає допомогу та комплексну підтримку ВІЛ-позитивним людям.

Наша організація працює у м. Чернівці протягом 9 років у напрямку допомоги і наданню послуг людям, які живуть з ВІЛ/СНІД та їх близькому оточенню. За цей час було налагоджено співпрацю з усіма найбільш важливими державними та недержавними організаціями, які також надають послуги ЛЖВС та групам ризику щодо зараження ВІЛ. Також налагоджена співпраця з місцевими ЗМІ, які допомагають передавати різноманітну адекватну інформацію стосовно проблеми ВІЛ/СНІД загальному населенню міста та області, в тому числі, потенційним клієнтам та клієнтам, які вже отримують послуги організації.

ЧМБФ «Життя заради життя» в 2009-2010 роках реалізував такі проекти :

- «З Гіппократом в серці» за підтримки Корпусу Миру США в Україні,

- «Все, що тебе стосується» за підтримки ВБО ВМ ЛЖВ,

- «Світло. Театр життя, або емоційне щеплення від помилок» за підтримки Чернівецької міської ради,

- «Спільна, надійна й здорова робота» за підтримки Німецько-Української партнерської ініціативи,

- Літній терапевтичний табір «Дорога до життя - 2009» за підтримки ЧМЦСССДМ та Обласного управління в справах сім’ї, молоді та спорту

- Акція до дня солідарності з ВІЛ+ людьми (1 грудня).

На даний час клієнтами організації є 170 ЛЖВ та 120 осіб з групи ризику щодо зараження ВІЛ.

Місія, статутні цілі організації

Шляхом об’єднання усіх зацікавлених сторін для надання психологічної, соціальної, консультативної, правової допомоги людям, які живуть з ВІЛ, проведення психосоціальної реабілітації, надання всебічної допомоги вразливим групам населення, проведення профілактичної діяльності, яка базується на сучасних підходах, покращувати якість життя людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, впроваджувати сучасні ефективні методи профілактики, діагностування та допомоги хворим на ВІЛ.

Метою діяльності фонду є надання благодійної допомоги і моральної підтримки ВІЛ-позитивним людям, хворим на СНІД та їх близькому оточенню, юридичним особам (лікувальним установам, навчальним закладам). При цьому фонд здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства, учнівської, студентської молоді, організацій та установ, що займаються профілактикою ВІЛ/СНІДу.

Статутні цілі організації  :

- сприяння розвитку освіти та виховання, надання допомоги освітнім, медичним працівникам та молоді в питаннях профілактики ВІЛ-інфікування.

- розробка та реалізація реґіональних і місцевих програм запобіганню ВІЛ-інфекції.

- надання організаційної, методичної та благодійної допомоги  у проведенні первиної та вториної профілактики серед молоді та вразливих груп населення,

- сприяння розвитку охорони здоров’я, пропагування здорового способу життя,

- здійснення немедичного догляду за хворими на СНІД, які через свої фізичні, матеріальні та інші особливості потребують соціальної підтримки та захисту.

Актуальність проекту; проблема, на розв’язання якої спрямовано проект

Соціально-економічна криза вразила, в першу чергу регіони, які являються дотаційними, де не працюють підприємства, заводи і відсутній промисловий комплекс. Серед таких областей і наша – Чернівецька область. В Чернівецькій області найбільше від економічної кризи постраждала молодь. Особливу групу молоді складає молодь, яка частково або повністю втратила працездатність внаслідок важкої хвороби (ВІЛ/СНІД). На 01.04.2010 р. в Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом на обліку знаходяться 513 осіб, 80 % яких складає молодь віком з 18 до 35 років.

В некризовий період нашим клієнтам, які втратили працездатність внаслідок захворювання на ВІЛ/СНІД було важко знайти роботу, більшість з них мали тільки тимчасові заробітки. Тепер же в умовах економічної кризи нашим клієнтам залишається лише виживати на мізерну пенсію, розраховувати на допомогу рідних людей та НДО, соціальних служб, в яких вони завжди знаходили підтримку та допомогу.

Враховуючи специфіку захворювання, яке призвело до інвалідності, страх розкриття статусу ВІЛ обмежує можливості звернень до державних структур та до працедавців. До прикладу, оформлення медичної книжки на даний момент передбачає відмітку про знаходження на диспансерному обліку , що унеможливлює пошук будь-якої роботи ВІЛ+ людей, через відмітку про диспансерний облік у інфекціоніста. Поєднання соціально-економічного та психологічного кризових компонентів провокує відчай, зневір'я, невпевненість у завтрашньому дні. Державою передбачена низка послуг для інвалідів-ЛЖВ (насамперед, оздоровлення, санаторно-курортне лікування), але, на жаль, ні один з наших клієнтів не скористався цими послугами з причин можливості розголошення статусу, необхідності розкриття ВІЛ-позитивного діагнозу великій кількості посадовців.

Таким чином - існує гостра необхідність впровадження антикризової програми для дорослих інвалідів внаслідок захворювання на ВІЛ/СНІД , яка би дала можливість підтримати їх психологічно, створити умови для спілкування та самодопомоги, навчити навикам ведення господарства економно, надати гуманітарну та матеріальну підтримку, забезпечити проведення цікавого та корисного дозвілля та літнього відпочинку. Впровадження комплексної програми дозволить нашим клієнтам відчути себе повноцінними, а основне – соціально захищеними членами громади. Програма комплексної допомоги (виходу із соціально-економічної та психологічної кризи -  покращення якості життя) ЛЖВ-інвалідам за станом здоров’я розроблена ЧМБФ «Життя заради життя» та буде впроваджена в рамках проекту «З надією на майбутнє».

Одним з пріоритетних напрямків запропонованої нами програми, є надання можливості відпочинку в терапевтичному таборі – єдиному місці, де ВІЛ-позитивна людина може розкритись, поєднатись з природою, обговорити свої проблеми, здобути навички безпечної та здорової поведінки, і, просто, відчути себе потрібним та бажаним. Той короткий час, який ВІЛ+ люди проведуть в таборі,  на цілий рік наснажить їх енергією, здоров’ям, бажанням жити – надією на майбутнє!

Наша організація має значний досвід у втіленні таких програм та проведення літніх терапевтичних таборів.

Мета проекту:

Допомога виходу із соціально-економічної та психологічної кризи -  покращення якості життя 40 дорослих ЛЖВ з обмеженою працездатністю - мешканців м. Чернівці, шляхом організації та проведення заходів, спрямованих на їх соціальний захист, подальший розвиток руху самодопомоги та організацію змістовного дозвілля та літнього відпочинку.

План реалізації проекту

| № | Етап реалізації проекту | Завдання проекту | Опис заходів для здійснення етапу | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційно-діагностичний | Організувати роботу команди професіоналів Провести для робочої команди тренінгове заняття з теми «Криза та її вплив на незахищені верстви населення – психологія кризового стану клієнта НДО» Продіагностувати потреби клієнтів проекту для визначення тем груп самодопомоги, клубу Корисні поради, клубу вихідного дня та літнього відпочинку, навчальних програм Проведення первинного оцінювання психологічного та соціально-економічного стану клієнтів, яких зачепила криза | - Установчий стафф-мітинг - тренігове заняття з персоналом проекту - опитування клієнтів - психодіагностика | 01/07/2010 04/07/2010 01/07/2010-07/07/2010 01/07/2010-14/07/2010 01/07/2010-14/07/2010 |
| 2 | Етап конкеpeтної діяльності | Організація руху самодопомоги ЛЖВ з обмеженою працездатністю, якої торкнулась криза Орієнтовні теми практичних засідань клубу «Корисні поради»: Організація змістовного дозвілля - проведення Клубу вихідного дня: Забезпечення гуманітарною допомогою клієнтів проекту до 1 вересня, 1 грудня Організація літнього відпочинку Сприяння в отриманні одноразової матеріальної допомоги на лікування Забезпечення медичним інструментарієм | проведення 12 груп самодопомоги для 70 клiєнтів проекту Проведення 6 засідань клубу - Город на підвіконнику - Економія в приготуванні щоденних страв - Крій та шиття – модні речі у вас вдома - Як забезпечити корисне дозвілля без особливих витрат - Зелена аптека - Як зберегти психологічне здоров'я в кризовий період - День іменинника – літо - День іменинника-осінь - День іменинника - зима - вихід в кінотеатр Забезпечення продуктовими наборами Проведення літнього терапевтичного табору «Дорога до життя-2010» для 40 дорослих ЛЖВ: - організаційний етап: -Формування робочої групи для підготовки та проведеного табору, -Розробка програми табору, -Забезпечення необхідним інвентарем та продуктами харчування. -Розробка роздаткових матеріалів для проведення тренінгів -Відбір учасників табору, -Підписання поінформованої угоди, - етап конкретної діяльності -заїзд учасників табору -урочисте відкриття табору -організація відпочинку (конкурси, змагання, АРТ-терапія, ігрові програми) -проведення 2 тренінгових занять - екскурсія «Зелена Буковина» - отримання зворотнього зв’язку від учасників табору (анкетування, ведення журналу відгуків) -забезпечення та проведення груп самодопомоги -закриття табору. Вогнище. -виїзд учасників табору 40 клієнтів отримали одноразову матеріальну державну допомогу Клієнти, за потребою та запитом, забезпечені необхідним мед.інструментарієм | Щосереди з 15.00 до 17.00 2 п'ятниця місяця з 12.00 до 18.00 Липень 2010 Серпень 2010 Вересень 2010 Жовтень 2010 Листопад 2010 Грудень 2010 Серпень 2010 Жовтень 2010 Грудень 2010 Вересень Жовтень Листопад 1 вересня 1 грудня Серпень 2010 (7 днів) Липень-листопад 2010 Протягом реалізації проекту |
| 3 | Підсумково-оціночний | Оцінка якості надання послуг клієнтами проекту Оцінка змін психологічного стану клієнтів проекту Самооцінка працівників проекту Підсумковий стафф-мітинг | Анкетування клієнтів проекту заповнення книги відгуків скарг та пропозицій Психодіагностика, направлена на виявлення змін Оформлення звіту самооцінки працівників проекту Стафф-мітинг Доповідь керівника проекту | Грудень 2010 Вересень, грудень 2010 15/12/2010 15/12/2010 |

Термін реалізації проекту:

З 1 липня по 20 грудня 2010 року

Ресурси, необхідні для реалізації проекту:

ЧМБФ «Життя заради життя»  має в своєму розпорядженні такі необхідні ресурси

Приміщення

|  | Ми знаходимося: | К-ть кімнат | Площа, м.кв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | У лікарні/медичній установі | 1 | 13 м.кв. |
| 2 | Орендуємо офіс/окремий будинок | 3 | 50 м.кв |

Технічне обладнання

|  | У своєму розпорядженні ми маємо: | Кількість: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Телефон | 1 |
| 2 | Факс | 1 |
| 3 | Ксерокс | 2 |
| 4 | Сканер | 1 |
| 5 | Комп’ютер | 2 |
| 6 | Бактерицидна лампа | 1 |
| 7 | Принтер | 1 |
| 8 | Мультимедійний проеткор | 1 |

Людські ресурси, що будуть задіяні в реалізації проекту:

Ліпатова Т.П. президент організації (керівник проекту) Освіта вища, досвід роботи в ВІЛ-сервісі – 9 років.

Організує роботу, пов’язану з діяльністю проекту: контролює роботу персоналу, ведення обліково-звітної документації, відповідає за адміністрування проекту, контроль за термінами реалізації проекту, розподіл ресурсів, контроль за їх використанням, фандрейзинг. Забезпечення підтримки проекту на рівні державних структур, соціальних служб, лікувально-профілактичних закладів тощо.

Краснюк Л.С. бухгалтер організації  (бухгалтер проекту)  Освіта середня спеціальна, досвід роботи головним бухгалтером – 7 років.

Веде бухгалтерський  облік, звітність, здійснює фінансові розрахунки з банком та постачальниками матеріальних цінностей, відповідає за придбання необхідних матеріалів для забезпечення роботи проекту, веде роботу з забезпечення суворого дотримання фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, згідно вимогам грантонадавача,  збереження бухгалтерських документів, оформлення і  збереження їх у встановленому порядку в архіві. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (надання послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи згідно чинного законодавства, забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів,  щодо  використання бюджету проекту, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подає їх у встановленому порядку. Бере участь в підготовці поточних звітів з реалізації проекту та фандрайзингу проекту. Бере участь в оперативному плануванні та  щотижневому проведенні робочих зустрічей.

Борисова Ю.О. психолог організації, Освіта вища, досвід роботи – 5 років.

Бере участь у розробці занять клубу «Корисні поради», мотивує цільову групи проекту до консультування у НДО та державних структурах щодо безробіття, працевлаштування тощо. Надає психологічні консультації цільовій групі проекту. Модерує семінар та прес-конференцію. Надає психологічні консультації працівникам проекту з профілактики психоемоційного вигорання. Проводить тренінгове заняття для персоналу. Бере участь у написанні звітів та веденні документації. Бере участь в оперативному плануванні та  щотижневому проведенні робочих зустрічей.

Шмалюк О В соціальний працівник-менеджер табору Освіта середня, досвід роботи соціальним працівником – 3 роки.

Відповідає за організацію та забезпечує роботу  і контроль за діяльностю групи саодопомоги,  веде документацію – протоколи групи, допомагає в організації  культурно-масових заходів (свята, зустрічі, концерти, відвідування кінотеатру та перегляд тематичних фільмів). Бере участь в оперативному плануванні та  щотижневому проведенні робочих зустрічей;

Які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту;

- 	Районні відділи праці та соціального захисту населення - одноразова матеріальна допомога на лікування у сумі 250 грн./40 чоловік

- 	Міський центр соціальних служб для СДМ – Кузьма О.М. оренда табору «Ойкос».

- 	Управління освіти і науки ЧМР – Малишевська В.С. «Банк ліків для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей» - 5 000 грн.

Очікувані результати проекту

Кількісні результати проекту:

- 40 дорослих ЛЖВ  стануть активними учасниками руху самодопомоги

- 40 дорослих ЛЖВ здобудуть навички ведення економної поведінки в кризові стани суспільства

- 40 дорослих ЛЖВ відпочинуть в таборі та отримають рекреаційно-оздоровчу підтримку

- 40 дорослих ЛЖВ стануть учасниками 2 тренінгових занять з аспектів життя з ВІЛ

- 40 клієнтів проекту отримають до свят продуктові набори

- 40 дорослих ЛЖВ отримають матеріальну допомогу на лікування

- 40 дорослих ЛЖВ будуть забезпечені медичним інструментарієм

Якісні результати проекту:

- Учасники проекту покращать якість свого життя.

- Учасники проекту завдяки залученню до руху самодопомоги знизять напруженість, тривожність, отримають альтернативу проведення часу і надію на майбутнє

- Учасники проекту отримають інформацію про економію в період кризи, можливість зменшити свої витрати, оздоровитись та покращити своє життя на майбутнє

- Учасники проекту покращать своє матеріальне становище, зокрема зможуть лікуватися з меншими витратами

- Учасники проекту отримають доступ до послуг інших НУО та державних структур

##### IV. Бюджет проекту

Схема бюджету (у гривнях)

| Статті видатків | Міський бюджет | Інші джерела |
| --- | --- | --- |
| Оплата праці персоналу | 0 | 6 838,00 |
| Обладнання | 0 | 10 650,00 |
| Офісні витрати | 0 | 2 225, 00 |
| Оплата послуг сторонніх осіб/організацій | 4 400,00 | 4 200,00 |
| Інші витрати | 16 400,00 | 18 000,00 |
| УСЬОГО: | 20 800,00 | 41 913,00 |

| - Оплата праці персоналу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | % робочого часу | Оклад | Нарахування | Загаль-иа сума | К-сть місяців | Повна сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| Керівник проекту | 25% | 250,00 | 91,90 | 341,90 | 5 | 1709,50 | 0 |
| Бухгалтер | 25% | 250,00 | 91,90 | 341,90 | 5 | 1709,50 | 0 0 |
| ##### Психолог | 25% | 250,00 | 91,90 | 341,90 | 5 | 1709,50 | 0 0 |
| ##### Соціальний працівник-менеджер табору | 25% | 250,00 | 91,90 | 341,90 | 5 | 1709,50 | 0 |
| УСЬОГО: |  | 1 000,00 | 367,60 | 1 367,60 |  | 6 838,00 | 0 |

| 2. Обладнання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид обладнання (із зазначенням технічних характеристик) | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| Комп”ютер | 2 | 6900,00 | 0 |
| МФУ Canon | 1 | 2450,00 | 0 |
| ксерокс, | 1 | 1300,00 | 0 |
| Всього |  | 10650,00 | 0 |

| 3. Офісні витрати |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва статті | Ціна | Кількість | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| 1 | Телефон | 50 | 5 | 250,00 | 0 |
| 2 | Канцтовари | 50 | 5 | 250,00 | 0 |
| 3 | Оренда | 345,00 | 5 | 1725,00 | 0 |
|  | УСЬОГО: |  |  | 2 225, 00 | 0 |

| - Оплата послуг сторонніх осіб/організацій |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому і за що очікується сплатити | Повна сума (з податками) | Очікуване фінансування з бюджету |
| Транспортні витрати (проїзд Чернівці – Віжниця) | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Транспортні витрати (проїзд Віжниця - Чернівці) | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Канцтовари – роздаткові матеріали (40 учасників Х 15,00 грн. Х 2 тренінга) | 1 200,00 | 1 200,00 |
| УСЬОГО: |  | 4 400,00 |

| 4. Інші витрати |  |  |
| --- | --- | --- |
| За що передбачається сплатити | Сума | Очікуване фінансування з бюджету |
| Харчування учасників табору 1 зміна (40 учасн.Х 30,00 грн Х 7 днів) | 8 400,00 | 8 400,00 |
| Продуктові набори до 1 вересня 40 наб Х 100,00 грн | 4000,00 | 4000,00 |
| Продуктові набори до 1 грудня 40 наб Х 100,00 грн | 4000,00 | 4000,00 |
| УСЬОГО: | 16400,00 | 16400,00 |