Інформація

**про виконання у 2016-2018 роках заходів комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту,**

**що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.,**

**на 2016-2018 роки, зі змінами і доповненнями**

| **№**  **з/п** | Перелік **заходів Програми** | **Проведена робота** |
| --- | --- | --- |
| І. Надання пільг та адресної допомоги сім’ям учасників військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. | | |
| 1. | Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям | Учасники антитерористичної операції отримали адресну матеріальну допомогу:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. - 238 осіб на загальну суму 177,1 тис.грн.; **у 2018 р.** - 197 осіб на загальну суму 207,2 тис.грн.  Всього: **у 2016-2018 р.р.** - 435 осіб на загальну суму 384,3 тис.грн. |
| 2. | Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих (померлих) під час участі у військових діях в східних регіонах України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи | У дошкільних навчальних закладах міста діти учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих (померлих) під час участі у військових діях в східних регіонах України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, звільнені від батьківської плати за харчування:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. - 404 дитини на загальну суму 1137,8 тис.грн.; **у 2018 р.** - 473 дітей на загальну суму 1049,6 тис.грн. Всього: у 2017-2018 р.р. - 877 дітей на загальну суму 2187,4 тис.грн. |
| 3. | Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи | Учні, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, забезпечені безкоштовним харчуванням (обідами) у загальноосвітніх навчальних закладах міста:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – 1001 дитина на загальну суму 2328,5 тис.грн.; **у 2018 р.** – 1102 дитини на загальну суму 2575,8 тис.грн. Всього: у 2016-2018 р.р. – 2103 дитини на загальну суму 4904,3 тис.грн. |
| 4. | Забезпечення безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи | Учні загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, забезпечені безкоштовним проїздом в міському електротранспорті:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – на загальну суму 936,5 тис.грн.;у 2018 р. – на загальну суму 1259,9 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – на загальну суму 2196,4 тис.грн. |
| 5. | Звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання міста дітей: - батьки, який загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України, – на 100%; - батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України – на 50 % | Звільнені від плати за навчання на 50% учні, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України:у 2016 р. – 21 дітей;у 2017 р. – 30 дітей;у 2018 р. – 32 дітей.Всього: у 2016-2018 р.р. – 83 дітей.Звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання міста дітей батьки, який загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України на 100% у 2016-2018 р.р. не було. |
| 6. | Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які на момент загибелі були членами територіальної громади м. Чернівців | Родинам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України надана одноразова грошова допомога:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – 3 родинам на загальну суму 270,0 тис.грн. (2 родинам по 100 тис.грн.; 1 родині – 70,0 тис.грн., враховуючи виплату родині 30,0 тис.грн. у 2015 р.).у 2018 р. – підстав для виплати допомоги не було.Всього: у 2016-2018 р.р. – 3 родинам на загальну суму 270,0 тис.грн. |
| 7. | Надання пільг з 01.04.2016 р. в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством, та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення:- сім’ям загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України;- сім’ям загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України;- сім’ям померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. | Сім’ям загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. надано пільги з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – 47 сім’ям на загальну суму 177,1 тис.грн.;у 2018 р. – 72 сім’ям на загальну суму 197,8 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – 119 сім’ям на загальну суму 374,9 тис.грн. |
| 8. | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які зареєстровані в місті | Дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, надана щомісячна адресна матеріальна допомога:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – 21 дитині на загальну суму 211,5 тис.грн. (з 01.10.2017 року розмір допомоги збільшено з 500 грн. до 1500 грн.);у 2018 р. – 22 дітям на загальну суму 388,5 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – на загальну суму 600,0 тис.грн. |
| 9. | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | Батькам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України надана щомісячна адресна матеріальна допомога:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – 21 батькам на загальну суму 210,8 тис.грн. (з 01.10.2017 року розмір допомоги збільшено з 500 грн. до 1500 грн.);у 2018 р. – 30 батькам на загальну суму 535,5 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – на загальну суму 746,3 тис.грн. |
| 10. | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж | Вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж, надана щомісячна адресна матеріальна допомога:у 2016 р. – даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – 12 вдовам на загальну суму 119,8 тис.грн. (з 01.10.2017 року розмір допомоги збільшено з 500 грн. до 1500 грн.);у 2018 р. – 12 вдовам на загальну суму 216,0 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – 12 вдовам на загальну суму 335,8 тис.грн. |
| 11. | Сприяння у встановленні надмогильних споруд на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | У 2016-2017 роках заяв щодо сприяння встановленні надмогильних споруд на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України в департамент праці та соціального захисту населення міської ради не надходило. У 2018 році надана часткова компенсація витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників – 2 родинам на загальну суму 258,0 тис.грн. |
| 12. | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України (міський літній наметовий табір для дітей та молоді «Ойкос», стаціонарні табори Чернівецької області та міжнародний табір в Польщі) | У 2016 році оздоровлення та відпочинок дітей управлінням освіти міської ради здійснювалось в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців  на 2016-2018 роки.Протягом літа 2017 року у двох заміських таборах області («Зелені пагорби» Вижницького району, «Вербиченька» Сторожинецького району) за кошти міського бюджету управлінням освіти міської ради оздоровлено 164 дитини, батьки яких є учасниками військових дій у східних регіонах України. Загальний обсяг фінансування склав 647,8 тис.грн. У 2018 році забезпечено оздоровлення 166 дітей на загальну суму 890,1 тис.грн.Всього у 2017-2018 р. забезпечено оздоровлення та відпочинком 330 дітей на загальну суму 1537,9 тис.грн.Відділом у справах сім’ї та молоді:У 2017 р. 5 дітей зазначеної категорії було направлено на оздоровлення до  МДЦ «Артек» та «Молода гвардія».13 дітей були оздоровленні в таборах Чернівецької області за наданими від Управління молоді та спорту облдержадміністрації путівками. Крім того, було оздоровлено переселенців зі сходу України та супроводжуючих осіб на загальну суму 29,4 тис.грн. У 2018 р. відділом було направлено на оздоровлення 2 дітей учасників АТО на оздоровлення до МДЦ «Молода гвардія» та 4 дітей зазначеної категорії до  УДЦ «Артек». За путівками, наданими управлінням молоді та спорту ОДА 9 дітей оздоровилися в таборах Чернівецької області протягом літнього періоду 2018 р. Витрати міського бюджету на оздоровлення склали 30,8 тис.грн.Управлінням охорони здоров’я міської ради оздоровлено в таборах України у 2017 р. - 38 дітей, 2018 р. – 3 дітей учасників військових дій у східних регіонах України. |
| 13. | Надання соціальних послуг сім’ям учасників антитерористичної операції (юридичні, психологічні, соціально- медичні, соціально – педагогічні тощо). У разі потреби, здійснення соціального супроводу та соціального обслуговування зазначених сімей | Працівниками відділу у справах сім’ї та молоді міської ради та Чернівецького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді проведена соціальна робота з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей з метою вивчення потреб для подальшого надання їм відповідної допомоги, а саме:у 2016 р. - даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р. – здійснено 57 оцінок потреб сімей учасників АТО (в т.ч. 3 родини загиблих учасників АТО), в яких виховується 43 дитини. Всім родинам надано інформаційні консультації та роздано довідники: «Інформаційний довідник для учасників АТО», «На допомогу захисникам Батьківщини» про права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей. 11 родин учасників АТО отримали безкоштовні юридичні консультації.З метою належної організації новорічно-різдвяних свят 2017-2018 рр. для дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції здійснено ряд заходів.Зокрема, дітям військовослужбовців-учасників АТО та дітей, батьки яких загинули в зоні АТО надано 115 солодких подарунків.Також для цих дітей надано квитки на дитячі зимові атракції, що на Соборній площі.Дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції  21 грудня 2017 року організовано розважальну святкову програму із солодким столом та подарунками в казковому будиночку, що на Соборній площі.У 2018 р. - проведено ряд заходів по роботі із сім’ями учасників АТО:- складено 46 оцінок потреб сімей учасників АТО, в яких виховується 30 дітей;- всім родинам надано інформаційні консультації та роздано довідники: «Інформаційний довідник для учасників АТО»,«На допомогу захисникам Батьківщини» про права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей;- 32 родини учасників АТО отримали безкоштовні юридичні консультації;- 4 родини учасників АТО отримали кваліфіковані психологічні консультації.В січні 2018 року спільно з Чернівецьким відділом поліції ГУНП в Чернівецькій області проведено Всеукраїнські змагання з футболу серед дітей, які перебувають у конфлікті з законом, дітей із багатодітних родин, внутрішньо-переміщених осіб, дітей учасників АТО.У вересні 2018 року створено відділ соціальної реадаптації та психологічної реабілітації родин загиблих учасників АТО, учасників АТО та членів їх сімей Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.За даний період працівниками відділу проведено один радіоефір та одна телеперадача на телерадіокомпанії «Буковина» за участю учасників АТО, а саме з метою патріотичного виховання до Дня захисника України та Дня української армії.В рамках святкування Дня захисника України спільно з громадською організацією «Добротворець» проведено захід для сімей учасників АТО в форматі змагань чоловіків та їх дружин, створення фотозони власними руками.В кінотеатрі «Чернівці» організовано благодійний прем’єрний показ документального фільму «Вірю, чекаю, молюся», що висвітлює проблеми сімей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісті в зоні АТО.Крім, цього учасники АТО та їх сім’ї залучаються до культурологічних заходів, зокрема: 30 осіб відвідали гумористичне шоу «Мама хохотала».Спільно з громадською організацією «Добротворець», школою естрадного мистецтва «Джем» для воїнів АТО та членів сімей загиблих учасників АТО в Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім.О.Кобилянської проведено благодійний мюзикл «Чародійки», в рамках якого було зібрано кошти для лікування учасника АТО, а також понад 300 дітей отримали солодкі подарунки. |
| 14. | Надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання згідно з чинним законодавством та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення в розмірі:- 25% - учасникам бойових дій, визначених статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;- 100% - бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради | Надано пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання згідно з чинним законодавством та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення:у 2016 р. - даний пункт заходів виконаний в рамках комплексної Програми «Захист» м.Чернівців на 2016-2018 роки;у 2017 р.:- 2093 учасникам бойових дій в розмірі 25% на загальну суму 5816,9 тис.грн.- 4 бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради, в розмірі 100% на загальну суму 20,6 тис.грн.у 2018 р.:- 2212 учасникам бойових дій в розмірі 25% на загальну суму 6309,5 тис.грн.- 7 бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради, в розмірі 100% на загальну суму 64,8 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р.:- 4305 учасникам бойових дій в розмірі 25% на загальну суму 12126,4 тис.грн.- 11 бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради, в розмірі 100% на загальну суму 85,4 тис.грн.Всього: витрати з міського бюджети склали 12211,8 тис.грн. |
| 15. | Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти та діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років для їх підготовки до нового навчального року | Сім’ям загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти та діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років для їх підготовки до нового навчального року, надана матеріальна допомога (розмір допомоги: 1000 грн. – для дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, 1500 грн. – для дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років):у 2016 р. – 17 сім’ям на загальну суму 33,6 тис.грн.;у 2017 р. – 18 сім’ям на загальну суму 34,5 тис.грн.;у 2018 р. – 17 сім’ям на загальну суму 35,5 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – на загальну суму 103,6 тис.грн. |
| 16. | Надання одноразової адресної допомоги для вирішення соціально – побутових питань членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.Допомога виплачується в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, передбачених чинним законодавством відповідно до категорії на підставі заяви | Членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., надана адресна допомога:у 2016 р. – 50 членам сімей на загальну суму 433,6 тис.грн.;у 2017 р. – 60 членам сімей на загальну суму 581,0 тис.грн.;у 2018 р. – 59 членам сімей на загальну суму 645,3 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – на загальну суму 1659,9 тис.грн. |
| 17. | Звільнення від плати за послуги ринків членів родин загиблих учасників антитерористичної операції – інвалідів І, ІІ групи, мобілізованих згідно з Указами Президента України | У 2016-2018 р.р. відповідно до поданих заяв звільнено від плати за послуги ринків членів родин загиблих учасників антитерористичної операції:1) КП МТК «Калинівський ринок» - 5 осіб за 20 торговельних місць за рахунок чистого прибутку підприємства на загальну суму 184,7 тис.грн.2) МКП «Газкомплектприлад» - 1 особу за 1 торговельне місце рахунок чистого прибутку підприємства на загальну суму 14,3 тис.грн.Всього у 2016-2018 р.р. звільнено від плати за послуги ринків 6 осіб за  21 торговельне місце на загальну суму 199,0 тис.грн. |
| 18. | Надання членам територіальної громади м.Чернівців (які на день смерті члена родини були зареєстровані в м.Чернівцях) часткової компенсації понесених витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників (надмогильних споруд) на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України та осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014 р., які похоронені на території м. Чернівців.Компенсація надається на підставі звернення, виходячи з фактично понесених витрат, що підтверджуються відповідними документами, але не більше ніж 130 тис. грн. | Надана часткова компенсація понесених витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників (надмогильних споруд) на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України та осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014 р., які похоронені на території м.Чернівців:у 2016 р. – даний пункт відсутній в заходах Програми;у 2017 р. – 3 родинам на загальну суму 386,0 тис.грн.;у 2018 р. – 1 родині на загальну суму 58,0 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – 4 родинам на загальну суму 444,0 тис.грн. |
| **ІІ. Вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України** | | |
| 1. | Встановлення пам’ятників учасникам військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | За рахунок коштів міського бюджету встановлені пам’ятники учасникам військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України:у 2016 р. – 18 пам’ятників на загальну суму 3051,4 тис.грн., на «Алеї Слави» здійснено монтаж та встановлення пам’ятників на загальну суму 688,9 тис.грн.;у 2017 р. – 1 пам’ятник на загальну суму 196,2 тис.грн.;Всього: у 2016-2017 р.р. – на загальну суму 3936,5 тис.грн. |
| 2. | Видання книги про загиблих буковинців під час військових дій в східних регіонах України | У 2016 році видано книгу про загиблих під час військових дій в східних регіонах України буковинців «Янголи буковинського краю», автором якої є Наталія Боярчук-Брянська. Книга видана в рамках міської програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського. Презентація книги проведена в Чернівецькій міській раді, на якій були присутні члени родин загиблих учасників АТО. Примірники книг передані членам сімей загиблих, в бібліотеки міста та в шкільні бібліотеки. |
| **ІІІ. Забезпечення житлом членів сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, учасників бойових дій з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та виділення їм земельних ділянок** | | |
| 1. | Забезпечення житлом членів сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | Надана грошова компенсація на придбання житла за рахунок коштів державного бюджету членам сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України:у 2016 р. – 4 членам сімей на загальну суму 2958,5 тис.грн.;у 2017 р. – 5 членам сімей на загальну суму 4663,4 тис.грн.;Всього у 2016-2017 р.р. – 9 членам сімей на загальну суму 7621,9 тис.грн. |
| 2. | Забезпечення житлом інвалідів з числа осіб, які брали участь у військових діях в східних регіонах України | Особам з інвалідністю I та II групи з числа осіб, які брали участь у військових діях в східних регіонах України, надана грошова компенсація на придбання житла за рахунок коштів державного бюджету:у 2017 р. – 7 особам на загальну суму 8420,0 тис.грн.;у 2018 р. – 7 особам на загальну суму 8120,5 тис.грн.Всього у 2016-2017 р.р. – 14 особам на загальну суму 16540,5 тис.грн. |
| 3. | Виділення земельної ділянки в районі проїзду Смотрицького орієнтовною площею 1,3 га, в постійне користування департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з метою організації будівництва багатоквартирного житлового будинку для учасників бойових дій з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції | Рішенням міської ради від 02.02.2017 р. № 568 виділено земельну ділянку. |
| 4. | Підведення інженерних мереж водопостачання та водовідведення в районі проїзду Смотрицького | Проектування підведення інженерних мереж водопостачання та водовідведення в районі проїзду Смотрицького буде здійснено після затвердження детального плану забудови даної території. |
| 5. | Будівництво багатоквартирного житлового будинку на пайових засадах відповідно до Порядку забезпечення житлом у м. Чернівці учасників антитерористичної операції, які мають право на поліпшення житлових умовНова редакція на підставі рішення міської ради міської ради від 01.12.2016 рю №481:Забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та мають право на поліпшення житлових умов, шляхом будівництва, придбання житла, інвестування в об’єкти житлового будівництва, зокрема, через призначення і виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до затверджених Порядків | У 2016 р. витрати на проектні роботи з бюджету склали 100 тис.грн.Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про видачу ордерів на житло двом сім’ям учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема одна квартира за рахунок коштів міської ради, двадцяти трьох квартир за рахунок підприємств, організацій, установ міста.Станом на 15.01.2019 р. на окремому обліку громадян щодо отримання земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків перебуває 2012 осіб – учасників антитерористичної операції, із них учасникам антитерористичної операції Чернівецькою міською радою надано 821 дозвіл на складання проекту відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків.Сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції надано 43 дозволи на складання проекту відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків.Довідково:За рахунок коштів міського бюджету учасникам бойових дій надана матеріальна допомога на придбання житла за рахунок коштів міського бюджету (фінансування здійснювалось відповідно до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, що потребують поліпшення житлових умов, затвердженої рішення міської ради від 01.08.2017 р. №788):у 2017 р. – 34 часникам бойових дій в розмірі 35290,8 тис.грн.;у 2018 р. – 20 часникам бойових дій в розмірі 19628,1 тис.грн.Всього: у 2016-2018 р.р. – 54 учасникам в розмірі 54918,9 тис.грн. |
| 6. | Будівництво зовнішніх інженерних мереж для житлового мікрорайону на вул. Коломийській | В 2016 році виконувались будівельні роботи. Витрати склали 3285,8 тис.грн.В 2017 році роботи з будівництва мережі призупинені у зв’язку з висновком відділу охорони культурної спадщини міської ради (проходження мереж в зоні археологічної пам’ятки ). На проектні роботи витрачено 27,5 тис.грн.В 2018 році виконано консервацію об’єкта будівництва на загальну суму  17,3 тис.грн.Загальні витрати з міського бюджету у 2016-2018 р.р. склали 3330,6 тис.грн. |
| 7. | Захист від підтоплення та відведення поверхневого стоку на території під забудову для житлового мікрорайону на вул. Лукіяновича Дениса | Виконані будівельні роботи. Фактичні витрати склали:у 2016 р. – 3313,2 тис.грн.;у 2017 р. – 3927,4 тис.грн.Всього: у 2016-2017 р.р. – 7240,6 тис.грн. |
| 8. | Будівництво зовнішніх інженерних мереж для житлового мікрорайону на вул. Лукіяновича Дениса | Виконані проектні роботи. Фактичні витрати склали:у 2016 р. – 13,2 тис.грн.;у 2017 р. – 82,5 тис.грн.Всього: у 2016-2017 р.р. – 95,7 тис.грн. |
| 9. | Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Привокзальною, Гетьмана Дорошенка., Ярослава Мудрого., під багатоквартирну житлову забудову | У 2016 р. виконані проектні роботи. Фактичні витрати склали 69,7 тис.грн. |
| 10. | Розробка детального плану території на вул. Журавлиній під індивідуальне житлове будівництво | У 2017 р. виконані проектні роботи. Фактичні витрати склали 22,0 тис.грн.Детальний план території житлової забудови на вул. Журавлиній затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.08.2017р. №429/16. |
| 11. | Розробка детального плану території на вул. Северина Івана під індивідуальне житлове будівництво | У 2016 р. виконані проектні роботи. Фактичні витрати склали 54,9 тис.грн.Детальний план території житлової забудови на вул. Северина Івана затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.08.2016 р. №502/15 |
| 12. | Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Горіхівською та Вашківською, під індивідуальне житлове будівництво | У 2017 р. виконувались проектні роботи. Фактичні витрати склали 23,0 тис.грн. |
| 13. | Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Московської Олімпіади та проектованою Січовою, під індивідуальне житлове будівництво | У 2016 р. - відмова від розробки містобудівної документації, у зв’язку з великими матеріальними затратами на виконання протипаводкових заходів. |
| 14. | Розробка детального плану території садибного та рекреаційного призначення, обмеженого вулицями Путильською, Головною, Димківською, Покутською та межею міста | У 2018 р. виконувались проектні роботи. |
| **ІV. Надання медичної допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни з числа учасників бойових дій та загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України** | | |
| 1. | Безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів | З метою забезпечення належного рівня організації медичної допомоги особам , які брали участь в антитерористичній операції наказом управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради в кожному лікувально-профілактичному закладі міської комунальної власності визначено осіб, відповідальних за організацію роботи із забезпечення надання медичної допомоги даній категорії громадян.Організовано і постійно проводиться активний патронаж лікарями дільничної мережі в сім'ях осіб, що брали участь в антитерористичній операції, для виявлення тих осіб, які потребують медичної допомоги на дільниці обслуговування. Також вказаній категорії громадян забезпечено при потребі безперешкодне першочергове проходження лікарсько-консультативних комісій, підготовку супровідної медичної документації на медико-соціальні експертні комісії. Окрім того в лікувальних закладах розроблені та впроваджені додаткові заходи медико-психологічної реабілітації учасників АТО.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.  N 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» демобілізованим учасникам АТО (при наявності посвідчення учасника бойових дій) вразі амбулаторного лікування лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно |
| 2. | Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) | Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту » демобілізовані учасники АТО користуються правом першочергового безоплатного зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).В КМУ «Міська стоматологічна поліклініка» проведено санацію ротової порожнини у 2017 році - 44 особам, у 2018 р. - 34 особам. Витрати міського бюджету у 2016-2018 р.р. склали 67,9 тис.грн. |
| 3. | Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів | Дільнична мережа міста з метою контролю за змінами у стані здоров’я учасників АТО, контролю за повнотою та якістю попереднього динамічного спостереження; виявлення наявної патології, відбору хворих для проведення планового лікування та реабілітації, надання рекомендацій хворим щодо проведення необхідних оздоровчих заходів проводить щорічні профілактичні огляди учасників АТО.Станом на 31.12.2017 року під наглядом в амбулаторно-поліклінічних закладів міської комунальної власності перебувало 811 демобілізованих учасників АТО та 62– членів їх родин. Амбулаторне лікування проведено 722 демобілізованим учасникам АТО, стаціонарне лікування – 227. Амбулаторно оздоровлено 45 членів родин учасників АТО , стаціонарне лікування отримали 23 осіб.Станом на 31.12.2018 року під наглядом в амбулаторно-поліклінічних закладів міської комунальної власності перебувало 949 демобілізованих учасників АТО та 72– членів їх родин. Амбулаторне лікування проведено 758 демобілізованим учасникам АТО, стаціонарне лікування – 321. Амбулаторно оздоровлено 60 членів родин учасників АТО , стаціонарне лікування отримали 21осіб. |

**Директор департаменту праці та**

**соціального захисту населення**

**міської ради Л. Березовська**