**Cтан виконання заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної реабілітації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.**

На виконання бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» департаментом праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради станом на 28 серпня 2019 р. забезпечено санаторно-курортним лікуванням 24 заявників із вищезазначеної категорії осіб на загальну суму 255838 грн.

Із 12 осіб, яких планується протягом року забезпечити послугами із психологічної реабілітації, забезпечено даними послугами на базі санаторію «Орізонт» ДП «Південь-Курорт-Сервіс» та ТОВ «Примор`я» на базі санаторію ім. С.Лозо 11 осіб на загальну суму 113765,52 грн.

21 учасника АТО/ООС із 33 запланованих в поточному році щодо проходження професійної адаптації забезпечено даними на загальну суму 128800 грн.

Робота продовжується.

**Заступник директора департаменту**

**праці та соціального захисту населення**

**міської ради В. Гаєвська**