**ЗВІТ**

**про виконання міських цільових програм міста Чернівців**

**за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Програма покращання** **умов казначейського обслуговування міського бюджету м. Чернівців,**  **розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2018-2019 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 29.10.2018р. № 1474) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях Чернівецької області** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| 1. | Придбання засобів зв’язку:  -телефонні апарати 10шт.;  - факс 3шт. | Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях Чернівецької області | 50,0 | | - | | 48,4 | |  | | | | У 2019 році придбано наступне обладнання:  -персональний комп’ютер у комплекції з монітором, системним блоком, клавіатурою, мишою та кабелем – 1 од. на суму 13,5 тис.грн.;  -принтер НРз додатковим оригінальним картриджем – 4 од. на суму 34,88 тис.грн. | | | | |  |
| 2. | Придбання комп’ютерної та оргтехніки для центрів по обслуговуванню платників податків:  -комп’ютер 12шт.;  -універсальний апарат (ксерокс, сканер, принтер) -8шт. | Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях Чернівецької області |
| 3. | Ремонт приміщень, де обслуговуються платники податків | Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях Чернівецької області |
| 4. | Придбання меблів для обладнання робочих місць | Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях Чернівецької області |
| 5. | Придбання програмно-апаратного комплексу «Електронна черга» | Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях Чернівецької області |
|  | **Всього** |  | **50,0** | | **-** | | **48,4** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та їх наслідків**  **в місті Чернівцях на 2016-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 28.02.2019р. № 1645) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення**  **Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| 1.1 | Забезпечення укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту м. Чернівців на 2016-2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 50,0 | | 25,0 | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | Створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у м.Чернівцях на 2016- 2020 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради | 84,0 | | 0 | | 84,0 | | - | | | | Впродовж 2019 року до матеріального резерву міста Чернівців закуплено:  - 1,4 тис.л бензину;  - 1,4 тис.л дизельного пального;  - 3 пари гумових чобіт;  - 15шт. жилетів для комісії ТЕБ та НС міста. | | | | |  |
| **1.3** | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події в м.Чернівцях на 2016-2020 роки | Чернівецький міський відділ Управління ДСНС України в Чернівецькій області | 0 | | 1000,0 | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4 | Організації рятування людей на водних об’єктах міста Чернівців на 2016-2020 роки | КБУ «Чернівецька міська рятувальна служба на воді» | 0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **134,0** | | **1025,0** | | **134,0** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.Комплексна Програма збереження історичної забудови м.Чернівців на 2016-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 24.12.2015р. №46, продовжена рішенням міської ради від 20.12. 2018р. № 1580) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт на найбільш небезпечних ділянках в межах буферної зони ЮНЕСКО | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | Інженерне забезпечення території (протизсувні заходи та водопониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3 | Проведення комплексних археологічних досліджень – пам’яток/об’єктів археологічної спадщини по  вул. Коломийській | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4 | Інвентаризація нерухомості, створення відповідного банку даних, виготовлення охоронних дошок | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **2.** | **Проектні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Розроблення Програми регенерації кварталів історичних ареалів міста та буферної зони ЮНЕСКО | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | 420,0 | | - | | 249,9 | | - | | | | проектні роботи з коригування історико-архітектурного плану та буферної зони пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації. | | | | |  |
| 2.2 | Виготовлення облікової документації об’єктів культурної спадщини для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | 300,0 | | - | | 198,730  (ДМБКта  ЗВ) | | - | | | | Облікова картка та акт технічного стану (Акт стану збереження) наступних об’єктів:  1. вул. Л.Українки,23;  2. вул.Університетська,19;  3. вул.Університетська,28;  4. вул.Буковинська,4;  5. вул.Троянівська,1;  6.вул.Т.Шевченка,14- вул.Головна,107;  7. вул.Українська,22. | | | | |  |
| 2.4 | Розроблення програми дослідження, збереження та використання пам’яток садово-паркового мистецтва, історичних поховань | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.5 | Створення страхового фонду документації об’єктів культурної спадщини | Архівний відділ Чернівецької міської ради,  відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **3.** | **Протиаварійні заходи, ремонтно-реставраційні роботи, ремонт (реставраційний) та поточний ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | На пам’ятках архітектури, об’єктах цінної та фонової забудови в межах міста Чернівців, в тому числі надання на ці цілі фінансової підтримки власникам пам’яток архітектури місцевого значення | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради,  відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | 300 | |  | | 299,974  (ДМБКта  ЗВ) | |  | | | | Ремонт дверей та брам в межах історичних ареалів за наступними адресами:  1.вул.Р.-Ф.Кайндля,14;  2.вул.С.Бандери,3;  3.вул.С.Бандери,9;  4.вул.Університетська,37;  5.вул.Університетська,48;  6.вул.Університетська,54;  7.вул.М.Грушевського,6;  8.вул.О.Доброго,15;  9.вул.С.Смаль-Стоцьуого,4;  10.вул.М.Лермонтова,8;  11.вул.Л.Українки,15;  12.вул.М.Кароля,22;  13вул.О.Суворова,14;  14.вул.Трояндова,20;  15.вул.Б.Хмельницького,61;  16.вул.А.Міцкевича,5 | | | | | - |
| **4.** | **Природоохоронні заходи, збереження об’єктів ландшафтної архітектури та історичних поховань** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Благоустрій внутрішніх дворів у історичній частині міста, створення оглядових майданчиків у придатних для цього місцях в центральній частині міста, створення культурно-рекреаційних зон у мікрорайоні Садгора, збереження та використання пам’яток садово-паркового мистецтва (парки, сквери і громадські простори), збереження історичних поховань | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради , департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради,  відділ охорони культурної спини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **5.** | **Створення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Забезпечення приміщень, які можна пристосувати для створення майстерень  Підготовка фахівців у сфері професійної реставрації  Формування місцевої школи реставрації  Проведення досліджень стану історичної забудови в межах міста  Вивчення передового досвіду у сфері реставрації | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради,  відділ охорони культурної спини Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **1020** | |  | | **748,6** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.Програма мобілізаційної підготовки, оборонної роботи міста Чернівців та шефської допомоги військовим частинам А2582 та А2308 на 2018-2022 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 05.03.2019р. №1672) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Проведення мобілізаційних заходів у місті Чернівцях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Виготовлення поліграфічної продукції з питань мобілізаційної роботи | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | У зв'язку із наявністю залишків поліграфічної продукції потреби у фінансуванні не було | | | | |  |
| **2.** | **Призов громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Забезпечення проведення агітаційної роботи щодо відбору громадян на військову службу | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради, Чернівецький міський військовий комісаріат | - | | - | | - | | - | | | | Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради у 2019 році не передбачалися кошти на виконання Програми, а проведення агітаційної роботи було організовано на рекламних конструкціях міста в рамках розміщення соціальної реклами | | | | |  |
| 2.2 | Підтримка в постійній готовності приміщень роботи призовної комісії | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, група по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради, Чернівецький міський військовий комісаріат | - | | - | | - | | - | | | | Приміщення для роботи призовної комісії перебувають у належних умовах. | | | | |  |
| 2.3 | Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, канцелярських товарів та оргтехніки для забезпечення роботи військово-лікарської комісії | Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради, військово-лікарська комісія, Чернівецький міський військовий комісаріат | - | | - | | - | | - | | | | За інформацією управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я, у зв'язку із наявністю залишків, потреби у фінансуванні не було | | | | |  |
| 2.4 | Проведення оповіщення призовників та військовозобов’язаних під час проведення призову на військову службу | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, група по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад, Чернівецький міський військовий комісаріат, відділ мобілізаційної роботи міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Кошти для проведення оповіщення призовників та військовозобов’язаних під час проведення призову на військову службу, відповідно до Програми, не виділялись. Транспорт надавався за рахунок фінансового забезпечення групи по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад | | | | |  |
| 2.5 | Доставка призовників та військовозобов’язаних на збірні пункти під час проведення призову на військову службу | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, КП «Чернівецьке тролейбусне управління», Чернівецький міський військовий комісаріат, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради | 38,0 | | - | | 38,0 | | - | | | | Під час проведення призову на військову службу, відповідно до розрахунків перевезень, Чернівецькому МВК надавався автотранспорт для перевезення призовників та військовозобов’язаних на збірні пункти | | | | |  |
| **3.** | **Заходи з територіальної оборони** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Підтримка в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління штабу району територіальної оборони (проведення поточного ремонту) | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Проведення поточного ремонту приміщень пункту управління штабу району територіальної оборони не здійснювався, оскільки існує необхідність капітального ремонту всієї будівлі та заміни комунікацій | | | | |  |
| 3.2 | Проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони (забезпечення перевезення) | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, КП «Чернівецьке тролейбусне управління», Чернівецький міський військовий комісаріат | 19,5 | | - | | 19,5 | | - | | | | Впродовж року за запитами виконавчого комітету Чернівецької міської ради (під час проведення навчань по бойовому злагодженню) надавався автотранспорт для забезпечення перевезення загонів оборони | | | | |  |
| **4.** | **Заходи з шефської допомоги** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Організація роботи із здійснення шефства над військовою частиною А-2582 | Фінансове управління Чернівецької міської ради, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | | У 2019 році виділення коштів щодо здійснення шефства над військовими частинами не відбувалось, оскільки наявний фінансовий ресурс на 2019 рік вже був розподілений на захищенні статті видатків |
| 4.2 | Організація роботи із здійснення шефства над військовою частиною А-2308 | Фінансове управління Чернівецької міської ради, відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |
|  | **Всього** |  | **57,5** | | **-** | | **57,5** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі)**  **у місті Чернівцях на 2016-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням міської ради від 20.06.2019р. № 1751) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Подання проектів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій | Експертна група, відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | 30,0 | | - | | 30,0 | | - | | | | Проведено інформаційні заходи для представників ОСББ, студентів та учнів старших класів, підприємців, медиків та усіх бажаючих чернівчан, проведено понад 10 тренінгів. Розповсюджені друковані інформаційні матеріали серед населення міста, оголошення та відео-ролик розміщенні у ЗМІ, підготовлені сюжети на місцевих телеканалах та радіо з роз’ясненням принципів роботи Бюджету участі. | | | | |  |
| 1.2 | Подання проектів за формою згідно з додатком 1 до Положення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у паперовому вигляді або через електронну систему «Громадський проект» | ЦНАП Чернівецької міської ради, ініціативні громадяни –мешканці міста Чернівців, громадські об’єднання | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Подано 104 проекти | | | | |  |
| 1.3 | Створення переліку поданих проектів | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Зареєстрвоано 104 проекти від членів територіальної громади до участі у визначенні напрямків розвитку міста | | | | |  |
| **2.** | **Аналіз поданих проектів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Перевірка повноти та правильності заповнення бланку пропозицій (проекту) та передача до виконавчих органів Чернівецької міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 2.2 | Передача перевірених проектів до Експертної групи | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 2.3 | Здійснення аналізу поданих проектів, за результатами яких заповнюється Бланк-аналізу пропозицій (проекту), що передаються до уповноваженого робочого органу | Головні розпорядники коштів  Експертна група | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 2.4 | Узагальнення бланків - аналізу пропозицій | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 2.5 | Остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування | Експертна група | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 2.6 | Розміщення на сайті Чернівецької міської ради через електронну систему «Громадський бюджет» наступної інформації:  -перелік та власне проекти, які допускаються до голосування;  -перелік проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови);  -перелік пунктів голосування | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради, відділ комп’ютерно-технічного забезпечення Чернівецької міської ради | 30,0 | | - | | 30,0 | | - | | | | Уся інформація про перебіг реалізації Програми розміщується в електронній системі «Громадський бюджет» | | | | |  |
| **3.** | **Визначення проектів переможців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Визначення громадської думки шляхом голосування, яке проводиться за формою бланку для голосування в режимі он-лайн через електронну систему «Громадський бюджет», а також в пунктах для голосування згідно з оприлюдненим переліком | Повнолітні громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Чернівців | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Голосування відбувалось з 10 по 24 жовтня 2019 року. У голосуванні взяли участь понад 22 ти. чернівчан. | | | | |  |
| 3.2 | Підрахунок голосів відповідно до отриманих результатів електронного голосування та внесення заповнених бланків для письмового голосування до електронної системи «Громадський бюджет» | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Зареєстровано понад 48 тис. голосів від чернівчан | | | | |  |
| 3.3 | Встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися | Експертна група | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Проведено 6 засідань експертної групи | | | | |  |
| 3.4 | Підготовка відповідного проекту рішення на засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо затвердження проектів-переможців | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Проект рішення підготовлений і оприлюднений | | | | |  |
| **4.** | **Реалізація проектів переможців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів | Головні розпорядники коштів | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 4.2 | Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету | Фінансове управління Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Виконано | | | | |  |
| 4.3 | Виконання проектів - переможців | Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня, одержувачі коштів, автори проектів- переможців | 12714,9 | | - | | 12654,6 | | - | | | | У 2019 році реалізовувались проекти, які стали переможцями у 2018 році. З 35 проектів незавершеними залишились 3 проекти. | | | | |  |
| 4.4 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Експертної групи квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця | Головні розпорядники коштів | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Звіти оприлюднені на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради | | | | |  |
| 4.5 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи річного звіту щодо виконання проекту-переможця із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості, а також, за можливістю, фото виконаного об’єкту | Головні розпорядники коштів | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Річні звіти будуть оприлюднені на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради на початку 2020 року. | | | | |  |
| 4.6 | Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному сайті Чернівецької міської ради | Уповноважений робочий орган | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Річні звіти будуть оприлюднені на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради на початку 2020 року | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **12774,9** | | **-** | | **12714,6** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.Програма покращання умов обслуговування платників податків міста Чернівців**  **та збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2019 - 2021 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 20.06.2019р. №1757) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Проведення організаційно-правових заходів, спрямованих на повне та своєчасне наповнення бюджетів усіх рівнів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення спільних семінарів-нарад контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади для платників податків з питань доведення норм Податкового кодексу України та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Посадові особи Чернівецького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області приймають активну участь у спільних нарадах контролюючих органів та органів виконавчої влади з питань доведення норм Податкового кодексу України та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання. Зокрема, у 2019 році за участі посадовців податкової служби міста проведено:  -засідань комісій з питання забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, а також погашення заборгованості з заробітної плати - 12;  -засідань робочої групи по легалізації тіньової зайнятості – 12;  -засідань комісій з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м.Чернівці внаслідок порушення земельного законодавства -2;  -робоча зустріч із суб’єктами господарювання сфери торгівлі, представниками громадськості, правоохоронними та контролюючими органами для обговорення рішення міської ради «Про встановлення обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива (крім безалкогольного) на території міста Чернівців у нічний час» - 1;  -засідань комісій з розгляду документів щодо встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства -1;  -засідань комісій з виділення в оренду нерухомого майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Чернівців -3. | | | | |  |
| 1.2 | Співпраця з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, мережі Інтернет номерів контактних телефонів територіальних органів ГУ ДФС, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри» та «Пульсу» | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | На суб-сайті ГУ ДПС у Чернівецькій області (за посиланням https://cv.tax.gov.ua) оприлюднено відповідну інформацію щодо:  -адреси центру обслуговування платників Чернівецького управління;  -схеми проїзду, місць паркування;  -контактів (телефон/факс: консультанта-модератора; поштова та електронна адреси );  -номерів телефонів з питань антикорупційної політики та урядової «гарячої лінії», сервісу «Пульс»;  -графіка роботи центру обслуговування платників;  -графіка прийому громадян посадовими особами.  А також:  -перелік адміністративних послуг, які можна отримати у центрі обслуговування платників;  -інформаційні картки адміністративних послуг;  -зразки заяв та документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. | | | | |  |
| 1.3 | Надання методичної та практичної допомоги суб’єктам господарювання щодо строків сплати, розмірів ставок місцевих податків і зборів відповідно до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Безпосередньо у Центрі обслуговування платників Чернівецького управління можна отримати інформацію про ставки та розрахункові рахунки для сплати податків та платежів до цільових фондів. Окрім цього, на суб-сайті ГУ ДПС у Чернівецькій області постійно розміщена інформація щодо розрахункових рахунків (<https://cv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/>), а також рішення місцевої ради щодо розмірів ставок місцевих податків і зборів (<https://cv.tax.gov.ua> (розділ «Рішення місцевих рад») | | | | |  |
| 1.4 | Підготовка та розміщення в засобах масової інформації, у соціальних мережах матеріалів щодо змін у податковому законодавстві, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків до бюджетів усіх рівнів, розуміння державних завдань, які виконує ДФС України. | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | На суб-сайті ГУ ДПС у Чернівецькій області за посиланням <https://cv.tax.gov.ua> користувачі сайту можуть знайти різноманітні роз’яснювальні матеріали. Зокрема:  -у розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» можна отримати відповіді на запитання з бази знань ДПС та дізнатися про останні зміни у податковому законодавстві;  -у розділі «Новини» актуальну і термінову інформацію щодо змін у податковому законодавстві, роз’яснення окремих податкових норм та нагадування щодо термінів сплати податків та подання податкової звітності.  Окрім цього, за останніми змінами, що відбуваються, можна стежити на сторінці ГУ ДПС у Чернівецькій області у соціальній мережі Facebook (користувач - «ДПС у Чернівецькій області»). | | | | |  |
| **2.** | **Профілактика порушень податкового законодавства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведення роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації та мережу Інтернет норм податкового законодавства, запровадження нових форм роботи, спрямованих на виявлення порушень податкового законодавства та їх попередження, висвітлення через засоби масової інформації та мережу Інтернет інформації про порушення законодавства | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | З метою запобігання порушення норм податкового законодавства та їх попередження на суб-сайті ГУ ДПС у Чернівецькій області за посиланням <https://cv.tax.gov.ua> (розділ «Новини») та у соціальній мережі Facebook систематично розміщуються відеоматеріали (соціальна реклама) щодо своєчасності сплати податків СГД та фізичними особами податків та легалізації виплати заробітної плати. Окрім цього, на суб-сайті ГУ ДПС у Чернівецькій області за посиланням <https://cv.tax.gov.ua> (розділ «Переліки») користувачі сайту можуть перевірити чи не потрапили вони до переліку боржників. Разом із цим, СГД, що мають електронний цифровий підпис, з метою запобігання виникнення боргу, можуть за допомогою Електронного кабінету отримати витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами. | | | | |  |
| 2.2 | Проведення семінарів, навчань та інших інформаційно-роз’яснювальних заходів з питань порушень податкового законодавства, розповсюдження фахового журналу «Вісник – право знати все про податки і збори» | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | Не потребує фінансування | | | | | | | | | | Посадовими особами Чернівецького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області систематично проводять навчання та тренінги з метою роз’яснення норм податкового законодавства. Зокрема, у 2019 році проведено:  -8 тренінгів з платниками стосовно питання легалізації виплати заробітної плати;  -3 сеанси «гарячої лінії» на теми:  -податкова знижка;  -порядок оподатквання операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна;  -погашення заборгованості з майнових податків та єдиного соціального внеску;  -заміна діючих рахунків для зарахування надходжень до державних та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандартів IBAN;  -легалізація трудової зайнятості з метою збільшення сплати ПДФО та ЄСВ;  -2 засідання за круглим столом з питання нововведень із застосування реєстраторів розрахункових операцій.  Окрім цього, у приміщенні ГУ ДПС у Чернівецькій області розташована Філія ДП «Сервісно-видавничий центр» у Чернівецькій області, де можна оформити підписку на паперову та електронну версії фахового журналу ДПС «Вісник – офіційно про податки». | | | | |  |
| **3.** | **Забезпечення належних побутових умов для обслуговування платників податків** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Придбання кондиціонера у зал приймання звітності | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | 100,0 | | - | | 100,0 | | - | | | | Придбано 7 кондиціонерів у Центр обслуговування платників Чернівецького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області загальною вартістю 100,0 тис.грн. | | | | | - |
| 3.2 | Придбання світлодіодних ламп у приміщення ЦОП | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 4. | **Впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизація процесів оподаткування** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Встановлення CRM - системи | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 4.2 | Придбання комп’ютерної та оргтехніки (комп’ютери,  принтери, ксерокси, сканери) | Чернівецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області | 50,0 | | - | | 50,0 | | - | | | | Придбано 4 багатофункціональних друкуючих пристроїв у Центр обслуговування платників Чернівецького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області загальною вартістю 50,0 тис.грн. | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **150,0** | | **-** | | **150,0** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.Програма забезпечення житлом окремих категорій осіб,**  **які захищали суверенітет та територіальну цілісність України,** **на 2017-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької мвської ради від 28.12.2019р. № 2032) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Створення сприятливих умов життєдіяльності для окремих категорій чернівчан** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | **-** | | | | | Кошти на виконання заходів Програми в міському бюджеті на 2019 рік не передбачалися |
|  | Всього |  | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.Програма підтримки громадян міста Чернівців, які брали участь у військових діях в східних регіонах України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., на 2019-2021 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 25.10.2018р. № 1462) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Надання пільг та адресної допомоги сім’ям учасників військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання міста дітей:  - батьки, який загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України, є учасниками бойових дій, відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – на 100%;  - батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, учасниками бойових дій, відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – на 50 %  за наявності підтверджуючих документів | Управління культури міської ради | Не потребує коштів | | | | | | | | | | Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради прийнято рішення щодо звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання:  - дітей батьки, який загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України, є учасниками бойових дій (на 100%);  - дітей батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, учасниками бойових дій (на 50%), в 2019 році 33 дітей зазначеної категорії звільнені від плати за навчання в школах естетичного виховання | | | | | - |
| 1.2 | Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які на момент загибелі були членами територіальної громади м. Чернівців | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 200,0 | | - | | 200,0 | | - | | | | 2 родинам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків військової служби в східних регіонах України надана грошова допомога в розмірі по 100,0 тис. грн. кожній. | | | | |  |
| 1.3 | Надання пільг (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством, та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення в розмірі:  -50% сім’ям загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України;  -50% сім’ям загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України;  -50% сім’ям померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.  -25% - учасникам бойових дій, постраждалим учасника Революції Гідності, визначених статтями 6, 161 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  -100% - бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради (пільга надається з дня звернення).  Пільги надаються зазначеним вище категоріям громадян та членам їх сімей, передбачених статтею 51 Бюджетного кодексу України, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього, які зареєстровані в  м. Чернівцях | Департамент праці  та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 8567,4 | | **-** | | 7331,3 | | **-** | | | | Надано пільги з оплати за житлово – комунальні послуги в межах соціальних норм споживання згідно з чинним законодавством та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають соціального опалення:  -**63** (в розмірі 50 %) сім’ям загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім’ям загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, сім’ям померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.;  -**2530** (в розмірі 25 %) учасникам бойових дій, постраждалим учасника Революції Гідності, визначених статтями 6, 161 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  -**8** (в розмірі 100 %) бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради. | | | | |  |
| 1.4 | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які зареєстровані в м. Чернівцях | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 393,0 | | **-** | | 393,0 | | **-** | | | | **23** дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України надається щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі 1500,0 грн. | | | | |  |
| 1.5 | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги кожному з батьків загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних  регіонах України | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 604,2 | | **-** | | 600,0 | | **-** | | | | **33** батькам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України надається щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі 1500,0 грн. | | | | |  |
| 1.6 | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 216,0 | | **-** | | 216,0 | | **-** | | | | **12** вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж надається щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі 1500,0 грн. | | | | | - |
| 1.7 | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги батькам діти, яких були призвані під час мобілізації відповідно до ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та померли під час проходження військової служби в східних регіонах України та не отримують інші щомісячні допомоги (виплати, доплати) за рахунок коштів міського бюджету | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 54,0 | | **-** | | 54,0 | | **-** | | | | **3** батькам діти, яких були призвані під час мобілізації відповідно до ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та померли під час проходження військової служби в східних регіонах України надається щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі 1500,0 грн. | | | | | - |
| 1.8 | Сприяння у встановленні надмогильних споруд на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | - | | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | | | Не надходили звернення щодо встановленні надмогильних споруд |
| 1.9 | Надання соціальних послуг сім’ям учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (юридичні, психологічні, соціально-медичні, соціально – педагогічні тощо). У разі потреби, здійснення соціального супроводу та соціального обслуговування зазначених сімей | Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, складено 86 оцінок потреб сімей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, в яких виховується 67 дітей, з них 6 родин перебуває під соціальним супроводом.  Всім родинам надано інформаційні консультації та роздано довідники: «Інформаційний довідник для учасників АТО», «На допомогу захисникам Батьківщини» про права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей. Протягом року 13 родин учасників АТО, ООС отримали юридичні консультації, 11 родин та члени їх сімей отримали кваліфіковані психологічні консультації.  В рамках святкування новорічно – різдвяних свят для дітей, загиблих учасників АТО, ООС організовано зустріч з Святим Миколаєм в «Будиночку казкаря», всі діти отримали солодкі подарунки.  Протягом звітного періоду проведена арт – терапія для дітей учасників АТО, ООС з виготовлення аплікації «Зимові візерунки» та майстер - клас з розпису пряників.  В лютому 2019 року учасники АТО, ООС прийняли участь в презентації книги «Іловайськ. Війна, якої не було».  В травні 2019 року, до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї, організовано та проведено майстер-клас по виготовленню подарунків власними руками дітей учасників АТО, ООС та дітей з сімей загиблих учасників АТО, ООС .  З серпня 2019 року 10 мобілізованих учасників АТО, ООС та членів їх сімей проходять навчання на курсах англійської мови «Школа іноземних мов».  В серпні до Дня незалежності України, 9 учасників АТО, ООС прийняли участь у забігу в пам'ять про загиблих воїнів неоголошеної російсько – української війни.  В жовтні 2019 року проведено благодійну акцію та автопробіг «Герой не тільки на війні». В рамках заходу проведено автопробіг учасників АТО, ООС та акцію в Хотинській загальноосвітній спеціальній школі – інтернат № 2 де вихованці закладу отримали солодощі, фрукти, соки.  Двох учасників АТО, ООС направлено на курси перекваліфікації в рамках програми «Україно-Норвежський проект перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» за спеціальністю «Організація та управління підприємницькою діяльністю».  200 дітей учасників АТО, ООС та загиблих учасників АТО, ООС переглянули циркову виставу Великого Будапештського цирку. | | | | |  |
| 1.10 | Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих), які брали участь у військових діях в Східних регіонах України та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти та діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років для їх підготовки до нового навчального року | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 40,5 | | **-** | | 40,5 | | **-** | | | | **21** сім’ї загиблих (померлих), які брали участь у військових діях в Східних регіонах України та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти та діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років надана матеріальна допомога для підготовки до нового навчального року | | | | |  |
| 1.11 | Надання одноразової адресної допомоги для вирішення соціально – побутових питань членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. Допомога виплачується в розмірі до п’яти прожиткових мінімумів передбачених чинним законодавством станом на 1 січня відповідного року, відповідно до категорії на підставі заяви, у разі наявності фінансового ресурсу | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 521,2 | | **-** | | 521,2 | | **-** | | | | **61** члену сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р. надано одноразову адресну допомогу для вирішення соціально – побутових питань | | | | | - |
| 1.12 | Звільнення від плати за послуги ринків членів родин загиблих учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил – осіб з інвалідністю І, ІІ групи, мобілізованих згідно з Указами Президента України | Департамент розвитку Чернівецької економіки міської ради, КП МТК «Калинівський ринок», МКП «Газкомплект-  прилад» | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | Фізичну особу-підприємця Зубжицьку О,П. відповідно до поданої заяви звільнено від сплати за користування торгівельними місцями. Негричу В.І. надано пільгу у розмірі 50% по оплаті за послуги по утриманню торгівельного місця в належному стані | | | | | - |
| 1.13 | Надання членам територіальної громади м.Чернівців (які на день смерті члена родини були зареєстровані в м.Чернівцях) часткової компенсації понесених витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників (надмогильних споруд) на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України та осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., які похоронені на території м. Чернівців.  Компенсація надається на підставі звернення, виходячи з фактично понесених витрат, що підтверджуються відповідними документами, але не більше ніж  130 тис. грн. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 130,0 | | **-** | | 130,0 | | **-** | | | | **1** родині надано компенсацію понесених витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників (надмогильних споруд) на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України та осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014р., які похоронені на території  м. Чернівців в розмірі 130,0 тис. грн. | | | | | - |
| 1.14 | Встановлення пам’ятників учасникам військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | У 2019 році роботи по встановленнюпам’ятників учасникам військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України не проводилися | | | | | Не надходили звернення щодо встановлення пам’ятників |
| **2.** | **Забезпечення житлом членів сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, учасників бойових дій з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, **учасників бойових дій, відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»** та мають право на поліпшення житлових умов, шляхом будівництва, придбання житла, інвестування в об’єкти житлового будівництва, зокрема, через призначення і виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до затверджених Порядків | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради видано **6** ордерів учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на житлові приміщення | | | | | - |
|  | **Всього** |  | **10726,3** | | **-** | | **9486,0** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.Програма «Захист» м. Чернівців на 2019-2021 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. № 1439) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Надання адресної матеріальної підтримки найбільш соціально незахищеним чернівчанам, пошук нових форм та методів соціального захисту чернівчан** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | З метою поглиблення адресності допомоги, виявлення найбільш соціально незахищених чернівчан регулярне проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення. На підставі виявленого щоквартальне поновлення соціального паспорта міста. | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота», громадські організації, які представляють інтереси осіб з інвалідністю, чорнобильців, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення | - | | - | | - | | - | | | | З метою удосконалення системи надання різних видів адресної допомоги департаментом праці та соціального захисту населення міської ради ведеться облік малозабезпечених чернівчан і допомоги, яка їм надавалася. На підставі цього щокварталу поновлюється соціальний паспорт міста. В м. Чернівцях налічується – 66666 пенсіонерів, з них 5217 ветеранів війни, 14919 осіб з інвалідністю, 1422 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 579 учасників бойових дій в Афганістані, 1048 дітей з інвалідністю.  Згідно з статистичним звітом КЦ «Турбота» у 2019 р. було виявлено 5527 потребуючих громадян. | | | | | - |
| 1.2 | Надання матеріальної допомоги громадянам м.Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота», оргко-мітет міської благодійної акції «Милосердя» за участю міського благодійного фонду «Милосердя» | 6535,5 | | 40,0  Акція «Мило-сердя» | | 6478,8  в т.ч. поштові витрати та банківські послуги - 40,9 | | - | | | | Матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету громадянам м.Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах, надана 4894 сім’ям.  За рахунок коштів благодійного фонду «Милосердя» надана допомога вказана у п.19 розділу I.  Комунальним центром «Турбота» здійснювалась видача продуктових наборів – 1814 підопічним на загальну суму 75,6 тис.грн., господарських товарів – 112 підопічним, вживаних речей – 954 підопічним, доставка гарячих обідів – 86 підопічним на суму 191,1 тис.грн. Всього: 2966 підопічних на загальну суму 266,7 тис.грн. | | | | |  |
| 1.3 | Надання грошової допомоги сім’ям при необхідності дороговартісного обстеження та лікування важкохворих дітей | Департамент праці та соціального захисту населення, управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради | 1532,4 | | - | | 1532,4 | | - | | | | Грошова допомога надана  22 сім’ям, в яких виховуються діти, що потребують дороговартісного обстеження та лікування | | | | |  |
| 1.4 | Надання допомоги на поховання окремим категоріям громадян, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р.  № 99.  Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 384,9 | | - | | 376,1 | | - | | | | Допомога надана 178 особам на загальну суму 267,0 тис. грн. та на поховання 45 осіб без постійного місця проживання на загальну суму 109,1 тис.грн. | | | | |  |
| 1.5 | Надання разової грошової допомоги громадянам м. Чернівців, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради,  управління з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захисту населення Чернівецької міської ради | 173,7 | | - | | 173,3 | | - | | | | Грошова допомога надана  5-ти родинам | | | | |  |
| 1.6 | Надання пільг громадянам, які визнані потерпілими від репресій відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», та зареєстровані у м.Чернівцях, в розмірі 50% з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 134,9 | | - | | 49,0 | | - | | | | Пільга надана 60 особам | | | | |  |
| 1.7 | Надання пільг в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством, та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення:  -батькам воїнів, загиблих в Афганістані;  -вдовам воїнів, загиблих в Афганістані, які вдруге не вийшли заміж | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 34,6 | | - | | 8,6 | | - | | | | Пільга надана 7 особам | | | | |  |
| 1.8 | Пільгове прання білизни громадянам похилого віку та інвалідам, які обслуговуються Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування «Турбота» | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота» | 85,0 | | - | | 73,5 | | - | | | | Послугою пільгового прання білизни скористались 125 осіб похилого віку, які опікуються комунальним центром «Турбота» | | | | | Послуга надавалась відповідно до потреб |
| 1.9 | Забезпечення пільгового користування послугами лазень на пільгових умовах деяким категоріях громадян міста | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота» | 607,5 | | - | | 607,4 | | - | | | | 226 найбільш малозабезпечених чернівчан, в першу чергу одинокі особи похилого віку, особи з інвалідністю, скористались послугами лазень МКП «Нептун» МКП «Дельфін» на суму 607,5 тис. грн. Надано 8428 пільгових послуг з помивки.  35 підопічних КЦ «Турбота» отримали пільгові послуги лазень МКП «Нептун» МКП «Дельфін» за рахунок міського бюджету на суму 99,8 тис. грн. та 4 підопічних за ра-хунок лазні «Роша» на 1,2тис.грн. | | | | |  |
| 1.10 | Часткове відшкодування витрат на проїзд у міському транспорті Почесним донорам України, які зареєстровані в м. Чернівцях | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 121,8 | | - | | 121,8 | | - | | | | Частково відшкодовано витрати  68 Почесним донорам України в розмірі 150грн. щомісячно кожному | | | | |  |
| 1.11 | Щомісячна доплата до пенсій деяким громадянам, які мають заслуги передмістом | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 21,6 | | - | | 21,6 | | - | | | | 6 малозабезпеченим громадянам, які мають заслуги перед містом, щомісячно проводилась доплата до пенсії | | | | |  |
| 1.12 | Щомісячна виплата адресної матеріальної допомоги батькам воїнів, загиблих в Афганістані | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради за участю міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану | 120,0 | | - | | 120,0 | | - | | | | 10 сім’ям воїнів та одній особі з інвалідністю щомісячно в розмірі 1000 грн. виплачувалась адресна матеріальна допомога | | | | |  |
| 1.13 | Щомісячна виплата адресної матеріальної допомоги вдовам учасників бойових дій в Афганістані, які вдруге не вийшли заміж | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради за участю міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану | 198,1 | | - | | 198,1 | | - | | | | 24 вдовам воїнів щомісячно в розмірі 700 грн. виплачувалась адресна матеріальна допомога | | | | |  |
| 1.14 | Щомісячна доплата до пенсій особам з інвалідністю, які безпосередньо брали участь у бойових діях у 1941 – 1945 роках (Друга світова війна) | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 183,4 | | - | | 183,4 | | - | | | | 76 особам з інвалідністю, які безпосередньо брали участь у бойових діях у 1941 – 1945 роках, щомісячно проводилася доплата до пенсій в розмірі 200 грн. кожному | | | | |  |
| 1.15 | Щомісячна виплата адресної матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) у мирний час під час проходження строкової військової служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях, користуються пільгами відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 78,0 | | - | | 78,0 | | - | | | | 13 батькам, діти яких померли в період проходження військової служби в мирний час та на яких поширюється чинність Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», надавалася щомісяця адресна матеріальна допомога в розмірі 500 грн. кожному | | | | |  |
| 1.16 | Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вихованцям дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, які функціонують в м. Чернівцях | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради,  служба у справах дітей Чернівецької міської ради | 60,5 | | - | | 60,5 | | - | | | | 20 вихованцям двох дитячих будинків сімейного типу сімей Олійників та Венгренюків, трьох прийомних сімей Кушнірів, Ткачука С.І. та Турчинської Н.М., Новака-Садогурського В.С. та Новак А.П. щомісячно виплачувалась адресна матеріальна допомога в розмірі 250 грн. кожному | | | | |  |
| 1.17 | Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю І групи, які зареєстровані в м. Чернівцях та не отримують інші щомісячні допомоги (виплати, доплати тощо) за рахунок коштів міського бюджету | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 3786,7 | | - | | 3786,0 | | - | | | | 1052 особам з інвалідністю  І групи надана адресна матеріальна допомога для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг щомісяця в розмірі 300 грн. кожному | | | | |  |
| 1.18 | Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», які зареєстровані в  м. Чернівцях та не отримують інші щомісячні допомоги (виплати, доплати) за рахунок коштів міського бюджету | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 338,6 | | - | | 338,6 | | - | | | | 141 реабілітованій особі надана адресна матеріальна допомога щомісяця в розмірі 200 грн. кожному | | | | |  |
| 1.19 | Проведення міської благодійної акції «Милосердя» | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, оргкомітет з проведення міської благодійної акції «Милосердя» за участю міського благодійного фонду «Милосердя» | - | | 80,0  Благодійні внески. Міський благодійний фонд  «Милосердя» | | - | | - | | | | Завдяки спільним зусиллям членів оргкомітету та робочої групи міської акції «Милосердя», міського благодійного фонду «Милосердя» надавалась додаткова матеріальна підтримка особам з інвалідністю, сиротам, громадянам похилого віку за рахунок доброчинних надходжень міським благодійним фондом «Милосердя», а саме надано: адресну грошову допомогу 8 особам на загальну суму 28,1 тис.грн.; гуманітарну допомогу (чайні сервізи, ялинкові прикраси) 3-м організаціям на загальну суму 1,2 тис. грн., фізичній особі з нагоди ювілею (чайний сервіз) на суму 0,02 тис.грн | | | | | Допомога надана за наявними зверненнями |
| 1.20 | Розширення асортименту соціального магазину та прокатного пункту при Чернівецькому комунальному територіальному центрі соціального обслуговування «Турбота»та збільшення кількості їх користувачів.  Розширення можливостей диспетчерського пункту для надання безкоштовних транспортних послуг громадянам з обмеженими фізичними можливостями, кабінету лікувальної фізкультури, який діє при відділенні соціально-медичних послуг центру для занять підопічних лікувальною фізкультурою та Університету третього віку для навчання людей похилого віку, осіб з інвалідністю з числа підопічних центру та громадян м. Чернівців | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота» | В межах асигнувань Чернівецького комуналь-ного  територіального центру соціального обслуговування «Турбота» | | - | | В межах асигнувань Чернівець-кого комуналь-ного  терито-ріального центру соціального обслугову-вання «Турбота» | | - | | | | В КЦ «Турбота» отримали:  -натуральну допомогу у вигляді вживаних речей через соціальний магазин – 954 підопічних на суму 40,0 тис.грн.;  -у тимчасове користування матеріальні цінності через пункт видачі технічних засобів реабілітації – 471 особа;  -послуги диспетчерського пункту – 2489 осіб на суму 89,0 тис.грн. коштів міського бюджету;  -в кабінеті лікувальної фізкультури - 205 підопічних яким надано 6997 послуг.  В Університеті третього віку, 110 підопічних мають можливість відвідувати такі факультети: «Основи активного довголіття», «Краєзнавство», Культурологія», факультет по вивченню іноземних мов (2 групи англійської, румунська, польська), факультет комп’ютерної грамотності, психологічний факультет та літературний. Відкрито новий факультет: «Релігієзнавство». Функціонує клуб «Дозвілля». | | | | | - |
| 1.21 | Забезпечення безкоштовними дровами окремих категорій громадян, які цього потребують, за рахунок запасів міського комунального виробничого тресту зеленого господарства і протизсувних робіт, парку «Жовтневий», КЖРЕПів та інших організацій міста, які проводять вирубку дерев | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, управління культури Чернівецької міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота» | - | | - | | - | | - | | | | 9 підопічним КЦ «Турбота», які проживають у приватному секторі та потребують твердого палива завезено дрова, які надані парком «Жовтневий», кладовищем на вул.Зеленій, приватною особою на загальну суму 2,6 тис.грн. | | | | | - |
| 1.22 | Відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та надання матеріальної допомоги на прожиття громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які уклали договори довічного утримання і договори дарування нерухомого майна на користь міської ради | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота» | 15,0 | | - | | 15,0 | | - | | | | Продовжує діяти 1 договір дарування нерухомого майна однієї підопічної КЦ «Турбота» на користь міської ради. Відповідно до договору щомісяця виділяються кошти на матеріальну допомогу та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. | | | | |  |
| 1.23 | Організація передплати на місцеві друковані засоби масової інформації для окремих категорій громадян | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | 29,9 | | - | | 29,9 | | - | | | | Здійснено передплату 187 примірників газети «Чернівці» для малозабезпечених громадян. | | | | | . |
| 1.24 | Компенсація громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом, а саме:  -для осіб віднесених до І категорії – 100% вартості проїзду;  -для осіб віднесених до ІІ категорії – 50% вартості проїзду..  Компенсація здійснюється на підставі проїзних квитків, при цьому відшкодування вартості квитків на залізничному транспорті не повинно перевищувати вартість проїзду в плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 79,7 | | - | | 79,0 | | - | | | | Надано компенсацію 83 громадянам | | | | |  |
| 1.25 | Здійснення відшкодування витрат пов’язаних із наданням окремим категоріям громадян пільг з послуг зв’язку та встановлення квартирного телефону.  Розмір пільги визначається відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи», Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства».  Право на пільгу визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 1024,2 | | - | | 1003,8 | | - | | | | Відшкодовано витрат пов’язаних із наданням 2468 особам пільг з послуг зв’язку та встановлення квартирного телефону | | | | | . |
| 1.26 | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та статті 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 170,5 | | - | | 170,4 | | - | | | | 20 осіб визначеної категорії забезпечені санаторно-курортним лікуванням | | | | |  |
| 1.27 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 695,0 | | - | | 659,7 | | - | | | | Здійснено виплату коштів  238 фізичним особам, які надають послуги визначеній категорії осіб | | | | | В міському бюджеті передбачено 695,0 тис.грн. |
| 1.28 | Забезпечення безкоштовної участі у міжнародних виставках-конкурсах талановитих учнів Художньої школи ім. М. Івасюка м.Чернівців, із малозабезпечених та багатодітних сімей, сиріт, дітей з інвалідністю, дітей учасників бойових дій, які мають відповідні підтверджуючі документи.  Часткове забезпечення їх інвентарем, обладнанням для навчання (планшети, художні матеріали). | Управління культури Чернівецької міської ради (КБУ «Художня школа ім.М.Івасюка м.Чернівців») | В межах асигнувань на галузь «Культура» | | - | | В межах асигнувань на галузь «Культура» | | - | | | | 10 учнів комунальної бюджетної установи «Художня школа ім..М.Івасюка м.Чернівців» взяли участь у п’яти міжнародних виставках-конкурсах.  Пільгову категорію учнів Художньої школа ім. М. Івасюка м.Чернівців, а саме з малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, дітей учасників бойових дій було забезпечено відповідним інвентарем для навчання (набори гуашевих фарб - 35 шт., пензлі №12 – 35 шт., набір пензлів №2, 8,10 - 35 шт.)  Фінансування здійснювалось за кошти міського бюджету в межах асигнувань на галузь «Культура» (10,5 тис.грн.). | | | | | - |
| **2.** | **Створення сприятливих умов життєдіяльності для соціально незахищених чернівчан** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Сприяння в працевлаштуванні осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій: осіб з інвалідністю, жінок, які мають дітей віком до шести років, одиноких матерів, молоді, осіб передпенсійного віку тощо.  Продовження практики проведення ярмарок вакансій, днів відкритих дверей для громадян, які неспроможні на рівних конкурувати на ринку праці | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради за участю обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів | - | | - | | - | | - | | | | Чернівецьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів за кошти Фонду СЗІ створено 10 додаткових робочих місць на яких працевлаштовано осіб з інвалідністю. На реалізацію цих заходів Чернівецькому УВО УТОС надана безповоротна фінансова допомоги в сумі 1624,1 тис.грн. на технічне переоснащення виробництва, за рахунок якої створено 8 робочих місць та на 2 робочих місця праці влаштовано осіб з інвалідністю після завершення ними навчання оплаченого Фондом.  Всього у 2019 році оплачено навчання 17 осіб на суму 201,0 тис.грн., по завершенні навчання всі вони будуть працевлаштовані. | | | | | - |
| 2.2 | Продовження роботи зі створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної, культурної, транспортної інфраструктури та житлово-цивільного призначення. | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради,  управління освіти Чернівецької міської ради, управліннія забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради, управління культури Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, за участю комітету доступності при виконавчому комітеті міської ради | В межах коштів передбачених в міському бюджеті | | - | | В межах коштів передбачених в міському бюджеті | | - | | | | Влаштовано 50 похилих з’їздів-пандусів на пішохідних переходах вулиць та площ міста.  КП «Чернівецьке тролейбусне управління» придбано 4 тролейбуси з низьким розташуванням підлоги для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.  На 19 платних паркувальних майданчиках визначено 601 паркувальне місце, з них 78 місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідність або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.  Встановлено пандуси у 2-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО); переобладнано пандуси у 3-х ЗЗСО; забезпечено облаштування туалетних кімнат для осіб з особливими освітніми потребами, в т.ч., які пересуваються за допомогою візка, на I (2 ЗЗСО) та II поверсі (1 ЗЗСО); забезпечено облаштування сенсорних кімнат (5 ЗЗСО). Видатки передбачені Програмою розвитку освіти м.Чернівців на 2017-2020 роки.  У 2019 році облаштовані стаціонарними пандусами комунальні бюджетні установи, підпорядковані управлінню культури: Клуб мікрорайону «Цецино», Будинок естетики та дозвілля, Центральна дитяча бібліотека, бібліотека філія №1. В цілому заклади сфери культури міста обладнані пандусами на 90%, інші заклади забезпечені пристосованими засобами доступності для маломобільних груп населення. В цілому з міського бюджету на ці заходи спрямовано 148,8 тис.грн.  Департаментом розвитку при встановленні режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства суб’єктам господарювання рекомендується забезпечувати безперешкодний доступ відвідувачів з обмеженими можливостями до закладів, зокрема, встановлення пандусів.  В спортивних залах ДЮСШ, підпорядкованих управлінню по фізичній культурі і спорту, створені умови для проведення навчально-тренувальних занять спортсменів з інвалідністю, а саме:  -спортивний зал з пауерліфтингу (вул. П-Кільцева,9) обладнаний пандусним під'їздом, вбиральнями і душовими кімнатами (вади УОРА);  - на стадіонах «Буковина», «Мальва» та ФОК «Олімпія» відведені спеціальні глядацькі місця для осіб з інвалідністю.  Також, приміщення регіонального центру «Інваспорт» оздоблені вбиральнею для осіб з інвалідністю з УОРА, автономним пандусом в під'їзді до приміщення з поручнями для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на візках, встановлено кнопку виклику для осіб з інвалідністю на візках. | | | | |  |
| 2.3 | Сприяння в роботі громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, чорнобильців, політв’язнів та репресованих. Участь у відзначенні Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана, Міжнародного Дня людей з інвалідністю, Міжнародного Дня глухих, Дня білої тростини, Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій, Дня Українського козацтва, Дня гідності і свободи тощо, приурочуючи до цих дат конкретні заходи | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради, спільно з громадськими організаціями осіб з інвалідністю | В межах асигнувань на підтримку громадських організацій | | - | | В межах асигнувань на підтримку громадських організацій | | - | | | | Громадським організаціям осіб з інвалідністю, а також громадським організаціям, які опікуються проблемами інших вразливих категорій населення, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради на матеріальну підтримку осіб з інвалідністю, інших соціально незахищених громадян та проведення заходів виділено **440,0 тис. грн.**  В рамках заходів Програми анонсувалась інформацію про майбутні події та запрошувались чернівчани до участі в заходах через засоби масової інформації. Інформацію про проведені заходи з фоторепортажем розміщувалася на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради. | | | | |  |
| 2.4 | Надання фінансової допомоги на підтримку діяльності Чернівецької міської організації ветеранів України | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | 265,1 | | - | | 264,4 | | - | | | | Фінансова допомога надана відповідно до потреб організації | | | | |  |
| 2.5 | Підтримка діяльності єдиної в області електронної бібліотеки та Центру реабілітації інвалідів по зору, створених при учбово-виробничому об’єднанні УТОС, надання їм організаційної, методичної та фінансової підтримки | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради  за участю обласної організації  УТОС | В межах асигнувань на підтримку громадсь-ких організацій | | - | | В межах асигнувань на підтримку громадсь-ких організацій | | - | | | | На підтримку діяльності єдиної в області електронної бібліотеки спрямовано 10,0 тис.грн. | | | | | - |
| 2.6 | Залучення пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, осіб з інвалідністю до участі в колективах художньої самодіяльності, любительських об’єднаннях, клубах за інтересами, організація для них концертів, вечорів-зустрічей з видатними людьми краю, вечорів відпочинку тощо. Залучення до участі в обласному фестивалі народної творчості «На крилах надії», загальноміських благодійних та мистецьких заходів обдарованих осіб з інвалідністю, зокрема, дітей | Управління культури Чернівецької міської ради, Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування «Турбота» | - | | - | | - | | - | | | | До участі визначеної категорії людей в аматорських колективах, клубах за інтересами, любительських об’єднаннях установ культури залучено майже 150 осіб, для них щороку організовуються концерти, вечори-зустрічей, вечори-вшанування та вечорів-відпочинку. Активно працюють на базі Центрального Палацу культури м. Чернівців народний аматорський хор ветеранів «Пам′ять», Клуб «Здоров′я», Клуб «Кому за 30», Клуб «Золотий вік» та Клуб філателістів , в Культурно-мистецькому центрі «Садгора» - Клуб «Ветеран». В обласному фестивалі народної творчості «На крилах надії» активну участь беруть учасники клубних формувань Центрального Палацу культури м. Чернівців.  У КЦ «Турбота» функціонує клуб «Дозвілля», проведено – 32 заходи в яких взяли участь 458 підопічних. Постійно проводяться зустрічі, лекції, екскурсії, вечори та круглі столи. Зокрема переглянули фільми – 210 підопічних; відвідали театр – 686 підопічних; відвідали обласну філармонію – 815 підопічних; відвідали виставки та художній музей – 712 підопічних; екскурсії – 714 підопічних. | | | | | - |
| 2.7 | Вдосконалення роботи з обдарованими сиротами, дітьми з малозабезпечених та багатодітних родин, залучення їх до навчання на пільгових засадах в школах естетичного виховання | Управління культури Чернівецької міської ради | В межах асигнувань на галузь «Культура» | | - | | В межах асигнувань на галузь «Культура» | | - | | | | Виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення щодо надання пільг окремим учням шкіл естетичного виховання за категоріями: звільнені від оплати за навчання – діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з багатодітних сімей та дітей загиблих учасників антитерористичної операції у східних регіонах України.  На 50% звільнені від оплати за навчання: діти із сімей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, батьки яких є учасниками військових дій у східних регіонах України.  100% звільнені від оплати за навчання - 477 дітей мистецьких шкіл  50% звільнені від оплати за навчання – 51.  На зазначені заходи з міського бюджету спрямовано 811,9тис.грн. | | | | | - |
| 2.8 | Продовження практики благодійних кіносеансів в кінотеатрах міста для малозабезпечених пенсіонерів, осіб з інвалідністю, вихованців шкіл-інтернатів. Надання пільг дітям з інвалідністю, сиротам в користуванні атракціонами в Центральному парку культури і відпочинку із. Т.Г.Шевченка | Управління культури Чернівецької міської ради (КП «Головнийширокоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці»,  КП «Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка») | - | | За рахунок прибутків комунальних підприємств у сфері культури | | - | | За рахунок прибутків комунальних підприємств у сфері культури | | | | Надано послуги на безкоштовне відвідування кіносеансів для мало- захищених верств населення у кінотеатрі «Чернівці», а саме: 38 кіносеансів для 1050 ветеранів праці, малозабезпечених та учнів шкіл-інтернатів, які відвідували кінотеатр щосереди. Адміністрацією кінотеатру надано можливість благодійного перегляду фільмів поточного репертуару 670 членам сімей учасників АТО.  Центральним парком культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка за рахунок прибутку підприємства надано пільги в користуванні атракціонами, а саме виділено 1594 запрошень вихованцям шкіл-інтернатів на загальну суму  239,1 тис.грн.. | | | | | - |
| 2.9 | Сприяння розвитку видів спорту осіб з інвалідністю. Проведення спартакіади та окремих спортивних змагань для осіб з інвалідністю. Передбачення на стадіонах «Буковина», «Мальва», фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» глядацьких місць для осіб з інвалідністю.  Надання на безкоштовній основі спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед осіб з інвалідністю | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради. | В межах асигнувань на галузь «Фізична культура і спорт» | | - | | В межах асигнувань на галузь «Фізична культура і спорт» | | - | | | | На стадіонах «Буковина» «Мальва» і фізкультурно – оздоровчому комплексі «Олімпія» передбачені місця для глядачів, які є особами з інвалідністю. На всіх цих об′єктах створений безперешкодний доступ для людей з обмеженими фізичними можливостями..  Впродовж року в місті проходили конкурси, спартакіади та змагання з різних видів спорту серед людей з інвалідністю, а саме: спортивно – тематичний конкурс «Ігри патріотів» УТОГ, відкрита міська спартакіада серед людей з інвалідністю (МТІ «Мрія»), першості ЧРЦ «Інваспорт», обласна спартакіада «Повір у себе».  Проводиться робота щодо сприяння громадським організаціям інвалідів в їх діяльності, наданні спортивних споруд міста дітям та дорослим з обмеженими фізичними можливостями для занять фізичною культурою і спортом. Спортивні споруди міста, незалежно від відомчої підпорядкованості, надаються безкоштовно для занять дітей та дорослих з інвалідністю. | | | | | - |
| 2.10 | Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, сиріт, дітей з інвалідністю, дітей учасників бойових дій. Забезпечення їх спортивним інвентарем, обладнанням та екіпіруванням | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах асигнувань на галузь «Фізична культура і спорт» | | - | | В межах асигнувань на галузь «Фізична культура і спорт» | | - | | | | Для забезпечення занять фізичною культурою та спортом дітей з особливими потребами надаються спеціально пристосовані приміщення та спортивні зали, а саме: ФОК «Олімпія» (вул. Воробкевича,6) – 5 разів на тиждень проходять тренування спортсменів з інвалідністю (футзал, голбол); спортивний зал КБУ ДЮСШ м.Чернівців (вул. П.-Кільцева, 9) – займається група осіб з інвалідністю спинальників в секції пауерліфтингу; приміщення інтернату № 1 (вул. Аксеніна, 6) - настільний теніс, шахи; спортивний зал інтернату № 4 (вул. М. Олімпіади, 3а) – настільний теніс, бігові доріжки стадіону «Буковина» - легка атлетика.  В місті Чернівцях функціонує обласна ДЮСШ регіонального центру «Інваспорт», в якій у 2019 році займалось 227 учнів.  Управлінням виконуються рекомендації щодо організації та проведення спортивних заходів серед дітей та підлітків з малозабезпечених, багатодітних сімей та дітей-сиріт. Кожна дитина прийнята на навчання в дитячо-юнацьку спортивну школу використовує своє право:  -на добровільний вибір виду спорту;  -здобуття позашкільної освіти спортивного профілю і одержання свідоцтва про закінчення ДЮСШ;  -проходження спортивної підготовки під керівництвом тренера-викладача;  -безкоштовне користування матеріально - технічною спортивною базою;  -медичне обслуговування при лікарсько-фізкультурному диспансері;  -безпечні та нешкідливі умови для навчання. | | | | | - |
| 2.11 | Вжиття заходів щодо захисту законних інтересів, в першу чергу житлових, сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Проведення роботи щодо виявлення дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення над ними опіки (піклування), влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, у відповідні інтернатні заклади. Здійснення соціального супроводу | Служба у справах дітей Черніфвецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | | - | | - | | - | | | | За клопотанням служби у справах дітей на квартирний облік з позачерговим правом взято в  2019 році 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 16 років. Виконавчим комітетом міської ради встановлено опіку над майном в 2019 році за 8 дітьми та закріплено право користування житлом 13 дітьми. У 2019 році 232 обстежень умов проживання дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, про що складено відповідні акти, та 293 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. В 2019 році взято на первинний облік 28 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводиться постійна робота щодо влаштування дітей у сім’ї. В 2019 році усиновлено 5 дітей які перебували на обліку ССД, передано під опіку та піклування 14 дітей, 5 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного типу, 1 дитина влаштована в прийомну сім’ю. Ведеться робота щодо ведення банку даних кандидатів в усиновителі дітей та дітей, які підлягають усиновленню. На обліку потенційних кандидатів в усиновителі перебуває 14 кандидатів; 1 людини перебуває на обліку потенційних опікунів. Більшість громадян бажають усиновити дітей віком від 1 до 5 років, менше - дітьми старшого віку. В цілому перевага надається національному усиновленню та влаштуванню дітей під опіку в сім’ї родичів. В 2019 році 3 дітей усиновлено громадянами України, 2 дітей усиновлено громадянами іншої держави. При виявленні фактів загрози життю та здоров’ю дітей, що проживають в функціонально-неспроможних сім’ях, проводиться вилучення дітей із таких сімей. Впродовж 2019 року відібрано 14 дітей.  З метою захисту житлових та майнових прав осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування працівниками Центру здійснюється перевірка стану збереження та інвентаризації житлових приміщень, які належать на праві користування або власності зазначеній категорії осіб.На обліку в Чернівецькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до обліково-статистичних карток наданих службою у справах дітей Чернівецької міської ради перебуває 25 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в 2019 році виповнилось 18 років. Працівниками Центру здійснено соціальну роботу з усіма особами, в результаті якої з’ясовано, що 12 особам житло належить на праві користування і придатне до проживання, 12 осіб мають житло у власності, у 1 особи інформація про житло, де зареєстрований відсутня, у зв’язку з тим, що квартира знаходиться на непідконтрольній території України.  На даний час на обліку в ЧМЦСССДМ перебуває 176 осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років згідно обліково-статистичних карток. Із них 76 осіб мають житло у власності, 89 мають право користування житло та 11 – не мають житла.  Станом на 26.12.2019 року на квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради перебуває 68 осіб зазначеної категорії, 39 – не перебувають, і не можуть бути поставлені на квартирний облік у зв’язку з тим, що площа помешкання, в якому вони зареєстровані не дозволяє постановці на квартирний облік, згідно чинного законодавства (більше 6 кв.м. на особу), 69 осіб не потребують постановки на квартирний облік у зв’язку з наявністю власного житла.  В березні 2019 року проведено соціально-психологічний тренінг «Розвиток психологічної готовності до самостійного (дорослого) життя дітей-сиріт», в тренінгу взяли участь 8 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.  В жовтні 2019 року проведена лекція-бесіда на тему: «Діяльність ЧМЦСССДМ. Захист майнових та житлових прав для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» в державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» (13 осіб).  В місті Чернівцях функціонує чотири квартири маневрового житлового фонду Чернівецької міської ради, в яких проживає 23 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціально-незахищеної категорії молоді, з них 11 хлопців та 12 дівчат. На даний час в зазначених квартирах 17 вільних місць (10–хлопців, 7–дівчат).  В лютому, квітні та листопаді 2019 року з мешканцями даних квартир проведено бесіди щодо додержання правил внутрішнього розпорядку та проживання, попередження протиправної поведінки та профілактика вживання алкогольних напоїв. | | | | | - |
| 2.12 | В першочерговому порядку забезпечення сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю путівками в оздоровчі табори, бази відпочинку, санаторії. Забезпечення відпочинку для учнів та студентської молоді в міському наметовому таборі «Ойкос» влітку | Управління освіти Чернівецької міської ради, управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради, служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради | В межах асигнувань на галузі «Освіта», «Охорона здоров’я», молодіжні програми | | - | | В межах асигнувань на галузі «Освіта», «Охорона здоров’я», молодіжні програми | | - | | | | Протягом літніх канікул у 2019 році оздоровились 721 учень. Видатки передбачені Програмою розвитку освіти м.Чернівців на 2017-2020 роки.  Служба у справах дітей міської ради:  **1.** Дитячий будинок сімейного типу Олійників (Лупашку Юрій Валерійович, Лупашку Анастасія валеоіївна, Лупашку Артур Валерійович, Лупашку Альона Валеріївна, Лупашку Валерія Валеріївна, Гринчук Арсеній Вікторович) в серпні оздоровлювались в приватній садибі «Яремчанка», м.Яремча - за власні кошти.  **2.** Прийомна сім’я Кушнірів (Чайка Станіслав Романович, Чоботар Вікторія Володимирівна) в червні оздоровлювались на морі в Болгарії - за власні кошти.  **3.** Дитячий будинок сімейного типу Венгренюків (Подолян Наталія Володимирівна, Кіцул Анастасія Віталіївна) в серпні оздоровлювались в таборі «Вербиченька», Сторожинецький р-н, с.Давидівка – за бюджетні кошти; (Кіцул Андрій Віталійович, Кіцул Ігор Віталійович) в серпні оздоровлювались в таборі «Берегомет», Вижницький р-н,  смт Берегомет – за бюджетні кошти; (Подолян Дмитро Володимирович) в червні оздоровлювався в літньому таборі «Ковчег», Заставнівський р-н, с.Репужинці - частково за власні кошти та кошти релігійної громади; (Кіцул Анастасія Віталіївна) в червні оздоровлювалась в літньому таборі «Лейтап», с.Верховина, Івано-Франківська обл.- за власні кошти; (Подолян Наталія Володимирівна, Кіцул Анастасія Віталіївна, Кіцул Андрій Віталійович, Кіцул Ігор Віталійович, Подолян Дмитро Володимирович) в червні оздоровлювались в таборі «Буковинська мрія», с.Мигово, Вижницький р-н. – за кошти благодійної організації.  **4**. Прийомна сім’я Турчинської – Ткачук(Бріньк Олександр Олександрович) в липні оздоровлювався табір «Вербиченька», Сторожинецький р-н, с.Давидівка - за бюджетні кошти, в серпні Літній табір «Yjung life», м.Одеса – за власні кошти та Літній табір «Гірська казка» – за кошти благодійної організації; Бріньк Валентина Олександрівна в серпні оздоровлювалась в таборі «Берегомет» - за бюджетні кошти та літньому таборі «Гірська казка» – за кошти благодійної організації.  В рамках Програми «Міський літній наметовий табір для дітей та молоді м.Чернівців «Ойкос» з 21.06.2019р. по 07.08.2019р. працював літній наметовий табір для дітей та молоді «Ойкос». В ході проведення семи змін відпочило та оздоровилось 358 дітей міста з числа родин, які виховують дітей та молодь з інвалідністю; родин, які перебувають в СЖО, родин ВПО, учасників АТО, багатодітних родин, прийомних сімей, обдарованих, талановитих дітей, переможців спортивних змагань, конкурсів та учнів і волонтерів з України. | | | | | - |
| 2.13 | Проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, вивчення потреб, надання соціальних послуг, в тому числі, забезпечення дієвої підтримки молодих сімей, зокрема одиноких матерів. Здійснення соціального супроводу | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | | - | | - | | - | | | | Станом на 26.12.2019р. працівниками Центру здійснено 1390 виїздів в сім’ї та складено 310 актів оцінки потреб дитини та її сім’ї. В даних сім’ях виховується 487 дітей.Для подолання СЖО постійно надаються інформаційні та соціальні послуги родинам щодо покращення житлово-побутових умов, підвищення рівня виховного та освітнього потенціалу сімей, формування відповідального батьківства.Крім, цього клієнтам Центру постійно надається психологічна та юридична допомога в т.ч. дітям, молодим особам, які опинились в кризовій ситуації та потребують сторонньої допомоги.  З метою забезпечення належних умов для утримання та виховання дитини відвідано родини, в яких є новонароджені діти. В результаті проведеної роботи складено334 акти перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини, в яких кошти використані за призначенням.  В звітному періоді проведено три засідання Дорадчого органу з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах при відділі у справах сім’ї та молоді, на якому розглядались питання щодо 25 сімей.  В банку даних сімей, що опинились в складних життєвих обставинах перебуває 4 особи та 171 сім’я, які виховують 334 дитини. В звітному періоді до банку даних сімей, що опинились в складних життєвих обставинах внесено 104 сім’ї, які виховують 171 дитину.  Окрім, цього: 9 особам складено позовну заяву до суду; надано 96юридичних консультацій;надано 386 психологічних консультацій сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, в т.ч. 18 - внутрішньо переміщеним сім’ям та 7 родинам учасників АТО;14 родин з числа внутрішньо переміщених отримали висновки психолога з метою отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;4 особи з новонародженими дітьми направлені в ОКУ «Соціальний центр матері і дитини»;3 родинам надано допомогу зі влаштування дитини в ДНЗ; 6 матерів з дітьми та 2 особи направлені в обласний центр соціально-психологічної допомоги на тимчасове проживання;10 осіб, в т.ч. 1 особа з числа біженців, 1 особа з числа дітей-сиріт направлена на тимчасове проживання та оформлення реєстрації в ГО «Народна допомога»; 4 особи направлені в міський центр зайнятості для постановки на облік з метою працевлаштування; 1 особі надана допомога в оформлені державних соціальних виплат; 2 родини отримали допомогу у вигляді продуктів харчування; 5 родинам надано гуманітарну допомогу у вигляді дитячого одягу, дитячих ходунків, ванночки, коляски, інвалідного візочка; 6 сім’ям надано гуманітарну допомогу у вигляді теплого одягу; 1 родина отримала гуманітарну допомогу у вигляді меблів; 2 родинам надано допомогу у виготовлені ІД-паспортів,350 дітей учасників АТО, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей та молоді особи з інвалідністю переглянули циркову виставу Великого Будапештського цирку; 20 дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах до Дня знань отримали канцтовари.  В листопаді 2019 року працівниками ЧМЦСССДМ здійснено перевірку стану опалювальних приладів (пічки, буржуйки, електрокаміни, тощо) в 20 сім’ях, які перебувають на обліку, з метою усунення порушень, які можуть призвести до нещасних випадків та наголошена увага на дотримання техніки безпеки та протипожежного захисту помешкання.  В грудні цього року спільно з студентами «Української академії лідерства» та Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича проведено благодійні акції до Дня Святого Миколая для дітей, родини яких перебувають в складних життєвих обставинах. | | | | | - |
| 2.14 | Здійснення соціально-психологічної роботи при пологових стаціонарах міста Чернівців з метою запобігання відмовам матерів від народжених дітей; забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх матерів, матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах; поширення засад відповідального батьківства | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | | - | | - | | - | | | | Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з пологовими стаціонарами м.Чернівців, проводяться заходи, які спрямовані на профілактику раннього соціального сирітства, а саме: запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей; забезпечення психологічної, юридичної та соціальної підтримки вагітних жінок, жінок - проділь, неповнолітніх матерів, матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах; а також поширення засад відповідального батьківства.  За звітний період клієнтками Пункту стало 42 жінок з них 22 неповнолітніх матері. Протягом 2019 році 2 жінки відмовилась від своєї новонародженої дитини, а також 1, в результаті отримання кваліфікованої психологічної консультації забрала дитину в родину. | | | | | - |
| 2.15 | Надання соціальних послуг, в тому числі, психологічні консультації сім’ям, в яких зафіксовані факти вчинення насильства в сім’ї, а також сім’ї де жертвами насилля були діти | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | | - | | - | | - | | | | Станомна 26.12.2019р. до ЧМЦСССДМ надійшло 91 повідомлення щодо зазначених родин, з них: 2 повідомлення з Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 6 – відділ у справах сім’ї та молоді, 2 – служба у справах дітей;27 – Чернівецький ВП ГУНП, 3 - Шевченківський ВП ГУНП, 1 – міська дитяча поліклініка, 26 – підрозділ патрульної поліції «Поліна»;1 - ДНЗ №11,3 – ЗОШ № 8,1 – ЗОШ №5; 7 – інформація рідних,11 - особистих звернень та1 – звернення від сусідів***.***  Протягом звітного періоду в 35 родинах (в яких виховується 61 дитина) здійснено оцінку потреб. В 15 родинах складні життєві обставини не підтвердились, від отримання соціальних послуг відмовились, 2 родини категорично відмовились від будь яких соціальних послуг.  З 2018 року на обліку у ЧМЦСССДМ перебуває 4 родини, в яких виховується 7 дітей, в поточному році під соціальний супровід взято 17 родин.  За результатами проведеної роботи працівниками ЧМЦСССДМ в сім’ях налагоджено стосунки між подружжям, відновлено соціальні зв’язки, а також в усіх родинах проведено профілактичні бесіди та попереджено про адміністративну, цивільно-правову, а також кримінальну відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. З метою надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства утворено мобільну бригаду при ЧМЦСССДМ. З червня 2019 року фахівцями здійснено 64 виїзди в родини та 28 членам сімей надано комплекс соціальних послуг та проведено психологічні консультації, а також наголошено щодо несення відповідальності за вчинення сімейного насилля.  Спільно з адміністрацією Чернівецької обласної бібліотеки проведено лекцію «Протидія насильству, булінгу. Протидія та наслідки торгівлі людьми» для студентів медичного коледжу (25 осіб).  В березні 2019 року працівники ЧМЦСССДМ прийняли участь в нараді з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи «Протидія домашньому насильству» та семінарі-практикумі практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійної освіти з проблеми «Попередження впливу соціального середовища та соціальних мереж на психічне здоров’я дітей (булінг, небезпечні ігри)”.  В серпні 2019 року працівники Центру прийняли участь у регіональному тренінгу із впровадження програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство.  В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів без насильства» та з метою профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, попередження випадків булінгу, роз’яснення їх наслідків проведено лекції та відео лекторій для учнів ЗОШ № 37, 5, 27 та в Чернівецькій спеціальній ЗОШ-інтернат № 2 на теми: «Булінг: це варто знати»; «Як протидіяти булінгу», «Протидія негативних явищ в шкільному середовищі». Лекціями охоплено 258 учнів.  Проведено лекції на тему: «Поняття, види, профілактика, запобігання домашньому насильству. Булінг, як негативне явище сучасності. Протидія та запобігання булінгу у шкільному середовищі»;«Кібербулінг. Способи розпізнання та методи захисту» та 2 відеолекторії на тему: «Насильство, види, профілактика та протидія насильству в родині» зі студентами у вищих навчальних закладах міста, зокрема: вище професійне училище № 3, Чернівецький професійний коледж дизайну та економіки. Лекціями охоплено 158 учнів та студентів.  В листопаді 2019 року з педагогічним колективом ДНЗ №12 проведено лекцію-бесіду щодо протидії насильству над дітьми, методи його застереження та подальший алгоритм дій у разі виявлення постраждалих дітей від насильства (25 осіб).  Спільно з службою у справах дітей міської ради, управлінням патрульної поліції в Чернівецькій області на базі НВК «Лідер» та факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім.Ю.Федьковича проведено дві гри брейн-ринг з питань профілактики домашнього насильства, торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми (20 дітей, 20 студентів).  В листопаді 2019 року працівники центру прийняли участь у програмі «Тема дня»: «Насильство, причина, види, протидія» на телеканалі «Буковина» та на українському радіо «Буковина» у радіопередачі «Профілактика та подолання домашнього насильства. Психологічні аспекти». | | | | | - |
| 2.16 | Проведення роботи клубу «Паросток», який діє при Чернівецькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, з батьками, що виховують дітей та молодь з особливими потребами | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | | - | | - | | - | | | | Важливою складовою в наданні соціальних послуг є робота пов’язана з дітьми та молоддю з інвалідністю.  На обліку відділу по роботі з сім’ями, які виховують дітей та молодь з інвалідністю перебуває 121 родина (61 дитината 70 молодих осіб з інвалідністю).  При відділі проводяться заняття арт-терапії з елементами психологічної бесіди, терапевтичного ефекту від творчої діяльності (малювання, ліпка, аплікація, виготовлення м’якої іграшки, робота з крихкими природними матеріалами), мета яких діагностування та обговорення внутрішнього психологічного стану осіб з інвалідністю та проблеми адаптації їх в соціумі. Для цього створено 4 групи, які відрізняються за віком, здібностями, інтересами та вподобаннями.В 2019 проведено 157 занять з арт-терапії.  З вересня 2019 року в рамках занять арт-терапією створена мала терапевтична група, до складу якої входять особи з інвалідністю та їх батьки. Метою роботи даної групи є залучення до спільного виконання завдань та порозуміння один одного. Під час занять відпрацьовується психологічні методики взаємодії, з метою покращень відносин у родині. В звітньому періоді проведено 14 занять.  До Новорічно-Різдвяних свят, в січні 2019 року, проведено розважальну програму для дітей та молоді з інвалідністю «Новий Рік поспішає до нас!». В рамках новорічного заходу відбулася концертна програма за участю молодих виконавців. Діти та особи з інвалідністю активно приймали участь в іграх, конкурсах і танцях. В святі прийняли участь понад 90 осіб, кожен з яких отримав солодкий подарунок.  З нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня проведено концерт «Святкуймо твій, мамо, день!» для матерів, що виховують дітей та осіб з інвалідністю. Привітав жінок із святом секретар міської ради, 14 жінок нагороджено почесними грамотами, а також всі жінки отримали солодки подарунки та квіти.  До Великодніх свят проведено свято для дітей з інвалідністю «Святкуємо Великдень разом» в ПАБ «GARAGE» з залученням аніматорів, які провели цікаві конкурси та розіграші з подарунками, мильними  кульками та веселою дискотекою, а також для дітей приготували святковий торт (30 дітей та 30 батьків).  Крім, цього спільно з учнями Чернівецького коледжу Львівського Національного Аграрного Університету проведено благодійну акцію «Подаруй Великодній кошик». 15 родин, в яких виховуються діти та молодь з інвалідністю, отримали кошики з паскою та продуктами харчування.  В квітні 2019 року для дітей та молодих осіб з інвалідністю організовано перегляд виставки екзотичних рослин і тварин (20 дітей).  В серпні поточного року 3 родини (7 осіб), які виховують дітей інвалідів, оздоровлено в санаторії матері і дитини «Зелені пагорби» та 17 родин (36 осіб) - на приватній базі «Над Черемошем».  З нагоди відзначення Міжнародного дня інваліда спільно з відділом у справах сім’ї та молоді міської ради провели благодійний захід «З любов’ю в серці» для дітей та молодих осіб з інвалідністю в ТРЦ «DEPO't cеnter Fantasy Town». Діти безкоштовно розважились в ігровому залі, отримали солодкі подарунки, а також зорганізовано смачну вечерю у піцерії. 70 родин отримали солодкі подарунки. Крім цього, 10 дітей з інвалідністю прийняли участь у заході «Зоряні надії», в рамках якого відбувся сольний концерт дуету «Писанка», виступ клоуна-ілюзіоніста та святковий обід.  В рамках відзначення новорічно-різдвяних свят, до дня Святого Миколая, проведено майстер-класи з елементами арт-терапії, під час якого діти виготовили новорічної ялинки з паперу, яку учасники отримали в подарунок, а також солодощі та сік.  З метою діагностування емоційного стану, психологічної підтримки в питаннях соціальної адаптації осіб з інвалідністю, а також рекомендації батькам щодо особливостей у вихованні дітей з інвалідністю, вирішення питань складності соціалізації та необхідності набуття навичок самостійності, дітям та молодим особам з інвалідністю, а також їхнім батькам психологом надано246 кваліфікованих консультацій.  В звітному періоді діти та молодь з інвалідністю разом із батьками переглянули 82 вистави у Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім.О.Кобилянської та три циркові вистави «Олімп», Великого Будапештського цирку. | | | | | - |
| 2.17 | Підтримка діяльності Центру ресоціалізації для бездомних громадян та Центру обліку бездомних громадян при Чернівецькому міському об’єднанні громадян «Народна допомога».  Надавати об’єднанню громадян «Народна допомога» фінансову, методичну та організаційну підтримку, спрямовану на удосконалення роботи з безпритульними громадянами, попередження бродяжництва.  Продовження гарячого харчування бездомних громадян та звільнених з місць позбавлення волі | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської  ради спільно з ГО «Народна допомога Україна» | 800,0  32,0 | | -  - | | 800,0  29,3 | | -  - | | | | На умовах співпраці та за фінансової підтримки Чернівецької міської ради в Чернівцях при об’єднанні громадян «Народна допомога» продовжує свою роботу заклад комплексного обслуговування бездомних громадян. Для стабільної роботи з міського бюджету виділено кошти, спрямовані на оплату соціальних, медичних та комунальних послуг тощо у розмірі та на харчування бездомних громадян. 88 бездомних громадян (частина громадян дозвіл на реєстрацію отримали повторно) отримали реєстрацію в Закладі та 44 особам відновлено паспорт.  Закладом надається комплекс соціальних послуг, спрямованих на повернення осіб без постійного місця проживання до нормального суспільного життя. У 2019 році надано послуг з нічлігу 171 особі. Всі вони отримали і гігієнічні послуги.  У разі погіршення погодних умов Чернівецькою міської радою спільно з Чернівецьким міським відділом управління ДСНС України в Чернівецькій області розгортаються мобільні пункти обігріву гарячого харчування бездомних громадян у м.Чернівцях. | | | | | - |
| 2.18 | Компенсація за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради  департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 19000,0 | | - | | 19000,0 | | - | | | | Виплачено перевізникам компенсацію за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги, автотранспортом загального користування на 18 міських автобусних маршрутах | | | | |  |
| 2.19 | Компенсація за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, за рахунок коштів міського бюджету | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального госпо-дарства Чернівецької міської ради | 53600,0 | | - | | 53600,0 | | - | | | | Виплачено компенсацію за проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства | | | | |  |
| **3.** | **Подальший розвиток взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськістю** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Контроль за виконанням зобов’язань колективних договорів в частині соціального захисту членів трудового колективу на підприємствах та в установах | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, за участю облпрофради, обласних та міських комітетів галузевих профспілок, міської організації роботодавців |  | |  | |  | |  | | | | Керівникам підприємств, організацій на постійній основі надається консультативно-методична допомога з питань колективно-договірного регулювання трудових, виробничих і соціально-економічних відносин з урахуванням інтересів працівників та включення зобов’язань із вирішення питань запобігання травматизму виробничого та невиробничого характеру. Крім того, постійно рекомендується включення до колективних договорів розділів, які передбачають соціальний захист ветеранів праці та людей похилого віку, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.  Укладено або пролонговано колективних 1298 договорів Зареєстровано 146 колективних договорів (з них 1 угода), в тому числі: 41 новоукладених, 105 пройшли повторну повідомну реєстрацію. Зареєстровано 129 змін та доповнень до діючих колективних договорів. При реєстрації колективних договорів 43 підприємству, установам, організаціям міста направлено письмові рекомендації з питань колективно-договірного регулювання  Найбільше колективних договорів зареєстровано в галузях: освіти – 249, надання інших видів послуг – 191, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 148, державного управління й оборони; обов'язкового соціального страху-вання – 142, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспорт-них засобів і мотоциклів – 151, промисловості – 132. | | | | |  |
| 3.2 | Продовження практики щорічного проведення міського конкурсу соціальних проектів | Відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Міський конкурс соціальних проектів не проводився | | | | |  |
| 3.3 | Удосконалення діяльності дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради, до складу яких входять громадські організації, зокрема, Координаційної ради громадських благодійних організацій, Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.Продовження практики навчання керівників громадських організацій, проведення засідань Координаційної ради громадських благодійних організацій на базі установ соціальної сфери, кращих громадських організацій.При формуванні в міській раді та її виконавчих органах робочих і консультативно-дорадчих органів з питань соціальної політики, передбачати введення до їх складу представників громадських організацій | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради за участю громадських організацій | - | | - | | - | | - | | | | Налагодженню співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими благодійними організаціями сприяє діяльність Координаційної ради громадських організацій при виконавчому комітеті міської ради, яка, наразі, об’єднує 36 громадських організації. У 2019 році проведено 2 засідання, на яких заслухана інформація про діяльність громадських організацій, які входять до складу Координаційної ради.  Проведено 3 засідання комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. | | | | | - |
| 3.4 | Зміцнення соціального діалогу між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією обласної ради профспілок і міською організацією роботодавців. Підготовка в рамках соціального партнерства міської регіональної угоди про співпрацю.  Періодичне заслуховування на засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради інформації про хід виконання угоди | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради, фінансове управління Чернівецької міської ради, Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості спільно з облпрофрадою, міською організацією роботодавців |  | | - | | - | | - | | | | Продовжено соціальний діалог з роботодавцями міста і профспілками на виконання Територіальної угоди. Проведено 3 засідання робочої групи з підготовки пропозицій до територіальної угоди. Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено нову редакцію територіальної Угоди між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією Чернівецької обласної ради профспілок та Чернівецькою міською організацією роботодавців на 2016-2018 роки та до 2020 року. В липні 2019 року підготовлено та проведено засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради, на якому розглянуто питання «У сфері забезпечення розвитку виробництва та регулювання виробничих відносин», у листопаді – «Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття. Оплата праці». | | | | | - |
| 3.5 | Надання організаційної, методичної, фінансової підтримки громадським організаціям, установам соціальної сфери, сприяння в наданні ними соціальних послуг найбільш вразливим верствам чернівчан. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, фінансове управління Чернівецької міської ради, юридичне управління Чернівецької міської ради, відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради | 440,0 | | - | | 440,0 | | - | | | | Фінансову підтримку надано п’ятнадцяти громадським організаціям.  Юридичне управління міської ради співпрацює із комунальним центром «Турбота», який надає соціальну та медичну допомогу одиноким непрацездатним громадянам. Зокрема надається юридична допомога громадянам, які є підопічними центру.  На виконання Програми постійно здійснюється інформаційно-просвітницька робота серед ініціативних груп та окремих громадян, які є соціально незахищеними верствами населення.  У випадках надходження звернення від осіб, які відносяться до вищевказаних верст населення працівники юридичного управління вживають необхідні заходи щодо скорочення термінів їх розгляду та надання належної, обґрунтованої відповіді та всебічно сприяють у вирішенні питань згідно з компетенцією розгляду. З метою проведення методичної допомоги установам соціальної сфери за потреби проводиться роз’яснювальна робота з покращення правових питань в частині діючого законодавства щодо захисту прав незахищених верств населення, із залученням інших спеціалістів виконавчих органів міської ради. | | | | |  |
| 3.6 | Забезпечення інформування чернівчан з актуальних питань соціального захисту, виконання заходів Програми «Захист» м. Чернівців на 2019-2021 роки через засоби масової інформації, офіційний вебпортал міської ради Проведення роз’яснювальної роботи щодо чинного законодавства, рішень місцевих органів влади з цих питань. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | В засобах масової інформації та на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет регулярно висвітлювалися матеріали з актуальних питань соціального захисту населення, виконання заходів комплексної Програми «Захист» м.Чернівців, проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету. Працівники департаменту праці та соціального захисту населення міської ради вели роз’яснювальну роботу серед населення щодо чинного законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань соціального захисту населення. | | | | |  |
| 3.7 | Періодичне заслуховування на засіданнях міської ради питання про хід виконання цієї Програми з подальшим інформуванням територіальної громади. | Постійна комісія Чернівецької міської ради з питань гуманітарної політики, департамент праці та соціального захисту населення міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Відповідно до Плану роботи Чернівецької міської ради на  2020 рік інформація про хід виконання цієї Програми у  2019 році буде заслухана на засіданні постійної комісії міської ради з питань гуманітарної політики в березні 2020 року та розміщена на вебпорталі міської ради. | | | | | - |
|  | **Всього** |  | **90548,6** | | **120,0** | | **90298,6** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.Програма зайнятості населення міста Чернівців на 2018-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 08.11.2019р. №1960) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Здійснення моніторингу діяльності підприємств та організацій міста, щодо можливого вивільнення працівників. Сприяння налагодженню виробничої діяльності промислових підприємств міста. | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, міська організація роботодавців | - | | - | | - | | - | | | | Департаментом розвитку міської ради щомісяця проводиться моніторинг реалізації товарної продукції промисловими підприємствами міста. За статистичними даними за січень-листопад 2019 року промисловими підприємствами  м. Чернівців реалізовано товарної продукції (в діючих цінах) на суму 7188,63 млн.грн. У порівнянні з показником за січень-листопад 2018 року (обсяг реалізації 6699,41 млн.грн. в діючих цінах) реалізація збільшилась на 489,22 млн.грн.  З метою проведення моніторингу створення нових виробництв та введення виробничих потужностей,  75 промисловим підприємствам міста направлені запити щодо щоквартального надання відповідної інформації на весь період дії Програми. | | | | |  |
| 1.2 | Надання компенсаційних виплат суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця.  Надання компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та вимушено переміщених осіб. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», передбачено стимулювання працевлаштування безробітних, в тому числі і недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, шляхом надання роботодавцям компенсації на створення нових робочих місць для їх працевлаштування. Протягом звітного періоду Чернівецькою міською філією Чернівецького обласного центру зайнятості прийнято рішення про виплату компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 50 безробітних, працевлаштованих за направленням центру зайнятості на новостворені робочі місця. | | | | |  |
| 1.3 | Проведення роботи щодо підвищення іміджу підприємств, установ і організацій міста, які створюють нові робочі місця, шляхом розміщення в засобах масової інформації, на офіційних веб-порталах служби зайнятості, міської ради матеріалів про наявність вакансій, умови і оплату праці, перспективи розвитку підприємств, можливості навчання та перенавчання, кар’єрного росту тощо. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | На пріоритетний напрямок роботи служби зайнятості – працевлаштування незайнятого населення значним чином впливає наявність вільних робочих місць та їх якість. Протягом 2019 року 807 підприємств, установ та організацій міста подали інформацію про наявність 7441 вакантну посаду, із середньою заробітною платою 6098,6 грн.  За направленням служби зайнятості протягом звітного періоду було укомплектовано 2402 вакансії. Навантаження на одне вільне робоче місце станом на кінець звітного періоду склало 1 особу. | | | | |  |
| 1.4 | Проведення серед незайнятого населення міста інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо можливості започаткування власної справи. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Службою зайнятості в 2019 році проведено 11 семінарів на тему «Як розпочати власний бізнес» за участю 231 безробтніх особи. З метою стимулювання започаткування підприємницької діяльності проводяться безоплатні індивідуальні та групові консультації за заявами осіб з категорії незайнятого населення. | | | | |  |
| 1.5 | Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Чернівцях на 2019-2020 роки та в частині зайнятості населення. | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | В рамках виконання заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Чернівцях на 2019-2020 роки, щомісяця проводиться моніторинг показників державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Так, за 2019 рік, за даними відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного управління міської ради у 2019 році в місті Чернівцях зареєстровано 4081 суб’єкти господарювання, в тому числі 478 юридичних осіб та 3603 фізичних осіб - підприємців. Порівняно з 2018 роком кількість зареєстрованих суб’єктів підприємництва збільшилась на 482 особи, з них кількість зареєстрованих юридичних осіб зросла на 56 осіб, кількість фізичних осіб-підприємців - на 426.  Для організації роботи у сфері малого і середнього бізнесу, за сприяння Чернівецької міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості, протягом 2019 року 32 особи пройшли перепідготовку, 27 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово в розмірі 1250,5 тис. грн на відкриття підприємницької діяльності. | | | | |  |
| 1.6 | Сприяння організації та виконанню громадських та інших робіт тимчасового характеру. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, виконавчі органи Чернівецької міської ради, підприємства, установи, організації | 332,3 | | 103,5 | | 328,1 | | 98,5 | | | | Однією із форм зайнятості є громадські та інші роботи тимчасового характеру, що виконуються на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці подають службі зайнятості інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць, відповідно до якої служба зайнятості здійснює направлення шукачів роботи.  Протягом звітного періоду поточного року у вищезазначених роботах прийняли участь 322 особи, з них 221 особа мала статус безробітного. | | | | |  |
| 1.7 | Проведення моніторингу щодо актуальності вакансій, інформація про які подається підприємствами, організаціями та установами службі зайнятості населення та моніторингу вакансій з інших джерел. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Протягом 2019 року 807 підприємств, установ та організацій міста подали інформацію про наявність 7441 вакантну посаду, із середньою заробітною платою 6098,6 грн. Кількість актуальних вакансій на кінець звітного періоду становить 1160 вакансій. Серед актуальних вакансій : 40,8% (473 вакансії) посади для службовців, 46,6% (540 вакансій ) - робітничі місця, 12,6% (147 вакансій ) - найпростіші професії або такі, що не потребують спеціальної підготовки. | | | | |  |
| 1.8 | Проведення превентивних заходів для вивільнюваних працівників відповідно до чинного законодавства про зайнятість населення. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | В рамках превентивних дій на постійній основі проводиться інформаційно- роз’яснювальна робота щодо оформлення трудових відносин, дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, відповідальності за порушення трудового законодавства на підприємствах міста, у фізичних осіб-підприємцях, які використовують найману працю. Прийнято участь у трьох семінарах з роз’ясненням трудового законодавства. | | | | |  |
| 1.9 | Здійснення моніторингу укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю. Посилення контролю за дотриманням роботодавцями умов колективних договорів. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, обласна рада профспілок, міська організація роботодавців | - | | - | | - | | - | | | | Керівникам підприємств, організацій на постійній основі надається консультативно-методична допомога з питань колективно-договірного регулювання трудових, виробничих і соціально-економічних відносин з урахуванням інтересів працівників та включення зобов’язань із вирішення питань запобігання травматизму виробничого та невиробничого характеру. При повідомній реєстрації колективних договорів перевіряється їх зміст на відповідність нормам чинного трудового законодавства. Надано 432 консультації із зазначених питань.  Станом на 01.01.2020 року на підприємствах, в установах та організаціях міста різної форми власності укладено або пролонговано 1298 колективних договорів. В 2019 році зареєстровано 146 колективних договорів (з них 1 угода), в тому числі 41 новоукладених, 105 пройшли повторну повідомну реєстрацію. Крім того, зареєстровано 129 змін та доповнень до діючих колективних договорів. При реєстрації колективних договорів 43 підприємству, установам, організаціям міста направлено письмові рекомендації з питань колективно-договірного регулювання. | | | | |  |
| 1.10 | Розгляд на засіданнях колегіальних органів, нарадах, засіданнях тристоронньої соціально-економічної ради, інших зібраннях питання щодо рівня оплати праці, дотримання вимог чинного законодавства про оплату працю, легалізації заробітної плати та своєчасної її виплати, виконання заходів Програми зайнятості, створення робочих місць. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, обласна рада профспілок, міська організація роботодавців, Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Середньомісячна заробітна плата штатних працівників м.Чернівців у Ш кварталі 2019 року склала 8655 грн., що у 2.07 рази перевищило встановлений розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн.).  При формуванні списків для заслуховування представників підприємств та організацій на засіданнях міської робочої групи, аналізуються та використовуються матеріали, надані Головним управлінням Пенсійного фонду України та Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області.  Впродовж січня-грудня 2019 р. проведено 12 засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м.Чернівців, на яких розглянуто інформацію щодо рівня заробітної плати на 115 підприємствах міста різних видів економічної діяльності та фізичних осіб-підприємців, заслухано представників 33 представників підприємств різної форми власності та фізичних осіб-підприємців.  Продовжено соціальний діалог з роботодавцями міста і профспілками на виконання Територіальної угоди. Проведено 3 засідання робочої групи з підготовки пропозицій до територіальної угоди. Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено нову редакцію територіальної Угоди між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією Чернівецької обласної ради профспілок та Чернівецькою міською організацією роботодавців на 2016-2018 роки та до 2020 року. В липні 2019 року підготовлено та проведено засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради, на якому розглянуто питання «У сфері забезпечення розвитку виробництва та регулювання виробничих відносин», у листопаді – «Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття. Оплата праці». | | | | |  |
| 1.11 | Сприяння розвитку м.Чернівців, як центру туристичної індустрії Буковини та забезпечення підтримки суб’єктів туристичної сфери діяльності, готельного господарства з метою зайнятості населення. | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | З метою активізації внутрішнього і в'їзного туризму та популяризації туристичних можливостей Буковинського краю 13 квітня цього року на площі Соборній було проведено Буковинський туристичний ярмарок, в якому прийняли участь майже 100 учасників-представників туристичного та готельно-ресторанного бізнесу міста, 15 ОТГ області, делегації міст Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода, Камянець-Подільського, Львова, майстри хенд-мейда та ін.  Великий інтерес туристи проявляють до безкоштовних недільних екскурсій центральною частиною міста, що проводяться за підтримки міської ради.  З метою промоціювання туристичних можливостей Чернівців на міжнародному рівні місто, спільно з суб'єктами турбізнесу міста, було представлено:  - на Міжнародній туристичній виставці «ITB Berlin – 2019» в м. Берлін (Німеччина);  - на XXV щорічній туристичній виставці «NA STYKU KULTUR» (м. Лодзь, Польща);  - на 25-ій Міжнародній туристичній виставці UITT 2019: «Україна – Подорожі та Туризм» в м. Києві;  - на XXII-му міжнародному весняному ярмарку туристичних послуг «ВІДПОЧИНОК – 2019»( м. Мінськ, Республіка Білорусь);  Також, працівники департаменту презентували туристичний потенціал Чернівців, взявши участь у:  - конференції «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії» в рамках 4-го Міжнародного туристичного тижня (м. Одеса);  - ХІ Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі», у Всеукраїнській туристичній виставці «ZT -EXPO 2019» (м. Житомир);  - Міжрегіональній туристичній виставці «Кіровоградщина запрошує – 2019» (м. Кропивницький).  В результаті тісної співпраці та комунікації з представниками туризму інших міст департаментом організовано розміщення промоційних матеріалів про Чернівці (карти, путівники та брошури) в туристично-інформаційних центрах в аеропорту Жуляни і Бориспіль, також розміщено матеріали про місто в туристично-інформаційних центрах Києва та Харкова.  Департамент розвитку плідно співпрацює з туристично-інформаційним центром міської ради, який розміщений в приміщенні міської ради з окремим входом та забезпечує центр рекламно-презентаційними матеріалами (путівниками, буклетами, картами на п'ятьох мовах та іншою рекламною продукцією) необхідними туристам для самостійного ознайомлення з містом.  В період активного туристичного сезону, центр надає послуги гостям міста протягом повного тижня. Туристи та гості міста у центрі отримують безкоштовну комплексну туристичну інформацію про можливості відпочинку у Чернівцях, цікаві туристичні атракції, культурні заходи та інші події, об'єкти розміщення та харчування, замовлення екскурсій та турів. Фахівцями центру ведеться електронний облік та анкетування відвідувачів туристично-інформаційного центру міської ради.  Постійно наповнюється діюча сторінка туристично - інформаційного центру у соцмережі Facebook та Instagram інформацією та заходами, туристичними новинками, які відбуваються в місті, оголошеннями, фотографіями тощо. Інформація про м. Чернівці розміщена також на туристичному веб-порталі Visit Ukraine.  Для цікавої та сучасної промоції Чернівців на міжнародних, національних, регіональних форумах, конференціях та інших заходах розроблено презентацію міста під назвою "10 причин відвідати Чернівці" та відзнято новий відеоролик про місто Чернівці.  З метою пропаганди туризму та привернення уваги до цієї галузі впродовж з 24 по 30 вересня 2019 року, з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму, департамент розвитку організував цикл заходів під назвою «Тиждень туризму в Чернівцях». Відбулося ряд зустрічей за круглим столом, святкування Всесвітнього дня туризму, гастрономічні фестивалі, концерти молодіжних гуртів та струнного квартету, БукФест, Буковинські зустрічі, безкоштовні екскурсії містом для всіх бажаючих, кінопоказ під відкритим небом, тощо. | | | | |  |
| 1.12 | Забезпечення активізації інвестиційної діяльності. Постійне здійснення моніторингу впливу інвестиційної та інноваційної діяльності в частині, що стосується створення робочих місць і розширення зайнятості населення. | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Виконавчими органами міської ради проводиться системна робота, спрямована на створення умов для залучення інвестицій в економіку та соціальну сферу міста Чернівців, забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста, встановлення контактів з потенційними інвесторами та представниками зовнішніх джерел фінансування.  За статистичними даними станом на 01.10.2019р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку міста з початку інвестування склав 26773,3 тис.дол.США, що на 6420,0 тис.дол. США або на 31,6% більше у порівнянні з показником на 01.01.2019р. (20353,3 тис.дол.США). За січень-вересень поточного року в економіку міста іноземними інвесторами було вкладено 5297,0 тис.дол.США.  З початку інвестування прямі іноземні інвестиції надійшли з 31 країни світу. З країн Європейського Союзу внесено 24206,4 тис.дол.США, що становить 90,4% від загального обсягу інвестицій, з інших країн світу внесено 2566,9 тис.дол.США, що становить 9,6% від загального обсягу інвестицій. У структурі прямих іноземних інвестицій 21,1% зосереджено на промислових підприємствах, 26,6% - на підприємствах торгівлі та ремонту автотранспортних засобів, 37,1% - у сфері операцій з нерухомим майном.  Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наявного населення міста Чернівців станом на 01.10.2019р. склав 100,1 дол.США, що на 23,7 дол.США або на 31,0% перевищує показник станом на 01.01.2019р.(76,4 дол.США). | | | | |  |
| **2.** | **Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Визначення потреби ринку праці у фахівцях та кваліфікованих робітниках відповідно до прогнозу та програм розвитку галузей економіки міста. | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Відповідно до моніторингу створення нових робочих місць у 2019 році зареєстровано 3603 фізичних осіб-підприємців, знято з реєстрації – 3142.  За даними Головного управління ДПС у Чернівецькій області фізичними особами-підприємцями за цей період подано до Чернівецького управління 8367 повідомлень про прийняття працівників на роботу, за даними звітності роботодавцями зазначено про створення 1878 нових робочих місць, з яких 1057 – юридичними особами, 821 – фізичними особами-підприємцями. | | | | |  |
| 2.2 | Забезпечення дієвої системи професійної орієнтації населення, в тому числі незайнятих осіб, молоді, яка навчається або закінчила навчання, популяризації професій, необхідних на ринку праці міста. | Управління освіти Чернівецької міської ради, Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Служба зайнятості надає широкий спектр профорієнтаційних послуг учням та випускникам загальноосвітніх шкіл, який впливає на правильний вибір молодою людиною свого життєвого шляху. Профорієнтаційна робота з шкільною молоддю є одним із найважливіших напрямків роботи по попередженню безробіття серед молоді. | | | | |  |
| 2.3 | Проведення роботи, спрямованої на підготовку молоді за професіями, що користуються попитом на ринку праці, шляхом проведення профорієнтаційних заходів з означених питань, в тому числі:  -проведення профінформаційних уроків з використанням профорієнтаційного терміналу, професіографічних екскурсій за допомогою мультимедійних описів професій;  -занятьу випускних класах загальноосвітніх шкілта групах професійних навчально-виховних закладів;  -організації проведення ярмарок кар’єр, форумів із залученням роботодавців та молоді міста. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, управління освіти Чернівецької міської ради, підприємства, установи, організації міста | - | | - | | - | | - | | | | Служба зайнятості надає широкий спектр профорієнтаційних послуг учням та випускникам загальноосвітніх шкіл, який впливає на правильний вибір молодою людиною свого життєвого шляху. Профорієнтаційна робота з шкільною молоддю є одним із найважливіших напрямків роботи по попередженню безробіття серед молоді.  З метою популяризації та удосконалення знань щодо робітничих професій, усвідомлення ними важливості професійного вибору проведено:  -35 профінформаційних заходи для учнівської молоді, вчителів та батьків - «Моя професія у майбутньому», за участю 1635 осіб;  -День відкритих дверей центру зайнятості - 4 заходи за участю 88 учнів та студентів міста Чернівці;  -1 «Ярмарок кар’єри» для випускників ПТНЗ та ВНЗ міста за участю 150 осіб.  -2 дні відкритих дверей навчального закладу для 113 учнів.  -3 виїзні профорієнтаційні заходи для молоді за участю 920 учнів та студентів м. Чернівці. | | | | |  |
| 2.4 | Забезпечення вивчення потреб роботодавців з вирішення кадрових проблем безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях щодо надання відповідних послуг з метою заповнення вакантних робочих місць висококваліфікованими працівниками. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, підприємства, установи, організації міста | - | | - | | - | | - | | | | З метою популяризації та удосконалення знань щодо світу робітничих професій, усвідомлення ними важливості професійного вибору проведено:  -35 профінформаційних заходів для учнівської молоді, вчителів та батьків - «Моя професія у майбутньому», за участю 1635 осіб;  -День відкритих дверей центру зайнятості - 4 заходи за участю 88 учнів та студентів міста Чернівці;  -1 «Ярмарок кар’єри» для випускників ПТНЗ та ВНЗ міста за участю 150 осіб.  -2 Дня відкритих дверей навчального закладу для 113 учнів. | | | | |  |
| 2.5 | Підвищення обсягу та якості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців, в тому числі шляхом навчання на виробництві, а також стажування на підприємствах міста. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, підприємства, установи, організації міста | - | | - | | - | | - | | | | Для підвищення шансів безробітних на працевлаштування та для підготовки необхідних спеціалістів на замовлення роботодавців організовано навчання громадян. Протягом звітного періоду навчанням було охоплено 356 безробітних осіб, з них 171 особа відносяться до категорій соціально-незахищених. За направленням служби зайнятості та самостійно працевлаштовано 326 безробітних, що закінчили професійне навчання. 11 осіб старше 45 років отримали ваучер на навчання. | | | | |  |
| 2.6 | Проведення заходів для учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб, в тому числі із залученням соціальних партнерів, громадських та волонтерських організацій. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Із загальної кількості осіб, що мали статус безробітного і відносились до категорії соціально-вразливих:  - учасники бойових дій – 133 чол. З них – 120 осіб отримували допомогу по безробіттю, 28 – працевлаштовані службою зайнятості, 3 - отримали допомогу по безробіттю одноразово на відкриття підприємницької дільності, за рахунок виплати роботодавцю компенсації єдиного соціального внеску працевлаштовано 1 особу даної категорії, 125 - отримали профорієнтаційні послуги, 9 - проходили профнавчання, з яких – 5 працевлаштовані, брали участь в тимчасових роботах – 4 особи . На кінець звітного періоду перебувають на обліку як безробітні 55 осіб вказаної категорії, 51 з них отримують допомогу по безробіттю, середній розмір допомоги по безробіттю даної категорії – 6586 грн.  - за 2019 рік 36 внутрішньо-переміщених осіб перебували на обліку в Чернівецькій міській філії Чернівецького обласного центру зайнятості, 22 з них – мали статус безробітного, 20 - отримували допомогу по безробіттю, 3 - проходили професійне навчання і були після закінчення навчання працевлаштовані , 1- брав участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, всього працевлаштовано 5 осіб даної категорії, з них – 1 особа з компенсацією ЄСВ.  Серед соціально-вразливих категорій у 2019 році перебували на обліку в міській службі зайнятості 482 особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років ( з них: 254- чоловіки, 228 - жінки). | | | | |  |
| 2.7 | Проведення заходів для учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб, в тому числі із залученням соціальних партнерів, громадських та волонтерських організацій. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Із загальної кількості осіб, що мали статус безробітного і відносились до категорії соціально-вразливих:  - учасники бойових дій – 133 чол. З них – 120 осіб отримували допомогу по безробіттю, 28 – працевлаштовані службою зайнятості, 3 - отримали допомогу по безробіттю одноразово на відкриття підприємницької дільності, за рахунок виплати роботодавцю компенсації єдиного соціального внеску працевлаштовано 1 особу даної категорії, 125 - отримали профорієнтаційні послуги, 9 - проходили профнавчання, з яких – 5 працевлаштовані, брали участь в тимчасових роботах – 4 особи . На кінець звітного періоду перебувають на обліку як безробітні 55 осіб вказаної категорії, 51 з них отримують допомогу по безробіттю, середній розмір допомоги по безробіттю даної категорії – 6586 грн.  - за 2019 рік 36 внутрішньо-переміщених осіб перебували на обліку в Чернівецькій міській філії Чернівецького обласного центру зайнятості, 22 з них – мали статус безробітного, 20 - отримували допомогу по безробіттю, 3 - проходили професійне навчання і були після закінчення навчання працевлаштовані , 1- брав участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, всього працевлаштовано 5 осіб даної категорії, з них – 1 особа з компенсацією ЄСВ.  Серед соціально-вразливих категорій у 2019 році перебували на обліку в міській службі зайнятості 482 особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років ( з них: 254- чоловіки, 228 - жінки). | | | | |  |
| 2.8 | Створення відео-резюме, бази відео-резюме; skype-співбесід з роботодавцем. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | Впродовж 2019 року в Чернівецькій міській філії Чернівецького обласного центру зайнятості за допомогою засобів електронного інформування («touch screen») було надано 5291 послуга щодо пошуку вакансій особам, які шукають роботу, а також, надано 100 консультацій, з них: 38 – профорієнтаційних, 14 – консультацій щодо професійного навчання, 27 – консультації з питань проведення громадських/сезонних робіт, 21 – загальних консультацій щодо роботи служби зайнятості. | | | | |  |
| **3.** | **Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведення інформаційної роботи з безробітними з питань неоформлення трудових відносин. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, департамент праці та соціального захисту населення міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Впродовж січня-грудня 2019 р. проведено 12 засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м.Чернівців, на яких розглянуто інформацію щодо рівня заробітної плати на 115 підприємствах міста різних видів економічної діяльності та фізичних осіб-підприємців, заслухано представників 33 представників підприємств різної форми власності та фізичних осіб-підприємців.  При формуванні списків для заслуховування представників підприємств та організацій на засіданнях міської робочої групи, аналізуються та використовуються матеріали, надані Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області.  В рамках превентивних дій на постійній основі проводиться інформаційно- роз’яснювальна робота щодо оформлення трудових відносин, дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, відповідальності за порушення трудового законодавства на підприємствах міста, у фізичних осіб-підприємцях, які використовують найману працю. Прийнято участь у трьох семінарах з роз’ясненням трудового законодавства. За січень-грудень 2019 року проведено 44інспекційних відвідування та 92 відвідування з інформаційно- роз’яснювальною роботою.  Відповідно до виявлених порушень, винесено 32 рішення про накладання штрафних санкцій. Застосовано штрафних санкцій за порушення законодавства про працю на підприємства на загальну суму 221,2 тис.грн., з них станом на 01.01.2020 сплачено до міського бюджету 455,3 тис.грн. (з врахуванням несплачених штрафів в 2018 році). | | | | |  |
| 3.2 | Проведення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо порушення їх прав на соціальний захист у разі неукладення, відповідно до законодавства трудового договору про прийом на роботу між працівником та роботодавцем. | Виконавчі органи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.3 | Проведення моніторингу рівня заробітної плати на підприємствах міста, забезпечення контролю за виплатою встановленої законодавством мінімальної заробітної плати та обов’язкове включення до колективних договорів зобов’язань керівників підприємств щодо нарахування та виплати заробітної плати не нижче встановленої чинним законодавством. | Виконавчі органи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Виконавчими органами міської ради на постійній основі проводяться робочі наради з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств, на яких обговорюються питання ведення фінансово-господарської діяльності, у тому числі дотримання вимог чинного законодавства щодо виплати заробітної плати не нижче встановленого мінімального рівня та виконання умов колективних договорів.  З метою проведення моніторингу рівня заробітної плати, підприємствам виробничої сфери міста направлені запити щодо щоквартального інформування про рівень оплати праці та чисельність працюючих на підприємстві. | | | | |  |
| **4.** | **Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Сприяння у працевлаштуванні осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | З числа соціально-незахищених категорій отримували послуги в Чернівецькій міській філії Чернівецького обласного центру зайнятості 1695 осіб, з них 1126 осіб ( 44,6% від загальної кількості безробітних) мали статус безробітного і підпадали під категорію осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.  Всього службою зайнятості було працевлаштовано 647 осіб із категорії соціально-незахищених, з них 253 осіб мали статус безробітного. 171 особа проходила професійне навчання, 111 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру ( з них 94 особи з статусом безробітного). Працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску - 12 осіб вищезазначеної категорії, 13 осіб отримали одноразову допомогу на відкриття власної справи .  Із загальної кількості осіб, що мали статус безробітного і відносились до категорії соціально-вразливих:  - особи з обмеженими фізичними можливостями –227 осіб. 43 особи працевлаштовані службою зайнятості, з них 3 - на нове робоче місце з компенсацією єдиного соціального внеску, 24 - проходили профнавчання, 33 - брали участь у громадських та інших тимчасових роботах, 213 - отримали профорієнтаційні послуги, 182 – отримували допомогу по безробіттю. Для працевлаштування осіб з інвалідністю були наявні 290 вакансій, на які, за інформацією роботодавців, могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю. | | | | |  |
| 4.2 | Сприяння у працевлаштуванні осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | - | | - | | - | | - | | | | З числа соціально-незахищених категорій отримували послуги в Чернівецькій міській філії Чернівецького обласного центру зайнятості 1695 осіб, з них 1126 осіб ( 44,6% від загальної кількості безробітних) мали статус безробітного і підпадали під категорію осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.  Всього службою зайнятості було працевлаштовано 647 осіб із категорії соціально-незахищених, з них 253 осіб мали статус безробітного. 171 особа проходила професійне навчання, 111 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру ( з них 94 особи з статусом безробітного). Працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску - 12 осіб вищезазначеної категорії, 13 осіб отримали одноразову допомогу на відкриття власної справи .  Із загальної кількості осіб, що мали статус безробітного і відносились до категорії соціально-вразливих:  - особи з обмеженими фізичними можливостями –227 осіб. 43 особи працевлаштовані службою зайнятості, з них 3 - на нове робоче місце з компенсацією єдиного соціального внеску, 24 - проходили профнавчання, 33 - брали участь у громадських та інших тимчасових роботах, 213 - отримали профорієнтаційні послуги, 182 – отримували допомогу по безробіттю. Для працевлаштування осіб з інвалідністю були наявні 290 вакансій, на які, за інформацією роботодавців, могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю. | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **332,3** | | **103,5** | | **328,1** | | **98,5** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки «Чернівці – місто культури»**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 08.12.2017р.. № 990) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління культури Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Мистецькі заходи та проекти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Участь у програмі **«Культурна столиця Європи»** | Чернівецька міська рада, управління культури Чернівецької міської ради, громадські організації | Вкладень коштів не потребує | | - | | Вкладень коштів не потребує | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | Участь у програмі **«Інтеркультурні міста»** | Чернівецька міська рада, управління культури Чернівецької міської ради, громадські організації | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3 | **Організація та проведення заходів** відповідно до календаря державних, знаменних і пам’ятних дат на 2018-2020 роки та **загальноміських, всеукраїнських та міжнародних заходів, фестивалів,** конкурсів, виставок | Управління культури Чернівецької міської ради, заклади культури, громадські організації | 3512,1 | | - | | 3336,0 | | - | | | | Проведено заходи відповідно до календаря державних, знаменних і пам’ятних дат на 2019 рік | | | | |  |
| 1.4 | **Сприяння участі** аматорських колективів міста, учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей **у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах** | Управління культури Чернівецької міської ради, заклади культури, школи естетичного виховання | 109,5 | | - | | 101,9 | | - | | | | Видатки на відрядження, транспортні витрати (у 2019 році поїздки в м.Конін, Польща (49,5 тис. грн., м.Боньхад, Угорщина (30,0 тис.грн.). | | | | |  |
| 1.5 | Запровадження та втілення інтерактивних мистецьких проектів: вуличного мистецтва (стріт-арту), інсталяцій, перформансу, флешмобів.  Реалізація мистецького проекту **«Видатні особистості із нами»** | Управління культури Чернівецької міської ради | 127,0 | | - | | 127,1 | | - | | | | Реалізовано захід «Видатні особистості із нами»: Іван Миколайчук на фасаді будинку у вигляді великого монументального зображення», м. Чернівці, вул. Головна, 142 | | | | |  |
| 1.6 | **Створення віртуальної книгозбірні** видатної особи міста (Петера Деманта) | Управління  Культури  Чернівецької  міської  ради,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського,  громадські  організації,  волонтери | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.7 | **Реалізація проекту «Перекладач – це культурний дипломат»** - створення в Чернівцях літературного центру для перекладачів | Управління  Культури  Чернівецької  міської ради,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського,  громадські  організації та  заклади  культури,  видавництва  міста | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.8 | **Реалізація проекту «Етно-школа»** - запровадження проведення постійно діючих майстер – класів із вивчення та презентації традицій, етноетики та естетики культур міста Чернівців та традиційних мистецтв краю | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського,  громадські  організації та  заклади  культури | **-** | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.9 | Сприяння створенню Фестивалю традиційних буковинських етносів -фестивалю культур Буковини з акцентом на поліетнічність | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради,  Центр культури  «Вернісаж»,  товариства  національних  меншин, інші  громадські  організації та  заклади  культури | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Центром культури «Вернісаж» розроблено попередню концепцію фестивалю. | | | | |  |
| 1.10 | Запровадження та проведення регіонального пленеру образотворчого мистецтва | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради,  Художня  школа ім.  М.Івасюка, інші  громадські  рганізації та  заклади  культури | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.11 | **«Чернівці – осередок класичної музики»** **-** реалізація комплексу заходів з підтримки та популяризації класичної музики в місті | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради, школи  естетичного  виховання,  Чернівецька  Обласна  Філармонія, інші  громадські  організації та  заклади  культури | - | | - | | - | | - | | | | Музичні школи постійно беруть участь в концертах без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| 1.12 | **Реалізація проекту «Мистецька веранда» -** культурно-мистецькі заходи на площі Пресвятої Марії | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради, Будинок  естетики та  дозвілля, інші  громадські організації та заклади культури | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.13 | Культурні, літературні та медіа заходи у Літературному Целанівському центрі в м.Чернівці | Управління культури  Чернівецької  міської ради, ГО «Культурний капітал» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.14 | **«Літературні дні Чернівців» у містах України.** Літературно-дискусійні заходи та прес-конференції, що підтримуються рекламною кампанією, за участі відомих українських письменників | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради,  ГО «Культурний  капітал» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.15 | **Стенди Меридіан Чернівці на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал», м. Київ та Львівському Форумі Видавців.**  Представлення Чернівців на найвпливовіших літературних форумах та фестивалях України через наявність стенду та особисту присутність на стенді відомих українських та австрійських авторів, їх участь у дискусіях та читаннях під брендом «Чернівці» | Управління  культури  Чернівецької  міської ради,  ГО «Культурний  капітал» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.16 | **Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz.**  Триденна культурологічна прогулянка містом із зупинками у туристичних місцях (15 локацій), які репрезентують місто та його культурну спадщину для поетичних читань та перформансів за участі відомих поетів, культуртрегерів, журналістів, перекладачів з України та з-за кордону | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради,  ГО «Культурний  капітал» | 140,0 | | - | | 140,0 | | - | | | | Кошти виділено на підтримку ГО  «Культурний капітал» на проведення  фестивалю. | | | | |  |
| **2.** | **Клубні заклади. Нові культурні об`єкти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведення поточних, капітальних ремонтів, реставрації та реконструкції приміщень та споруд бібліотек | Департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької міської ради, управління культури Чернівецької міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського | 299,1 | | - | | 288,2 | | - | | | | Виконано наступні поточні ремонти:  сходів, влаштування пандусів – бібліотеки-філії №1 (34,2 тис.грн.), Центральної дитячої бібліотеки, вул. Комарова, 28 (59,7 тис.грн), котельні, підвалу бібліотеки-філії №1 для дітей, вул. Перемоги, 2 (36,0 тис.грн.), систем опалення, систем газопостачання (42,3 тис.грн.), поверхнева обробка даху ЦБС (10,1 тис.грн.), покрівлі, фасаду БФ «Роша-Стинка 105,0). | | | | |  |
| 2.2 | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази клубних **закладів**, підпорядкованих управлінню культури міської ради: придбання звукопідсилювальної апаратури, звукового обладнання, музичних інструментів, меблів, сценічних костюмів тощо | Управління  Культури  Чернівецької  міської  ради, заклади  культури | 143,4 | | - | | 143,4 | | - | | | | Придбано: музичне обладнання – мікрофони, приймачі, гарнітури для Центрального Палацу культури (54,0 тис. грн.), мікрофони для БК «Ленківці» (23,8 тис.грн.); офіснф меблі – стільці для Центрального Палацу культури (12,5 тис.грн.), та КМ «Рогізна» (9,1 тис. грн.).  За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) придбано ноутбуки – КМЦ «Садгора» (22,1 тис.грн.), БК «Ленківці» (21,9 тис. грн.). За рахунок спеціального фонду (платні послуги установ) придбано комп’ютер для Центрального Палацу культури (11,7 тис.грн.). | | | | |  |
| 2.3 | **«Вільний театральний простір»** - створення театрального простору (центру), «незалежного» театру, для експериментальних театральних постановок | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради, інші  громадські  організації та  заклади  культури | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Відповідно до Розпорядження міського голови від 26.03.2019 №108-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету», нові бюджетні установи не створювалися | | | | |  |
| 2.4 | Відкриття муніципальної концертної зали | Управління культури  Чернівецької  міської ради, департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької міської ради, школи естетичного виховання м.Чернівців, інші заклади культури міста | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.5 | Відкриття виставкової зали для презентації робіт та здобутків обдарованих дітей шкіл естетичного виховання, спеціалізованих гуртків та студій клубних установ | Управління  культури  Чернівецької  міської ради, департамент  містобудівного комплексу та  земельних відносин Чернівецької міської ради, школи естетичного виховання м.Чернівців, інші заклади культури міста | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.6 | Реалізація проекту «Бібліосад – відпочинок з книгою» - облаштування саду бібліотеки по вул. Українській, 22  Перенести в Бібліотеку. | Департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької міської ради, управління культури міської ради Чернівецької міської ради,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського,  інші громадські  організації та  заклади  культури | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.7 | Створення нових просторів під відкритим небом для дитячого відпочинку в літній період часу на території парку Ю.Федьковича | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради, Центр  дозвілля дітей та  юнацтва парку  ім.  Ю.Федьковича | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.8 | Реалізація проекту «Цісарська скеля» - поновлення колишнього об’єкту «Цісарська скеля»  — старовинної фортеці, що є пам'ятником імператору Австро-Угорщини Францу Йозефу (на території теперішнього парку Ю.Федьковича) | Управління  культури  Чернівецької  міської ради,  департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької міської ради, Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю.Федьковича,  Австрійські  Громади,  міжнародні  громадські  організації | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Реалізація проекту потребує комплексу заходів по ремонтно-реставраційних роботах, благоустрою та охороні пам’ятника місцевого значення. | | | | |  |
| 2.9 | Реалізація проекту **«Історична подорож в парк спогадів»** - запуск першого в місті екскурсійного колесного паровозу з кількома вагончиками із маршрутом у буферній зоні ЮНЕСКО від Резиденції митрополитів Буковини та Далмації до колишньої Цісарської гори – парку Ю. Федьковича у м. Чернівцях | Управління  культури  Чернівецької  міської  ради,  департамент  розвитку  Чернівецької  міської  ради,  Центр дозвілля  дітей та юнацтва  парку ім.  Ю. Федьковича,  Австрійські громади, міжнародні громадські організації | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Реалізація проекту потребує комплексу заходів виконавчих органів міської ради, в т.ч. по асфальтуванню вулиці Главки. | | | | |  |
| **3.** | **Бібліотеки - сучасні соціально-культурні центри** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведення поточних, капітальних ремонтів, реставрації та реконструкції приміщень та споруд бібліотек | Департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької  міської ради, управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського | 182,3 | | - | | 182,3 | | - | | | | Виконано наступні поточні ремонти:  сходів, влаштування пандусів – бібліотеки-філії №1 (34,2 тис.грн.), Центральної дитячої бібліотеки, вул. Комарова, 28 (59,7 тис.грн), котельні, підвалу бібліотеки-філії №1 для дітей, вул. Перемоги, 2 (36,0 тис.грн.), систем опалення, систем газопостачання (42,3 тис.грн.), поверхнева обробка даху ЦБС (10,1 тис.грн.). | | | | |  |
| 3.2 | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази бібліотек: придбання бібліотечного обладнання, комп’ютерної техніки, меблів | Управління культури  Чернівецької  міськоїради,  Централізована  Бібліотечна  Система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського | 10,6 | | - | | 10,6 | | - | | | | Придбано меблі – столи, стільці, Муніципальна бібліотека (9,8 тис. грн.), електричний насос, Муніципальна бібліотека (0,8 тис. грн.). | | | | |  |
| 3.3 | Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями та періодикою | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.4 | Удосконалення та поповнення Інтернет-сайтів бібліотек | Управління культури  Чернівецької міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського | 6,0 | | - | | 2,6 | | - | | | | Кошти на обслуговування сайту Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського. | | | | |  |
| 3.5 | Розробка довгострокової програми оприлюднення творів відомих митців краю, робота по сприянню видання та популяризації книг буковинських авторів | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А.Добрянського  громадські  організації | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.6 | Створення у бібліотеках спеціалізованих центрів для неформальної освіти та дозвілля мешканців міста, в окремих бібліотеках-філіях | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського | - | | - | | - | | - | | | | Подібні центри функціонують у бібліотеках-філіях ЦБС без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| 3.7 | **Проект «Бібліо-няня»** - створення дитячих кімнат – спеціальних зон для навчання та відпочинку дітей різних вікових категорій при бібліотеках | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського | 29,9 | | - | | 29,9 | | - | | | | На виконання Рішення Викон.комітету №82 від 14.02.2018р. «Про роботу міських бібліотек як центрів дитячого читання та сімейного дозвілля» прибано крісла дитячі, килимки дитячі, дитячі настільні ігри, Централізована бібліотечна система (29,9 тис.грн.) | | | | |  |
| 3.8 | Створення хабів  з  офлайн-навчання  основам комп’ютерного програмування тощо за сприяння неурядових Фондів та організацій | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського,  неурядові фонди та організації | - | | - | | - | | - | | | | Подібні платформи функціонують у бібліотеках-філіях ЦБС без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| 3.9 | Проведення заходів із популяризації книгочитання – спільно із видавництвами, письменниками, поетами | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Централізована бібліотечна система,  Муніципальна  бібліотека ім.  А. Добрянського | - | | - | | - | | - | | | | Подібні заходи регулярно проводяться без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| **4.** | **Розвиток початкової мистецької освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведення поточних, капітальних ремонтів, реставрації та реконструкції приміщень та споруд шкіл естетичного виховання дітей | Департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької  міської ради, управління культури  Чернівецької  міської ради, школи естетичного виховання дітей | 169,8 | | - | | 169,8 | | - | | | | Виконано наступні поточні ремонти:  системи електропостачання, системи опалення Музичної школи №1 (51,9 тис. грн.), приміщення Музичної школи №3 (62,6 тис. грн.), встановлення системи пожежного оповіщення в Художній школі (49,3 тис. грн.). | | | | |  |
| 4.2 | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей:  придбання музичних інструментів, звукового обладнання, комп’ютерної техніки, меблів | Управління культури  Чернівецької  міської ради, школи естетичного  виховання дітей | 133,7 | | - | | 133,7 | | - | | | | Придбано:  музичні інструменти – скрипки, флейта, туба для Музичних шкіл №1,2 (18,0 тис.грн.), мольберти для Художньої школи (29,0 тис.грн.), меблі – шафи, стільці, столи для Музичних шкіл №2, 4 (26,7 тис. грн.), Музичної школи №3 (21,0 тис. грн.), Художньої школи (16,9 тис. грн.).  За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) придбано циркуляційний насос для Музичної школи №1 (19,1 тис. грн.). | | | | |  |
| 4.3 | Запровадження обмінних концертів з професійними творчими колективами інших міст та країн | Управління культури  Чернівецької  міської ради, школи естетичного  виховання дітей | - | | - | | - | | - | | | | Концерти відбувались впродовж 2019 року без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| 4.4 | Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, відкритих уроків професійних виконавців із учнями | Управління  Культури  Чернівецької  міської ради, школи естетичного виховання дітей | - | | - | | - | | - | | | | Заходи відбувались впродовж 2019 року без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| 4.5 | Програма проведення просвітницьких концертів-лекцій для учнів загальноосвітніх закладів | Управління культури  Чернівецької  міської ради, школи естетичного виховання дітей | - | | - | | - | | - | | | | Заходи відбувались впродовж 2019 року без виділення коштів з міського бюджету. | | | | |  |
| 4.6 | Розширення напрямів та відкриття нових класів мистецтв (переобладнання приміщень, купівля інструментів) | Управління культури Чернівецької  міської ради, школи естетичного виховання дітей | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 4.7 | Підвищення розмірів муніципальних стипендій для талановитих учнів шкіл естетичного виховання | Управління  культури  Чернівецької  міської ради,  школи  естетичного виховання дітей | 75,0 | | - | | 72,8 | | - | | | | Виконано. | | | | |  |
| 4.8 | Програма проведення просвітницьких концертів-лекцій для учнів загальноосвітніх закладів | Управління  культури  Чернівецької  міської ради,  школи  естетичного виховання дітей | - | | - | | - | | - | | | | Заходи відбувались впродовж 2019 року без окремого виділення коштів. | | | | |  |
| 4.9 | Розширення напрямів та відкриття нових класів мистецтв (переобладнання приміщень, купівля інструментів) | Управління  культури  Чернівецької  міської ради,  школи  естетичного виховання дітей | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **5.** | **Кінопростір міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Заміна стільців і підлоги у великій залі кінотеатру «Чернівці» | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.2 | Капітальний ремонт покрівлі, пожежного водопроводу, фасаду кінотеатру «Чернівці» | Департамент містобудівного  комплексу  та земельних  відносин Чернівецької  міськоїради, управління культури  Чернівецької  міськоїради,  Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Не виконано. | | | | |  |
| 5.3 | Оснащення кінотеатру «Чернівці» найсучаснішим кіно- та звукотехнічним обладнанням | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.4 | Відкриття та оснащення «Кіномистецького центру ім. І.Миколайчука» | Департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин  Чернівецької  міської ради, управління культури  Чернівецької міськоїради | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Департаментом містобудівного комплексу  та земельних відносин у 2019 році здачі в експлуатацію об’єкту не здійснено. | | | | |  |
| **6.** | **Парки – місця культури та відпочинку** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Капітальні, поточні ремонти – приміщення Літнього театру, заміна стільців (Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка), встановлення декоративного освітлення, благоустрій територій  (асфальтування доріжок Парк Жовтневий) | Департамент містобудівного комплексу  та земельних відносин Чернівецької міської ради, управління культури  Чернівецької  міської ради,  Парк «Жовтневий»,  Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | У 2019 році здійснено заміну освітлення Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка за кошти державної субвенції, розпорядником коштів якого є Департамент житлово-комунального господарства. | | | | |  |
| 6.2 | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази парків – придбання трактора з причепом (Парк Жовтневий) | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Парк «Жовтневий»,  Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.3 | **«Творча вітальня»** - проект облаштування зони, де розташований літній павільйон (альтанка), навколо - лавиці для відпочинку, скульптури, кущі та дерева | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Проект подавався у 2019 році на бюджет ініціатив, та не отримав більшість голосів. | | | | |  |
| 6.4 | **«Озерна сцена» -** встановлення та облаштування сцени для проведення заходів в парку «Жовтневий» | Управління культури  Чернівецької  міської ради,  Парк «Жовтневий» | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Не виконано. | | | | |  |
| **7.** | **Створення муніципальної концертної (фестивальної) агенції** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Створення окремої структури або окремого штату при Управлінні культури із працівників, які мають відповідну освіту та практичні знання менеджменту та маркетингу, в тому числі в сфері культури | Чернівецька  міська рада, управління культури  Чернівецької  міської ради | В межах кошторису виконавців | | - | | - | | - | | | | Відповідно до Розпорядження міського голови від 26.03.2019р. №108-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету», не можна створювати нові бюджетні установи. | | | | |  |
| 8. | **Робота з кадрами.** **Підвищення ефективності управління** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Участь працівників у міжнародних, транскордонних проектах, спрямованих на розвиток галузі культури міста | Чернівецька міська рада, управління культури  Чернівецької  міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 8.2 | Участь у різноманітних всеукраїнських семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах з питань розвитку культури | Чернівецька міська рада, управління культури  Чернівецької  міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 8.3 | Проведення та участь у навчальних тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, що відбуваються не тільки в межах міста, а й по Україні та світі, та надають нові знання - культурного маркетингу, менеджменту та фандрайзингу | Чернівецька міська рада, управління культури  Чернівецької  міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **4938,5** | | **-** | | **4738,3** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.Програма з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери**  **в місті Чернівцях на 2017 -2020 роки «Сучасне місто»**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 26.09.2019р. № 1851) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Будівництво багатоквартирного житлового будинку на пайових засадах відповідно до Порядку забезпечення житлом у м.Чернівці учасників антитерористичної операції, які мають право на поліпшення житлових умов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку на провул. Смотрицькому,5, 5-А, 5-Б | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не виконувались | | | | |  |
| **2.** | **Будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація існуючих будівель закладів освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкція з прибудовою на 4 класи ЗОШ №38 на вул.Налепки,3 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 2288,159 | | - | | 2285,7178 | | - | | | | Будівельні роботи на стадії завершення | | | |  | |
| 2.2 | Реконструкція басейнів ЗОШ №27 на вул.Воробкевича,19 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 3010,764 | | - | | 1584,264 | | - | | | | Роботи зупинено. Триває судовий процес з підрядною організацією стосовно розірвання договору підряду | | | |  | |
| 2.3 | Реконструкція будівлі на вул.Вірменській, 17-А під ДНЗ | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 2407,810 | | 1359,44 | | 2407,80907 | | 1359,44 | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 2.4 | Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (Реалізація інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери м.Чернівці") | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 32543,876 | | - | | 29532,953 | | - | | | | Виконувались заходи з енергоефективності | | | |  | |
| 2.5 | Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (Реалізація інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери м.Чернівці") | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 32752,188 | | - | | 29349,302 | | - | | | | Виконувались заходи з енергоефективності | | | |  | |
| 2.6 | Реставрація (ремонт реставраційний) ДНЗ та ЗНЗ (Реалізація інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери м.Чернівці") | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 13899,737 | | - | | 161,8618 | | - | | | | Виготовлення проектів та підготовка тендерної документації | | | |  | |
| 2.7 | Капітальний ремонт покрівлі,фасаду та дворового покриття СДНЗ №31 на вул.Руданського,10 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 971,866 | | - | | 971,86587 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 2.8 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території гімназії №1 на пр-ті Незалежності,68 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 194,653 | | - | | 194,653 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 2.9 | Реконструкція дитячого майданчику ЗОШ №5 на вул.Л.Українки,18 (проектні роботи) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 97,964 | | - | | 97,9632 | | - | | | | Виготовлено проектну документацію та проведено її експертизу | | | |  | |
| 2.10 | Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ №41 на вул.Полєтаєва,19 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 66,978 | | - | | 66,97702 | | - | | | | Виготовлено проектну документацію та проведено її експертизу | | | |  | |
| 2.11 | Капітальний ремонт частини приміщень ЗНЗ №39 на вул.Карбулицького,4 для розміщення інклюзивно-ресурсного центру №2 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 1572,035 | | - | | 1342,6174 | | - | | | | Будівельні роботи на стадії завершення | | | |  | |
| 2.12 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду ЗОШ №19 на вул.Хотинській,23 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 36,282 | | - | | 36,28111 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 2.13 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри у міні-футбол,гандбол ЗОШ №27 по вул.Воробкевича,19 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 466,133 | | 1287 | | 446,76381 | | 1087,457 | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| **3.** | **Будівництво мереж водопостачання та водовідведення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Буд-во зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по вул.Заставнянській мр-ну "Роша" (ІІ черга) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 1552,264 | | - | | 1552,264 | | - | | | | Будівельні роботи на стадії завершення | | | | - | |
| 3.2 | Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Букшованого | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 785,424 | | - | | 785,3186 | | - | | | | Тривають будівельні роботи | | | | - | |
| 3.3 | Будівництво каналізаційної мережі з приєднанням ЗНЗ №25 на вул.Благоєва,8-Б та ЗНЗ №8 на вул.Дзержика,22 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 1170,6 | | - | | 1170,587 | | - | | | | Роботи завершено | | | | - | |
| 3.4 | Будівництво мереж водопостачання індівідуальних ж/б по вул.Марморозькій,Хрещатинській… пров.Марморозькому | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 1011,501 | | - | | 1011,5008 | | - | | | | Тривають будівельні роботи | | | | - | |
| 3.5 | Реконструкція РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 2416,529 | | - | | 2416,529 | | - | | | | Тривають будівельні роботи | | | | - | |
| 3.6 | Будівництво зовнішнього водопроводу та каналізації по вул.Марморозькій | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 10,5 | | - | | 10,2684 | | - | | | | Роботи завершено | | | | - | |
| 3.7 | Будівництво водопровідної мережі по вул.Ромаданівській…Дебальцевська | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 535,033 | | - | | 535,033 | | - | | | | Тривають будівельні роботи | | | |  | |
| 3.8 | Житловий квартал по пр-ту Незалежності (інженерні забезпечення)- газопостачання ІІІ черга | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 79,4 | | - | | 18,4476 | | - | | | | Відкориговано ПКД, укладено договір підряду | | | |  | |
| 3.9 | Будівництво магістральних мереж водопостачання мр-ну "Роша" (проектні роботи) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 15,514 | | - | | 15,5136 | | - | | | | Виготовлено проектну документацію та проведено її експертизу | | | |  | |
| 3.10 | Будівництво водопроводу від вул.Підкови до вул..Чорнівської (І черга) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 272,641 | | - | | 272,641 | | - | | | | Тривають будівельні роботи | | | |  | |
| **4.** | **Будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація існуючих будівель закладів культури** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реконструкція кінотеатру вул. І. Миколайчука на вул.. Головній,140 під кіномистецький центр | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 8122,021 | | 1452,832 | | 7521,80468 | | 1452,832 | | | | Будівельні роботи на стадії завершення | | | |  | |
| **5.** | **Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, ремонт, проектування та будівництво закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, басейнів, спортивних комплексів, рекреаційних зон та велосипедних доріжок** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Будівництво стадіону із штучним покриттям на вул.. Головній,265 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 1000 | | - | | 994,109 | | - | | | | Роботи, які виконувались на замовлення департаменту, виконано в повному обсязі | | | |  | |
| 5.2 | Капітальний ремонт спортивного залу (відділення пауерліфтингу) ДЮСШ на вул..Руській,39 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 40 | | - | | 40 | | - | | | | Виготовлено проектну документацію | | | |  | |
| 5.3 | Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на вул..Надрічній | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 180,393 | | - | | 180,294 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| **6.** | **Реконструкція, капітальний ремонт, реставрація будівель закладів охорони здоров’я** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Капітальний ремонт кисневих мереж та системи пожзахисту лікувального корпусу КМУ «Міська лікарня №1» на вул..Героїв Майдану,226 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 389,504 | | - | | 389,50346 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 6.2 | Капітальний ремонт КМУ «Міська поліклініка №1» на вул..Шептицького, 20 (Реалізація інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери м.Чернівці») | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 2452,168 | | - | | 2211,357 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 6.3 | Капітальний ремонт будівлі КМУ «Міська дитяча поліклініка» на пр-ті Незалежності,109-А | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 600 | | - | | 600 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| **7.** | **Будівництво нових, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація інших об’єктів комунальної власності міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Реконструкція майданчика на 2пров.Кармелюка для дітей різного віку (проектні роботи) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 7,406 | | - | | 7,4052 | | - | | | | Виготовлено проектну документацію та проведено її експертизу | | | |  | |
|  | Капремонт приміщень ДМБК та ЗВ на вул.Б.Хмельницького,64-А (заміна вікон та протипожежні заходи) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 22,8 | |  | | 22,650 | |  | | | |  | | | |  | |
| 7.8 | Капітальний ремонт скверу із встановленням пам’ятника Героям Небесної Сотні на вул..Небесної Сотні,2 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 150 | | 1500 | | 130,5804 | | 831,583 | | | | Тривають будівельні роботи | | | |  | |
| 7.9 | Капітальний ремонт будівлі на вул..Головній,41 для створення Молодіжного центру | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 200 | | - | | 195,490 | | - | | | | Будівельні роботи на стадії завершення | | | |  | |
| 7.10 | Футбольний майданчик із штучним покриттям по пр-ту Незалежності,88-Д м.Чернівці-будівництво | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 733,181 | | - | | 733,1803 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 7.11 | Будівництво спортивних майданчиків ЗОШ №3 по вул..Герцена,36 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 674,247 | | 1307,751 | | 669,39838 | | 1307,751 | | | | Будівельні роботи на стадії завершення | | | |  | |
| 7.12 | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям гімназії №1 пр-т Незалежності,68 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 230,301 | | - | | 230,301 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 7.13 | Будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ №38 на вул..Налепки,3 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 438,348 | | - | | 438,348 | | - | | | | Роботи завершено | | | |  | |
| 7.14 | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №25 на вул.Мазепи,8-А (облаштування баскетбольного поля та гімнастичної зони) ІІ черга | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 345 | | - | | 316,626 | | - | | | | Тривають будівельні роботи | | | |  | |
| 7.15 | Будівництво пр-ту на ділянці від вул.Сторожинецької до вул.Г.Майдану | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | 659,226 | | - | | 659,226 | | - | | | | Роботи зупинено, необхідне коригування проектної документації | | | |  | |
|  | **Всього** |  | **114402,446** | | **6907,023** | | **91607,4055** | | **6039,063** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.Програма забезпечення своєчасної ліквідації аварійних ситуацій**  **об’єктів житлового господарства**  **територіальної громади м.Чернівців на 2018-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 27.12.2017р. № 1076) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| 1.1 | Забезпечення цілодобового збору інформації і оператив-ного реагування на звернення громадян та організацій міста щодо виникнення аварійних ситуацій в житловому фонді і передачу її комунальним службам (підприємствам) міста для вжиття невідкладних заходів. | МКП  «АДС-080» | 2612,6 | | - | | 2612,60 | | - | | | | За 2019 рік єдиним диспетчерським центром МКП «АДС-080» було прийнято 122971 заяву та звернення громадян м.Чернівців. | | | |  | |
| 1.2 | Ліквідація аварійних та надзвичайних ситуацій, що виникають у житловому фонді міста на внутрішньобудинкових інженерних мережах у неробочий час, вихідні і святкові дні, а саме:  -теплопостачання;  -водопостачання;  -водовідведення;  -електропостачання | МКП  «АДС-080» | 3154,8 | | - | | 3154,80 | | - | | | | Працівниками МКП «АДС-080» за 2019 рік ліквідовано 3195 аварійних ситуацій, що виникли у житловому фонді міста Чернівців на внутрішньо-будинкових інженерних мережах, із них:  -теплопостачання – 393 шт;  -водопостачання -709шт;  -водовідведення – 402 шт;  -електропостачання – 1691 шт. | | | |  | |
| 1.3 | Забезпечення обстеження будинків (квартир) житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців з визначення їх технічного стану з подальшим замовленням технічного заключення стану основних конструктивних елементів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 25,3 | | - | | 25,3 | | - | | | | У 2019 році обстежено 2 будинки та 5 квартир житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців з визначення їх технічного стану з подальшим виготовленням технічного заключення стану основних конструктивних елементів | | | |  | |
|  | **Всього** |  | **5792,7** | | - | | **5792,7** | | - | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів**  **житлово-комунального господарства в м.Чернівцях на 2017–2021 роки «Комфортне місто»**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 05.03.2019р. № 1684) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.Комунальне господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Будівництво, реконструкція та відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт об'єктів комунальної інфраструктури міста і інших об'єктів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Реалізація проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в т.ч.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення якісного зовнішнього освітлення окремих територій міста | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 67,1 | | 2969,22 | | 66,3 | | 2148,12 | | | | --капітальний ремонт освітлення алей в центральному парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка;  капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. О.Кобилянської. | | | |  | |
|  | Продовження термінів експлуатації протизсувних споруд | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 43,1 | | 1450,00 | | 43,1 | | 1393,7 | | | | -капітальний ремонт підпірної стіни по вул.Каспрука,2. | | | |  | |
| 86,574 | | - | | 86,574 | | - | | | | -капітальний ремонт підпірної стінки на вул.Героїв Майдану,69 . | | | |  | |
|  | Забезпечення належного утримання та раціонального використання [територій](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F), [будівель](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F), [інженерних споруд](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1) та об'єктів рекреаційного,  природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного і іншого призначення | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | 2500,0 | | - | | - | | | | Реставрація (ремонт реставраційний) будинку № 4 по вул.Сіді-Таль м.Чернівці, що внесений до пам'яток культурної спадщини; | | | | Роботи не розпочато по причині відсутності проектно-кошторисної документації | |
| 668,0 | | - | | 663,31 | | - | | | | Реставрація (збереження) конструкцій даху та об’єму горища житлового будинку на вул.І.Франка,3 - пам"ятки архітектури та містобудування місцевого значення (проектні роботи) | | | |  | |
|  | Інші об’єкти комуналь-ної інфраструктури | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 1450,00 | | - | | 1440,64 | | - | | | | Капітальний ремонт адміністративних приміщень по вул. Героїв Майдану,7 (в т.ч. проектні роботи, експертиза) | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт аварійних ділянок злітно-посадкової смуги та перону аеропорта | КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» | 1475,6 | |  | | 1475,6 | |  | | | | Виконано роботи з капітального ремонту аварійних ділянок злітно-посадкової смуги та перону  аеропорту | | | | Комфортне місто | |
|  | Придбання та встановлення спортивних майданчиків | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 1350,00 | |  | | 1328,672 | |  | | | | Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул.Воробкевича (скейт парк). | | | | Комфортне місто | |
|  | Облаштування контейнерних майданчиків | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 510,094 | | - | | 505,936 | | - | | | | Капітальний ремонт майданчиків для збору ТПВ з влаштуванням підземних контейнерів на проспекті Незалежності, 108-116 | | | | |  |
|  | Облаштування прибудинкової території (дворів) комунальної власності | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 1744,768 | | - | | 1708,768 | | - | | | | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Незалежності,109 (облаштування дитячого майданчика, встановлення лавиць та смітників);  Капітальний ремонт ділянки території на проспекті Незалежності,109 з влаштування майданчика для влаштування паркування транспортних засобів | | | | |  |
|  | **Забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення міста, в т.ч.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Зовнішнього освітлення | Департамент житлово-комунального господарстваЧернівецької міської ради | 509,477 | | - | | 420,025 | | - | | | | Реконструкція зовнішнього освітлення на вул.Стрийській, Яблуневій, Малиновій, Вишневій та інших ;  Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по просп..Незалежності,109 - 181., Реконструкція зовнішнього освітлення на вул.Воробкевича (територія скейт-парку) (відновлення елементів благлустрою) ( в т.ч.: проектні роботи, експертиза), | | | |  | |
|  | Світлофорних об’єктів | Департамент житлово-комунального господарстваЧернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились | | | | Відсутність фінансування | |
|  | Тролейбусних та електричних мереж міста | Департамент житлово-комунального господарстваЧернівецької міської ради | 28 | | - | | 26,208 | | - | | | | Капітальний ремонт тролейбусних та електричних мереж міста | | | |  | |
|  | Будівництво контактних тролейбусних мереж | Департамент житлово-комунального господарстваЧернівецької міської ради | 583,815 | | - | | 583,815 | | - | | | | Контактна тролейбусна мережа на вул.Старожучківський шлях | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарстваЧернівецької міської ради | 232 | | - | | 229,707 | | - | | | | Капітальний ремонт приміщень редакції газети "Чернівці" на вул.О.Кобилянської,2, | | | |  | |
|  | **Всього по розділу::** |  | **8748,528** | | **6919,22** | | **8578,655** | | **3541,82** | | | |  | | | |  | |
| **1.2** | **Будівництво, реконструкція та відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт доріг м.Чернівців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Покращення стану дорожньо-вуличної мережі міста, міжбудинкових проїздів, мостів, тротуарів, тощо | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 125578,993 | | 15000,00 | | 125457,892 | | 338,996 | | | | Проведено ремонтні роботи по:  -вул.Руська (від вул.П.Сагайдачного до вул.Січових Стрільців),  -проспекту Незалежності (від вул.Героїв Майдану до вул.Головної),  -вул.Героїв Майдану від вул.О.Щербанюка до просп. Незалежності,  -тротуару на вул.Білоруській (в районі церкви та бібліотеки))(проект "Громадський простір"),  -вул.Селятинської,  -вул.Вашківської (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 27),  -вул.Канівської (від вул.Сторожи-нецької до вул.О.Кошового)  -вул.В.Білоусова (від вул.О.Герцена до вул.С.Руданського)  -вул.Л.Липковської (колишня вул.О.Цулукідзе) перехрестя з вул.С.Руданського  -вул.Сторожинецької від вул.Канів-ської до вул.Ковельської  -вул.Переяславської  -тротуарів на вул.О.Кобилянської  -вул.В.Винниченка від вул.Миру до залізничного переїзду в м.Чернівці  -тротуарів для забезпечення доступності (влаштування пандусів) (вул.І.Франка, вул.Банкова\_,  -вул.Січових Стрільців (з сторони вул.Руської (напливи))  -вул. Жасминної від вул.Руської до вул. Слов҆янської  - тротуарів на вулиці О.Щербанюка  -вул.Білоруської (від вул.Лубенської до вул.Узбецької)  -перехрестя вулиць Винниченка - Миру (з влаштуваням карману для автобусної зупинки)  - вул.Хотинської  -тротуару на вул.Героїв Майдану від буд. № 57 до вул.О.Щербанюка  -тротуарів на вул.Білоруській (від вул.Лубенської до провул.Узбецького) - вул.П.Ткачука (асфальтування гравійної ділянки)  -провулку від вул.М.Мусоргського до проспекту Незалежності,109 біля КМУ "Міська дитяча поліклініка"  -Нанесення дорожньої розмітки пластиком з світлоповертаючим ефектом на вул.Героїв Майдану (капремонт)  -вул.Лубенської,8  -вул.Петрозаводської  -вул.Січової (асфальтування гравійної ділянки)  -вул.Возз'єднання (асфальтування) | | | |  | |
| **1.3** | **Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт міжбудинкових проїздів м. Чернівців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Покращення благоустрою міжбудинкових територій | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 730,273 | | - | | 725,951 | | - | | | | -капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул. В.Залозецького,57-А і Б (відновлення елементів благоустрою)  -капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Головній,188 до вул.Головної (з влаштуванням маршруту тактильною плиткою) (відновлення елементів благоустрою)  -капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вул.Чорноморська- вул.Білоусова (відновлення елементів благоустрою) | | | |  | |
| **1.4** | **Здійснення заходів в рамках Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Покращення благоустрою міста за участю чернівчан | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | В програмі Бюджет ініціатив | | | |  | |
| **1.5** | **Виконання заходів включених до програми щодо розвитку комунальних підприємств** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Придбання техніки та обладнання для кому-нальних потреб міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 199,8 | | - | | 199,8 | | - | | | | МКП «Чернівціспецкомунтранс» - придбання техніки та обладнання для комунальних потреб міста (технічні засоби та запасні частини для спецтехнки (бульдозер)); | | | |  | |
| 144,6 | | - | | 144,6 | | - | | | | КП „Черні-вецький виробничий трест зеленого господарства і протизсувних робіт" - придбання техніки і обладнання для комунальних потреб міста (Подрібнювач гілок-1 од.) | | | |  | |
| 2328,278 | | - | | 2328,278 | | - | | | | МКП „Чернівцітеплокомуненерго" - придбання техніки та обладнання (котли,насоси, запірна арматура та інше); придбання техніки та обладнання (засоби дистанційної передачі даних на комерційні вузли обліку газу) | | | |  | |
|  | **Забезпечення надійної роботи системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зменшення необлікованих тепловтрат та втрат води в т.ч.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -водопостачання та водовідведення | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 6981,634 | | - | | 6547.154 | | - | | | | -водопровідна мережа по вул.М.Салтикова-Щедріна (від вул.Буковинської до вул.О.Герцена);  водопровідна мережа по вул.Руській на ділянці від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка;  -вВодопровідна мережа на вул.Л.Толстого;  -капітальний ремонт трубопроводу методом проколу для відведення підтоплення РКНС-1 на вул.Південно-Кільцевій;  -будівництво безнапірного та напірного каналізаційних колекторів та каналізаційної насосної станції на вул. Б.Хмельницького;  -будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектора з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вул.Привокзальної | | | |  | |
|  | -теплопостачання, мережі, об’єкти теплопостачання, котельні | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 8513,962 | | - | | 8480,722 | | - | | | | -капітальний ремонт теплових мереж міста (в т.ч. придбання попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцією труб, проектні роботи, експертиза) (співфінансування на реалізацію інвестиційного проекту "Модернизація інфраструктури централізова-ного теплопостачання в м.Чернівці (ЄБРР)) ;  -капітальний ремонт котелень міста (котла ПТВМ № 2 на котельні Південна-1, за адресою просп.Незалежності, 127-А, та капітальний ремонт котла ПТВМ-30 № 4 на котельні Південна-3, за адресою вул.Лесина,5) (співфінансування на реалізацію інвести-ційного проекту «Модернізація інфраструк-тури централізованого теплопостачання в в.Чернівці (ЄБРР)» | | | |  | |
|  | -зовнішнє освітлення | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 402,923 | | - | | 398,368 | | - | | | | Співфінансування проекту «ПДСЕР для МЕСР: практичне впровадження **ПДСЕР** у напрямку сталого, розумного та енергоефективного міського освітлення в м.Чернівці» | | | |  | |
| **1.6** | **Виготовлення проектно-кошторисної документації** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 338,502 | | - | | 315,706 | | - | | | | -виконання технічних заключень, проектних робіт, експертизи проектів на капітальний ремонт мереж водопостачання, водовідведення, зливових ;  -проектно-вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд на капітальний ремонт доріг;  -виконання технічних умов, проектних робіт, експертизи проектів на капремонт об'єктів зовнішнього освітлення, електропос-тачання з приєднанням до електричних мереж;  -виконання технічних умов, проектних робіт, експертизи проектів на реконструкцію об'єктів зовнішнього освітлення, електропостачання з приєднанням до електричних мереж. | | | |  | |
|  | **Всього по розділу:** |  | **153967,493** | | **15000,00** | | **153177,126** | | **338,996** | | | |  | | | | |  |
| **2.Житлове господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт покрівель | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 513,795 | | - | | 512,670 | | - | | | | Виконано на 5 адресах:  вул.Стальського,16, вул. Героїв Майдану, 103-А,Сторожинецька,50, вул.Небесної Сотні,1-А, вул.Головна,204-Г | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт оголовків димовентканалів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 194,005 | | - | | 181,618 | | - | | | | Виконано на 3-х адресах: вул.І.Підкови, №№ 34, 36, 38 | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт фасадів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 313,5 | | - | | 313,022 | | - | | | | Виконано на 2-х адресах: вул.Головна,142, вул.Гулака-Артемовського, 3 | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт перекриття | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 100,0 | | - | | 100,0 | | - | | | | Виконано на вул. Головній,74 | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт балконів, балконних галерей та сушарок | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 43,5 | | - | | 43,369 | | - | | | | Виконано на вул.Героїв Майдану,94 | | | |  | |
|  | Влаштування пандусів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились | | | | Відсутність звернень на влаштування пандусів | |
|  | Капітальний ремонт сходів і під’їздів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Капітальний ремонт огорожі | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Ремонт захисних споруд (бомбосховищ) | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 100,0 | | - | | 100,0 | | - | | | | Ремонт захисної споруди виконано за адресою вул. О. Кобилянської, 55 | | | |  | |
|  | Комплексний ремонт житлового будинку на вул.Ю.Гагаріна,28 | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Ремонт квартир сімей загиблих воїнів в зоні АТО та Революції гідності | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
| **2.2.** | **Покращення стану внутрішньобудинкових інженерних мереж** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт мереж каналізації та водовідведення, холодного водопостачання | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Капітальний ремонт мереж теплопостачання | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 105,353 | | - | | 103,102 | | - | | | | Капітальний ремонт мереж теплопостачання проведено в будинках за адресами: бульвар Героїв Крут, 6, бульвар Героїв Крут, 9, вул. Полетаєва, 4-А. Ремонт індивідуальних теплових пунктів проведено за 5-ма адресами: вул. Щербанюка, буд. 43, 43-А, 45, 45-А, вул. Достоєвського, буд. 2 | | | |  | |
|  | Капітальний ремонт мереж електропостачання | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 36,0 | | - | | 24,464 | | - | | | | Капітальний ремонт мереж електропостачання проведено на бульварі Героїв Крут, 4-А | | | |  | |
| **2.3** | **Забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт (заміна) ліфтів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 2000,0 | | - | | 1910,623 | | - | | | | Виконано на вул. Руській, 205(2 під),  вул.Героїв Майдану, 69(3 під.), вул.Ентузіастів, 9-А(3 під),вул. Головна, 190(1 під), вул.Головна, 190(2 під), вул.Головна, 204-Б(1під), вул.Героїв Майдану, 69(4 під.), вул. Руська, 227 | | | |  | |
|  | Експертне обстеження ліфтів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Технічне обстеження ліфтів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів житлових будинків | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
| **2.4** | **Виконання непередбачуваних аварійних робіт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виконання непередбачуваних аварійних робіт | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 127,05 | | - | | 119,625 | | - | | | | Виконано на вул.Головній,4, на вул. Білоруській,22 | | | |  | |
| **2.5** | **Покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальн громади м.Чернівців | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 13,150 | |  | | 12,948 | |  | | Капремонт нежитлових приміщень на вул. Небесної Сотні,12 | | | |  | | | |
| **2.6** | **Впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Термомодернізація внутрішньобудинкових систем опалення (елеваторні вузли, мережі тощо) | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкції (фасадів будинків) | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Заміна вікон, дверей в місцях загального користування | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Модернізація систем опалення місць загального користування | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Роботи не проводились. | | | | Відсутність бюджетних асигнувань | |
|  | Теплоізоляція горищ, покрівель, підвальних приміщень та фундаментів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 275 | | - | | 274,8 | | - | | | | Виконано термомодернізацію покрівлі | | | |  | |
|  | Облаштування індивідуальних теплових пунктів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 180 | | - | | 180,0 | | - | | | | Встановлено 1 ІТП (індивідуальний тепловий пункт) | | | |  | |
|  | **Всього по розділу** |  | **4001,353** | | **-** | | **3876,241** | | - | | | |  | | | |  | |
|  | **Всього**  **по Програмі** |  | 157968,846 | | 21919,2 | | 157053,367 | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.Програма утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (фасадів)**  **багатоквартирних будинків м. Чернівців на 2018-2027 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.10.2017р. № 934) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (фасадів панельних будинків** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (фасадів панельних будинків ОСББ, ЖБК, ЖБТ, ТКЗ) | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 28.12.2019р. № 2034) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **1.Заходи з енергозбереження** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Відшкодування частки відсоткової ставки по «теплих» кредитах спрямованих на заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 1282,7 | | - | | 1282,7 | | - | | | | В рамках реалізації зазначеної Програми 1610 домогосподарств м.Чернівців уклали кредитні договори, в т.ч 154 домогосподарства уклали кредитні договори у 2019 році. За звітний період 439 позичальникам відшкодовано частину відсоткових ставок на суму 1282,7 тис.грн. Всього за період дії Програми домогосподарствам відшкодовано частину відсоткових ставок по кредиту на суму 4507,2 тис.грн. | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **1282,7** | | **-** | | **1282,7** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017-2022 роки (покриття збитків, які виникли на комунальних підприємствах внаслідок неефективного менеджменту та інші заходи**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 02.02.2017р. № 567) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Фінансова підтримка комунальних підприємств** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення функціонування міського пасажирського електротранспорту | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | 9006,777 | |  | | 9006,77 |  | | | | Інвестування в необоротні активи - 4006,777тис.грн., поповнення обігових коштів - 5000,0 тис.грн. | | | |  | | |
| 1.2 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | ВП «Чернівці-водоканал» | 79282,506 | |  | | 79282,506 |  | | | | Компенсація обґрунтованих витрат на послуги водопостачання та водовідведення - 65586,106 тис.грн., реструктуризація боргу за електроенергію - 12390,4 тис.грн., оплата за електроенергію - 1306,0 тис.грн. | | | |  | | |
| 1.3 | Забезпечення функціонування теплових мереж м. Чернівців | МКП «Чернівцітепло-комуненерго» | 49999,907 | |  | | 49999,90687 |  | | | | 1. Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м.Чернівці (ЄБРР) - 806,3 тис.грн., фінансування інвестиційного проекту «DemoUkrainaDH» з енергоефективності підприємства - 520,0 тис.грн., оплата за електроенергію - 17512,8 тис.грн., зарплата та податки в розмірі 25813,223 тис.грн., оплата за послуги з розподілу природного газу ПАТ «Чернівцігаз» - 5088,7 тис.грн., оплата за встановлення вузла комерційного обліку природного газу на котельні ДНЗ №28 на вул.Якоба фон Петровича, 12 - 258,884 тис.грн. | | | |  | | |
| **1.4** |  | КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» | **1200** | |  | | **1200** |  | | | |  | | | |  | | |
|  | **Всього** |  | **139489,19** | |  | | **139489,19** |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.Програма розвитку міського електротранспорту міста Чернівців на 2017-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 20.04.2017р. № 685) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **На 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Придбання нових і вживаних тролейбусів та автомобільного тягача | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.Програма розвитку**  **КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка»**  **на 2017-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 06.11.2018р. № 151) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Напрям діяльності Програми** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20.Програми впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському пасажирському транспорті в м.Чернівцях на 2017-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 08.12.2017р. №1014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| 1.1 | Придбання, технічний супровід при монтажі та налаштуванні терміналів (валідаторів) стаціонарних зі стабілізації напруги в тролейбусах | КП «Муніципальний інфоцентр», КП «Чернівецьке тролейбусне управління» |  | |  | |  | | - | | | | На виконання даної Програми на міських тролейбусних маршрутах № 2, 4, 6, 8 розрахунок за проїзд здійснюється кондуктором з використанням мобільного валідатора. | | | | |  |
|  | **Всього** |  |  | |  | |  | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21.Програма фінансування робіт пов’язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2021 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 26.12.2017р. №1046) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Покращання санітарного та екологічного стану міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів. | Житлово-експлуатаційні підприємства | 5036,501 | | - | | 4265,612 | - | | | | За результатами переговорної процедури закупівлі, проведеної в 2019 р., ДЖКГ укладено договір з МКП «Центр стерилізації тварин» на відлов та тимчасову ізоляцію тварин в. м. Чернівцях. В 2019р. з вулиць міста відловлено **1335** безпритульних тварин, з них:  - простерилізовано - 1029 собак;  - щеплено від сказу - 882 собак;  - повернуто на вулицю - 936 собак;  - прилаштовано в родини - 181 собаку.  На утриманні МКП «Чернівціспецкомунтранс» знаходиться три громадські вбиральні. Надано послуг зі встановлення та утримання біотуалетів при проведенні 15 загальноміських заходів | | | |  | | |
| 1.2 | Утримання пішохідної вул. О.Кобилянської. | ФОП Заворотна | 1307,277 | | - | | 1307,277 | - | | | |  | | |
| 1.3 | Регулювання чисельності безпритульних тварин. | МКП «Центр стерилізації тварин» | 4975,3 | | - | | 4939,780 | - | | | |  | | |
| 1.4 | Утримання громадських вбиралень. | МКП  «Чернівці-  спецкомунтранс» | 333,3 | | - | | 333,3 | - | | | |  | | |
| 1.5 | Встановлення та утримання біотуалетів | МКП  «Чернівці-  спецкомунтранс» | 130,2 | | - | | 130,2 | - | | | |  | | |
| 1.6 | Утримання полігону твердих побутових відходів | МКП  «Чернівці-  спецкомунтранс» | 2051 | | - | | 2050,949 | - | | | | За результатами переговорної процедури закупівлі, проведеної в 2019 р., ДЖКГ укладено договір з МКП «Чернівціспецкомунтранс» на утримання полігону ТПВ. При цьому вивезення фільтрату з полігону ТПВ склало 19260 м3. | | | |  | | |
| 1.8 | Дослідження норм утворення на полігоні ТПВ | МКП  «Чернівці-  спецкомунтранс» | 200,0 | | - | | 200,0 | - | | | | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.12.2019р. №708/27 затверджено норми накопичення побутових відходів в м. Чернівцях. | | | |  | | |
| **2.** | **Забезпечення якісного освітлення міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Утримання зовнішнього освітлення | МКП «Міськсвітло» | 6336,6 | | - | | 6336,6 | - | | | | На утримання зовнішнього освітлення міста проведено переговорну процедуру закупівлі електроенергії з МКП «Міськсвітло». Загальна протяжність електромереж в місті складає 655, 3 км., кількість світлоточок 20223 шт. | | | |  | | |
| 2.2 | Поточний ремонт | МКП «Міськсвітло» | 804,7 | | - | | 804,7 | - | | | |  | | |
| 2.3 | Оплата за електроенергію | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 18313,6 | | - | | 18313,449 | - | | | |  | | |
| **3.** | **Забезпечення належної якості послуг для поховання.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Утримання кладовищ та історико-культурного заповідника «Кладовища по вул. Зеленій». | МКП  «Спецкомбінат» | 6083,7 | | - | | 6083,180 | - | | | | Утримання кладовищ міста в належному санітарному стані впродовж 2019 року.  Капітальний ремонт на кладовищі "Роша" на вул.Дорошівська,2 в м.Чернівці, в т.ч. проектні роботи, експертиза, технагляд. | | | |  | | |
| МКП «Заповідник «Кладовища на вул.Зеоеній» | 3771,7 | | - | | 3771,7 | - | | | |
| **4.** | **Покращання зовнішнього вигляду міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Утримання квіткового годинника. | МКП «Міськсвітло»,  КП «Чернівецький трест зеленого господарства і протизсувних робіт» | 17,014 | | - | | 16,580 | - | | | | Впродовж 2019 року проводились роботи по ремонту та утриманню квіткового годинника в належному санітарному та естетичному стані. | | | |  | | |
| 4.2 | Утримання фонтанів, бювету. | КП «Чернівці-  водоканал» | 988,151 | | - | | 988,151 | **-** | | | | Впродовж 2019 року проводились роботи по ремонту та утриманню п’яти фонтанів міста та одного бювету на бульварі Героїв Крут. | | | |  | | |
| 4.3 | Демонтаж рекламних конструкцій |  | 40 | - | | 31,929 | | - | | | |  | | | |  | | |
| 4.4 | Поточний ремонт громадських зупинок |  | 450 | - | | 421,133 | | - | | | |  | | | |  | | |
| 4.5 | Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд |  | 89,805 |  | | 71,805 | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.** | **Створення умов проживання та відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Поточний ремонт між- будинкових проїздів  Заходи пов′язані з поліпшенням питної води. | МКП МіськШЕП,  КП Чернівці-  водоканал» | 1355,9 | | - | | 1347,471 | - | | | | Ліквідовано вибоїни (ями) асфальтобетонного покриття на 12-ти міжбудинкових проїздах (прибудинкових територіях) в мікрорайонах з багатоповерховою забудовою – 1,433 тис.кв.м. | | | |  | | |
| 5.2 | Благоустрій дитячих майданчиків | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 65,1 | | - | | 65,080 | - | | | | Виконано благоустрій (поточний ремонт) 8-ми дитячих майданчиків. | | | |  | | |
| 5.3 | Послуги з виготовлення техпаспортів дит.майданчиків | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 100,0 | | - | | 100,0 | - | | | | Виготовлено 35 техпаспортів дитячих майданчиків. | | | |  | | |
| 5.5 | Придбання та встановлення дитячих майданчиків | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | 2,6 | | 83,982 | | 2,597 | 83,973 | | | | Придбано та встановлено один дитячий майданчик. | | | |  | | |
| 5.6 | Облаштування дитячого ігрового майданчика по вул. Хотинській, 49А | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецьуої міської ради | 4,5 | | 150,0 | | 4,5 | 145,5 | | | | За адресою вул.Хотинська, 49А облаштовано дитячий ігровий майданчик. | | | |  | | |
| 5.7 | Утримання парків | Управління культури | 3700,3 |  | | 3700,249 | |  | |  | | | |  | | | | |
| **6.** | **Утримання та поточний ремонт доріг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Утримання доріг | МКП МіськШЕП | 61000 | |  | | 60999,115 |  | | | | Ліквідовано вибоїни (ями) асфальтобетонного покриття на 102-ох вулицях міста площею 41,5 тис.кв.м. Проведено роботи з виправлення профілю гравійних доріг міста з додаванням гравію на площі 113,0 тис.кв.м., з виправлення профілю дорожнього покриття автогрейдером - 90,277 тис.кв.м. | | | |  | | |
| 6.2 | Поточний ремонт | МКП МіськШЕП | 18000 | | 3000 | | 17953,738 | 2819 | | | |  | | |
| 6.3 | Утримання тротуарів та  прибордюрної частини доріг. | Житлово-експлуатаційні підприємства, управлінські компаніїї | 23942,577 | |  | | 23719,355 |  | | | |  | | |
| **7.** | **Покращання озеленення міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Утримання об’єктів  озеленення. | КП «Чернівецький трест зеленого господарства і протизсувних робіт» | 8000 | | - | | 8000 | - | | | | Проводилась робота по догляду за скверами та площами, знесення та обрізка дерев, підсівання та викошування газонів, стрижка живих огорож, догляд за квітниками та посадка квітів.  Посадка дерев, кущів, квітів, влаштування газонів, ремонт лавок знесення і обрізка аварійних дерев та корчування пнів.  Покіс трав на територіях, що знаходяться на утриманні та обслуговуванні житлово-експлуатаційних підприємств та управлінських компаній проводився даними підприємствами. | | | |  | | |
| 7.2 | Поточний ремонт об′єктів озеленення. | КП «Чернівецький трест зеленого господарства і протизсувних робіт» | 2100 | | - | | 2086,677 | - | | | |  | | |
| 7.3 | Знесення дерев. | Житлово-експлуатаційні підприємства, управляючі компанії  КП «Чернівецький трест зеленого господарства і протизсувних робіт» | 1125,328 | | - | | 1125,328 | - | | | |  | | |
| 7.4 | Покіс трав | Житлово-експлуатаційні підприємства, управлінські компанії | 1610,348 | | - | | 1370,290 | - | | | |  | | |
| **8.** | **Запобігання підтопленню територій** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Розчистка русел та берегів  малих річок. | КП «Чернівецький трест зеленого господарства і протизсувних робіт» | 1205,5 | | - | | 1205,5 | - | | | | Проведено розчистку русел річок Мошків, Мольниця та Клокучка . | | | |  | | |
| **9.** | **Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Придбання, вивішування та зняття прапорців | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради,  житлово-експлуатаційні підприємства, управлінські компаніїї | 193,530 | | - | | 192,796 | - | | | | Протягом 2019 року до проведення державних, релігійних та місцевих свят проводилось придбання, вивішування та зняття прапорців | | | |  | | |
| 9.2 | Придбання та встановлення аншлагів | Житлово-експлуатаційні підприємства | 200,0 | | - | | 199,3 | - | | | | Встановлювались аншлагів на центральних вулицях міста. | | | |  | | |
| 9.3 | Забезпечення електро  живлення,  рибирання на міські святкові заходи. | МКП «Міськсвітло» | 99,927 | | - | | 97,548 | - | | | | Проводилось забезпечення електроживлення для проведення міських святкових заходів. | | | |  | | |
| **10** | **Проведення природоохоронних заходів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Природоохоронні завходи | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, управління культури Чернівецької міської ради | 3008,470 | | - | | 2349,344 | - | | | | Розчистка від самосійних дерев на території по вул. Руській.  Розчистка від аварійних дерев та самосійних чагарників парку ім. Ф.Шіллера.  Розчистка від аварійних дерев та самосійних чагарників парку ім. Ю.Федьковича.  Розчистка від зелених насаджень берегів р.Потік зі сторони КП МТК «Калинівський ринок».  Розчистка лівого берега р.Прут в районі автомобільного мосту по вул. Хотинській.  Розчиска русла р.Кися в районі вул. Проектної**.**  Знесення дерев у закладах освіти, Акарицидна обробка зелених зон, Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, Прокачування свердловин на полігоні ТПВ.  Збирання від населення та утилізація елементів живлення та ртутних ламп. | | | |  | | |
|  | **Всього** |  | 176642,928 | | **3233,98** | | **174585,233** | | **3048,473** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22.Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням Чернівецької міської ради від 18.02.2019р. № 1626) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління освіти Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Утримання закладів освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Витрати на проведення поточних ремонтів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 10762,5 | | - | | 10762,5 | | - | | | | Здійснено поточних ремонтів в закладах освіти на суму 10762,5тис.грн. | | | | |  |
| 1.2 | Інші обсяги фінансування на утримання закладів освіти | Управління освіти Чернівецької міської ради | 7645,2 | | 1894,2 | | 7645,2 | | 1644,2 | | | | Проведення мережі інтернет, придбання дидактичних матеріалів | | | | |  |
| **2.** | **Забезпечення виконання закладами освіти основних функцій по наданню освітніх послуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Компютеризація закладів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 2932,7 | | 706,3 | | 2932,7 | | 706,3 | | | | Закуплені телевізори ноутбуки, мультимедійні дошки, пристрої техніки для друку | | | | |  |
| 2.2 | Придбання спеціалізованого обладнання для кабінетів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 594,7 | | 600 | | 594,7 | | 600 | | | | Придбано обладнання для кабінетів фізики та хімії | | | | |  |
| 2.3 | Медичне забезпечення закладів освіти | Управління освіти Чернівецької міської ради | 532,8 | | - | | 532,8 | | - | | | | Забезпечено заклади медикаментами, перев"язувальними матеріалами т а деззасобами | | | | |  |
| 2.4 | Оснащення інвентарем спортивних залів, тирів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 157,6 | | - | | 157,6 | | - | | | | Придбаноінвентар для спортивних залів | | | | |  |
| 2.5 | Облаштування в ЗДО майданчиків | Управління освіти Чернівецької міської ради | - | | 285 | | - | | 282,1 | | | | Придбано обладнання для спортивних майданчиків ЗДО № 8,21,24 | | | | |  |
| 2.6 | Забезпечення меблями закладів освіти | Управління освіти Чернівецької міської ради | 2800,2 | | 2179,7 | | 2800,2 | | 2179,7 | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.7 | Забезпечення мяким інвентарем закладів освіти | Управління освіти Чернівецької міської ради | 721,1 | | - | | 721,1 | | - | | | | Придбано інвентар для дошкільних навчальних закладів | | | | |  |
| 2.8 | Придбання електротоварів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 192,8 | | - | | 192,8 | | - | | | | Придбання електроламп, світильників | | | | |  |
| 2.9 | Придбання миючих засобів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 356,5 | | - | | 356,5 | | - | | | | Придбано миючі засоби | | | | |  |
| 2.10 | Придбання будівельних матеріалів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 858,7 | | - | | 858,7 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.11 | Придбання господарських товарів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 204 | | - | | 204 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.12 | Придбання та встановлення бойлерів, електросушок, дозаторів для мила | Управління освіти Чернівецької міської ради | 110,1 | | - | | 110,1 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.13 | Придбання та встановлення фільтрів для очистки води | Управління освіти Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.14 | Обслуговування фільтрів для очистки води | Управління освіти Чернівецької міської ради | 6,5 | | - | | 6,5 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.15 | Придбання обладнання для харчблоків | Управління освіти Чернівецької міської ради | 288,2 | | - | | 288,2 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.16 | Придбання обладнання та інвентарю для облаштування новостворених ЗДО | Управління освіти Чернівецької міської ради | 218,0 | | - | | 218,0 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.17 | Зовнішнє відеоспостереження | Управління освіти Чернівецької міської ради | 101,4 | | - | | 101,4 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| 2.18 | Технічне обслуговування електричного обладнання | Управління освіти Чернівецької міської ради | 3,5 | | - | | 3,5 | | - | | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти | | | | |  |
| **3.** | **Забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог та виконання протипожежних заходів у закладах освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Навчання відповідальних працівників з ОП, ТБ, ЦЗ, придбання таперезарядка вогнегасників, встановлення та ослуговування пожежної сигналізації, обробка горищ вогнетривкою рідиною, проведення вимірювань опору заземлення, придбання пожежних щитів, утилізація відпрацьованих ламп | Управління освіти Чернівецької міської ради | 11496,9 | | - | | 11146,6 | | - | | | | Встановлено протипожежну сигналізацію – 9019,6 тис. грн.., здійснено обробку горищ – 477,0 тис. грн.., проведенно навчання з ТБ та ОП працівників закладів – 44,8 тис. грн.., закуплено та здійснено ТО вогнегасників – 233,2 тис. грн., проведено утилізацію ламп, встановлено протипожежні люки та двері – 909,6 тис. грн., проведено утилізацію ламп, придбано пожежних щитів, проведено вимірювання опору заземлення та інше – 462,4 тис. грн.. | | | | | Економія за рахунок системи ProZorro |
| **4.** | **Забезпечення якісної та доступної освіти для осіб з особливими освітніми потребами** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Створення в закладах освіти безбарєрного освітнього середовища | Управління освіти Чернівецької міської ради | - | | 113,9 | | - | | 112 | | | | Облаштовано 1 ресурсну кімнату в ЗЗСО №27 | | | | |  |
| **5.** | **Соціальний захист дітей пільгових категорій** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Звільнення від батьківської плати за харчування у закладах дошкільної освіти міста дітей, батьки яких є учасниками військових дій у східних регіонах України та учасниками бойових дій, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та районів проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, які мають відповідні підтверджуючі документи. | Управління освіти Чернівецької міської ради | 1330,5 | | - | | 1330,5 | | - | | | | Забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій | | | | |  |
| 5.2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій у східних регіонах України та учасниками бойових дій, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та районів проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, які мають відповідні підтверджуючі документи. | Управління освіти Чернівецької міської ради | 4169,2 | |  | | 3087,9 | |  | | | | Забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій | | | | | За рахунок зменшення кількості діто-днів відвідування учнями ЗЗСО |
| 5.3 | Оздоровлення та відпочинок дітей (відповідно внесених змін до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) | Управління освіти Чернівецької міської ради | 4858,6 | | - | | 4835,8 | | - | | | | Оздоровлено 933 дитини в таборах «Юність» та «Вербиченька». | | | | |  |
| 5.4 | Забезпечення безкоштовним харчуванням (сніданки) учнів 1 – 4 класів. | Управління освіти Чернівецької міської ради | 15568,8 | | - | | 13057,4 | | - | | | | Забезпечено харуванням дітей 1-4 класів | | | | | за рахунок зменшення кількості діто-днів відвідування учнями ЗЗСО |
| 5.5 | Забезпечення харчування дітей в пришкільних таборах | Управління освіти Чернівецької міської ради | 1163,4 | | - | | 964,5 | | - | | | | Забезпечено харуванням дітей | | | | | за рахунок зменшення кількості діто-днів відвідування учнями ЗЗСО |
| 5.6 | Забезпечення новорічними подарунками дітей закладів дошкільної освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти | Управління освіти Чернівецької міської ради | 1766,6 | | - | | 1698,3 | | - | | | | Придбано новорічні подарунки для 22540 дітей | | | | | Економія за рахунок системи ProZorro |
| **6.** | **Заходи щодо розвитку системи, виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Відзначення грошовою винагородою учнів навчальних закладів міста Чернівців – переможців Міжнародних, ІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, ІІ – ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, Міжнародних та Всеукраїнських учнівських конкурсів та турнірів. | Управління освіти Чернівецької міської ради | 400,0 | | - | | 379,1 | | - | | | | Відзначено грошовою винагородою учнів навчальних закладів (переможців олімпіад) 297 дітей | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **69240,5** | | **5779,1** | | **64986,6** | | **5524,3** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23.Програма вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти**  **м.Чернівців на 2016-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 24.12.2015р. № 48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління освіти Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Забезпеченні умов доступного та якісного викладання англійської мови в усіх закладах освіти міста для розширення сфери освітніх можливостей учнів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Преміювання учнів за результатами міжнародних іспитів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 47,5 | | - | | 47,5 | | - | | | | Відзначено грошовою винагородою 314 учнів | | | | |  |
| 1.2 | Преміювання вчителів за результатами підготовки до міжнародних іспитів, участі у тренінгах, літніх/зимових школах професійного розвитку, фахових міжнародних асоціаціях, конференціях, програм обміну, стажуванні за кордоном, складання вчителями міжнародних професійних іспитів з фаху | Управління освіти Чернівецької міської ради | 147,3 | | - | | 147,3 | | - | | | | Відзначено грошовою винагородою 87 вчителів | | | | |  |
| 1.3 | Організація проведення культурно-масових заходів, конкурсів, вікторин, інтелектуальних ігор, проектів англійською мовою для учнів | Управління освіти Чернівецької міської ради | 39,3 | | - | | 39,3 | | - | | | | Проведені заходи по організації конкурсів | | | | |  |
| 1.4 | Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів | Управління освіти Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **234,1** | | **-** | | **234,1** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24.Програма з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах**  **м.Чернівців на 2016 -2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 24.12.2015р. № 49 зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління освіти Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Навчання дітей навичкам плавання та безпечному перебуванні у воді | Управління освіти Чернівецької міської ради, Федерація плавання України | 608,0 | | - | | 608,0 | | - | | | | Охоплено програмою 690 дітей, з них пройшли повний курс 580 дітей, засвоєно життєво необхідних навиків поведінки на воді | | | | |  |
| 1.2 | Оздоровлення та підвищення рівня фізичної підготовки дітей | Управління освіти Чернівецької міської ради, Федерація плавання України | - | | - | | - | | - | | | | Підвищено рівень фізичної підготовки дітей | | | | |  |
| 1.3 | Оволодіння навикам здорового способу життя, активної життєвої позиції | Управління освіти Чернівецької міської ради, Федерація плавання України | - | | - | | - | | - | | | | Засвоєно основних способів плавання | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **608,0** | |  | | **608,0** | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25.Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки**  (затверджена в новій редакції рішенням міської ради від 26.09.2019р. №1849) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент розвитку Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу Чернівців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розробка та виготовлення презентаційних і інформаційних матеріалів про місто Чернівці | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | 109,1 | | - | | 109,1 | - | | | | Забезпечено виготовлення рекламно - інформаційної продукції, зокрема: путівники "Чернівці. В ритмі міжкультурної гармонії", туристичні мапи м.Чернівці, каталоги "На перехресті епох і культурних традицій" на п'яти мовах та мапа маршруту "Відкрий для себе Чернівці", календар подій на 2020 рік. Відзнято новий відеоролик про місто Чернівці, який розміщено в соціальних мережах та презентується на різних туристичних виставках і заходах де представлено місто. | | | |  | | |
| 1.2 | Придбання, розробка та виготовлення сувенірної, брендової продукції про місто Чернівці | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | 11,0 | | - | | 11,0 | - | | | | Придбано сувенірну продукцію з місцевою символікою (пано колаж "Чернівці", тарілка Чернівці колаж, сувенір шоколад, тощо). | | | |  | | |
| 1.3 | Поширення промоційної інформації про туристичний потенціал Чернівців через засоби масової інформації, Інтернет-ресурси, соціальні мережі, путівники, рекламно-інформаційні площини, створення та просування туристичного бренду | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | 15 | | - | | 15,0 | - | | | | Інформація про туристичний потенціал Чернівців поширюється через засоби масової інформації та інтернет-ресурси. Отримано комплексні послуги з супроводження сторінок в соцмережах Fecebbok та Instagram, які постійно поновлюються новим контентом. | | | |  | | |
| 1.4 | Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках, форумах тощо | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради | 218,2 | | - | | 218,2 | - | | | | Виготовлено виставкове обладнання (промостіл, ролло) для участі у виставкових заходах. Взято участь у 11-ти туристичних виставках, як національного так і міжнародного значення. | | | |  | | |
| 1.5 | Проведення рекламних кампаній та прес-турів, промо-турів | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | 29,0 | | - | | 29,0 | - | | | | Організовано та проведено прес-тур по місту Чернівці для представників всеукраїнських засобів масової інформації і блогерів. В результаті отримано ряд рекламних публікацій про туристичний потенціал міста Чернівці в друкованих виданнях та Інтернет -ресурсах. | | | |  | | |
| 1.6 | Здійснення співпраці зі всеукраїнськими та міжнародними організаціями, з меріями сусідніх міст та іноземних міст-партнерів шляхом проведення спільних турів та підписання угод про співпрацю | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | | Програмою не передбачено фінансування на 2019 рік | | |
| 1.7 | Перевидання книги «Взори вишивок домашнього промислу  на Буковині»  1912 року автор  Е. Кольбенгаєр | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, громадська організація «Вишиваний дивотвір» | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | | Програмою не передбачено фінансування на 2019 рік | | |
| 1.8 | Розробка вебсайту туристично -інформаційного порталу та мобільного додатку про шляхи активного туризму в м.Чернівцях | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | - | | | | У 2019 році проводились консультації з фахівцями щодо розробки туристично- інформаційного порталу. | | | | Програмою не передбачено фінансування на 2019 рік | | |
| **2.** | **Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Визначення та облаштування додаткових місць для стоянок туристичного автотранспорту біля основних туристично-екскурсійних об’єктів | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради | В межах кошторису виконавців | | - | | - | - | | | | Комунальним підприємством "МіськШЕП" облаштовано відповідною дорожньою розміткою додаткові місця для стоянок туристичного автотранспорту біля основних туристично-екскурсійних об'єктів на вул.Горького (в районі пам'ятника Ференца Ліста), вул. Шиллера (р-н Театральної площі), вул.Митрополита Гакмана (р-н Соборної площі). | | | |  | | |
| 2.2 | Покращення стану автомобільних доріг, які з’єднують об’єкти екскурсійного огляду міста | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради | В межах кошторису виконавців | | - | | - | - | | | | Постійно проводиться покращення стану автомобільних доріг, які з'єднують об'єкти екскурсійного огляду міста. | | | |  | | |
| 2.3 | Здійснення організаційних заходів щодо визначення та облаштування місць оглядових майданчиків з панорамними видами міста | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | - | | | | Визначено місце для облаштування оглядового майданчика в місті, в районі вул.Декабристів. | | | | Не передбачено фінансування заходу у 2019 році | | |
| 2.4 | Впровадження заходів щодо створення на об’єктах туристичної інфраструктури безпечних та сприятливих умов особам з обмеженими  фізичними можливостями | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, департамент праці та  соціального захисту населення міської ради | Не потребує фінансування | | - | | - | - | | | | Питання щодо створення в м.Чернівцях сприятливих умов особам з обмеженими фізичними можливостями розглядається комітетом забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. | | | |  | | |
| 2.5 | Наповнення та оновлення електронних сенсорних туристично-інформаційних кіосків (боксів) | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, Чернівецький Бізнес-центр | - | | - | | - | - | | | | Проводилась відповідна робота щодо передачі на баланс департаменту розвитку Чернівецької міської ради туристично-інформаційних кіосків (боксів). | | | | Не передбачено фінансування заходу у 2019 році | | |
| 2.6 | Сприяння будівництву та облаштуванню кемпінгу для розміщення неорганізованих туристів у лісосмузі (зеленій зоні) на в’їзді у місто Чернівці | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | | Відсутнє фінансування даного заходу у 2019 році | | |
| 2.7 | Сприяння відкриттю нових авіасполучень з іншими містами України та іноземними країнами | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка» | В межах кошторису виконавців | | - | | - | - | | | | Впродовж 2019 року функціонували щоденні авіарейси авіакомпанії МАУ "Чернівці - Київ - Чернівці", регулярні авіарейси до Італії «Чернівці-Бергамо» та до Туреччини авіарейси «Чернівці- Анталія». | | | |  | | |
| 2.8 | Налагодження співпраці з культурно-історичним центром Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича в напрямку розвитку туристичної інфраструктури та доступності до об’єкту ЮНЕСКО | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради | Не потребує фінансування | | - | | - | - | | | | Продовжується співпраця з культурно-історичним центром Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича щодо доступності до об'єкту ЮНЕСКО широкого кола відвідувачів та збільшення кількості екскурсантів. | | | |  | | |
| 2.9 | Виготовлення та встановлення туристично-інформаційних стел | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради,  МКП «Реклама», громадські організації в сфері туризму | 52,8 | | - | | 52,8 | - | | | | Для забезпечення інформаційних потреб гостей міста виготовлено та встановлено на пл.Театральній інформаційно-туристичну стелу, яка є зручною туристичною навігацією та допомагає туристам зорієнтуватися, як дістатися до цікавих туристичних атракцій. | | | |  | | |
| **3.** | **Підвищення конкуренто-спроможності туристичних продуктів міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сприяння розвитку перспективних для міста видів туризму: культурно-пізнавальний, науково-освітній, релігійний, етнічний, спортивно-оздоровчий, діловий, відпочинково-розважальний, екскурсійний, медичний, весільний | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | не потребує фінансування | | - | | - | - | | | | Сформовано Календар туристично-привабливих подій (культурно-пізнавальних, спортивно-оздоровчих, відпочинково-розважальних, екскурсійних, ділових) на 2019-2020 роки, які розміщено на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради в розділі "Туристу" та соцмережі Facebook. | | | |  | | |
| 3.2 | Удосконалення існуючих, впровадження нових тематичних екскурсій та туристичних маршрутів | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | 8,4 | | - | | 8,4 | - | | | | Проведено 10 безкоштовних екскурсій для гостей у складі делегацій з інших міст, представників ЗМІ, учасників міських заходів тощо. | | | |  | | |
| 3.3 | Забезпечення проведення якісних спортивно-масових заходів, у тому числі змагань міжнародного рівня | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах кошторису виконавця | | - | | - | - | | | | Проведено 237 спортивно - масових та комплексних заходів, в тому числі чемпіонатів, першостей, турнірів та матчевих зустрічей з олімпійських та неолімпійських видів спорту; спартакіади серед школярів, учнів професійно-технічних закладів освіти, вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій, осіб з інвалідністю. На території міста у 2019 році проводились змагання міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Відбулися традиційні масові забіги "Біг Миру" та Чернівецький півмарафон 2019. | | | |  | | |
| 3.4 | Організація та проведення конкурсів спрямованих на:  - підвищення фахового рівня працівників туристичної галузі;  - визначення і відзначення найкращих закладів та працівників туристичної сфери міста | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | |  | | |
| 3.5 | Забезпечення проведення недільних екскурсій для туристів та відвідувачів міста | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | 21,0 | | - | | 21,0 | - | | | | Проведено 42 недільні екскурсії центральною частиною міста для туристів та відвідувачів міста, які беруть свій початок біля Ратуші о 1200 . | | | |  | | |
| 3.6 | Сприяння у підготовці та підвищенні фахового рівня суб’єктів туристичної сфери (проведення тренінгів, семінарів, консультативних навчань тощо) | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | |  | | |
| 3.7 | Вдосконалення діяльності туристично-інформаційного центру | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | |  | | |
| 3.8 | Організація та проведення туристичного ярмарку та впровадження нових туристично - привабливих подій, конкурсів, фестивалів, заходів в місті | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | 42,1 | | - | | 42,1 | - | | | | Організовано та проведено Буковинський туристичний ярмарок, в якому прийняли участь більше 100 учасників, екстрим фестиваль 4х4 "REC West Ukraina (Bukovina) 2019" Кубок українського бездоріжжя, цикл заходів під назвою «Тиждень туризму в Чернівця»". | | | |  | | |
| 3.9 | Організація та проведення Фольклорно-етнографічного фестивалю Маланок («Маланка-фест») | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, громадська організація «Палітра Буковини» | 150,0 | | - | | 150,0 | - | | | | З метою популяризації традиційних свят та фестивалів, які приваблюють туристів, перераховано ГО «Палітра Буковини» 150,0 тис.грн. для проведення VIII фольклорно-етнографічного фестивалю Маланок. | | | |  | | |
| 3.10 | Проведення традиційних ярмаркових заходів, зокрема «Петрівський ярмарок», День міста, «Різдвяний ярмарок» | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради | В межах кошторису виконавців | | - | | - | - | | | | Взято участь у проведені ярмаркових заходів, а саме: «Різдвяний ярмарок», «Петрівський ярмарок», День міста. | | | |  | | |
| 3.11 | Розвиток гастрономічного туризму шляхом проведення кулінарних чемпіонатів, конкурсів, фестивалів, навчальних семінарів, майстер-класів | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, громадські організації та профільні учбові заклади міста Чернівців | В межах кошторису виконавців | | - | | - | - | | | | В рамках проведення Тижня туризму в місті Чернівцях проведено кулінарний майстер - клас по ліпленню вареників та гастрофест. | | | |  | | |
| 3.12 | Проведення заходів молодіжного спрямування (конкурси «Успішна пані», «Молода сім’я», «Міні-світ краси Буковини», студентські фестивалі тощо) | Відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради | В межах кошторису виконавців | | - | |  | - | | | | Впродовж 2019 року проведено низку заходів молодіжного спрямування. Зокрема, дитячий велопробіг, конкурс «Студент року», організовано роботу дитячого містечка на площі Філармонії до Дня міста, підтримується проведення фестивалю «Обнова-фест» та «Студреспубліки». Організовано роботу в Новорічно-різдвяному будиночку на площі Соборній. Відновлено роботу Чернівецького наметового табору «Ойкос», який приймав на відпочинок дітей з Польщі та Румунії. | | | |  | | |
| 3.13 | Проведення та організація заходів з відзначення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, «Тижня туризму в Чернівцях» та інших подієвих заходів | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | 20,0 | | - | | 20,0 | - | | | | 24-30 вересня 2019 року вперше організовано проведення циклу заходів з ділового, гастрономічного, подієвого, спортивного туризму під назвою «Тиждень туризму в Чернівцях»," в рамках якого було проведено ряд круглих столів з фокусом на туризм, цікавих екскурсій містом, виступи та кінопоказ під відкритим небом, спортивних заходів, гастрофести і майстер класи. | | | |  | | |
| 3.14 | Проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань в галузі туризму для здійснення аналізу та оцінки її стану | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | - | | - | | - | - | | | | **-** | | | |  | | |
| 3.15 | Організація та участь у конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, нарадах з питань розвитку туризму | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | 8,5 | | - | | 8,5 | - | | | | 30 вересня 2019 року проведено семінар-тренінг для екскурсоводів міста на тему: «Авторський стиль з екскурсійного супроводу: як бути іншим, залишаючись самим собою». | | | |  | | |
| 3.16 | Надання організаційної, консультаційної та методичної підтримки суб’єктам туристичної сфери діяльності | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, вищі навчальні заклади міста Чернівців | не потребує фінансування | | - | | - | - | | | | Постійно надається консультативна та методична допомога суб'єктам туристичної діяльності, поповнюється сайт Чернівецької міської ради актуальною інформацією. | | | |  | | |
| 3.17 | Участь у міжнародних, транскордонних проектах, спрямованих  на розвиток туристичної галузі міста | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | Кошти міжнародної технічної допомоги | | - | | - | - | | | | Постійно поширюється інформація про туристично-привабливі, культурні та спортивні заходи, які відбуваються на території міста Чернівців протягом року містам-побратимам та містам-партнерам за кордоном. | | | |  | | |
| 3.18 | Проведення моніторингу туристичної активності  за допомогою даних операторів мобільного зв’язку | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ міжнародних відносин Чернівецької міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, громадські організації в сфері туризму | 15,0 | | - | | 15,0 | - | | | | Проведено аналіз даних наданих оператором мобільного зв'язку Київстар щодо туристичної активності за 2019 рік, зокрема кількість туристів, що відвідали місто (вітчизняних, іноземних), вік, стать, тривалість перебування вітчизняних туристів. | | | |  | | |
|  | **Всього** |  | **700** | | **-** | | **700** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26.Програма розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях на 2016-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 17.12.2015р. № 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Розвиток інфраструктури плавання м. Чернівці** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну ЗОШ №27 м.Чернівців | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради, федерація плавання України | \* | | - | | \* | | - | | | |  | | | | | Роботи зупинені. Триває судовий процес з підрядною організацією стосовно розірвання договору підряду |
| 1.2 | Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну КСОП «Буковина» | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чергнівецької міської ради, федерація плавання України | \* | | - | | \* | | - | | | |  | | | | | У 2019 році не відбувся архітектурний конкурс передпроєктних пропозицій на реконструкцію басейну КСОП «Буковина» |
|  | \* - в межах бюджетних асигнувань **Програми з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017 -2020 роки «Сучасне місто»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Впровадження заходів з ефективного управління експлуатацією плавальними басейнами | Чернівецька міська рада, виконавчі органи Чернівецької міської ради, керівники плавальни басейнів, федерація плавання України | 100,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | | Програма передбачала відкриття басейнів ЗОШ №27 та КСОП «Буковина» |
| 1.4 | Підготовка тренерів | Федерація плавання України, Чернівецька міська рада, керівники плавальних басейнів | 30,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | | Програма передбачала відкриття басейнів ЗОШ №27 та КСОП «Буковина» |
| 1.5 | Навчання плаванню дітей | Чернівецька міська рада, виконавчі органи Чернівецької міської ради, федерація плавання України | 1200,0 | | - | | \*\* | | - | | | | Охоплено програмою 690 дітей з них пройшли повний курс 580 дітей, засвоєно життєво необхідних навиків поведінки на воді | | | | | - |
|  | \*\* - в межах бюджетних асигнувань **Програми з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2016 -2020 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Проведення семінару студентів-архітекторів «Методика проектування сучасних спортивних басейнів» | Федерація плавання України | - | | - | | - | | - | | | | проведення семінару проведено у 2019 році не передбачалось. | | | | | У 2019 році проведення семінару не передбачено |
| 1.7 | Визначення, згідно Генерального плану м.Чернівців, територій для будівництва нових плавальних басейнів | Чернівецька міська рада, виконавчі органи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | | ДМБК та ЗВ |
| 1.8 | Плавальний басейн в Першотравневому р-ні м. Чернівці (25х16) | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради | 49000,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | | ДМБК та ЗВ |
| 1.9 | Проектування та будівництво плавального басейну в КМУ «Міська лікарня № 1» | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | | ДМБК та ЗВ |
|  | **Всього** |  | **50330,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27.Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Чернівцях**  **на 2017-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 01.12.2016р. № 482) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Винайдення приміщень та передача їх КСОП «Буковина» | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, КСОП «Буковина» | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для різних верств населення КСОП «Буковина» | КСОП «Буковина» | 60,0 | | - | | - | | - | | | | Надається сприяння в організації та проведенні фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів для різних верств населення | | | | |  |
| 1.3 | Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста | Управління освіти Чернівецької  міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | | Організація і зміст фізичної культури в закладах загальної середньої освіти проводиться відповідно до навчальних програм з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів | | | | |  |
| 1.4 | Проведення місячника з підготовки спортивних споруд до експлуатації в весняно – літній період | Департамент житлово- комунального господарства Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, фізкультурно-спортивні товариства | В межах бюджетних асигнувань | | - | | В межах бюджетних асигнувань | | - | | | | В межах асигнувань житлово – комунальними, приватними підприємствами та установами, на обслуговуванні у яких є спортивниі споруди, проводиться робота по їх експлуатації в весняно – літній та осінньо – зимовий періоди | | | | |  |
| 1.5 | Організація проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення міста | КСОП «Буковина»,  управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, фізкультурно- спортивні товариства | В межах бюджетних асигнувань | | - | | В межах бюджетних асигнувань | | - | | | | В межах асигнувань організацій та установ впродовж року проводились оцінювання фізичної підготовленості | | | | |  |
| 1.6 | Організація виконання Плану заходів на відповідні роки щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” | КСОП «Буковина»,  управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | В межах бюджетних асигнувань | | - | | | | Впродовж року проводились фізкультурно – оздоровчі та спортивні заходи. Надавалось сприяння та підтримка в проведенні заходів на КСОП «Буковина» та території міста | | | | |  |
| 1.7 | Сприяння в наданні у користування на пільгових умовах спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів і забезпечення доступу до них | Виконавчі органи Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Спортивні споруди міста надаються безкоштовно для занять дітям та дорослим з інвалідністю. 6 спортивних споруд використовується для проведення фізкультурно – реабілітаційних занять та змагань серед людей з інвалідністю. | | | | |  |
| 1.8 | Проведення змагань серед дошкільнят, школярів, спартакіад серед учнів та забезпечення участі міських команд у відповідних змаганнях обласного рівня | Управління освіти Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | 34,0 | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | | Впродовж року проводились фізкультурно – спортивні заходи серед дошкільнят та спартакіади серед учнів | | | | |  |
| 1.9 | Організація та забезпечення навчання плаванню школярів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців | Управління освіти  Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах  м.Чернівців на 2016 -2020 роки | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах  м.Чернівців на 2016 -2020 роки | | - | | | | Охоплено програмою 690 дітей з них пройшли повний курс 580 дітей, засвоєно життєво необхідних навиків поведінки на воді | | | | |  |
| **2.** | **Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до Законів України, та правоохоронних органах** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях та проведення відповідних фізкультурно – спортивних заходів | Управління освіти Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.2 | Проведення міської спартакіади допризовної молоді | Управління освіти Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | 6,0 | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.3 | Забезпечення участі збірної команди міста в обласній спартакіаді допризовної молоді | Управління освіти Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | 7,5 | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | |  | | | | |  |
| **3.** | **Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Висвітлення позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, зокрема на теле-і радіопрограмах | Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | В межах бюджетних асигнувань | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.2 | Залучення видатних спортсменів, спортсменів - інвалідів, ветеранів спорту до участі у масових фізкультурно-спортивних заходах з метою популяризації фізичної культури і спорту в місті та пропаганди здорового способу життя | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | | Впродовж року видатні спортсмени та особистості брали участь у фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів | | | | |  |
| 3.3 | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії | МКП «Реклама» | 10,0 | | - | | - | | - | | | | Впродовж року, на рекламних площинах міста, розміщувалась соціальна реклама, реклама проведення фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів | | | | |  |
| 3.4 | Проведення фізкультурно – масових, спортивних заходів, спортивних фестивалів та ярмарок, велодня та інші заходи спрямовані на популяризацію здорового способу життя | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради | 150,0 | | - | | 125,22 | | - | | | | У 219 році проводились спортивно – масові, спортивні заходи та інші заходи спрямовані на популяризацію здорового способу життя | | | | |  |
| 3.5 | Проведення міських фізкультурно-спортивних заходів серед посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів, | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | 6,0 | | - | | - | | - | | | | В місті проведена спартакіада серед депутатів обласної, районних, міських (міст обласного підпорядкування) сільських та селищних рад. | | | | |  |
| 3.6 | Забезпечення участі команди міста посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів в обласних заходах та змаганнях | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.7 | Організація та проведення урочистих заходів з відзначення кращих спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та інших працівників галузі, в тому числі Дня фізичної культури і спорту | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | 6,0 | | - | | 5,9 | | - | | | | До Дня фізичної культури та спорту, за спортивні досягнення та вагомий внесок в розвиток фізичної культури та спорту в місті Чернівцях, Чернівецькою міською радою та управлінням по фізичній культурі та спорту відзначені провідні спортсмени, тренери та ветерани спорту. | | | | |  |
| **4.** | **Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення діяльності та розвитку мережі міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 14 544,10 | | - | | | | Забезпечення діяльності 4 міських ДЮСШ | | | | |  |
| 4.2 | Сприяння діяльності школи вищої спортивної майстерності | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | Коштів не потребує | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 4.3 | Забезпечення діяльності КСОП «Буковина» | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 2 642,0 | | - | | | |  | | | | |  |
| 4.4 | Сприяння діяльності регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | Коштів не потребує | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **5.** | **Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведення для вихованців міських ДЮСШ навчально - тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 271,5 | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.2 | Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення для забезпечення сфери фізичної культури і спорту | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 2 000,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.3 | Створення умов для функціонування спортивних спеціалізованих класів з видів спорту в загальноосвітніх навчальних закладах | Управління освіти  Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.4 | Проведення щорічних заходів, у тому числі за участю видатних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, федерації з видів спорту | В межах бюджетних асигнувань | | - | | В межах бюджетних асигнувань | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.5 | Організація на базі дитячого табору спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.6 | Проведення чемпіонатів та кубків міста, в тому числі відкритих, спортивних ігор та інших змагань з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, в т.ч. ветеранів | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, федерації з видів спорту | 600,0 | | - | | 374,0 | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.7 | Проведення міських та міжнародних змагань (турнірів, матчевих зустрічей, спортивних ігор) з визнаних видів спорту в Україні серед спортсменів різних вікових груп, в т.ч. ветеранів, інших масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в місті | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, федерації з видів спорту | 250,0 | | - | | 64,1 | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.8 | Забезпечення участі спортсменів міста в чемпіонатах та кубках області | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **6.** | **Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Забезпечення підготовки та участі спортсменів міських ДЮСШ різних вікових груп у спортивних заходах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 1 000,0 | | - | | 766,79 | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.2 | Забезпечення виплат одноразових грошових винагород кращим спортсменам та тренерам міста відповідно до затвердженого порядку | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 144,075 | | - | | | | У 2019 році 5 спортсменів та 5 тренерів отримали разову грошову винагороду | | | | |  |
| 6.3 | Забезпечення виплати стипендій учасникам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, кращим, молодим і перспективним спортсменам міста відповідно до затвердженого порядку | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 461,125 | | - | | | | Впродовж 2019 року 20 провідних та перспективних спортсменів міста отримували щомісячно стипендії | | | | |  |
| 6.4 | Сприяння в розвитку співробітництва у сфері фізичної культури і спорту з іншими містами та державами | Виконавчі органи Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | | **-** | | | | |  |
| 6.5 | Запровадження практики навчально-спортивної роботи та проведення спільних із зарубіжними фахівцями навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту, участі команд міста в змаганнях інших держав | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.6 | Організація участі спортсменів міста в змаганнях за програмами співробітництва з іншими державами | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.7 | Надання фінансової підтримки ГО ФСК «Буковина» | Чернівецька міська рада | В межах бюджетних асигнувань | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.8 | Сприяння вирішенню соціально – побутових питань спортсменів м. Чернівців учасників Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (фінансування придбання житла) | Департамент житлово- комунального господарства Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | 950,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.9 | Забезпечення надбавки штатним тренерам-викладачам міських ДЮСШ, а саме:  - випускникам акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів - до 50% посадового окладу протягом перших 3-х років роботи;  - фахівцям, які вперше працевлаштовуються в ДЮСШ та не мають відповідного стажу - до 50% посадового окладу (крім осіб які отримують державне пенсійне забезпечення) протягом перших 3-х років роботи;  - фахівцям до 30 % посадового окладу. | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 1 383,7 | | - | | | | За рахунок коштів міського бюджету забезпечено надбавки штатним тренерам – викладачам міських ДЮСШ (в межах від 30 % до 50 %) | | | | |  |
| 6.10 | Створення умов з надання гуртожитку для іногородніх штатних тренерів-викладачів та тренерів - викладачів міських ДЮСШ, які перебувають на обліку як громадяни що потребують поліпшення житлових умов (терміном до 3-х років) | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми будівництва реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017 – 2020 роки «Комфортне місто» | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017 – 2020 роки «Комфортне місто» | | - | | | |  | | | | |  |
| 6.11 | Сприяння вирішенню соціально – побутових питань штатних фахівців міських ДЮСШ, які перебувають на обліку як громадяни що потребують поліпшення житлових умов не менше 10 років та мають безперервний стаж роботи штатного фахівця в міській ДЮСШ не менше 10 років | Департамент житлово- комунального господарства Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017 – 2020 роки «Комфортне місто» | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017 – 2020 роки «Комфортне місто» | | - | | | |  | | | | |  |
| **7.** | **Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, ремонт, проектування та будівництво закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, басейнів, спортивних комплексів, рекреаційних зон та велосипедних доріжок | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, департамент житлово- комунального господарства Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | В межах бюджетних асигнувань | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.2 | Забезпечення оновлення спортивного інвентарю у загальноосвітніх навчальних закладах міста | Управління освіти Чернівецької  міської ради | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми розвитку освіти міста Чернівців  на 2017-2020 роки | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.3 | Надання фінансової підтримки КСОП «Буковина» для забезпечення функціонування установи та проведення роботи серед населення за місцем проживання | Чернівецька міська рада | 1 200,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.4 | Облаштування майданчиків для міні – футболу, багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям, майданчиків з тренажерним обладнанням та футбольних полів на територіях загальноосвітніх навчальних закладах | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 15 000,0 | | - | | В межах бюджетних асигнувань Програми з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери  в місті Чернівцях на 2017 -2020 роки «Сучасне місто» | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.5 | Забезпечення міських ДЮСШ необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-тренувального процесу | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 1 500,0 | | - | | 365,9 | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.6 | Забезпечення модернізації, зміцнення, реконструкції, будівництва та капітального ремонту матеріально-технічної спортивної бази міських ДЮСШ з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-тренувального процесу | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 8 000,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.7 | Проведення реконструкції, будівельних, монтажних та ремонтних робіт стадіону, освітлення, бігових доріжок (в т. ч. критої), приміщень КСОП «Буковина» | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, КСОП «Буковина» | 12 000,0 | | - | | 830,81 | | - | | | |  | | | | |  |
| 7.8 | Виконання заходів з реалізації Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях на 2016 – 2020 роки | Виконавці Програми | В межах бюджетних асигнувань програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 - 2020 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **8.** | **Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Забезпечення фінансування перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів міських ДЮСШ | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 24,0 | | - | | 1,96 | | - | | | |  | | | | |  |
| 8.2 | Проведення конференцій, тематичних семінарів, навчань для працівників сфери фізичної культури і спорту | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | В межах бюджетних асигнувань | | - | | 4,88 | | - | | | |  | | | | |  |
| 8.3 | Забезпечення участі працівників сфери фізичної культури і спорту у всеукраїнських зборах, нарадах та семінарах | Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, управління освіти Чернівецької міської ради | 6,0 | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **42809,50** | |  | | **21155,25** | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28.Програма підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від від 30.01.2014р. № 1099) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Подання заявок** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Публікація інформаційних повідомлень про початок збору заявок | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Оголошення про прийом заявок розміщувалось на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради та направлялись в засоби масової інформації | | | | |  |
| 1.2 | Прийом та реєстрація поданих заявок | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Впродовж року було зареєстровано 12 заявок. | | | | |  |
| 1.3 | Розповсюдження електронного варіанту заявки серед членів експертної ради | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Усі заявки були розіслані членам Експертної ради з координації виконання Чернівецької міської Програми підтримки книговидання імені Антона Кохановського | | | | |  |
| **2.** | **Аналіз поданих заявок** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Організація засідань експертної ради з координації виконання Програми не рідше одного разу в квартал | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Було проведено 2 засідання Експертної ради | | | | |  |
| **3.** | **Визначення заявок-переможців** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо співфінансування | Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради, фінансове управління Чернівецької міської ради | 400,0 | | - | | 400,0 | | - | | | | Було підготовлено та затверджено 3 рішення. | | | | |  |
| 4. | **Друк** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Учасник Програми зобов’язаний надати виконавчому комітету Чернівецької міської ради частину тиражу праці, згідно з рекомендаціями експертної ради з координації виконання Програми, але не менше 20% від тиражу для розповсюдження по навчальних закладах, установах культури та презентаційних потреб міської ради. | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, учасники Програми | - | | - | | - | | - | | | | У 2019 році виділено фінансування на видання 10 книг | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **400,0** | | **-** | | **400,0** | | **-** | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29.Програми профілактики правопорушень та протидії злочинності**  **в місті Чернівцях на 2017-2019 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 08.08.2017р. №800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальні виконавці  **Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області,**  **Департамент патрульної поліції Національної поліції України,**  **Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,**  **Відділ Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області,**  **Регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2017-2019 роки**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Організаційні заходи забезпечення профілактики злочинності** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проаналізувати стан правопорядку в м.Чернівцях.  З урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, проводити додаткові заходи щодо запобігання злочинності.  Організовувати комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання з метою запобігання злочинним проявам. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  відповідні виконавчі органи міської ради | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | На виконання пп.1.1 п.1 комплексної Програми нарядами патрульної поліції постійно здійснюється комплекс заходів по відпрацюванню районів міста Чернівці, у яких найбільше вчиняються злочини проти власності (грабежі/крадіжки/розбої), проводяться заходи, спрямовані на виявлення кримінальних правопорушень  Розстановка нарядів – автопатрулів та піших здійснюється з урахуванням аналізу вуличної злочинності, та з метою більш оперативного реагування на виклики і впливу на результати криміногенної ситуації на території міста Чернівці.  Особовий склад Чернівецького відділу поліції націлено на установлення довірчих стосунків з населенням для отримання інформації, яка сприяє попередженню та викриттю кримінальних та інших правопорушень, розшуку злочинців, правопорушників, зниклих безвісти, надання іншої допомоги в межах компетенції поліції.  Під час вказаних вище відпрацювань відвідані помешкання громадян, яким роздані візитні картки дільничних офіцерів поліції та пам’ятки «Як не стати жертвою вуличних злочинів». Здійснювалася перевірка осіб підоблікового елементу, які перебувають на профілактичних обліках Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, а саме: адміннаглядні, раніше судимі, формальники, засуджені без позбавлення волі, домашні кривдники, власники зброї. Крім цього, проведені профілактично-роз’яснювальні бесіди з особами, які ведуть аморальний спосіб життя та зловживають алкогольними напоями.  З метою запобігання злочинним проявам працівниками Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області на постійній основі проводиться комплекс оперативно-профілактичних відпрацювань «Розшук», «Денне місто», «Нічне місто», «Мігрант» тощо.  В результаті проведення даних відпрацювань, вдалося досягти відповідних результатів роботи, зокрема: за 2019 рік працівниками патрульної поліції було розкрито на 9,3% більше кримінальних правопорушень, ніж минулого року, а також зменшити кількість кримінальних правопорушень на території обслуговування, порівнюючи з 2018 роком на 7,5% (кількість скоєних кримінальних правопорушень у 2018р. – 4776, у 2019р. – 4418).  У громадських місцях було вчинено 55 злочинів, що на 15,3% менше ніж за аналогічний період минулого року (65 злочинів). В умовах вулиці скоєно 46 злочинів, що на 20,6% менше від 2018 року (58 злочинів). Що стосується шахрайств, то в порівнянні з минулим роком зменшилась кількість зареєстрованих кримінальних проваджень, а саме: 88 проти 112 (21,4%). Також зменшилася кількість грабежів (4 проти 20), легких тілесних ушкоджень (20 проти 61), тяжких тілесних ушкоджень (2 проти 3), тощо.  У порівнянні з 2018 роком збільшилась кількість кримінальних правопорушень за якими злочинця повідомлено про підозру із зареєстрованих кримінальних проваджень у поточному році (509 проти 272). | | | | |  |
| 1.2 | Забезпечити виготовлення та розповсюдження серед населення інформаційної друкованої продукції та фото-відео матеріалів про спільну діяльності правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з профілактики та попередження правопорушень.  Розробити та поширити методичні рекомендації й пам’ятки з питань захисту основних прав і свобод людини і громадянина. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  відповідні виконавчі органи міської ради, Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія, засоби масової інформації | 10.0 | | - | | - | | - | | | | На виконання пп.1.2 п.1 комплексної Програми під час проведення масових заходів, працівники відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області проводять постійну роботу з профілактики та попередження правопорушень та розповсюджують серед населення друковану продукцію та методичні рекомендації з питань захисту основних прав і свобод людини і громадянина. | | | | |  |
| 1.3 | Поетапне впровадження на території м.Чернівців системи відеонагляду за станом правопорядку в громадських місцях, на транспортних розв’язках, мікро-районах, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах з метою відстеження стану правопорядку, оперативного реагування на факти правопорушень, використання системи в розкритті та попередженні кримінальних право-порушень, а також встановлення її (з функцією відеофіксації номерних знаків транспортних засобів) на виїздах з міста, переходах та ключових перехрестях. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  відповідні виконавчі органи міської ради | 1000 | | - | | - | | - | | | | З метою виконання комплексної Програми впродовж 2017-2019 років за рахунок міського бюджету міста Чернівців було виділено 396240.00 грн. на впровадження системи відеоспостереження на території міста Чернівців.  За виділені кошти, які були передані фінансовому управлінню ГУНП в Чернівецькій області, було закуплено 10 камер відеоспостереження з комплектуючим обладнанням до них, а саме:  -жорсткий диск 6000 Gb Supermicro SAS 7200rpm Enterprise в кількості 6 шт., загальною вартістю 39825,00 грн.;  -модуль пам’яті 32 Gb DDR4-2400 ECC Reqistered в кількості 6 шт., загальною вартістю 58650,00 грн.;  -відеокамери Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZS/P в кількості 19 шт., загальною вартістю 191808,00 грн.;  -один маршрутизатор RB1100AHx4 Dude Edition, вартістю 9462,00 грн.;  -жорсткі диски для сервера/відео нагляд 3.5 6.0 TB Western Digital SATA в кількості 12 шт., загальною вартістю 76800,00 грн.  Станом на 01.12.2019р.система відеоспостереження складається з 30 відеокамер, які встановлені на найбільш завантажених перехрестях міста та на будівлі міської ради (площа Центральна,1). Строк зберігання інформації, яка записується відеокамерами становить 7 днів. Обмеження по строку зберігання обумовлені наявними записуючими пристроями на сервері. | | | | |  |
| 1.4 | Забезпечення Управління патрульної поліції в м. Чернівцях велосипедами з метою запровадження велосипедних патрулів в рекреаційних та паркових зонах м. Чернівців. | Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, відповідні виконавчі органи міської ради | 106 | | - | | - | | - | | | |  | | | | | - |
| 1.5 | З метою створення системи профілактики правопорушень, організації персональної роботи з особами з асоціальною поведінкою, покращення охорони громадського порядку, реалізувати заходи зі створення відповідних громадських формувань.  Ініціювати створення вуличних та будинкових комітетів та залучити їх до питань попередження правопорушень, впливу на осіб, які схильні до правопорушень, пияцтва, наркоманії. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, відповідні виконавчі органи міської ради | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Управлінням патрульної поліції в Чернівецькій області проведено значну кількість зустрічей із громадськими організаціями, головами ОСББ, з метою налагодження співпраці та взаємодії, попередження можливих правопорушень на території міста.  Працівники сектору зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області реалізують проект «Сусідська варта» для проведення роз'яснювальної роботи серед населення, направленої на активізацію повідомлень громадянами про порушення адміністративного та кримінального законодавства, свідками якого вони стали.  Також працівники сектору зв'язків з громадськістю спільно з громадськими активістами та небайдужими громадянами проводять різноманітні акції, такі як:  -«Відповідальний пішохід» спільно із ГО «БАР» з нанесення інформативних написів на тротуарах, у місцях переходу проїзної частини;  -«Розмалюй» спільно із благодійною організацією «Нова сім’я», задля ліквідації надписів на різноманітних об’єктах, які пропагують вживання наркотиків тощо. | | | | |  |
| **2.** | **Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проводити на території м.Чернівців комплекс оперативно-профілактичних заходів по перевірці розважальних закладів з метою запобігання скоєння злочинів та правопорушень. До проведення заходів залучати у межах компетенції представників громадських формувань з охорони громадського порядку.  У окремих випадках, а також при затриманні злочинців, залучати до цих заходів представників засобів масової інформації м.Чернівців. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  засоби масової інформації | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | На території м.Чернівці постійно проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів по перевірці розважальних закладів для запобігання злочинним проявам.  Зокрема, з 01.01.2019р. працівниками управління патрульної поліції було складено 17 матеріалів по ст.155 КУпАП (за порушення правил надання послуг - режиму роботи закладу). Також патрульними поліцейськими було попереджено та зупинено більше 100 правопорушень громадського порядку на території розважальних закладів.  Особовий склад управління патрульної поліції зосереджений на виявлення фактів порушень громадського порядку (хуліганства, розпивання алкогольних напоїв, перебування в п’яному вигляді тощо) біля приміщень розважальних закладів, особливо із подовженим та цілодобовим режимом роботи, на території місць відпочинку, в місцях масового перебування громадян, території спальних районів, в тому числі залізничний вокзал «Чернівці», території автомобільних вокзалів та аеропорту.  Упродовж 2019 року працівниками управління патрульної поліції було складено 2251 матеріалів по ст.178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль), 916 матеріалів по ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), 998 матеріалів по ст.175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях). | | | | |  |
| 2.2 | Спільно з представниками громадських формувань проводити систематичне обстеження дачних масивів на території м.Чернівців з метою профілактики крадіжок, а також виявлення та взяття на облік осіб, які там постійно мешкають. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  громадські формування | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | На виконання п.2.2 комплексної Програми, Чернівецьким відділом поліції спільно з громадськими формуваннями «Козацька обласна варта», «Таргет», «Скеля», «Тигр», «Національна Дружина Чернівці» розроблені графіки спільних патрулювань з метою профілактики вчинення крадіжок інших злочинів, вчинення адміністративних правопорушень, виявлення та взяття на облік осіб схильних до правопорушень. Окрім цього, спільно з вказаними громадськими формуваннями постійно проводиться робота по обстеженню дачних масивів на території м.Чернівці задля профілактики крадіжок. | | | | |  |
| 2.3 | З метою запобігання злочинним посяганням проти особи і суспільства із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, в тому числі проявів міжнародного тероризму, посилити оперативне прикриття об’єктів, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйніпредмети і речовини. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | На виконання п.2.3 комплексної Програми для здійснення належного контролю за зберіганням відомчої вогнепальної зброї та вибухових матеріалів на об’єктах дозвільної системи проведено перевірку (інвентаризацію) умов зберігання зброї, боєприпасів, ревізію дозвільних документів на підставі яких функціонують ОДС, та особових справ працівників, яким погоджено укладання трудових договорів на виконання робіт пов’язаних із придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.  Особливу увагу звернуто на технічну укріпленість ОДС, придатність приміщень до зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки, існування договорів охорони об’єктів, а також недопущення фактів крадіжок зброї та вибухових матеріалів, недопущення її надходження в кримінальне середовище. | | | | |  |
| 2.4 | Здійснити заходи щодо виявлення найбільш незахищених громадян похилого віку, одиноких та інших осіб, які потребують надання соціальних, медичних, правових та інших видів послуг. | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької здоров’я міської ради, Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | На виконання п.2.4 комплексної Програми Чернівецьким КЦ «Турбота» проведено роботу щодо виявлення найбільш незахищених громадян похилого віку, одиноких та інших осіб, які потребують надання соціальних, медичних, правових та інших видів послуг: за 2017 р. - 5199 осіб; за 2018 р. - 5108 осіб та за 9 місяців 2019 р. - 4627 осіб.  На медичному обслуговуванні в поліклінічних закладах управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради перебуває 50 945 осіб похилого віку. Протягом 2019 року оглянуто та амбулаторно проліковано 46 390 осіб похилого та старечого віку, отримали стаціонарне лікування - 2 789 осіб, в стаціонарі на дому проліковано - 9 056 осіб .  Одиноких престарілих осіб на обліку в поліклінічних закладах перебуває 411 осіб, 100% даних осіб оглянуті та 245 осіб амбулаторно оздоровлені, стаціонарно проліковано - 45 осіб.  На обліку в міських поліклінічних закладах перебуває 449 лежачих хворих. Протягом 2019 року всі хворі оглянуті на дому, проліковано 270 осіб.  З даною категорією громадян працівниками СП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області постійно проводилась профілактична розмова під якої попереджалося про можливе вчинення відносно них протиправних дій. Відповідно до цього вказаним особам вручається пам’ятка «Як не стати об’єктом злочинних посягань» та візитна картка дільничного офіцера поліції, який обслуговує територію на якій вони проживають. | | | | |  |
| **3.** | **Профілактика злочинності в молодіжному середовищі Напрям діяльності Програми** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Організувати у навчальних закладах м. Чернівців проведення “круглих столів” “Правові знання - потреба сьогодення” та зустрічі з старшокласниками шкіл міста щодо роз’яснення шкідливого впливу наркотичних речовин на особистість за участю працівників поліції. | Чернівецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, управління освіти Чернівецької міської ради,  Служба у справах дітей Чернівецької міської ради,  відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | З метою створення безпечного середовища в навчальних закладах, зменшенню злочинності серед учнів працівниками відділу зв’язків з громадськістю та пресслужбою управління патрульної поліції в Чернівецькій області проведено зустрічі із школярами у навчальних закладах м. Чернівці, а саме: у 2017р. – 3, у 2018р. – 5 та у 2019р. – 8 «круглих столів» на тему: «Правові знання – потреба сьогодення». Окрім цього, проведено 6 зустрічей з учнями старшої школи Чернівецьких загальноосвітніх навчальних закладів на тему «Чернівці – місто без наркотиків». Організовано понад 20 виїздів «Замалюй» по ліквідації реклами заборонених речовин на фасадах будинків міста. | | | | |  |
| 3.2 | Організувати проведення оперативно-профілактичних відпрацювань місць концентрації молоді, нічних клубів тощо. | Чернівецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Систематично проводилися відпрацювання та перевірки місць масового скупчення та відпочинку молоді, парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, розважальні заклади, комп’ютерні клуби розташовані на території м. Чернівці.  Упродовж 12-ти місяців 2019 року інспекторами ЮП СП Чернівецького відділу поліції спільно із представниками органів місцевого самоврядування та управління освіти на території м. Чернівці проведено 143 профілактичних рейди та перевірки. Під час вказаних заходів виявлено та задокументовано 190 адміністративних правопорушень, з яких близько 70 відносно неповнолітніх. | | | | |  |
| 3.3 | З метою запобігання негативним проявам пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, проводити спільні оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих. Розповсюдження серед молоді інформаційних матеріалів щодо підвищення рівня правової освіти та запобігання асоціального способу життя. | Служба у справах дітей Чернівецької міської ради,  відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради, Чернівецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  Управління протидії наркозалежності ГУНП в Чернівецькій області | 10 | | - | | - | | - | | | | З метою оперативного та ефективного реагування, виявлення та влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, попередження вчинення неповнолітніми правопорушень, службою у справах дітей міської ради спільно з Чернівецьким відділом поліції ГУНП в Чернівецькій області, відділом у справах сім’ї та молоді міської ради у 2017р. організовано 5 нарад та 6 лекцій у навчальних закладах міста, у 2018р. - 6 нарад, 1 захід та 4 лекції у навчальних закладах міста, у 2019р. - 2 брейн-ринги, 1 виступ на радіо, 1 захід, 5 лекцій та 3 наради.  Проведено 157 спільних профілактичних рейдів щодо виявлення жебракуючих неповнолітніх, попередження безпритульності та бездоглядності, з них: у 2017р. - 46, у 2018р. – 43, у 2019р. – 68.  Працівниками ювенальної превенції та дільничними офіцерами поліції СП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, було проведено зустрічі з адміністраціями навчальних закладів, під час яких обговорювалися проблемні питання, що виникають у дитячому середовищі та можуть призвести до вчинення навмисних само ушкоджень. | | | | |  |
| 3.4 | Сприяння створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім'ях, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний вплив антигромадських елементів, проводити соціальний супровід дітей з неблагополучних сімей.  Забезпечити притягнення до відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дітей. | Служба у справах дітей Чернівецької міської ради,  відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради, Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  управління освіти Чернівецької міської ради,  Чернівецький відділ поліції ГУНП у Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Працівники управління патрульної поліції спільно із представниками служби у справах дітей міської ради, ювенальною превенцією, а також працівники мобільної групи реагування на факти вчинення домашнього насильства «ПОЛІНА» здійснюють перевірки неблагополучних сімей, реагують на виклики домашнього насильства, реалізують заходи запобігання проявам пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності, а також спільно проводять оперативно профілактичні заходи щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення.  Організовано виїзди мобільних груп спільно з представниками служби у справах дітей міської ради та відділу у справах сім’ї та молоді міської ради по відвідуванню сімей, де проживають діти в складних життєвих обставинах, перевірено умови проживання, проводиться соціальний супровід дітей з неблагополучних сімей. У випадках виявлення правопорушень щодо прав дитини, на батьків або осіб, що їх заміняють, складають протоколи в порядку, встановленому чинним законодавством.  За результатами проведеної роботи у 2019 році працівниками управління було складено 378 матеріалів по ст. 173-2 КУпАП.  Спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перевірено умови проживання 633 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (2017р. – 154 дитини, 2018р. – 181 дитина, 2019р. – 298 дітей).  Систематично припиняються та документуються правопорушення пов’язані з порушенням прав дітей на здоровий спосіб життя. Так у ході проведення рейдів припинено 8 фактів доведення неповнолітніх до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП) та 54 випадки неналежного виконання батьками обов’язків по догляду та вихованню неповнолітніх дітей (ст. 184 КУпАП). Проведено рейди щодо відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, де з батьками провели відповідні профілактичні бесіди щодо виконання ними своїх батьківських обов’язків із забезпечення необхідних умов для навчання та виховання дітей. | | | | |  |
| 3.5 | Сприяння зайнятості неповнолітніх з сімей, які не мають постійних доходів і джерел для існування та опинились в складних життєвих обставинах. | Чернівецький міський центр зайнятості, Служба у справах дітей Чернівецької міської ради, відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради, Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Спільно з Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах сім’ї та молоді щороку проводяться наради з питань сприяння зайнятості неповнолітніх з сімей, які не мають постійних доходів і джерел для існування.  На виконання пунктів 3.5 комплексної Програми Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості за відповідним зверненням осіб сприяла у працевлаштуванні 2 неповнолітніх.  Впродовж звітного періоду міським управлінням освіти спільно з асоціацією «Сім’я і здоров’я» проведено біля 10 акцій «Милосердя», під час яких більше 1000 дітей отримали матеріальну допомогу. Особлива увага приділялась дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, із сімей учасників АТО. | | | | |  |
| 3.6 | Організація дозвілля та відпочинку неповнолітніх та молоді, зокрема із залученням їх до гуртків та спортивних секцій | Служба у справах дітей Чернівецької міської ради, відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради, Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти Чернівецької міської ради, управління культури Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Впродовж 2017-2019рр. проведено курси тренінгових занять просвітницької програми виховання навичок здорового способу життя, до яких залучаються й учні початкових класів та їх батьки. Популярності серед учнів набули тренінгові заняття «Країна здоров’я», які проводять члени асоціації «Сім’я і здоров’я», навчальні семінари для педагогів.  В рамках міського етапу Всеукраїнської інформаційно- профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» управлінням освіти спільно з учнівською асоціацією «Юні чернівчани» щороку проводиться форум лідерів учнівського самоврядування та педагогів – організаторів закладів загальної середньої освіти міста. В грудні 2019р. проведено гру–квест «Молодь обирає здоров’я», флешмоб «Ми за толерантність та здоровий спосіб життя».  У закладах загальної середньої освіти працює 399 гуртків, які відвідують 7512 школярів. У дев’яти закладах позашкільної освіти діє 439 гуртків, де навчаються 5 450 дітей.  Управління по фізичній культурі та спорту міської ради є постійним учасником та співорганізатором щорічної промоакції «Я і моє дозвілля», яка проводиться для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей учасників АТО, дітей, які перебувають в конфлікті з законом та інших. Основною метою заходу є залучення неповнолітніх до занять в спортивних, творчих та наукових гуртках. В рамках заходу управлінням організовані показові виступи спортсменів – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста з таких видів спорту: футбол, карате, баскетболу, стрільби з лука та художньої гімнастики.  Закладами, підпорядкованими управлінню культури міської ради регулярно проводяться заходи, спрямовані на профілактику злочинності шляхом залучення школярів та молоді до активного культурного та здорового дозвілля.  У школах естетичного виховання міста за участю працівників поліції щороку проводяться “круглі столи” “Правові знання - потреба сьогодення” та зустрічі з старшокласниками задля роз’яснення шкідливого впливу наркотичних речовин на особистість. Також приділяється увага батьків щодо належного виховання, навчання та розвитку дітей.  Бібліотеки ЦБС активно проводять книжкові виставки та заходи, що потребують їх активної творчої участі читачів.  В КБУ «Центральний Палац культури м.Чернівців» постійно працюють 28 студій (гуртків, груп) різного жанру та направлення, а саме: хореографічного, циркового, музичного (вокал, фортепіано, гітара), театрального, образотворчого мистецтва, групи по вивченню іноземних мов, підготовки дітей до школи, логопедичної допомоги, оздоровчої аеробіки. Навчаються близько 500 дітей та підлітків.  Організовано дозвілля та відпочинок неповнолітніх шляхом залучення останніх до гуртків та спортивних секцій: у 2017р. – 100 дітей, у 2018р. – 300 дітей, у 2019р. – 300 дітей. | | | | |  |
| 3.7 | Проведення заходів з вивчення психологічного клімату в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах м. Чернівців із застосуванням психологічних методик, насамперед тих, учні яких вчинили злочини. Результати психологічних досліджень використовувати для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень неповнолітніми та відносно них. | Управління освіти Чернівецької міської ради,  Чернівецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Відповідно до п.3.7 комплексної Програми працівники відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області проводять постійні зустрічі з керівництвом загальноосвітніх навчальних закладів міста Чернівці, відвідують шкільні заходи, батьківські збори, проводять спілкування з учнями у неформальному середовищі задля вивчення психологічного клімату в колективах, здійснюють моніторинг поведінки учнів, які знаходяться на обліку та були причетними до вчинення злочинів. Результати психологічних досліджень використовуються у подальшій роботі в рамках реалізації проекту «Шкільний офіцер поліції» для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень неповнолітніми та відносно них.  У навчальних закладах проведено майже 250 профілактичних виступів, лекцій, бесід та інтерактивних заходів, під час яких особливу увагу зосереджено на протидії булінгу. Проведено ряд заходів на тему: «Проблема явища булінгу в Україні та світі», «Особливості адміністративної відповідальності за вчинення булінгу», «Протидія кібербулінгу», «Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу». | | | | |  |
| **4.** | **Запобігання та протидія поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидія пияцтву і алкоголізму** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Посилення співпраці правоохоронних органів, закладів освіти, соціальних служб міста Чернівців, громадських організацій щодо попередження вживання та розповсюдження наркотичних речовин серед молоді та неповнолітніх | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, Управління протидії наркозалежності ГУНП в Чернівецькій області, громадські організації  управління освіти Чернівецької міської ради, відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради,  Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей міської ради | Вкладень коштів  не потребує | | - | | - | | - | | | | Працівники управління патрульної поліції в Чернівецькій області, в тому числі працівники сектора зв'язків з громадськістю, на постійній основі здійснюють заходи спільно з іншими підрозділами щодо попередження вживання та розповсюдження наркотичних речовин серед молоді та неповнолітніх.  Управління патрульної поліції співпрацює із громадськими організаціями щодо попередження вживання та розповсюдження наркотичних речовин серед молоді та неповнолітніх. Зокрема, для ліквідації надписів на різноманітних об’єктах, які пропагують вживання наркотиків спільно із благодійною організацією «Нова сім’я» неодноразово було проведено акцію «Розмалюй».  Працівники сектора зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області організовують поширення серед населення інформаційних буклетів для попередження вживання наркотичних речовин, а також постійно проводять профілактичні бесіди та заняття у навчальних закладах щодо попередження вживання та розповсюдження наркотичних речовин серед молоді та неповнолітніх. | | | | |  |
| 4.2 | У тісній взаємодії здійснювати заходи щодо недопущення розповсюдження наркотичних речовин у закладах освіти міста. | Чернівецькій віділ  поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, Управління протидії наркозалежності ГУНП в Чернівецькій області, управління освіти Чернівецької міської ради, громадські організації | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | На постійній основі проводиться профілактично-виховна робота з дітьми щодо попередження злочинів та правопорушень в м.Чернівцях серед неповнолітніх та співпраця з правоохоронними органами, закладами освіти, соціальними службами та громадськими організаціями щодо попередження вживання та розповсюдження наркотичних речовин.  Для налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері протидії та профілактики поширення наркотичних та психотропних речовин у середовищі молоді працівниками Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молодібуло прийнято участь у семінарі «Наркотики, наркоманія та суспільство».  У співпраці з громадською організацією «Нова сім’я» проведено анкетування 2626 учнів 9-11 класів щодо здорового способу життя, наявного досвіду вживання ПАР серед здобувачів освіти.  Для вивчення ставлення учнів 7 – 11 класів до вживання наркогенних речовин та інформованості з питань ВІЛ/СНІДу фахівцями психологічної служби навчальних закладів міста були проведенні анкетування для виявлення «груп ризику» та визначення кола питань, які потребують подальшого роз’яснення. Найбільш активними в діагностичній роботі виявилися фахівці ліцеїв №1, 2, 3, 4, гімназій №1, 2, 3, ЗНЗ №4, 6, 22, 24, 25, 28, 38, 40, 41. | | | | |  |
| 4.3 | З метою недопущення використання розважальних закладів та місць проведення дозвілля для вживання та розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин проводити відпрацювання барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо. Вживати заходів до припинення діяльності об'єктів, де виявлені вищевказані факти. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, Управління протидії наркозалежності ГУНП в Чернівецькій області, відповідні виконавчі органи міської ради | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Проаналізовано наявну оперативну інформацію щодо осіб, схильних до скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, вживаються дієві заходи, щодо виявлення та ліквідації осередків виготовлення і вживання наркотиків, втягування в наркоманію інших осіб, насамперед неповнолітніх. Особливу увагу звернуто на виявлення осіб, які займаються виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернівці. Поряд з цим, на виконання Наказу ГУНП в Чернівецькій області від 17.05.2019 № 609, спрямованої на виявлення і знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку і конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів та недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження, на території обслуговування міста проводився комплекс оперативно – профілактичних заходів під умовною назвою «Мак».  В результаті проведення відпрацювань, вдалося досягти відповідних результатів в роботі, до прикладу: за 2019 рік працівниками патрульної поліції було розкрито на 12,4 % більше наркозлочинів, ніж минулого року, а також досягнути зменшення кількості реєстрації правопорушень, пов’язаних із незаконним виготовленням, зберіганням тощо наркотичних засобів на території обслуговування, порівнюючи з 2018 роком на 24%.  На території м.Чернівці постійно проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів по перевірці розважальних закладів для запобігання злочинним проявам. | | | | |  |
| **5.** | **Протидія рецидивній злочинності, зменшення кількості злочинів, вчинених особами засудженими до альтернат-тивних видів покарань. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення (обмеження) волі на підставі умовно-дострокового звільнення та заміни на більш м’яке покарання. Налагодження взаємодії з засобами масової інформації щодо висвітлення відкритості службової діяльності районних відділень Чернівецького відділу з питань пробації. Покращення матеріально-технічного забезпечення цих відділень.  Широке залучення органів місцевого самоврядування, громадсь-ких, правозахисних організацій до соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи з різними категоріями осіб, засуджених до альтернативних видів покарань та осіб звільнених з місць позбавлення волі.  Співпраця органів місцевого самоврядування з районними відділеннями Чернівецького відділу з питань пробації в частині погодження переліку об’єктів та визначення видів робіт на комунальних підприємствах для виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт | Відділ Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області,  районні відділення Чернівецького відділу з питань пробації Центрально - Західного міжрегіонального відділу з питань пробації та виконання кримінальних покарань,  Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області,  відповідні виконавчі органи міської ради,  громадські організації,  засоби масової інформації. | 20.0 | | - | | - | | - | | | | Для запобігання скоєнню правопорушень, оздоровлення оперативної обстановки на території міста, вдосконалення профілактичної роботи з особами, які перебувають на профілактичних обліках, активізації роботи з викриття та документування правопорушень, з різними категоріями осіб, засудженими до альтернативних видів покарань та осіб звільнених з місць позбавлення волі, проводиться комплекс заходів щодо підтримки та допомоги звільненим особам, які втратили соціальні зв’язки з рідними та бажають стати на шлях виправлення, задля сприяння цим особам у працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, запобігання впливу на них криміногенних факторів. Проведені оперативно-профілактичні відпрацювання районів міста, профілактично-роз’яснювальні бесіди з особами, які ведуть аморальний спосіб життя та зловживають алкогольними напоями.  Надаються психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, інформаційні, юридичні послуги. | | | | |  |
| 5.2 | На виконання Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» вживати комплекс заходів щодо підтримки та допомоги звільненим особам, які втратили соціальні зв’язки з рідними та бажають стати на шлях виправлення, з метою сприяння цим особам у працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, запобігання впливу на них криміногенних факторів. | Чернівецькій відділ поліції УМВС України в Чернівецькій області, Відділ Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області,  Чернівецькій міський центр зайнятості, відповідні виконавчі органи міської ради. | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Державною установою «Чернівецький слідчий ізолятор» проводяться заходи щодо підтримки та допомоги звільненим особам, які втратили соціальні зв’язки з рідними та бажають стати на шлях виправлення з метою сприяння їм у працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, запобігання впливу на них криміногенних факторів.  В установі проводиться робота щодо підготовки засуджених осіб до звільнення. Засуджений, який має реальну перспективу бути звільненим умовно-достроково або на застосування заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, за 3 місяці до настання заохочувальної норми зараховується на курси «Підготовка до звільнення».  На всіх звільнених з установи осіб направляються повідомлення до територіальних органів внутрішніх справ, центру зайнятості населення та спостережної комісії за обраним місцем проживання.  У бібліотеці установи надається можливість ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, які регламентують вирішення питань трудового та побутового влаштування після звільнення. Засудженим, які втратили соціальні зв’язки, надається інформація про регіональні центри соціальної адаптації для осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Звільненим особам вручається пам’ятка з порадами щодо ефективного вирішення питань трудового та побутового влаштування після звільнення.  З метою ефективної ресоціалізації ув’язнених та засуджених в установі проводиться активна співпраця із громадськістю. Щотижня із ув’язненими та засудженими молодіжного віку проводять роботу фахівці Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї та молоді. Щотижня в церкві установи здійснює проповідницьку роботу священнослужитель православної церкви. Також із ув’язненими та засудженими постійно працюють представники Церкви Адвентистів Сьомого Дня, Церкви Євангельських християн-баптистів, Чернівецької біблійної семінарії при Об’єднанні Церков Християн Віри Євангельської «П’ятидесятників» та Євангельської Християнської Помісної Церкви «Слово життя».  Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості за відповідним зверненням осіб сприяла у працевлаштуванні 9 осіб, які звільнені з місць позбавлення волі. | | | | |  |
| 5.3 | Посилення співпраці в рамках виконання програми корекції девіантної поведінки з дітьми, які засуджені до покарання без позбавлення волі, примусових заходів виховного характеру, звільнені із спеціальної виховної установи та яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях, Служба у справах дітей Чернівецької міської ради, Відділ у  справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, Чернівецький центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | Вкладень коштів не потребує | | - | | - | | - | | | | Організовано інформаційно – профілактичну роботу у Чернівецькому міському відділі з питань пробації з метою надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбуття покарання з випробовуванням або умовно – достроково.  На постійній основі надаються психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, інформаційні, юридичні послуги неповнолітнім, молоді даної категорії та членам їх родин. | | | | |  |
| **6.** | **Охорона публічної безпеки та порядку** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Залучення до охорони публічної безпеки та порядку громадських формування. Проводити заохочення громадян, які активно приймають участь в охороні громадського порядку, запобіганні злочинам, їх розкритті. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, відповідні виконавчі органи міської ради | 10 | | - | | - | | - | | | | Чернівецьким відділом поліції спільно з громадськими формуваннями «Козацька обласна варта», «Таргет», «Скеля», «Тигр», «Національна Дружина Чернівці» розроблені графіки спільних патрулювань з метою профілактики вчинення крадіжок інших злочинів, вчинення адміністративних правопорушень, виявлення та взяття на облік осіб схильних до правопорушень. | | | | |  |
| 6.2 | Виділення приміщень для облаштування дільничних пунктів інспекторів поліції. Проведення ремонтних робіт у приміщеннях, де розташовані кабінети дільничних інспекторів, забезпечення їх меблями, оргтехнікою. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області,  відповідні виконавчі органи міської ради | 120 | | - | | - | | - | | | |  | | | | | Інформацію не надано |
| **7.** | **Матеріально-технічне забезпечення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів Національної поліції та внутрішніх справ України, в тому числі ремонт приміщень, які належать до комунальної власності терто-ріальної громади м. Чернівців, придбання інвентарю, обладнання, комп’ютерної та оргтехніки, блокіраторів тощо. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції в м.Чернівцях,  Регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області,  відповідні виконавчі органи міської ради | 430 | | - | | 416,24 | | - | | | | З метою виконання комплексної Програми впродовж 2017-2019 років за рахунок міського бюджету міста Чернівців було виділено 416240грн., в тому числі 20000.00 грн. на придбання пристроїв для блокування колеса типу «Краб» та 396240.00 грн. на впровадження системи відеоспостереження на території міста Чернівців. | | | | |  |
| 7.2 | Встановлення систем відео-нагляду за перебуванням, утриманням громадян у приміщеннях Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області. | Чернівецькій відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області  відповідні виконавчі органи міської ради | 20 | | - | | - | | - | | | |  | | | | | Інформацію не надано |
|  | **Всього** |  | **1780,0** | | **-** | | **416,24** | | **-** | | | |  | | | | |  |
| **31.Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Чернівцях на 2019-2020 роки**  (затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 20.12.2018 №1579) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець  **Департамент розвитку Чернівецької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва заходу Програми** | **Виконавець заходу** | **Обсяги фінансування**  **на 2019 рік**  (тис.грн.) | | | | | | | | | | **Інформація про виконання** | | | | | **Причини невиконання** |
| **план** | | | | **факт** | | | | | |
| міський бюджет | | інші джерела | | міський бюджет | | інші джерела | | | |
| **1** | **2** | **3** | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | **8** | | | | | **9** |
| **1.** | **Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Здійснювати аналіз нормативно-правових актів, які впливають на підприємницьке середовище. Надавати пропозиції щодо формування плану підготовки проектів регуляторних актів на 2019-2020 роки з питань, які регулюють підприємницьку діяльність в місті. | Виконавчі органи Чернівецької міської ради - розробники регуляторних актів; юридичне управління Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.2 | Забезпечення прозорості підготовки проектів регуляторних актів шляхом оприлюднення через засоби масової інформації та на веб-порталі Чернівецької міської ради (розділ «Регуляторна політика») | Виконавчі органи Чернівецької міської ради розробники -регуляторних актів | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.3 | Виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відповідно до вимог чинного законодавства | Виконавчі органи Чернівецької міської ради - розробники регуляторних актів | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.4 | Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на підприємницьке середовище міста, опрацювання пропозицій суб’єктів підприємництва щодо внесення необхідних змін та доповнень | Виконавчі органи Чернівецької міської ради - розробники регуляторних актів | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.5 | Підтримання в актуальному стані електронного реєстру діючих регуляторних актів та звітів про відстеження їх результативності (розділ «Регуляторна політика» на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради) | Юридичне управління Чернівецької міської ради, відділ комп’ютерно-технічного забезпечення Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.6 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій, спілок підприємців до розробки проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на здійснення підприємницької діяльності в місті | Виконавчі органи Чернівецької міської ради - розробники регуляторних актів | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.7 | Проведення моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про його результати, співпраця з громадськими організаціями | Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.8 | Ведення в електронному вигляді інформаційної системи документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг | ЦНАП Чернівецької міської ради | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | | - | | - | | - | | | | Організовано надання адміністративних послуг в електронному вигляді через портал державних послуг IGov. Сформовано перелік адміністративних послуг, надання яких буде організовано в електронному вигляді, або «за одне відвідування заявника».  Інформаційне наповнення та оновлення розділу «Центр надання адміністративних послуг» на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради відбувається на постійній основі. Впроваджуються заходи щодо оптимізації та вдосконалення даного розділу (актуалізація переліку адміністративних послуг та умов їх надання). За спеціально отриманим кодом є можливість ознайомитися зі станом розгляду звернення заявника. | | | | |  |
| 1.9 | Оновлення матеріально-технічної бази ЦНАП | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, ЦНАП Чернівецької міської ради | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | | - | | - | | - | | | | В 2019 році оновлено платіжні термінали, які знаходяться в приміщенні Центру, за допомогою яких відвідувачі можуть оплатити адміністративний збір.  Студентами Чернівецького національного університету  ім. Юрія Федьковича для дітей відвідувачів оформлена ігрова кімната.  Також на території ЦНАП облаштовано стоянку для відвідувачів та окремі місця для паркування спеціалізованого транспорту людей з інвалідністю.  На вході Центру установлено пандус. | | | | |  |
| 1.10 | Залучення до співпраці з Центром надання адміністративних послуг міської ради територіальних відділень (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, відповідно до чинного законодавства | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, ЦНАП Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.11 | Підвищення кваліфікації адміністраторів, представників суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів | ЦНАП Чернівецької міської ради | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.12 | Оптимізація процедур надання адміністративних послуг | ЦНАП Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.13 | Проведення земельних торгів у формі аукціонів з продажу або набуття права оренди земельних ділянок та формування реєстру земельних ділянок, які передбачені для здійснення підприємницької діяльності | Департамент істобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.14 | Проведення конкурсів на право користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення пересувних тимчасових споруд та формування переліків конкурсних місць | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.15 | Проведення конкурсів з організації пасажирських перевезень на міських маршрутах загального користування та визначення переможців виключно на конкурсних засадах, із залученням до участі суб’єктів бізнесу | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.16 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсах з визначення операторів з організації платного паркування транспорту | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.17 | Проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна, аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності для здійснення підприємницької діяльності | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.18 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи на об’єктах здійснення господарської діяльності щодо легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати найманим працівникам на підприємствах малого і середнього бізнесу | Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, департамент розвитку Чернівецької міської ради, фінансове управління Чернівецької міської ради, Чернівецька ОДПІ, управління Держпраці в Чернівецькій області, міський центр зайнятості | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень виконавчих органів міської ради | | | | |  |
| 1.19 | Здійснення контролю інспекторами праці за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання в порядку, встановленому законодавством | Управління Держпраці в Чернівецькій області, департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконавчими органами міської ради проводиться робота, в межах наданих повноважень, спрямована на виконання завдань щодо рівня оплати праці, дотриманням чинного законодавства про оплату праці та її легалізацію.  На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо оформлення трудових відносин, дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, відповідальності за порушення трудового законодавства на підриємствах міста, у фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. За 2019 рік проведено 44 інспекційних відвідувань та 92 відвідування з інформаційно-роз’яснювальною роботою. | | | | |  |
| 1.20 | Внесення пропозицій до вищестоящих органів щодо адаптації нормативно-правової бази до принципів та норм Євросоюзу, усунення неузгодженостей та протиріч норм чинного законодавства з питань оподаткування | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | | | | |  |
| 1.21 | Забезпечення систематичних консультацій суб’єктам малого підприємництва, громадянам, їх об’єднанням щодо дотримання нормативно-правового законодавства, яке регулює підприємницьке середовище | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | При формуванні планів відвідувань для проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи, інспекційних відвідувань та заслуховування представників підприємств та організацій на засіданнях міської робочої групи, аналізуються та використовуються матеріали, надані Головним управлінням Пенсійного фонду України та Головним управлінням ДФС у Чернівецькій області.  Так, за 2019 рік проведено 12 засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м.Чернівців, на яких розглянуто інформації щодо рівня заробітної плати на 115 підприємствах міста різних видів економічної діяльності та фізичних осіб - підприємців, заслухано 33 представника підприємств різної форми власності та фізичних осіб-підприємців. | | | | |  |
| 1.22 | Забезпечення надання якісних послуг підприємцям через Центр обслуговування платників (далі-ЦОП), оптимізація графіків роботи, оприлюднення актуальної інформації про види послуг, що надаються | Центр обслуговування платників Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | В ЦОП проводиться анкетування суб’єктів підприємницької діяльності з метою вивчення рівня задоволеності послугами, що надаються. Розроблені флаєри та встановлені скриньки на виході з приміщення. Отримані відгуки аналізуються і вносяться пропозиції працівникам ЦОП та адміністративним органам. | | | | |  |
| 1.23 | Подальше впровадження нових форматів консультування для суб’єктів малого і середнього бізнесу щодо розгляду актуальних проблем оподаткування бізнесу (в реальному часі, он-лайн-дебати, форуми тощо) | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | За 2019 рік Чернівецьку ДПІ Чернівецького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області відвідало понад 94 тисячі платників. З початку року надано відвідувачам 21361 консультаційну послугу, 29025 - адміністративних та понад 44 тисячі інших послуг (прийом звітності, вхідних документів та інші). Скарг від платників податків на якість наданих послуг з початку року не надходило. | | | | |  |
| 1.24 | Забезпечення зворотнього зв’язку з суб’єктами господарювання за допомогою «гарячої лінії», «телефонів довіри», Інтернет - сторінок з метою запобігання порушенням у здійсненні господарської діяльності, а також упередження та оперативного реагування на випадки тиску на підприємців | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Забезпечується проведення сеансів телефонного зв'язку «гаряча лінія». Підтримується інноваційна програма «Тет-а-тет з податківцем». | | | | |  |
| 1.25 | Організація та проведення тренінгів, начальних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом тощо, з метою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва, підприємців-початківців та бажаючих займатися підприємницькою діяльністю. | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | | | | |  |
| 1.26 | Проведення анкетування та вивчення думки суб’єктів підприємництва щодо якості надання адміністративних послуг в ЦОП | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | | | | |  |
| 1.27 | Проведення навчань для підвищення кваліфікації інспекторів ЦОП | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області | | | | |  |
| **2.** | **Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Внесення пропозицій міській раді щодо фінансового забезпечення заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Чернівцях на 2019-2020 роки, при формуванні міського бюджету на відповідний бюджетний рік | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | кошти міського бюджету | | - | | - | | - | | | | Підготовлено бюджетний запит фінансовому управлінню міської ради | | | | |  |
| 2.2 | Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом компенсації відсоткових ставок за залученими кредитами та позиками | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | Не виконано | | | | | Відсутність фінансування |
| 2.3 | Надання компенсації витрат роботодавцям за працевлаштув**а**ння зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на оплату праці, здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації, відповідно до чинного законодавства | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | кошти Фонду загально - державного соціального страхування на випадок безробіття | | - | | - | | - | | | | Відповідно до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696, у 2019 році укладено 1 договір про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи із числа внутрішньо-переміщених осіб з фізичною особою-підприємцем Кучеровською Альоною Валентинівною, якою була працевлаштована безробітна з числа внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до Порядку компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше шести календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази. | | | | |  |
| 2.4 | Надання роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при працевлаштуванні безробітних громадян на нові робочі місця, строком не менше ніж на два роки | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | кошти Фонду загально - державного соціального страхування на випадок безробіття | | - | | - | | - | | | | Компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до вимог чинного законодавства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості державної служби зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений (відповідно до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013р. №347 із змінами). Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.  Протягом 2019 року Чернівецькою міською філією Чернівецького обласного центру зайнятості прийнято рішення про компенсацію ЄСВ 3 роботодавцям, якими були працевлаштовані за направленнями служби зайнятості на нові робочі місця 50 осіб з числа безробітних, в тому числі 13 осіб з числа соціально-уразливих категорій громадян та 37 осіб, працевлаштованих суб’єктами малого підприємництва на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. | | | | |  |
| 2.5 | Підтримка підприємницьких ініціатив безробітних громадян, з числа застрахованих осіб, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | кошти Фонду загально - державного соціального страхування на випадок безробіття | | - | | - | | - | | | | Чернівецькою міською філією Чернівецького обласного центру зайнятості проводиться робота щодо підтримки підприємницьких ініціатив безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, забезпечення самостійної зайнятості. Так, на протязі 2019 року для роботи у сфері малого бізнесу 32 особи пройшли перепідготовку та стажування, з них 27 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму більше 1 млн.250 тис. грн. | | | | |  |
| 2.6 | Інформування представників бізнесу щодо можливостей доступу до альтернативних видів фінансово - кредитної підтримки (міжнародні фонди, програми технічної допомоги, системи лізингу, фандрайзингу, страхування інвестиційного ризику тощо) | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ інвестицій та міжнародних зв’язків Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | З метою ознайомлення суб’єктів підприємництва міста з правилами підготовки пропозицій та подальшої участі у грантових проектах 15 листопада для підприємців міста організовано та проведено Чернівецький Регіональний Форум «Бізнес можливості 2.0» з питань державного фінансування інноваційних стартапів; ЄБРР: можливості інноваційних проектів МСБ у рамках програми Європейської комісії «Горизонт-2020». | | | | |  |
| 2.7 | Опрацювати питання щодо проведення презентації банківських кредитних програм для суб’єктів малого і середнього підприємництва «Ярмарок банківських послуг та кредитів» | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, банківські установи, кредитні спілки | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.8 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у проектах та програмах міжнародного співробітництва | Виконавчі органи Чернівецької міської ради | грантові кошти | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.9 | Забезпечення участі суб’єктів підприємництва у конкурсах з відбору проектів, спрямованих на вирішення актуальних питань розвитку міста | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, громадські організації, об’єднання підприємців | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.10 | Сприяння перетворенню ринків та мікроринків міста у сучасні торговельно-сервісні комплекси шляхом залучення інвестицій у розбудову, реконструкцію, благоустрій територій тощо | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, адміністрації ринків та мікроринків | кошти утримувачів ринків та суб’єктів підприємництва | | - | | - | | - | | | | МКП «Газкомплектприлад**»** велася робота, спрямована на створення для торгуючих і відвідувачів належних умов на території ринку. Так, впродовж 2019 року підприємством на розвиток ринку було 113,9 тис.грн. з яких 60,3 тис.грн. - ремонт господарських приміщень (камер схову) та облаштування підїзних доріг, 53,6 - придбання обладнання та інвентарю., облаштування системи відеоспостереження, обслуговування лінії електропередач та засобів пожежегасіння. На виконання розпорядження міського голови від 10.05.2019року №170-р (із змінами, внесеними у нього розпорядженням міського голови від 13.06.2019 року №230-р) у травні-липні 2019 року забезпечено проведення планової перевірки діяльності МКП «Газкомплектприлад» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 року. За її результатами у діяльності підприємства було виявлено ряд недоліків, випадків порушення норм чинного законодавства та неефективного використання наявних фінансових ресурсів, які адміністрацію комунального підприємства (листом виконавчого комітету міської ради від 25.07.2019 року №01/02-07/1971) зобов’язано усунути. Станом на 01.01.2020 року продовжується вжиття заходів з їх усунення. | | | | |  |
| 2.11 | Впровадження заходів з розвитку КП МТК «Калинівський ринок» з метою створення належних умов праці, з урахуванням пропозицій суб’єктів малого і середнього підприємництва, що здійснюють діяльність на території підприємства | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, КП МТК «Калинівський ринок» | власні кошти КП МТК «Калинівський ринок», кошти суб’єктів підприємництва | |  | |  | |  | | | | Адміністрацією КП МТК «Калинівський ринок» постійно здійснюються заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази ринку, створення продавцям та покупцям належних умов для провадження господарської діяльності і здійснення процесу купівлі-продажу товарів. Так, відповідно до плану розвитку КП МТК «Калинівський ринок» затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.09.2019 року №508/18, у 2019 році підприємством було витрачено на розвиток і вдосконалення функціонування ринку понад 15,4 млн.грн. Так, за рахунок цих коштів комунальним підприємством вжиті заходи з вдосконалення (реконструкція і збільшення потужності) електромереж ринку (майже 1 млн. грн.), виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування системи пожежогасіння (майже 0,6 млн. грн.), виготовлення проекту та проведення робіт з влаштування системи пожежної сигналізації (0,65 млн. грн.), заміни холодильного устаткування в ізоляторі тимчасово тримання м’ясної продукції (понад 0,2 млн. грн.), проведено реконструкцію мережі зливової каналізації в секторі №3 і майданчика №1 сектору №5 з влаштуванням пожежної ємності і демонтажем старих приміщень ветлабораторії (майже 4,7 млн. грн.), облаштовано твердим покриттям майданчик для роз’їзду автотранспорту в секторі №6 (0,75 млн. грн.), завершувались роботи з будівництва і облаштування автостанції на вул. Слобідській (4,1 млн. грн.), розроблено схему організації дорожнього руху і влаштовано систему світлофорних об’єктів на вул. Калинівській (1,3 млн. грн..) тощо | | | | |  |
| 2.12 | Поширення інформації щодо впровадження нових інструментів інноваційної підтримки суб’єктів бізнесу (новітні енергозберігаючі та екобезпечні технології тощо) | Відділ інвестицій та міжнародних зв’язків, департамент розвитку міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.13 | Формування та оновлення реєстру інвестиційних пропозицій міста, адміністрування розділу «Інвестиційні пропозиції» на офіційному веб-порталі міської ради та інших доступних Інтернет - ресурсах | Відділ інвестицій та міжнародних зв’язків міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 2.14 | Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у Всеукраїнських та міжнародних економічних, інвестиційних та інноваційних форумах | Департамент розвитку Чернівецької , відділ інвестицій та міжнародних зв’язків Чернівецької міської ради, Чернівецька торгово - промислова палата | кошти суб’єктів господарювання | | - | | - | | - | | | | З метою ознайомлення суб’єктів підприємництва міста з правилами підготовки пропозицій та подальшої участі у грантових проектах 15 листопада для підприємців міста організовано та проведено Чернівецький Регіональний Форум «Бізнес можливості 2.0» з питань державного фінансування інноваційних стартапів; ЄБРР: можливості інноваційних проектів МСБ у рамках програми Європейської комісії «Горизонт-2020». | | | | |  |
| **3.** | **Ресурсне та інформаційне забезпечення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оновлення електронних баз даних об’єктів нерухомого майна, вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які плануються для продажу на аукціонах, земельних торгах у формі аукціону та забезпечення вільного доступу до них суб’єктів підприємництва | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Проведення земельних торгів у формі аукціону проводиться відповідно до Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» від 05.07.2012р. № 5077, ст. 135-139 ЗКУ визначена технологія організації та проведення земельних торгів.  Постійно проводиться робота щодо оновлення переліку вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути використані для містобудівних потреб та інформування суб’єктів підприємництва та всіх зацікавлених осіб про проведення земельних торгів у формі аукціону через засоби масової інформації, мережу Інтернет.  22.02.2019р. та 30.07.2019р. проведені земельні торги у формі аукціону, на яких продано у власність 3 земельні ділянки за адресами:  - вул. Лозівська, 24, кадастровий номер: 7310136300:20:002:1131, площею 0,1110га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ціна продажу земельної ділянки за результатами торгів склала 496897 грн.00коп. без ПДВ.  - вул. Щербанюка Олександра, 3-В, кадастровий номер: 7310136300:25:001:1801, площею: 0,0300га, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Ціна продажу земельної ділянки за результатами торгів склала 778768 грн.00коп. без ПДВ.  - вул. Миколаївська, 51-Ж, кадастровий номер: 7310136600:39:002:0025, площею: 0,0941га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ціна продажу земельної ділянки за результатами торгів склала 769040грн.00коп. без ПДВ. | | | | |  |
| 3.2 | Забезпечення дії прозорого механізму передачі суб’єктам малого і середнього бізнесу об’єктів нерухомості, земельних ділянок комунальної власності на умовах оренди або викупу та розрахунків плати за орендну приміщень, земельних ділянок | Департаменти розвитку Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.3 | Ведення та актуалізація реєстру пропозицій промислових підприємств щодо наявності вільних виробничих площ, які можуть бути запропоновані суб’єктам бізнесу для здійснення господарської діяльності | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Станом на 01.01.2020р. в базі даних інвестиційних пропозицій представлені пропозиції 8 промислових підприємств міста Чернівців щодо наявності вільних приміщень загальною площею 28180,3 кв.м, які можуть бути запропоновані для здійснення господарської діяльності. | | | | |  |
| 3.4 | Ведення електронного реєстру розподілу трудових ресурсів та вакансій роботодавців міста | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецької міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості | | | | |  |
| 3.5 | Вивчення питання та внесення пропозицій щодо створення виставкового експоцентру, виходячи з наявної матеріальної бази депресивних підприємств, вільних площ на підприємствах промислового комплексу тощо | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, Чернівецька торгово-промислова палата | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.6 | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про проведення конкурсів, аукціонів, відкритих земельних торгів у формі аукціону з продажу об’єктів нерухомості, земельних ділянок комерційного призначення через засоби масової інформації, Інтернет - ресурси тощо | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Постійне оприлюднення на сайті міської ради оголошень щодо проведення проведення конкурсів, аукціонів, відкритих земельних торгів у формі аукціону з продажу об’єктів нерухомості, земельних ділянок комерційного призначення | | | | |  |
| 3.7 | Підтримка ініціатив суб’єктів підприємництва щодо впровадження інноваційних технологій у сфері охорони здоров’я, надання в оренду приміщень в медичних закладах комунальної власності, застосування цінових знижок при відпуску лікарських препаратів в аптеках та наданні платних медичних послуг малозабезпеченим та пільговим категоріям населення | Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.8 | Організація та проведення конкурсу на кращу бізнес-ідею з соціального підприємництва серед молодіжних формувань та студентів з актуальних питань життєдіяльності міста | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради, вищі навчальні заклади, громадські організації | 20 | | - | | 20,0 | | - | | | | Частково виконано, проведено цикл інформаційно-консультаційних послуг (тренінги, семінари, вебінари, навчання) в сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем | | | | | Відсутність фінансування |
| 3.9 | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у загальноміських, регіональних та міжнародних заходах, виставках-ярмарках: Петрівський ярмарок, Різдвяний ярмарок, День міста, Туристичний ярмарок, Спортивний ярмарок, спеціалізовані виставки, ярмарки тощо | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, Чернівецька торгово-промислова палата | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Упродовж травня - липня 2019 року впроваджувалися заходи з організації та проведення міського свята «Петрівський ярмарок». Підготовлені розпорядчі документи з цих питань. Забезпечено проведення 3 засідання оргкомітету, розроблено План організаційних заходів, виготовлена рекламна друкована продукція, забезпечено ведення реєстру учасників ярмарку тощо.  В липні 2019 року відбулося міське свято «Петрівський ярмарок», | | | | |  |
| 3.10 | Організація та проведення чемпіонату (конкурсу) з перукарського мистецтва, візажу та нігтьової естетики «Б’юті Кубок Буковини» | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, галузеві спілки, салони краси | - | | - | | - | | - | | | | Не виконано | | | | | Відсутність фінансування |
| 3.11 | Організація та проведення майстер – класів, навчальних семінарів з кондитерського, кулінарного мистецтва та перукарської майстерності | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, галузеві спілки, асоціації | 5 | | - | | 5,0 | | - | | | | Не виконано | | | | | Відсутність фінансування |
| 3.12 | Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця шляхом відзначення найкращих в місті підприємців року | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | | У вересні 2019 року відбулися урочисті заходи з нагоди святкування Дня підприємця. Кращі суб’єкти підприємництва міста відзначені Грамотами Чернівецького міського голови та подарунками. | | | | |  |
| 3.13 | Виготовлення рекламної продукції в рамках організації та проведення міських виставково-ярмаркових заходів | Департамент розвитку Чернівецької міської ради | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.14 | Організація та проведення ковальської майстерності в рамках святкування Дня міста | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, спілка майстрів ковальського мистецтва | 100,0 | | - | | 100,0 | | - | | | | В рамках святкування Дня міста Чернівців на площі Пресвятої Марії облаштовано локацію ковальської майстерні, на якій проведено майстер-класи з техніки кування та виготовлення презентаційного кованого виробу (З любов’ю до Чернівців) | | | | |  |
| 3.15 | Проведення моніторингу (аналітичні та соціологічні дослідження) щодо умов ведення та розвитку бізнесу в місті | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, підприємницькі інституції | - | | - | | - | | - | | | |  | | | | | Заплановано виконання у 2020 році |
| 3.16 | Виготовлення інформаційних матеріалів (каталогів, буклетів, брошур) з питань ведення господарської діяльності, оподаткування, бізнес-планування. Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл., підприємницькі інституції (за згодою) | 26,0 | | - | | 25,95 | | - | | | | Виконано. Виготовлено інформаційних флаєрів, бланків-заяв, облікових карток, пам’яток підприємця, фішок та роздано за місцями потенційного скупчення підприємців (податкова, ЦНАП, офіси виконавчих органів міської ради) | | | | |  |
| 3.17 | Здійснення інформаційно-консультаційної роботи для суб’єктів господарювання щодо недопущення порушень у сфері підприємницької діяльності шляхом проведення семінарів, круглих столів, публікацій у засобах масової інформації, оприлюднення роз’яснень на офіційних веб-сайтах | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | | | | |  |
| 3.18 | Постійне інформування суб’єктів підприємницької діяльності про зміни нормативно-правової бази у сфері підприємництва, об’єкти інфраструктури, тощо шляхом підтримки веб-сайтів, Інтернет - сторінок | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | | | | |  |
| 3.19 | Розробка механізмів сприяння адаптації функціонування суб’єктів підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу на ринках країн ЄС, проведення навчальних семінарів з питань підтримки національного експорту до країн членів ЄС | Чернівецьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | | | | |  |
| 3.20 | Надання консультаційних та інформаційних послуг представникам бізнесу через Центр надання адміністративних послуг та Центр обслуговування платників | Центр надання адміністративних послуг міської ради, Центр обслуговування платників Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій обл. | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Центром надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради в 2019 році прийнято 53877 заяв на отримання адмінпослуг, надано 51086 послуги. Крім того, ще надано 59005 консультацій.  Також за 2019 рік надано 6088адміністративних послуг, з них:  670 на оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (вперше після досягнення 14-річного віку);  5418 на оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. | | | | |  |
| 3.21 | Впровадження заходів бізнес-освітнього спрямування:   - проведення конференції | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти бізнесу | 500,0 | | - | | - | | - | | | | Не виконано, відповідно до розпорядження міського голови про економію бюджетних коштів, проведення конференцій за бюджетні кошти у 2019 році заборонено | | | | | Відповідно до розпорядження міського голови про економію бюджетних коштів |
| 3.22 | Проведення навчальних семінарів для суб’єктів малого і середнього бізнесу з процедур закупівель товарів (робіт, послуг) через офіційний загальнодержавний веб-портал «PROZORRO» | Чернівецька торгово-промислова палата | кошти ЧТПП, учасників семінарів | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецька торгово-промислова палата | | | | |  |
| 3.23 | Проведення навчальних семінарів, тренінгів для незайнятого населення з питань розробки бізнес-планів, спрямованих на започаткування підприємницької діяльності | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | кошти Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецької міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості | | | | |  |
| 3.24 | Викладання в загальноосвітніх навчальних закладах спеціального курсу з основ ведення підприємницької діяльності | Управління освіти міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.25 | Проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю (професіографічні екскурсії, ярмарки робітничих професій, презентації роботодавців тощо) | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, управління освіти міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 3.26 | Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, проведення інформаційно-роз’яснювальних семінарів для роботодавців | Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | | Виконано в межах повноважень Чернівецької міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості | | | | |  |
| 3.27 | Підписка на періодичні видання, придбання статистичних збірників з питань підприємництва | Департамент розвитку міської ради | 4,3 | | - | | 4,04 | | - | | | | Здійснено підписку на періодичні видання «Приватний підприємець» та «Бізнес» | | | | |  |
| **4.** | **Формування інфраструктури підтримки підприємництва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Підтримка ініціатив громадських організацій, об’єднань підприємців щодо створення кластерів та спілок | Департамент розвитку Чернівецьк5ої міської ради, підприємницькі інституції | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 4.2 | Проведення засідань міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, інших дорадчо-консультативних органів з питань підприємництва | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, виконавчі органи Чернівецької міської ради | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 4.3 | Збільшення підтримки підприємницьких ініціатив та підприємців-початківців через комплекс доступних послуг: ресурсних, офісних, інформаційно-консультативних шляхом підтримки створення бізнес-інкубатору. | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти інфраструктури | - | | - | | - | | - | | | | Не виконано | | | | | Відсутність фінансування |
| 44 | Вивчення досвіду роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва інших міст | Виконавчі Чернівецької органи міської ради, підприємницькі інституції | кошти міського бюджету, суб’єктів підприємництва | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| **5.** | **Цільові проекти, підпрограми** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Впровадження проектів Інтегрованої концепції розвитку середмістя Чернівців в напрямку економічного та інтернет-маркетингового розвитку | Виконавчі органи Чернівецької міської ради | грантові кошти | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.2 | Участь та співпраця в рамках програм міжнародної технічної допомоги, міжрегіонального та транскордонного співробітництва України та ЄС. | Відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради , суб’єкти підприємництва | грантові кошти | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.3 | Впровадження Концепції розвитку міста Чернівців як міжрегіонального центру торгівлі | Департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти підприємництва | не потребує фінансування | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
| 5.4 | Організація ділових поїздок із залученням представників малого і середнього бізнесу в інші регіони та за кордон, з метою участі у виставкових заходах, встановлення партнерських відносин та вивчення кращого досвіду | Чернівецька торгово-промислова палата, департамент розвитку Чернівецької міської ради, суб’єкти підприємництва | кошти ЧТПП та суб’єктів підприємництва | | - | | - | | - | | | |  | | | | |  |
|  | **Всього** |  | **155** | | **-** | | **155** | | **-** | | | |  | | | | |  |