№325

Про хід виконання рішення 23 сесії

міської ради ХХШ скликання  від

25.10.2001р. № 446   “Про основні

напрями    розвитку    житлово-

комунального      господарства

м. Чернівців на  2001–2005 роки”

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом Президента України від 19.10.99р. №1351/99 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”, та  розпорядженням  голови обласної  державної адміністрації від 23.04.2001р.  № 204-р "Про затвердження Програми реформування житлово-комунального господарства Чернівецької області на 2001-2005 роки", розглянувши матеріали департаменту житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.    Інформацію про хід виконання рішення 23 сесії міської ради ХХШ скликання від 25.10.2001 року № 446 “Про основні напрями розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2001–2005 роки” прийняти до відома.

2.      Департаменту житлово-комунального господарства:

2.1   Вжити дієвих заходів щодо виконання Основних напрямів розвитку житлово-комунального господарства в повному обсязі. Покращати роботу по виконанню заходів з утримання доріг, мереж водопостачання, водовідведення, зливових мереж і вуличного освітлення.

2.2  Через засоби масової інформації інформувати населення міста про хід виконання основних напрямів розвитку житлово-комунального господарства м.Чернівців на 2001-2005 роки.

3. Департаменту економіки узгоджувати списки приміщень, що надаються в оренду,  викупляються або виставляються на аукціон з  департаментом житлово-комунального господарства міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії міської ради  з питань житлово-комунального господарства     Беккера М.Л., директора департаменту житлово-комунального господарства Бабчука В.Г

### Міський голова						М.Федорук

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення 23 сесії міської ради ХХШ скликання від

25.10.2001р. № 446 “Про основні напрями розвитку житлово-комунального господарства м.Чернівців на  2001–2005 роки”

1.  Стан житлово-комунального господарства м.Чернівців

У житлово-комунальному господарстві м.Чернівців налічується                     22 підприємства і організації, які забезпечують надання послуг з водопостачання, водовідведення, ремонту, будівництва та утримання доріг, експлуатації та утримання мереж вуличного освітлення, житлового фонду, інвентаризації будівель та споруд, перевезення пасажирів міським автобусним та електротранспортом, збирання, вивезення та утилізації побутових відходів, а також надання ритуальних послуг.

Недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами, постійні неплатежі споживачів за отримані послуги позбавляє їх можливості розвивати виробництво, поповнювати обігові кошти та поновлювати основні фонди. Внаслідок цього на підприємствах галузі продовжує функціонувати значна частина морально застарілого та фізично зношеного обладнання (котли, насоси, регулятори та ін.), заміна якого могла б значною мірою сприяти зменшенню кінцевої вартості житлово-комунальних послуг та економії енергоресурсів.

І як наслідок - з кожним роком технічний стан житлово-комунального господарства погіршується: зношуються основні фонди, обладнання, машини і механізми. У зв’язку з відсутністю коштів практично припинилось будівництво і реконструкція об’єктів галузі.

Тарифна політика в галузі енергетики та газової промисловості призвела до збиткової роботи більшості підприємств житлово-комунальної галузі.

За  2001-2002 роки підприємствами житлово-комунального господарства надано платних послуг населенню міста на суму 37,5  млн.грн, в т.ч. комунальними – 22,9 млн. грн., а житловими – 14,6 млн.грн.

Реалізовано води всього за  2 роки  9 місяців 49,8 тис. куб.м., пропущено стоків через очисні споруди 46,2 тис. куб. м.,  перевезено пасажирів міським транспортом 179 млн. чол., в т.ч. платних 113,9 млн. чол.. Міським електротранспортом – 173,9 млн чол..  Надано місць в готелі 59,2  тис. ліжко/діб.

Аналіз дебіторської заборгованості показує зростання її порівняно з попередніми роками. Станом на 01.10.2003 року заборгованість склала                 30,9 млн. грн., на 01.01.2001р. – 27,4 млн.грн. (ріст 12,7 %). В тому числі заборгованість населення  складає 15,0 млн. грн. або  знизилась на  6,5 % (понад    1,0 млн.грн.), а по  госпрозрахункових підприємствах та по бюджетних  організаціях зросла  відповідно на 36,4 % і 67,5 %. Зменшилася дебіторська заборгованість по житлових підприємствах.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2003 року  по підприємствах житлово-комунального господарства складає  52 млн.грн. в т.ч. по енергоносіях  47,9 млн.грн. або 92,1 % від загальної заборгованості, а на 01.01.2001 року кредиторська заборгованість складала 33,1 млн.грн., ріст на 18,8 млн.грн. або на  56,9  % в т.ч. по енергоносіях  на  71,8 %. Зменшилася  кредиторська заборгованість по житлових підприємствах.

Відповідно до Основних напрямів розвитку житлово-комунального господарства м.Чернівців розроблені програми, зокрема:

- Програма впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення,

- Програма розвитку пасажирського транспорту в м.Чернівцях на 2002-2005 роки,

- Програма поступового оснащення житлового фонду м.Чернівці приладами обліку та регулювання споживання води, газу та теплової енергії на 2002-2005 роки,

- Програма робіт по реконструкції та капітальному ремонту дахів житлового фонду на 2002-2005 роки.

2. Аналіз виконання програм

Згідно з Програмою поступового оснащення житлового фонду Чернівців приладами обліку та  регулювання споживання води, газу і теплової енергії на 2002-2005 роки створено  районні в місті бюджети розвитку за рахунок  загального фонду  районних бюджетів. Кошти в сумі 159,3 тис.грн  направлено до  статутних фондів комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних  підприємств, які на звернення мешканців  обладнують  квартири лічильниками споживання холодної та гарячої води і газу  шляхом надання населенню безвітсоткового кредиту терміном від 6 до 18  місяців.

З початку прийняття Програми укладено 1046 угод з мешканцями, встановлено 1238 лічильників( на газ -105, на воду - 1133) на суму 243,8 тис.грн. Повернуто мешканцями 146,46 тис.грн.  В тому числі за 8 місяців цього року укладено 722 угоди з мешканцями, встановлено 833 лічильників ( на газ -76, на воду - 807), на суму 175,9 тис.грн. Повернуто мешканцями 90,1 тис.грн.

Відповідно до Програми робіт по реконструкції  та капітальному ремонту дахів житлового фонду на 2002-2005роки  виконано зазначених робіт  по ремонту дахів за 2002 рік  на суму 1356,6 тис.грн. ( 19559 кв.м.), за 8 місяців 2003 року на суму 932,3 тис.грн. ( 14674 кв.м.)

Згідно з прийнятою Програмою впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення за звітний період проведено роботу по заміні існуючих світильників РКУ, СКРЗ світильниками типу ONIX-2  з встановленням натрієвих ламп високого тиску. Всього замінено 1102 світильників. Вартість  програми –2159,6тис.грн.

В 2003 році на реалізацію Програми передбачено 395,5тис.грн., в т.ч. на реконструкцію управління системою зовнішнього освітлення -178,5тис.грн, на встановлення нових світильників—117тис.грн.

3. Комунальне господарство

3.1 Водопровідно-каналізаційне господарство

В серпні місяці п.р. завершено будівництво самоплинного каналізаційного колектора вздовж озера по вул.Винниченка (220 м.п.), завдяки чому ліквідовано скиди госпфекальної каналізації з мікрорайону “Гравітон”.

Для своєчасної і оперативної ліквідації витоків на вуличних водопровідних мережах ДКП “Чернівціводоканал” за кошти міського бюджету закуплено 2 екскаватори.

Виділено 262 тис грн. з міського бюджету на придбання мобільного комплексу по ремонту водопровідних мереж безтраншейним методом.

# 4. Житлове господарство

У житловому господарстві м Чернівців налічується 12 комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств (КЖРЕП). З них: у КЖРЕП  № 11  впроваджено елементи приватного утримання житлових будинків.  Житловий фонд комунальної власності загальною площею  216,0 тис.кв.м., що є на балансі КЖРЕП № 13 передано з 01.07.2003р. на утримання приватному підприємству "Житлосервіс". Зараз проводиться підготовка документів по передачі в приватне утримання будинків у КЖРЕП № 7 та № 18.

В 2001 році в місті впроваджено систему автоматизованого контролю і обліку квартирної плати та експлуатаційних витрат. Здійснюється диференційований підхід при визначенні розмірів плати за користування житлом (квартирної плати) і за утримання житла з урахуванням класу будинків.

Тепер  в КЖРЕП № 7 і № 14 проводиться  побудинковий облік витрат, спрямований на покращання утримання будинків і їх прибудинкових територій, збільшення надходжень від мешканців за спожиті  житлово-комунальні послуги. Для покращання обліку розрахунків населення за отримані житлово-комунальні послуги КП "Муніципальний інфоцентр" впроваджено єдину комп’ютерну мережу, здійснюється доставка повідомлень про нарахування плати за отримані послуги.

Станом на 01.01.2001р. на балансі 12 комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств нараховувалось 6228 житлових будинків комунальної власності, загальною площею 2781,7  тис.кв.м, з них в аварійному та ветхому стані - 368,4 тис.кв.м. За рахунок передачі  у власність власникам приватизованих квартир одно-чотириквартирних будинків станом на  01.01.2003р у комунальній власності залишилось 5920 будинків загальною площею 2678,7 тис.кв.м. В 2001 році передано у власність громадян 67 таких будинків, у 2002р. - 130 будинків, у 2003р. -                907 будинків.

З метою відновлення  житлового фонду комунальної власності та покращання його експлуатаційних якостей у 2001р. виконано робіт по поточному ремонту житла на суму 1938,3 тис.грн., у 2002р. - 2458,26 тис.грн. (+519,6 тис.грн. проти 2001 р.). За 8 місяців 2003р. відремонтовано житла по поточному ремонту на суму               1666,2 тис.грн.  Витрати коштів на капітальний ремонт житлового фонду  у 2001р.склали 2004,0 тис.грн., у 2002р..на ці цілі використано 3232,0 тис.грн. За 8місяців 2003р. виконано робіт по капітальному ремонту на суму 3457,1 тис.грн, що більше  на 1887,1 тис.грн.. в порівнянні з таким же періодом минулого року.

За участю суб’єктів підприємницької діяльності в 2001-2003р.р. виконано робіт по ремонту фасадів, покрівель та мощенню тротуарів плиткою більше ніж на 300 житлових будинках.

У 2001р. завершено будівництво котельні потужністю 7,5 Гкал. по                вул.Узбецькій,3, яка забезпечує теплом 18 житлових будинків (більше 3,5 тис. мешканців) і дитячу дошкільну установу в мкр."Калічанка". Житлові будинки по вул.Горіхівській, 10, вул.Ломоносова, 11 і  вул.Надрічній, 3-А переведено на індівідуальне опалення, а в будинку № 3-А по вул.Лісній побудовано автономну котельню.

У 2003р. завершено будівництво автономних котелень по вул.Привокзальній,21, проспекту Незалежності,36 та вул.Заводській.

Протягом 2001 року створено та зареєстровано ліцензійно- реєстраційною палатою Чернівецької міської ради  7  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Станом на 01.01.2002р.  в місті функціонувало 47 таких об’єднань. У 2003р. створено 7 ОСББ, всього функціонує сьогодні 61 об’єднання.

У 2001р. прийнято у комунальну власність територіальної громади м.Чернівці 4 відомчих будинків, у 2002р. – 15 і 2003р.  - 7 будинків.

Впроваджено проведення щорічних конкурсів "Кращий двір", "Кращий під’їзд", "Кращий фасад будинку", "Краща покрівля будинку", "Краще мощення тротуарів" серед будинків комунальної власності, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів тощо, мешканці яких власними силами виконують роботи по ремонту фасадів, покрівель, тротуарів, а також благоустрою під’їздів і прибудинкових територій.

У 2003 році розпочато роботу по облаштуванню будинків житлового фонду комунальної власності енергозберігаючими  засобами в місцях загального користування. На сьогодні впроваджено енергозберігаючі прилади та системи освітлення в 14 житлових будинках.

В житловому фонді комунальної власності функціонують  324 ліфти, які є на технічному обслуговуванні в СРБУ "Чернівціліфт". З них 209 ліфтів є на балансі КЖРЕП і  115 – ЖБК і ЖБТ.

Станом на 01.01. 2003р. в місті Чернівцях підлягають модернізації 11 ліфтів, вартість робіт складає біля 400.0 тис. грн. Заміні підлягає 14 ліфтів - вартість понад 2,2 млн.грн.

З метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів в житловому фонді решенням 14 сесії міської ради ХХІУ скликання  від 25.09.2003р. № 300 затверджено Програму модернізаці, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м.Чернівців на 2004-2010 роки.

Зазначеною Програмою передбачено забезпечити проведення  модернізації, заміни і капітального ремонту ліфтів на суму 3875,0 тис.грн. Визначено джерела фінансування:

##### В тому числі:				   (тис.грн.)

|  | Джерело фінансування | Потреба в коштах тис.грн Всього | 2004р. | 2005р. | 2006р. | 2007р. | 2008-2010р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього на програму |  | 3875,0 | 507,0 | 507,0 | 532,0 | 532,0 | 1797,0 |
| міський бюджет капвкладення |  | 2575,0 | 334,0 | 334,0 | 359,0 | 359,0 | 1189,0 |
| районні бюджети |  | 1300,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 608,0 |

У 2000 році в місті приватизовано 2430 квартир і одноквартирних будинків , а з початку проведення приватизації 37708 квартир, що складає 73% від загальної кількості квартир в будинках комунальної власності  територіальній громаді міста. За 8 місяців п.р. 983 квартири, що складає 67% від річної кількості (річний план 1500 квартир).

5. Електротранспорт і зв`язок

Протягом 2002р. побудовано тролейбусну лінію по вул. Хотинській. Введено в експлуатацію тягову підстанцію № 10 по вул. Енергетичній. Тролейбусному управлінню в 2002р. з міського бюджету виділено 60тис.грн. на придбання запасних частин до тролейбусів та закуплено 10км дроту для контактної мережі на суму      194 тис.грн.

В 2003р. закуплено за кошти міського бюджету 180 автошин на суму 120,6тис.грн.

Через відсутність фінансування з бюджету не виконані заходи по придбанню щорічно 5 тролейбусів.

По технічних причинах ЧД ВАТ "Укртелеком" відмовилась від проекту по телефонізації околиць міста за допомогою радіодоступа.

6. Виконання заходів з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій

ДКП" Чернівціводоканал" введено в дію конденсаторну установку для зменшення реактивної потужності насосної станції 3-го підйому "Шубранець". Виконані роботи по встановленню 3-х тарифних електролічильників з вибором

оптимального режиму насосних станцій 1,2,3 підйому водогону "Дністер-Чернівці". Завершуються роботи по реконструкції електрообладнання насосної станції 3-го підйому "Магала". В результаті впроваджених заходів за 9 місяців 2003р.зекономлено 426,5 тис.грн.або 1,5 млн.кВт/год електроенергії.

Першочерговими енергозберігаючими заходами по ДКП “Чернівціводоканал” є заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях. 1-го, 2-го та    3-го підйомів водогону “Дністер-Чернівці” на обладнання з більш низьким енергоспоживанням шведської фірми ABS, вартість якого становить 2  144 650 євро. При такій заміні можна зменшити енергоспоживання на 32,9% на суму              4225,0 тис.грн., або 16370 тис кВт год/рік. На сьогодні вже є домовленість з інвестиційним домом SIDA  про реалізацію інвестиційного проекту заміни насосно-силового обладнання насосної станції 3-го підйому водогону “Дністер-Чернівці”, вартістю 504 тис. євро. Із них 50%  прогнозується фінансування інвестиційним домом SIDA.

Реконструкція зовнішнього освітлення міста здійснюється відповідно до Програми впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення міста Чернівців на 2002-2003 роки. 	З встановленням світильників з високими світлотехнічними характеристиками, які укомплектовані натрієвими  лампами високого тиску, значно поліпшилось освітлення вулиць та зменшилось споживання електроенергії.

Голова постійної комісії  міської

ради з питань житлово-комунального

господарства								М.Беккер

Директор департаменту житлово-

комунального господарства						В.Бабчук

№326

Про хід виконання рішення 10 сесії міської

ради ХХІУ скликання від 24.04.2003р.№217

"Про стан доріг міста Чернівців, їх ремонт

та утримання"

Керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України "Про місцеве само-врядування в Україні", заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства Бабчука В.Г., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію директора департаменту житлово - комунального господарства Бабчука В.Г. "Про хід виконання рішення 10 сесії міської ради ХХІУ скликання від 24.04.2003 р. № 217  "Про стан доріг міста Чернівців, їх ремонт та утримання" прийняти до відома.

2. Департаменту житлово-комунального господарства (Бабчук В.Г.):

2.1.  Покращити організацію робіт по ремонту та утриманню міської вулично-шляхової мережі  та контроль за обсягами та якістю виконаних ремонтних робіт.

2.2. Розробити до 1 лютого 2004 р. перспективний план капітального ремонту доріг міста з врахуванням комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Чернівцях.

2.3. Приймання  виконаних робіт по ремонту міських доріг  вартістю понад 20 тис. грн. проводити комісійно  за участю представників департаменту житлово-комунального господарства, фінансового управління міської ради, райвиконкомів та депутатів міської ради відповідних виборчих округів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства Бабчука В.Г. та голову постійної комісії міської ради  з питань житлово-комунального господарства Беккера М.Л.

Міський  голова									М.Федорук

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання рішення  10 сесії  Чернівецької

міської ради ХХІУ скликання від 24.04.2003 р. № 217

"Про стан доріг міста Чернівців, їх ремонт та утримання"

Виконуючи зазначене рішення, департаментом житлово-комунального господарства міської ради проведена певна робота по покращанню технічного стану вулично-шляхової мережі міста.

Видатки на проведення робіт по ремонту та утриманню доріг збільшено  на 2 млн 50 тис. грн., в т.ч. на видатки на ремонт доріг – на 1млн. 750 тис.грн., видатки на утримання доріг – на 300 тис. грн.

Обсяги виділення коштів на ремонт доріг,  їх освоєння та фінансування

за 9 місяців 2003р.

| Джерело фінансування | Виділено всього, тис. грн | В т.ч. на пога- шення забор- гованості | Виконано робіт , тис. грн. | Погашено заборгова- ності | Профінансовано виконані роботи, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський бюджет | 3727,8 | 800,0 | 2343,1 | 635,0 | 2337,7 |
| Дорожній фонд | 4331,0 | 0,7 | 3568,2 | 0,7 | 3472,0 |
| ВСЬОГО | 8058,8 | 800,7 | 5911,3 | 635,7 | 5809,7 |

Виконані в поточному році роботи профінансовано на 98,3 %. Станом на 1.10.2003 р.  погашено  79,4% запланованих обсягів погашення заборгованості . Борг перед підрядними підприємствами за  минулі роки, погашення якого переноситься на 2004 рік, становить 883 тис. грн.

При укладанні угод на виконання ремонтних робіт на вулично-шляховій мережі міста обумовлюється юридична відповідальність і гарантії підрядників за виконані роботи. В травні п.р. проведена перевірка якості виконаних робіт протягом 2002 року, за результатами якої направлено підрядникам 3 листи – претензії. Виявлені недоліки  підрядники ліквідували за власний рахунок.

Відділу з питань кадрової роботи міської ради подані пропозиції щодо збільшення штатної  чисельності департаменту житлово-комунального господарства, зокрема служби технагляду за ремонтом доріг управління комунального господарства.

Департаментом придбано програмний комплекс АВК-3 для автоматизованого розрахунку вартості ремонтно-будівельних робіт та потреб ресурсів.

Розпорядженням міського голови від 10.10.03р. №553-р  створено комісію за участю працівників департаменту житлово-комунального господарства, відділення державної автомобільної інспекції ЧМВ УМВС України в Чернівецькій області, заступників голів районних в місті рад, фінансового управління міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та депутатів відповідних виборчих округів для проведення прийняття відремонтованих доріг за бюджетні кошти  вартістю ремонту понад 20 тис. грн. Зазначеною комісією за участю депутатів  прийнято 25 об"єктів, ще на 9 об"єтів комісія виїжджала без  депутатів. Ця робота продовжується.

Станом на 01.10.2003р. завершено капітальний ремонт вул.А.Євдокименка, де влаштовано асфальтове покриття, вул. Герцена (від вул. Головної до                      вул. Кармелюка) з влаштуванням бруківки та  асфальтовано частину  вул. Вижницької. Проведено суцільне асфальтування вул. Шолом-Алейхема. Ведуться роботи по  капітальному ремонту вул. Дубинської (від пр. Незалежності до              вул. Сторожинецької), Нагірної, пров. Складського, встановленню розподільчої полоси на вул. Калинівській.

Проведено поточний ремонт проїжджих частин   асфальтованих  вулиць міста з інтенсивним рухом транспорту (вул.Червоноармійська, Фрунзе, Федьковича, Чапаєва, Б.Хмельницького, Комарова, Стасюка, Садова, Руська, Фастівська, Руданського, Хотинська, Московської Олімпіади, З. Ярошинської, Калинівська, Ізмайлівська, Київська, Миру, Авангардна, Кармелюка, М.Тореза, В.Александрі, Сторожинецька, Буковинської, Головна (на ділянці від вул.Чкалова до                      вул. Південно-Кільцевої), Південно-Кільцева, Краматорської, Рівненська (від        вул. Червоноармійської до міського пологового будинку №2) Л.Українки,  Винниченка, Першотравнева, Ковальчука, проспект Незалежності, Шкільна (від   вул. Головної до вул. Турецької), Турецька (від вул. Шкільної до вул. Шептицького), Полєтаєва, Стефюка, Миколайчука, 28 Червня, Галицький шлях.

Значну роль в ремонті асфальтних доріг відіграє спецавтомобіль "Олекса". Ним для попередження руйнації дорожнього покриття методом просочування відремонтовано 16 тис кв.м., в основному мілких ям і тріщин, що дозволило значно зекономити кошти та прискорити темпи ремонтних робіт.

Замощено фігурною плиткою тротуар на вул. 28 Червня (від                         вул. М.Заньковецької до вул. Б.Хмельницького), М.Емінеску, частково Б.Хмельницького та Герцена (від вул. Головної до вул. Кармелюка).

Побудовано три мости по вул.Молдавській та Кельменецькій.

В поточному році вирішено питання  виборки гравію з річки Прут для комунальних потреб міста

Проведені роботи дозволили суттєво покращити стан вулично-шляхової мережі міста.

В даний час проводиться підготовка міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Станом на 15.10.03р. проведено профілактичний ремонт 92% спеціалізованої дорожньої техніки,  придбано 50% необхідних на сезон протиожеледних матеріалів (піску – 1400 куб.м. при плані 3000 куб.м, солі – 500 т при плані 1000 т), створено нормативний недоторканий запас пально - мастильних матеріалів (5 т бензину, 5 т дизельного палива, 1,5 т масел).

Зважаючи на те, що техніка міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства фізично зношена і більшість з неї пройшла свій термін експлуатації,  в поточному році для розчистки вулиць від снігу закуплено в рахунок заборгованості  перед підприємством 3 нових снігоприбиральних комбінованих автомобілі вартістю 96 тис. грн. кожний. Департаментом придбано       2 автогрейдери. До кінця року планується  придбати   снігонавантажувач.

З метою розчистки тротуарів від снігу для потреб КЖРЕПів придбано 6 тракторів з відповідним навісним обладнанням.

Проте  є  ще цілий ряд недоліків.

В зв"язку з покращанням фінансування виявилось, що дорожні організації не готові виконувати великі обсяги робіт через відсутність кваліфікованих кадрів (в першу чергу бруківників та грейдеристів) та морально і фізично застарілу  техніку.

Протягом останніх десятиріч кількість транспорту в місті значно зросла,  через брак коштів терміни проведення капітального та середнього ремонту доріг не витримувались,  що привело до неналежного стану дорожнього покриття вулиць міста.

Значно руйнують дорожнє покриття численні розкопки при проведенні ремонту підземних інженерно-технічних мереж.

Потребують влаштування асфальтного покриття гравійні вулиці, по яких проходять автобусні маршрути №3,19,14,27, що вимагає значних капітальних затрат.

Не вирішено питання забезпечення водовідведення, особливо на гравійних дорогах.

Мешканцями приватних садиб  не утримується в належному стані прилегла до доріг  територія, кювети та перепускні труби. Навіть на дорогах, де проведено капітальний ремонт в минулому році (вул. Вижницька, Гастелло), в поточному році кювети не прочищено.

Потребує покращання взаємодія між власниками інженерних мереж, ремонтними службами, департаментом житлово-комунального господарства та санітарно-екологічними інспекціями   раонних в місті рад.

Мають місце факти розкрадання люків та дощеприймальних решіток.

Департаментом  житлово-комунального господарства  проводиться постійна робота по організації ремонту та утримання міських доріг, забезпеченню конролю за  за їх обсягами і якістю, по покращанню технічного стану вулично-шляхової мережі міста.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства						В.Бабчук

ДОДАТОК

Динаміка виконання робіт

по ремонту  та   утриманню міських доріг

в 1998-2003 рр.  (тис.грн)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги виконаних робіт, тис.грн. в т.ч. ремонт утримання | 1350,7 689,3 631,4 | 4738,5 3954,8 783,7 | 5771,6 4924,5 847,1 | 3412,9 2459,0 953,9 | 6251,7 5267,7 984,0 | 7860,4 6728,1 1132,3 |
| Відремонтовано асфальтного покриття, тис.м2 (в приведених цифрах) | 21,7 | 99,6 | 78,0 | 31,0 | 73,1 | 72,6 станом на 1.10.03 |
| Відремонтовано бруківки, тис.м2 | 4,7 | 5,5 | 10,0 | 8,0 | 7,1 | 6,3 станом на 1.10.03 |
| Відремонтовано колодязів, шт. | 4 | 715 | 579 | 460 | 512 | 282 станом на 1.10.03 |
| Встановлено нових бордюрів, тис.м. | - | 13,8 | 6,9 | 2,1 | 6,3 | 2,5 станом на 1.10.03 |

№334

#### Про хід  виконання доручень

виборців,  даних    депутатам

Чернівецької   міської    ради

ХХІУ скликання

Керуючись п.7  ст. 17 Закону України  “Про статус  депутатів  місцевих рад”, заслухавши інформацію секретаря  міської ради Т.М. Єремічука про хід  виконання рішення  5 сесії міської ради ХХІУ скликання від  26.09.2002 р. № 95 “Про  доручення  виборців, даних депутатам Чернівецької  міської ради ХХІУ скликання”,   міська рада відзначає, що  виконавчими органами  міської ради, районними  в місті  радами проведена  певна робота  по реалізації доручень  виборців. Із 139  доручень  виконано 81 доручення. Проте, департаменти міської ради, районні в місті ради у визначені терміни  не  забезпечили   виконання в повному обсязі 61 доручень.

МІСЬКА     РАДА    ВИРІШИЛА:

1. Зняти  з контролю  доручення виборців, даних  депутатам Чернівецької  міської ради ХХІУ скликання, які виконані (додаток 1).

2. Зобов’язати  директорів  департаментів житлово-комунального госпо-дарства (Бабчук В.Г.) і містобудівного комплексу та земельних відносин    (Оленчук В.В.) та  керівників  інших виконавчих органів міської ради,  голів районних  в місті рад (Пазюк М.Д., Ваньчицький Ю.А., Рошило І.Г.)   забезпечити  виконання  доручень  виборців, які станом  на 01.10.2003р. виконані частково або не виконані, передбачивши   фінансування та виконання цих робіт в 2004 році згідно з додатком  2.

3. Депутатам міської ради  в 2004 році  продовжити  виділяти кошти  з фонду  соціально-економічного розвитку виборчих округів на виконання доручень  виборців.

4. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти  на секретаря міської ради  Єремічука Т.М.

Міський голова 									М.Федорук

# Додаток 1до рішення  15 сесії  міської ради

# ХХІУ скликання від  30.10. 2003 року   № 334

###### Перелік доручень виборців, даних депутатам

###### Чернівецької  міської ради ХХІУ скликання, які  виконані  в 2002-2003 роках

| № з/п | Кому дане доручення | Зміст доручення | Заходи по реалізації доручень | Термін виконання | Відповідальний за виконання доручення | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротарю Петру Яковичу (в/о № 35) | Завершити асфальтування вулиць автобусного маршруту № 19. | Провести: - профілювання, гравіювання та нарізку кюветів на вулицях автобусного маршруту № 19. | Липень – серпень 2002 року | Департамент ЖКГ | Виконано. |
| 2 | Николайчуку Мирославу Івановичу (в/о № 34) | Розпланувати вулицю Євпа-торійську, зробити кювет для води, яка стікає туди з вулиці Дубинської. | Виконати роботи по водо-відведенню з влаштуванням кюветів. | До 01.11.2002 року | Департамент ЖКГ Шевченківський райвиконком | Ремонтне профілювання та гравіювання вулиці з відведенням зливових вод з вул. Дубинської виконано. |
| 3 | -“- | Провести ямковий ремонт асфальтового покриття вулиць Заставнянської та Київської. | Провести ямковий ремонт вул. Київської. Провести ямковий ремонт вул. Заставнянської. | Червень 2002 року 2002-2003 роки | Департамент ЖКГ | ### Виконано. |
| 4 | -“- | Вирішити проблему освіт-лення вулиць Київської, Заставнянської, Дзержика, Зарожанської, Вижницької, Садгірської, Мамаївської, Тарасівської. | Виконати поточний ремонт існуючого освітлення на згаданих вулицях. | 2002-2003 роки | Департамент ЖКГ | Виконано. |
| 5 | Николайчуку Мирославу Івановичу (в/о № 34) | Вирішити проблему приби-рання території округу від сміття на вулицях: Зас-тавнянській, Дзержика, Київ-ській, Мізюна, Зарожанській. | Реалізувати рішення III сесії міської ради ХХІУ скликання від 27.06.2002 p. № 53 "Про організацію збору і вивезенню твердих побутових відходів в мікрорайонах приватного сектору м. Чер-нівці". | Серпень-вересень 2002 року | Шевченківський райвиконком | Роботи виконуються фірмою “Альтфатер-Чернівці” |
| 6 | -“- | Застосовувати штрафні санк-ції за засмічення міста. | Проводити рейди по перевірці санітарного стану території району та застосовувати до порушників міри адміністра-тивного впливу. | Постійно | Райвиконкоми міста | Постійно проводяться рейди, застосовуються міри адміністративного впливу. |
| 7 | -“- | Підтримувати в належному стані проїжджу частину вулиці Вижницької. | Проводити роботи по підтримці в належному стані проїжджої частини вул. Виж-ницької. | Постійно | Департамент ЖКГ | Роботи по профілюванню та гравіюванню вул. Вижниць-кої періодично проводяться. В 2003 році заасфальтовано ділянку вул. Вижницької від буд. № 17 до буд. № 31. |
| 8 | Фірсановій Валерії Герасимівні (в/о № 32) | Виконати ремонт дахів за адресами : - вул. Сторожинецька,10/8 - вул. Хортицька, 16/4 - вул.Червоноармійська, 52 | Виконати ремонт дахів за вказаними адресами. | III кв. 2002 року 2002 рік III кв. 2003 року | Шевченківський райвиконком | Виконано підтримуючий ремонт. Виконано. Виконано. |
| 9 | Фірсановій Валерії Герасимівні (в/о № 32) | Перекласти піч за адресою вул. Хортицька, 13/3 | Виконати ремонт пічки. | III кв. 2002 року | Шевченківський райвиконком | Виконано. |
| 10 | -“- | Виконати ремонт ринв на даху за адресою вул. Черво-ноармійська, 76/4. | Виконати ремонт ринв. | III кв. 2002 року | Шевченківський райвиконком | Виконано. |
| 11 | -“- | Перекласти піч за адресою вул. Сторожинецька, 8/5. | Виконати ремонт пічки. | липень 2002 року | Шевченківський райвиконком | Заявниця відмовилася від ремонту. |
| 12 | Євдокименку Василю Івановичу (в/о №52) | Навести порядок з освіт-ленням вул. Руської. | Виконати ремонт зовнішнього освітлення вулиці Руської. | 2002- 2003 p.p. | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002 році. |
| 13 | -“- | Обладнати регульований пішохідний перехід перед ринком "Нива". | Обладнати регульований пішохідний перехід перед ринком "Нива". | ІІІ кв. 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |
| 14 | -“- | Провести благоустрій території, на якій знаходився раніше ринок "Нива". | Здійснити заходи по благо-устрою даної території. | До 01.10.2002 р. | Першотравне-вий райвиконком Адміністрація КП "Зоря" і ТОВ "Дружба" | Проведені роботи по бла-гоустрою території, на якій раніше знаходився ринок “Нива”. |
| 15 | Євдокименку Василю Івановичу (в/о №52) | Завершити будівництво футбольного поля біля ринку "Нива". | Провести роботи по завершенню будівництва футбольного поля. | До 15.10.2002р. | Управління з питань фізичної культури, спорту, Першотравне-вий райвиконком Адміністрація ТОВ "Світанок" | Будівництво футбольного поля в стадії завершення. |
| 16 | Малковичу Ярославу Івановичу (в/о № 7) | Виконати ремонт вулиць Текстильників, Будівельників. | Виконати гравійний ремонт вулиць Текстильників, Будівельників. | III кв. 2002 року | Департамент ЖКГ | Виконано в ІІІ кварталі 2002 року. |
| 17 | -“- | Впровадити рух маршрутного таксі від аеропорту до центру міста (попри Першотравневий РВК, міську поліклініку № 1). | Вивчити питання щодо впровадження руху марш-рутного таксі від аеропорту до центру міста по запропонованому маршруту. | IІІ кв. 2002 року | Департамент ЖКГ | Впроваджено рух маршрутного таксі за іншим маршрутом. |
| 18 | -“- | Вирішити питання про відкриття каси комунальних платежів в магазині по вулиці Сосюри. | Вивчити можливість та необхідність відкриття каси комунальних платежів в магазині, що розташований на вул. Сосюри, після прийняття магазину в експлуатацію. | І півріччя 2003 року | Першотравневий райвиконком | Діяльність пункту прийому платежів в цьому магазині буде нерентабельною, в зв’язку з наявністю таких пунктів поблизу. |
| 19 | Малковичу Ярославу Івановичу (в/о № 7) | Побудувати криницю в районі будинків № 279-285 по вулиці Головній. | Вивчити питання доцільності та можливості виконання робіт в мікрорайоні за рахунок мешканців будинків, розташованих в цьому мікрорайоні із залученням коштів фонду соціально-економічного розвитку округу | До 01.01.2003р. | Першотравневий райвиконком, департамент ЖКГ, ДКП "Чернівці-водоканал" | Будівництво неможливе, в зв’язку з порушенням санітарних норм. |
| 20 | Рогозному Сергію Володимиро- вичу (в/о № 33) | Виконати ямковий ремонт вулиць Сторожинецької, О. Кошового та Канівської. | Виконати ямковий ремонт вулиць: - Сторожинецької, - О.Кошового, | IІІ кв.2002р. ІІІ кв.2002 p. | Департамент ЖКГ | Виконано. |
| 21 | Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Відновити освітлення вулиці Красіна. | Виконати ремонт освітлення вул. Красіна. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002 році. |
| 22 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) | Відремонтувати місток при переїзді з вулиці Кузнєцова на вулицю Каштанову. | Провести ремонт містка при переїзді з вул. Кузнєцова на вул. Каштанову. | 2003 рік | Департамент ЖКГ | На перехресті вул. Кузнє-цова та Каштанової прочи-щена перепускна труба, яка служить містком. |
| 23 | -“- | Забезпечити фінансування проведення ремонту асфаль-тового покриття вулиць Каштанової та Учительської. Відновити асфальтове пок-риття на вулиці Кузнєцова. | Виконати частковий ямковий ремонт вулиць: - Каштанової, - Учительської. | III кв.2003 р III кв.2002 р | Департамент ЖКГ | Ямковий ремонт вулиць Каштанової та Учительської виконано в ІІІ кварталі 2003 року. |
| 24 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) | Відновити нічне освітлення з встановленням ліхтарів у 2-му Учительському провулку. | Виконати ремонт існуючого освітлення на 2-му Учи-тельському провулку. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |
| 25 | -“- | Прочистити шанці на вулиці Учительській між будинками № 152-154. | Прочистити шанці на вулиці Учительській між будинками № 152-154. | До 25.06.2002р. і | Садгірський райвиконком | Виконано. |
| 26 | -“- | Прочистити та при необхід-ності обрізати дерева. Відре-монтувати існуючі та вста-новити нові лавки для відпо-чинку на вулиці Кузнєцова № 21, 23. | Роботи по обрізці 30 дерев по вулиці Кузнєцова за рахунок коштів, які направлені депутатом Зеліско О.В. виконані в квітні 2002 року. Встановити нові лавки для відпочинку на вулиці Куз-нєцова, 21,23. | Серпень -вересень 2002 року | Трест зеленого господарства, Садгірський райвиконком | Виконано. |
| 27 | Занковичу Миколі Івановичу (в/о № 23) | Надати практичну допомогу мешканцям будинку № 9а (бульвар Героїв Сталінграду) в ремонті даху. | Врахувати при складанні кошторису видатків спец-фонду по підтримці КЖРЕПів на 2003 p. | ІІ-ІІІ кв. 2003 року | Шевченківський райвиконком | Виконано. |
| 28 | Вакарюку Володимиру Михайловичу (в/о № 22) | Вирішити питання належного освітлення дворів та доріг виборчого округу (вул. Пів-денно-Кільцева 4,5, 7, 9,10, 12). | Виконати поточний ремонт існуючого освітлення на виборчому окрузі № 22. (вул. Південно-Кільцева 4, 5, 7, 9, 10, 12 ). | 2002- 2003 p.р. | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002-2003 роках. |
| 29 | Вакарюку Володимиру Михайловичу (в/о № 22) | Вирішити питання благоус-трою спортивних та дитячих майданчиків округу (між буд. 3-5, 10-12 по вул. Південно-Кільцевій). | Провести ремонт, фарбуван-ня, обладнання спортивних та дитячих майданчиків округу, привести їх в належний санітарний стан. (між буд. 3-5, 10-12 по вул.Південно-Кільцевій). | Липень 2002 року | Шевченківський райвиконком | В ході підготовки до вес-няно-літнього сезону про-ведено ремонт та фарбу-вання дитячих майданчиків. |
| 30 | -“- | Вирішити питання ремонту водозливних труб та будинкових перекриттів на території округу. | Провести обстеження техніч-ного стану, за результатами яких внести пропозиції щодо їх ремонту та подальшої експлуатації. | III кв. 2002 року | Шевченківський райвиконком | Виконано ремонт покрівель та водостічних труб згідно заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 р.р. |
| 31 | -“- | Вирішити питання щодо встановлення лічильників на газ і воду за рахунок коштів, передбачених на субсидії малозабезпеченим грома-дянам округу. | Запропонувати мешканцям встановлення газо, - тепло, -водолічильників в кредит. | По мірі надходження звернень | Шевченківський райвиконком | Встановлено 39 приладів обліку та регулювання спо-живання води, газу і тепло-вої енергії. Роботи по укла-данню угод продовжуються. |
| 32 | Морару Миколі Георгійовичу (в/о № 9) | Вирішити питання освітлення вулиць на території округу (пр. Незалежності 84, 86). | Виконати поточний ремонт освітлення вулиць на території округу (пр. Неза-лежності 84, 86). | 2002- 2003 p.p. | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002 –2003 р.р. |
| 33 | -“- | Виконати роботи по відводу стічних вод з підвалів будин-ку № 86 на проспекті Незалежності. | Провести частковий ремонт і заміну мереж тепло-, водо-, постачання будинку. | До 01.10.2002 року | Шевченківськийрайвиконком | Виконано. |
| 34 | Морару Миколі Георгійовичу (в/о № 9) | Виконати ремонт і заміну у квартирах ветеранів Великої Вітчизняної війни та пен-сіонерів округу систем водо-, та теплопостачання, що вийшли з ладу. | Провести на території округу обстеження технічного стану систем тепло-, водопостачан-ня в квартирах, де прожи-вають ветерани ВВв, за резу-льтатами яких внести конк-ретні пропозиції щодо їх ремонту. | III кв. 2002 року | Шевченківський райвиконком | Проведено заміну мереж холодного водопостачання по пр. Незалежності, 16а, 86в; заміну мереж цент-рального опалення та гарячого водопостачання по пр. Незалежності, 86в. |
| 35 | -“- | Облаштувати сквери та виконати озеленення прилег-лих до будинків територій. | Провести обстеження тери-торії округу і внести конкре-тні пропозиції щодо приве-дення її в належний стан. | III кв. 2002 року | Трест зеленого господарства і протизсувних робіт, Шевченківськийрайвиконком | Проведено обстеження тери-торії округу, по результатах якого підготовлені пропози-ції по озелененню району. |
| 36 | -“- | Встановити в будинках тепло-, газо-, та водо-лічильники. | Запропонувати мешканцям встановлення газо-, тепло-, водолічильників в кредит. | По мірі надходження звернень | Шевченківський райвиконком і | Встановлено 6 приладів об-ліку та регулювання спожи-вання води, газу і теплової енергії малозабезпеченим мешканцям. Роботи по заключенню угод продов-жуються. |
| 37 | Висоцькому Віталію Михайловичу (в/о №14) | Виконати роботи по освіт-ленню вулиць округу та те-риторії, прилеглої до будинків. | Виконати поточний ремонт існуючого освітлення вулиць округу та території прилеглої до будинків. | 2002- 2003 p.p. | Департамент ЖКГ | Виконано. |
| 38 | Висоцькому Віталію Михайловичу (в/о №14) | Побудувати дитячі майдан-чики в мікрорайоні вул. Ал-ма-Атинської та пр. Неза-лежності буд. 108-114. | Вивчити питання щодо мож-ливості влаштування нових дитячих майданчиків та вне-сти конкретні пропозиції. | 2002 рік | Департамент МБК та 3В Шевченківський райвиконком | Виконано. |

| 39 | -“- | Благоустроїти та озеленити територію округу. | Спільно з трестом зеленого господарства і протизсувних робіт провести обстеження території мікрорайону і вне-сти конкретні пропозиції що-до приведення їх в належний стан. | 2002 рік | Шевченківськийрайвиконком, трест зеленого господарства і протизсувних робіт | Проведено обстеження тери-торії округу, по результатах якого підготовлені пропози-ції по озелененню району. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | -“- | Постійно прибирати вулиці, ліквідувати стихійні сміттєзвалища на території округу. | Забезпечити своєчасне при-бирання та вивіз сміття згідно з затвердженим графіком. | Постійно | Шевченківський райвиконком | Виконується постійно. |  |
| 41 | Іванущаку Дмитру Олексійовичу (в/о № 20) | Вирішити проблему освіт-лення вулиць біля будинків № 107, 109, 111, 113, 115 на вулиці Червоноармійській. Особливу увагу приділити освітленню біля мікроринку "Нива-2" та ЗНЗ № 11. | Виконати поточний ремонт освітлення біля згаданих будинків. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002 р. |  |
| 42 | Пулинцю Володимиру Олександровичу (в/о№ 6) | Виконати ремонт або заміну трансформаторної підстанції на вулиці Боброва. | Виконати ремонт або заміну трансформаторної підстанції на вулиці Боброва. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 43 | Мельничук Тетяні Дмитрівні (в/о №26) | Відремонтувати тротуари та дороги в житловій зоні біля будинків № 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 на бульварі Героїв Сталінграду. | Виконати ямковий ремонт внутрішньо-квартальних про-їздів біля будинків № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24 на буль-варі Героїв Сталінграду. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 44 | -“- | Відремонтувати водогін біля будинків № 12, 14 по буль-вару Героїв Сталінграду. | Відремонтувати водогін біля будинків № 12, 14 по буль-вару Героїв Сталінграду. | 2002 – 2003 роки | Департамент ЖКГ | Виконані роботи по ремонту водогонів біля будинків № 14, 12. |  |
| 45 | -“- | Почистити каналізаційні решітки біля будинків № 12, 18 по бульвару Героїв Сталін-граду. | Почистити дощеприймальні решітки біля будинків № 12, 18 по бульвару Героїв Сталінграду. | III кв. 2002 року | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 46 | -“- | Закрити плитою повітряну камеру теплотраси, що про-ходить біля будинків № 6, 12, 14 по бульвару Героїв Сталінграду. | Закрити плитою повітряну камеру теплотраси, що про-ходить біля будинків № 46, 12, 14 по бульвару Героїв Сталінграду. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 47 | -“- | Навести порядок з освіт-ленням бульвару Героїв Сталінграду. | Виконати ремонт освітлення бульвару Героїв Сталінграду. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 48 | -“- | Відремонтувати 9-й під'їзд будинку № 22 на бульварі Героїв Сталінграду. | Провести обстеження тех-нічного стану під'їзду та внести конкретні пропозиції щодо проведення ремонту. | Жовтень 2002 року | Шевченківський райвиконком | Виконано. |  |
| 49 | Мельничук Тетяні Дмитрівні (в/о №26) | Обладнати дитячий майдан-чик на території, яка прилягає до будинків № 12, 14 на буль-варі Героїв Сталінграду. | Провести обстеження та вне-сти конкретні пропозиції що-до можливості і доцільності влаштування нового майдан-чика. | Серпень-вересень 2002 року | Шевченківський райвиконком, Департамент МБК та 3В | Дитячий майданчик відре-монтовано та пофарбовано. |  |
| 50 | Боднару Івану Івановичу (в/о) № 53) | Провести ремонт ліхтарів зовнішнього освітлення на території виборчого округу. | Провести ремонт ліхтарів зовнішнього освітлення на території виборчого округу. | 2003 року | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002 –2003 р.р. |  |
| 51 | -“- | Обладнати на території ок-ругу майданчики для сміттє-збірників та замінити непридатні контейнери для сміття на нові. | Департаменту житлово-кому-нального господарства з Пер-шотравневим райвиконкомом вивчити питання та подати пропозиції. | До 10.10.2002 р | Департамент ЖКГ Першотравне-вий райвиконком | Непридатні контейнери для сміття замінено на нові. |  |
| 52 | -“- | Покращити транспортне сполучення з мікрорайоном "Руський". | Покращити транспортне сполучення з мікрорайоном "Руський". | III кв. 2002 року | Департамент ЖКГ | На тролейбусному маршруті № 2 впорядковано графіки руху транспорту. Збільшилась кількість мікро-автобусів на маршруті № 9. |  |
| 53 | Боднару Івану Івановичу (в/о) № 53) | Привести в належний стан майданчики та зони відпо-чинку на території округу. | Згідно з планом благоустрою району систематично прово-дити роботи щодо утримання в належному санітарному стані наявних майданчиків та місць відпочинку. | Постійно | Першотрав-невий райвиконком | Роботи проводяться постій-но. Згідно з планом благо-устрою району система-тично проводяться роботи щодо утримання в належ-ному санітарному стані ная-вних майданчиків та місць відпочинку. В 2004 році планується провести капре-монт всіх майданчиків. |  |
| 54 | Єремічуку Трояну Миколайови чу (в/о №13) | Обладнати в мікрорайоні колодязь. | Вивчити питання доцільності та можливості обладнання колодязя в мікрорайоні за рахунок мешканців прилеглих будинків. | 2002 рік | Шевченківський райвиконком | В даному мікрорайоні тери-торія щільно забудована та має розгалужені інженерні мережі, тому обладнання колодязя в даному мікро-районі недоцільне. |  |
| 55 | Гнатюку Василю Івановичу (в/о № 55) | Покращити освітлення вулиць округу в нічний час. | Виконати поточний ремонт існуючого освітлення вибор-чого округу № 55. | 2002- 2003 p.p. | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002-2003 р.р. |  |
| 56 | -“- | Домогтися переводу на авто-номне опалення будинків № 21, 2la по вулиці Привокзальній, які опалюються від відомчої котельні. | Забезпечити виконання робіт по влаштуванню на даху будинків автономної котельні. | До 15.10.2002р. | Департамент ЖКГ, Садгірський райвиконком | Побудована автономна котельня. |  |
| 57 | Гнатюку Василю Івановичу (в/о № 55) | Благоустроїти прилеглу територію до будинків № 21, 2la по вулиці Привокзальній; сприяти знесенню аварійних дерев та висадці зелених насаджень по вулиці Карбулицького | Спільно з мешканцями: систематично утримувати в належному стані прибудинкову територію. Провести роботи по знесенню аварійних дерев та висадці зелених насаджень. | Постійно 2003 рік | Садгірський райвиконком Трест зеленого господарства | Виконані роботи по благоустрою прилеглої території до будинків № 21, 21-а по вул. Привокзальній. Дерева знесені. |  |
| 58 | -“- | Продовжувати роботу по ви-возу сміття та твердо-побу-тових відходів від будинків місцевих рад та приватного сектору, встановити контей-нери "Альт-фатер" ємкістю 1,1 куб.м. на вулицях Артема, Кам'яній, М.Тореза, Карбу-лицького та в провулках Карбулицького, Привок-зальному. | Продовжити роботи по орга-нізації вивозу сміття та твердо-побутових відходів у цьому мікрорайоні. | II півріччя 2002 року | Садгірський райвиконком | В 2002-2003 р.р. організо-вано вивіз сміття від 4120 приватних будинковолодінь. В районі встановлено 314 контейнерів для збору ТПВ. |  |
| 59 | -“- | Утримувати в належному технічному стані будинки місцевих рад, своєчасно сприяти їх відповідному ремонту. | Систематично проводити роботи по експлуатації та утриманню житлового фонду місцевих рад в належному технічному стані. | Постійно | Садгірський райвиконком | За 9 місяців п.р. згідно ти-тульного списку проведено капітальний ремонт 30 об’єктів та в 48 об’єктах проведено поточний ремонт. |  |
| 60 | Шпаковій Валентині Василівні (в/о №16) | Навести порядок в освітленні вулиці Червоноармійської та Комарова. | Виконати поточний ремонт зовнішнього освітлення. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано в 2002 році. |  |
| 61 | Суховерсько -му Богдану Теофіловичу (в/о № 59) | Вирішити питання благоус-трою та встановлення лавок для відпочинку в скверах на вулицях Перемоги, Підкови, Александрі, 8а та у парку по вулиці Вересневій. | Виконати роботи по благо-устрою та встановлення лавок для відпочинку. | До 31.12.2002р | Трест зеленого господарства та протизсувних робіт, Садгірський райвиконком | В скверах по вул. Перемоги, І.Підкови, Вересневій вста-новлено 20 лавок для відпо-чинку та 10 бетонних ваз, благоустроєно клумби та висаджені квіти. Замінені биті плитки на пішохідних доріжках в сквері по вул. І.Підкови. |  |
| 62 | -“- | Встановити на центральних зупинках Садгірського району графік руху автобусів та маршрутних таксі. | Встановити розклади руху громадського транспорту у Садгірському районі на зупинках міських маршрутів громадського транспорту. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 63 | Суховерсь-кому Богдану Теофіловичу (в/о № 59) | Провести ямковий ремонт вулиць Дунайської, Демократичної і Сінної та відремонтувати міст по вул. Дунай-ській. | Частково відремонтувати вулицю Дунайську, Сінну та міст по вул. Дунайській. | 2002 рік. | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 64 | Пулинцю Володимиру Олександро- вичу (в/о № 6) | Встановити вододозабірні колонки за адресами: вулиця Чапаєва, 43 та вулиця Достоєвського, 14. | Встановити вододозабірні колонки за адресами: вулиця Чапаєва, 43 та вулиця Достоєвського, 14 за рахунок фонду соціально-економіч-ного розвитку округу. | 2002 рік | Департамент ЖКГ | Водозабірні колонки в центрі міста, де є централізована каналізація міськСЕС не рекомендує влаштовувати. |  |
| 65 | Саїнчуку Корнелію Іллічу (в/о № 54) | Провести заміну електросвітильників вуличного освітлення мікрорайону "Ленківці" та вул. Денисівської | Відновити зовнішпс освітлення мікрорайону "Ленківці" та вул. Денисівської | ІУ кв. 2002 року | Департамент ЖКГ | Виконано. |  |
| 66 | Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Завершити газифікацію тре-тьої черги вулиці Александрі. | Завершити розпочаті в червні 2002 року роботи по гази-фікації третьої черги вул. Але-ксандрі. | Жовтень 2002 року | Департамент МБК та 3В | Газифікація третьої черги вулиці Александрі завер-шена в листопаді 2002 року. |  |
| 67 | Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Виконати роботи по підк-люченню до газу котельні дитячої установи № 23. | Перевести котельню дитячої установи № 23 на газове опалення. | 2002- 2003 p.p. | Управління освіти | Котельня ДНЗ № 23 пере-ведена на газове опалення. |  |
| 68 | -“- | Підключити до газу і встано-вити автономне опалення в буд. № 28 по вул. Александрі за рахунок коштів міської ради. | Виконати роботи по гази-фікації будинку і встановити автономне опалення за рахунок коштів міської ради з залученням коштів мешканців. | 2002- 2003 роки | Департамент МБК та 3В | Газифікація будинку завершена в 2002 році. |  |
| 69 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Виділити землю під городи пенсіонерам та малозабез- печеним громадянам, меш-канцям гуртожитку та будин-ків № 21, 23 по вулиці Кузнєцова. | Провести обстеження земель-них ділянок на місцевості за участю депутата Зеліско О.В. з метою виділення ділянок під городи. | Вересень -жовтень 2002 року | Департамент МБК та 3В, Садгірський райвиконком | Ділянки надаються грома-дянам в садівничих товарис-твах мікрорайону “Шанці” по мірі надходження звернень. |  |
| 70 | Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Поновити роботу всіх телефонів-автоматів на окрузі (вул. Хотинська, В.Алек-сандрі, Дібровецька, Тер-нівська, Джерельна, Красіна, Васи-левська, Лісна і провулок Надрічний). | Відновити роботу телефонів-автоматів на вулицях: Хотинська, 45В, 45Б; Александрі, 44 та біля ремонтно-механічного заводу; Дібровецька,1; Привокзальна, 21А; Учительська, 1 Лугова, 9; Коломийська, 15А; Перемоги, 35; Красіна, 1; Підкови, 13. | 2002 рік | Центр технічної експлуатації місцевого телефонного зв'язку | Виконано. |  |
| 71 | Воронці Миколі Костянтиновичу (в/о №31) | Продовжити роботи по телефонізації виборчого округу № 31. | Встановити телефони–авто-мати на вулицях Горіхівській № № 1,14,60,100, Краматор-ській № 30, Топорівській № 40 і на розі вулиць Дзержика-Луковецької. . | 2002 рік | Центри: технічної експлу-атації місцевого телефонного зв'язку та по об-слуговуванню споживачів та продажу послуг зв'язку | Виконано. |  |
| 72 | Марчуку Івану Івановичу (в/о № 39) | Виконати ремонт міського реабілітаційного центру потерпілих внаслідок аварії на ЧАНС на базі фізіотерапев-тичного відділення міської поліклініки №1 по вулиці ІПептицького, 20. | Виконати ремонт даху центру. | Серпень -вересень 2002 року, | Управління охорони здоров'я | Виконано. |  |
| 73 | Николайчуку Мирославу Івановичу (в/о№ 34) | Сприяти у вирішенні проб-леми зайнятості підлітків. | Зберегти мережу позашкільних закладів для зайнятості дітей в позанавчальний час. Внести пропозиції щодо перед-бачення в міському бюджеті (окремим рядком) на 2003 рік видатків на фінансування громадських робіт по лінії молодіжної біржі праці міського центру соціальних служб для молоді. | Постійно І У кв. 2002 року | Управління освіти, відділ сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх і і | Мережа позашкільних зак-ладів збережена та розши-рена. В бюджеті міста, на 2003 рік кошти на проведення громадських робіт не передбачались. |  |
| 74 | -“- | Організувати роботу гуртків в клубі "Роша". | Покращити в клубі роботу гуртків та організувати кон-сультативний пункт міського центру соціальних служб для молоді. | Вересень-грудень 2002 року | Відділ культури Відділ в справах сім’ї та молоді | В клубі “Роша” працює 14 клубних формувань. |  |
| 75 | -“- | Надати допомогу для попо-внення книжкового фонду бібліотеки в клубі "Роша". | В поточному році збільшено на 20 відсотків придбання літе-ратури для бібліотеки в клубі "Роша". Продовжувати цю роботу. | 2003 рік | Відділ культури | Щорічно книжковий фонд бібліотеки поповнюється літературою на суму біль-ше 2 тис. грн. і передпла-чуються періодичні ви-дання на суму 1 тис. грн. |  |
| 76 | Николайчуку Мирославу Івановичу (в/о№34) | Встановити гральні автомати, більярдні столи у приміщенні клубу "Роша" та фільмобази (за помірну ціну). | В приміщенні клубу оренда-рями обладнано комп’ю-терний центр, встановлено більярдний стіл. | 2002 рік | Відділ культури | Виконано. |  |
| 77 | Гнатюку Василю Івановичу (в/о №55) | Сприяти розвитку належного рівня навчально-виховного процесу, спортивно-оздо-ровчої та культурно-масової роботи в районі. | Збільшити кількість груп по-чаткової підготовки в ДЮСШ та забезпечувати більш масове залучення дітей до фізкуль-турномасової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. | Постійно | Управління освіти, управління з питань фізичної культури та спорту, відділ культури. | Пропозиція врахована. |  |
| 78 | -“- | Продовжувати практику надання місцевих пільг для ветеранів, малозабезпечених громадян похилого віку, інших соціально-незахищених верств населення. | Продовжувати практику надання місцевих пільг найбільш малозабезпеченим громадянам,зокрема, по: -оплаті житлово-комунальних послуг; - пранню білизни; - користуванню лазнями, тощо. | Протягом 2002 – 2005 p.p. | Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління | За звітний період - 520 сім’ям надано пільги по оплаті житлово-комунальних послуг на суму 325 тис. грн; - 268 чернівчанам надано пільги на суму 9,2 тис. грн; - 1025 осіб скористалися послугами лазень на суму 18,8 тис. грн. |  |
| 79 | Гнатюку Василю Івановичу (в/о № 55) | Продовжити роботу по надан-ню необхідної допомоги інвалідам, учасникам і вете-ранам війни та праці, малоза-безпеченим (одиноким) людям. | Продовжити роботу по: - наданню адресної грошової допомоги найбільш соціально незахищеним чернівчанам; - благодійному харчуванню; - оздоровленню пенсіонерів і інвалідів в Буковинському центрі соціальної , професійної та медичної реабілітації інвалідів; - ремонту складної електропобутової техніки. | Постійно | Управління праці та соціального захисту насе- лення, міський центр "Турбота" | За 9 місяців 2003 року 2666 чернівчанам надано мате-ріальну допомогу на загаль-ну суму 184 тис. грн. 332 пенсіонерів, інвалідів, дітей з багатодітних родин, сиріт за кошти міського бюджету отримали безкоштовне хар-чування в їдальні об’єд-нання громадян “Народна допомога” та кафе “Вер-ховина” на суму 19,4 тис. грн. 160 інвалідів і громадян похилого віку змогли прой-ти курс лікування в Букови-нському центрі реабілітації інвалідів, на що з міського бюджету з березня по вере-сень 2003 р. витрачено 54 тис. грн. 15 найбільш мало-забезпеченим чернівчанам в п.р. проведено ремонт по-бутової техніки на суму 1,8 тис. грн. |  |
| 80 | Боднару Івану Івановичу (в/о № 53) | Вишукати в мікрорайоні "Руський" приміщення, в якому відкрити дитячі художню і музичну школу та бібліотеку. | Вивчити можливість відкриття філіалів дитячих художньої та музичної шкіл і бібліотеки в мікрорайоні "Руський". | До кінця 2002 року | Відділ культури | В мікрорайоні “Руський” відкрито міський культу-рно-просвітницький центр. |  |
| 81 | Mopapy Миколі Георгійовичу (в/о № 9) | Відкрити на території округу (або поблизу) продовольчо-овочевий магазин. | Вивчити питання відкриття овочевих магазинів в районі вулиці Стасюка-проспекту Незалежності, а також відкриття овочевих відділів в магазинах міста для забезпе-чення мешканців овочевою продукцією. | До 10.10.2002р. | Департамент економіки | В районі вулиці Стасюка – пр. Незалежності овочеву продукцію реалізують 11 магазинів та відділів , працюють 3 ринки “Буко-винський”, “Нива”, “Фор-маркет”. В місті працює 22 овочевих магазини та відділів, 16 продовольчих ринків і мік-роринків, на яки реалі-зується с/г продукція. |  |

## Секретар міської ради 														Т.Єремічук

# Додаток 2 до рішення 15 сесії  міської ради ХХІУ скликання від 30.10.2003 р. №________

#### Перелік

доручень виборців, які згідно  плану  заходів підлягали виконанню в 2002-2003 р.р.

і станом на 01.10.2003 р.  виконані частково або не виконані

| № з/п | Кому дане доручення | Зміст доручення | Заходи по реалізації доручень | Термін виконання | Відповідальний за виконання доручення | Орієнтовна вартість заходів, що зроблено по виконанню |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Розділ І. “Житлово-комунальне господарство, благоустрій” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ротарю Петру Яковичу (в/о № 35) | Завершити асфальтування вулиць автобусного маршруту № 19. | Провести: - часткове асфальтування гравійних доріг автобусного маршруту № 19. | 2003- 2005 р.р. | Департамент ЖКГ | Роботи по асфальтуванню вул. Дубинської (від вул. Сто рожинецької до вул. Хреща-тинської) будуть викону-ватись в 2004-2005 р.р. |
| 2 | Фірсановій Валерії Герасимівні (в/о № 32) | Впорядкувати роботу каналізаційного колектора по вул. Черняховського. | Провести роботи по підключенню до колектору по вул. Черняховського каналіза-ційних мереж вул. Гастел-ло та інших вулиць. | 2003 рік | Департамент МБК та 3В Департамент ЖКГ | Перша черга колектора вве-дена в експлуатацію в січні 2002 року, перехват стічних стоків планується здійснити до кінця 2003 року. |
| 3 | -“- | Виконати ремонт дахів за адресою вул. Сторо-жинецька, 8/8 | Виконати ремонт дахів за вказаною адресою. | III кв. 2003 року | Шевченківський райвиконком | Включено в титульний список капремонту на 2004 рік. |
| 4 | Фірсановій Валерії Герасимівні (в/о № 32) | Виконати роботи по ремонту даху будинку, фасаду, дверей за адресою вул. Хортиць- ка, 13/3. | Провести капітальний ремонт будинку. | ІІ-ІІІ кв. 2003 року | Шевченківський райвиконком | Включено в титульний список капремонту на 2004 рік. |
| 5 | -“- | Виконати ремонт дорожнього покриття вулиць Хортицької, Халтуріна, Запорізької (в т. ч. терміново відремонтувати частину вул. Запорізької на розі з вул. Балашівською). | Виконати частковий ремонт вулиць Хортицької, Халтурі-на, Запорізької. | ІІІ-ІУ кв. 2003 року | Департамент ЖКГ | Частково виконано в ІІІ кварталі 2003 року, роботи будуть продовжуватися в 2004 році. |
| 6 | Євдокименку Василю Івановичу (в/о № 52) | Відремонтувати тротуари та дороги в житловій зоні біля будинків № 253, 267, 269, 273, 279, 287-6, 287-д, 287-ж, 289-в по вул. Руській. | Виконати частковий ремонт тротуарів і проїздів в районі будинків № 253 - 289А по вул. Руській. | 2003- 2004 p.p. | Департамент ЖКГ | Ямковий ремонт тротуарів та проїздів виконано біля будинків № 267, 273, 279 (частково). Кошти виді-лялися з фонду розвитку округу депутатом Євдо-кименко В.І.. |
| 7 | -“- | Надати практичну допомогу мешканцям будинку № 253 вул. Руської (кв. 106-225) в ремонті водопровідних мереж та даху. | Виділити 5 тис. гри. для здійснення ремонту. | До 01.10.2002р. | Першотравне-вий райвиконком | В будинку завершується ремонт водопровідних мереж та даху. |
| 8 | Євдокименку Василю Івановичу (в/о № 52) | Здійснити облаштування вільних територій в районі заводу “Гравітон” та біля ресторану "Водограй" під спортивні майданчики та ігрові атракціони. | Звернутися в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин щодо розробки проекту зони відпочинку в мікрорайоні "Руський" та планування коштів на виконання робіт в 2003 році. | І півріччя 2003 року | Першотравне-вий райвиконком Адміністрація КП "Зоря, ТОВ "Дружба", ТОВ "Світанок" | Звернення щодо розробки проекту зони відпочинку в мікрорайоні “Руський” направлено в ДМБК та ЗВ. Облаштування дитячо-спор-тивного майданчика прово-дить депутат Євдокимен- ко В.І. |
| 9 | Малковичу Ярославу Івановичу (в/о №47) | Відремонтувати дах будинку № 6 по вулиці Текстильників. | Виконати роботи по ремонту даху. | 2002,- І півріччя 2003 року | Першотравневий райвиконком | Дах відремонтовано частково. |
| 10 | -“- | Вирішити питання встановлення кодових замків в під'їздах багатоповерхових будинків округу. | Встановити кодові замки в багатоповерхових будинках округу за кошти мешканців (при їхній згоді) та із залученням коштів фонду соціально-економічного роз-витку округу. | 01.06.2003 p. | Першотравневий райвиконком | Через відсутність коштів кодові замки не встановлені, вони можуть встановлюва-тися лише за рахунок дольової участі мешканців. |
| 11 | Рогозному Сергію Володимиро-вичу (в/о № 33) | Закінчити асфальтування вулиці Дубинської (авто-бусний маршрут № 19). | Провести асфальтування частини вул. Дубинської (а/м № 19). | 2003 – 2005 p.p. | Департамент ЖКГ | Роботи по асфальтуванню вул. Дубинської (від вул. Сто рожинецької до вул. Хреща-тинської) будуть викону-ватись в 2004-2005 р.р. |
| 12 | Рогозному Сергію Володимиро-вичу (в/о № 33) | Виконати ямковий ремонт вулиць Сторожинецької, О. Кошового та Канівської. | Виконати ямковий ремонт вулиці Канівської. | Ш кв.2003 р. | Департамент ЖКГ | Виконано частковий ремонт проїжджої частини від вули- ці Червоноармійської до вулиці Сторожинецької. Роботи будуть продовжу-ватись в 2004 році. |
| 13 | -“- | Привести у робочий стан каналізацію від житлових будинків по вул. Гадя-чинській. | Провести відповідні роботи. | 2002 – 2003 роки | Департамент ЖКГ Департамент МБК та 3В | Розпочато будівництво но-вого каналізаційного колек-тора, виділено 30 тис. грн. з міського екологічного фон-ду ВАТ “ПМК – 76” на ці роботи. |
| 14 | -“- | Провести гравіювання вулиць Марморозької, Естонської, Гадячинської. | Провести гравіювання вулиць Марморозької, Естонської, Гадячинської. | 2003 р. | Департамент ЖКГ | Частково виконано, роботи будуть продовжуватись в 2004 році. |
| 15 | -“- | Відремонтувати місток через річку по вулиці Ізюмській та укріпити її береги. | Відремонтувати місток через річку по вулиці Ізюмській та укріпити її береги. | 2003 рік | Департамент ЖКГ Департамент МБК та 3В Шевченківськийрайвиконком | В 2004 році заплановано будівництво нового містка. |
| 16 | Горбатюк Аллі Зіно’ївні (в/о № 57) | Провести поточний ремонт вулиці Красіна з суцільним гравіюванням дороги. | Виконати гравійний ремонт вул. Красіна. | 2002- 2004 роки | Департамент ЖКГ | Через обмеженість коштів в 2003 році виконувався тіль-ки ямковий ремонт гравій-них доріг, в т.ч. і вул. Кра-сіна. |
| 17 | Горбатюк Аллі Зіно’ївні (в/о № 57) | Добитися вирішення питання по водовідведенню з метою попередження підтоплення будинковолодінь вулиць Лісної, Дібровецької, Терні-вської, Лугової, Переїздної. | Оголосити тендер на вико-нання проектних робіт по водовідведенню в обсязі 20 тис. грн., передбачених титу-льним списком на 2002 рік. Завершити роботи по проек-туванню та розпочати будів-ництво. | 2002 рік 2003 рік. | Департамент МБК та 3В | На виконання першочерго-вих аварійних робіт по водовідведенню Садгір-ському райвиконкому в 2003 році виділено з місь-кого екологічного фонду 40 тис. грн. |
| 18 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) Суховерсько- му Богдану Теофіловичу (в/о № 59) | Продовжити розпочате будівництво каналізаційного колектора в Садгірському районі з приєднанням до нього каналізаційної мережі мікрорайону “Рогізна”. | Продовжити розпочате будівництво каналізаційного ко-лектора в Садгірському ра-йоні з приєднанням до нього каналізаційної мережі мікро-району від геріатричного пансіонату до вул. Хо-тинської. | 2002- 2004 pp. | Департамент ЖКГ | Розпочато будівництво на-пірного каналізаційного колектора від вул. Артема до вул. Хотинської. Введення об’єкту в експлуатацію заплановано на 2004 рік. |
| 19 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) | Міськ ШЕП 2 рази на місяць подавати в засоби масової інформації (газета "Чернівці", сторінка міської ради в Інтернеті) звіт про виконання роботи по ремонту вулиць з вказаними адресами та визначенням фінансових затрат. | Подавати інформацію про ремонт міських доріг в газеті "Чернівці". | Щомісячно | Департамент ЖКГ | Інформація періодично подається. |
| 20 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) | Відремонтувати існуючі та побудувати нові дитячі спортивні майданчики для дошкільнят на вулицях Каш-тановій, Кузнєцова, Учи-тельській, Верховинській. | Здійснити заходи по ремонту існуючих дитячих спортивних майданчиків та вивчити можливість облаштування нових на вулиці Кузнєцова. | Щорічно до 01.06. | Садгірський райвиконком, департамент МБК та 3В | Станом на жовтень 2003 р. споруджено дитячий май-данчик по вул. Хотинській, 45, відремонтовані та приведені в належний стан існуючі майданчики. |
| 21 | Занковичу Миколі Івановичу (в/о № 23) | Навести порядок з освіт-ленням вулиць Південно- Кільцевої та бульвару Героїв Сталінграду. | Виконати ремонт існуючого освітлення вул. Південно-Кільцевої та бульвару Героїв Сталінграду. | 2002- 2003 p.р. | Департамент ЖКГ | Ремонт освітлення вул. Пів-денно-Кільцевої виконано в 2002 році, на бульварі Героїв Сталінграду роботи виконані на 40%. |
| 22 | -“- | Відремонтувати тротуари та дороги в житловій зоні біля будинків № 9, 9а по бульвару Героїв Сталінграду. | Відремонтувати тротуари та дороги в житловій зоні біля будинків № 9, 9а по бульвару Героїв Сталінграду. | 2003 рік | Департамент ЖКГ | В жовтні 2003 року КП “Чернівцішляхбуд” викону-ватиме роботи по ремонту внутріквартальних проїздів. |
| 23 | Вакарюку Володимиру Михайловичу (в/о № 22) | Вирішити питання постачання гарячої води в житлові будинки № 4а, 6, 7, 10б, 12а, па вулиці Південно-Кільцевій та їх опалення в зимовий період. | Спільно з департаментом житлово-комунального гос-подарства та керівництвом ВАТ "Кварц" вирішити питання передачі тепло-пункту на баланс тепломережі з послідуючим проведенням його реконструкції для забезпечення житлових будинків гарячою водою. | II квартал 2003 року | Шевченківський райвиконком | Готуються матеріали на пе-редачу теплопункту на баланс тепломережі. |
| 24 | -“- | Вирішити питання ремонту та благоустрою міжбудинкових доріг на виборчому окрузі (вул.Південно-Кільцева 10а, 12б). | Виконати частковий ремонт міжбудинкових доріг на виборчому окрузі № 22 (вул. Південно-Кільцева 10а, 12б). | 200 2002- 200 2003 p.p. | Департамент ЖКГ | Проводяться роботи по ремонту проїзду по вулиці Південно-Кільцевій біля буд. № 9-А, 5-В. |
| 25 | Вакарюку Володимиру Михайловичу (в/о № 22) | Вирішити питання щодо ремонту гуртожитку ВАТ "Кварц" за рахунок коштів ВАТ "Кварц" та передачі приміщення в комунальну власність міста з подальшою приватизацією мешканцями гуртожитку. | Вирішити питання щодо ремонту гуртожитку ВАТ "Кварц" за рахунок коштів ВАТ "Кварц" та передачі приміщення в комунальну власність міста з подальшою приватизацією мешканцями гуртожитку. | 2002- 2003 p.p. | ВАТ "Кварц" департамент ЖКГ | Працює комісія по оформ-ленню акта прийому-передачі гуртожитку ВАТ “Кварц” в комунальну власність. |
| 26 | Морару Миколі Георгійовичу (в/о № 9) | Відремонтувати асфальтове покриття доріг і тротуарів округу (пр. Незалежності 84а, 86а). | Провести ремонт асфальто-вого покриття доріг і троту-арів в районі пр. Незалежності 84а, 86а. | 2002 – 2003 роки | Департамент ЖКГ | Роботи по ремонту внутріквартальних проїздів біля цих будинків будуть виконані в 2004 році. |
| 27 | -“- | Виконати ремонт сходинок і козирків у під'їздах будинків округу. | Провести обстеження техніч-ного стану, за результатами яких внести конкретні про-позиції щодо їх ремонту. | ІІІ кв. 2002 року | Шевченківськийрайвиконком | Виконано ремонт сходових клітин в будинку № 86 по пр. Незалежності. |
| 28 | Висоцькому Віталію Михайловичу (в/о № 14) | Виконати ремонт дахів всіх будинків в окрузі та ремонт під'їздів в цих будинках. | Спільно з депутатом цього округу провести обстеження технічного стану дахів буди-нків та під’їздів, за резуль-татами яких внести конкретні пропозиції і визначитись що-до ремонту в межах наявних асигнувань. | III кв. 2002 року | Шевченкіський райвиконком | Виконано капітальний ре-монт покрівлі в будинку № 65а по вул. Червоноар-мійській та підтримуючий ремонт покрівлі в будинках № 54, 57а, 59а, 172, 174 по вул. Червоноармійській та в будинках № 1а, 3а по вулиці Алма-Атинській. |
| 29 | Висоцькому Віталію Михайловичу (в/о № 14) | Виконати роботи по ремонту та асфальтуванню доріг і міжбудинкових проїздів в окрузі. | Спільно з депутатом цього округу провести обстеження технічного стану доріг та між-будинкових проїздів, за резу-льтатами яких внести конк-ретні пропозиції і визначи-тись щодо ремонту в межах наявних асигнувань. | 2002- 2003 роки | Департамент ЖКГ Шевченківськийрайвиконком і | Частково відремонтовано тротуар біля буд. № 172 по вул. Червоноармійській та влаштовано тротуар від міської дитячої лікарні № 2 до Пенсійного фонду. |
| 30 | Іванущаку Дмитру Олексійовичу (в/о № 20) | Провести ямковий ремонт ділянки від вулиці Комарова до Південно-Кільцевої в напрямку ЗНЗ №11. | Виконати частковий ямковий ремонт ділянки від вулиці Комарова до Південно-Кільцевої в напрямку ЗНЗ № 11. | 2003 рік | Департамент ЖКГ | В 2003 році проведено ям-ковий ремонт вул. Кома-рова. Ремонт внутріквар-тальних проїздів до ЗНЗ № 11 планується повести в 2004 р. |
| 31 | -“- | Відремонтувати існуючі та побудувати нові дитячі спортивні майданчики та майданчики для дошкільнят на території округу № 20. | Провести обстеження тех-нічного стану існуючих май-данчиків та внести конкретні пропозиції щодо можливості і необхідності влаштування нових. | Вересень-жовтень 2002 року | Шевченківський райвиконком, Департамент МБК та 3В | Враховуючи відсутність бюджетних коштів, влаштування нових майданчиків поки що неможливе. |
| 32 | Пулинцю Володимиру Олександровичу (в/о№ 6) | Виконати ремонт аварійних парканів на розі вулиць Су-ворова та Фрунзе, на вулиці Фрунзе, 26 та біля ДЗ № 15 на вулиці Жукова. | Провести обстеження пар-канів, спільно з міським управлінням освіти та КЕЧ і внести конкретні пропозиції щодо проведення віднов-лювальних робіт. | 2003 рік | Шевченківський райвиконком | Виконано ремонт аварійного паркана на розі вулиць Су-ворова та Фрунзе. В зв’язку з відсутністю коштів на ін-ших адресах роботи не виконані. |
| 33 | Боднару Івану Івановичу (в/о) № 53) | Провести благоустрій тери-торії та виконати транспортну і пішохідну розв'язку між будинками № 279-283а, 285в, 285г, 285д по вул. Руській. | Вжити організаційні заходи разом з департаментом ЖКГ щодо завершення вказаних робіт. Виконати транспортну і пішохідну розв'язку. | 2003- 2005 р.р. | Першотравне-вий райвиконком, департамент ЖКГ | В 2002 році частково вико-наний ямковий ремонт внутріквартальних проїздів біля будинків № 279, 283а та інших, відремонтовані дві пішохідні доріжки. |
| 34 | Боднару Івану Івановичу (в/о) № 53) | У зв'язку з аварійним станом будинку провести роботи по відведенню стічних вод біля будинку № 285д по вул. Ру-ській. | Відвести дощові води від бу-динку № 285-Д по вул. Ру-ській. | І У кв. 2002 року | Департамент ЖКГ | Роботи будуть виконуватися в 2004 році при проведені ремонту внутріквартальних проїздів цього мікрорайону. |

| 35 | Єремічуку Трояну Миколайови- чу (в/о№13) | Зрубати сім аварійних тополь на вулиці Гайдара, 1. | Виконати роботи. | Листопад 2002 року |  | Департамент МБК та 3В, Шевченківський райвиконком | Виданий дозвіл ЖБТ на знесення дерев. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | -“- | Капітально відремонтувати частину вулиці Стасюка (від архіву до будинку № 16в). | Виконати ремонт вулиці Ста-сюка (від архіву до будинку № 16в). | 2003 року |  | Департамент ЖКГ | Роботи в стадії завершення. |
| 37 | -“- | Заборонити стоянку автомобілів на тротуарі біля архіву по вулиці Стасюка. | Вивчити питання заборони стоянки автомобілів на троту-арі біля архіву на вулиці Стасюка. | 2002 рік |  | Департамент ЖКГ | Стоянка автомобілів забо-ронена згідно правил дорожнього руху. |
| 38 | Гнатюку Василю Івановичу (в/о № 55) | Домагатися своєчасного про-ведення поточного та капі-тального ремонту дорожнього покриття вулиць: Артема, Кам'яної, Привокзальної, пров. Привокзального, П.Лу-мумби, Московської, Карбу-лицького, М. Тореза. | Виконувати частковий ремонт вулиць: Артема, Кам'яної, Привокзальної, пров. Привокзального, П.Лумумби, Мос-ковської, Карбулицького, М. Тореза. | 2002- 2006 p.p. |  | Департамент ЖКГ | В 2003 році проведено ямко-вий ремонт проїжджої частини вул. М.Тореза та підси-пку гравієм вул. П.Лумумби, Московської, Артема, Кам’яної. |
| 39 | -“- | Сприяти у влаштуванні дитя-чого майданчика. | Вивчити питання необхід-ності влаштування дитячого майданчика. | 2003 рік |  | Департамент МБК та 3В, КЖРЕП№ 15, | Питання розглядається. |
| 40 | Шпаковій Валентині Василівні (в/о № 16) | Відремонтувати внутрі- дворові проїзди біля будинків № 89, 91, 93,95, 87, 97 та від № 101 до 103г по вулиці Червоноармійській та Кома-рова, 32. | Планувати (при наявності дос-татніх коштів) ремонт внутрі-шньоквартальних проїздів біля будинків № 89, 91, 93, 87, 97 101,103г по вулиці Червоноармійській та Комарова, 32. | 2003- 2004 p.p. |  | Департамент ЖКГ | Ямковий ремонт доручено провести протягом жовтня 2003р. ЗАТ “Агрошлях-буд”. |
| 41 | -“- | Провести реконструкцію зупинок по вулиці Комарова, 31 та Червоноармійській, 103г. | Виконати ремонт дахів вка-заних зупинок. | IІІ кв. 2002 року 2003 рік |  | Шевченківський райвиконком | При наявності фінансування роботи будуть виконані до кінця поточного року. |
| 42 | Шпаковій Валентині Василівні (в/о № 16) | Провести благоустрій зони відпочинку (почистити озеро) по вулиці Комарова. | Провести обстеження терито-рії парку "Жовтневий", за результатами якого внести конкретні пропозиції щодо благоустрою зони відпочинку. | III кв. 2002 року |  | Шевченківськийрайвиконком, департамент МБК та 3В, ДКП "Парк "Жовтневий" | Відділом з питань благоус-трою та санітарно-еколо-гічного стану періодично проводиться обстеження санітарного стану території парку. Роботи по благоустрою проводяться. |
| 43 | Саїнчуку Корнелію Іллічу (в/о № 54) | Проводити поточний щоріч-ний ремонт вулиць мікро-району "Ленківці" та вул. Де-нисівської, а також провулків, що відносяться до в/о № 54. | Проводити поточний щорічний ремонт вулиць автобусного маршруту № 14 та вул. Денисівської. | Щорічно ІІ кв. |  | Департамент ЖКГ | В 2003 році виконаний поточний ремонт вулиць мікрорайону “Ленківці”. |
| 44 | Іванущаку Дмитру Олексійови- чу (в/о № 20) | Відремонтувати тротуари та під’їзні дороги в житловій зоні біля будинків на вулицях Червоноармійській, 107, 109, 111, 113, 115, Комарова, З1в, 31г,31д. | Відремонтувати тротуари та під'їзні шляхи в житловій зоні біля будинків 107, 109, 111, 113, 115 по вулиці Червоноармійській. та по вулиці Комарова, 31в, 31г, 31д. | 2003- 2004 роки |  | Департамент ЖКГ | Зазначені роботи заплановано виконати в 2004-2005 роках. |
| #### Розділ ІІ. “Будівництво газифікація, земельні ділянки” |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Добитися завершення будів-ництва ЗНЗ № 31 по вулиці Дібровецькій. | Продовжити роботи по будівництву ЗНЗ №31. Надіслати звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів із Державного бюджету на завершення будівництва школи. |  | 2002 року Вересень 2002 року | Департамент МБК та 3В | Будівництво І черги планується завершити в ІІІ кварталі 2005 року при виділенні з Державного бюджету України 4 млн.грн. |
| 46 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Розробити проектно-кошто-рисну документацію та забез-печити фінансування, почи-наючи з 2002 року, робіт по водовідведенню та осушенню мікрорайону “Рогізна”, розширенню і поглибленню русел річок Потіт та Щубранець. | Оголосити тендер на вико-нання проектних робіт по во-довідведенню в обсязі 20 тис. грн., передбачених титульним списком на 2002 рік. Завершити роботи по проек-туванню та розпочати будівництво. |  | Липень 2002 року До кінця 2003 року | Департамент МБК та 3В | На виконання першочергових аварійних робіт по водовідведенню Садгірському райвиконкому в 2003 р. виділено з міського екологічного фонду 40 тис. грн. Орієнтована вартість робіт 1050 тис. грн. 1050 тис. грн. |
| 47 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Допомогти у вирішенні пи-тання про надання земельної ділянки площею 2,5 га за ад-ресою: вулиця Каштанова, 129, що перебуває в тимча-совому користуванні Буко-винського аграрного інститу-ту, під кладовище (в 1960 ро-ці вказана земельна ділянка вже була виділена для цієї мети). | Направити звернення до Буковинського інституту АПВ про надання згоди на вилучення земельної ділянки по вул. Каштановій, 129 під проектування та будівництво цвинтаря. |  | Серпень-жовтень 2002 року | Департамент МБК та 3В | Буковинський інститут агропромислового виробництва не надає згоду на вилучення ділянки під проектування та будівництво цвинтаря. |
| 48 | Воронці Миколі Костянтино-вичу (в/о № 31) | Повернути земельну ділянку громаді Церкви “Ро-ша“(напроти школи). | Провести детальне вивчення архівних документів і матеріалів та обстеження ділянки на місцевості, внести пропозиції. |  | Вересень 2002 року | Департамент МБК та 3В | Вирішується питання належ-ності приміщення церкви до відповідної конфесії, після чого питання щодо закріп-лення земельної ділянки для обслуговування церкви буде винесено на розгляд сесії міської ради. |
| 49 | Занковичу Миколі Івановичу (в/о № 23) | Завершити будівництво Церкви Святого Володимира (вулиця Воробкевича,1). | Сприяти у вирішенні питань по будівництву церкви Святого Володимира, замовником якого є релігійна громада і яка будується за власні кошти. |  | Постійно | Департамент МБК та ЗВ депутат Занкович M.I. | Представникам релігійної громади надається допомога у вирішенні питань, пов’я-заних з будівництвом цер-кви та врегулюванням зе-мельних відносин . |
| ## Розділ ІІІ. “Зв’язок” |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Зеліску Оресту Васильовичу (в/о № 60) | Вирішити питання про тер-мінову телефонізацію району. Встановити телефони загаль-ного користування на від-стані, що не перевищує від-стань між зупинками міського транспорту. Встановити телефони-автомати на вул. Кашта-новій, в районі будинків № 2, 20, 107. | Відновити роботу телефону-автомата по вулиці Каштано-вій, 20. Встановити додатково телефони-автомати в районі будинків № 2 та № 107 по вул. Каштановій після розширення телефонної мережі у цьому районі. |  | ІІІ кв. 2002 року 2003 рік | Центр технічної експлуатації місцевого телефонного зв'язку | Роботи будуть виконуватись в 2004 році після розширення телефонної мережі в Садгорі. |
| 51 | Горбатюк Аллі Зінов’ївні (в/о № 57) | Добитися добудови Сад-гірської телефонної станції з установкою додаткових єм-костей з метою збільшення номерів в Садгірському районі. | Розширити телефонну мережу в Садгорі. |  | 2003 рік | Центр технічної експлуатації місцевого телефонного зв'язку | Роботи будуть виконуватись в 2004 році після розши-рення телефонної мережі в Садгорі. |
| 52 | Воронці Миколі Костянтиновичу (в/о №31) | Продовжити роботи по телефонізації виборчого округу № 31. | Розширити телефонну мережу на території виборчого округу. |  | 2003- 2004 p.p. | Центри: технічної експлу-атації місцевого телефонного зв'язку та по об-слуговуванню споживачів та продажу послуг зв'язку | Роботи будуть виконуватись в 2004 році після розширення телефонної мережі. |
| 53 | Саїнчуку Корнелію Іллічу (в/о № 54) | Створити сприятливі умови для телефонізації приватних осель та державних і громадських організацій в Ленківцях. | Продовжити телефонізацію приватних осель та державних і громадських організацій в Ленківцях. |  | 2003- 2005 роки | Центри: технічної експлуатації місцевого телефонного зв'язку та по обслуговуванню спожи-вачів та продажу послуг зв'язку | Роботи будуть викопуватись в 2004 році після розширення телефонної мережі. |
| #### Розділ ІУ. “Місцеве самоврядування, законність правопорядок” |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Євдокименку Василю Івановичу (в/о № 52), Занковичу Миколі Івановичу (в/о № 23), Іванущаку Дмитру Олексійови-чу (в/о №20) | Більше приділяти уваги охо-роні громадського порядку в вечірній та нічний час: - в мікрорайонах "Руський", на вулиці Південно-Кільцевій, бульварі Героїв Сталінграду, на території виборчого округу № 20, особливо біля мікро-району "Нива" та ЗНЗ №11. | Продовжити роботу в вечірній і нічний час велосипедних патрулів, окремої роти патру-льно-постової служби міліції, громадських формувань по охороні порядку, пересувного пункту міліції, який особливу увагу приділяє боротьбі з сти-хійною торгівлею в місті. Щомісячно проводити комп-лексні перевірки вказаних мікрорайонів з метою про-філактики злочинності. |  | Постійно | Міський відділ УМВС України в Чернівецькій області | Постійно поводяться комп-лексні перевірки вказаних мікрорайонів. Для активі-зації роботи по залученню до охорони громадського по-рядку громадян, трудових колективів, підприємств, установ, організацій в місті створено 14 громадських формувань. Щоденно про-водиться робота по недо-пущенню стихійної торгівлі в місті. |
| 55 | Николайчуку Мирославу Івановичу (в/о № 34) | Організувати на території округу нічні рейди співробіт-ників міліції (котрі займаю-ться справами неповнолітніх) на вулицях де є бари, біля яких постійно збираються групи підлітків (14-16 років), ведуть себе зухвало, пору-шують спокій громадян. | Організувати нічні рейди співробітників міліції біля барів та кафе. |  | Постійно | Міський відділ УМВС України в Чернівецькій області | Співробітниками міського відділу та районних в місті відділень внутрішніх справ постійно проводяться рейди біля барів та кафе. |
| ##### Розділ У. “Охорона здоров’я, освіта, духовне відродження” |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Марчуку Івану Івановичу (в/о № 39) | Виконати ремонт міського реабілітаційного центру потерпілих внаслідок аварії на ЧААС на базі фізіотерапев-тичного відділення міської поліклініки №1 по вулиці Шептицького, 20. | Виконати поточний ремонт будівлі по вулиці Шептицького, 20. |  | ІІ-ІІІ кв. 2003 року | Управління охорони здоров'я | Поточний ремонт будівлі буде проводитись в ІІ кварталі 2004 року. |
| 57 | Николайчуку Мирославу Івановичу (в/о № 34) | Організувати у клубі "Роша" та в приміщенні фільмобази показ художніх фільмів, мультфільмів. | Вивчити питання організації кінопоказу в клубі "Роша" та в приміщенні фільмобази. |  | III кв. 2002 року | Відділ культури | У 2004 році передбачається придбати відповідну відеоапаратуру для показу мультфільмів для дітей в приміщенні клубу. |
| 58 | Саїнчуку Корнелію Іллічу (в/о № 54) | Підготувати проектну доку-ментацію та провести капітальний ремонт в дитячій установі № 2 (четвертий провулок О.Вільшини). | Перевести дитячий садок № 2 на централізоване газове опалення. |  | 2003 рік | Управління освіти | Не виконано через відсутність коштів. При наявності коштів на капітальне будівництво буде вирішене питання спорудження дитячої установи в мікрорайоні “Ленківці”. |
| 59 |  | Замовити проектну доку-ментацію та розпочати бу-дівництво нового клубу в Ленківцях. | Вивчити можливості будівництва нового клубу в Ленківцях. |  | 2002 року | Відділ культури | Вивчається можливість будівництва нового клубу в Ленківцях до 600-річчя міста Чернівці. |
| 60 | Воронці Миколі Костянти-новичу (в/о №31) | Запланувати і провести ремонт приміщень ЗНЗ № 10 (замінити віконні рами в школі). | Виконати ремонт приміщень та віконних рам ЗНЗ № 10. |  | 2003- 2004 p.p. | Управління освіти | Проведено ремонт примі-щень, побудована нова котельня на суму 80 тис. грн. |
| Розділ УІ. “Соціальний захист населення” |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Єремічуку Трояну Миколайо-вичу (в/о № 13) | Надавати щомісячну мате-ріальну допомогу вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС. | Надавати щомісячну мате-ріальну допомогу вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС. |  | 2002 – 2005 роки | Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління | За 9 місяців 2003 року 59 сім’ям, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС виділена допомога на суму 4420 грн. |

#### Секретар міської ради  												Т.Єремічук

№338

Про припинення повноважень тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за формуванням статутного фонду комунального підприємства “Між-народний аеропорт ”Чернівці”

# Керуючись  п. 4 статті 48   Закону України “Про місцеве самоврядування            в Україні”  та заслухавши  звіт  Вакарюка В.М., голови тимчасової контрольної комісії для здійснення  контролю за формуванням  статутного фонду  комунального підприємства   “Міжнародний аеропорт “Чернівці”, створеної рішенням  3 сесії міської ради ХХІУ скликання  від 27.06.2002 р. № 42 “Про комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Чернівці”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт  тимчасової контрольної комісії  для здійснення контролю  за формуванням  статутного фонду  комунального  підприємства “Міжнародний аеропорт “Чернівці” прийняти до відома (додається).

2. Припинити повноваження тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю  за формуванням  статутного фонду  комунального  підприємства “Міжнародний аеропорт “Чернівці”, створеної  рішенням  3 сесії міської ради ХХІУ скликання  від 27.06.2002 р. № 42 “Про комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Чернівці”.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на секретаря міської ради  Єремічука Т.М.

Міський голова 									М.Федорук

## ЗВІТ

тимчасової контрольної комісії для здійснення  контролю за  формуванням статутного фонду  комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Чернівці”

Основним завданням комісії згідно рішення 3 сесії Чернівецької міської ради ХХІУ скликання  було здійснення контролю  за формуванням статутного фонду  комунального підприємства  “Міжнародний аеропорт “Чернівці”. Дане рішення було актуальним у зв’язку з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 січня  2002 року  № 3 “Про передачу цілісних майнових комплексів аеропортів цивільної авіації у комунальну власність”,  згідно якого державне підприємство “Аеропорт “Чернівці” перейшло до комунальної власності  Чернівецької обласної ради, про що було прийняте  відповідне рішення  ХУІІ сесії  обласної ради ХХІІІ скликання.

В ході роботи комісії порушень  при формуванні статутного фонду  не встановлено і його  розмір при  передачі з державної  форми  власності до кому-нальної становив  1 млн. 899 тис. грн. Крім  питання контролю за формуванням статутного фонду комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Чернівці”,  комісією також ставилося питання  щодо можливості  надання вказаному  підприємству фінансової  та матеріальної допомоги у зв’язку із скрут-ним  фінансовим  станом. Тільки кредиторська заборгованість складала  майже 1 млн. грн., жалюгідним  було і залишається технічне та матеріальне  становище аеропорту, як підприємства  цивільної авіації.

Внесена у серпні місяці 2002 року комісією пропозиція  щодо надання  пільги по сплаті  за землю, міською радою не була  підтримана у зв’язку  з відсутністю  державного акта на землю.

Комісією  за підтримки  4-ї сесії  міської ради  було запропоновано  Чернівецькій обласній раді  створити депутатську  комісію для взаємодії між радами з питань діяльності   комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Чернівці”. Однак дана пропозиція  прихильників щодо  відродження  аеропорту в Чернівецькій області  не знайшла, і питання про створення такої комісії на розгляд  депутатів  обласної ради  не виносилось.

В даний  період  співвласником  підприємства є  територіальні громади  сіл, селищ і міст Чернівецької  області в особі   Чернівецької обласної ради, яка сформувала статут підприємства і здійснює управління ним як підприємством  комунальної власності.

Щодо питання визначення конкретної частки територіальної громади           м. Чернівці в статутному фонді   КП “Міжнародний аеропорт “Чернівці”,  то воно  залишається відкритим у зв’язку з відсутністю  законодавства  в Україні щодо  регулювання  даного процесу, який має  місце не тільки в Чернівцях.

Враховуючи  викладене,  пропоную  відповідно до п. 4 ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” прийняти рішення про припинення повноважень тимчасової  контрольної комісії для здійснення контролю за формуванням статутного фонду комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Чернівці”.

Голова тимчасової

контрольної комісії 		 				В.Вакарюк