У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

37  сесія  V скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26.02.2009  № 860		    			            м.Чернівці

Про хід виконання рішення 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 року № 496«Про Програму розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки»

Управління освіти здійснює  цілеспрямовану роботу з реалізації  Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010роки.

З метою створення умов для розвитку доступної та якісної системи загальноосвітньої профільної освіти та  допрофесійної підготовки у кожному навчальному закладі розроблені заходи щодо реалізації Програми та перспективні плани профілізації.

У 2008-2009 навчальному році  профільне навчання здійснюється в усіх загальноосвітніх навчальних закладах на ІІІ ступені навчання (10-11 класи). Відкрито 113 профільних класів, якими охоплено  2554 учні, що складає 84,2% від загальної кількості старшокласників.

Спостерігається наступність та послідовність у виборі профілю навчання у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, з урахуванням запитів учнів, їх нахилів та інтересів, а також кадрового, матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення. В ліцеях  № 1, 2, 4, гімназіях № 2, 5, ЗОШ № 5, 6, 11, 22, 24, 27, 28 запроваджено декілька профілів навчання. Більшої популярності порівняно з минулим роком набули профілі природничо-математичного та технологічного напрямів.

На виконання програми та з метою забезпечення більш якісного вивчення профільних предметів в 13 загальноосвітніх навчальних закладах здійснено поділ класів на групи при наповнюваності класів, меншій від нормативної. Не зважаючи на те, що окремого фінансування Програми не було, управління освіти в межах коштів, виділених на заробітну плату профінансувало 95,0 тис. грн. для здійснення поділу на групи.

Враховуючи обмеженість коштів бюджету, не профінансовано  створення матеріально-технічної бази кабінетів з профільних предметів –  в ЦОМі, ліцеї № 4, ЗОШ № 25, не виконані роботи з модернізації кабінетів в ЗОШ № 2, 4, 27, 40, школі-інтернаті № 2,  які включені до Програми.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання рішення 23 сесії міської ради
V скликання від 27.12.2007 р. № 496 «Про Програму  розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-
2010 роки» взяти до відома (додається).

2. Управлінню освіти міської ради (Малишевська B.C.) продовжити реалізацію Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010 роки, залучивши до співпраці вищі навчальні заклади та підприємства.

3. Організацію виконання рішення покласти на начальника управління освіти Чернівецької міської ради Малишевську B.C., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики.

Чернівецький міський голова					М.Т. Федорук