У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

37  сесія  V  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26.02.2009 №  865				                                м. Чернівці

Про хід виконання рішення 23 сесії міської ради У скликання від 27.12.2007 року № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців"

Надання послуг з теплопостачання у м. Чернівцях здійснює                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго". Всього будинків з централізованим опаленням – 637,  з них  комунальної власності – 480. На балансі підприємства знаходяться: 44 опалювальні котельні, 27 теплових розподільчих пунктів через які транспортується теплова енергія  від котелень до житлових будинків, 103,4 км. теплових мереж в двотрубному  вимірі.

У 2007р. на замовлення Чернівецької міської ради інститутом „УкрНДІінжпроект” м. Київ проведено енергоаудит по  тепловому господарству м. Чернівців, аналіз існуючої системи теплопостачання, визначено потребу міста в тепловій енергії та заходи  з реконструкції котелень, теплових мереж з максимальним використанням діючих трубопроводів, виконано гідравлічний розрахунок теплових мереж міста. Розроблена інститутом схема реконструкції системи теплопостачання                                    м. Чернівців з урахуванням надійного забезпечення споживачів теплом  та ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів, яка затверджена рішенням  23 сесії міської ради У скликання від 27.12.2007р. № 493.

Цією схемою передбачено дві  черги реконструкції системи теплопостачання міста: І черга реконструкції – 2007- 2010роки, ІІ черга реконструкції – 2011 – 2015роки.

Реалізація заходів, передбачених схемою реконструкції теплопостачання у місті,  потребує капіталовкладень на суму                        41,8 млн.грн.,   в тому числі перша черга реконструкції – 19,6 млн.грн., ІІ черга реконструкції – 22,2млн.грн. (розрахунки проведені в цінах 2007р.)

На виконання зазначених заходів в 2008р. виконано:

- реконструкцію ділянок теплових мереж від вул.І.Стасюка, 22  до  вул. І.Стасюка, 21,    від    вул. І.Стасюка,  21  до  вул. Ф.Полетаєва,  13,    від

2

вул.C.Воробкевича, 5 до ТРП 1 на вул. В.Комарова, 7-А;

- ремонт та реконструкцію котелень «Південна – 1» (проспект Незалежності, 127-А), «Куйбишева» (вул. Є.Максимовича,19-А), «Руська»(вул.Комунальників,4-А), «Тельмана» (Залозецького, 97-А), «Боярка»(вул.Боярка, 6-А), «Козятинська»(вул.Козятинській, 6-В );

- збудовано нові котельні на вул. Хотинській, 47-Е і                                    вул. Долинянській, 2.

На ці цілі в 2007- 2008 рр. з державного та міського бюджетів виділено і освоєно 9993,1 тис. грн., в тому числі  державний бюджет –            6909,7 тис.грн., міський бюджет – 3083,4тис.грн.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію департаменту житлово-комунального  господарства,  Чернівецька  міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід  виконання рішення 23 сесії міської ради У скликання від 27.12.2007 року № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання                                          м. Чернівців",  прийняти  до відома(додається).

2. Про хід виконання рішення 23 сесії міської ради У скликання від 27.12.2007 року № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців"   інформувати сесію міської ради в лютому 2011р.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова		                    	               М. Федорук

Довідка

Про хід виконання рішення 23 сесії міської ради У скликання від 27.12.2007 року № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців".

Надання послуг з теплопостачання у м. Чернівцях здійснює                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго". Всього будинків з централізованим опаленням – 637,  з них  комунальної власності – 480. На балансі підприємства знаходяться 44 опалювальні котельні 27 теплових розподільчих пунктів через які транспортується теплова енергія  від котелень до житлових будинків.

У 2007р. на замовлення Чернівецької міської ради інститутом „УкрНДІінжпроект” м. Київ проведено енергоаудит по  тепловому господарству м. Чернівців, аналіз існуючої системи теплопостачання, визначено потребу міста в тепловій енергії та заходи  по реконструкції теплових мереж з максимальним використанням діючих трубопроводів, виконано гідравлічний розрахунок теплових мереж міста

Як наслідок цим інститутом розроблено схему реконструкції системи теплопостачання м. Чернівці з урахуванням надійного забезпечення споживачів теплом  та ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів, яка затверджена рішенням  23 сесії міської ради від 27.12.2007р.             № 493.

Цією схемою передбачено дві  черги реконструкції системи теплопостачання міста: І черга реконструкції – 2007- 2010рр, ІІ черга реконструкції – 2011 – 2015рр.

Реалізація заходів, передбачених схемою реконструкції теплопостачання м. Чернівців  потребує капіталовкладень на суму -  41841,7 тис.грн., перша черга реконструкції – 19623,6 тис.грн., ІІ черга реконструкції - 22218,1 тис.грн. (розрахунки проведені в цінах 2007р.)

На виконання зазначених заходів в 2008р. виконано:

- реконструкцію ділянок теплових мереж від вул.І.Стасюка, 22  до вул.І.Стасюка, 21 - від вул. І.Стасюка, 21 до вул.Ф.Полетаєва, 13, від вул.C.Воробкевича, 5 до ТРП 1 на вул. В.Комарова, 7-А на суму                   3591,987 тис.грн.

- ремонт та реконструкцію котелень «Південна – 1» (проспект Незалежності, 127-А), «Куйбишева» (вул. Є.Максимовича,19-А), «Руська»(вул.Комунальників,4-А), «Тельмана» (Залозецького, 97-А), «Боярка»(вул.Боярка, 6-А), «Козятинська»(вул.Козятинській, 6-В );

- збудовано нові котельні на вул. Хотинській, 47-Е і                                    вул. Долинянській, 2.

На ці цілі в 2007- 2008 рр. з державного та міського бюджетів виділено і освоєно 9993,1 тис. грн.

2

| № п/п | Назва об'єкту | Виділено кошти тис.грн. |  |  | Освоєно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | державний бюджет | міський бюджет |  |
| 1 | Реконструкція котельні «Південна-1» просп.Незалежності, 127-А | 93,108 | 71,847 | 21,261 | 93,108 |
| 2 | Реконструкція котельні «Куйбишева» вул.Є. Максимовича, 19-А | 74,453 | 57,692 | 16,761 | 74,453 |
| 3 | Реконструкція котельні «Руська» вул.Комунальників, 4-А | 92,408 | 72,849 | 19,559 | 92,408 |
| 4 | Реконструкція котельні «Тельмана» вул.В.Залозецького, 97-А | 227,941 | 50,101 | 177,840 | 227,941 |
| 5 | Реконструкція котельні «Боярка» вул.О.Боярка, 6-А | 305,114 | 62,114 | 243,0 | 305,114 |
| 6 | Капітальний ремонт котель-ні на вул. Є.Гребінки, 16 | 795,0 | 636,0 | 159,0 | 795,0 |
| 7 | Будівництво нової котельні на вул. Хотинській, 47-Е | 4516,013 | 3473,879 | 1042,134 | 4516,013 |
| 8 | Будівництво котельні на вул. Долинянській, 2 | 297,130 | - | 297,130 | 297,130 |
| 9 | Реконструкція ділянки теплової мережі від вул. І.Стасюка, 22 до вул. І.Стасюка, 21 | 1442,858 | 1024,377 | 418,481 | 1442,858 |
| 10 | Реконструкція ділянки теплової мережі від вул. Стасюка, 21 до вул. Полетаєва, 13 | 1480,158 | 992,5824 | 487,5756 | 1480,158 |
| 11 | Реконструкція ділянки теплової мережі від вул. С.Воробкевича, 5 до ТРП 1 на вул. В.Комарова, 7-А | 668,971 | 468,2797 | 200,691 | 668,971 |
|  | Всього | 9993,154 | 6909,721 | 3083,433 | 9993,154 |

Деректор департаменту житлово-

Комунального господарства міської ради					О.Шумейко

Голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та охорони

навколишнього середовища							О.Охотський

У 2007р. завершено енергоаудит по  тепловому господарству                            м. Чернівці. Як наслідок інститутом „УкрНДІінжпроект” м. Київ завершено розробку проекту “Схема реконструкції системи теплопостачання                         м. Чернівці”.

В проектній документації,   яка розроблена цим інститутом  проведено аналіз існуючої системи теплопостачання міста, визначено потребу міста в тепловій енергії, розроблено заходи 1–ої черги щодо оптимальної роботи котелень та їх можливої модернізації, визначено заходи  по реконструкції теплових мереж з максимальним використанням діючих трубопроводів, виконано гідравлічний розрахунок теплових мереж міста, розроблено схему реконструкції системи теплопостачання м. Чернівці з урахуванням надійного забезпечення споживачів теплом  та ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів.

В місті експлуатуються 84 опалювальні котельні: 27 знаходяться на балансі МКП „Чернівцітеплокомуненерго”, 53 котельні – на балансі Управління освіти Чернівецької міської ради.

За існуючим станом сумарні теплові навантаження благоустроєного житлового фонду міста складають 213,703 Гкал/год (248,54 МВт), а встановлена теплова потужність котелень складає 594,3 Гкал/год (691,17МВт).

Найбільш потужними, що забезпечують 84% теплової потреби міста є наступні котельні:  „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”, „Куйбишева”, „Узбецька”, „Хотинська”.

При цьому, котельня „Хотинська” на вул. Хотинській, 41 – Е експлуатується неефективно у зв’язку з малим тепловим навантаженням споживачів та їх розташуванням на значній відстані від котельні.

Решта котелень, порівняно невеликих потужностей, експлуатується з морально застарілим та фізично зношеним обладнанням.

Опалення закладів освіти міста  здійснюється, в основному, автономними вбудованими котельнями.

Транспортування теплоносія від районних котелень МКП ”Чернівцітеплокомуненерго” до споживачів забезпечується тепловими мережами, що прокладені підземним та надземним способом.

При цьому, окремі ділянки теплових мереж знаходяться в незадовільному стані, а діаметри трубопроводів не відповідають розрахунковим тепловим потокам.

До складу централізованої системи теплопостачання міста входять 36 теплових пунктів, загальною теплопродуктивністю 83,684 Гкал/год (97,329МВт).

Розрахункова теплова потреба житлово-комунального сектору міста зростатиме відповідно до очікуваних темпів житлового будівництва, введення об’єктів соцкультпобуту та росту чисельності населення і з урахуванням існуючих теплових навантажень та гарячого водопостачання складатиме:

в період 2007-2010р. – 292,759 Гкал/год (340,478 МВт);

в період  2011-2015р. – 348,413 Гкал/год (405,204МВт).

Враховуючи існуючий стан системи теплопостачання, а також місцеві умови та територіальне розташування нової забудови, з метою енергозбереження та ефективного використання паливноенергетичних ресурсів, для  м. Чернівців запропонована Схема теплопостачання з заходами, спрямованими на оптимальне поєднання системи централізованого, помірно-централізованого та автономного (індивідуального)  теплопостачання, що відповідає основним засадам Закону України про теплопостачання.

Відповідно, з урахуванням заходів щодо модернізації реконструкції та будівництва джерел теплової енергії, теплопостачання міста передбачається здійснити:

централізовано, від котелень – „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”;

помірно-централізовано, від котелень – „Куйбишева”, „Узбецька”, „Хотинська”, „ГТП- 9Ю”, „ГТП-7Ю”, „ГТП-11Ю”;

децентралізовано, від котелень – „Боярко”, „Тельмана”, „Пологовий будинок”, „Восход”, „Розма”;

автономно, від котелень потужністю до 1 Гкал/год, що забезпечують опалення окремих будівель житлово-комунального та освітньо-навчального призначення;

індивідуально, для окремих існуючих будинків та нового житлового будівництва від місцевих (поквартирних) систем опалення з встановленням побутових котлів.

В роботі передбачений розвиток теплових мереж від котелень міста зокрема заміна існуючих та будівництво нових участків теплових мереж, а також забезпечення резервування теплових мереж з метою сталого теплопостачання.

Рішенням   23   сесії міської ради   \/  скликання  від 27.12.2007р.№ 493 “ Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи  теплопостачання  м. Чернівців” затверджено зазначений проект. А також зазначено, що  при формуванні  бюджетів на 2008-2015 роки передбачаються кошти на реалізацію заходів, передбачених проектом “Схема реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці”  в сумі 41841,7  тис.грн.,  в тому числі:  на 2007-2010 роки   І черга реконструкції – 19623,6 тис.грн.,  на 2010-2015 роки   ІІ черга - 22218,1 тис.грн. вищезазначеного проекту.

Річні обсяги реконструкції та будівництва котелень і теплових мереж, а також їх фінансування визначатимуться згідно з етапами реконструкції системи теплопостачання  м. Чернівців.

Щодо  проведення енергоаудиту системи водопостачання та каналізації м.Чернівців, експлуатацію якої здійснює ДКП “Чернівціводоканал”,  то зараз розпочато енергетичний аудит та розрахунок норм питомих витрат  електроенергії Чернівецькою філією Західного регіонального Центру енергозбереження  (договір № 1.27/122 від 10.12.2007р. з Державним підприємство “Енергоефетивність”).

На даний час  визначені показники активно споживаючих електроенергію елементів системи водопостачання: насосних станцій водопроводу, каналізації та очисних споруд каналізації.

Дано порівнювальний техніко-економічний аналіз електрообладнання, діючого в технологічному процесі створення питної води, як товарної продукції. На цій основі розраховано питомі норми  витрат електроенергії. Робота продовжується.

Чернівецький міський голова                                                         М.Федорук