ІНФОРМАЦІЯ

про  хід виконання  рішення 26 сесії  міської ради ІV скликання

від 04.11.2004 р. №576  «Про організацію робіт по збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів з території приватної забудови             м. Чернівців та розрахунки населення з надавачами таких послуг» і  інших рішень   з цього питання

На виконання рішення 26 сесії  міської ради ІV скликання   від 04.11.2004 р. №576  «Про організацію робіт по збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів з території приватної забудови         м. Чернівців та розрахунки населення з надавачами таких послуг» і інших рішень  з цього питання МКП «Чернівціспецкомунтранс», фірму «Альтфатер-Чернівці», районні в місті ради було зобов’язано до 01.02.2009р. завершити проведення роботи з мешканцями приватного сектору забудови м. Чернівців щодо становлення на території приватного сектору забудови  індивідуальних контейнерів для вивезення твердих побутових відходів.

В результаті проведеної роботи з 867 вулиць  приватної забудови, які нараховуються в місті, вивезенням твердих побутових відходів  охоплено 792   вулиці, в т.ч. по районам:

- Садгірській район – 247 вулиць (6325 будинковолодінь), із них на 229 вулицях охоплено вивезенням ТПВ, 97% від загальної кількості будинковолодінь.

- Першотравневий район – 250 вулиць (4713 будинковолодінь), із них на 228 вулицях охоплено вивезенням ТПВ,  81 % від загальної кількості будинковолодінь.

- Шевченківській район – 370 вулиць (7792 будинковолодінь), із них на 353 вулицях охоплено вивезенням ТПВ, 60% від загальної кількості будинковолодінь.

Зазначене свідчить, що фірмою «Альтфатер-Чернівці» та                        МКП «Чернівціспецкомунтранс» не в повному обсязі виконано пункти 2.3. та 7 рішення міської  ради від 27.11.2008 р. №759.

Для перевірки організації вивезення ТПВ з територій приватного сектора були створені робочі групи за участю депутатів міської та районних в місті рад, які перевірили приватний сектор в Першотравневому    і  Шевченківському районах міста.

Під час перевірки виявлено, що за звітній період покращився рівень охоплення вулиць приватного сектору забудови   послугами з централізованого вивезення твердих побутових відходів.

Фірмою «Альтфатер-Чернівці» впроваджується система збору твердих побутових відходів з території приватної забудови у Шевченківському районі за рахунок  продажу населенню фірмових пакетів для сміття.

Рівень оплати  населення за послуги з вивезення ТПВ в Садгірському районі складає -   72  % від нарахувань, в Першотравневому районі -  46  %, в  Шевченківському районі - 47  %. У 2008 році рівень оплати складав в Сад- гірському районі – 43,4%, в Першотравневому районі - 29,8%, в Шевченківському районі - 31,7%)

За звітній період відділами благоустрою та санітарно-екологічного стану при виконкомах районних в місті рад за порушення правил благоустрою і санітарно-екологічного стану мешканцями приватного сектору забудови м. Чернівців складено -   397   протоколів, в тому числі

- Садгірській район -  150   адмінпротоколів;

- Першотравневий район –    64 адмінпротоколи ;

- Шевченківській район -  183  адмінпротоколи.

Гостро постає питання введення в експлуатацію ІІ черги полігону твердих побутових відходів на вул. Чорнівській. Впродовж 2007-2008 років міською радою за бюджетні кошти були влаштовані під’їдні шляхи до полігону твердих побутових відходів на   вул. Чорнівській на загальну суму понад 1,6 млн. грн.   Однак введення в експлуатацію ІІ черги полігону ТПВ на вул. Чорнівській   без влаштування належної дренажної системи не можливе.   Оскільки фірмою «Альтфатер-Чернівці» зібрані тверді побутові відходи утилізуються на міському полігоні ТПВ та утилізація відходів входить в тариф на ці послуги, зазначеній фірмі пропонується    профінансувати  виконання робіт з влаштування   дренажу.

Голова постійної комісії міської ради з

питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                      О.Охотський

Заступник директора,

начальник управління комунального

господарства департаменту житлово-

комунального господарства                                                         Я.Кушнірик