# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька міська рада

### 41 сесія V скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 25.06.2009 №991					                  м. Чернівці

Про хід виконання Програми реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади  м. Чернівців на 2006-2010 рр., затвердженої  рішенням  42 сесії міської ради ІV скликання

від 23.03.2006 року № 979

Програмою реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади м. Чернівців на 2006 – 2010 роки, затвердженої  рішенням 42 сесії міської ради ІV скликання від 23.03.2006 року № 979, передбачалось у 2008 році провести реконструкцію об’єктів електропостачання на 1,686 млн.грн., в тому числі:

Шевченківський                       -    379,8 тис.грн;

Першотравневий                       -   258,5 тис.грн.;

Садгірський                                -      35,1 тис.грн.

Всього по районах:	               -    673,4 тис.грн.

ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” -   1,0126 млн.грн.

Фактично у 2008 році на виконання програми міським та районними у місті рад бюджетами виділено  404,908 тис. грн. (60,1%)   від запланованих, в тому числі :

Шевченківський                       -    315,9      тис.грн;

Першотравневий                      -      65,483  тис.грн.;

Садгірський                               -      23,525 тис.грн.

Всього по районах:	              -    404,908 тис.грн.

ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” -  9008,792 тис грн.

У Шевченківському районі проведено реконструкцію 13 електричних щитових,  освітлення 2-х сходових  клітин,  реконструкцію 955 метрів кабельних мереж та 4-х  міжбудинкових шлейфів на суму 315,9 тис.грн.

У Першотравневому районі відповідно проведено реконструкцію 43  електричних щитових та освітлення  6-ти сходових клітин на суму 65,483   тис.грн.

У Садгірському районі відповідно  проведено реконструкцію 4-х електричних щитових на суму 23,525 тис.грн.

Енергопостачальною компанією “Чернівціобленерго” у 2008 році на виконання Програми виділено 9008,792 тис.грн., що у 8,8 рази більше від передбачених  Програмою. За ці кошти  Чернівецьким  районом  електричних

2

мереж проведено реконструкцію мереж електропостачання 28 вулиць м.Чернівців, капітальний ремонт 42 розподільчих шкафів, 24 - кабельних вводи до будинків та 1,26км і 4,8км кабельних мереж 10/6/0,4 кВ., реконструйовано 1 трансформаторну підстанцію.

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши інформацію про хід виконання Програми реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади  м. Чернівців на 2006-2010 роки, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання у 2008 році Програми реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади                           м. Чернівців на 2006 – 2010 роки взяти  до уваги (додається).

2.  ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” (Команяк Я.Я.) та районним у місті радам  (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А., Пазюк М.Д.) забезпечити в поточному році виконання програми реконструкції мереж електропостачання житлового фонду по мірі виділення коштів. Рекомендувати енергопостачальній компанії укріпити ЛЕП, яка знаходиться в аварійному стані на березі р. Прут біля мікрорайону “Ленківці” та  реконструювати трансформаторну підстанцію в районі вулиць Кобзарської, Ракетної, Таджицької, О.Пархоменка.

3. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради      (Шумейко О.М.) та фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.)                    при формуванні бюджету на 2010 рік передбачити асигнування на реалізацію зазначеної Програми.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради      (Шумейко О.М.) поінформувати міську раду про хід  виконання цього рішення у червні 2010 року.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М. та голів районних у місті рад Бурегу Ю.І., Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова                                              М.Федорук

Електронний варіант відповідає оригіналу рішення  - заступник начальника відділу  транспорту, зв’язку та енергетики ДЖКГ О.Пилип’як

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади м. Чернівців на 2006-2010 р., затвердженої  рішенням  42 сесії міської ради ІV скликання

від 23.03.2006 року № 979

Програма реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади м. Чернівців на 2006 – 2010 роки передбачає  реконструкцію 66 км кабельних ліній, 38 трансформаторних підстанцій, 366 електрощитових, та  18 км міжбудинкових електромереж (шлейфів).

Розрахункові витрати на реалізацію програми становлять  9,824  млн.грн., у тому числі за рахунок коштів енергопостачальної компанії 6,124 млн.грн. Програмою визначено об’єкти, які потребують першочергової реконструкції на період до 2010 року в наступних обсягах :

2008 рік - 1685,9 тис.грн., в т.ч. ВАТ ЕК “Чернівціобленерго”- 1012,6 тис.грн.

2009 рік - 1513,3 тис.грн., в т.ч. ВАТ ЕК “Чернівціобленерго”-   791,7 тис.грн.

2010 рік - 1180,4 тис.грн., в т.ч. ВАТ ЕК “Чернівціобленерго”-   871,6 тис.грн.

У 2008 році зазначеною Програмою передбачалось провести реконструкцію об’єктів електропостачання на 1,6859  млн.грн., в тому числі по районах:

Шевченківський                       -    379,8  тис.грн;

Першотравневий                      -    258,5  тис.грн.;

Садгірський                               -      35,0  тис.грн.

Всього по районах:	              -    673,3  тис.грн.

ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” -      1,0126 млн.грн.

Фактично у 2008 році на виконання програми міським та районними у місті рад бюджетами виділено  404,908 тис. грн. (60,1%)   від запланованих, в тому числі :

Шевченківський                       -    315,9      тис.грн;

Першотравневий                      -      65,483  тис.грн.;

Садгірський                               -      23,525 тис.грн.

Всього по районах:	              -    404,908 тис.грн.

ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” -  9008,792 тис грн.

У Шевченківському районі проведено реконструкцію 13 електричних щитових,  освітлення 2-х сходових  клітин,  реконструкцію 955 метрів кабельних мереж та 4-х  міжбудинкових шлейфів на суму 315,9 тис.грн.

У Першотравневому районі відповідно проведено реконструкцію 43  електричних щитових та освітлення  6-ти сходових клітин на суму 65,483   тис.грн.

У Садгірському районі відповідно  проведено реконструкцію 4-х електричних щитових на суму 23,525 тис.грн.

2

Енергопостачальною компанією “Чернівціобленерго” у 2008 році на виконання Програми виділено 9008,792 тис.грн., що у 8,8 рази більше від передбачених Програмою. За ці кошти Чернівецьким районом електричних мереж проведено реконструкцію мереж електропостачання 28 вулиць м. Чернівців, капітальний ремонт 42 розподільчих шкафів, 24 - кабельних вводи до будинків та 1,26 км і 4,8 км кабельних мереж 10/6/0,4 кВ., реконструйовано 1 трансформаторну підстанцію.

Додаток :  Перелік об’єктів на яких проведена реконструкція мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади м. Чернівців в 2008 році

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради  		              О.Шумейко

ПЕРЕЛІК

об’єктів на яких проведена реконструкція мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади м. Чернівців в 2008 році

| № п/п | Адреса об’єкта | Вид робіт | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шевченківський район |  |  |  |
|  | КЖРЕП - 4 |  |  |
| 1. | вул. Ф. Полетаєва, 14 | реконструкція 1 ел.щит. і освітлення 2 сходових клітин | 14,7 тис.грн. 23,3 тис.грн. |
| 2. | Пр. Незалежності, 117-119 | заміна кабельних мереж ( 475 м) | 60,8 тис.грн. |
| 3. | вул. Є.Стефюка 3, 3-а | заміна кабельних мереж ( 480 м) | 73,6 тис.грн. |
|  | Всього: | реконструкція 1 ел. щит, освітлення 2-х сходових клітин і заміна кабельних мереж ( 955 м) | 172,4 тис.грн. |
|  | ПП “Регіон-Центр” |  |  |
| 1. | вул. Головна, 28 | реконструкція 2 ел.щит. | 17,8 тис.грн. |
| 2. | вул. М.Заньковецької, 9 | реконструкція 7 ел.щит. | 28,8 тис.грн. |
| 3. | вул. Долинянська, 2 | реконструкція 1 ел.щит. | 15,8 тис.грн. |
|  | Всього : | реконструкція 10 ел.щит. | 62,4 тис.грн. |
|  | КЖРЕП-17 |  |  |
| 1. | вул. Червоноармійська, 83-в | реконструкція шлейфа | 2,3 тис.грн. |
| 2. | вул. Червоноармійська, 87-г | реконструкція шлейфа | 2,3 тис.грн. |
| 3. | вул. Півд. - Кільцева, 11 | реконструкція шлейфа | 4,4 тис.грн. |
|  | Всього : | Реконструкція 3-х шлейфів | 9,0 тис.грн. |
|  | “Санітарія” |  |  |
| 1. | вул. Головна, 218 | реконструкція 1 ел.щит. | 35,6 тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | вул. Головна 216 | реконструкція 1 ел.щит. | 34,5 тис.грн. |
| 3. | вул. Півд.- Кільцева, 29 | реконструкція шлейфа | 2,0 тис.грн. |
|  | Всього: | реконструкція 2 ел.щит. реконструкція 1 шлейфа | 72,1 тис.грн. |
|  | Разом по району : | реконструкція 13 ел.щит. освітлення сходових 2-х клітин реконструкція 2-х кабельних мереж та 4-х шлейфів | 315,9 тис.грн. |
| Першотравневий район |  |  |  |
|  | КЖРЕП - 9 |  |  |
| 1. | вул. О.Кобилянської, 33 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 2. | вул. О.Кобилянської, 39 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 3 | вул. О.Кобилянської, 37 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 4. | вул. О.Кобилянської, 35 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 5. | вул. О.Кобилянської, 13 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 6. | вул. О.Кобилянської, 27 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,657 тис.грн |
| 7. | вул. О.Кобилянської, 24 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 8. | вул. О.Кобилянської, 25 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 9. | вул. О.Кобилянської, 17 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 10. | вул. О.Кобилянської, 26 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,458 тис.грн. |
| 11. | вул. О.Кобилянської, 20 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,440 тис.грн. |
| 12. | вул. О.Кобилянської, 22 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,705 тис.грн. |
| 13. | вул. О.Кобилянської, 11 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,407 тис.грн. |
| 14. | вул. О.Кобилянської, 9 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,407 тис.грн. |
| 15. | вул. О.Кобилянської, 2 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,756 тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | вул. О.Кобилянської, 12 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,407 тис.грн. |
| 17. | вул. О.Кобилянської, 18 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,407 тис.грн. |
| 18. | вул. О.Кобилянської, 8 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,407 тис.грн. |
| 19. | вул. О.Кобилянської, 11 | реконструкція мереж освіт.1 сх.кл | 10,8 тис.грн. |
|  | Всього: | реконструкція 18 ел.щит. реконструкція мереж осв..1 сх.кл | 34,761тис.грн |
|  | КЖРЕП - 11 |  |  |
| 1. | вул. О. Боярка, 2 | реконструкція 3 ел.щит. | 0,987 тис.грн. |
| 2. | вул. У.Кармелюка, 48 | реконструкція 2 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 3. | вул. Червоноармійська, 6 | реконструкція 2 ел.щит. | 0,658 тис.грн. |
| 4. | вул. О. Герцена,12 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 5. | вул. О.Боярка, 8 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 6. | вул. Головна, 227 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 7. | вул. В. Сосюри, 1 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 8. | вул. В. Сосюри, 3 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 9. | вул. М. Залізняка, 22-а | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 10. | вул. М. Залізняка, 22 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 11. | вул. М.Салтикова - Щедріна, 30 | реконструкція 2 ел.щит. | 0,658 тис.грн. |
| 12. | вул. С.Руданського, 47 | реконструкція 2 ел.щит. | 0,658 тис.грн. |
| 13. | вул. М.Ковальчука, 14 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 14. | вул. О.Боярка, 30 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 15. | вул. О.Боярка, 6/5 | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 16. | вул. В.Залозецького, 76-в | реконструкція 1 ел.щит. | 0,329 тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | вул. М. Салтикова -Щедріна, 38 | реконструкція мереж освіт.1 сх.кл | 9,264 тис.грн. |
|  | Всього: | реконструкція 22 ел.щит. реконструкція мереж осв..1 сх.кл | 16,173 тис.грн. |
|  | ПП ”Житлосервіс” |  |  |
| 1. | вул. Руська, 249 | реконструкція мереж освіт.1 сх.кл | 1,087 тис.грн |
| 2. | вул. Руська, 283-а | реконструкція мереж освіт.1 сх.кл | 2,750 тис.грн |
| 3. | вул. Руська, 251-а | реконструкція мереж освіт.1 сх.кл | 3,592 тис.грн |
| 4. | вул. Авангардна, 45 | реконструкція мереж освіт.1 сх.кл | 2,095 тис.грн |
| 5. | вул. Руська, 281-а | реконструкція 1 ел.щит. | 1,751 тис.грн. |
| 6. | вул. Руська, 289-а | реконструкція 1 ел.щит. | 1,751 тис.грн. |
| 7. | вул. Руська, 235 | реконструкція 1 ел.щит. | 1,523 тис.грн. |
|  | Всього : | реконструкція мереж освіт.4 сх.кл реконструкція 3 ел.щит. | 14,549 тис.грн |
|  | Разом по району | реконструкція 43 ел.щитових реконструкція мереж осв. 6 сх. кл. | 65,483 тис.грн. |
| Садгірський район |  |  |  |
|  | КЖРЕП - 15 |  |  |
|  | вул. І.Карбулицького, 30а | реконструкція 4 ел.щит. | 23,525 тис.грн. |
|  | Разом по району | реконструкція 4 ел.щит. | 23,525 тис.грн. |
| ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” |  |  |  |
| 1. | Вулиці Заставнянська, Головна, Фабріціуса, Димківська, Лозівська, Ясенева, Тополина, Фіалкова, Маршала Рибалки, Селятинська, Б.Хмельницького, І. Нечуя - Левицького, Тернопільська, Руська, Кіровоградська, Кіцковеллі, Путильська, Донецька, Макіївська, Л.Українки, Жасминна, проспект Незалежності, Ставропольська, Винниченка, Кармелюка, Ромаданівська, провулок Донецький і Стрийський. | Реконструкція повітряних ліній електропередач 0,4 кВ з заміною проводу на СІП | 4480,94 тис.грн. |
| 2. | Вулиці Заставнянська і Ромаданівська | Реконструкція повітряних ліній електропередач 6/10 кВ (1,26 км) | 72.27 тис.грн. |
| 3. | Вулиці О.Кобилянської, Гагаріна, Руська, І.Франка, Сагайдачного, Комарова, Червоноармійська, проспект Незалежності, бульвар Героїв Сталіграду, Галицький Шлях. | Реконструкція кабельних мереж 0,4 кВ (4,8 км) | 1709,25 тис.грн. |
| 4. | Будівництво кабельних мереж ТП 173 – ТП 207 РП 14 – ТП 144 РП 14 – ТП 207 ТП 55 – ТП 144 | Будівництво кабельних мереж 6/10 кВ (1,45 км) | 598,057 тис.грн. |
| 5. | ТП – 763 ПС 110/10 “Хімзавод” ТП-752 ПС 110/10 “Арсенал” РП-11 | Будівництво кабельних мереж ПС “Прут” – РП-3 ( 5,01 км) | 2083,73 тис.грн. |
| 6. | ТП - 752 віл. Хотинська | Реконструкція ТП | 64,536 тис.грн. |
|  | Всього по обленерго : |  | 9008,792 тис грн.. |

На 2009 рік зазначеною Програмою передбачено виконання робіт з реконструкції мереж житлового фонду територіальної громади м. Чернівців на суму 1503,3 тис.грн.,  в т.ч. у Шевченківському районі на 536,2 тис.грн., Першотравневому – 34,0 тис.грн. та Садгірському – 151,4 тис.грн., ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” – 791,7 тис.грн.

Голова постійної комісії міської ради з

питань житлово-комунального господарст-

ва і охорони навколишнього середовища	           	              О.Охотський

Директор департаменту житлово-

комунального господарства  міської ради                                  О.Шумейко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Секретар міської ради

______________ Єремічук Т.М.

“___”  ____________ 2009 р.

СКЛАД

комісії по підготовці проекту рішення на розгляд сесії міської ради з питання

“Про хід виконання Програми реконструкції мереж електропостачання житлового фонду територіальної громади м. Чернівців на 2006-2010 рр.”, затвердженої  рішенням

42 сесії міської ради ІV скликання від 23.03.2006 року № 979

Голова комісії :

| Охотський Олег Євгенович | - | депутат міської ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Заступник голови комісії : |  |  |
| Манчуленко Василь Іванович | - | перший заступник директора, начальник управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради; |
| Секретар комісії : |  |  |
| Ротарь Алік Давидович | - | начальник виробничо-технічного відділу управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства; |
| Члени комісії: |  |  |
| Баланюк Дмитро Васильович | - | заступник голови Шевченківської районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Качинський Юрій Іванович | - | головний інженер Чернівецького району електричних мереж (за згодою); |
| Коломієць Олексій Миколайович | - | депутат міської ради (за згодою); |
| Кушнірик Ярослав Денисович | - | заступник директора, начальник управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради; |
| Мальков Віталій Анатолійович | - | заступник голови Садгірської районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Миронова Людмила Павлівна | - | начальник відділу фінансування підприємств комунальної власності фінансового управління міської ради; |
| Пилип”як Олег Степанович | - | заступник начальника відділу транспорту, зв’язку та енергетики управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради; |
| Паскар Олександр Євгенович | - | депутат міської ради (за згодою); |
| Чесонов Анатолій Анатолійович | - | депутат міської ради (за згодою); |
| Штефуник Юрій Степанович | - | заступник голови Першотравневої районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради; |

Проект рішення сесії міської ради та інформацію з цього питання надати в організаційний відділ міської ради.

Начальник організаційного відділу

міської ради                                                                                           О.Фустій