Інформація

про хід  виконання  міської  цільової  Програми  розвитку

туризму на 2004-2010 роки, затвердженої рішенням 23 сесії

міської ради IV скликання від 08.07.2004 року № 491, та інших

рішень міської ради з цього питання

Стан розвитку туризму в місті за період дії міської цільової Програми розвитку туризму на 2004-2010 роки характеризується позитивними тенденціями. Відповідно до Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2004 - 2011 роки  та Стратегії підвищення його конкурентоспроможності розвиток туристичної галузі визнано одним з пріоритетних напрямів розвитку міста. Упродовж 2009 року виконані заходи  міської  цільової Програми розвитку туризму на 2004-2010 роки, які спрямовані на популяризацію туристичних можливостей міста Чернівців. Забезпечено координацію дій виконавчих органів міської ради, суб’єктів туристичної сфери діяльності та інших зацікавлених організацій, направлених на створення правових, економічних, організаційних та інших умов для ефективного розвитку туризму в місті, виробництво конкурентоспроможного туристичного продукту та максимального задоволення попиту  його споживачів.

Станом на 01.01.2010 року туристичні послуги в місті надавалися 97 суб’єктами господарювання - ліцензіатами, у тому числі 68 турагентами та 29 туроператорами, з них двома туроператорами внутрішнього в’їзного туризму. За даними статистичної звітності у 2009 році ними надано туристичних послуг на суму 33,8 млн. грн., що на 14,5 % більше ніж у 2008 році.  Обслуговано  63,1 тис. туристів, з них іноземних - 5,8 тис. осіб  та  37,2 тис. осіб - туристів, які подорожували в Україні (59% від загальної кількості). Туристичними фірмами прийнято 15,9 тисяч екскурсантів, з яких третина становлять особи шкільного            віку та молодь.

За даними Державної податкової інспекції в м.Чернівцях в минулому           році суб’єктами туристичної сфери міста сплачено до зведеного бюджету              2577,1 тис. грн., в тому числі юридичними особами -  2530,1 тис.грн.; фізичними особами - 47,0 тис.грн.  В порівнянні з 2008 роком сума надходжень зросла на 1462,8 тис.грн. або в 2,3 рази. До місцевого бюджету сплачено податків на загальну суму  1345,6 тис. грн., що  майже в  2 рази  більше,  ніж у 2008 році.

Найбільші суми податків і зборів у 2009 році до зведеного бюджету сплатили ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош», ЧОДП «Чернівцітурист»,  ТОВ «Бізнес-центр «Буковина», ПП «ТЕТ» та ТОВ «Енігма Лтд».  В той же час, у порівнянні з 2008 роком, ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош» та ЧОДП «Чернівцітурист» суттєво зменшили сплату податків і зборів  (на 262,9 тис. грн. та 140,4 тис. грн. відповідно).

На спрощеній системі оподаткування у 2009 році працювало 79 суб’єктів господарювання, з них 56 юридичних та 15 фізичних осіб. Упродовж  2009 року надійшло єдиного податку в сумі 306,1 тис. грн., у тому числі юридичними особами сплачено 277,5 тис. грн., фізичними особами - 28,6 тис. грн. Решта суб’єктів господарювання працювали на загальній системі оподаткування.

На виконання заходів Програми департаментом економіки міської ради  здійснювалась координація діяльності суб’єктів туристичної сфери та міського туристично - інформаційного центру. За результатами цієї роботи  туристично - інформаційним центром активізувалась співпраця з туристичними підприємствами Румунії. В рамках реалізації проекту транскордонного співробітництва «Популяризація спільної культурної спадщини між спільнотами в транскордонному регіоні Чернівці і Сучава» в червні 2009 року делегація Чернівецької міської ради та туристичні підприємства міста прийняли участь у міжнародному туристичному ярмарку в м. Сучава (Румунія).

Для представлення Чернівців як туристичного міста, а також формування позитивних відгуків його відвідувачів, в туристично-інформаційному центрі  забезпечена робота виставки-продажу сувенірної продукції, виробів народних майстрів та друкованих видань про місто Чернівці. Проведена робота по вдосконаленню туристичного сайту міста. У 2009 році  рекламне агентство «Зорепад» презентувало проект «Віртуальні екскурсії по м.Чернівці», який розміщено на туристичному сайті.

Реалізовано проект «Підвищення конкурентоспроможності Чернівців на туристичному ринку України через утвердження його ідентичності та впровадження європейських традицій відпочинку - Різдв’яного ярмарку». Завданням проекту є розвиток туристичної інфраструктури та запровадження європейських традицій індустрії відпочинку та розваг. В грудні 2009 року на площі Соборній зорганізовано «Різдвяне містечко», до участі у якому залучено біля 20 суб’єктів підприємництва міста. В рамках реалізації проекту виготовлено та встановлено  павільйони, які призначені для продажу сувенірної продукції, виробів народних майстрів, продукції ресторанного господарства тощо. Під час Різдв’яного ярмарку проведено новорічні культурно-мистецькі заходи та розваги із залученням  аматорських та фольклорних колективів міста.

На  виконання завдань Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста  департаментом економіки міської ради спільно з відділом економічного розвитку громади проведена робота по створенню туристичного бренду, який позиціонує Чернівці як туристичне місто, що приваблює туристів.  З метою отримання думки  громади міста пропозиції щодо формулювання туристичного бренду були оприлюднені в газеті «Чернівці». За результатами розгляду перевагу надано логотипу, який представлений кандидатом географічних наук, доцентом ЧНУ         ім. Ю.Федьковича О.Королем.  Продовжується робота у напряму просування бренду через рекламно-інформаційну продукцію про місто та з використанням туристичного сайту.

Упродовж 2009 року відділом економічного розвитку громади спільно з асоціацією «Туристична Буковина» проведено аналіз діяльності підприємств туристичного сервісу та діагностика туристичної інфраструктури міста.  Проведено дослідження тенденцій, структури та мотивів туристичних потоків в місто за період 2004-2008 років та розроблено проект Концепції розвитку готельного господарства в м. Чернівцях.

На виконання заходів Програми розроблено та виготовлено збірник «Чернівці- унікальність в розмаїтті»  та  рекламно - інформаційні буклети. З метою промоції туристичних можливостей міста у 2009 році представники департаменту економіки міської ради, туристично-інформаційного центру та суб’єкти туристичної сфери міста прийняли участь в міжнародних туристичних виставках в м. Києві: «Україна- подорожі та туризм - 2009», туристичний салон «Україна - 2009», ІІ Національній виставці-форуму Українського туристичного продукту «Visit Ukraine», а також в міжнародній виставці «На стику культур» м.Лодзь (Польща). Неодноразово туристичний продукт  міста був представлений на виставках - ярмарках в Румунії.

В рамках реалізації проекту міської ради «Популяризація спільної культурної спадщини між спільнотами в транскордонному регіоні Чернівці і Сучава» розроблено нові  туристичні  маршрути та виготовлено  буклети:

- «Національно-культурні центри Буковини. Осередки фольклору Буковини»;

- «Музейні скарби краю. Майстерні народних митців Буковини»;

- «Церкви. Собори. Монастири  Буковини».

В діючі туристичні маршрути центральною частиною міста включено відвідування відновлених площі Турецької криниці та внутрішніх двориків на вул. О. Кобилянської.

З метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги у розвиток  туристичної інфраструктури до Європейської комісії в рамках оголошеної Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова» міською радою подано проект «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині».

В травні 2009 року спільно з відділом з питань туризму облдержадміністрації проведено V Буковинський туристичний ярмарок, в якому прийняли участь туристичні фірми, майстри народних промислів і фольклорні колективи області. Також суб’єкти  туристичної сфери  міста прийняли участь в Міжнародних фестивалях «Хотинська твердь» та «Букова віть», міському святі «Петрівський ярмарок», під час проведення Чемпіонату світу з мотокросу. В рамках «Петрівського ярмарку» відбулися презентації туристичного продукту м.Сучава (Румунія) та  м.Лодзь (Польща).

Забезпечено участь туристичних  підприємств в акції вшанування лідерів економічного розвитку м.Чернівців «Визнання-2008». В номінації «Краще підприємство туристичної галузі року» представлені ЧОДП «Чернівцітурист», ВКПФ «Навколо світу» та ПП «Круїз-2000».

В грудні 2009 року підприємства туристичної сфери прийняли участь в міському огляду - конкурсі на краще оформлення вітрин з нагоди новорічно-різдвяних свят. За результатами конкурсу одними із переможців визнані туристичні агенції «Європа Плюс», «Навколо світу» та  ТОВ «Бізнес-центр «Буковина».

На виконання заходів  Програми розвитку туризму у 2009 році виділено та використано 40,0 тис. грн. бюджетних коштів, за рахунок яких забезпечено представлення туристичних можливостей міста на міжнародних туристичних ярмарках, виготовлення рекламно-інформаційної продукції та проведення безкоштовних недільних пішохідних екскурсій історичною частиною міста. Упродовж 2009 року екскурсіями охоплено біля 800 відвідувачів міста.

З метою розвитку міжнародного туризму та покращання умов прийому гостей міста здійснено комплекс заходів у  розвиток  інфраструктури МКП «Міжнародний аеропорт «Чернівці». Відновлено чартерні рейси до Італії та Туреччини, в травні 2009 року відкрито новий регулярний міжнародний рейс «Чернівці-Тімішоара-Чернівці». Здійснені заходи сприяли збільшенню упродовж 2009 року  кількості пасажирів, які скористалися послугами авіапідприємства, до 28,8 тис осіб проти 11,3 тис. осіб у 2008 році.

Продовжується робота у напряму захисту та збереження традиційного характеру історично сформованого міського ландшафту.  Міською радою прийнята Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки, заходи якої направлені на захист, реставрацію та раціональне використання нерухомих об’єктів культурної спадщини. Проведено ряд заходів по впорядкуванню території навколо пам’ятки архітектури національного значення - Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, яка є окрасою міста та привалює туристів. Розпочата робота з вивчення режиму використання території історико-культурного заповідника «Кладовище на вул. Зеленій». На базі приватного підприємства «Реставраційні майстерні «Грац» створено банк інформації втрачених елементів архітектурного оздоблення пам’яток архітектури в межах центрального історичного ареалу та спільно з Вищим художнім професійним училищем № 5 розпочата робота по їх відтворенню.

Залучення населення та суб’єктів господарювання до виконання заходів з  благоустрою житлових будинків та прибудинкових територій в архітектурно-заповідній частині міста сприяли зростанню туристичної привабливості міста.

З метою залучення  туристичних потоків в місто проводилися культурно-мистецькі заходи, серед яких Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі» за участю делегацій та колективів європейських країн, ювілейний Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута»,  фольклорно-етнографічне свято «Ой ти наша Купайлочка», щорічний фестиваль юних талантів «Місто моє казкове», новорічно-різдвяні заходи тощо. Налагоджена співпраця з обласним музеєм народної архітектури та побуту, на базі якого діє комплекс «Буковинське село».

Забезпечено проведення спортивно-масових заходів, які сприяли розвитку подієвого туризму. Упродовж 2009 року спільно з окремими спортивними федераціями проведено 209 загальноміських спортивних змагань, у тому числі  32 змагання державного і 7 міжнародного рівнів ( чемпіонати України з пакратіону, мото та автоспорту, карате; Кубки України  з пішохідного туризму у закритих приміщеннях, мото та автоспорту, чемпіонат Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками, Чемпіонат Європи з мотокросу, міжнародні турніри з карате та боротьби дзю-до).

Під час святкування міжнародного Дня туризму зорганізовано змагання з вело-,мото-, автоспорту, показові виступи спортсменів з екстремальних видів спорту, водного туризму та спортивного орієнтування. Спортивними клубами і федераціями постійно проводяться туристичні походи вихідного дня. Цікаві туристичні заходи зорганізовано для дітей, які відпочивали влітку в наметовому таборі «Ойкос».

В рамках шкільних учбових програм навчальними закладами міста проводились екскурсії з відвідуванням музеїв. Міським центром дитячої та юнацької творчості для школярів навчальних закладів розроблені екскурсійно-краєзнавчі маршрути по місту, проводяться пішохідні туристсько-краєзнавчі маршрути І категорії складності навколо міста під девізом «По історичних та природних місцях нашого краю». Упродовж 2009 року проведена низка заходів з пропаганди туризму, працюють гуртки спортивного, пішохідного, вело-туризму та спортивного орієнтування.

До святкування Дня міста щорічно проводиться  міський конкурс на кращу фотографію і краєзнавчий нарис про місто Чернівці. Працює школа інформаційних волонтерів. Фольклорні колективи загальноосвітніх закладів є постійними учасниками загальноміського свята «Маланка», конкурсів знавців звичаїв, традицій та обрядів українського народу, юних краєзнавців.

Чернівецьким торговельно - економічним інститутом КНТЕУ здійснюється підготовка кадрів для підприємств туристичної галузі за напрямами: «Туризм» (спеціалізація «Внутрішній туризм»); «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії», «Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу»). На 40 туристичних комплексах і  підприємствах міста та області, з якими інститутом укладені генеральні угоди, проводиться практична підготовка студентів. З метою підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів інститутом налагоджена співпраця з 9 навчальними закладами європейських країн. За результатами укладених угод  щорічно студенти проходять навчально-виробничу практику в готелях та закладах ресторанного господарства  м.Лодзь (Польща) та м. Овернь-Клермон (Франція).

Щорічно проводяться конкурси на кращу тематичну екскурсію, організовані  курси підвищення кваліфікації для працівників сфери туризму за напрямком «Менеджмент туристичної індустрії» з ліцензійним обсягом підготовки 30 осіб на рік. Для студентів розроблена спеціальна тематика дипломних та курсових робіт з питань розвитку туризму в  м. Чернівцях.

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) в місті надаються 20 закладами готельного господарства із загальним номерним фондом 848 номерів, розрахованих на 1516 місць. Для задоволення потреб споживачів туристичного продукту щодо рівня комфорту та отриманих послуг при проживанні у готелях, суб’єктами господарювання здійснюються заходи щодо розширення переліку додаткових послуг та якості обслуговування відвідувачів.

Упродовж 2009 року відкрито готельно-ресторанний  комплекс «Аристократ»  на вул. Заводській, 31 та розважально-відпочинковий центр «Панорама - Чернівці» на вул. Хотинській,43. Впроваджуються інвестиційні проекти з реконструкції внутрішніх нежилих приміщень на  вул. О.Кобилянської, 51-53  під «Центр дозвілля та кіно «Україна» та будівництва критого  аквапарку  на вул. Донбасівській. З метою створення конкурентного середовища у наданні якісних готельних послуг відповідно до міжнародних стандартів, інвестором ТОВ «7 днів», як переможцем інвестиційного конкурсу з будівництва багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І.Франка, 24,  розробляється проектна документація.

Разом з тим, слід зауважити, що наслідки фінансово-економічної кризи та запровадження у 2009 року карантинного режиму в місті та інших регіонах України негативно вплинули на показники в’їзного туризму. Зменшилась кількість обслугованих туристів та завантаженість закладів готельного господарства.

Проте, туристично-готельне господарство міста сьогодні потребує інвестицій та капіталовкладень, застосування світового досвіду маркетингу в готельному бізнесі, підвищення рівня надання послуг та доведення їх якості до міжнародних стандартів. Недостатньо розвинута туристична інфраструктура, існує необхідність у подальшому ефективному просуванню туристичного потенціалу міста на міжнародних ринках та розвитку  подієвого туризму.

На вирішення існуючих проблем щодо розвитку туристичної галузі міста та  виконання заходів міської цільової Програми розвитку туризму  направлена робота виконавчих органів міської ради у 2010 році.

Перший заступник директора, начальник

управління обліку, використання та

приватизації майна департаменту економіки

міської ради       			                                                              Л. Волкова

Голова постійної комісії міської ради

з питань економіки бюджету та фінансів                                              В.Пронін