І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання рішення   26 сесії міської ради IV скликання від 04.11.2004р. №576 „Про організацію збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів з території приватної забудови м. Чернівців та

розрахунки населення з надавачами таких послуг” та інших рішень

міської ради з цього питання

На виконання рішення 26 сесії  міської ради ІV скликання   від 04.11.2004 р. №576  «Про організацію робіт по збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів з території приватної забудови         м. Чернівців та розрахунки населення з надавачами таких послуг» і інших рішень міської ради  з цього питання МКП «Чернівціспецкомунтранс», фірму «Альтфатер-Чернівці», районні в місті ради було зобов’язано впродовж 2009 року завершити проведення роботи з мешканцями приватного сектору забудови   щодо становлення на території приватного сектору забудови  індивідуальних контейнерів для вивезення твердих побутових відходів.

В місті нараховується 880  вулиць приватної забудови, на яких розташовано 17887 житлових будинки. В результаті проведеної роботи послугами зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів охоплено 794 вулиці та провулки (90% від загальної кількості) та                    16573 будинки (93%).

У Першотравневому  районі з 216  вулиць приватної забудови    охоплено вивезенням сміття   206 вулиць  (95%), з 3827 будинків -                    3188 (83%). У Шевченківському районі з 417 вулиць приватної забудови охоплено 359 (86%), з 7735 будинків - 7249 (93%). У Садгірському районі з 247 вулиць приватної забудови   охоплено 229 (93%), з 6325 будинків -               6136 (97%).

Рівень оплати мешканців за надані послуги з вивезення твердих побутових відходів в Першотравневому районі складає 80,3% від нарахувань (у 2008р. - 30%), в Садгірському районі – 83% (у 2008р. - 43%),                         в Шевченківському районі – 62% (у 2008р.- 32%).

Для перевірки організації вивезення ТПВ з територій приватного сектора були створені робочі групи за участю посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської та районних в місті рад, які здійснювали контроль з цього питання.

Робочими групами було констатовано, що за звітній період покращився півень охоплення вулиць приватного сектору забудови послугами з централізованого вивезення твердих побутових відходів.

Для обслуговування важкодоступних вулиць приватного сектору по новій системі збору та вивезення ТПВ фірмою „Альтфатер-Чернівці” було придбано спецмашину-сміттєвоз „Multicar”.

Впродовж 2007-2009 років   було влаштовано під’їзні шляхи до полігону твердих побутових відходів на вул.Чорнівській на загальну суму понад 1,6 млн.грн. Враховуючи, що  введення в експлуатацію II  черги полігону ТПВ на вул.Чорнівській без влаштування належної дренажної системи неможливе, рішенням сесії міської ради від 30.04.2009р. №930 фірмі „Альтфатер-Чернівці”   було запропоновано прийняти участь у фінансуванні влаштування цього  дренажу.  Департаментом житлово-комунального господарства міської ради було підготовлено звернення міської ради до керівника фірми Veolia Umweltservice GmbH у країнах Центральної та Східної Європи. Проте, за інформацією фірми Veolia Umweltservice GmbH, остання не має можливості приймати дольову участь у фінансуванні робіт з влаштування дренажної системи у котловані II черги на полігоні твердих побутових відходів на вул.Чорнівській.

Комісійним обстеженням  стану організації вивезення твердих побутових відходів з території приватної забудови міста виявлено поодинокі факти зриву графіків вивезення ТПВ фірмою «Альтфатер-Чернівці» та                   МКП «Чернівціспецкомунтранс», які не мають систематичного характеру і трапляються виключно з настанням складних погодних умов.

Крім того,  до частини житлових будинків обмежено проїзд великогабаритного транспорту, що унеможливлює надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Голова постійної комісії міської ради з

питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                      О.Охотський

Заступник директора,

начальник управління комунального

господарства департаменту житлово-

комунального господарства                                                         Я.Кушнірик