У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

50 сесія  V скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

30.03.2010 № 1288	м.Чернівці

Про хід виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання

від 27.12.2007 року № 496

У 2009 році управлінням освіти Чернівецької міської ради реалізовано 
ІІ-й етап Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007 року № 496.

Удосконалено систему управління загальноосвітніми закладами в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання: розроблено «освітню карту» профільного навчання в місті, яка об’єднує всі загальноосвітні навчальні заклади в єдиний освітній простір. Інформація про профільне навчання розміщена на офіційному сайті управління освіти, що забезпечує відкритість для громадськості, прозорість планів та перспектив профілізації.

Розширено мережу профільних закладів та класів. Охоплення старшокласників профільним навчанням зросло до 95,5%, що є на 11,3% вище показника минулого року.  Відповідно до робочих навчальних планів в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів, в середньому 35% загального навчального часу, використовується на вивчення профільних предметів.

На виконання Програми та для забезпечення більш якісного вивчення профільних предметів у 8-ми загальноосвітніх навчальних закладах здійснено поділ класів на групи при наповнюваності класів, меншій від нормативної.

Згідно з  Програмою функціонують 17 опорних закладів всіх напрямів та профілів навчання, які  поширюють досвід ефективної управлінської діяльності загальноосвітніми навчальними закладами з організованим профільним навчанням.

Продовжено співпрацю між Чернівецьким міським центром зайнятості, управлінням освіти Чернівецької міської ради та загальноосвітніми навчальними закладами.

З метою задоволення інтересів випускників у виборі майбутньої професії, забезпечення наступно-перспективних зв’язків між середньою та вищою освітою, посилено партнерські стосунки з вищими навчальними закладами, розроблені положення про навчальні комплекси та укладено договори про співпрацю між загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами, позашкільними установами підприємствами, зарубіжними навчальними закладами та асоціаціями

Створено 120 навчальних кабінетів профільних предметів з відповідним навчально-методичним та матеріально-технічним забезпеченням.

Враховуючи обмеженість коштів бюджету, не профінансовано створення матеріально-технічної бази кабінетів з профільних предметів – в ЦОМі, ЗОШ № 3, 14, 19, 27, не виконані роботи з модернізації кабінетів в гімназії № 2, ЗОШ № 8, 37, 38, 42, МПДЮ, які включені до Програми.

Враховуючи викладене вище та відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання рішення 23 сесії міської ради 
V скликання від 27.12.2007 р. № 496 «Про Програму розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010 роки» прийняти до відома (додається).

2. Управлінню освіти міської ради (Малишевська B.C.) продовжити реалізацію Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010 роки, використовуючи ефективну систему управління.

3. Фінансовому управлінню міського ради (Прокопець Є.Д.) продовжити виконання пункту 2 рішення 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 496 «Про Програму розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010 роки».

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника управління освіти Чернівецької міської ради Малишевську B.C., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики.

Чернівецький міський голова	М.Федорук

Інформація

про хід виконання Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 року № 496

У 2009 році управлінням освіти Чернівецької міської ради реалізовано ІІ-й етап Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007 року №496.

Відповідно до Програми організований перехід загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання здійснювався шляхом апробації системи управління різними освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту: створення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, умов для вибору школярами профілю навчання та професійного самовизначення, впровадження різних форм профільного навчання та технологій навчального процесу у профільній школі на ІІІ ступені навчання.

На виконання Програми управлінням освіти було розроблено «освітню карту», яка об’єднує всі загальноосвітні навчальні заклади міста в 7 мікрорайонів з детальною інформацією про профілі навчання в кожному закладі. Розміщення цієї інформації на офіційному сайті управління освіти забезпечило відкритість для громадськості, створення єдиного освітнього простору, прозорість планів та перспектив профілізації, можливість відстеження змін в освітніх запитах та коригування напрямів профілювання та профорієнтації, здійснення роз’яснювальної роботи серед учнів, батьків, педагогічних працівників про напрями профільного навчання.

Діюча система профільного навчання реалізується через мережу гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх навчальних закладів, а також навчально-виховних комплексів, що діють на підставі договірних відносин між загальноосвітніми навчальними закладами, вищими навчальними закладами  та іншими зовнішніми партнерами. Виконання Програми та вивчення питання  соціального замовлення на освітні послуги у галузі профілізації старшої школи довели доцільність відкриття у 2009 році Чернівецького багатопрофільного ліцею №4 та Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату.

Програмою передбачалось щорічне розширення мережі профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів та збільшення показників охоплення учнів профільним навчанням. У 2009-2010 навчальному році  в загальноосвітніх навчальних закладах на ІІІ ступені навчання функціонує 99 класів (10-11 класи), 86 з яких є профільними і охоплюють 1869 учнів, що складає 95,5% всіх учнів старших класів і є на 11,3% вище показника минулого року.

Рейтинговий показник профілів складається таким чином:

профілі філологічного напряму  (617 учнів  - 31.2%) – 17 закладів – 25 класів;

профілі суспільно-гуманітарного напряму (436 учнів – 22,1%) – 15 закладів – 20 класів;

профілі природничо-математичного напряму (478 учнів – 24.2%)  - 16 закладів – 23 класи;

профілі технологічного напряму (299 учнів – 16%) – 10 закладів;

профілі спортивного напряму (39 учнів – 2%) – 3 заклади – 3 класи.

Збільшилась кількість учнів на профілях природничо-математичного, технологічного та спортивного напрямів.

На виконання Програми та для забезпечення більш якісного вивчення профільних предметів у 8 загальноосвітніх навчальних закладах здійснено поділ класів на групи при наповнюваності класів, меншій від нормативної. З цією метою виділено 127,5 додаткових годин: в ліцеї №1 (у класах економічного та математичного профілів); в ліцеї №2, ЗОШ №3 (у класах економічного профілю); в ЗОШ №6 (у класах фізико-математичного профілю), в ЗОШ №27 (у класі математичного профілю); в ліцеї № 3, ЗОШ №16 (в класах біолого-хімічного профілю); в ліцеї №4 (у класах профілю англійської філології та технологічного профілю). В ліцеях №1, 3 додаткові години також виділені на здійснення поділу на групи для вивчення іноземних мов. Не зважаючи на те, що окремого фінансування Програми не було, для здійснення поділу на групи управління освіти в межах коштів, виділених на заробітну плату профінансувало 69,8 тис. грн.

Згідно з  Програмою функціонують 17 опорних закладів всіх напрямів та профілів навчання, які  поширюють досвід ефективної управлінської діяльності загальноосвітніми навчальними закладами з організованим профільним навчанням.

Продовжено співпрацю між Чернівецьким міським центром зайнятості, управлінням освіти Чернівецької міської ради  та загальноосвітніми навчальними закладами. Реалізуючи спільну програму заходів учні, батьки та вчителі мають різноманітні можливості ознайомитися з інформацією про навчальні заклади різних рівнів акредитації, умови вступу до них, стан ринку праці, потребу підприємств у кваліфікованих кадрах, вимоги до професії.

Для задоволення потреб у робітничих професіях на місцевому ринку праці у поточному навчальному році продовжено допрофесійну підготовку старшокласників з професії «штукатур» на базі Центру освіти молоді, підготовку з моделювання одягу - в ліцеї №4, ЗОШ  №2, 24. Навичками професії web-дизайнера оволодівають старшокласники ЗОШ №2, автослюсаря – ЗОШ№24, 25, 34, 40.

У грудні 2009 року здійснено моніторинг результативності виконання заходів Програми загальноосвітніми закладами. Рівень результативності визначався шляхом аналізу ефективності використання годин інваріантної  та варіативної складових робочих навчальних планів на вивчення предметів профільного циклу у 2009-2010 н.р., організації допрофільної підготовки., модернізації матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, здійснення співпраці з зовнішніми партнерами, ефективності впливу профільного навчання на вибір учнями (випускниками) професії та результативність проходження учнями ЗНО з профільних предметів (у 2008-2009 н.р.).

Аналіз робочих навчальних планів засвідчує ефективний та раціональний розподіл годин варіативної складової на вивчення дисциплін профільного спрямування. В середньому 35% загального навчального часу в старших класах шкіл використовується на вивчення профільних предметів.

Результативність учнів з профільних предметів проаналізовано за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: 934 (61%) випускників 2008-2009 н. р. обрали ЗНО з профільного предмету і склали його із середнім балом 7,6. Найвищі показники результативності у гімназій №1, 2, 3, 4, 5, 7, ліцею №3, ЗОШ №22, 42. Відповідно до профілю загальноосвітнього закладу 490 або 32% випускників вступили до вищих навчальних закладів.

Створено 120 навчальних кабінетів профільних предметів з відповідним навчально-методичним та матеріально-технічним забезпеченням.

З метою задоволення інтересів випускників у виборі майбутньої професії посилено партнерські стосунки з вищими навчальними закладами, розроблені положення про навчальні комплекси та укладено договори про співпрацю між 36 загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами, 7 закладів успішно співпрацюють з позашкільними установами згідно спільних угод, також укладено угоди про співпрацю з підприємствами. Завдяки співпраці з Садгірським лісництвом екологічний профіль у ЗОШ №31 реалізується не лише через навчальну діяльність, а й - активну практичну діяльність: розробку проекту та створення учнівського дендропарку, допомогу Садгірському лісництву. Гімназія №5 уклала  довгостроковий Меморандум про співпрацю з Державною податковою інспекцією в м.Чернівцях.

У всіх гімназіях та ліцеях укладені угоди про співпрацю та налагоджені конструктивні зв’язки не з одним, а багатьма партнерами. Активна робота в цьому напрямку проводиться і у профільних закладах, створених у 2009 році: багатопрофільний ліцей № 4 співпрацює з Київським національним університетом культури, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Чернівецьким обласним центром туризму та екскурсій учнівської молоді, Чернівецьким вищим професійним училищем радіоелектроніки, ДНЗ № 27, Центром дитячої та юнацької творчості; військово-спортивний ліцей-інтернат - з Головним управлінням МНС в Чернівецькій області, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області, військовою частиною А-0264 та Чернівецьким прикордонним загоном в/ч-2195.

На етапі допрофільної підготовки учнів важливим є діагностування інтересів та нахилів учнів, вивчення думки батьків щодо запровадження того чи іншого профілю. Починаючи з 8-го класу в 20 закладах введено поглиблене вивчення окремих предметів, які в подальшому станyть профільними. Перспективою розвитку художньо-естетичного профілю  є запровадження в багатопрофільному ліцеї № 4 поглибленого вивчення предметів художньо-естетичного циклу з 8-го класу. Всього поглибленим вивченням предметів у 8-9-х класах охоплено 2335 учнів, що складає 46% від загальної кількості учнів цих класів. Все це дає можливість формувати соціальну, комунікативну, технічну та технологічну компетентності учнів на допрофільному рівні. Проведення моніторингу у всіх навчальних закладах дало можливість виявити здобутки, проблеми, потреби і перспективи розвитку профільного навчання.

Враховуючи обмеженість коштів бюджету, не профінансовано створення матеріально-технічної бази кабінетів з профільних предметів – в ЦОМі, ЗОШ №3, 14, 19, 27, не виконані роботи з модернізації кабінетів в гімназії №2, ЗОШ №8, 37, 38, 42, МПДЮ, які включені до Програми.

Управління освіти продовжує цілеспрямовану роботу з реалізації Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010роки.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради                                                                      І. Онацька

Голова  постійної комісії з

питань освіти, науки, культури, спорту

та молодіжної політики                                                         С. Мельничук