ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  7  сесії міської ради VІ скликання

ІІ пленарне засідання

14.04.2011   №  145

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ ЧЕРНІВЦЯХ

НА 2011 – 2012 РОКИ

м.Чернівці

2011 р.

ЗМІСТ

| 1. | # Характеристика Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011-2012 роки _____________________________ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Коротка характеристика міста Чернівці ____________________ | 5 |
| 3. | Аналіз туристичних потоків в місті ________________________ | 6 |
| 4. | Мета та завдання Програми ______________________________ | 9 |
| 5. | Переваги і недоліки туристичної галузі міста Чернівців та пріоритетні напрямки Програми __________________________ | 10 |
| 6. | Заходи з реалізації Програми _____________________________ | 11 |
| 7. | Очікувані результати ____________________________________ | 16 |
| 8. | Фінансове забезпечення виконання Програми _______________ | 17 |
| 9. | Координація та контроль за виконанням Програми ___________ | 17 |

1. Характеристика

Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011-2012 роки

| ## Назва Програми: | ## Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011-2012 роки |  |
| --- | --- | --- |
| ## Розпорядчий документ про розробку Програми: | ## Розпорядження Чернівецького міського голови від 13.12.2010 р. № 290-р «Про створення робочої групи з розробки Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011-2012 роки» |  |
| ## Замовник Програми | ## Чернівецька міська рада |  |
| ## Розробники Програми: | - Департамент економіки Чернівецької міської ради; - Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету |  |
| ## Мета Програми: | Формування у Чернівцях конкурентноспроможної рекреаційно-туристичної сфери в якості однієї з пріоритетних галузей економіки міста, що забезпечує, з одного боку, попит споживачів (як українських, так і зарубіжних) спрямований на задоволення своїх потреб у туристичних послугах та з іншого, значний внесок у соціально-економічний розвиток міста за рахунок збільшення дохідної частини міського бюджету, залучення інвестицій, збільшення числа робочих місць, збереження і раціональне використання культурно-історичної і природної спадщини |  |
| ## Очікувані результати: | ## Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових сфер економіки Чернівців, що забезпечить значний внесок в соціально-економічний розвиток міста, шляхом щорічного збільшення потоку туристів |  |
| ## Термін реалізації Програми: | ## початок | ## - січень 2011року |
|  | ## закінчення | ## - грудень 2012 року |
| ## Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів | В межах асигнувань, передбачених департаменту економіки міської ради на підтримку туризму в місті Чернівцях |  |
| ## Джерела фінансування: | - кошти міського бюджету; - інвестиційні кошти; - в рамках Проекту міжнародної підтримки технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» щодо розробки і впровадження Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Буковинсько-Подільського регіону; - в рамках проекту «Сприяння економічного розвитку територіальної програми Буковини через удосконалення та розвиток туристичної діяльності» за фінансової підтримки Німецького Бюро Технічного Співробітництва (GTZ) спільно з обласною асоціацією «Туристична Буковина» щодо реалізації заходів, які спрямовані на ознайомлення потенційних відвідувачів з туристичним потенціалом Чернівців та Буковинського краю, покращення рівня обслуговування в підприємствах туристичного сервісу, інформаційну підтримку та маркетингові дослідження; - кошти суб’єктів підприємницької діяльності. |  |
| ## Контроль та координація: | Постійна комісія міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму; департамент економіки Чернівецької міської ради |  |

В С Т У П

Туризм є важливою складовою частиною розвитку економіки та соціально-культурної сфери міста. Туристична індустрія – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Туризм – галузь, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан міста, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу Чернівців на території країни та за кордоном.

Така спрямованість розвитку вимагає збереження і раціональне використання культурно-історичної, природної спадщини, більш ефективне використання туристичного продукту та потенціалу міста, що дасть можливість забезпечити значний внесок в соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Чернівців за рахунок податкових надходжень, залученню інвестицій, збільшенню кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей міста.

Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011-2012 роки (далі – Програма) визначає завдання, пріоритетні напрями та заходи для сталого розвитку туристичної інфраструктури міста, що відповідає міжнародним стандартам.

Програма є планом розвитку Чернівців, як туристичного центру регіону.

Підставою для розробки Програми є статті 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України “Про туризм” та підзаконні акти, розроблені на їх підставі, Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств і відомства та інших центральних органів виконавчої влади з питань туризму, законодавчі акти, що регулюють підприємницьку діяльність в галузі туризму, рішення сесій обласної та міської рад, розпорядження Чернівецького  міського голови від 13.12.2010 р. № 290-р «Про створення робочої групи з розробки Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2011-2012 роки».

У Програмі враховано  нормативно – правові документи, що регулюють забезпечення охорони життя та здоров’я людей, атестації, сертифікації та стандартизації туристичних послуг, рішення ІІ сесії обласної ради ІV скликання від 21.12.2010 року №21-2/10 «Про Програму розвитку туризму в Чернівецькій області на 2011-2012 роки», Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2015 року, Стратегічного плану розвитку міста Чернівці на  2004 - 2011 роки, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, а також питання охорони навколишнього природного середовища, пам’яток історії та культури, інші питання, які стосуються туристичної діяльності.

2. Коротка характеристика міста Чернівці

Чернівці – місто обласного підпорядкування з територією 15,3 тис. га та 253,7 тис.чол. (станом на 01.01.2011 року). Воно засноване на пагорбах мальовничої долини річки Прут. Чернівці приваблюють чудовими ландшафтами, пам’ятками багатонаціональної культури, архітектурними шедеврами, чарівною атмосферою старовинних вулиць та площ.

Наше місто знаходиться на перехресті багатьох торгівельних шляхів і пов’язане залізничними і шосейними дорогами не тільки з прилеглими територіями, але і з багатьма великими промисловими центрами Південно-Західного економічного регіону, а також із Молдовою та Румунією. На території міста знаходиться аеропорт, який має статус міжнародного.

Багата історія міста знайшла своє відображення в численних пам’ятках історії та культури, культових спорудах розташованих в центральній частині міста. Центральна частина міста загальною площею 226 га має статус заповідної території. Вулиця Ольги Кобилянської – закономірна архітектурна окраса нашого міста, що є водночас свідченням нашого ставлення до пам’яток минулого.

Всього в місті Чернівці на державний облік взято 689 пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста, з яких 24 - як особливо цінні, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення. Історико–архітектурна спадщина нашого міста – це цілісний архітектурний ансамбль.

Отже, характеризуючи туристичний потенціал міста Чернівці, перш за все, слід виділити три основних його складових:

- вагома кількість пам’яток історії, архітектури та культури;

- унікальний природний ландшафт, зручне  місцерозташування;

- різномаїття міського культурного середовища.

3. Аналіз туристичних потоків в місті

У місті станом на 01.01.2011 року туристичні послуги надаються 108 суб’єктами господарювання – ліцензіатами, у тому числі 77 турагентами та  31 туроператором, з них одним туроператором внутрішнього та в’їзного туризму.

Структура туристичних потоків та динаміка змін основних показників, за 2004-2010рр. має наступний вигляд (форма № 1-ТУР):

| Назва показників | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (за 9 місяців) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість туристів, які обслуговувал ися (осіб), у тому числі: | 61770 | 67303 | 78280 | 75758 | 80987 | 63112 | 50031 |
| іноземних туристів | 4184 | 5140 | 7801 | 8017 | 6729 | 5828 | 3533 |
| туристів, які виїж джали за кордон | 18376 | 23367 | 29968 | 26615 | 32312 | 20063 | 19486 |
| туристів, охоплених внутрішнім туризмом | 39210 | 38796 | 40511 | 41126 | 41946 | 37221 | 27012 |
| екскурсантів | 15491 | 18196 | 19545 | 16856 | 16729 | 15900 | 4930 |
| Обсяг наданих туристичних послуг, тис.грн. | 17060,3 | 23037,0 | 25744,8 | 29012,9 | 29580,3 | 33867,4 | 22354,0 |
| Платежі до бюджету | 921,3 | 759,4 | 983,7 | 1506,2 | 1220,6 | 2391,7 | 1838,7 |
| Середньооблікова кількість працівників | 494 | 619 | 604 | 541 | 493 | 451 | 538 |

З даних представлених в таблиці видно, що з 2004 року по 2008 рік зберігалася тенденція стабільного зростання загальної кількості туристів та обсягів туристичних послуг. За 2008-2009 роки – значне зменшення по всіх показниках туристичної діяльності, окрім обсягу наданих послуг та платежів до бюджету, що пов’язано із наслідками світової фінансової кризи. Кількість іноземних туристів скоротилась проти 2007 року на третину (27%).

Зміни кількості внутрішніх вітчизняних та / іноземних туристів протягом 2004-2009 років, згідно статистичної форми звітності 1-Тур наступні:

2005/2004 –зниження 1% / приріст 23%;

2006/2005 – приріст 5% / 52%;

2007/2006 – приріст 2% / 3%;

2008/2007 – приріст 2% / зниження 16%;

2009/2008 – зниження 11% / 13%.

Динаміка туристичних потоків: загальна кількість туристів, іноземних туристів та туристів, охоплених внутрішнім туризмом відображено на діаграмі.

Враховуючи ювілейний 2008 рік, коли на вулицях міста з вересня по грудень постійно лунала іноземна мова та проводилися екскурсії є підстави стверджувати, що ці  показники не відповідають дійсності. Безпосередньо в дні святкування, в жовтні 2008 року, майже 50 тисяч гостей з 11 країн світу перебувало в Чернівцях (за оперативними даними міської ради).

Зазначені показники підтверджуються і розрахунками обсягів спожитих послуг та товарів за 2008 рік проведених групою вчених Чернівецького торговельно-економічного інституту за удосконаленою Методикою рекомендованою Всесвітньою туристичною організацією. Так за цією Методикою кардинально змінюється один з основних показників  сфери туризму – обсяг послуг.

Загальна вартість характерних товарів та послуг спожитих туристами на території міста у 2008 році складає 228801 млн.грн., що в 6,7 разів більше ніж за статистичними показниками форми 1-ТУР.

Перелік характерних товарів та послуг спожитих туристами на протязі року та їх обсяги підтверджують, що туризм безпосередньо або опосередковано, через туристичне  споживання, здійснює стимулюючий вплив на розвиток таких видів економічної діяльності, як транспорт, готелі та ресторани, роздрібна торгівля, харчова промисловість, будівництво, зв'язок, страхування, фінансове посередництво, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту тощо; стимулює пожвавлення місцевої економіки та створення додаткових постійних та сезонних робочих місць. Туристичне споживання активно підтримує існування та розвиток народних ремесел, національної культурної спадщини.

Станом на 01.01.2011 року внесено в базу даних міста Чернівці 19 закладів з тимчасового розміщення (проживання).

| Назва показника | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість готелів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Обслужено приїжджих, осіб | 43564 | 47594 | 52580 | 50718 | 55013 | 38827 | - |
| З них іноземців | 4789 | 6691 | 8223 | 8036 | 6588 | 5522 | - |
| Доходи від діяльності готелів (тис.грн.), в т.ч. | 6102,5 | 8476,9 | 12239,1 | 13224,1 | 17188,6 | 10717,2 | 13105,9 |
| Доходи від основного виду діяльності (тис.грн.) | 4882,1 | 6786,1 | 9102,0 | 10285,6 | 11056,4 | 9155,2 | 11398,7 |

Згідно наведених статистичних даних за формою № 1-ГОТЕЛЬ (звітність готелів «Черемош», «Буковина», «Турист», «Київ» та КП «Спортивно-оздоровча установа «Буковина») можемо зазначити, що у 2004році порівняно із 2009 роком була більша кількість осіб на 4 737, іноземних туристів кількість навпаки збільшилась на 733 особи. Це пов’язано із тим, що недостатньо проінформовано про туристичні послуги міста, немає достатньої  інформації про екскурсійні послуги та тури, які функціонують.

Здійснений аналіз туристичних потоків в місті Чернівцях по даних статистичної звітності за формами № 1-ТУР та № 1-ГОТЕЛЬ не повністю віддзеркалює фактичну кількість гостей та туристів міста. Враховуючи наявність приватних невеликих апартаментів і готелів, родичів і знайомих в Чернівцях, значна кількість гостей не проходить по звітності в якості туристів, які отримали відповідні послуги. В той же час, вони користувалися транспортом, послугами ресторанів, кафе, барів, придбали подарунки, сувенірну продукцію, відвідали визначні та цікаві місця (оглядові та тематичні екскурсії, музеї, театр, концертні програми тощо).

Враховуючи вищевикладене, для здійснення ґрунтовного аналізу туристичних потоків у місті Чернівцях є доцільним використовувати методику розрахунку обсягів туристичних послуг, яка рекомендована Всесвітньою туристичною організацією.

Таким чином, кількість туристів, що відвідали місто Чернівці у 2007 - 2009 роках є значно більшою, ніж це відображено у офіційній статистичній звітності: кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом у 2009 році, згідно форми №1-ТУР, становила 37,2 тис.чол., а розрахунків за методикою, даний показник більший вп’ятеро – 216 тис.чол.; кількість іноземних туристів у 2009 році, згідно форми №1-ТУР, становила 5828 чол., згідно методики – 34 тис. чоловік.

4. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є формування у Чернівцях конкурентноспроможної рекреаційно-туристичної сфери в якості однієї з пріоритетних галузей економіки міста, що забезпечує, з одного боку, попит споживачів (як українських, так і зарубіжних) спрямований на задоволення своїх потреб у туристичних послугах та з іншого, значний внесок у соціально-економічний розвиток міста за рахунок збільшення дохідної частини міського бюджету, залучення інвестицій, збільшення числа робочих місць, збереження і раціональне використання культурно-історичної і природної спадщини.

Основними завданнями Програми є:

- Сприяння розвитку інфраструктури, розбудови сучасної матеріально-технічної бази туризму, залучення інвестицій для реконструкції діючих, створення нових туристичних об’єктів та засобів розміщення.

- Створення сприятливих умов для залучення суб’єктів господарювання різних форм власності, а також громадськості міста у розвиток туристичної галузі міста.

- Проведення рекламно-інформаційної діяльності, направленої на формування іміджу міста Чернівців як туристичного центру Буковинського регіону та центру ділової активності.

- Сприяти зростанню професійності  кадрів у сфері туризму, а саме підвищення рівня якості надання готельних послуг та покращення умов перебування туристів у готелях міста Чернівці.

- Підвищення якості життя членів територіальної громади міста Чернівці.

- Впровадження методики розрахунку обсягів туристичних послуг, яка рекомендована Всесвітньою туристичною організацією для виявлення фактичних обсягів послуг та туристичних потоків в місті Чернівцях та для прогнозування розвитку цієї галузі, її інфраструктури, на майбутнє.

5. Переваги і недоліки туристичної галузі міста Чернівців

та пріоритетні напрямки Програми

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
|  сприятливе географічне розташування, що є транзитним пунктом пізнавального туризму;  наявність унікальних туристично-рекреаційних продуктів (в т.ч. національні традиції та розвиток мистецтва і народних художніх промислів);  позитивна динаміка розбудови матеріально – технічної туристично-рекреаційної бази (в т.ч. сучасного рівня);  відсутність міжнаціональних та міжрегіональних конфліктів;  можливість підготовки кваліфікованих кадрів для сфери туризму у навчальних закладах міста;  неповторний архітектурний ансамбль у центральній частині міста;  наявність міжнародних транспортних магістралей;  наявність туристично-інформаційного центру міської ради щодо можливостей розвитку туризму;  прикордонне розташування близьке до членів ЄС;  наявність потенційних можливостей розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, середнім і малим бізнесом;  інвестиційна привабливість регіону;  схильність населення до підприємництва;  налагоджені шляхи співпраці із делегаціями з різних країн близького та далекого зарубіжжя;  наявність угод, укладених між регіонами Румунії, Австрії, Польщі. |  виїзд кваліфікованих спеціалістів у галузі готельної та ресторанної справи за межі регіону;  порушення умов конкуренції суб’єктами господарювання в готельній сфері діяльності;  не співвідношення ціни і якості туристичних послуг;  на сучасному етапі в готельній сфері діяльності використовуються національні стандарти, що частково не відповідають міжнародним;  низький рівень благоустрою околиць міста та водойм для туристичних потреб у регіоні;  недосконало розроблений інформаційний пакет про туристичні послуги міста;  недосконала система статистичної звітності в сфері туризму;  орієнтованість туроператорів міста на відправку туристів за кордон;  недостатній обсяг маркетингових досліджень рекреаційно-туристичного ринку міста;  зменшення доходів громадян та низька платоспроможність окремих сегментів ринку.  слабка мотивація у пошуку партнерів через недосконале законодавство;  дефіцит висококваліфікованих працівників. |

Для розвитку туристичної інфраструктури міста Чернівці, згідно проведеного моніторингу, пріоритетними напрямками Програми, є:

- Формування позитивного іміджу Чернівців, як туристичного міста.

- Сприяння розвитку туристичної інфраструктури і покращення зовнішнього вигляду міста.

6. Заходи з реалізації Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків, передбачених в бюджеті на відповідний рік, коштів партнерів по реалізації даних заходів, суб’єктів підприємницької діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством.

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання |  | Виконавець | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування позитивного іміджу Чернівців, як туристичного міста |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення співпраці зі всеукраїнськими та міжнародними організаціями туристичної спрямованості, з меріями сусідніх міст та іноземних міст-партнерів; обмін досвідом у галузі туризму: - проведення спільних турів; - забезпечення підписання нових угод про співпрацю; - розробку спільних туристичних маршрутів тощо |  | постійно | департамент економіки, туристично-інформаційний центр, відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина», Чернівецький Бізнес-центр |  |
| 2. | Організація та проведення інформаційно-рекламних турів Чернівцями для представників туристичних компаній, засобів масової інформації з України та з-за кордону з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр, відділ інформації міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» |  |
| 3. | Забезпечення участі та представлення міста на всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих туристичних виставках, які сприяють розвитку туризму в місті |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» | 9,9 |
| 4. | Спрямування роботи туристично-інформаційного центру міської ради в частині виконання заходів з: постійного оновлення інформаційного веб-сайту туристично-інформаційного центру Чернівців; організації презентацій екскурсійного обслуговування туристів у супроводі аудіогіда; проведення що недільних пішохідних екскурсій історичною частиною міста; надання консультацій щодо організації туристичного відпочинку в місті; організації презентацій нових туристичних маршрутів; - підвищення рівня та культури обслуговування туристів і екскурсантів; - паспортизація туристично-привабливих об’єктів |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» | 12,1 |
| 5. | Розширення мережі вказівників, до основних туристично-екскурсійних об’єктів, закладів розміщення і харчування |  | 2011 – 2012 роки | департаменти економіки, житлово-комунального господарства міської ради |  |
| 6. | Виготовлення та розміщення рекламної інформації на біг-бордах на в’їздах до міста |  | 2011 рік | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради | 7,2 |
| 7. | Виготовлення та розповсюдження рекламної продукції щодо туристичних продуктів міста Чернівці: збірник екскурсій по місту Чернівці, багатомовні карти міста, путівники з узагальненою туристичною інформацією та картосхемою міста (включаючи музеї) |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр, управління культури міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» | 38,0 |
| 8. | Забезпечити підготовку виготовлення презентаційно-подарункового альбому та зйомку презентаційних багатомовних відеороликів і міні-фільмів про місто Чернівці та їх просування |  | 2011 - 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради | 40,0 |
| 9. | Розробка та просування на внутрішньому та зовнішньому туристичних ринках туристичного бренду Чернівців |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина», туристичні фірми |  |
| 10. | Впровадження конкурсу Чернівецького міського голови на краще підприємство року з прийому туристів в місті Чернівці. Впровадження спеціальних конкурсів з метою підвищення фахового рівня працівників туристичної інфраструктури |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» |  |
| 11. | Встановити в приміщеннях аеропорту і автовокзалу міста багатомовні рекламні стенди з інформацією про туристичну інфраструктуру міста |  | 2011 рік | департамент економіки міської ради | 1,2 |
| 12. | Встановити на площі Центральній рекламну конструкцію для розміщення реклами про туристичні можливості міста Чернівців |  | 2011 рік | департамент економіки міської ради | 19,2 |
| 13. | Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» | 3,0 |
| 14. | Організація туристичних атракцій; участь та проведення: - Буковинського туристичного ярмарку; - Петрівського ярмарку; - святкування Дня міста; - Різдвяного ярмарку; - святкування Всесвітнього дня туризму; - Маланки; - Масляної; - Пивного фестивалю; - «Меридіан «Чернівці» та музичні фестивалі |  | 2011-2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина», суб’єкти туристичної сфери діяльності | 12,0 |
| 15. | Розвиток подієвого туризму |  | 2011-2012 роки | департамент економіки, управління з питань фізичної культури і спорту, управління культури, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради |  |
| Сприяння розвитку туристичної інфраструктури і покращення зовнішнього вигляду міста |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення інвентаризації об’єктів туристичної інфраструктури та сформувати постійно діючу базу даних з контактною інформацією і їх детальною характеристикою |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, відділ охорони культурної спадщини, управління культури, туристично-інформаційний центр міської ради, обласна асоціація «Туристична Буковина» |  |
| 2. | Створення сучасної туристичної інфраструктури в районі центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, в т.ч.: - винос господарського двору Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за межі архітектурного комплексу резиденції Буковинських митрополитів; - реконструкція скверу на розі вул.Університетської - М.Коцюбинського; - ремонт проїзної частини та тротуарів по вул.М.Коцюбинського; - організація парковки автотранспорту |  | 2011 – 2012 роки | департаменти економіки, житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин, відділ охорони культурної спадщини, туристично-інформаційний центр міської ради, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича |  |
| 3. | Організація та проведення інвестиційного конкурсу на облаштування санітарно-гігієнічних вузлів (туалетів) міста |  | 2011 – 2012 роки | департаменти економіки, житлово-комунального господарства, відділ інвестицій міської ради |  |
| 4. | Надання організаційної, методологічної та інформаційної підтримки суб’єктам туристичної сфери діяльності |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ |  |
| 5. | Розробка інвестиційного проекту по облаштуванню кемпінгу для неорганізованих туристів в одній із лісосмуг (чи у зелених зонах) на в’їзді у місто Чернівці) |  | 2011 рік | департамент економіки, відділ інвестицій, містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті міської ради |  |
| 6. | Створення зон вільного доступу до Інтернету біля туристично-привабливих об’єктів |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, відділ комп’ютерно-технічного забезпечення міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності |  |
| 7. | Приведення туристично-привабливих об’єктів та готелів міста до вимог та потреб осіб з обмеженими можливостями |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, містобудівного комплексу та земельних відносин, управління праці та соціального захисту населення міської ради, комітет з доступності |  |
| 8. | Вивчення можливості облаштування оглядових майданчиків у місцях, з яких відкриваються панорамні види |  | 2011 рік | департамент економіки, містобудівного комплексу та земельних відносин, відділ охорони культурної спадщини міської ради |  |
| 9. | Підвищення рівня надання послуг в закладах готельного господарства шляхом сприяння: у створенні асоціації працівників готельного господарства в місті; у створенні ефективної системи підготовки та перепідготовки кадрів в сфері туризму та готельного господарства; - суб’єктам готельного господарства у сертифікації готелів |  | 2011-2012 роки | департамент економіки, обласна асоціація «Туристична Буковина», Чернівецький Бізнес-центр, державне підприємство «Буковинастандартметрологія», управління у справах захисту прав споживачів у Чернівецькій області |  |
| 10. | Сприяння залученню інвестицій в туристичну галузь шляхом: - визначення рекреаційно-відпочинкових зон; - розробки та видання каталогу рекреаційно-відпочинкових зон та розміщення інформації про них на сайтах в мережі Інтернет; - проведення інвестиційних конкурсів чи проектів в рекреаційно-відпочинкових зонах |  | 2011 – 2012 роки | департаменти економіки, містобудівного комплексу та земельних відносин, відділ інвестицій, відділ комп’ютерно-технічного забезпечення, туристично-інформаційний центр міської ради |  |
| 11. | Продовження робіт з реконструкції міжнародного аеропорту «Чернівці» |  | 2011 – 2012 роки | департаменти економіки, житлово-комунального господарства міської ради |  |
| 12. | Залучення навчальних закладів до заходів, пов’язаних з реалізацією Програми |  | 2011 – 2012 роки | департамент економіки, туристично-інформаційний центр міської ради |  |
| 13. | Створення і постійне оновлення бази даних суб’єктів господарювання, які мають у своєму розпорядженні автобуси, які здійснюють міжміські та міжнародні перевезення |  | 2011 – 2012 роки | департаменти економіки, житлово-комунального господарства міської ради |  |

7.Очікувані результати

Щорічний аналіз реалізації  обсягу туристичних послуг в Чернівцях, що проводиться на протязі останніх шести років  (2004-2009) та встановлення  багатьох факторів, що впливають на реалізацію туристичних послуг дає можливість нам спрогнозувати попит на туристичні послуги на майбутній період (2 роки)  -  орієнтовно на 20%.

- Позитивне зростання іміджу міста Чернівці, як сучасного міжнародного туристичного центру Буковинського регіону та центру ділової активності.

- Підвищення інвестиційної привабливості міста, яка позитивно позначиться на всіх мешканцях, оскільки будуть створені нові підприємницькі структури, з’являться нові робочі місця, підвищиться добробут громадян.

- Збільшення кількості відвідувачів міста завдяки підвищенню рівня обізнаності про туристичні можливості Чернівців шляхом створення якісного туристичного продукту.

- Динамічний розвиток готельного господарства в місті, задоволеність потреб споживачів готельних послуг, та його конкурентоспроможність на ринку послуг.

8.Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:

- міського бюджету;

- партнерів;

- обласної асоціації «Туристична Буковина»;

- суб’єктів підприємницької діяльності.

9. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконання заходів Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму.

Координацію організації виконання плану заходів та завдань Програми здійснює департамент економіки міської ради.

Відповідні виконавці Програми, щоквартально до 5 числа місяця,  що настає за звітним періодом впродовж 2011-2012 років надають  інформацію департаменту економіки міської ради щодо реалізації заходів Програми, який узагальнює надану інформацію та інформує комісію, відповідно до плану її роботи.

Департамент економіки міської ради не рідше одного разу на рік звітує про хід виконання Програми на сесії міської ради.

За необхідністю Програма може бути скорегована рішенням Чернівецької міської ради.

Секретар Чернівецької міської ради                                       В.Михайлішин