У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

10  сесія  \/І  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28. 07. 2011 № 238    	   	                                          м. Чернівці

Про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженої рішенням  46 сесії міської ради \/ скликання від 26.11.2009р. № 1140

В 2010 році Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженою рішенням  46 сесії міської ради \/ скликання від 26.11.2009р. № 1140, було передбачено спрямувати кошти на капітальний ремонт та реконструкцію 265 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі           4311,0 тис. грн.,  з них:

- з державного бюджету - 3078,0 тис.грн.;

- з  бюджету міста Чернівців – 1233,0 тис.грн.

У 2010 році на виконання зазначеної Програми фактично з бюджету     м. Чернівців спрямовано 58,7 тис. грн. (4,76 %).

Відремонтовано 7 окремих несучих конструктивних елементів будинків.

У 2011році на реалізацію зазначеної Програми з бюджету міста Чернівців  заплановано 421,1 тис. грн.,  від 1677,7 грн. передбачених цією Програмою (25 %).

Виконання завдань, передбачених Програмою на 2010-2011роки, через обмеженість асигнувань на житлово-комунальне господарство, виконується не в повному обсязі.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків, необхідно в 2011-2012 роках.  здійснити капітальний ремонт 1325 цих конструктивних  елементів. Потреба коштів на ці цілі, в цінах 2009 року складає 13808,8 тис. грн.

2

Чернівецьким міським комунальним підприємством проектний інститут «Містопроект» не розроблені пропозиції (альтернативні рішення) щодо заміни зношених залізобетонних конструкцій огородження сушарок та балконів із застосуванням нових матеріалів та прогресивних технологій.

Враховуючи зазначене та з метою забезпечення безпечних умов проживання населення і безпечного руху пішоходів біля виступаючих частин будинків житлового фонду м. Чернівців реалізацію завдань Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) м. Чернівців необхідно здійснювати з максимальним фінансуванням.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  завдань зазначеної Програми, заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального  господарства міської ради,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням  46 сесії міської ради \/ скликання від 26.11.2009р. № 1140,  взяти  до відома (додається).

2. Відмітити недостатність фінансування для реалізації заходів Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які ввійшли до зазначеної Програми на 2010-2011роки.

3. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.):

3.1.  При уточненні районних бюджетів на 2011рік передбачити додаткові кошти на капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), в першу чергу, які знаходяться в аварійному стані.

3.2. Рекомендувати власникам квартир, нежитлових приміщень, орендарям тощо приймати участь у капітальному ремонті та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок),  на умовах  співфінансування.

3.3. В термін до 30.09.2011року, за рахунок коштів районного бюджету,  замовити Чернівецькій філії «НДІ проектреконструкція» розроблення пропозицій щодо заміни зношених залізобетонних конструкцій огородження сушарок та балконів із застосуванням нових матеріалів та прогресивних технологій з погодженням їх в управлінні містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради,

3

а у випадку розміщення в історичних ареалах – у відділі охорони культурної спадщини міської ради.

3.4. До 30.09.2011 року провести обстеження окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок).

4. Фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф..), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Мельничук В.А, Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) передбачити на 2012 рік необхідні кошти на капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), в межах асигнувань на житлово-комунальне господарство.

5. Про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади                   м. Чернівців на 2010-2012 роки інформувати сесію міської ради в грудні    2012 року.

6. Відділу інформації, зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради (Крупко Л.В.) через засоби масової інформації поінформувати населення міста про хід  виконання  Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженої рішенням  46 сесії міської ради \/ скликання від 26.11.2009р. № 1140.

7. Організацію виконання Програми покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад Мельничука В.А.,      Бурегу Ю.І,  Пазюка М.Д.

8. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

9. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради                                      В. Михайлішин

Виконавці:

Перший заступник директора,

начальник управління житлового

господарства департаменту житлово-                                                      В.Манчуленко

комунального господарства міської ради                                                __________2011

Погоджено:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                   В. Тимофєєв

міської ради                                                                                                 __________2011

Начальник фінансового

управління міської ради	                                                                       Л.Бамбуляк

__________2011

Директор департаменту житлово-

комунального  господарства

міської ради							                        Д.Сірман

__________2011

Голова Першотравневої районної

у місті ради       	                                                                                    В.Мельничук					                                                                        __________2011

Голова Садгірської районної

у місті ради		                                                                                    Ю.Бурега

__________2011

Голова Шевченківської районної

у місті ради									 М.Пазюк

__________ 2011

Начальник відділу організаційної	                                                            У.Онуфрійчук

роботи та контролю міської ради		        		   		__________2011

Начальник юридичного управліня

міської ради     								 О.Шиба             		       	                                                                                                __________2011

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства   та                                                  В.Бешлей

охорони навколишнього середовища                                                         __________2011

Рішення надіслано:

1. Загальний відділ міської ради – 3пр.

2. Юридичне управління міської ради – 1пр.

3. ДЖКГ – 2 пр.

4. Фінансове управління міської ради -1пр.

5. Шевченківський РВК - 1 пр.

6. Першотравневий РВК-1пр.

7. Садгірський РВК-1пр.

8. Оргвідділ міської ради– 1пр.

Інформація

про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженої рішенням  46 сесії міської ради \/ скликання від 26.11.2009р. № 1140

В житловому фонді комунальної власності територіальної громади         м. Чернівців нараховується 2979 будинків, загальною площею 2,073млн.кв.м.

За наслідками обстеження комісіями районних у місті Чернівцях рад встановлено, що в 312 багатоквартирних житлових будинках 1367 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) потребують капітального ремонту, з них:

- балконів   - 1102

- балконних галерей – 131

- сушарок    - 134

На 2010 рік зазначеною Програмою передбачалося фінансування  капітального ремонту та реконструкції 265 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок)  в сумі          4311,0 тис. грн. ( з державного бюджету 3078,0 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 1233,0 тис.грн.).

За рахунок коштів бюджету м. Чернівців в 2010 році на виконання зазначеної Програми спрямовано 58,709 тис. грн. Відремонтовано 7 окремих несучих конструктивних елементів будинків (6 балконів і 1 балконна галерея) в тому числі по районах:

- Садгірський  -    5 балконів, виконання робіт склало 19,653 тис. грн.

- Першотравневий - 2 балкона, виконання робіт склало 17,356тис. грн.

- Шевченківський -  1 балконна галерея, виконання робіт склало

21,7 тис. грн.

На виконання зазначеної Програми з бюджету міста Чернівців на 2011рік передбачено 421,2 тис. грн.,  в тому числі по районах:

- Садгірський    - 27,0 тис. грн. ( 6 балконів);

- Першотравневий - 250,00 тис. грн. (12 балконів, 9 балконних галерей);

- Шевченківський - 144,179тис. грн. (5 балконів, 4 веранди, 1 галерея).

Освоєння виконаних робіт за 4 місяці цього року складає понад         314,4 тис. грн., що становить 74,6 %.

Через обмеженість асигнувань на житлово-комунальне господарство  протягом 2010-2011років не в повному обсязі здійснюється виконання завдань зазначеної Програми. Недофінансування цієї Програми за             2010-2011роки орієнтовно складе 8304,4 тис. грн. (4252,3 тис. грн. за 2010 рік

2

і 4052,1 тис. грн. за 2011рік),  в тому числі з бюджету міста – 2355,89 тис. грн. (від 2910,7 тис. грн.).  Слід зазначити, що впродовж 2010-2011 років асигнування з державного бюджету на фінансування зазначеної Програми не передбачені.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків, необхідно в 2011 та 2012 роках  здійснити капітальний ремонт 1325 цих конструктивних  елементів. Потреба коштів на ці цілі, в цінах 2009 року складає 13808,8 тис грн.

Також зазначаємо, що Чернівецьким міським комунальним підприємством проектний інститут «Містопроект» на неодноразові пропозиції департаменту житлово-комунального господарства міської ради не розроблені альтернативні рішення (пропозиції) щодо заміни зношених залізобетонних конструкцій огородження сушарок та балконів із застосуванням нових матеріалів та прогресивних технологій.

Враховуючи зазначене та те, що в кожному районі міста різний архітектурний ансамбль житлових будинків, рік забудови тощо пропонуємо питання розробки пропозиції (альтернативні рішення) щодо заміни зношених залізобетонних конструкцій огородження сушарок та балконів із застосуванням нових матеріалів та прогресивних технологій запропонувати вирішити районним у місті Чернівцях радам шляхом замовлення в Чернівецькій філії «НДІ проектреконструкція».

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків, запобігання виникненню нещасних випадків та безпечного руху пішоходів біля виступаючих частин будинків, необхідно проводити роботи з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) відповідно до завдань зазначеної вище Програми із забезпеченням їх фінансування в 2011-2012 роках не менш як на суму 13808,8 тис грн.

В. О. Директора департаменту житлово-

комунального господарства міської ради	                           Д.Сірман

Голова постійної комісії міської ради з житло-

вокомунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                         В. Бешлей

Баланюк Д.В.

Мальков В.А.

Шабан В.В.

Манчуленко В.І.