Інформація

про хід виконання заходів з реалізації пропозицій громадських слухань на тему: «Один рік з новими тарифами: проблеми водопостачання та водовідведення в місті Чернівцях. Перспективи здійснення тарифної політики»

| № | Зміст висновків та пропозицій | Заходи, що плануються провести | Дата виконання | Відповідальні | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Для зменшення собівартості питної води, подачі в м. Чернівці реально необхідних об’єктів води та зменшення втрат води |  |  |  |  |
| 1.1 | Розвивати потужності підземних водозаборів на станціях „Біла”, „Рогізна”, „Магала” для збільшення частки води з підземних водозаборів до 50%. | Побудувати: - акумулюючи водоймище на н/ст. „Біла”(орієнт варт. –600,0тис.грн.); - резервуар чистої води на н/ст. 3 підйому „Магала” (орієнт варт. –800,0тис.грн.) ; - нові галереї на н/ст. „Біла” та „Магала” орієнт варт. –900,0тис.грн.) | 2008-2009 2010-2011 2009-2010 | КП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” | Будівництво не розпочате через відсутність коштів В 2011р. передбачено кошти з міського бюджету в розмірі 150,0тис.грн. на проектні роботи «Реконструкція насосної станції «Біла», в яких буде передбачено будівництво галереї. |
| 1.2 | Замовити в 2008 році проект на коригування проектної документації на будівництво під руслового водозабору на р.Прут. | Підготувати інвестиційний проект на будівництво під руслового водозабору. | 2008р. | Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” Відділ інвестицій міської ради | В рамках співпраці між Німецьким банком розвитку KFW та Чернівецькою міською радою розроблено ТЕО проекту «Водопостачання м.Чернівці» |
| 1.3 | Розглянути технічну і економічну доцільність передачі технічного водозабору ВАТ „Кварц” в комунальну власність з подальшим переоснащенням для питних потреб. | Вивчити технічну і економічну доцільність передачі технічного водозабору ВАТ „Кварц” в комунальну власність з подальшим переоснащення для питних потреб. | 2008р. | Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” | КП «Чернівціводоканал» в 2011 році спільно з ТДВ «Завод «Кварц» було додатково опрацьоване питання передачі технічного водозабору. ТДВ «Завод «Кварц» не заперечує щодо можливості безоплатної передачі водогону в комунальну власність за певних умов (оформлення права власності на земельну ділянку І-ИВ №001059). В зв’язку з відсутність фінансової документації, КП «Чернівціводоканал» досягнута попередня домовленість з «НДІпроектреконструкція» на виконання робіт з оціночної вартості споруд. Орієнтовна вартість робіт з реконструкції технічного водозабору ТДВ «Завод «Кварц» для підготовки води питної якості (10,0 тис. мз/добу) буде становити біля 15,0млн. грн. |
| 1.4. | Організувати постачання води в м. Чернівцях в обсягах відповідно до попиту, зменшити технологічні витрати та втрати води в системах водопостачання | Побудувати 6-й фільтр на водоочисних спорудах „Вікно” (орієнт. варт. – 950,0тис.грн.) Провести реконструкцію камер заглушення гідравлічного удару на водогоні „Дністер – Чернівці” (орієнт. варт. – 1428,0 тис.грн.) Продовжувати виконання робіт з диспетчеризації обладнання водопровідних споруд та встанов-лення обладнання контролю тиску води(заг. вартість об’єкту – 837,0 тис. грн., освоєно – 407,6тис.грн.); Провести заміну водопровідних мереж міста (3-5 км.); Проводити внутрішню цементацію трубопроводів діаметром 500-1200 мм. (0,5-1км.) (згідно Стратегії розвитку підприємства до 2011року – 20км. з орієнт.варт.- 3500,0 тис.грн.). Впроваджувати автоматизацію системи управління фільтрами з виконанням заміни засувок (згідно Стратегії розвитку підприємства до 2011року – 5шт. з орієнт.варт. – 500,0тис.грн.) Запровадити 100% облік подачі води на станціях підйому води ; Завершити установку лічильників холодної води в житлових будинках комунальної власності; Провести заміну запірної арматури на водопровідних мережах, водогонах.( всього 276 шт. на суму 1200,0 тис.грн., в т.ч. центральна частина міста – 75 шт. на суму 110,3 тис.грн.) | 2009-2010 2009-2010 2008-2010 2008 щорічно щорічно 2008 2008-2010 2008-2011 | Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ КП„Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ КП «Чернівці- водоканал» Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” КП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” | Будівництво не розпочато через відсутність коштів. Враховуючи напрямок розвитку системи водопос-тачання м.Чернівців за рахунок розвитку підземних водоза-борів та відповідно зменшення подачі води з поверхневого водозабору, будівництво 6-го фільтру є недоцільним. Роботи не розпочато через відсутність коштів В 2008 році освоєно 90,0 тис. грн., в 2009 -2010р.р. роботи не проводились через відсутність коштів (для оперативного керування процесом подачі і розподілу води) В 2008 році замінено 5,4 км аварійних водопровідних мереж. на суму 1693,4тис.грн. В 2009р. замінено 3,3км аварійних водопровідних мереж на суму 1387,23тис.грн. В 2010 році виконано заміну 4,3км аварійних водопровідних мереж на суму 905,17тис.грн. За І півріччя 2011р. виконано заміну 0,65км аварійних водопровідних мереж на суму 91,5тис.грн. В 2008 році освоєно 95,1 тис. грн.159 п.м., в 2009-2010 р.р. - відсутнє фінансування . В 2011р. передбачено з міського бюджету 40,0тис.грн. на проектні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт водогону «Дністер-Чернівці» (цементація) на ділянці від насосної станції «Шубранець» до р.Прут в районі водозабору «Очерет» В 2008-2011році роботи не проводились через відсутність коштів В даний час підприємством забезпечено облік підйому/подачі води на підприємстві. В 2011 році заплановано встановити додаткові технологічні прилади обліку води на водозаборі «Очерет» та на ВОС «Вікно» для обліку використання води на промивку фільтрів. Взято на облік 411 будинкових лічильників в 396 житлових будинках комунальної власності. В 2011р. заключено договір з МПП «ГЕКОН» на розроблення проектно-кошторисної документації щодо оснащення засобами обліку холодної води багатоповерхових житлових будинків, які отриміють воду через ТРП-3 (вул.П.Кільцева, 25а). В 2008 році відремонтовано чи замінено 75 засувок (в т.ч. замінено-57шт.) на суму 18,8тис.грн. В 2009 році відремонтовано/замінено 80 засувок на суму 40,0тис.грн. В 2010 році замінено/відремонтовано - 65 засувок на суму 32,5тис.грн. За І півр. 2011р. виконано ремонт (заміну) 26 засувок. |
| 1.5 | Замовити проектну документацію на розширення потужності резервуарів чистої води „Попова” в м. Чернівцях для здійснення максимальної подачі води в місто в нічний час. | Замовити проектну документацію на будівництво резервуару чистої води ємністю 20 тис.куб.м. на площадці резервуарів чистої води „Попова” (орієнт.вартість – 5550,0тис.грн.) | 2008 | КП „Чернівці-водоканал” | Проект будівництва нового резервуару не замовлявся через відсутність коштів. В 2011 р. замовлено проект «Реконструкція, модернізація системи подачі і розподілу води РЧВ «Попова» водогону «Дністер-Чернівці». Вартість впровадження об’єкту – 2894,881 тис.грн. |
| 2 | Для зменшення в тарифі витрат на використання електроенергії: |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробити в 2008 році проектну документацію на заміну насосних агрегатів на станціях першого та другого підйомів водогону „Дністер – Чернівці” на низьковольтні і енергозберігаючі. | Продовжити роботу з впровадь-ження енергозберігаючих заходів в системі подачі, розподілу води і водовідведення стічних вод згідно з проектом „Енергозбері-гаючі заходи в системі подачі і розподілу води міста Чернівців” | 2008-2010 | Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” | В 2011р. розроблена проектна документація та проводяться роботи по об’єкту: «Реконструкція насосно-силового обладнання на насосній станції 1-го підйому «Митків» водогону «Дністер-Чернівці». З міського бюджету на даний об’єкт в 2011р. виділено 1375,581тис.грн. |
| 2.2. | Провести модернізацію насосного обладнання на міських очисних спорудах в с. Магала. | Провести реконструкцію насосно – силового обладнання на мулових насосних станціях №2, №3 та на дренажній насосній станції(згідно Стратегії розвитку підприємства до 2011року – 6 шт. з орієнт.варт. – 550,0тис.грн.) Передбачити реконструкцію та розширення очисних споруд. (згідно Стратегії розвитку підприємства до 2011року 9000,0 орієнт.варт. – тис.грн.) | 2009-2010 2009-2012 | Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” | КП „Чернівціводоканал” готує вихідні дані, технічне завдання та проводить попередні переговори з питань виготовлення техніко-економічного обґрунтування реконструкції, модернізації міських очисних споруд каналізації в с.Магала, в якому будуть передбачені відповідні заходи з реконструкції міських очисних споруд каналізації |
| 3. | Для зменшення об’ємів очищення зливових вод вивчити питання можливості розділення мереж зливової та господарсько – фекальної каналізації в центральній частині м.Чернівці для відведення дощових вод в малі річки і озера. | Вивчити питання можливості розділення мереж зливової та господарсько – фекальної каналізації в центральній частині міста (додатково на ОСК потрапляє 3,5 млн. мз/рік). | 2008 | Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал” МіськШЕП | Питання вивчено. В 2008 році роботи по розділенню зливової та господарсько - фекальної каналізації виконано на площі Турецької криниці. |
| 4 | Для формування стабільного і висококваліфікованого колективу ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 4.1. | Передбачити кошти в міському бюджеті на будівництво соціального гуртожитку для працівників підприємств комунального господарства. | Провести роботи з переобладнання будинку №23 по вул. Чехова під відомче житло працівників житлово – комунального господарства. | 2008-2009 | Фінансове управління Департамент містобудівного комплексу та зе-мельних відносин. Департамент ЖКГ | Розпочато реконструкцію будинку №23 по вул. Чехова з метою переобладнання під соціальний гуртожиток |
| 4.2. | Вивчити можливість муніципального замовлення для підготовки працівників з спеціальною освітою. | Розглянути питання щодо можливості муніципального замовлення для підготовки працівників необхідних для ДКП „Чернівціводоканал” робочих професій. | 2008 | Департамент ЖКГ Фінансове управління КП ”Чернівці-водоканал” | Підприємство співпрацює з технічними закладами освіти з питань забезпечення робочих професій за фахом. |
| 5 | Для формування системного підходу до проведення реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж: |  |  |  |  |
| 5.1. | Провести зонування водопровідних та каналізаційних мереж міста та здійснювати поетапно їх капітальний ремонт. | Провести зонування водопровідних та каналізаційних мереж міста та розробити графік проведення їх капітального ремонту. Придбати спецавтотранспорт для виконання ремонтних робіт на водопровідно – каналізаційних мережах міста. | 2008 2009-2011 | КП „Чернівці-водоканал” Департамент ЖКГ | Зонування буде реалізовано в процесі виконання інвести-ційного проекту «Водо-постачання міста Чернівці». В 2010-2011р.р. встановлено 5 регуляторів тиску води холодної води на мережах міста. В 2008 – 2009 році спец транспорт не закуповувався через відсутність коштів В 2010р. придбано УАЗ 390945- 3 шт. |
| 5.2. | Щорічно планувати обов’язкове виконання капітального ремонту чи реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж при проведенні капітального ремонту доріг, враховуючи пріоритети зонувального планування міста. | Планувати при проведенні капітального ремонту доріг виконання капітального ремонту чи реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж. | постійно | Департамент ЖКГ КП „Чернівці-водоканал | В 2008 році при капітальному ремонті доріг виконано заміну водопроводу на Турецькій площі, на вул. Бережанській, Шкільній, Садовського, Пумнула, 29 Березня, Ольжича, Сагайдачного, пров.Шкільний, в 2009-2010 р.р. – на вул. Барбюса . |
| 5.3 | Проведення земельних робіт на території, прилеглій до житлових будинків ЖБК, ЖБТ, ОСББ пого-джувати з головами правлінь ЖБК, ЖБТ, ОСББ. Виконання робіт з відновленням благоустрою таких територій після розкопок підтверджувати документом, підписаним головою правління відповідного ЖБК, ЖБТ, ОСББ | Виконання робіт з відновленням благоустрою територій після розкопок підтверджувати документом, підписаним головою правління відповідного ЖБК, ЖБТ, ОСББ | постійно | КП „Чернівці-водоканал | На підприємстві створено дільницю з відновлення дорожнього покриття. |
| 6 | Для забезпечення обліку реалізованої води і зменшення її втрат. |  |  |  |  |
| 6.1. | В першому півріччі 2008 року встановити прилади обліку води на насосних станціях першого, другого та третього підйому водогону „Дністер – Чернівці”. | Встановити прилади обліку води на насосних станціях першого, другого та третього підйомів водогону „Дністер – Чернівці”. | 2008р. | КП «Чернівці- водоканал» | Встановлено прилади обліку подачі води насосними станціями 1-го, 2-го та 3-го (на напірних водогонах) підйомів водогону «Дністер-Чернівці» . До кінця 2011року планується встановити прилад обліку холодної води на водогоні Ø800мм на н/ст. 3-го підйому «Шубранець» водогону «Дністер-Чернівці» |
| 6.2. | До 2010 року впровадити електронну карту водопровідних та каналізаційних мереж м. Чернівців для проведення постійного моніторингу реальних втрат води. | Впровадити електронну карту водопровідних та каналізаційних мереж м. Чернівців для проведення постійного моніторингу реальних пооб’єктних втрат води. | до 2010р. | КП „Чернівці-водоканал | Роботи по створенню електронної карти водопровідних і каналізаційних мереж продовжуються. Постійно проводиться корегування схеми, в зв’язку з виконанням робіт по заміні існуючих мереж та прокладанню нових.. |
| 7. | Для поліпшення фінансового стану ДКП „Чернівціводоканал” |  |  |  |  |
| 7.1 | До 01. 04. 2008 року розробити заходи щодо зменшення в 2008 році дебіторської заборгованості на 20% | Розробити заходи щодо зменшення дебіторської заборгованості | 2008р. | КП „Чернівці-водоканал” | Дебіторська заборгованість за роботи і послуги станом на 01.07.2011р. складає – 10262,3тис.грн. |
| 7.2 | Переглядати тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення відповідно до собівартості послуг, з врахуванням економічно обґрунто ваних витрат. При цьому на веб – сторінці Чернівецької міської ради в обов’язковому порядку розміщувати інформацію про висновки державної інспекції з контрою за цінами щодо розрахунків економічно обґрунтованих витрат на такі послуги. | При зміні собівартості послуг з водопостачання та водовідведення переглядати тарифи на ці послуги. Інформацію про висновки державної інспекції з контролю за цінами щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на такі послуги розміщувати на веб –сторінці Чернівецької міської ради. | Постійно | Департамент ЖКГ КП „Чернівці водоканал | Тарифи, введенні в дію з 15.03.08р. Після чого в зв’язку з ростом окремих елементів собівартості послуг проводилось їх корегування з 01.08.2008р., з 01.12.2008р.; з 01.07.2009р.; з 01.03.2011р.(населення) На веб – сторінці Чернівецької міської ради своєчасно розміщувалася інформація щодо нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. |
| 7.3. | Продовжити графік роботи абонентного відділу ДКП „Чернівціводоканал” | Продовжити графік роботи абонентного відділу ДКП „Чернівціводоканал” до 19-00. | 2008 | КП „Чернівці-водоканал | Влітку 2008 року був продов-жений до 19-00 графік роботи абонентного відділу КП „Чернівціводоканал”. Збільшення витрат на оплату праці себе не виправдало, оскільки в додатковий час відвідувачів небагато. Станом на 01.07.2011р. абонентна служба працює до 18-00. |
| 8 | Додаткові заходи |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Розробити техніко-економічнеі обґрунтування щодо можливості заміни на альтернативні джерела електричної енергії для постачання води в м.Чернівцях | 2009-2010 | Департамент ЖКГ КП «Чернівці- водоканал» | В 2010р. КБП «Омега-газ» було проведено обстеження міських очисних споруд каналізації с.Магала щодо використання низькопотенційного тепла, що скидається в навколишнє природне середовище, для опалення, кондиціювання та гарячого водопостачання за допомогою теплових насосів. |
| 8.2 |  | Звернутися до УМВС України в Чернівецькій області з проханням про перевірку пунктів прийому металобрухту та закриття тих, де будуть знайдені каналізаційні люки чи їх уламки | 2009-2010 | Департамент ЖКГ КП «Чернівці- водоканал» | КП «Чернівціводоканал» зверталося листами в районі відділи УМВС України в Чернівецькій області 18.08.09р. № 17/3301, 29.01.10р. № 38/411, 30.03.11р. № 16/1544; в Департамент ЖКГ 20.06.11р. № 16/2496, 30.06.11р. № 01/2564, до депутата Харабари М.Д. 21.01.11р. № 13/195. |

Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради                                                  Д.Сірман