ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на

2006 – 2015 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради

IV скликання від 23.03.2006 р. №966, та інших рішень з цього питання

Програму каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки затверджено рішенням Чернівецької міської ради ІV скликання від 23.03.2006 р. №966 
з метою:

- покращання санітарно-екологічного стану міських річок Клокучки, Мольниці, Задубрівки, Мошків, Потіт, Шубранець, Кіся, що є притоками 
р. Прут, яка відноситься до транскордонних водотоків;

- ліквідація вигрібних ям, що повинно було позитивно вплинути на  стабілізацію зсувних процесів на теренах міста;

- покращення санітарного стану території міста і, як наслідок,  підвищення рівня життя чернівчан;

- розвантаження існуючих каналізаційних мереж міста, головної насосної станції та очисних споруд від атмосферних скидів;

- ліквідація частини існуючих каналізаційних насосних станцій, що надало би можливість  зекономити більше 5 млн. кВт/год електричної енергії на рік;

- здійснювати забудову перспективних територій об’єктами житлового та промислового призначення згідно з затвердженим генеральним планом  міста Чернівців.

Виходячи з технічного стану існуючих мереж каналізації, напрямків подальшого розвитку каналізаційної мережі міста та враховуючи пропозиції комунального підприємства “Чернівціводоканал” щодо черговості виконання робіт заходи по реалізації Програми каналізування міста Чернівці були на три черги:

- перша – термін реалізації 2005 – 20011 роки;

- друга – термін реалізації 2012 – 2015 роки;

- третя – термін реалізації 2013 -2015 роки.

Загальна кошторисна вартість реалізації заходів, визначених Програмою каналізування міста Чернівців в цінах 2006 року складала 178155,50 тис. грн.

Зазначене питання постійно знаходиться у полі зору міської ради. 
З моменту прийняття Програми інформація про хід її виконання тричі: в 2007, 2008 та 2009 роках заслуховувалось на засіданнях міської ради, про що були прийняті відповідні рішення. З 2010 року інформація про хід виконання Програми надається департаментом в організаційний відділ міської ради для ознайомлення депутатів міської ради.

З часу прийняття цієї Програми, на її виконання зроблено 
наступне. З 8 заходів першої черги повністю реалізовано - 4, частково - 3 
і не реалізовано - 1.

Побудовано другу нитку каналізаційного дюкера через р. Прут в районі головної каналізаційної насосної станції (ГКНС), один дюкер через р. Прут в районі очисних споруд “Магала” в м. Чернівцях.

Каналізовано район вулиць Руської-В.Винниченка-У.Кармелюка, виконано роботи з будівництва напівроздільної системи каналізування  вулиць Харківської, М.Пирогова, І.Тургенєва, О.Матросова, М.Глинки, Полтавської та Нагірної.

Завершення робіт з будівництва самопливного каналізаційного колектору від РКНС-5 до скидної шахти колектора глибинного закладання на                              вул.І.Черняхівського надало можливість ліквідувати необхідність  перекачування каналізаційних вод від житлових кварталів на проспекті Незалежності, масиву житлової забудови “Червоноармійський” та кварталу житлової забудови “Алма-Атинський”.

Зараз до новозбудованого каналізаційного колектора можна підключити каналізаційні мережі від прилеглих вулиць перспективних  масивів житлової забудови “Сторожинецький” та “Роша”, та в майбутньому вирішити питання каналізування вулиць Сторожинецької, Канівської, Заставнянської, Євпаторійської, Мукачівської, Зарожанської, Горіхівської, Садгірської, К.Дзержика, Київської та прилеглих до них вулиць.

Виконання цих заходів надало можливість вивести з експлуатації 482 вигрібних ями. Ліквідація районної каналізаційної станції №5 на                            вул. Сторожинецькій дозволяє комунальному підприємству “Чернівціводоканал” економити щомісяця близько 15,0 тис кВт/год електричної енергії.

Частково виконано роботи з будівництва каналізації Садгірського району. В межах заходів наведеної Програми побудовано 0,88 кілометра каналізаційних мереж міської лікарні на вул. І.Підкови,14 та 0,196 кілометра мереж водопостачання та водовідведення для житлових будинків на вулицях С.Галицького та Демократичній, розпочато будівництво каналізаційної насосної станції, водопровідної мережі, прокладено 2,740 кілометра напірного каналізаційного колектора у мікрорайоні “Рогізна”, виконані роботи з каналізування шкіл №34 та 39, а також будинків на вул. І.Карбулицького.

Побудовано каналізаційні мережі в районі вулиць А.Пумнула, 29 Березня та С. Халтуріна, виконані роботи по заміні інженерних мереж в центральній частини міста під час розширення вулиці Червоноармійської, ремонту вулиць О.Кобилянської та М.Гастелло.

За рахунок коштів міського бюджету розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво самопливного каналізаційного колектора по 
вул. Заставнянській.

На виконання звернень мешканців та депутатів міської ради з метою зняття соціальної напруги завершено будівництво каналізаційних мереж на вулицях Курильській, Селятинській, Київській, Ростицькій та маршала П.Рибалка, проведено реконструкцію мереж на вулицях А.Барбюса та П.Сагайдачного, розпочати роботи з проектування каналізаційної мережі на вулиці Гадяцькій, проводились роботи по терміновому капітальному ремонту каналізаційних мереж та їх заміні, що не було передбачено заходами Програми.

На замовлення департаментів житлово-комунального господарства і містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради виготовлено:

- проектно – кошторисну документацію на будівництво каналізаційної насосної станції та напірного каналізаційного колектора з підключенням до діючого каналізаційного колектора на вул. Привокзальній. Вартість цієї документації складає 0,473 млн. грн.

- робочий проект будівництва насосної станції та напірного трубопроводу для відведення стічних вод від полігону твердих побутових відходів до діючого каналізаційного колектора на вул. І.Підкови, реалізація якого надасть можливість підключити до мереж каналізування житлові будинки на вул. В.Стефаника та прилеглих вулицях. Для реалізації цього проекту необхідні кошти в сумі близько 3,0 млн. грн.

- робочий проект будівництва каналізаційного колектора діаметром 1000 міліметрів  на вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої в 
м. Чернівцях.  Вартість робіт з будівництва цього об’єкта складає 2,14 млн. грн..

Фінансування реалізації цих проектів також не було передбачено заходами Програми.

Впродовж 2009-2011 років комунальним підприємством  “Чернівціводоканал” були виконані роботи по заміні 1,3 кілометра аварійних каналізаційних мереж загальна вартість яких складає 0,842 млн. грн., у тому числі за кошти міського бюджету - 0,4 кілометра каналізаційних мереж на загальну суму 0,544 млн. грн. та за кошти підприємства - 0,9 кілометра на загальну суму 0,298 млн. грн.

За цей же період для обслуговування на баланс підприємства передано 4,99 кілометра каналізаційних мереж, утому числі 2,16 кілометра новозбудованих.

За 2006 – 2011 роки  створено 33 товариства з числа мешканців міста, які взяли пайову участь в будівництві вуличних інженерних мереж. За цей період побудовано та введено в експлуатацію 12,3 кілометра каналізаційних та водопровідних мереж загальною вартістю 7,3 млн. грн..

В 2011 році на умовах спів фінансування побудовано 2,317 кілометра каналізаційних мереж на вулицях Курильській, Селятинській, Київській, Ростицькій, маршала П.Рибалка.

Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради розпочато підготовчі роботи по виконанню заходів другої черги Програми. Зокрема, виконані роботи по заміні каналізаційних мереж на частини вулиці Бережанської.

В рамках каналізування району “Кемпінг” здійснюється проектування та планується розпочати роботи з будівництва каналізаційного колектора каналізаційних мереж для житлового мікрорайону  на вул. Таджицькій та          пров. Смотрицькому.

Для фінансування заходів Програми каналізування міста Чернівців на        2006 – 2015 роки використовуються кошти пайової участі замовників (забудовників) у створенні та розвитку інфраструктури міста в порядку, визначеному вимогами Законів України “Про планування і забудову територій” та “Про регулювання містобудівної діяльності”.

За період дії Програми в цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста замовниками (забудовниками) перераховано понад 32,0 млн. грн. коштів пайової участі.

За рахунок коштів пайової участі асоціацією "Буковинаінвестбуд" виконані роботи з прокладання каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції №5 “Сторожинецька” до діючого колектора глибинного залягання на вул. І.Черняхівського, товариством з обмеженою відповідальністю будівельною фірмою  “Чернівціжитлобуд” виконанні робіт з каналізування району вулиць Руської-Винниченка-У.Кармелюка та будівництва шахти глибокого закладання на  вул. Жасмінній, публічним акціонерним товариством “Чернівецька пересувна механізована колона 76” побудовано каналізаційні мережі на вул. Канівській, товариством з обмеженою відповідальністю “Промітех” виконані роботи з прокладання 0,803 кілометра мереж  побутової  каналізації та 0,945 кілометра дощової  каналізації в мікрорайоні, обмеженому вулицями Рівненською, Сторожинецькою та проспектом Незалежності.

Станом на сьогодні на реалізацію заходів Програми витрачено близько     22,8 млн. грн. капітальних вкладень, в тому числі:  з міського бюджету близько 15,0 млн. грн. За рахунок пайової участі товариств-забудовників профінансовано близько 2,8 млн. грн., коштів інвесторів  близько 5,0 млн. грн.

Однак необхідно відмітити, що за звітний період не всі заходи Програми реалізовані у повному обсязі.

Не виконані роботи з будівництва другого дюкера через р. Прут в районі очисних споруд “Магала” в м. Чернівцях, каналізаційних мереж на                        вул. Запорізькій, не розпочато підготовчі роботи для забезпечення будівництва другої напірної нитки каналізації від ГКНС до міських очисних споруд “Магала”.

Основними причинами такого стану справ є обмежене фінансування заходів Програми, що знайшло своє відображення і у попередніх рішеннях  Чернівецької міської рад, прийнятих під час обговорення ходу виконання цієї Програми в порядку контролю в минулі роки. Саме з цих причин в 2012 році не розпочата реалізація заходів другої черги Програми.

Враховуючи, що з дня прийняття Чернівецькою міською радою рішення щодо затвердження Програми каналізування міста Чернівців                              на 2006 - 2015 роки пройшло сім років і, з метою забезпечення життєдіяльності міста Чернівців, протягом цього періоду до неї вносилися корективи щодо проведення капітального ремонту або будівництва нових  інженерних мереж,  виникла нагальна потреба в її коригуванні з продовженням терміну виконання окремих заходів.

Директор департаменту містобудівного

комплексу та земельних відносин

міської ради                                                                                               В.Ніконов

Голова постійної комісії міської ради

з питань земельних відносин,

архітектури та будівництва                                                                       О.Редько

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                                В. Бешлей