У К Р А Ї Н А

# Чернівецька   міська   рада

#### 30  сесія  VI   скликання

#### Р І Ш Е Н Н Я

29.11.2012   № 658                                                                              	                        						                                                                                                                                                                                      м. Чернівці

Про хід  виконання  Програми асфальтування гравійних  доріг

в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої  рішенням  міської ради

V скликання від 04.04.2007 р. № 288

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О. про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до                      2015 року, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288 «Про затвердження Програми асфальтування гравійних доріг в                                  м. Чернівцях до 2015 року», Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О. про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в  м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288  взяти до відома (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради                               (Сірман Д.О.), фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.) передбачити на 2013 рік необхідні кошти на капітальний ремонт (асфальтування) вулиць міста з гравійним покриття, в межах асигнувань передбачених на житлово-комунальне господарство.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

## Секретар Чернівецької міської ради                                      В. Михайлішин

Інформація

про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг

в  м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради

V скликання від 04.04.2007 р. № 288

На виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288, впродовж 2007-2012 років вжито відповідних заходів, які сприяли покращанню стану дорожнього покриття вулиць з гравійним покриттям, по яких рухається громадський транспорт.

За період з 2007 до 30.10.2012 року на виконання зазначеної Програми за рахунок державного і міського бюджетів освоєно 10,642 млн.грн. (при плані -21,5 млн.грн.) заасфальтовано гравійних доріг біля 6,734 км (при плані – 10,118 км) (обсяги виконаних робіт протягом 2007-2012 років відповідно до завдань Програми додаються).

З початку 2012 року за рахунок коштів міського дорожнього фонду заасфальтовано гравійне дорожнє покриття на вул. Р.Шухевича на ділянці від будинку № 32-А в сторону вул. Мукачівської (автобусний маршрут № 19), довжиною 0,214 км, вартість робіт – 501 тис.грн.

Всього заасфальтовано доріг автобусного маршруту № 19 – 1,88 км (при плані -3,6 км).

Станом на 30.10.2012 року тривають аналогічні роботи на                                 вул. Кобзарській (автобусний маршрут № 42). Заасфальтовано ділянку дороги довжиною – 0,177 км  вартість робіт - 550,0 тис.грн. (при плані - довжина 0,387 км,  кошторисна вартість робіт - 999,975 тис.грн).

До кінця цього року планується влаштувати асфальтобетонне покриття на вул. Сокирянській (в районі клубу), завершити роботи на вул. Кобзарській  і розпочати такі ж роботи на  вул. Мукачівській.

Враховуючи, що на сьогодні рішення Київського господарського суду щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту спуску вул. Вижницької в м.Чернівцях не виконано,  розпочати проектування і асфальтування гравійної ділянки вул. Вижницької (автобусний маршрут              № 3)  немає можливості

За вимогою перевізників, поточний ремонт гравійних доріг міста, по яких рухається громадський транспорт, постійно виконує Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство. До поточного ремонту відповідно до державних будівельних норм відноситься періодичне профілювання дорожнього покриття, засипка ям гравієм, щебенем або асфальтним боєм, прочистка водовідвідних канав та перепускних труб (за кошти міського бюджету на ділянках, де відсутні житлові будинки приватної забудови).

Робота з реалізації Програми асфальтування гравійних доріг в                      м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288, продовжуватиметься і надалі за умови належного фінансування.

Додаток: на 2 арк.

Директор  департаменту  житлово -

комунального господарства міської ради			              Д.Сірман

Кушнірик 524049

Додаток  до інформації

Обсяги  виконаних  робіт  протягом  2007 - 2012 років

відповідно до завдань Програми

млн. грн.

| № марш-руту | Назва вулиці | Довжина заасфальтованої ділянки вулиці км | Джерело фінансуван-ня | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011рік | План на 2012 рік | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № 14, 24 | вул. О.Вільшини | 2,643 | державний бюджет | - | 4,058 | - |  | - | - | 100 % |
|  | вул. Піщана | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 15,18 | вул. Демократична (від вул. С.Галицького до вул. Сінної) | 0,28 | міський бюджет | 0,148 | 0,197 | 0,026 | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Сінна (від вул. Демократичної до вул. Дунайської) | 0,5 | державний бюджет | - | 0,937 | - | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Дунайська (від вул. Сінної до до будинку № 126) | 0,615 | державний бюджет | - | 0,969 | - | - | - | - | 40 % |
| № 19 | вул. Р.Шухевича (Дубинська) (від вул. Сторожинецької до вул. Мукачівської) (488 м.п.) | 0,413 | державний, міський бюджети | - | - | - | - | 0,3 | 0,501 | 85 % |
|  | вул. Мукачівська (від вул. Р.Шухевича до вул. Хрещатинської) | 0,1 0,150** | міський бюджет | - | 0,213 | 0,089 | - |  | 0,5** | 25 % |
|  | вул. Хрещатинська (від вул. Мукачівської до вул. Сокирянської) | 0,5 | державний бюджет | - | 0,885 | - | - |  |  | 100 % |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Продовження додатку |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № 19 | вул. Сокирянська 2008 р. -700 м.п 2011 – 166 м.п. 2012 - | 0,866 0,133** | державний, міський бюджети | - | 0,974 | - | - | 0,3 | 0,4 ** | 50 % |
| № 42 | вул. Кобзарська 2010 р.- 68 м.п. 2012 - 379 м.п. | 0,387 | міський бюджет | - | - | - | 0,045 | - | 1,0* | 100 % |
|  | вул..Таджицька | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Разом: | 7,017 км |  | 0,148 | 8,233 | 0,115 | 0,045 | 0,6 | 2,401 | 11,542 млн.грн |

Станом на 30.10.2012 року  заасфальтовано 6,734 км , вартість робіт – 10,642 млн.грн.

Прим: *  Роботи завершуються

** Планується завершити до кінця 2012 року

Заступник директора, начальник

управління комунального господарства

департаменту житлово-комунального

господарства                                                                    										Я.Кушнірик

Шенгера 524528