У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

31  сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

27.12.2012 № 702   	   	                                              м. Чернівці

Про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих  несучих  конструктивних  елементів  будинків  (балконів, балконних  галерей,  сушарок)  комунальної  власності  територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 26.11.2009р. № 1140

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на                    2010-2012 роки, затвердженою рішенням  міської ради V скликання від 26.11.2009 р. № 1140 передбачалося спрямувати 14363,6 тис. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію 1367 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 312 багатоквартирних житлових будинках з них:  балконів – 1102 шт., балконних галерей – 131 шт., сушарок - 134 штук.

Фактично на ці цілі за час дії Програми було виділено і  освоєно 1204,033 тис. грн. (8,8%), відремонтовано всього  69 таких елементів (5%).

За час дії Програми , з державного бюджету, кошти не виділялись.

В 2010р. передбачалося виконати ремонт 265 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі 4311,0 тис. грн.  Фактично виконано 7,  на суму 58,7 тис. грн. (4,76 %).

В 2011р. передбачалося виконати ремонт 331 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі 4548,2 тис. грн. Фактично виконано 41,  на суму 686,526 тис. грн.  (15,1 %).

В 2012р. передбачалося виконати ремонт 769 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) на 5504,4 тис. грн.

За 10 місяців 2012р. фактично виконано 12, на суму 155,230 тис. грн.

До кінця цього року планується такі роботи виконати ще на 9-ти об’єктах на 303,577 тис.грн.

Всього за 2012 р. виконання зазначеної Програми передбачається на 21 такому об’єкті за рахунок бюджету м. Чернівців на 458,807 тис. грн.

Протягом 2010-2012 років на виконання Програми фактично з бюджету міста   Чернівців   спрямовано   900,456  тис. грн.  (6,269 %),  з   врахуванням

2

плану на 2012р., всього планується спрямувати 1204,033 тис. грн.          (8,83 %).

Всього по Програмі станом на 01.10.2012 р. відремонтовано 60 окремих несучих конструктивних елементів будинків, до кінця поточного року планується відремонтувати, ще  9 таких об’єкта.

За інформацією районних у місті Чернівцях рад, на виконання пункту 3 рішення  міської ради VІ скликання від 28.07.2011р.,  щодо виконання Програми:

-  підпункт 3.1 - не виконано в зв’язку з обмеженістю фінансування;

- підпункт 3.2 - з власниками квартир проводиться робота щодо прийняття дольової участі в співфінансуванні заходів Програми;

- підпункт 3.3 - на замовлення Шевченківської районної у місті ради, Чернівецькою філією «НДІ Проектреконструкція» розроблено пропозиції щодо заміни зношених залізобетонних конструкцій огородження сушарок та балконів із застосуванням нових матеріалів та прогресивних технологій;

- підпункт 3.4 - проведено обстеження окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок).

Виконання завдань, передбачених Програмою на 2010-2012роки, через обмеженість асигнувань на житлово-комунальне господарство, виконується не в повному обсязі.

З метою забезпечення надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків, необхідно здійснити капітальний ремонт 1514 цих конструктивних  елементів. Потреба коштів на ці цілі, складає понад 15,4 млн. грн.

Враховуючи зазначене та з метою забезпечення безпечних умов проживання населення і безпечного руху пішоходів біля виступаючих частин будинків житлового фонду м. Чернівців реалізацію завдань Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) м. Чернівців необхідно продовжити на 2013-2015 роки.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  завдань зазначеної Програми, заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального  господарства міської ради Сірмана Д.О. та голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В.,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О. і голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В. про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів  будинків  (балконів,  балконних  галерей,  сушарок)   комунальної

3

власності   територіальної   громади  міста  Чернівців  на   2010 - 2012 роки,

затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 26.11.2009р. № 1140,  взяти  до відома (додається).

2. Відмітити недостатність фінансування для реалізації заходів Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які ввійшли до зазначеної Програми на 2010-2012роки.

3. Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на                    2010- 2012 роки, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 26.11.2009р. № 1140, з доповненням до додатка цієї Програми новими окремими несучими конструктивними елементами будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які потребують капітального ремонту, продовжити на 2013-2015 роки (додається).

4. Фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф..), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Мельничук В.А, Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) передбачити на 2013-2015 роки кошти на капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

5. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.):

5.1. Капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які знаходяться в аварійному стані виконувати в першу чергу.

5.2. Пріоритетними в черговості фінансування є об’єкти, де дольова участь складає  не менше 20% від вартості робіт.

5.3. У березні-квітні 2014 року заслухати на сесіях районних у місті рад інформацію про хід виконання цієї Програми.

6. Про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади                   м. Чернівців на 2013-2015 роки інформувати міську раду в квітні-травні 2014 року.

7. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) на засідання чергової сесії міської ради підготувати звернення Чернівецької   міської   ради   до   Кабінету Міністрів України щодо сприяння

4

у    виділенні    коштів    на    виконання    Програми    капітального    ремонту

та     реконструкції   окремих   несучих    конструктивних елементів  будинків

(балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців з метою забезпечення безпечних умов проживання населення і безпечного руху пішоходів біля виступаючих частин будинків житлового фонду м. Чернівців.

8. Організацію виконання Програми покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад Мельничука В.А.,      Бурегу Ю.І,  Пазюка М.Д.

9. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

10. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради                                      В. Михайлішин

Інформація

про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 26.11.2009р. № 1140

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки, затвердженою рішенням  міської ради \/ скликання від 26.11.2009р. № 1140 передбачалося спрямувати 14363,6 тис. грн. ,  з них:

- з державного бюджету - 9163,8 тис.грн.;

- з  бюджету міста Чернівців – 5199,8 тис.грн.

на капітальний ремонт та реконструкцію 1367 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 312 багатоквартирних житлових будинках з них:

- балконів   - 1102

- балконних галерей – 131

- сушарок    - 134

Фактично на ці цілі за час дії Програми було виділено і  освоєно 1204,033 тис. грн. (8,8%), відремонтовано всього  69 таких елементів (5%).

За час дії Програми , з державного бюджету, кошти не виділялись;

В 2010р. - 265 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі 4311,0 тис. грн.,  з них:

- з державного бюджету - 3078,0 тис.грн.;

- з  бюджету міста Чернівців – 1233,0 тис.грн.

На виконання зазначеної Програми у 2010 році фактично з бюджету     м. Чернівців спрямовано 58,7 тис. грн. (4,76 %).

Відремонтовано 7 окремих несучих конструктивних елементів будинків.

В 2011р. - 331 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі 4548,2 тис. грн.,  з них:

- з державного бюджету - 2870,5 тис.грн.;

- з  бюджету міста Чернівців – 1677,7 тис.грн.

На виконання зазначеної Програми у 2011 році фактично з бюджету     м. Чернівців спрямовано 686,526 тис. грн.  (15,1 %).

Відремонтовано 41 окремих несучих конструктивних елементів будинків.

В 2012р. - 769 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі 5504,4 тис. грн.,  з них:

- з державного бюджету - 3215,3 тис.грн.;

- з  бюджету міста Чернівців – 2289,1 тис.грн.

2

За 10 місяців 2012 р. виконання зазначеної Програми фактично з бюджету м. Чернівців склало 155,230 тис. грн.

Відремонтовано 12 окремих несучих конструктивних елементів будинків.

До кінця цього року планується додатково такі роботи виконати на 303,577 тис.грн, ще на 9-ти об’єктах.

Всього за 2012 р. виконання зазначеної Програми передбачається на 21 такому об’єкті за рахунок бюджету м. Чернівців на 458,807 тис. грн.

Всього по згаданій вище Програмі за 2010-2012р. було передбачено спрямувати кошти на капітальний ремонт та реконструкцію 1367 окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) в сумі 14363,6 тис. грн.,  з них:

- з державного бюджету - 9163,8 тис.грн.;

- з  бюджету міста Чернівців – 5199,8 тис.грн.

Впродовж 2010-2012років на виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010- 2012 роки фактично з бюджету     м. Чернівців спрямовано 900,456 тис. грн. (6,269 %), з врахуванням плану на 2012р., всього планується спрямувати 1204,033 тис. грн. (8,83 %).

Всього по Програмі станом на 01.10.2012р. відремонтовано 60 окремих несучих конструктивних елементів будинків, до кінця п.р. планується відремонтувати, ще  9 таких об’єкта  (4,46%).

За інформацією районних у місті Чернівцях рад, на виконання пункту 3 рішення УІ скликання від 28.07.2011р.,  щодо виконання Програми :

-  підпункт 3.1-  не виконано в зв’язку з обмеженістю фінансування;

- підпункт 3.2 - з власниками квартир проводиться робота щодо прийняття дольової участі в співфінансуванні заходів Програми;

- підпункт  3.3 - на замовлення Шевченківської районної у місті ради, Чернівецькою філією «НДІ проектреконструкція» розроблено пропозиції щодо заміни зношених залізобетонних конструкцій огородження сушарок та балконів із застосуванням нових матеріалів та прогресивних технологій;

- підпункт  3.4 - проведено обстеження окремих несучих конструк-тивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок).

Виконання завдань, передбачених Програмою на 2010-2012роки, через обмеженість асигнувань на житлово-комунальне господарство, виконується не в повному обсязі.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків, необхідно здійснити

3

капітальний ремонт 1514 цих конструктивних  елементів. Потреба коштів на ці цілі, складає понад 15,4 млн. грн.

Враховуючи зазначене та з метою забезпечення безпечних умов проживання населення і безпечного руху пішоходів біля виступаючих частин будинків житлового фонду м. Чернівців реалізацію завдань Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) м. Чернівців необхідно продовжити на 2013-2015 роки.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради	                           Д.Сірман

Голова постійної комісії міської ради з житло-

вокомунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                         В. Бешлей

Додаток

до Програми капітального ремонту та рекон-

струкції окремих несучих конструктивних

елементів будинків (балконів,  балконних га-

лерей тощо) комунальної власності територі-

альної громади м.Чернівців на 2013-2015 ро-

ки, затвердженої рішенням  міської ради

VІ скликання  27.12.2012  №  702

Орієнтовний  обсяг  фінансування  завдань  Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2013- 2015 роки

| № з/п | Адреса | Рік забу-дови | Назва пошкодженого елементу (шт.) |  |  | Матеріал кон- структивно- го елементу | Орієнтовна вартість виконання ремонту (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | балкон | балконна галерея | сушарки |  | бюджет м. Чернівців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2013 р.

| Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЖРЕП № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Ф.Полетаєва, 11 | 1980 |  |  | 2 | з/бетон | 19,5 |
| 2 | вул. Ф.Полетаєва, 15 | 1971 | 1 |  |  | з/бетон | 3,5 |
| 3 | вул. Ф.Полетаєва, 6-А | 1975 | 6 |  |  | з/бетон | 20,0 |
| 4 | вул. Ф.Полєтаєва, 6-Б | 1985 | 18 |  |  | з/бетон | 63,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №4 | 4 | 25 | - | 2 |  | 106,0 |
|  | КЖРЕП №5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пл.. Соборна ,5 | 1963 |  | 2 |  | з/бетон | 90,0 |
| 6 | вул. М.Кордуби, 3 | 1953 |  | 1 |  | з/бетон | 32,0 |
| 7 | вул. Головна, 21 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 29,0 |
| 8 | вул. Братів Руснаків,5 | 1953 |  | 1 |  | з/бетон | 21,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №5 | 4 | - | 5 | - |  | 172,0 |

2                                   Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЖРЕП №6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вул. М.Ватутіна, 9 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 16,0 |
| 10 | вул. І.Котляревського, 6 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 9,0 |
| 11 | вул. І.Франка, 26 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 19,0 |
| 12 | вул. І.Франка, 15 | до 1940 | 6 | 1 |  | з/бетон | 38,0 |
| 13 | вул.Л.Українки, 10 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 9,0 |
| 14 | пл. Соборна, 7 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 18,0 |
| 15 | вул. М.Ватутіна, 11 | 1947 | 1 |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 16 | вул. І.Котляревського,12 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 9,0 |
| 17 | вул. М.Лисенка, 2 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 17,0 |
| 18 | вул. М.Лисенка, 14 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 24,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №6 | 10 | 22 | 2 | - |  | 167,0 |
|  | ПП «Регіон-центр» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | вул.Головна, 4 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 39,0 |
| 20 | вул.Головна, 12 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 57,0 |
| 21 | вул.Університетська, 60 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 22 | вул.Університетська, 48 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 6,2 |
| 23 | вул.О.Радіщева, 6 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 6,2 |
| 24 | вул. М.Горького, 15 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
|  | Разом по ПП «Регіон-центр» | 6 | 4 | 2 | - |  | 128,4 |
|  | КЖРЕП № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | вул. Ф.Достоєвського, 3 | 1977 |  |  | 24 | з/бетон | 198,0 |
| 26 | вул. Ф.Достоєвського, 4 | 1976 |  |  | 8 | з/бетон | 70,0 |
| 27 | вул.М.Коперніка, 9-А (ОСББ) | 1967 | 1 |  |  | з/бетон | 5,9 |
| 28 | вул.М.Коперніка, 13-Б | 1967 | 4 |  |  | з/бетон | 15,6 |
| 29 | пр.Незалежності, 48 | 1965 | 1 |  |  | з/бетон | 5,2 |
| 30 | пр.Незалежності, 68-А | 1963 | 4 |  |  | з/бетон | 16,3 |
| 31 | пр.Незалежності, 68-Б | 1966 | 2 |  |  | з/бетон | 11,7 |
| 32 | пр.Незалежності, 74 | 1965 | 1 |  |  | з/бетон | 5,2 |

3                          Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | пр.Незалежності, 94 | 1970 | 3 |  |  | з/бетон | 11,7 |
| 34 | пр.Незалежності, 90 | 1970 | 4 |  |  | з/бетон | 23,4 |
| 35 | вул. І.Стасюка, 8-Б | 1968 | 3 |  |  | з/бетон | 16,9 |
| 36 | вул. Ю.Федьковича, 10 | до 1940 | 1 |  | 1 | з/бетон | 9,0 |
|  | вул. Головна, 104 | до 1956 | 4 |  |  | з/бетон | 24,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №14 | 13 | 28 | - | 33 |  | 412,9 |
|  | КЖРЕП № 17 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | вул.Південно-Кільцева, 1 | 1976 | 1 |  | 1 | з/бетон | 7,7 |
| 38 | вул.Південно-Кільцева, 7 | 1977 | 1 |  | 1 | з/бетон | 9,1 |
|  | Разом по КЖРЕП №17 | 2 | 2 | - | 2 |  | 16,8 |
|  | ПП «Ремжитлосервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 39 | вул. В.Комарова, 13-Б | 1975 | 5 |  | 8 | з/бетон | 57,2 |
|  | Разом по ПП «Ремжитлосер-віс» | 1 | 5 | - | 8 |  | 57,2 |
|  | ПП «Санітарія» |  |  |  |  |  |  |
| 40 | вул.Південно-Кільцева, 21/40 | 1982 | 1 |  |  | з/бетон | 7,5 |
|  | Разом по ПП «Санітарія» | 1 | 1 | - | - |  | 7,5 |
|  | Разом по Шевченківсько-му району за 2013р. | 41 | 87 | 9 | 45 |  | 1067,8 |
| Першотравневий район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | вул. Руська. 29 | до 1940 |  | 1 |  | дерев. | 32,0 |
| 42 | вул. Руська. 77 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 43 | Центральна площа, 5 | до 1940 | 3 | 2 |  | з/бетон, дерев | 30,0 |
| 44 | вул. Кафедральна, 12 | до 1940 |  | 3 |  | дерев., з/бет. | 110,0 |
| 45 | вул. Н.Яремчука, 3 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон, дерев | 16,0 |
| 46 | вул. О.Кобилянської, 10 | до 1940 |  | 2 |  | з/бетон | 10,0 |
| 47 | вул. О.Кобилянської, 43 | до 1940 | 8 |  |  | з/бетон | 90,0 |
| 48 | вул. Челюскінців, 3 | до 1940 | 9 |  |  | з/бетон | 35,0 |

4                      Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | вул Д. Джамбула, 3 | до 1940 | 14 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 50 | вул. Т. Шевченка,49 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 51 | вул. Руська,16 | до 1940 | 2 | 2 |  | з/бетон, дерев | 15,0 |
| 52 | вул. І. Козачука, 12 | до 1940 |  | 2 |  | з/бетон | 72,0 |
| 53 | пров. Казарменний, 10 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 54 | вул. М.Лермонтова, 3 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 55 | вул. О.Кобилянської, 39 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 45,0 |
| 56 | вул. Головна, 53 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 34,0 |
| 57 | вул. Головна, 111 | до 1940 | 1 | 1 |  | з/бетон | 85,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №9 | 17 | 44 | 15 | - |  | 667,0 |

|  | КЖРЕП № 11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | пр. Незалежності, 40, авар. з урах. ККР будинку | 1971 | 24 |  |  | з/бетон | 1500,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №11 | 1 | 24 | - | - |  | 1500,0 |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | вул. Головна,17, авар. з урах. ККР будинку | до 1940 |  | 2 |  | з/бетон | 1000,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №12 | 1 | - | 2 | - |  | 1000,0 |
|  | ПП «Житлосервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 60 | вул. Руська,251 | 1971 | 12 |  |  | з/бетон | 7,2 |
| 61 | вул. Руська,205 (п.2) | 1996 |  |  | 1 | з/бетон | 5,0 |
|  | Разом по ПП «Житлосервіс» | 2 | 12 | - | 1 |  | 12,2 |
|  | Разом по Першотравне- вому району за 2013р. | 21 | 80 | 17 | 1 |  | 3179,2 |
| Садгірський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | вул. Перемоги, 17 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 63 | вул. Перемоги, 21 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |

5                               Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | вул. Фестивальна, 7 | 1966 | 1 |  |  | з/бетон | 4,0 |
| 65 | вул. Перемоги, 5 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 66 | вул. Хотинська, 27 | 1960 | 1 |  |  | з/бетон | 4,0 |
| 67 | Разом по КЖРЕП №15 | 5 | 6 | - | - |  | 27,5 |
|  | Разом по Садгірському району за 2013р. | 5 | 6 | - | - |  | 27,5 |
| 67 | Разом по м. Чернівцях за 2013р. | 67 | 173 | 26 | 46 |  | 4274,5 |

2014 р.

| Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЖРЕП № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Є.Стефюка, 3 | 1967 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 2 | вул. Є.Стефюка, 3-А | 1968 | 3 |  |  | з/бетон | 15,5 |
| 3 | вул. І.Миколайчука, 5 | 1966 | 4 |  |  | з/бетон | 20,0 |
| 4 | пр.Незалежності, 91 | 1966 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 5 | пр.Незалежності, 107 | 1967 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №4 | 5 | 11 | - | - |  | 56,5 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | вул.Бр.Руснаків, 21 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 17,0 |
| 7 | вул.29 Березня,10 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 10,5 |
| 8 | вул.Червоноармійська, 42 | до 1940 | 1 | 1 |  | з/бетон | 44,0 |
| 9 | вул.Червоноармійська, 172 | 1975 |  |  | 5 | з/бетон | 86,0 |
| 10 | вул.Першотравнева, 9 | 1955 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 11 | вул.29 Березня, 15 | 1951 | 2 |  |  | з/бетон | 13,0 |
| 12 | вул.Першотравнева, 14 | 1955 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 13 | вул.29 Березня, 5 | 1948 |  | 1 |  | дерево | 38,0 |
| 14 | пл.Соборна, 1 | 1953 |  | 3 |  | дерево | 90,0 |
| 15 | вул.О.Богомольця, 9 | 1950 | 1 |  |  | з/бетон | 11,0 |
| 16 | вул.О.Богомольця, 11 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 11,0 |

6                           Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | вул.О.Богомольця, 13 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 18,0 |
| 18 | вул.О.Богомольця, 15 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 11,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №5 | 13 | 15 | 5 | 5 |  | 360,5 |
|  | КЖРЕП №6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пл. Соборна, 10 | 1949 |  | 1 |  | з/бетон | 75,0 |
| 20 | вул. Головна, 36 | до 1940 | 5 |  |  | з/бетон | 21,0 |
| 21 | вул. Головна, 48 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 22 | вул. І. Котляревського, 18 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 21,5 |
| 23 | вул. Сіді-Таль, 4 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 24 | вул. Головна, 44 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 25 | вул.Ф.Шіллера, 3 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 26 | вул. Є.Штейнбарга, 23 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 21,0 |
| 27 | вул.М.Штерна, 3 | до 1940 |  | 1 |  | дерев.з/бетон | 31,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №6 | 9 | 17 | 1 | - |  | 207,5 |
|  | ПП «Регіон-центр» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | вул. Б.Хмельницького, 5 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 29 | вул.Б.Хмельницького, 40 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 26,0 |
| 30 | вул.Б.Хмельницького, 56 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 35,0 |
| 31 | вул. Б.Хмельницького, 33 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 32 | вул. Б.Хмельницького, 58 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 33 | вул. Б.Хмельницького, 64 | до 1940 |  | 1 |  | дерево, з/бет. | 31,0 |
| 34 | вул. В.Сімовича, 16 | до 1940 | 1 |  |  | дерево | 5,2 |
| 35 | вул. П. Нікітіна, 41 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 48,0 |
| 36 | вул. М.Вавілова, 6 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 7,2 |
| 37 | вул. О.Худякова, 4 | до 1940 | 5 |  |  | з/бетон | 13,2 |
| 38 | вул. М.Вавілова,12 | до 1940 |  | 1 |  | дерево, з/бет. | 30,0 |
|  | Разом по ПП «Регіон-центр» | 11 | 12 | 5 | - |  | 225,6 |
|  | КЖРЕП №14 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | вул. Головна, 126-А | 1965 | 3 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 40 | вул. М.Коперніка, 9-Б | 1964 | 2 |  |  | з/бетон | 30,0 |
| 41 | вул. М.Коперника,11-А | 1964 | 1 |  |  | з/бетон | 6,7 |

7                           Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | пр. Незалежності, 50 | 1965 | 1 |  |  | з/бетон | 6,7 |
| 43 | пр. Незалежності, 56-А | 1965 | 2 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 44 | пр. Незалежності, 56-Б | 1967 | 1 |  |  | з/бетон | 5,0 |
| 45 | пр. Незалежності, 66 | 1964 | 2 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 46 | пр. Незалежності, 84-А | 1979 |  |  | 3 | з/бетон | 33,0 |
| 47 | пр. Незалежності, 84-Б | 1977 |  |  | 2 | з/бетон | 21,0 |
| 48 | пр. Незалежності, 84-В | 1978 |  |  | 8 | з/бетон | 75,0 |
| 49 | пр. Незалежності, 88-Б | 1981 |  |  | 3 | з/бетон | 21,0 |
| 50 | вул. Ю.Федьковича, 57 | 1961 | 9 |  |  | з/бетон | 90,0 |
| 51 | вул. Ю.Федьковича, 76 | 1948 |  |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 52 | вул. В.Чапава,43 | 1983 |  | 14 |  | з/бетон | 140,0 |
| 53 | пр. Незалежності, 88-В | 1978 |  |  | 6 | з/бетон | 43,5 |
| 54 | пр. Незалежності, 92-Б | 1977 |  |  | 2 | з/бетон | 27,0 |
| 55 | пр. Незалежності, 92-Д | 1979 |  |  | 3 | з/бетон | 27,0 |
| 56 | вул. І.Стасюка, 8-А | 1968 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 57 | вул. І.Стасюка,15 | 1968 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 58 | вул. І.Стасюка,1 | 1966 | 2 |  |  | з/бетон | 12,0 |
| 58 | вул. І.Стасюка,1 | 1969 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 60 | Разом по КЖРЕП №14 | 21 | 26 | 14 | 27 |  | 590,9 |
|  | ПП «Ремжитлосервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 61 | вул. В.Комарова, 9 | 1978 | 2 |  |  |  | 10,0 |
| 62 | вул. В.Комарова,11-Б | 1976 | 3 |  | 4 |  | 36,0 |
| 63 | вул. В.Комарова, 13 | 1976 | 3 |  |  |  | 18,0 |
|  | Разом по ПП «Ремжитло-сервіс» | 3 | 8 | - | 4 |  | 64,0 |
|  | Разом по Шевченківсь- кому району за 2014р. | 62 | 89 | 25 | 36 |  | 1505,0 |

8                              Продовження додатку до Програми

| Першотравневий район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | КЖРЕП № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | вул. Е.Райса, 10 | до 1940 | 16 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 65 | вул. І.Тобілевича, 10 | до 1940 | 4 | 2 |  | з/бетон | 75,0 |
| 66 | вул. О.Ольжича, 19 | до 1940 |  | 3 |  | з/бетон | 24,0 |
| 67 | вул. О.Ольжича, 29 | до 1940 |  | 4 |  | з/бетон | 72,0 |
| 68 | вул. О.Ольжича, 3 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 28,0 |
| 69 | вул. О.Ольжича, 4 | до 1940 | 1 | 1 |  | з/бетон | 6,0 |
| 70 | вул. О.Руська, 10 | до 1940 | 1 | 2 |  | з/бет. Дерев. | 20,0 |
| 71 | вул. Руська, 27 | до 1940 | 6 | 3 |  | з/бет. Дерев | 15,0 |
| 72 | вул. Руська, 46 | до 1940 | 3 | 4 |  | з/бетон | 54,0 |
| 73 | пров. Буковинський, 2 | до 1940 | 1 | 1 |  | з/бетон | 17,5 |
| 74 | вул. Л.Кобилиці, 103 | до 1940 | 10 | 6 |  | з/бетон | 36,0 |
| 75 | вул. В.Маяковського, 26 | до 1940 | 6 | 2 |  | з/бетон | 7,5 |
| 76 | вул. В.Маяковського, 2 | до 1940 | 1 | 1 |  | з/бетон | 5,5 |
| 77 | вул. Т.Шевченка, 23 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 18,0 |
| 78 | вул. П.Целана, 23 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 24,0 |
| 79 | вул. Головна, 103 | до 1940 | 4 |  |  | дерев | 60,0 |
| 80 | вул. Головна, 97 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 5,0 |
| 81 | вул. Руська, 37 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 82 | вул. Руська, 23 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 50,0 |
| 83 | вул. Руська, 63 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 25,0 |
| 84 | вул. Вірменська, 3 | до 1940 | 12 |  |  | з/бетон | 60,0 |
| 85 | вул. Вірменська, 5 | до 1940 | 8 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 86 | вул. Вірменська, 7 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 30,0 |
| 87 | вул. Українська, 53 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 60,0 |
| 88 | вул. Е.Райса, 4 | до 1940 | 15 |  |  | з/бетон | 75,0 |
| 89 | вул. Е.Райса, 6 | до 1940 | 9 |  |  | з/бетон | 45,0 |
| 90 | вул. Е.Райса, 8 | до 1940 | 11 |  |  | з/бетон | 55,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №9 | 27 | 127 | 31 | - |  | 932,5 |

9                            Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЖРЕП № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | пр. Незалежності, 42, авар. З урах. ККР будинку | 1971 | 24 |  |  | з/бетон | 1500,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №11 | 1 | 24 | - | - |  | 1500,0 |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | вул. Турецька, 4 | до 1940 |  | 2 |  | дерев. | 20,0 |
| 93 | вул. Головна, 35 (авар.) | до 1940 |  | 3 |  | з/бет., дерево | 200,0 |
| 94 | вул. Головна, 43 | до 1940 | 2 | 1 |  | з/бетон | 150,0 |
| 95 | вул. Головна, 5 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 96 | вул. Головна, 7 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 97 | вул. Турецька, 6 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 80,0 |
| 98 | вул. Турецька, 8 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 110,0 |
| 99 | вул. А.Шептицького, 3 | до 1940 |  | 1 |  | дерев | 200,0 |
| 100 | вул. А.Шептицького, 9 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 60,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №12 | 9 | 24 | 7 | - |  | 900,0 |
|  | ПП «Житлосервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 101 | вул. Руська, 251-А | 1986 | 10 |  |  | з/бетон | 36,0 |
| 102 | вул. Руська, 253 | 1982 | 8 |  |  | з/бетон | 21,0 |
| 103 | вул. Руська, 255 | 1993 | 4 |  |  | з/бетон | 16,0 |
|  | Разом по ПП «Житлосервіс» | 3 | 22 | - | - |  | 73,0 |
|  | Разом по Першотрав-невому району за 2014р. | 40 | 197 | 38 | - |  | 3405,5 |

| Садгірський район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЖРЕП № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | вул. Привокзальна, 21-А | 1989 | 18 |  |  | з/бетон | 92,0 |
| 105 | вул. Перемоги, 8 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 106 | вул. Надрічна, 3 – А | 1963 | 3 |  |  | з/бетон | 14,8 |

10                              Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | вул. Перемоги, 16 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 9,0 |
| 108 | вул. Заводська, 13 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
|  | Разом по КЖРЕП №15 | 5 | 25 | - | - |  | 127,3 |
|  | Разом по Садгірському району за 2014р. | 5 | 25 | - | - |  | 127,3 |
| 108 | Разом по м. Чернівцях за 2014р. | 107 | 311 | 63 | 36 |  | 5037,8 |

2015р.

| Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЖРЕП № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр.Незалежності, 113 | 1967 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 2 | пр.Незалежності, 115 | 1968 | 1 |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 3 | пр.Незалежності, 117 | 1969 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 4 | пр.Незалежності, 123 | 1971 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 5 | пр.Незалежності, 127 | 1968 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 6 | вул. А.Гайдара, 1-Г | 1973 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 7 | вул. А.Гайдара, 9 | 1969 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 8 | вул. А.Гайдара, 11 | 1969 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 9 | вул. В.Комарова, 2 | 1976 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 10 | вул. Головна, 162 | 1977 | 3 |  |  | з/бетон | 15,5 |
|  | Разом по КЖРЕП №4 | 10 | 15 | - | - |  | 81,0 |
|  | КЖРЕП № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вул. Д.Загули, 6 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 22,5 |
| 12 | вул. О.Богомольця, 4-6 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 16,5 |
| 13 | вул.О.Богомольця, 3 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 18,0 |
| 14 | вул.О.Богомольця, 5 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 11,0 |
| 15 | вул.О.Богомольця, 7 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 11,0 |

11                             Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | вул.О.Богомольця, 8 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 11,0 |
| 17 | вул.О.Богомольця, 17 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 18,0 |
| 18 | вул. Першотравнева, 5 | 1955 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 19 | вул. Першотравнева, 15 | 1955 | 2 |  |  | з/бетон | 11,0 |
| 20 | вул. Першотравнева, 16 | 1955 | 2 |  |  | з/бетон | 11,0 |
| 21 | вул.29 Березня, 6 | 1948 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 22 | вул. 29 Березня, 20 | до 1940 |  |  | 1 | дерев., з/бет. | 33,0 |
| 23 | вул. 29 Березня, 38 | 1953 | 1 |  | 1 | з/бет. | 10,0 |
| 24 | вул. М.Кордуби, 10 | 1950 | 5 |  | 1 | з/бет. | 72,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №5 | 14 | 30 | - | 3 |  | 261,0 |
|  | КЖРЕП № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | вул.Л.Українки, 12 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 26 | вул. Г.Сковороди, 19 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 27 | вул. Г.Сковороди, 21 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 25,5 |
| 28 | вул. Г.Сковороди, 17 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 5,5 |
| 29 | вул. Київська, 1 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 30 | вул. Київська, 9 | до 1940 | 7 |  |  | з/бетон | 18,5 |
| 31 | вул. Київська, 7 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 27,0 |
| 32 | вул. Київська, 5 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 33 | вул. Київська, 3 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 24,0 |
| 34 | вул. І.Франка,12 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 35 | вул. М.Драгоманова, 15 | до 1940 | 1 |  | 1 | з/бетон | 8,0 |
| 36 | вул. І.Франка,16 | до 1940 | 2 |  |  | з/бет.,дерево | 22,0 |
| 37 | вул.Л.Українки, 6 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 38 | вул.Сіді-Таль, 2 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №6 | 14 | 32 | - | 1 |  | 184,8 |
|  | ПП «Регіон-центр» |  |  |  |  |  |  |
| 39 | вул.Бережанська, 5 | до 1940 |  | 1 |  | дерево/ з/бет. | 32,0 |
| 40 | вул. М. Горького, 5 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 10,2 |
| 41 | вул. 28 Червня, 46 | до 1940 | 1 |  |  | дерево | 6,2 |
| 42 | вул. Головна, 26 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 22,8 |

12                      Продовження додатку до Програми

| 43 | вул. Переяславська, 22 | до 1940 |  | 1 |  | дерево, з/бет | 33,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | вул. Переяславська, 15 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 20,0 |
| 45 | вул. Ніжинська, 11 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 7,2 |
| 46 | вул. О.Радіщева, 8 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 20,0 |
| 47 | вул. 28 Червня, 16 | до 1940 | 4 |  |  | дерево, з/бет. | 32,0 |
| 48 | вул. 28 Червня, 18 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 32,0 |
| 49 | вул. Й.Главки, 13 | до 1940 |  | 1 |  | з/бет., дерево | 38,4 |
| 50 | вул. М.Заньковецької, 8 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 14,8 |
| 51 | вул. М.Заньковецької, 2 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 52 | вул. Долинянська, 2 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 53 | вул. М.Некрасова, 9 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 14,0 |
|  | Разом по ПП «Регіон-центр» | 15 | 20 | 5 | - |  | 302,6 |

|  | КЖРЕП № 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | вул. Головна, 120 | 1955 | 2 |  |  | з/бетон | 15,3 |
| 55 | вул. М.Кутузова, 3 | 1951 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 56 | вул. О.Суворова, 6 | 1964 | 1 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 57 | вул. О.Суворова,16-А | 1954 | 3 |  |  | з/бетон | 20,4 |
| 58 | вул. К.Стеценка, 7-А | 1953 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 59 | вул.М.Фрунзе, 50 | 1948 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 60 | вул.М.Фрунзе, 49 | 1904 | 1 |  |  | з/бетон | 8,5 |
| 61 | вул.М.Фрунзе, 34 | 1948 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 62 | вул.М.Фрунзе, 1-А | 1963 | 3 |  |  | з/бетон | 20,4 |
| 63 | вул.Ю.Федьковича, 23-А | 1958 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 64 | вул.Ю.Федьковича, 66-А | 1949 | 1 |  |  | з/бетон | 8,5 |
| 65 | вул.Ю.Федьковича, 14 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 8,5 |
| 66 | вул.В.Чапаєва, 43-А | 1979 |  |  | 16 | з/бетон | 163,0 |
| 67 | вул.В.Чапаєва, 13-А | 1963 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 68 | вул.В.Чапаєва, 19-А | 1965 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |
| 69 | вул.В.Чапаєва, 22-А | 1961 | 1 |  |  | з/бетон | 11,9 |
| 70 | вул.В.Чапаєва, 24 | 1953 | 1 |  |  | з/бетон | 6,8 |

13                           Продовження додатку до Програми

| 71 | вул.Червоноармійська,57-А | 1970 | 4 |  |  | з/бетон | 37,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | вул.Червоноармійська,63-А | 1971 | 1 |  |  | з/бетон | 15,3 |
| 73 | вул.Червоноармійська, 69 | 1982 | 5 |  | 5 | з/бетон | 37,4 |
| 74 | вул.В.Чапаєва, 45-А | 1978 |  |  | 5 | з/бетон | 63,0 |
| 75 | вул.В.Чапаєва, 39 | 1976 | 13 |  |  | з/бетон | 85,0 |
| 76 | вул.В.Чапаєва, 12 | 1953 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 77 | вул.Червоноармійська, 43 | 1962 | 5 |  |  | з/бетон | 30,0 |
| 78 | вул.Червоноармійська,45-б | 1962 | 2 |  |  | з/бетон | 12,0 |
| 79 | вул. М.Коперніка, 1-а | 1968 | 1 |  |  | з/бетон | 6,0 |
| 80 | вул. М.Коперніка, 11-б | 1967 | 6 |  |  | з/бетон | 36,0 |
| 81 | вул. М.Кутузова, 3-а | 1960 | 1 |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 82 | пр. Незалежності, 60 | 1963 | 2 |  |  | з/бетон | 13,0 |
| 83 | пр. Незалежності, 72 | 1965 | 1 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 84 | пр. Незалежності, 80 | 1964 | 7 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 85 | пр. Незалежності, 88-а | 1970 | 1 |  |  | з/бетон | 7,0 |
| 86 | пр. Незалежності, 90-г | 1974 | 3 |  |  | з/бетон | 21,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №14 | 33 | 74 | - | 26 |  | 748,2 |
|  | КЖРЕП № 17 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | вул.Південно-Кільцева, 1 | 1976 | 12 |  |  | з/бетон | 49,0 |
| 88 | вул.Південно-Кільцева, 7 | 1977 | 8 |  |  | з/бетон | 25,0 |
| 89 | вул. В.Комарова, 19-21 | 1974 | 4 |  |  | з/бетон | 16,0 |
| 90 | вул. В.Комарова, 29-А | 1979 | 1 |  |  | з/бетон | 4,0 |
| 91 | вул.В.Комарова, 40 | 1974 | 10 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 92 | вул.Червоноармійська, 77 | 1973 | 24 |  |  | з/бетон | 96,0 |
| 93 | вул.Червоноармійська, 85 | 1974 | 21 |  |  | з/бетон | 84,6 |
| 94 | вул.П-Кільцева, 5 | 1976 | 20 |  |  | з/бетон | 80,0 |
| 95 | вул.Червоноармійська, 87 | 1974 | 26 |  |  | з/бетон | 104,8 |
| 96 | вул.Червоноармійська, 97 | 1974 | 15 |  |  | з/бетон | 60,5 |
| 97 | вул.Червоноармійська, 107 | 1975 | 7 |  |  | з/бетон | 28,5 |
| 98 | вул.Червоноармійська, 83 | 1982 |  | 1 |  | з/бетон | 7,0 |
| 99 | вул. В.Комарова, 31 | 1975 | 13 |  |  | з/бетон | 70,0 |
| 100 | вул. В.Комарова, 77-г | 1976 | 2 |  |  | з/бетон | 14,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №17 | 14 | 163 | 1 | - |  | 679,4 |
|  | ПП„Ремжитлосервіс” |  |  | 14 | Продовження додатку до Програми |  |  |
| 101 | вул. В.Комарова, 9-А | 1975 | 3 |  |  | з/бетон | 17,0 |

| 102 | вул. Головна, 178 | 1960 | 4 |  |  | з/бетон | 23,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | вул. Головна, 180 | 1961 | 15 |  |  | з/бетон | 63,8 |
|  | Разом по ПП «Ремжитло-сервіс» | 3 | 22 | - | - |  | 104,6 |
|  | Разом по Шевченків- ському району за 2015р. | 103 | 356 | 6 | 30 |  | 2361,6 |
| Першотравневий район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | вул. Головна, 101 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 44,0 |
| 105 | вул. Козачука, 4 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 35,0 |
| 106 | вул. Головна, 61 | до 1940 | 18 |  |  | з/бетон | 12,0 |
| 107 | вул. Головна, 57 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 8,0 |
| 108 | вул. Головна, 81 | до 1940 | 8 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 109 | вул. Головна, 79 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 4,0 |
| 110 | вул. Головна, 77 | до 1940 | 1 | 2 |  | з/бетон | 8,0 |
| 111 | вул. Головна, 75 | до 1940 |  | 1 |  | з/бет., дерево | 12,0 |
| 112 | вул. К.Основяненка, 4 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 113 | вул. Головна, 65 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 25,0 |
| 114 | вул. Кафедральна, 8 | до 1940 | 5 |  |  | з/бетон | 42,0 |
| 115 | вул. Кафедральна, 10 | до 1940 | 4 | 2 |  | з/бетон | 30,0 |
| 116 | вул. М.Лермонтова, 2 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 64,0 |
| 117 | вул. А.Кохановського, 2 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 18,0 |
| 118 | вул. О.Кобилянської, 37 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 5,0 |
| 119 | вул. О.Кобилянської, 31 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 5,0 |
| 120 | вул. Українська, 16 | до 1940 | 16 |  |  | з/бетон | 45,0 |
| 121 | вул. Українська, 35 –А | до 1940 | 8 |  |  | з/бетон | 6,0 |

15                               Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | вул. Українська, 9 | до 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 45,0 |
| 123 | вул. Челюскінців, 4 | до 1940 | 12 |  |  | з/бетон | 80,0 |
| 124 | вул. Челюскінців, 10 | до 1940 | 7 |  |  | з/бетон | 12,0 |
| 125 | вул. Челюскінців, 12 | до 1940 | 5 | 3 |  | з/бетон | 30,0 |
| 126 | вул. Челюскінців, 14 | до 1940 | 4 | 3 |  | з/бетон | 30,0 |
| 127 | вул. Челюскінців, 15 | до 1940 | 5 |  |  | з/бетон | 35,0 |
| 128 | вул. Челюскінців, 5 | до 1940 | 8 |  |  | з/бетон | 35,0 |
| 129 | вул. Челюскінців, 7 | до 1940 | 7 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 130 | вул. Челюскінців, 11 | до 1940 | 5 |  |  | з/бетон | 35,0 |
| 131 | вул. М.Ломоносова, 11 | до 1940 | 1 | 1 |  | з/бет., дерево | 25,0 |
| 132 | вул.М.Ломоносова, 13 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 15,0 |
| 133 | вул.Л.Кобилиці, 2 | до 1940 | 2 | 2 |  | з/бетон | 5,0 |
| 134 | вул. Д.Джамбула, 5 | до 1940 | 17 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 135 | вул. Д.Джамбула, 7 | до 1940 | 15 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 136 | вул. О. Доброго, 5 | до 1940 | 15 |  |  | з/бетон | 75,0 |
| 137 | вул. О. Доброго, 7 | до 1940 | 7 |  |  | з/бетон | 35,0 |
| 138 | вул. О. Доброго, 9 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 139 | вул. О. Доброго, 11 | до 1940 | 5 |  |  | з/бетон | 25,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №9 | 36 | 194 | 17 | - |  | 950,0 |
|  | КЖРЕП № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | вул. О.Боярко, 2 | 1962 | 5 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 141 | вул. О.Боярко, 10 | 1968 | 1 |  |  | з/бетон | 30,0 |
| 142 | вул. О.Боярко, 4 | 1962 | 4 |  |  | з/бетон | 48,0 |
| 143 | вул. О.Боярко, 6 | 1964 | 4 |  |  | з/бетон | 42,0 |
| 144 | вул. В.Кочубея, 37 | 1970 | 2 |  |  | з/бетон | 20,0 |
| 145 | вул. В.Кочубея, 35 | 1970 |  |  | 12 | з/бетон | 96,0 |
| 146 | вул. Головна, 159 | 1960 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 147 | вул.Головна, 145 | 1962 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 148 | вул. Головна,185 | 1961 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 149 | вул. Головна,187 | 1959 | 1 |  |  | з/бетон | 15,0 |

16                   Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | вул. В.Залозецького, 113 | 1975 |  |  | 4 | з/бетон | 30,0 |
| 151 | вул. В.Залозецького, 115 | 1974 |  |  | 4 | з/бетон | 32,0 |
| 152 | вул. В.Залозецького, 97 | 1986 |  |  | 4 | з/бетон | 35,0 |
| 153 | вул. В.Залозецького, 111 | 1974 |  |  | 8 | з/бетон | 50,0 |
| 154 | пр. Незалежності , 87 | 1968 | 2 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 155 | вул. Головна, 189 | 1956 | 2 |  |  | з/бетон | 15,0 |
| 156 | вул. В.Винниченка, 3 | 1965 | 3 |  |  | з/бетон | 25,0 |
| 157 | вул. Головна, 157 | 1954 | 2 |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 158 | вул. М.Ковальчука, 10 | 1962 | 4 |  |  | з/бетон | 12,0 |
| 159 | вул. М.Ковальчука, 12 | 1962 | 2 |  |  | з/бетон | 8,0 |
| 160 | вул. М.Ковальчука, 14 | 1964 | 32 |  |  | з/бетон | 12,0 |
| 161 | вул. М.Ковальчука, 16 | 1962 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
| 162 | вул. М.Ковальчука, 2 | 1960 | 2 |  |  | з/бетон | 10,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №11 | 23 | 71 | - | 32 |  | 598,0 |
|  | КЖРЕП № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | вул. А.Шептицького, 4 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 160,0 |
| 164 | вул. А.Шептицького, 12 | до 1940 | 6 |  |  | з/бетон | 60,0 |
| 165 | вул.А.Шептицького, 12-А | до 1940 | 8 |  |  | з/бетон | 80,0 |
| 166 | вул. А.Шептицького, 13 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 80,0 |
| 167 | вул. А.Шептицького, 18 | до 1940 | 11 |  |  | з/бетон | 200,0 |
| 168 | вул. А.Шептицького, 21 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 40,0 |
| 169 | вул. А.Шептицького, 29 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 30,0 |
| 170 | вул. Українська, 2 | до 1940 | 12 |  |  | з/бетон | 90,0 |
| 171 | вул. Українська, 1 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 20,0 |
| 172 | вул. М.Садовського, 8 | до 1940 | 3 |  |  | з/бетон | 100,0 |
| 173 | вул. М.Садовського, 10 | до 1940 |  | 2 |  | з/бетон | 120,0 |
| 174 | вул. Сучавська, 2 | до 1940 | 11 |  |  | з/бетон | 200,0 |
| 175 | вул. Сучавська, 4 | до 1940 | 11 |  |  | з/бетон | 180,0 |
| 176 | пров. Шкільний, 2 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 80,0 |
| 177 | вул. Ужгородська, 6 | до 1940 |  | 1 |  | дерево | 6,9 |
| 178 | вул. Р.Люксембург ,4 | до 1940 |  | 3 |  | дерево, з/бет. | 120,0 |
| 179 | вул. Севастопольська, 72 | до 1940 | 4 |  |  | з/бетон | 60,0 |

17                            Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | вул. Севастопольська, 52 | до 1940 | 2 |  |  | з/бетон | 20,0 |
| 181 | вул. Бахмацька, 5 | до 1940 |  | 1 |  | з/бетон | 12,0 |
| 182 | вул. Ю.Гагаріна, 24 | до 1940 |  | 2 |  | з/бетон | 200,0 |
| 183 | вул. П.Сагайдачного, 25 | до 1940 |  | 3 |  | з/бетон | 70,0 |
| 184 | вул. Головна, 11 | до 1940 |  | 1 |  | дерево, з/бет. | 60,0 |
|  | Разом по КЖРЕП №12 | 22 | 88 | 14 | - |  | 1988,9 |
|  | ПП «Житлосервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 185 | вул. Руська, 255-А | 1988 | 1 |  |  | з/бетон | 4,7 |
| 186 | вул. Авангардна, 51 | 1993 | 18 |  |  | з/бетон | 18,0 |
|  | Разом по ПП «Житлосервіс» | 2 | 19 | - | - |  | 22,7 |
|  | Разом по Першотравне- вому району за 2015р. | 83 | 368 | 31 | 32 |  | 3559,6 |
| Садгірський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЖРЕП № 15 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | вул. М. Тореза, 52 | 1968 | 9 |  |  | з/бетон | 51,3 |
| 188 | вул. 26 Б.Комісарів, 12 | 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 5,7 |
| 189 | вул. 26 Б.Комісарів, 24 | 1940 | 1 |  |  | з/бетон | 5,7 |
| 190 | вул. Привокзальна, 21 | 1970 | 25 |  |  | з/бетон | 142,5 |
|  | Разом по КЖРЕП №15 | 4 | 36 | - | - |  | 205,2 |
|  | Разом по Садгірському району за 2015р. | 4 | 36 | - | - |  | 205,2 |
| 190 | Разом по м. Чернівці за 2015р. | 190 | 760 | 37 | 62 |  | 6126,4 |

18

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разом по м. Чернівці за 2013р. | 67 | 173 | 26 | 46 |  | 4274,5 |
| 2 | Разом по м. Чернівці за 2014р. | 107 | 311 | 63 | 36 |  | 5037,8 |
| 3 | Разом по м. Чернівці за 2015р. | 190 | 760 | 37 | 62 |  | 6126,4 |
| 4 | Разом по Програмі за 2013-2015р. | 364 | 1244 | 126 | 144 |  | 15438,7 |
|  | Разом: | 364 | 1514 |  |  |  | 15438,7 |

Секретар Чернівецької міської ради                                                                                                   В.  Михайлішин