Інформація

про хід виконання Програми розвитку інвестиційно-інноваційної

діяльності в   м. Чернівцях на 2012 – 2015 роки, затвердженої

рішенням міської ради VI скликання від 29.03.2012р. № 446

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в місті залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, можливості модернізації на цій основі місцевої економіки.

За час дії Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в               м. Чернівцях на 2012 – 2015 роки напрями роботи виконавчих органів міської ради спрямовувалися на формування інвестиційно-привабливого іміджу та проведення комплексу заходів поліпшення умов інвестиційної діяльності в місті.

Реалізація міської Програми сприяє збільшенню залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста, соціальну сферу та науку. Місто не має достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для розв’язання економічних і соціальних проблем, тому потребує залучення інвестицій.

За статистичними даними в 2012 році в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 1785,8 тис.дол. США прямих інвестицій, що на                       266 тис.дол. США більше ніж у 2011 році, і відповідно, є позитивним сигналом щодо відновлення притоку інвестицій.  Обсяг внесених з початку інвестування в економіку міста прямих іноземних вкладів у формі акціонерного капіталу в кінці 2012 року становив 28,9 млн. доларів США.

На початок 2013 року 147 підприємств міста отримали іноземні інвестиції. Значні обсяги інвестицій зосереджено на підприємствах сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, в які нерезидентами вкладено 9062,5 тис.дол. СІІІА (32,4% від загального обсягу прямих інвестицій, внесених у місто); торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 6188,7 тис.дол. США (22,1%); діяльність готелів та ресторанів - 2765,6 тис.дол. США (9,9%). В промислові підприємства міста внесено 7489,4 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій (26,7% від загального обсягу).

Структура прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності

Інвестиції надійшли з 36 країн світу. Географія надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку міста відображена в діаграмі.

Географія надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку міста

У 2012 році інноваційною діяльністю в місті займалось 35 підприємств або 36% від кількості обстежених промислових підприємств. В порівнянні з містами сусідами Чернівці займають лідируючу позицію за цим показником, зокрема, в  м. Івано-Франківську інноваційною діяльністю займалось 27 промислових підприємств, в м. Тернополі – 20, в м. Хмельницькому – 16 підприємств.

Загальний обсяг витрат на інновації становив 18,8 млн. грн., 80% від цієї суми підприємства витратили на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.

Створенню умов для залучення інвестицій та інноваційному розвитку міста сприяє реалізація Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в м. Чернівцях на 2012 – 2015 роки, якою визначено пріоритетні напрямки та заходи, спрямовані на забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста; розвиток туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури; впровадження сучасних екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво нових видів конкурентоздатної продукції тощо.

З цією метою та для  ефективного використання існуючих ресурсів міста сформовано та постійно оновлюється реєстр пропозицій суб’єктів господарювання та інформація про інвестиційно-привабливі земельні ділянки, вільні приміщення виробничого призначення як комунальної, так і інших форм власності.

Впродовж звітного року виконавчі органи міської ради підготували ряд інвестиційних проектів, спрямованих на залучення інвестицій у пріоритетні напрямки, які визначила Програма.

За пропозиціями управлінь і департаментів міської ради, районних у місті рад постійно формується та оновлюється перелік інвестиційних проектів. Здійснено заходи щодо підготовки та проведення інвестиційних конкурсів, відповідно  до  Положення  про  умови   та   порядок   здійснення  інвестиційної

діяльності в  м. Чернівцях, на 3 об’єкти інвестування: з будівництва та влаштування рекреаційного комплексу на вул. Слов'янській, 2,  з будівництва плавального  бассейну  на  проїзді  Парковому,  12  та  з реконструкції будівель,

споруд та стадіону дитячо-юнацької спортивної школи №1 на                                 вул. Ю. Федьковича, 13. Конкурсна комісія з проведення інвестиційних конкурсів затвердила умови проведення конкурсів та конкурсну документацію. У лютому та квітні 2012 року було оголошено інвестиційні конкурси щодо зазначених вище об’єктів. Однак, через відсутність заяв від інвесторів, конкурси визнано такими, що  не відбулися.

У звітному періоді в місті продовжувалась робота щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. На Всеукраїнський конкурс проектів та програм місцевого самоврядування у 2012 році від Чернівецької міської ради було подано 2 проекти: «Запровадження інноваційних механізмів з реконструкції споруд системи водопостачання м. Чернівців»; «Створення реальних можливостей охорони культурної та природної спадщини м. Чернівців шляхом формування свідомості мешканців та їх залучення до відновлення та облаштування території навколо об’єкта ЮНЕСКО – Резиденція митрополитів Буковини і Далмації». Розгляд проектів комісією Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, куди було подано проекти,  досі  триває.

В рамках реалізації проекту «Чисте місто» у складі національного проекту «Нова якість життя» між Чернівецькою міською радою та  Державним агентством України з управління національними проектами було укладено договір про створення сучасного комплексу поводження з побутовими відходами в м.Чернівцях. Державним агентством проведено конкурс на визначення переможця з розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) впровадження цього проекту у м.Чернівцях, яким здійснено роботи з дослідження морфологічного складу відходів, перевірки об’ємів накопичення відходів та інші заходи, які передбачені завданням на проведення ТЕО. Завершено роботи з влаштування дренажу в котловані  другої черги полігону та введено в експлуатацію котлован для захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). Робота з впровадження цього проекту продовжується.

З метою сприяння розвитку «зеленої економіки» міською радою спільно з компанією-інвестором (фірма «Коно») розпочато роботи з впровадження проекту з дегазації міського сміттєзвалища та виробництва електроенергії з вилученого біогазу. Розроблено проектно-кошторисну документацію «Технічна рекультивація та активна дегазація полігону ТПВ м. Чернівці». Підготовлено та подано матеріали до Національного агентства екологічних інвестицій України для розгляду, схвалення та фінансування цього проекту за схемою зелених інвестицій.

Інвестування об’єктів соціальної сфери здійснюється і за рахунок коштів з державного та міського бюджетів. Так, в 2012 році на реконструкцію світлосигнального обладнання КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» освоєно коштів з державного та міського бюджетів 6752,1 тис. грн., на реставрацію лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській  –  3577,2 тис.грн.

Виготовлено проект реконструкції центрального автовокзалу на                вул. Головній, який планується реалізувати в 3 етапи. Впродовж 2012 року реалізовано перший етап цього проекту, зокрема, влаштування навісу над перонами для посадки та висадки пасажирів для міжміських і міжнародних маршрутів.

На покращання дорожньої та інженерної інфраструктури  міста в 2012 році з міського та державного бюджетів профінансовано  42,3 млн.грн., зокрема, капітально відремонтовано дорожнього покриття площею понад 70,0 тис. м2, в тому числі міжбудинкових проїздів – 15,8 тис. м2, встановлено нових бордюрів і поребриків понад 6,2 км. Виконано поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджих частин міських вулиць площею біля 22,0 тис. м2, доріг з бруківки (ліквідація просадок, пучин) –  біля 0,6 тис. м2.

На будівництво дороги на вул. С. Воробкевича на ділянці від вул.В.Комарова до вул.Південно-Кільцевої  освоєно 3098,9 тис.грн., на будівництво водопроводу та напірного каналізаційного колектора  мікрорайону «Рогізна» освоєно 1012,8 тис.грн. Окрім цього, за рахунок коштів міського та державного бюджетів, в сумі 2999,9 тис.грн., здійснювалася реконструкція мереж водопостачання міста.

Основними перспективними заходами щодо росту надходження інвестицій в економіку міста залишаються створення позитивного інвестиційно-привабливого  іміджу  міста  та  просування  його в інші регіони України та за її

межі; встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування; активізація співпраці із міжнародними громадськими і фінансовими організаціями, установами  тощо.

Впродовж звітного періоду продовжувалася робота щодо підготовки та реалізації проекту з реконструкції, оптимізації структури та підвищення енергоефективності системи міського водопостачання «Водопостачання у м. Чернівці». Зазначений проект планується фінансувати у рамках комунальної програми захисту клімату українсько-німецького міжурядового фінансового співробітництва, за рахунок кредиту (позики), який залучатиметься державою від німецького банку розвитку KfW на підставі міжнародного договору України та має відноситись до державних зовнішніх запозичень.

У травні та вересні 2012 року відбулися зустрічі делегації німецького банку розвитку KfW з керівництвом міської ради щодо місії планування та оцінки Проекту муніципального водного господарства м. Чернівців, стадія 1. За результатами зустрічей було вирішене питання щодо надання фінансового внеску KfW для підготовки документів, необхідних для погодження Урядом України Проекту, про що підписано фінансову угоду між KfW (м.Франфурт-на-Майні) та Чернівецькою міською радою. Попереднє техніко-економічне обґрунтування цього проекту було профінансовано за рахунок грантових коштів спеціального фонду німецького Уряду та завершено в 2011 році.

На сьогодні ДП «Науково-дослідний технологічно-проектний інститут  міського господарства», згідно з заключним у вересні 2012 року консалтингового договору з Чернівецькою міською радою, яку представляє КfW – банк (м. Франкфурт на Майні), виконує  розробку проектно-кошторисної

документації (стадія «П») по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання м. Чернівці, стадія 1».

Також, отримано погодження щодо підтримки проекту Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та  висновок Міністерства фінансів України щодо оцінки фінансового стану КП "Чернівціводоканал".

Відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1027, виконавчий комітет Чернівецької міської ради у жовтні 2012 року надіслав в Міністерство економічного розвитку та торгівлі України на розгляд проектну пропозицію щодо ініціювання спільного з KfW інвестиційного проекту "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1".

Міністерством економічного розвитку та торгівлі надіслано до заінтересованих органів виконавчої влади пропозицію виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо  ініціювання зазначеного проекту з метою проведення експертизи.

Враховуючи викладене вище, а також необхідність прийняття протокольного рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та з метою врегулювання спірних питань  16.01.2013р.  відбулася нарада в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України щодо питання ініціювання спільного з Кредитною установою для відбудови (KfW) проекту «Проект муніціпального водного господарства                     м. Чернівці , стадія 1». Робота в цьому напрямку триває.

Одним з основних пріоритетів розвитку міста Чернівців є залучення іноземних інвестицій, використовуючи чинник транскордонного співробітництва. В рамках ІІІ конкурсу проектів Програми транскордонного співробітництва "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна" та ІІ конкурсу проектів Спільної Операційної Програми "Румунія - Україна – Республіка Молдова" підготовлені проектні пропозиції щодо залучення грантових коштів у галузі житлово-комунального господарства, культури, туризму тощо. В результаті розгляду пропозицій 5 концептуальних нот пройшли конкурсний відбір відповідними європейськими комісіями. В 2012 році розроблено та надано проекти, за відібраними пропозиціями, для подальшої участі у фінальному відборі проектів конкурсу. На сьогодні  очікуються результати їх розгляду.

Активізувалась участь міської ради у програмах та проектах міжнародного співробітництва. Так, в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» розроблено Стратегічний план розвитку міста Чернівців на  2012-2016 роки, який затверджено міською радою  в березні 2012 року. Також, в рамках реалізації цього Проекту забезпечено проведення тренінгу з підготовки туристичних англомовних гідів/екскурсоводів Буковинсько-Подільського туристичного кластеру, за результатами якого 12 чернівецьких екскурсоводів отримали сертифікати «Гіда-міжнародника» від Всесвітньої федерації асоціації гідів (WFTGA).

В рамках співпраці Чернівецької міської ради з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в проекті «Сприяння економічному розвитку та зайнятості в Україні» продовжувалася робота зі створення бренду міста Чернівців. Окрім  цього,  розроблена та схвалена Концепція розвитку міста Чернівців як міжрегіонального центру торгівлі, виготовлені та встановлені  (при   в’їзді   до  Чернівців) 2 рекламно-інформаційні  банери  про торговий потенціал міста. Впродовж грудня 2012 року на 5 телеканалі транслювалися відеоролики про Чернівці як міжрегіональний центр торгівлі.

За підтримки Німецького Товариства Міжнародного співробітництва (GIZ) в березні 2012 року місто Чернівці вперше було представлено на  Міжнародній туристичній виставці «ІТВ-2012» (м.Берлін, Німеччина).

Здійснюється робота щодо налагодження міжнародних зв’язків у галузі інвестиційної діяльності шляхом промоції та популяризації привабливості міста через контакти з містами-побратимами та містами-партнерами Чернівців, Лігу історичних міст. Укладено договір про побратимство з містом Ясси (Румунія) і проведено низки переговорів навколо спільної інвестиційної діяльності та розвитку економіки обох міст. З метою розвитку співробітництва та реалізації спільних інвестиційних та культурних проектів пролонговано договір про партнерство з містом Вольфсберг (Австрія). Проведено переговори з                 м. Брянськ (Росія) та м. Бельци (Молдова) щодо налагодження партнерських зв’язків з метою розвитку співпраці між  містами в різних сферах.

Проводяться заходи у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу міста на семінарах, конференціях, міжнародних форумах, виставках, зокрема: пройшли наукові, культурні, презентаційні заходи у містах Варшава (Польща), Конін (Польща), Ясси (Румунія), Тімішоара (Румунія), Брюссель (Бельгія), Москва (Росія) тощо.  Створено ефективну багатомовну презентацію в мережі Інтернет щодо можливостей інвестування в Чернівці.

З метою сприяння економічному розвитку міста, виявленню кращих практик і позитивних тенденцій у сфері розвитку бізнесу запроваджено акцію вшанування лідерів економічного розвитку «Визнання». Так, 27 квітня 2012 року в приміщенні торговельно-розважального комплексу «Панорама - Чернівці» відбулася п’ята ювілейна акція «Визнання - 2011». Нагородження кращих підприємств відбулося в 9 номінаціях, у тому числі і в номінації «Інвестиція року». Успішні підприємства міста було нагороджено дипломами, а переможців - ексклюзивними статуетками  «Визнання».

Виконавчі органи міської ради систематично інформують підприємства міста про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної  діяльності  через  офіційний  веб-портал Чернівецької міської  ради  в   мережі  Інтернет, засоби масової інформації. Регулярно публікуються інформації про інвестиційну діяльність міської ради, з метою підтримки усіх зацікавлених сторін, мешканців міста та їх доброзичливого ставлення до інвесторів.

3 метою реалізації пріоритетних напрямів залучення інвестицій в економіку міста та для ефективного використання існуючих ресурсів створена і постійно оновлюється на веб-порталі міської ради база даних інвестиційних проектів та ділових пропозицій. Підготовлено і видано українсько-англійський буклет "Чернівці інвестиційні", електронний варіант якого розміщено на порталі Чернівецької міської ради.

Постійно здійснюється моніторинг кращих практик, тенденцій розвитку інвестиційної діяльності та організаційна і підготовча робота щодо промоції міста. В результаті  місто займає високі місця у всеукраїнських рейтингах, визначених журналом "Фокус", "Українською Інвестиційною Газетою" та рейтинговим агентством "Кредит-рейтинг".

Для кращої поінформованості про інвестиційний потенціал міста та підвищення для потенційних інвесторів створено окрему рубрику на офіційному порталі міста, де розміщено промоційні матеріали про місто, нормативну базу, інвестиційні пропозиції міста та іншу корисну інформацію.

Подальше сприяння з впровадження інвестиційних проектів на базі вільних виробничих площ підприємств міста, залучення коштів міжнародної технічної допомоги, підготовка інвестиційних проектів з модернізації водопостачання м. Чернівців, реконструкція застарілого житлового фонду та проектів з енергозбереження на об’єктах міської комунальної інфраструктури є пріоритетними у 2013 році.

Аналіз виконання Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в   м.Чернівцях   на   2012 – 2015  роки   засвідчує,   що   заходи,  в   основному,

виконано, цільові орієнтири щодо кількісних показників розвитку інвестиційної діяльності досягнуто.

Однак, незважаючи на певні досягнення, зберігаються системні загрози для інвесторів, такі як: складна ситуація у банківській сфері, зокрема, недостатні обсяги довгострокового кредитування; переобтяженість регуляторними нормами та складність податкової системи; низький рівень розвитку інфраструктури інвестиційного ринку; погіршення платоспроможної здатності населення; інфляція, яка руйнівним чином діє на всі сторони господарського життя та є перепоною стабілізації фінансового стану підприємств. Тому, на сьогоднішній день інвестори, які наважуються інвестувати в нашу економіку, вимагають законодавчих гарантій.

На вирішення існуючих проблем у місті та подальший розвиток інвестиційної діяльності направлені заходи з реалізації Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в  м.Чернівцях на 2012 – 2015 роки.

Директор департаменту економіки

міської ради                                                                                              С.Хімійчук

Голова постійної комісії міської ради

з питань економіки, підприємництва та

туризму                                                                                                            В.Кедь