ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  заходів Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  від 27.12.2007р.№ 493, та інших рішень з цього питання

Схема реконструкції теплопостачання м. Чернівців (далі Схема), затверджена рішенням міської ради від 27.12.2007р. № 493. Розроблена Схема  на виконання Закону України „Про теплопостачання”, відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України.

За основу для розробки Схеми реконструкції систем теплопостачання міста прийняті такіматеріали:

1. Генеральний план розвитку м. Чернівців, розроблений Львівським інститутом „Укрзахідцивільпроект”, 1990 р.

2. Коригування Генерального плану м. Чернівців, розроблене інститутом „Містопроект”, 2003 р.

3. Проект детального плану території житлового району по проспекту Незалежності, розроблений інститутом „Містопроект”, 2004 р.

4. Довідка про перспективу росту населення та забудови м. Чернівці, видана відділом інженерних мереж та кадастру департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

5. Довідка МКП „Чернівцітеплокомуненерго” про існуючу систему теплопостачання м. Чернівців.

6. Характеристика існуючих котелень, теплових мереж та теплових пунктів ОДКП „Чернівціоблтепломережа”.

7. Характеристика діючих котелень управління освіти Чернівецької міської ради.

8. Схематичний план міста з розташуванням котелень, магістральних теплових мереж та перспективної забудови об’єктів житлово-цивільного призначення.

9. Довідка ДКП „Чернівціводоканал” про водопостачання.

10. Довідка ВАТ „Чернівцігаз” про існуючу систему газопостачання.

11. Довідка Чернівецького району електричних мереж про електропостачання та перспективу розвитку електромереж міста.

Схемою передбачено розробку та впровадження заходів щодо оптимального поєднання централізованої (система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю понад              20 Гкал/год., магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж), помірно-централізованої (система помірно - централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 3 до 20 Гкал/год., магістральних та/або місцевих (розподільчих) теплових мереж) і децентралізованих (система децентралізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 1 до 3 Гкал/год., місцевих (розподільчих) теплових мереж) систем теплопостачання шляхом  реконструкції системи теплопостачання міста в дві черги:

І черга реконструкції   – 2007 – 2010 р;

ІІ черга реконструкції – 2011 – 2015 р.

За попередніми розрахунками на реалізацію заходів, передбачених Схемою, потреба в  коштах склала 41, 84 млн.грн. (в цінах 2007р.),  в т.ч.:

Відповідно до І черги заходів Схеми на модернізацію та реконструкцію існуючих котелень (заміни морально та фізично зношених котлів, ремонту котлів, встановлення лічильників теплової енергії та обладнання хімводоочистки), будівництво об’єктів теплопостачання, теплових пунктів, мереж централізованого теплопостачання – 19, 62 млн. грн., у тому числі:

- на  реконструкцію (будівництво) котелень  - 16,19 млн. грн.;

- на розвиток теплових мереж міста - 3,44 млн. грн.

Відповідно до ІІ черги заходів з урахуванням перспективи розвитку системи теплопостачання міста Чернівців, на модернізацію, реконструкцію об’єктів теплопостачання, теплових пунктів та вузлів у будинках із впровадженням ефективного енергозберігаючого обладнання, мереж централізованого теплопостачання – 22, 22 млн. грн., у тому числі:

- на  реконструкцію (будівництво) котелень  - 4,79 млн. грн.;

- на розвиток теплових мереж міста – 17,43 млн. грн.

Забезпечення теплових навантажень в період ІІ черги реконструкції системи теплопостачання передбачається за рахунок модернізації діючих котелень та будівництва нових, переобладнання теплових пунктів в квартальні котельні та улаштування автономних (індивідуальних) систем теплопостачання нових об’єктів житлово-комунального призначення.

Автономним (індивідуальним) теплопостачанням забезпечуватимуться  об’єкти нового житлово-комунального призначення, що плануються до будівництва в період 2011-2015р:

- мікрорайон (V)“Сторожинецький”, сумарним тепловим навантаженням 33,108 (Гкал/год);

- мікрорайон (VІ) вул. Сторожинецької, Рівненської, Червоноармійської, сумарним тепловим навантаженням 11,035 (Гкал/год);

- район (VІІІ)  вул. В.Винниченка, Авангардної, В.Чорновола,   сумарним тепловим навантаженням 2,757 (Гкал/год);

- район (ІХ)  вул. В. Гречаного, Таджицької, сумарним тепловим навантаженням 2,757 (Гкал/год).

Улаштування автономного (індивідуального) теплопостачання здійснюватиметься за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Теплове навантаження (5,997 Гкал/год)  нової житлової забудови в районі (VІІ) вул. Руської, Кагарлицької, Роменської забезпечуватиметься від районної котельні “Руська” на вул. Комунальників,4-А.

Слід зазначити, що реалізація  заходів  здійснюється досить помірно через недостатність  коштів на ці цілі.

- Так, впродовж 2007-2012 років здійснювалися роботи з реконструкції (модернізації) котелень, ГТП, магістральних теплових мереж, влаштування автономного опалення окремих будівель житлово-комунального господарства та соціальної сфери, індивідуального для окремих існуючих будинків та нового житлового будівництва від місцевих (поквартирних) систем опалення з встановленням побутових котлів, будівництво модульних котелень тощо. Всього на ці цілі спрямовано і освоєно 27035,85 тис.грн.  (64,6%), в тому числі: на котельні, ГТП, ЦТП – 15818,182 тис.грн. (75,4%),  на мережі – 11217,664 тис.грн. (53,7%).

##### Виконання заходів

1 та ІІ  черги Схеми реконструкції системи теплопостачання

міста Чернівців

тис.грн.

| № з/п | Найменування джерел теплової енергії, адреса | Заплановані заходи по котельнях і теплових мережах |  | Виконання заходів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007- 2010 р. | 2011- 2015 р. | 2007-2010 р. | 2011-2012 р. |
| 1 | Районна котельня «Південна -1» проспект Незалежності, 127-А | Капітальний ремонт та встановлення теплолічильника 2364,5 | Заміна 1хПТВМ-30 на 1хКВГМ-30М 860,0 | Встановлення теплолічильника 93,565 |  |
| 2 | - теплові мережі | 1208м 3439,3 | 4221м 7962,3 | 1807м 3909,193 | 2217,5м 2035,4 |
| 3 | Квартальна котельня “ГТП-9Ю”, на вул.Червоноармійській,107-А | _ | 2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0 910,5 | - | - |
| 4 | - теплові мережі | _ | Використання існуючих теплових мереж | - | - |
| 5 | Районна котельня „Південна-3”, на вул. Проектній, 5 | Капітальний ремонт та встановлення теплолічильника 893,1 | _ | Капітальний ремонт котельні-678,5 встановлення теплолічильника 846,0 | Заплановано на 2013р. капремонт одного котла ПТВМ30м 2000,0 |
| 6 | - теплові мережі | _ | 2711 м 4872,7 | 13656м 1905,3 | 923,7м 961,9 |
| 7 | Квартальна котельня (будівництво) “ГТП-7Ю”, на вул.Комарова Володимира, 29-Г | _ | 2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0 912,8 | ###### ПКД 20,0 | - |
| 8 | - теплові мережі | _ | 147 м 641,2 | 147 м 668,971 | - |
| 9 | Квартальна котельня (будівництво) “ГТП-11Ю”, на вул.Південно- Кільцевій,15-Г | _ | 2хКСВТа-3,15 690,3 | ПКД 20,0 | - |
| 10 | - теплові мережі | _ | 431 м 516,1 | - | - |
| 11 | Районна котельня „Руська” на вул. Комунальників, 4-А | Встановлення теплолічильника 45,0 | - | Встановлення теплолічильника 92,408 | - |
| 12 | - теплові мережі | _ | 1693 м 3439,3 | 223м 420,0 | 539м 595,1 |
| 13 | Районна котельня „Куйбишева”, на вул.Максимовича Євгена,19-А | Встановлення теплолічильника 20,0 | Заміна 3хКВГ-6,5 на 3хКВГ- 7,56-150 931,4 | Встановлення теплолічильника 74,453 |  |
| 14 | - теплові мережі | Використання існуючих теплових мереж | Використання існуючих теплових мереж | 158м 372,2 | 365м 349,6 |
| 15 | Котельня „І. Франка”, на вул.Франка Івана, 24-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 172,0 | - |  | Заплановано виведення з експлуатації у 2013р. |
| 16 | Котельня „Салтикова-Щедріна” 2 провул. Кармелюка Устима, 6 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63, 1хКСВа-2,0 666,2 | - | Будівництво (не завершено) 4,854 встановлення лічильника 56,319 | - |
| 17 | Котельня „Станція переливання крові”, на вул. Українській, 36 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,25 1хКСВа-0,63 220,5 | - | - | - |
| 18 | Котельня „Садова”, на вул.Садовій,1-Г | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,5 | - | - | Заплановано у 2013р. капремонт одного котла НИИСТУ |
| 19 | Котельня „Середня школа № 32”, на вул. Кобилиці Лук’яна, 88-В | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,5 | - | - | Капремонт 2-х котлів НИИСТУ (обмуровка) 50,4 |
| 20 | Котельня “Боярко”, на вул.Боярка Олексія,6-А | Заміна 6-х НИИСТУ-5 на 3хКСВа-1,0 504,2 | - | Реконструкція котельні - 91,3 встановлено КСВа-0,63 6 шт 933,1 | - |
| 21 | Котельня „Вільде”, на вул. Вільде Ірини, 6 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,4 | - | - | - |
| 22 | Котельня “Тельмана”, на вул. Залозецького Володимира, 97-А | Заміна 6х НИИСТУ-5 на 4-и КСВа-1,0 666,3 | - | Реконструкція котельні - 64,9 Встановлено КСВа-1,0 4 шт 728,5 | Реконструкція котельні 29,52 |
| 23 | Котельня „Першотравнева”, на вул. Першотравневій, 2-А | Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90 96,3 | - | - | Заплановано виведення з експлуатації у 2013р. |
| 24 | Котельня „Дарвіна”, на вул. Дарвіна Чарльза, 4 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,63, 1хКСВа - 0,25 220,5 | - | - | - |
| 25 | Котельня „Криворізька”, на вул. Криворізькій, 2-А | Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90 96,3 | - | Капремонт 2-х котлів НИИСТУ (обмуровка) 31,2 | - |
| 26 | Котельня „Школа-інтернат № 4”, вул. Московської Олімпіади, 3-А | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,4 |  |  |  |
| 27 | Котельня „Будинок дитини”, на вул. Чапаєва Василя, 2 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 Заміна парових 2х НИИСТУ-5 на 2хКПа-0,4г 515,0 | - | Реконструкція котельні 908,7 |  |
| 28 | Котельня „Облвиконком”, на вул.Грушевського Миколи, 1 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63 358,6 | - | - | Встановлено КСВа-1,0-1 шт КОЛВІ-1000 - 1шт 269,1 |
| 29 | Котельня „Восход”, на вул.Сосюри Володимира, 3 | Заміна 2х Тула-1, 2хНИИСТУ-5 на 3хКСВа-0,63 406,2 | - | Реконструкція котельні 50,805 | Встановлено КСВа-1,0-1 шт КОЛВІ-1000 - 1шт 269,1 |
| 30 | Котельня „Розма”, на вул. Бережанській, 25-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,5 | - | - | - |
| 31 | Котельня „Ветлікарня”, на вул. Сторожинецькій, 113 | Заміна 2х Універсал-6М, 2хНИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120 81,2 | - | Виведена з експлуатації | - |
| 32 | Котельня “Хотинська-47” на вул. Хотинській | Будівництво нової котельні з 4хКОЛВІ-1500 3250,0 | - | Збудована котельня “Хотинська,47 4-и котли КОЛВІ-1500 4516,0 | - |
| 33 | Котельня „Пологовий будинок”, на вул.Гребінки Євгена, 16-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на2хКПа-0,4Г на 2хКБНГ-2,5 на 3хКСВа-1,0 793,2 | - | Капремонт котельні-636,0 встановлено КОЛВІ-1000 2 шт 911,4 | Реконструкція котельні 48,314 |
| 34 | Котельня „Гімназія № 4”, на вул.Щепкіна Михайла, 2 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 168,5 | - | - | - |
| 35 | Котельня „ЗОШ № 2”, на вул. Головній,87 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,25 225,0 | - | - | - |
| 36 | Котельня „ЗОШ № 5”, на вул. Лесі Українки, 18 | Заміна 2хНИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170 98,3 | Будівництво окремо розташо-ваної котельні з #### 2хКОЛВІ-170 130,6 | - | - |
| 37 | Котельня „ЗОШ № 8”, на вул.Дзержика Корнелія, 22 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,4 | - | - | - |
| 38 | Котельня „ЗОШ № 14”, на вул. Шкільній, 3 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,4 | - | - | - |
| 39 | Котельня “ЗОШ № 37” на вул. Підкови Івана, 9 | Заміна 2х Рівне-80 на 2хКОЛВІ-90 72,7 | - | - | Заміна 2-х “Рівне” на 1 КОЛВІ термо та КТН-100 24,8 |
| 40 | Котельня „ЗОШ № 38”, на вул. Налепки Яна, 3 | Заміна 1х Рівнетерм-1 на 1хКОЛВІ-120 41,3 | - | - | Заміна котла “Рівне терм” – 1шт 46,1 |
| 41 | Котельня „ЗОШ № 40”, на вул. Осінній, 48 | Заміна 1х Рівне-100 1хБистриця-100, 1хЖитомир-50 на 2хКОЛВІ-90 78,2 | - | - | Заміна котла КСГ-100 – 2шт 31,7 |
| 42 | Котельня „ДНЗ № 18”, на вул. Сторожинецькій, 3-А | Заміна 3х Універсал на 2хКОЛВІ-90 78,2 | - | - | Запланована заміна у 2013р. |
| 43 | Котельня „Гімназія № 2”, на вул. Головній, 73 | #### Електроопалення 750,0 | - | - | - |
| 44 | Котельня „ЗОШ № 13”, на вул. Немирівській, 3 | Заміна 2х Рівне-45 на 2хКОЛВІ-50 27,0 | - | - | Заміна котла “Рівне”– 1шт 15,2 |
| 45 | Котельня „ЗОШ № 17”, на вул. Сокирянській, 18 | Заміна 1х Рівне-100, 1х Житомир-40 на 2хКОЛВІ-50 27,2 | - | - | - |
| 46 | Котельня „ЗОШ № 21”, на вул. Руській, 178 | - | Заміна 1хБистриця-100, 1хРівнетерм-96 на 1хКОЛВІ-90, 1хКОЛВІ-50 56,7 | - | Заміна котла “Рівнетерм”– 1шт 26,3 |
| 47 | Котельня „ЗОШ № 25”, на вул.Благоєва Димитра, 8А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120 80,7 | - | - | Заплановано капремонт 1 котла у 2013р. |
| 48 | Котельня „ЗОШ № 29”, на вул.Шептицького Андрія, 19 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170 99,8 | - | Капремонт одного котла НИИСТУ 10,7 | Заплановано капремонт 1 котла у 2013р |
| 49 | Котельня „ДНЗ № 7”, на вул.Кобилянської Ольги, 21 | Заміна 2х Універсал на 2хКОЛВІ-50 27,6 | - |  | Заміна котла “Прометей” 2шт 57,1 |
| 50 | Котельня „ДНЗ № 14”, на вул.Кузнєцова Миколи, 25 | Заміна 1х Бистриця-100 на 1хКОЛВІ-50 28,2 | - |  | Заміна котла 1 шт 19,6 |
| 51 | Котельня ДНЗ №36, на вул.Гулака-Артемовського Семена, 36 | Заміна 2х ВНИИСТО-Мч на 2хКОЛВІ-50 27,4 | - | - | - |
| 52 | Котельня “СШ №35”, на вул.Шевченка Тараса,31 | Заміна 2х Житомир-50 на 2хКОЛВІ-50 27,8 | - | - | - |
| 53 | Котельня “ДНЗ №26” на вул.Надвірній, 17 | _ | Заміна 6х КС-ТГ-25А на 2хКОЛВІ-50 40,8 | - | - |
| 54 | # Котельня “ ЗОШ №33” на вул.Червоноармій-ській,152-А | _ | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-200 128,5 | - | Капремонт 1 котла НИИСТУ (обмуровка) 3,4 |
| 55 | Котельня “ДНЗ №39” на вул.Глибоцькій, 7 | _ | Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50 21,7 | - | - |
| 56 | Котельня “ДНЗ №39” на вул.Глибоцькій, 13 | _ | Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50 22,0 | - | - |
| 57 | Котельня “ДНЗ №50” на вул.Гагаріна Юрія, 89 | _ | Заміна 2х КЧМ-2 на 2хКОЛВІ-50 40,6 | - | Заміна 1 котла Рівне терм-40 8,9 |
| 58 | Котельня “ДНЗ №48” на вул.Крилова Івана,2А | _ | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-50 40,6 | - | Капремонт 1 котла НИИСТУ (обмуровка) 22,3 |
| 59 | Котельня “Чехова-25”, на вул. Чехова Антона,25 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-2,0 617,2 | - | - | Здача в екс-плуатацію у ІІІ кварталі 2013р Освоєно на будівництво 915,0 |
| 60 | Котельня „Козятинська ” , на вул. Козятинській, 3-А | Заміна 12-ти газових нагрівачів на 2хКСВа-0,25 229,0 | - | Заміна 12-ти котлів на КОЛВІ-250 2 шт 896,0 | - |
| 61 | Котельня „ Чехова 8 ”, на вул. Чехова Антона, 8 | Будівництво нової котельні з 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 291,0 | - |  | Будівництво нової котельні (КОЛВІ-100 –2 шт, КОЛВІ -50 -1 шт) 457,5 |
| 62 | Котельня „Долинянська-2”, на вул. Долинянській, 2 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,25 226,0 | - | Збудовано котельню (КОЛВІ–2 шт) 299,0 |  |
|  | Всього по котельнях: | 16184,3 | 4786,5 | 10352,439 | 2264,814 |
|  | Всього по тепломережах: | 1208м 3439,3 | 9203м 17431,6 | 5844 м 7275,664 | 4045 м 3942,0 |
|  | Разом по системі | 19623,6 | 22218,1 | 17628,218 | 6206,814 |

##### Виконання заходів

Схеми реконструкції системи теплопостачання міста

###### (автономні, модульні котельні)

тис.грн.

| № з/п | Найменування джерел теплової енергії, адреса | Заплановані заходи по котельнях і теплових мережах |  | Виконання заходів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007- 2010 р. | 2011- 2015 р. | 2007-2010 р. | 2011-2012 р. |
| 1 | Будівництво автономної котельні на вул Кишинівській | Житловий фонд відключений від котельні КЕЧ | - | Будівництво котельні 2361,774 | - |
| 2 | Будівництво автономного теплового пункту на вул.Авангардній,49 | - | - | Будівництво АТП 69,994 |  |
| 3 | ЦТП котельні “Руська”, (центральний тепловий пункт) | - | - | Реконструкція ЦТП 375,0 |  |
| 4 | Котельня "Хотинська, 3-А" на вул. Хотинській, 3-Г | - | - | - | Реконструк-ція котельні 34,584 |
| 5 | Котельня "Хотинська, 4-А" на вул. Хотинській, 4-А | - | - | - | Реконструк-ція котельні 34,092 |
| 6 | Котельня "Хотинська, 4-С" на вул. Хотинській, 4-Ї | - | - | - | Реконструк-ція котельні 44,234 |
| 7 | Котельня "ЗОШ № 31" на вул. Дібровецькій, 5-А | - | - | - | Реконструк-ція котельні 39,945 |
| 8 | Котельня "ДНЗ № 2 " на вул. Узбецькій, 29 | - | - |  | Реконструк-ція котельні 35,888 |
| 9 | Котельня "ДНЗ № 23 " на вул. Александрі Васіле, 30 | - | - |  | Реконструк-ція котельні 32,840 |
| 10 | Котельня “Школа –інтернат № 2” на вул.Луковецькій,29 |  |  |  | Реконструк-ція котельні 63,370 |
| 11 | Котельня “Бережанська” на вул.Бережанській,25-В |  |  |  | Реконструк-ція котельні 47,677 |
| 12 | Котельня “Узбецька” на вул.Узбецькій,3-Б |  |  |  | Реконструк-ція котельні 61,535 |
|  | Всього по автономних, модульних котельнях: | - | - | 2806,768 | 394,165 |

|  | Разом по котельнях: | 16184,3 | 4786,5 | 13159,207 | 2658,975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разом по тепломережам: | 1208м 3439,3 | 9203м 17431,6 | 5844 м 7275,664 | 4045 м 3942,0 |
|  | Разом по системі | 19623,6 | 22218,1 | 20434,871 | 6600,979 |

ПЕРЕЛІК

котелень на які відповідно до схеми перспективного розвитку системи теплопостачання   м. Чернівців  зменшується  навантаження, в зв’язку з переведенням  окремих  будинків на  індивідуальне опалення (будинки  з

малою кількістю квартир і розташовані на значній відстані від котелень)

| № з/п | Адреса розташування котельні | Перелік будинків, які відключаються від котелень / кількість квартир/ | Опалювальна площа будинків – кв.м. (Гкал/год) | Виконання заходів з відключення будинків від котелень - залишилося на обслуго-вуванні квартир / кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул.Садова, 1-Г | вул.Фрунзе,1-А /18/ | 895,1 (0,09) | 11 / 616м2 |
| 2. | вул.Франка Івана,24-А заплановано виведення з експлуатації у 2013р. | вул.І.Франка, 13 /10/ вул.І.Франка, 19 /8/ вул.І.Франка, 15 /22/ вул.І.Франка, 21 /9/ вул. Головна,42 /12/ площа Соборна,9 /36/ | 505,9 (0,051) 330,4 (0,033) 528,0 (0,029) 78,8 (0,008) 671,9 (0,089) 1859,9 | 3 / 190,4 м2 5 / 215,4 м2 - - 6 / 349,8 34 / 1738,2 |
| 3. | вул.Сторожинецька,113-115 котельня”Ветлікарня” | вул.Гадяцька,7-А, вул.Гадяцька,7-Б вул.Гадяцька,7-Д | 972,9 (0,065) 944,0 (0,075) (0,086) | Котельня знята з експлуатації у 2009р |
| 4 | вул. Ватутіна Миколи котельня “Ватутіна” |  |  | Котельня знята з експлуатації у 2008р. |
| 5 | на вул.Хотинській,41-Є котельня “Хотинська,41-Є” |  |  | Котельня знята з експлуатації у2008р. |

Одночасно, на виконання заходів Комплексної програми  з енергозбереження  м.Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради \/ скликання від 24.12.2009р. № 1198, у 2012р.   освоєно  3114,5 тис.грн.:

- на будівництво, реконструкцію, модернізацію котелень, теплових пунктів - 1828,6 тис.грн. (заміна  5 котлів, оснащення малих котелень приладами  обліку  теплової енергії);

- на реконструкцію, заміну теплових мереж, транзитів та вводів на попередньо ізольовані труби - 1285,9 тис.грн  (2697,1 п.м.).

У 2012 році на виконання пункту 4 постанови Кабінету  Міністрів України від 23.05.2012р. № 604, відповідно до бюджетної програми “Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засоби обліку і регулювання води  та теплової енергії” за рахунок  державних коштів  встановлено 96 сучасних засобів обліку і регулювання води  та теплової енергії (4,2 млн.грн.).

Відповідно до завдань Комплексної програми  з енергозбереження  м.Чернівців на 2010 – 2014 роки розроблено п’ятирічний План заходів технічного переоснащення об’єктів комунального теплопостачання МКП «Чернівцітеплокомуненерго» на 2012 – 2016 роки, затверджений рішенням виконавчого комітету  Чернівецької міської ради від 25.12.2012р. №  833/26.

Щодо перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців до 2015року, то для прийняття рішень з теплопостачання міста з врахуванням прийнятих першочергових заходів Схеми щороку опрацьовуються можливі варіанти щодо оптимального поєднання централізованої, помірно-централізованої та децентралізованих (автономних) систем теплопостачання.

При цьому враховувалися: місцеві умови, доцільність переобладнання групових теплових пунктів (ГТП)  в квартальні котельні, можливість забезпечення  споживачів централізованим гарячим теплопостачанням за рахунок підвищених параметрів теплоносія двотрубної системи теплопостачання, а також ефективність теплозабезпечення об’єктів нової житлової забудови міста.

Відповідно до теплової потреби споживачів визначалися потужності джерел теплової енергії (котелень), а гідравлічним розрахунком – пропускна здатність трубопроводів теплових мереж з урахуванням теплотехнічних характеристик котельного обладнання.

За існуючим станом сумарні теплові навантаження благоустроєного житлового фонду міста складають 213,703 Гкал/год (248,54 МВт), а встановлена теплова потужність котелень складає 594,3 Гкал/год (691,17МВт).

Таким чином, діючі опалювальні котельні міста сьогодні характеризуються значним резервом потужностей, який склався внаслідок: відсутності централізованого гарячого водопостачання, зменшення обсягів будівництва об’єктів житлово-комунального призначення, спаду промислового виробництва.

Зараз в місті на балансі МКП „Чернівцітеплокомуненерго”  знаходяться і експлуатуються 88 опалювальних котелень.	Найбільш потужними, що забезпечують 84% теплової потреби міста є наступні котельні:                  „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”, „Куйбишева”, „Узбецька”, „Хотинська”.

Решта котелень, порівняно невеликих потужностей, експлуатується з морально застарілим та фізично зношеним обладнанням.

Опалення окремих закладів освіти міста  здійснюється, в основному, автономними вбудованими котельнями.

Транспортування теплоносія від районних котелень МКП ”Чернівцітеплокомуненерго” до споживачів забезпечується тепловими мережами, що прокладені підземним та надземним способом.

При цьому, окремі ділянки теплових мереж знаходяться в незадовільному стані, а діаметри трубопроводів не відповідають розрахунковим тепловим потокам.

До складу централізованої системи теплопостачання міста входить 31 тепловий пункт.

Враховуючи існуючий стан системи теплопостачання, а також місцеві умови та територіальне розташування нової забудови, з метою енергозбереження та ефективного використання паливноенергетичних ресурсів для  м. Чернівців, в Схемі запропоновані заходи, спрямовані на оптимальне поєднання системи централізованого, помірно-централізованого та автономного (індивідуального)  теплопостачання, що відповідає основним засадам Закону України “Про теплопостачання”.

Відповідно, з урахуванням заходів щодо модернізації реконструкції та будівництва джерел теплової енергії, теплопостачання міста здійснюється:

- централізовано, від котелень – „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”;

- помірно-централізовано, від котелень – „Куйбишева”, „Узбецька”, „Хотинська-47”, „ГТП- 9Ю”, „ГТП-7Ю”, „ГТП-11Ю”;

- децентралізовано, від котелень – „Боярко”, „Тельмана”, „Пологовий будинок”,  „Восход”,  „Розма”;

- автономно, від котелень потужністю до 1 Гкал/год, що забезпечують опалення окремих будівель житлово-комунального та освітньо-навчального призначення;

- індивідуально, для окремих існуючих будинків та нового житлового будівництва від місцевих (поквартирних) систем опалення з встановленням побутових котлів, модульних котелень.

В Схемі передбачено розвиток теплових мереж від котелень міста, зокрема, заміна існуючих та будівництво нових ділянок теплових мереж, а також забезпечення резервування теплових мереж з метою сталого теплопостачання.

Річні обсяги реконструкції та будівництва котелень і теплових мереж, а також їх фінансування, визначатимуться відповідно до коштів, виділених з бюджету на ці цілі.

Реконструкція системи теплопостачання м. Чернівців потребує кращого фінансування.

З метою ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження, зменшення видатків на утримання бюджетних закладів, реалізації першочергових заходів для скорочення споживання природного газу  в системі генерації теплової енергії та використання місцевих видів палива, а також з метою проведення результативної антикризової політики в системі енергопостачання затверджено Муніципальний енергетичний план м.Чернівців на 2012-2015 роки. (МЕП) рішенням міської ради VI скликання від 29.03.2012 р. № 448

Метою  МЕП є досягнення проміжного стану Стратегії до 2015 року як у секторі споживання, так і в секторі теплогенерації. Обсяги енергоощадності, визначені у МЕП, розраховані по будівлях, виходячи з необхідного рівня енергоспоживання відповідно до енергетичної Стратегії.  Заходи в рамках реалізації МЕП передбачено здійснити термомодернізацію відібраних типових 16 бюджетних будівель (скорочення обсягів енергоспоживання будівель приблизно у 3-4 рази) та 51 житлового будинку (скорочення обсягів енергоспоживання у будівлях у 2-4 рази) і часткову модернізацію системи теплопостачання з введенням до паливного балансу альтернативних і місцевих видів палива (зменшення втрат на 45%, скорочення генеруючих потужностей на 5%, зменшення витрат у діючих цінах на виробництво одиниці теплової енергії на 11%).

На виконання заходів МЕП 	в рамках програми  «Реформа міського теплозабезпечення» впродовж   2011-2012 років було проведено аудит 10 багатоповерхових житлових будинків   та  5 бюджетних установ комунальної власності. Окрім того, було проведено експрес-аудит об’єктів теплового господарства м.Чернівців.

Одночасно, з метою забезпечення завдань Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива  на             2010 - 2015 роки, на замовлення міської ради ДП “Науково-дослідний інститут  будівельного виробництва” було розроблено Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) комплексної термомодернізації мікрорайону вул.Салтикова-Щедріна. В складі заходів ТЕО передбачено здійснити комплексну термомодернізацію 15 житлових будинків комунальної власності, 2 будівель соціальної сфери, реконструкцію котельні по вул.Салтикова-Щедріна, мереж теплопостачання та теплових вводів, інших інженерних мереж і благоустрій прибудинкових територій.

Згідно з Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012р. № 187, на реалізацію даного проекту передбачено залучення інвестицій  під державну гарантію.

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. МКП “Чернівцітеплокомуненерго” (Меленчук О.В.) в період 2013-2015 років  кошти, що виділятимуться з державного та місцевого бюджетів спрямовувати  на заходи щодо розвитку теплових мереж (заміна  теплових ділянок з використанням попередньо ізольованих пінополіуретаном трубопроводів, визначених в Схемі) від районних котелень Південна-1”, “Південна-3”, “Руська” та будівництво квартальних котелень на базі теплових пунктів ГТП-9Ю, ГТП-7Ю, ГТП-11Ю.

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) замовити коригування Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  від 27.12.2007р.№ 493, Державному підприємству “Науково-дослідний інститут  будівельного виробництва” та подати її на затвердження   міською радою  в лютому 2014р.

3. Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), департаменту житлово-комунального господарства міської ради                    (Сірман Д.О.), МКП “Чернівцітеплокомуненерго” (Меленчук О.В.) передбачати необхідні кошти на реалізацію заходів Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців та  коригування зазначеної Схеми.

Директор департаменту житлово-

комунального  господарства

міської ради									Д.Сірман

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                      В.Бешлей