Додаток 4

# до комплексної Програми

забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2013-2017 роки,

затвердженої рішенням міської

ради VІ скликання

26.09.2013  №  975

Напрями діяльності та заходи

комплексної Програми забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2013-2017 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн. грн., в тому числі за роками виконання програми |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом | 1.1. Поповнення списку кандидатів для отримання пільгових кредитів за кошти міського бюджету | Впродовж 2013-2017 років | Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Координаційна рада з питань молодіжного будівництва | - | Не потребує коштів |  | Забезпечення можливості отримання кредитів на пільгових умовах молодих громадян |
|  |  | 1.2 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим, сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла згідно з механізмом, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 | Впродовж 2013-2017 років | Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради | державний бюджет | 82,00 |  | 447 молодих сімей та одиноких молодих громадян отримають кредити на пільгових умовах для будівництва (придбання) житла, зокрема по роках: |
|  |  |  |  |  |  | 2013 р. | 14,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 р. | 15,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 р. | 16,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 р. | 17,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 р. | 18,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Фінансове управління міської ради Координаційна рада з питань молодіжного будівництва | обласний бюджет | 12,00 |  | 2013 р. – 78, 2014 р. – 83, 2015 р. – 89, 2016 р. – 94, 2017 р. – 103 |
|  |  |  |  |  |  | 2013 р. | 1,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 р. | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 р. | 2,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 р. | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 р. | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернівців | 19,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 р. | 3,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 р. | 3,85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 р. | 4,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 р. | 3,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 р. | 3,95 |  |
|  |  |  |  |  | інші місцеві бюджети | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 р. | 1,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 р. | 1,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 р. | 1,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 р. | 2,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 р. | 2,15 |  |
|  |  |  |  |  | позабюджетні кошти | 17,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 р. | 2,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 р. | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 р. | 3,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 р. | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 р. | 4,5 |  |
| 2. | Нормативно-правова робота | 2.1 Підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення молоді житлом | Впродовж 2013-2015 років | Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради Юридичне управління міської ради | - | Не потребує коштів |  | Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення молоді житлом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 3. | Робота по розширенню можливостей та ефективності застосування Програми | 3.1 Співпраця з місцевими радами щодо виділення земельних ділянок під будівництво молодіжних житлових комплексів | Впродовж2013-2015 років | Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради | - | Не потребує коштів |  | Розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла; надходження інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей |
|  |  | 3.2. Підготовка пропозицій щодо розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей | Впродовж2013-2015 років | Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Фінансове управління міської ради Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради | - | Не потребує коштів |  |  |
|  |  | 3.3 Підготовка пропозицій щодо розвитку системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла | 2013 рік | Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради | - | Не потребує коштів |  |  |

Секретар Чернівецької міської ради											В.Михайлішин