Інформація

про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади                м. Чернівців на 2013- 2015 роки, затвердженої рішенням  міської ради        VI скликання від 27.12.2012р. № 702, за 2013 рік

Відповідно до пункту 3 рішення міської ради VI скликання                        від 27.12.2012р. № 702 Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затверджену рішенням міської ради V скликання              від 26.11.2009р. № 1140 було продовжено на 2013-2015 роки.

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2013- 2015 роки передбачено спрямувати з  бюджету міста Чернівців 15438,7 тис. грн.   на капітальний ремонт та реконструкцію 1514 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 364 багатоквартирних житлових будинках, з них:

- балконів   - 1244 шт.;

- балконних галерей – 126 шт.;

- сушарок    - 144 шт.

Зазначена вище Програма спрямована на забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які потребують капітального ремонту.

У 2013 році відповідно до Програми передбачалося виділення                   4274,5 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  245 окремих конструктивних елементів в 67 багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, а саме:

- балконів – 173 шт.;

- балконних галерей – 26 шт.;

- сушарок – 46 шт.

Фактично на ці цілі в 2013 році освоєно 1380,576 тис. грн., що склало 32% від запланованих Програмою. Із них Першотравневою районною у місті радою освоєно  148,676 тис. грн. (5 %), Шевченківською районною у місті радою - 1231,90 тис. грн. (115 %). Садгірською районною у місті радою кошти не освоювались.

Відремонтовано всього  52 конструктивних елементи житлових будинків територіальної громади м. Чернівців, що складає 21% від запланованих Програмою, а саме:

- балкони - 24 (14%);

2

- балконні галереї – 14 (54%);

- сушарки – 14 (30%).

Із вказаних конструктивних елементів будинків виконано:

- Першотравневою районною у місті радою:

- балкони – 6 (8%);

- балконні галереї – 3 (18%);

- сушарки – 6  (35%);

- Шевченківською районною у місті радою:

- балкони – 18 (21%);

- балконні галереї – 11(122 %);

- сушарки – 8 (18%).

Додатково Першотравневою та Шевченківською районними  у  місті радами виконано капітальний ремонт та реконструкцію  4 балконів та 6 балконних галерей на суму 202,46 тис. грн., які не ввійшли до переліку адрес з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків і потребували  термінового капітального ремонту,  зокрема:

- у Першотравневому районі – 4 балконні галереї на суму                130,36 тис. грн.;

- у Шевченківському районі – 4 балкони та 2 балконні галереї на суму              72,1 тис. грн.

У 2013 році з державного бюджету на ці цілі кошти не виділялись.

За інформацією районних у місті Чернівцях рад невиконання завдань в повному обсязі, передбачених Програмою у звітному періоді зумовлене обмеженим фінансуванням житлово-комунального господарства.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків у 2014 році необхідно здійснити капітальний ремонт та реконструкцію,   з врахуванням робіт виконаних в          2013 році, 391 конструктивного  елемента в 103 житлових будинках комунальної власності, а саме:

- балконів – 300 шт.;

- балконних галерей – 57 шт.;

- сушарок – 34 шт.

Потреба коштів на ці цілі складає 4503,4 тис. грн., а з врахуванням недоотриманого фінансування в 2013 році - 8,36 млн. грн.

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства департаменту

житлово-комунального господарства міської ради                        А.Ротарь

Голова постійної комісії міської ради з житло-

во-комунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                         В. Бешлей