У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

50  сесія  VI  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29.05.2014 №  1213    	   	                                                         м. Чернівці

Про хід  виконання Програми  капітального ремонту та реконструкції  окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади               м. Чернівців на 2013-2015 роки за 2013 рік

Відповідно до пункту 3 рішення міської ради VI скликання                        від 27.12.2012р. № 702 Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затверджену рішенням міської ради V скликання              від 26.11.2009р. № 1140, було продовжено на 2013-2015 роки.

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2013- 2015 роки передбачено спрямувати з  бюджету міста Чернівців 15438,7 тис. грн.   на капітальний ремонт та реконструкцію 1514 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 364 багатоквартирних житлових будинках, з них:

- балконів   - 1244 шт.;

- балконних галерей – 126 шт.;

- сушарок    - 144 шт.

Зазначена вище Програма спрямована на забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які потребують капітального ремонту.

У 2013 році відповідно до Програми передбачалося виділення                   4274,5 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  245 окремих конструктивних елементів в 67 багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, а саме:

- балконів – 173 шт.;

- балконних галерей – 26 шт.;

- сушарок – 46 шт.

Фактично на ці цілі в 2013 році освоєно 1380,576 тис. грн., що склало 32% від запланованих Програмою. Із них Першотравневою районною у місті радою освоєно  148,676 тис. грн. (5 %), Шевченківською районною у місті радою - 1231,90 тис. грн. (115 %). Садгірською районною у місті радою кошти не освоювались.

Відремонтовано всього  52 конструктивних елементи житлових будинків територіальної громади м. Чернівців, що складає 21% від запланованих Програмою, а саме:

- балкони - 24 (14%);

- балконні галереї – 14 (54%);

- сушарки – 14 (30%).

Із вказаних конструктивних елементів будинків виконано:

- Першотравневою районною у місті радою:

- балкони – 6 (8%);

- балконні галереї – 3 (18%);

- сушарки – 6  (35%);

- Шевченківською районною у місті радою:

- балкони – 18 (21%);

- балконні галереї – 11(122 %);

- сушарки – 8 (18%).

Додатково Першотравневою та Шевченківською районними  у  місті радами виконано капітальний ремонт та реконструкцію  4 балконів та 6 балконних галерей на суму 202,46 тис. грн., які не ввійшли до переліку адрес з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків і потребували  термінового капітального ремонту,  зокрема:

- у Першотравневому районі – 4 балконні галереї на суму                130,36 тис. грн.;

- у Шевченківському районі – 4 балкони та 2 балконні галереї на суму              72,1 тис. грн.

У 2013 році з державного бюджету на ці цілі кошти не виділялись.

За інформацією районних у місті Чернівцях рад невиконання завдань в повному обсязі передбачених Програмою у звітному періоді, зумовлене обмеженим фінансуванням житлово-комунального господарства.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків у 2014 році необхідно здійснити капітальний ремонт та реконструкцію,   з врахуванням робіт виконаних в     2013 році, 391 конструктивного  елемента в 103 житлових будинках комунальної власності, а саме:

- балконів – 300 шт.;

- балконних галерей – 57 шт.;

- сушарок – 34 шт.

Потреба коштів на ці цілі складає 4503,4 тис. грн., а з врахуванням недоотриманого фінансування в 2013 році - 8,36 млн. грн.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання завдань Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади    м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням міської ради             V скликання від 26.11.2009р. № 1140, на 2013 – 2015 роки та продовженої рішенням  міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. № 702,  заслухавши інформацію першого заступника директора, начальника управління житлового господарства  департаменту житлово-комунального  господарства міської ради Ротаря А.Д. і голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища        Бешлея В.В.,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію першого заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ротаря А.Д. і голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства  та охорони  навколишнього середовища Бешлея В.В. про хід  виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної   громади міста  Чернівців  на 2013 - 2015 роки за 2013 рік взяти  до відома (додається).

2. Відмітити недостатність фінансування для реалізації заходів Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які ввійшли до зазначеної Програми на 2013-2015 роки.

3. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам        (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.),  фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.) передбачити на 2015 рік  кошти на капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

4. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.):

4.1. Капітальний ремонт та реконструкцію окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які знаходяться в аварійному стані, виконувати в першу чергу.

4.2. Пріоритетними в черговості фінансування вважати об’єкти, де дольова участь юридичних та фізичних осіб, власників та орендарів приміщень складає  не менше 20% від вартості робіт.

4.3.   У березні-квітні 2015 року на сесіях районних у місті рад заслухати інформацію про хід виконання цієї Програми.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади   м. Чернівців на 2013-2015 роки інформувати міську раду в квітні-травні      2015 року.

6. Організацію виконання Програми покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад  Бабуха Т.В., Бурегу Ю.І.,  Романчишина А.А.

7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

8. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Леонтія Г.Г. та  директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М..

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецькій міський голова                                                         О.Каспрук