ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців                          на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської                ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032

Програму каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки затверджено рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032 з метою:

- покращання санітарно-екологічного стану міських річок Клокучки, Мольниці, Задубрівки, Мошків, Потіт, Шубранець, Кіся, що є притоками 
р. Прут, яка відноситься до транскордонних водотоків;

- ліквідації вигрібних ям, що повинно було позитивно вплинути на  стабілізацію зсувних процесів на теренах міста;

- покращання санітарного стану території міста і, як наслідок,  підвищення рівня життя чернівчан;

- розвантаження існуючих каналізаційних мереж міста, головної насосної станції та очисних споруд від атмосферних скидів;

- здійснення забудови перспективних територій об’єктами житлового та промислового призначення, згідно з затвердженим генеральним планом  міста Чернівців.

Беручи до уваги технічний стан існуючих мереж каналізації, напрямки подальшого розвитку каналізаційної мережі міста та враховуючи пропозиції робочої групи, створеної розпорядженням Чернівецького міського голови від 04.09.2012р. №226-р,  заходи з реалізації Програми каналізування міста Чернівців були розбиті на три черги:

- перша – термін реалізації 2013 – 2022 роки;

- друга – термін реалізації 2016 – 2023 роки;

- третя – термін реалізації 2023 -2025 роки.

Загальна кошторисна вартість реалізації заходів, визначених Програмою каналізування міста Чернівців в цінах 2013 року складає               766,31 млн. грн.

На виконання Програми зроблено наступне:  з 16 заходів першої черги повністю реалізовано – 1, частково – 3 і не реалізовано – 12.

Побудовано та здано в експлуатацію 2 каналізаційні насосні станції та 2,9 п.км каналізаційних та 0,5 п.км водопровідних мереж мікрорайону «Рогізна», вартістю 1,998 млн.грн.

Продовжується будівництво каналізаційного колектора діаметром  1000 мм на вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої (прокладено 72,0 п. м мережі) та інженерних мереж житлового кварталу по                              пр. Незалежності (1,4 п.км каналізаційних мереж, 2,1 п.км водопровідних мереж). В зв’язку із нестабільним фінансуванням цих об’єктів терміни завершення будівництва на них постійно переносяться.

Розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво першої черги зливово-каналізаційних та водопровідних мереж на вул. Заставнянській в мікрорайоні «Роша» і насосної станції та напірного колектора з підключенням до діючого каналізаційного колектора в районі                     вул. Привокзальної, реалізація яких запланована в 2015 році.

На виконання звернень мешканців відповідно до положення про товариство  з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та                      інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях завершено будівництво на таких об’єктах:

- водовідведення житлових будинків по вул.О.Скрябіна,3 та                                    вул. Учительській, 4 та 8, прокладено 191 п.м  каналізаційної мережі вартістю 99,26 тис.грн.;

- водопостачання та водовідведення групи житлових будинків по провул. Яснополянському, 3, 4 провул. Ходорівському, вул. П. Рибалка маршала,  вул. Заставнянській, прокладено 1,1 п.км водопровідної та 1.2 п.км каналізаційної мережі, вартістю 978,731  тис.грн.;

- будівництво каналізаційної мережі по провул. Буковинському, прокладено 524 п.м каналізаційної мережі, вартістю 353,615 тис.грн.

В свою чергу на реалізацію Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки титульним списком будівництва житла та соціальної сфери по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин  міської ради на 2015 рік передбачено фінансування виконання робіт таких об’єктів:

- будівництво каналізаційних мереж по провулку Смотрицькому, вулицях Кіцманській, Тихорецькій, П. Гречаного, Білоруській та прилеглих до них вулиць мікрорайону «Кемпінг» з влаштуванням локальних очисних каналізаційних споруд;

- будівництво внутрішньоквартальних та вуличних мереж каналізації по вул. О. Дундича, Кобзарській, Ракетній, Жванецькій, О. Пархоменка, провулку Смотрицькому та інших, що прилеглі до вулиць мікрорайону «Калічанка»;

- каналізування мікрорайону «Стара Жучка»;

- будівництво водопровідних та каналізаційних мереж для житлових будинків №1, 1-А, 1-Б, 1-В на вул. Жасминній;

- будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі  р. Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію.

Відповідно до положення про товариство  з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях в 2015 році заплановано фінансування  виконання робіт на умовах співфінансування з  підключення таких житлових будинків на вул. Петергофській, 3, вул. Зої Космодем’янської, 29 кв. 1,3,4,5, вул. Зої Космодем’янської, 31 кв. 1,3,4,5, вул. Зої Космодем’янської, 33       кв.1-А,2,3,4, вул. Зої Космодем’янської, 36 кв.1,2,3,4,5, вул. Сторожинецькій, 18 кв. 3, вул. Амурській, 2 кв. 2,5,7, вул. Амурській, 3 кв. 2, вул. Амурській, 4 кв. 1, вул. Амурській, 7 кв. 1,2, вул. Амурській, 9 до мереж каналізації.

Загалом виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки виконується планово відповідно до визначеним заходів та з дотриманням термінів, однак нестабільне фінансування та обмеженість коштів в міському бюджеті в подальшому можуть призвести до зміни термінів реалізації заходів Програми.

Перший заступник директора,                                                                        начальник управління капітального                                                          будівництва  департаменту                                                                                                          містобудівного комплексу та                                                                                земельних відносин міської ради                                              В. Маковійчук