|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення міської ради VII скликання 17.12.2015 № _______ |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях

на 2016 – 2020 роки

м.Чернівці

2015 рік

ЗМІСТ

Паспорт Програми інфраструктури розвитку плавання

в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки ………………………………………………………........ 3

І. Вступ ….……………………………………………………………………………………..... 4

ІІ. Мета Програми …………………...………………...…………………………………….…. 4

III. Стан розвитку плавання в м. Чернівцях …………………………………………………. 4

ІV. Принципи реалізації Програми ………………………………………………….………... 6

V. Завдання та пріоритетні напрямки Програми …………………………………………..... 7

VІ. Заходи з реалізації Програми розвитку інфраструктури плавання

в м. Чернівцях на 2016-2020 роки ……………………………………………………….. 9

VII. Графік поетапної реалізації Програми …………...…………………………………….. 16

VIІI. Очікувані результати ………………...…………………………………………………. 17

ІX. Фінансове забезпечення Програми ……………………………….….………………….. 20

X. Контроль за виконанням Програми ……………………………………...………….…… 23

ПАСПОРТ

Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях

на 2016 – 2020 роки

| Назва Програми | Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | - Меморандум між Чернівецькою міською радою та Федерацією плавання України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». |
| Дата затвердження Програми | Листопад 2015 року |
| Замовник Програми | Чернівецька міська рада, Федерація плавання України. |
| Розробники Програми | Федерація плавання України, управління по фізичній культурі та спорту міської ради, управліня освіти міської ради. |
| Відповідальні за виконання програмних заходів | Виконавчі органи міської ради, Федерація плавання України |
| Мета Програми | Створення умов для занять плаванням, популяризація плавання серед жителів м. Чернівців, як олімпійського виду спорту, здорового способу життя та сімейного відпочинку. |
| Завдання Програми | - розвиток інфраструктури плавання міста Чернівців; - навчання дітей навичкам плавання та безпеці перебування на воді; - впровадження заходів з ефективного управління експлуатацією плавальними басейнами; - розвиток клубного руху |
| Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | - міський бюджет; - державний бюджет; - власні кошти інвесторів; - інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством. |
| Система організації контролю за виконанням Програми | Контроль за виконанням Програми здійснюють: - Чернівецька міська рада; - Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики; - Федерація плавання України. |

І. ВСТУП

Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту» та Меморандуму між Чернівецькою міською радою та Федерацією плавання України.

Програма є комплексним інструментом для реалізації першого етапу розвитку плавання на 2016 – 2020 роки в м. Чернівцях, як олімпійського виду спорту та здорового способу життя. Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на розвиток плавання в м. Чернівцях.

Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки розроблена та реалізується за методткою проектного підходу. Програма сформована з регіональних проектів м.Чернівців та проектів федерації плавання України. Програмою визначено 8 проектів, а також управлінські та організаційні заходи, реалізація яких в найближчі 5 років покладе старт в подальшому розвитку плавання в місті. При цьому Замовник і розробники Програми не вважають кількість проектів вичерпним та припускають, що кількість проектів може розширюватися.

II. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов для навчання та занять плаванням, водними видами спорту, організації тренувального та змагального процесів з плавання, як системи, що дозволяє виховувати сильних, здорових, гармонічно розвинених, конкурентоздатних, патріотично – налаштованих громадян України. Створення та впровадження ефективної системи фізичного виховання та оздоровлення дітей та підлітків.

Розвиток плавання в місті надасть можливість всім жителям міста реалізувати свої потреби в безпечному перебуванні на воді, спортивному плаванні, реабілітації, відпочинку і розвагах на воді.

III. СТАН РОЗВИТКУ ПЛАВАННЯ В м. ЧЕРНІВЦЯХ

В даний час інфраструктура плавання в м. Чернівцях складається з 8 плавальних басейнів, а саме:

- Відкритий плавальний басейн (50 м) КСОП «Буковина», вул. Ольги Гузар, 1 (не працює).

- Критий плавальний басейн (25 м) ЗОШ № 27, вул. Воробкевича Сидора,19 (не працює).

- Критий плавальний басейн «Лагуна» (14 м) Чернівецької міської дитячої поліклініки, проспект Незалежності, 109-А (працює).

- Критий дитячий басейн (9 м) дошкільного навчального закладу № 41, вул.Полєтаєва, 19 (працює);

- Відкритий плавальний басейн (25 м) Чернівецького машинобудівельного заводу, вул. Прутська, 16 (працює в літній період для службового використання).

- Критий плавальний басейн (25 м) фітнес–центру «Титан», проспект Незалежності, 111 (працює).

- Критий плавальний басейн обласної спеціалізованої школи – інтернат «Багатопрофільний ліцей», вул. Винниченка Володимира, 119 (не працює).

- Критий плавальний басейн (25 м), вул. Рівненська (не працює).

В стадії будівництва знаходиться фізкультурно-оздоровчий центр по вул. Героїв Майдану, 71. Проектом передбачено розміщення на першому поверсі басейну розміром 15х25м та двох дитячих басейнів. Також департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул.Головній, 246-П на реконструкцію комплексу сервісного обслуговування автомобілів, офісних приміщень, міні-бару та приміщення для оздоровлення працівників та відвідувачів з прибудовою оздоровчого приміщення (басейну). Проектом передбачено будівництво на першому поверсі басейну розміром 6,5х20м.

Разом з тим, у 2015 році Чернівецькою міською радою на будівництво (реконструкцію) котельні для критого плавального басейну ЗОШ № 27 за адресою вул. Воробкевича, 19 виділено кошти в сумі 500,0 тис.грн..

На Чемпіонаті України з плавання в м. Львів у 2014 році взяли участь 2 представника міста Чернівців, а в 2015 році наше місто представляли 4 учасника віком 13-14 років. Станом на сьогодні кількість дітей, що відвідують басейни складає близько 800.

Однак в м. Чернівцях відсутні навчальні заклади з підготовки тренерів з плавання. Жодна ДЮСШ не готує спортсменів з водних видів спорту. В місті функціонує 25 метровий плавальний басейн, який знаходиться у фітнес-центрі «Титан», в якому навчають дітей плаванню, а також проводять змагання клубного типу.

Інші водно-розважальні споруди та аквапарки, крім міського пляжу по вул. Донбасівській, в місті відсутні. Слід підкреслити той факт, що на даний момент часу в місті Чернівцях працюють 4 плавальних басейни. Загальна площа поверхні води в діючих басейнах меньш ніж 500 м. кв., що складає        2 м. кв. на 1000 жителів. Це в 20 (!) разів менше за нормативи. Відповідно до ДБН України 360-92** нормативна кількість площ води в басейнах міста повинна складати 48 м2 на 1000 жителів. При кількості населення 264,3 тис. чол. площа води в басейнах міста Чернівіці повинна становити 12 700 м. кв..

Загальне фінансування на розвиток фізичної культури та спорту в м.Чернівцях з міського бюджету, з населенням у 264,3 тис. чол., складає      7,6 млн. грн., що становить 0,75 % від загального бюджету м. Чернівців.

Слід зазначити, що в даний час в м. Чернівцях немає програми з  плавання з виділенням коштів з міського бюджету на відповідні заходи, але потреба жителів міста в плавальних басейнах зростає. З метою розвитку плавання в місті та в рамках роботи з підготовки Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки проведено анкетування серед батьків дітей початкових класів загальноосвітніх шкіл міста. За результатами анкетування визначено наступне:

- серед дітей віком з 6 до 10 років тільки 22% мають навики поводження на воді;

- 37% батьків вважають, що вміння плавати є життєво необхідною навичкою, а 63% розглядають плавання, як спосіб оздоровлення та фізичного розвитку дитини;

- 90% батьків вважають найкращим віком для навчання плаванню дітей до 10 років;

- 76% батьків розглядають плавання як вид спорту, що корисний для дитини;

- 79% опитуваних згідні, що за навчання плаванню дітей оплата має бути частково сплачена за рахунок батьківських коштів;

- 100% вважають за необхідне створення умов для розвитку плавання в м.Чернівцях.

IV. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

В рамках підписаного меморандуму між Чернівецькою міською радою та федерацією плавання України розробка і реалізація Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки проводиться Чернівецькою міською радою, профільними фахівцями, активістами м. Чернівців та федерацією плавання України.

Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки являється пілотним проектом організації плавання в конкретному регіоні України. В процесі підготовки Програми проведений аналіз розвитку плавання в країні за останні десятиліття, враховані тенденції розвитку світового плавання та досвід  успішних країн. За результатами проведеної роботи визначено основні принципи і критерії, які необхідно враховувати для успішної реалізації Програми:

1. Регіональна основа. Програма розроблена з урахуванням перспективи соціально – економічного розвитку міста і регіону, існуючої ситуації в плаванні та перспектив його розвитку зокрема. Програма враховує державні нормативи та стандарти будівництва об’єктів плавання, загальні тенденції щодо необхідності ведення здорового способу життя у жителів міста.

2. Стратегічне планування. Програма розвитку інфраструктури плавання є стратегічним документом, що передбачає поетапну реалізацію, яка заснована на визначенні пріоритетів та щорічному плануванні.

3. Централізоване управління і координація. З метою досягнення запланованого результату, передбачено створення групи координації з управління проектами Програми у складі представників Чернівецької міської ради та федерації плавання України.

4. Проектний підхід. Програма передбачає проектний підхід в реалізації взаємодоповнюючих один одного Проектів, що разом створюють цілісну та гармонійну систему розвитку плавання в м.Чернівцях.

5. Самоокупність експлуатації плавальних басейнів. Програма передбачає виключення дотаційного принципу фінансування експлуатації басейнів комунальної форми власності. Цей принцип:

5.1. Забезпечить басейни м. Чернівців компетентними, мотивованими спеціалістами (можливо, керуючими компаніями).

5.2. Дозволить фінансувати з міського бюджету цільові програми та проекти (змагання, навчання дітей плаванню, тренування збірної команди міста тощо), замість дотацій на енергоносії та заробітну плату на персонал.

5.3. Надасть додаткові надходження до міського бюджету.

6. Консолідований принцип інвестування. Програма передбачає різні джерела фінансування. Ініціація залучення фінансування в проекти Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях буде ґрунтуватися на визначенні та розумінні цілей та процесів розвитку, перспектив, переваг, а також синергії окремих проектів.

7. Ефективний власник. Кожний власник або керівник, незалежно від форми власності об’єкту управління зобов'язаний бути зацікавленим в ефективній реалізації та розвитку свого проекту. Для цього кожен проект повинен мати економічне обґрунтування з чіткими аргументами до початку його реалізації.

8. Ефективне управління. З метою оптимізації витрат і підвищення ефективності роботи басейнів, Програма передбачає, за рішенням власників та на конкурсних засадах, залучення спеціалізованих компаній до управління басейнами на етапах експлуатації.

9. Консолідація фінансових витрат та економічна доцільність фінансування послуг. При плануванні довгосторокової беззбиткової діяльності плавальних басейнів одним з основоположних принципів роботи та експлуатації басейнів є розуміння необхідності їх консолідованого фінансування (жителі міста, міський бюджет,  спонсорські та меценатські кошти).

V. ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ

1. Відповідно до мети Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях передбачається впровадження наступних Проектів та Планів:

  - План заходів з розвитку інфраструктури плавання міста Чернівців.

  - Проект «Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну ЗОШ № 27 м. Чернівців».

  - Проект реконструкції та удосконалення діяльності плавального басейну КСОП «Буковина».

  - План та методичні вказівки з навчання плавання дітей в дошкільних та загальноосвітніх закладах.

  - План ефективного управління експлуатацією плавальними басейнами.

  - Семінар для майбутніх студентів – архітекторів: «Методика проектування сучасних спортивних басейнів».

2. Процес підготовки Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях виявив необхідність ініціації супутніх проектів, без реалізації яких неможливо планувати її ефективність, а саме:

2.1. Визначення, згідно Генерального плану м.Чернівців, територій для будівництва нових плавальних басейнів.

2.2. Проект з підготовки тренерів.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку плавання в місті. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Чернівецькою міською радою.

3. Результатами впровадження Програми, є надання всім жителям м.Чернівців, через програми та послуги, можливість займатися плаванням, водними видами спорту, проходити реабілітацію, отримувати розваги та відпочинок на воді в будь-якому віці. Для цього передбачається реалізація наступних завдань:

  - Популяризація плавання серед жителів м. Чернівців як олімпійського виду спорту та навчання життєво необхідним навичкам перебування на воді.  Пропаганда плавання, як інструмента для досягнення успіху в кар'єрі та житті.

  - Реалізація перших проектів, пов'язаних зі створенням, реконструкцією та організацією ефективної експлуатації плавальних басейнів, заснованих на принципах цієї Програми.

  - Впровадження програм навчання плаванню дітей на умовах консолідованого фінансування (бюджет, батьки, меценати).

  - Створення умов для забезпечення зручного відвідування басейнів людей з обмеженими фізичними можливостями.

  - Організація ефективної роботи плавальних басейнів комунальної форми власності, заснованої на принципі окупності в період експлуатації, без здійснення (або з мінімізацією) дотаційного фінансування.

  - Підготовка і навчання спеціалістів з управління експлуатацією плавальними басейнами комунальної форми власності для роботи в ринкових умовах.

  - Реалізація заходів щодо організації підготовки тренерів з водних видів спорту.

  - Створення привабливих умов для залучення в проекти Програми на етапах планування, проектування та управління додаткові джерела фінансування від комерційних, інвестиційних компаній, міжнародних грантів, меценатів та спонсорів.

  - Інтеграція плавальних басейнів міста в туристичну інфраструктуру.

  - Залучення в м. Чернівці регіональних, національних, міжнародних змагань з плавання та інших водних видів спорту.

  - Створення умов для забезпечення, в літній період, в плавальних басейнах міста діяльності програм «Міський пляж».

  - Інтеграція Програми розвитку інфраструктури плавання м.Чернівцях на 2016 – 2020 роки в національну та європейську індустрію плавання.

VI. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПЛАВАННЯ В м. ЧЕРНІВЦЯХ

на 2016-2020 роки

В рамках виконання Програми розвитку інфраструктури плавання в     м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки  передбачається реалізація таких заходів:

- Створення групи координації з управління проектами Програми

1.1. Мета:

- довгострокове планування, координація діяльності суб’єктів та контроль за виконанням Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях  на 2016 – 2020 роки.

Після затвердження Програми федерацією плавання України та Чернівецькою міською радою, передбачається організація групи управління Програми. Група управління Програми складається з двох призначених керівників: з однієї сторони від Чернівецької міської ради,  другої сторони від федерації плавання України.

- Розвиток інфраструктури плавання м.Чернівці

2.1. Мета:

    - Приведення окремих спортивних споруд з плавання (басейнів) у відповідність до стандартів Міжнародної федерації плавання (FINA).

    - Будівництво нових сучасних плавальних басейнів.

    - Забезпечення можливості проведення тренувань і змагань з плавання.

    - Отримання басейнами міста акредитаційних сертифікатів відповідності з реєстрацією в Єдиному електроному всеукраїнському реєстрі спортивних споруд.

Даний проект передбачає розвиток існуючих та будівництво нових водноспортивних комплексів в м.Чернівцях.

В рамках роботи над Генеральним планом міста Чернівців департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Бабчук В.Г.) визначити території для будівництва двох плавальних басейнів районах міста Чернівців. Реалізація кожного об'єкта даної Програми передбачає обґрунтування на принципах, визначених цією Програмою і проходження публічної процедури узгодження за участю Чернівецької міської ради, громадськості міста та федерації плавання України. З метою запобігання будівництва плавальних басейнів без урахування сучасних спортивних вимог, кожний проект повинен пройти аналіз спеціалістами федерації плавання України, як на етапі підготовки Технічного завдання, так на і на етапі завершення проектних робіт. По завершенню будівництва кожен плавальний басейн повинен отримати акредитацію спеціалістами федерації плавання України на відповідність стандартам Міжнародної федерації плавання (FINA).

3. Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну ЗОШ № 27 м. Чернівців (Додаток 1)

3.1. Мета: забезпечити функціонування плавального басейну ЗОШ №27 м.Чернівців» для:

    - Впровадження навчання плаванню дітей дошкільного та шкільного віку.

    - Проведення змагань.

    - Популяризації плавання серед мешканців міста.

    - Створення умов та надання доступу людям з обмеженими фізичними можливостями.

На підставі положень Меморандуму про співпрацю, в процесі розробки Програми інфраструктури розвитку плавання, федерацією плавання України, за участю Технічного партнера федерації, компанії «АТМ» (команди спеціалістів та експертів галузі будівництва водно-спортивних комплексів), розроблений Проект реконструкції та удосконалення діяльності плавального басейну в ЗОШ № 27 м.Чернівців. В основу створення Проекту були закладені принципи, які описані вище в даній Програмі, і головним з них є планування довгострокової ефективної експлуатації плавального басейну та забезпечення надання якісних послуг для жителів міста.

3.2. Впровадження розробленого Проекту передбачає реалізацію кількох принципових рішень:

    - Виділення плавального басейну ЗОШ № 27 м. Чернівців в окреме комунальне підприємство.

    - Забезпечення цілорічної експлуатації.

    - Впровадження програм енергоефективності.

    - Впровадження сучасних програм управління.

    - Впровадження клієнтських програм для різних груп споживачів, починаючи з плавання для немовлят.

Реалізація проекту передбачає бюджетне фінансування в період проектування та будівництва, але експлуатація відбуватиметься на принципі самоокупності, без дотаційного бюджетного фінансування.

4. Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну КСОП «Буковина» (Додаток 2)

4.1. Мета:

    - Створити умови для тренування спортсменів – членів збірних команд з водних видів спорту для підготовки до олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських ігор.

    - Забезпечити можливості проведення змагань з водних видів спорту національного та міжнародного рівня.

    - Популяризація плавання серед мешканців міста.

    - Створення умов та надання доступу людям з обмеженими фізичними можливостями.

На етапі розробки даного проекту федерація плавання України долучила свого технічного партнера – компанію «АТМ». Розроблений Проект реконструкції плавального басейну КСОП «Буковина» відповідає вимогам федерації плавання України для проведення навчально-тренувальних зборів для національної збірної команди з плавання, а також для організації національних та міжнародних змагань.

4.2. Після реконструкції плавального басейну КСОП «Буковина» передбачає сезонну експлуатацію в теплу пору року. Проектом визначено максимально широкий спектр впровадження споживчих програм для різних груп клієнтів, наприклад:

    - Режим «Спорт» - проведення змагань.

    - Режим «Фітнес» - можливість проводити спортивні тренування та займатися власним здоров’ям.

    - Режим «Пляж» - можливість, в умовах дефіциту водних розваг, проводити сімейний відпочинок в комфортних і безпечних умовах. При добре розвиненій логістиці центру міста, враховуючи близькість стадіону і міського парку, цей режим дозволить плавальному басейну КСОП «Буковина» стати новим центром відпочинку жителів міста. Даний режим приверне туристів та гостей міста до Буковинської столиці, особливо на вечірні програми та заходи.

За експертною оцінкою реалізація даного проекту передбачає спільне фінансування (міський бюджет та інвестор) у період реконструкції комплексу і передачу його в управління на період експлуатації керуючій компанії. При цьому взаємні зобов'язання сторони визначають в процесі переговорів. Це найбільш оптимальний і цивілізований варіант відновлення плавального басейну КСОП «Буковина».

5. Проект «План та методичні вказівки з навчання плаванню дітей в дошкільних та загальноосвітніх закладах» (Додаток 3)

5.1. Мета:

- навчання дітей початкових класів знань і навичкам безпечного перебування на воді. Охоплення дітей молодшого шкільного віку – 100%.

Проект навчання плаванню дітей не є обов'язковим уроком плавання. Це не державна програма, не обов'язкова програма спортивної школи, а регіональний проект з соціальною складовою. В основі даного проекту лежить турбота та відповідальність дорослого покоління перед дітьми щодо збереження й зміцнення здоров’я, розвиток як фізичних, психологічних якостей так і рухових здібностей та отримання знань і навичок безпечного перебування на воді. Також, надання всім дітям рівних можливостей навчатися плаванню. При цьому батьки дітей, на основі власного розуміння цінності та необхідності здобути основні навики перебування на воді, самі приймають рішення скористатися цією можливістю чи ні.

Фінансування передбачатиметься переважно з бюджету. Однак,  принципово важливо, що даний проект не є обов'язковим. Це – відповідальність Чернівецької міської ради, депутатського корпусу за здоров’я та розвиток майбутнього покоління. Також важливо, щоб батьки  частково розділили фінансові витрати за навчання своєї дитини плаванню, тобто за отримання нею життєво необхідного навику.

Початок  реалізації та об’єм фінансування даного проекту планується по мірі реконструкції, будівництва та введення в експлуатацію плавальних басейнів міста.

Приклад: Річний бюджет витрат на реалізацію програми (за умови 100% навчання дітей одного року народження) становить 3 млн. грн. на рік. Кількість дітей міста, яких необхідно буде навчити плаванню за рік становить (орієнтовно) 2 500 чол. Курс навчання плаванню включає в себе 24 уроки по ціні 50 грн. за один урок. Загальна вартість курсу навчання на одну дитину складає 1200 грн. Розподіл фінансових витрат на навчання між містом та батьками в реалізації програми навчання дитини становить:

- міський бюджет виділяє 30 грн.(60%)/720 грн. за курс (середня ціна оренди доріжки басейна при плаванні в групі);

- батьки сплачують 20 грн.(40%) /480 грн. за курс (організація процесу навчання).

Групи з навчання плаванню будуть формуватися на базі шкільних класів. По закінченню курсу дитина має скласти тест, а саме подолати дистанцію 25 м одним із спортивних способів плавання. Успішно складений тест буде підставою для оплати послуг тренеру. В реалізації проекту, в частині фінансування навчання дітей плаванню, передбачено участь меценатів та спонсорів. Залучення меценатів відбуватиметься за ініціативи батьківських комітетів.

Реалізація даного Проекту передбачає в подальшому розробку управлінням освіти міської ради окремої Програми з навчання плаванню дітей в м. Чернівцях, з винисенням її на розгляд Чернівецької міської ради.

6. Проект «План з ефективного управління експлуатацією плавальними басейнами»

6.1. Мета:

    - Мінімізація дотаційного режиму фінансування, перехід на формат фінансування через надання послуг.

    - Вироблення оптимального формату експлуатації кожного плавального басейну, навчання і перепідготовка персоналу, впровадження сучасних систем управління експлуатацією.

В Україні працюють більше 500 плавальних басейнів державної, комунальної форм власності. Фінансування експлуатаційних витрат, в першу чергу, це енергоносії та заробітна плата персоналу, відбувається за рахунок бюджету (за фактом надання видаткових рахунків та затвердженим штатним розписом). При цьому, адміністрація басейна не має мотиваційних інструментів для розширення асортименту послуг та підвищення їх якості. Такий принцип організації діяльності спортивного об’єкту відноситься до радянського періоду розвитку спорту і на даний час, в силу прямої залежності від бюджетного фінансування, не є перспективним. З іншого боку, місцеві органи влади, які зацікавлені у підвіщенні якості та активного способу життя населення міста, розвитку спорту через створення сучасних об'єктів спортивної інфраструктури готові на разове фінансування (часткове фінансування, залучення інвестиційних коштів) будівництва спортивних об'єктів. Але, після введення в експлуатацію спортивної споруди, стає актуальним питання її утримання. Це відразу стає проблемою, особливо на даному етапі розвитку суспільства та країни в цілому. Тому Програма розвитку інфраструктури плавання, враховуючи цю ситуацію, пропонує визначити принципи за якими плавальні басейни комунальної форми власності міста будуть фінансуватися з бюджетних коштів тільки на етапі будівництва (реконструкції), а фінансування експлуатаційних видатків відбуватиметься через організацію системи ефективного управління спортивною спорудою. При цьому власник басейна, який буде зацікавлений в довгостроковій діяльності плавального басейну може надавати гранти на оплату окремих видів витрат, а також реалізовувати власні цільові проекти («Програма навчання плаванню дітей», «Програма міського спортивного клубу плавання», «Програма підготовки збірної команди міста до національних чемпіонатів», «Програма реабілітації воїнів АТО», міські змагання тощо).

6.2. У зв'язку з вищезазначеним, для управління плавальними басейнами комунальної форми власності м. Чернівців необхідно реалізувати проект «Програма підготовки управлінського та адміністративного персоналу». Він повинен включати в себе:

    - Розробки кваліфікаційних вимог для персоналу.

    - Попередній відбір персоналу.

    - Навчання персоналу за програмами навчального центру федерації плавання України та отримання сертифікації, підтверджуючих кваліфікацію.

    - Супроводження роботи персоналу експертами галузі на етапі запуску басейнів.

    - Стажування та підвищення кваліфікації персоналу у навчальному центрі федерації плавання України, спеціалізованих тренінгових центрах, галузевих семінарах.

Бюджет витрат на підготовку управлінського та адміністративного персоналу для роботи плавальних басейнів в умовах ринкової економіки за 5 років складатиме (приблизно) - 250 тис. грн.

7. Семінар для майбутніх студентів-архітекторів: «Методика проектування сучасних спортивних басейнів

7.1. Мета:

    - Навчання студентів, майбутніх архітекторів сучасним вимогам в проектуванні, будівництві та експлуатації плавальних басейнів.

    - Презентація інноваційних технологій, які застосовуються при експлуатації плавальних басейнів.

В Україні нажаль немає плавальних басейнів, які б відповідали стандартам Міжнародної федерації плавання (FINA). Українські будівельні норми і правила (ДБН) застаріли і не дозволяють архітекторам та будівельникам створювати спортивні плавальні басейни, які б відповідали стандартам для проведення міжнародних змагань з водних видів спорту. федерація плавання України зацікавлена у розробці нових, сучасних проектів плавальних басейнів різного формату, тому спільними зусиллями експертів, федерація плавання України починає цикл семінарів для студентів архітекторів. В теми семінарів увійдут лекції з проетування спортивних споруд за міжнародними стандартами, будуть розглянуті вимоги і методики створення сучасних водних комплексів і плавальних басейнів та можливість реалізації ідей проектів в умовах сьогодення. Перший семінар для студентів-архітекторів відбувся 15 жовтня 2015 року в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича на кафедрі архітектури, факультету архітектури, будівництва та декоративно – приладного мистецтва.

8. Визначення згідно Генерального плану м.Чернівці територій для будівництва нових плавальних басейнів.

8.1. Мета:

- забезпечення доступності всіх жителів м.Чернівці до послуг плавання.

Даним проектом передбачається згідно Генерального плану міста Чернівців визначити території для будівництва сучасних плавальних басейнів в різних районах міста. Місто Чернівці знаходиться в стадії активного розвитку. Аналіз розміщення існуючих наявних плавальних басейнів на території мста виявив відсутність планування та розміщення басейнів в різних районах міста. У зв'язку з цим, ініціативна група з розробки Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях на 2016 – 2020 роки, спільно з головним архітектором міста Чернівців, внесли пропозицію розглянути можливість відведення територій для будівництва плавальних басейнів у різних районах міста. Наявність плавальних басейнів в різних районах міста дозволить жителям даних районів зручно користуватися послугами та програмами з плавання. Рішення по даному питанню буде запропоновано головним архітектором міста з обґрунтуванням місць для будівництва.

В рамках даного проекту запропоновано проведення архітектурного конкурсу серед молодих архітекторів та студентів архітектурних факультетів навчальних закладів міста на кращий проект плавального бассейну за стандартами (FINA). Організатори конкурсу: федерація плавання України, Чернівецька міська рада та Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. Призовий фонд переможця конкурсу - 20 тис. грн. Бюджет організації та проведення конкурсу - 40 тис. грн. (у тому числі призовий фонд).

9. Підготовка тренерів.

9.1. Мета:

- забезпечити підготовку тренерів з плавання та інших видів водного спорту.

В рамках реалізації програм «Навчального центру» федерації плавання України передбачені додаткові навчальні семінари, тренінги, майстер-класи з провідними спеціалістами та тренерами для підготовки високо професіональних та різнофункціональних тренерів з плавання, які можуть проводити навчання з плавання для дітей, проведення групових занять з акваеробіки, а також можуть працювати з вагітними жінками, немовлятами та дітьми-інвалідами. Оплата додаткових курсів може здійснюватися як з бюджету на експлуатацію плавального басейну так за власні кошти тренера.

VII. ГРАФІК  ПОЕТАПНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПЛАВАННЯ В м.ЧЕРНІВЦЯХ на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Назва заходу | Орієнтовні обсяги фінансування Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 рік (тис. грн.) | 2017 рік (тис. грн.) | 2018 рік (тис. грн.) | 2019 рік (тис. грн.) | 2020 рік (тис. грн.) |
|  | Розвиток інфраструктури плавання м.Чернівців: |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну ЗОШ № 27 м. Чернівців | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - |
| 2. | Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну КСОП «Буковина» | - | 5 000,0 | 17 000,0 | - | - |
| 3. | Впровадження заходів з ефективного управління експлуатації плавальних бассейнів | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 200,0 |
| 4. | Підготовка тренерів | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
| 5. | Навчання дітей плаванню | 300,0 | 600,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 500,0 |
| 6. | Семінар для майбутніх студентів-архітекторів: «Методика проектування сучасних спортивних басейнів» | 40,0 | - | - | - | - |
| 7. | Визначення, згідно Генерального плану м.Чернівців, територій для будівництва нових плавальних басейнів | - | - | - | - | - |
| 8. | Новий плавальний басейн в одному з районів міста | - | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | Всього | 10 450,0 | 15 770,0 | 18 180,0 | 21 330,0 | 21 740,0 |
| Всього за 5 років на Програму розвитку інфраструктури плавання необхідно |  | 87 470,0 тис. грн. |  |  |  |  |

VІІI. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

Программа розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 2020 роки передбачає розвиток плавання та водних видів спорту, відпочинку та реабілітації для жителів та гостей міста, як невід’ємної частини життя. В основу Програми закладено задоволення потреб споживачів послугами плавальних басейнів, незалежно від статі та віку, національності та релігійних конфесій. Мешканці міста матимуть можливість вільного доступу до різноманітних програм та послуг, які надають плавальні басейни і водні комплекси.

Цією Програмою визначено 8 заходів (проектів), комплексна реалізація яких у найближчі 5 років дозволить покласти початок розвитку культури плавання в місті на багато поколінь. Важливо, щоб реалізація проектів Програми відбувалася у взаємному зв'язку і координації з іншими сферами життя міста та на засадах, визначених у цій Програмі.

Передбачається, що в період реалізації Програми в місті будуть ініційовані інші проекти пов'язані з розвитком водних видів спорту і відпочинку. Але для цього міська влада повинна підтримати розвиток плавання та сприяти реалізації Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях.

За п'ять років реалізації програми планується досягнення таких результатів:

- Споживачі

Реалізація Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях забезпечить доступ в плавальні басейни груп споживачів різного віку, починаючи з 2-х місяців та закінчуючи людьми похилого віку. При введенні в експлуатацію за 5 років запланованих громадських плавальних басейнів, їх загальна пропускна спроможність складатиме - 5100 чол/день. Передбачається, що на постійній основі тренуватися та займатися відпочинком і оздоровленням в басейнах міста будуть 10 – 12 тис. чол., шо становиь 4-5% від загальної кількості жителів міста.

2. Плавальні басейни

Кількість діючих плавальних басейнів в місті буде досягати 15 одиниць. В тому числі, будуть реконструйовані:

- Плавальний басейн ЗОШ № 27 м. Чернівців;

- Відкритий плавальний басейн КСОП«Буковина».

Планується будівництво нового плавального басейну в місті. Крім цього, будуть добудовані плавальні басейни в спортивних клубах та фітнес-центрах по вул. Рівненська, вул. Героїв Майдану, Парковий проїзд, вул.Головна.

Із загальної кількості басейнів, будуть функціонувати:

- спортивних (25 м) - 7 одиниць.

- спортивних (50 м) - 1 одиниця.

Площа поверхні води в плавальних басейнах міста за 5 років реалізації Програми в місті зросте в 7 разів і складе - 3550 м2. Басейни будуть розташовані у всіх районах міста.

2.1. Можливості плавальних басейнів.

2.2.1. Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях передбачає створення інфраструктури плавання з використанням новітних технологій в індустрії будівництва плавальних басейнів, що відповідає потребам жителів міста та потребам спортсменів. Тому інфрастуктурний комплекс басейнів забезпечить системний розвиток в місті наступних спортивних дисциплін:

а) Плавання.

б) Водне поло.

в) Синхронне плавання.

г) За сприятливих умов можна розглядати розвиток такого виду спорту як стрибки у воду.

2.2. Спортивні функції басейнів.

2.2.1. Проведення:

а) Індивідуальних тренувань.

б) Тренувань клубних команд.

в) Тренувань збірних команд міста.

г) Тренувань національних збірних команд з плавання і водного поло (у літній період).

д) Міських, регіональних змагань.

е) Тренувань і змагань з паралімпійських програм.

є) Державних змагань з плавання і водного поло (в басейні КСОП «Буковина» в літній період при додатковій установці тимчасового тренувального басейну).

ж) Міжнародних юнацьких, юніорських та молодіжних змагань,  змагань Masters (в басейні КСОП «Буковина» в літній період при додатковій установці тимчасового тренувального басейну).

с) Тренувань, національних, міжнародних турнірів з вейкбордингу (в басейні КСОП «Буковина» в літній період).

2.3. Соціальні функції басейнів.

2.3.1. Навчання дітей плаванню.

2.3.2. Реабілітація воїнів АТО.

2.3.3. Оздоровлення людей з обмеженою фізичними можливостями.

2.3.4. Посттравматична реабілітація.

2.4. Оздоровчі та розважальні функції басейнів.

2.4.1. Оздоровче плавання.

2.4.2. Індивідуальне плавання.

2.4.3. Заняття в режимі «фітнес».

2.4.4. Дитячі водні свята та фестивалі.

2.4.5. Сімейне плавання.

3. Змагання

Участь у змаганнях відкриває унікальні можливості для подорожей дітям, жителям міста, дає змогу для чесної конкуренції, перемог та гідності представляти честь міста та України. Інфраструктурний та організаційний ресурс міста дозволить проводити в Чернівцях впродовж року до 30 регіональних, 10 національних і 3-4 міжнародних змагань. Організація та проведення національних та міжнародних змагань в м. Чернівцях забезпечить місту популярність і підвищить туристичну привабливість.

4. Спортивні клуби

Будівництво сучасної інфраструктури сприятиме організації спортивних клубів плавання нового покоління на території міста. Вони будуть основою для зростання спортивних результатів і якісно нового формату відносин у системі: клуб- тренер- батьки- спортсмен (дитина).  За прогнозами запропоновані підходи та принципи Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях дозволять організувати 7-10 спортивних клубів з плавання та інших водних видів спорту.

5. Школа тренерів

Запланована кількість плавальних басейнів та очікувана кількість потенційних клієнтів вказує на потребу підготовки тренерів з водних видів спорту. Власники плавальних басейнів повинні будуть провести велику селекційну роботу з підбору, навчання і, можливо, перекваліфікації тренерського складу. Плавальні басейни міста у п'ятирічній перспективі зможуть забезпечити роботою (в залежності від обраного формату та режиму роботи) 100-200 тренерів.

6. Навчання плаванню дітей

Згідно з даними статистики, щорічна кількість першокласників в місті становить 2500 дітей. В результаті ефективного впровадження Програми розвитку інфраструктури плавання місто щорічно зможе навчати всіх дітей навичкам плавання і безпечного перебування на воді. Щорічний бюджет видатків на  навчання плаванню дітей буде визнчено окремою Програмою навчанню плаванню дітей в м. Чернівцях.

7. Фінанси

Зведений бюджет видатків на фінансування проектів Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях за 5 років складатиме 87,47 млн.грн. В середньому в рік це - 17,5 млн. грн., що становить 1,7% річного бюджету м.Чернівців. Витрати на фінансування експлуатації плавальних басейнів з міського бюджету - 0,0 грн. Витрати на фінансування створення інфраструктури плавання (плавальних басейнів) за 5 років будуть складати 78 млн.грн., які бюджет міста витратить на реконструкцію та будівництво 3 плавальних басейнів: ЗОШ № 27  м. Чернівців (реконструкція), плавальний басейн КСОП «Буковина» (реконструкція), плавальний басейн в м. Чернівцях (будівництво). Мінімальний термін  експлуатації басейнів після реконструкції - 20 років, тобто в середньому 3,9 млн.грн. інвестицій на інфраструктуру в рік.

Очікувана сума доходів від надання послуг басейнами та водноспортивними комлексами міста за 5 років прогнозується від 70,0 до 100,0 млн.грн. При цьому функціонування басейнів відбуватиметься на принципах самоокупності експлуатації, за рахунох надання спортивних послуг. Тобто, замість дотаційного фінансування, до міського бюджету будуть надходити податки. Крім цього, даний принцип організації роботи басейнів дозволить розвиватися ринку професіональних спеціалістів з управління басейнами. Крім бюджетного фінансування Програма дозволяє залучати «дорогі» за експлуатацією інші водні види спорту.

Враховуючи соціально – економічний потенціал міста та використовуючи принцип взаємної зацікавленості і мотивації суб’єктів, при дефіциті сучасних плавальних басейнів та зростаючому попиті на спортивні послуги Програма розвику інфраструктури плавання в м. Чернівцях визначає вектор розвитку спорту та здорового способу життя в місті в якості поєднання інтересів мешканів, спортсменів, інвесторів та влади.

ІX. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Фінансування проектів в рамках Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях буде здійснюватися за рахунок міського бюджету в межах асигнувань передбачених на відповідний рік, позабюджетних коштів, державних коштів, власних коштів інвесторів і інших джерел фінансування  незаборонених чинним законодавством.

Фінансові параметри проектів та планів за графіком поетапної реалізації

| № з/п | Назва проекту, програми | Бюджет проектів (тис. грн.) | Термін реалізації проектів | Джерела фінансування на етапі створення (планування, проектування) | Джерела фінансування на етапі експлуатації | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розвиток інфраструктури плавання м. Чернівці: | Розраховується індивідуально | Згідно термінів | - міський бюджет - міжбюджетні трансферти; - інвестор; - гранти | Самоокупність | Чернівецька міська рада, федерація плавання України |
| 1. | Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну ЗОШ № 27 м.Чернівців | 20 000,0 | 12 – 16 місяців | - міський бюджет, в тому числі кошти NEFCO | Самоокупність | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, виконавчі органи міської ради, федерація плавання України |
| 2. | Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну КСОП «Буковина» | 22 000,0 | 10-12 місяців | - міський бюджет - інвестор | Самоокупність | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, виконавчі органи міської ради, федерація плавання України |
| 3. | Впровадження заходів з ефективного управління експлуатацією плавальними басейнами | 50,0 в рік (бюджет для одного басейну) | Впродовж року | - | Кошти з бюджету на експлуатацію плавального басейну | Чернівецька міська рада, виконавчі органи міської ради, керівники плавальни басейнів, федерація плавання України |
| 4. | Підготовка тренерів | Розраховується індивідуально | Впродовж року | - | Власні кошти тренерів, кошти із бюджету на експлуатацію плавального басейну | Федерація плавання України, Чернівецька міська рада, керівники плавальних басейнів |
| 5. | Навчання плаванню дітей | Затвердження окремої Програми навчання плаванню дітей в м. Чернівцях | Впродовж року | - | - міський бюджет, - батьки та меценати | Чернівецька міська, виконавчі органи міської ради, федерація плавання України |
| 6. | Проведення семінару студентів-архітекторів «Методика проектування сучасних спортивних басейнів» | 40,0 | До кінця 2015 року | - | - федерація плавання України - меценати | Федерація плавання України |
| 7. | Визначення, згідно Генерального плану м.Чернівців, територій для будівництва нових плавальних басейнів | - | 2016 – 2020 роки | - | - | Чернівецька міська, виконавчі органи міської ради |
| 8. | Плавальний басейн в Першотравневому р-ні м. Чернівці (25х16) | 40 000,0 | 18 місяців | - міський бюджет - міжбюджетні трансферти; - інвестор; - гранти | Самоокупність | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, виконавчі органи міської ради |

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

З сторони федерації плавання України визначили відповідальну особу за реалізацію Програми Першого віце-президента федерації плавання України Шуміліна В.О., з сторони Чернівецької міської ради секретаря Чернівецької міської ради VII скликання.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки здійснює постійна депутатська комісія міської ради гуманітарної політики, виконавчий комітет міської ради, громадська рада при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради та федерація плавання України.

Чернівецький міський голова 						 О. Каспрук