Інформація

про виконання комплексної Програми «Захист» м. Чернівців на 2013 – 2015 роки,

затвердженої рішенням міської ради VІ скликання  від 27.12.2012 р. № 706, зі змінами та доповненнями

| № з/п | ## Перелік заходів Програми | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| І. Напрям діяльності (пріоритетне завдання) «Надання адресної матеріальної підтримки найбільш соціально незахищеним чернівчанам, пошук нових форм та методів боротьби з бідністю» |  |  |
| 1. | ## З метою поглиблення адресності допомоги, виявлення найбільш соціально незахищених чернівчан регулярно проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, інвалідів, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення. На підставі виявленого щоквартально поновлювати соціальні пас-порти районів та міста. | З метою удосконалення системи надання різних видів адресної допомоги департаментом праці та соціального захисту населення міської ради ведеться облік малозабезпечених чернівчан і допомоги, яка їм надавалася. Постійно проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання, результати заносяться в базу даних. На підставі цього щокварталу поновлюється соціальний паспорт міста. В м. Чернівцях налічується: - 2013 р. – 69328 пенсіонерів, з них 5582 ветерани війни, 14104 інваліди, 1624 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 617 учасників бойових дій в Афганістані, 941 сім’ї з дітьми-інвалідами. - 2014 р. – 70980 пенсіонерів, з них 5026 ветерани війни, 13720 інваліди, 1609 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 628 учасників бойових дій в Афганістані, 962 сім’ї з дітьми-інвалідами. - 9 місяців 2015 р. – 72484 пенсіонерів, з них 5325 ветерани війни, 13824 інваліди, 1603 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 624 учасників бойових дій в Афганістані, 983 сім’я з дітьми-інвалідами. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ## Надання адресної матеріальної допомоги найбільш соціально незахищеним ветеранам війни і праці, дітям війни, громадянам похилого віку, інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, сиротам, сім’ям з дітьми, іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих обствинах. | Згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради та комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам м. Чернівців, які опинилися в складних життєвих обставинах, адресна матеріальна допомога надана: - 2013 р. - 369 чернівчанам на загальну суму 177,4 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду міського бюджету 336 громадянам на суму 93,0 тис. грн. та за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 33 громадянам на суму 84,4 тис. грн. За рахунок районних бюджетів, а саме за рахунок коштів загального фонду бюджету, допомогу отримали 2101 чернівчанин на загальну суму 411,9 тис. грн., за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку - 60 чол. на суму 8,3 тис. грн. - 2014 р. - 586 чернівчанам на загальну суму 328,1 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду міського бюджету 517 громадянам на суму 188,6 тис. грн. та за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 69 громадянам на суму 139,5 тис. грн. За рахунок районних бюджетів, а саме за рахунок коштів загального фонду бюджету, допомогу отримали 1909 чернівчан на суму 378,4 тис. грн., за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку 64 громадянам на суму 8,4 тис. грн. - 9 місяців 2015 р. - 943 чернівчанам на загальну суму 1245,8 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду міського бюджету 781 громадяну на суму 331,9 тис. грн. та за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 162 громадянамм на суму 913,9 тис. грн. За рахунок районних бюджетів, а саме за рахунок коштів загального фонду бюджету, допомогу отримали 1494 чернівчанина на суму 318,3 тис. грн., за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку 17 чол. на суму 3,9 тис. грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | ## Надавати допомогу на поховання окремих категорій громадян, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99. Проводити відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян. | Відповідно до чинного законодавства допомогу на поховання: - 2013 р. за рахунок бюджетів районних в місті рад надана допомога на поховання 132 особам на загальну суму 79,2 тис.грн. За рахунок загального фонду міського бюджету оплачені послуги з поховання 54 осіб на 65,6 тис.грн. - 2014 р. за рахунок бюджетів районних в місті рад надана допомога на поховання 145 особам на загальну суму 87,0 тис.грн. За рахунок загального фонду міського бюджету оплачені послуги з поховання 46 осіб на 62,8 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. за рахунок бюджетів районних в місті рад надана допомога на поховання 102 особам на загальну суму 61,3 тис.грн. За рахунок загального фонду міського бюджету оплачені послуги з поховання 27 осіб на 41,0 тис.грн. |
| 4. | ## Забезпечити громадянам, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг. | - 2013 р. забезпечено надання пільг з оплати за житлово – комунальні послуги в середньому 190 особам, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», на загальну суму 203,2 тис.грн. - 2014 р. забезпечено надання пільг з оплати за житлово – комунальні послуги в середньому 189 особам, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», на загальну суму 187,4 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. забезпечено надання пільг з оплати за житлово – комунальні послуги в середньому 184 особам, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», на загальну суму 177,0 тис.грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. | ## Продовжити надання пільг по житлових субсидіях окремим категоріям малозабезпечених громадян, визначених рішенням міської ради ІІІ скликання від 21.05.1998 р. № 9 зі змінами, внесеними рішенням міської ради ІV скликання від 24.02.2005 р. № 664 та міської ради VІ скликання від 14.14.2011 р. № 122. | - 2013 р. надано пільг по житлових субсидіях окремим категоріям малозабезпечених громадян: 42 малозабезпеченим сім’ям за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста частково або повністю відшкодована їх частка оплати за спожиті житлово-комунальні послуги. Видатки на ці потреби склали 32,8 тис.грн. - 2014 р. надано пільг по житлових субсидіях окремим категоріям малозабезпечених громадян. 30 малозабезпеченим сім’ям за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста частково або повністю відшкодована їх частка оплати за спожиті житлово-комунальні послуги. Видатки на ці потреби склали 17,9 тис.грн. Відповідно до рішення сесії Чернівецької міської ради від 25.12.2014.р. № 1451 з 01.10.2014 р. припинено надання пільг по житлових субсидіях окремим категоріям малозабезпечених громадян |
| 5. | ## Надання адресної матеріальної допомоги інвалідам І групи, які на безоплатній основі обслуговуються Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування «Турбота» та яким надано статус «лежачий» для часткового покриття витрат на оплату житлово – комунальних послуг | За 9 місяців 2015 р. адресна матеріальна допомога надана 31 інваліду І групи, які на безоплатній основі обслуговуються Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування «Турбота», на загальну суму 22,0 тис. грн. |
| 6. | ## Продовжити пільгове прання білизни одиноким громадянам похилого віку, які опікаються комунальним центром “Турбота” та міською організацією Товариства Червоного Хреста України. | Впродовж 2013 р. 334 підопічних комунального центру «Турбота» та міської організації Товариства Червоного Хреста України користувались пільговим пранням білизни. На ці цілі з міського бюджету було спрямовано 89,2 тис. грн. - 2014 р. 311 підопічних - на суму 87,8 тис. грн. - 9 місяців 2015 р. 161 підопічних - на суму 50,7 тис. грн. |
| 7. | ## Забезпечити пільгове користування послугами лазень для найбільш малозабезпечених верств чернівчан, в першу чергу одиноких громадян похилого віку, інвалідів. | Пільгове користування послугами лазень надається громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни та іншим категоріям населення, які потребують соціальної підтримки: - 2013 р. - 275 осіб на суму 144,6 тис.грн. - 2014 р. - 310 осіб на суму 158,0 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. - 231 особа на суму 134,7 тис. грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. | ## Проводити роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання приватних структур, які надають послуги перукарень, ремонту взуття, одягу, побутової апаратури, хімчистки щодо організації ними пільгового обслуговування малозахищених верств населення. | Виконавчими органами міської ради при роботі з суб’єктами господарювання акцентується увага на участі в міській благодійній акції «Милосердя» та наданні ними грошової допомоги і послуг пільговим категоріям населення. Департаментом економіки міської ради постійно проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання приватної форми власності, що надають послуги перукарень, ремонту взуття, одягу, побутової техніки, хімчистки, щодо організації ними пільгового обслуговування малозахищених верств населення. |
| 9. | ## Продовжити часткове відшкодування проїзду в громадському транспорті Почесним донорам України. | На виконання рішення міської ради VІ скликання від 29.12.2011 р. № 389 щодо часткового відшкодування витрат на проїзд у міському транспорті Почесним донорам України за рахунок бюджетів районних в місті рад Почесним донорам України відшкодовується вартість проїзду у міському громадському транспорті: - 2013 р. - 72 Почесним донорам України частково відшкодовано вартість проїзду у міському громадському транспорті на суму 47,7 тис.грн. - 2014 р. - 69 Почесним донорам України частково відшкодовано вартість проїзду у міському громадському транспорті на суму 45,8 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. - 66 Почесним донорам України частково відшкодовано вартість проїзду у міському громадському транспорті на суму 32,3 тис.грн. |
| 10. | ## Продовжити щомісячну доплату до пенсії окремим малозабезпеченим громадянам, які мають заслуги перед містом. | Відповідно до рішень міської ради про встановлення щомісячних доплат до пенсії окремим громадянам, які мають заслуги перед містом, за рахунок коштів цільового фонду соціально – економічного розвитку міста щомісяця проводилась доплата до пенсій: - 2013 р.- 8 громадянам, які мають заслуги перед містом, на суму 32,1 тис.грн. - 2014 р. – 6 громадянам, які мають заслуги перед містом, на суму 26,5 тис.грн. - 9 місяців 2015 р.- 6 громадянам, які мають заслуги перед містом, на суму 19,1 тис.грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11. | ## Проводити щомісячну виплату адресної матеріальної допомоги сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані. | Відповідно до рішень міської ради про щомісячну адресну матеріальну допомогу сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, здійснюється виплата відповідної допомоги: - 2013 р. проведені щомісячні виплати 11 сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, та інваліду І групи, учаснику бойових дій в Афганістані, Яшину М.М., на загальну суму 84,7 тис.грн. - 2014 р. - 10 сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, та інваліду І групи, учаснику бойових дій в Афганістані, Яшину М.М., на загальну суму 80,6 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. - 10 сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, та інваліду І групи, учаснику бойових дій в Афганістані, Яшину М.М., на загальну суму 58,2 тис.грн. |
| 12. | Проводити щомісячну виплату адресної матеріальної допомоги вдовам учасників бойових дій в Афганістані, які вдруге не вийшли заміж. | Відповідно до рішень міської ради про щомісячну адресну матеріальну допомогу вдовам учасників бойових дій в Афганістані, які вдруге не вийшли заміж, здійснюється виплата відповідної допомоги. - 2013 р. - 21 вдові на суму 57,9 тис.грн. - 2014 р. - 23 вдовам на суму 63,5 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. - 24 вдовам на суму 64,1 тис.грн. |
| 13. | Продовжити щомісячну доплату до пенсії інвалідам Великої Вітчизняної війни, які безпосередньо брали участь в бойових діях у 1941 – 1945 роках | Відповідно до рішень міської ради про встановлення щомісячних доплат до пенсії інвалідам Великої Вітчизняної війни проводиться щомісячна доплата: - 2013 р. проведені щомісячні доплати 168 інвалідам І групи Великої Вітчизняної війни на загальну суму 150,1 тис.грн. - 2014 р. - 140 інвалідам І групи Великої Вітчизняної війни на загальну суму 126,5 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. – 231 інваліду Великої Вітчизняної війни на загальну суму 524,6 тис.грн. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Проводити щомісячну виплату адресної матеріальної допомоги батькам, діти яких померли в період проходження військової служби в мирний час та на яких поширюється чинність Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» | Відповідно до рішень міської ради про щомісячну адресну матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час здійснюється виплата відповідної допомоги - 2013 р. проведені щомісячні виплати 15 сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час на загальну суму 13,9 тис.грн. - 2014 р. - 14 сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час на загальну суму 12,6 тис.грн. - 9 місяців 2015 р. - 14 сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців у мирний час на загальну суму 29,7 тис.грн. |
| 15. | Продовжити практику щорічного проведення міської благодійної акції «Милосердя», організовуючи в рамках акції благодійні вечори, бали, аукціони, виставки-продаж тощо. Зібрані в ході акції кошти, продукти харчування, речі першої необхідності спрямовувати на додаткову матеріальну підтримку соціально незахищених чернів-чан, в першу чергу, важкохворих дітей, сиріт. | Продовжує розвиватися міська благодійна акція «Милосердя». Завдяки спільним зусиллям членів оргкомітету та робочої групи міської акції «Милосердя», міського благодійного фонду «Милосердя» для надання додаткової матеріальної підтримки інвалідам, сиротам, громадянам похилого віку: - 2013 р. залучено грошові надходження на загальну суму понад 249,6 тис. грн. За цей період за рахунок доброчинних надходжень міським благодійним фондом «Милосердя» надана грошова допомога 23 сім’ям, які потребували коштів на лікування, в першу чергу важкохворих дітей, на загальну суму 54,9 тис. грн., 67 осіб. та 6 організацій отримали товарно-матеріальні цінності на загальну суму 9,3 тис. грн. - 2014 р. залучено грошові надходження на загальну суму понад 84,4 тис. грн. За цей період за рахунок доброчинних надходжень міським благодійним фондом «Милосердя» надана грошова допомога 21 сім’ї, які потребували коштів на лікування, в першу чергу важкохворих дітей, на загальну суму 62,7 тис. грн., 33 чол. та 3 організацій отримали товарно-матеріальні цінності на загальну суму 7,3 тис. грн. - 9 місяців 2015 р. - залучено грошові надходження на загальну суму 36,3 тис. грн. За цей період за рахунок доброчинних надходжень міським благодійним фондом «Милосердя» надана грошова допомога 32 сім’ї, які потребували коштів на лікування, в першу чергу важкохворих дітей, на загальну суму 57,5 тис. грн. та 9 чол. отримали товарно-матеріальні цінності на загальну суму 2,3 тис. грн. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16. | ## Впроваджувати нові форми і методи роботи з людьми похилого віку та інвалідами в комунальному центрі «Турбота». Для цього: - розширювати асортимент соціального магазину, збільшити кількість користувачів їх послуг; - ширше використовувати можливості диспет-черського пункту для надання безкоштовних транспортних послуг громадянам з обмеженими фізичними можливостями; - обладнати в центрі кабінет лікувальної фізкуль-тури; - придбати додаткові транспортні засоби для дис-петчерського пункту; | В м. Чернівцях продовжує свою роботу комунальний центр «Турбота», який на професійній основі надає соціальні послуги одиноким та самотньо проживаючим громадянам похилого віку, інвалідам та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Впродовж 2013 – 2015 років структурними підрозділами центру було надано 1099,9 тис. різноманітних соціальних послуг підопічним вдома та в центрі (2013 р. – 396,6 тис., 2014 р. – 421,9 тис., 9 місяців 2015 р. – 281,4 тис.) . Станом на 01.10.2015 р. відділеннями соціальної допомоги вдома обслуговується 820 підопічних, з яких 347 - старші 80 років, 314 – інваліди, 72 – з повністю втраченою руховою активністю. Серед загальної кількості підопічних відділень соціальної допомоги вдома –719 одиноких. Станом на 01.10.2015 р. 103 пенсіонерів та інвалідів, у яких є працездатні родичі, що згідно з чинним законодавством повинні забезпечити їм догляд і допомогу, обслуговуються центром «Турбота» на платній основі, зокрема, відділеннями соціальної допомоги вдома – 82 особи. Позитивним є факт надходження коштів від платного обслуговування на спеціальний рахунок територіального центру, які використовуються за призначенням. Так, за надання платних соціальних послуг впродовж 2013 – 2015 років центр «Турбота» отримав 140,6 тис. грн. ( 2013 р. – 36,8 тис. грн., 2014 р. – 57,5 тис. грн. 9 місяців 2015 р. - 46,3 тис. грн.) Постійно проводиться акція зі збору речей, що були у користуванні, від фізичних осіб та установ для забезпечення соціально незахищених чернівчан необхідним одягом. Впродовж 2013-2015 років (2013 р. - 1223 чол., 2014р. – 1016 чол., 9 місяців 2015 р. – 651 чол.) скористалися послугами соціального магазину. Впродовж 2013 - 2015 роки транспортні послуги через диспетчерський пункт отримали 3349 осіб з обмеженою руховою активністю, в тому числі і діти – інваліди, які здебільшого користуються спецавтотранспортом центру для перевезення їх до відповідних установ для реабілітації. Один автомобіль центру було передано в зону проведення АТО. Збільшується кількість підопічних, які користуються послугами лікувальної фізкультури. Впродовж 2013 р. – 75 підопічних, 2014 р. – 121 підопічний, 9 місяців 2015 р. – 103 підопічних скористалися зазначеними послугами. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При відділенні соціальної побутової адаптації успішно продовжує працювати Університет третього віку, слухачі якого мають можливість відвідувати шість факультетів До навчального процесу залучаються викладачі вищих навчальних закладів, працівники музеїв, лікарі та інші спеціалісти. |
| 17. | ## Щорічно організовувати забезпечення безкоштовними дровами малозабезпечених громадян похилого віку та інвалідів, які цього потребують, за рахунок запасів тресту зеленого господарства і протизсувних робіт, парку «Жовтневий», КЖРЕПів та інших організацій міста, які проводять вирубку дерев. | Як і в попередні роки, працівники комунального центру «Турбота» продовжують організовувати завезення, розпилювання та розколювання дров потребуючим підопічним. Допомога у вигляді дров від фізичних осіб надавалася підопічним центру, які проживають в приватному секторі та потребують твердого палива: - 2013 р. - 12 підопічним було завезено дрова на загальну суму 1975 грн. - 2014 р. - 31 підопічному було завезено дрова на загальну суму 5150 грн. - 9 місяців 2015 р. – 7 підопічним було завезено дрова на загальну суму 1350 грн. |
| 18. | ## Забезпечити громадянам похилого віку та інвалідам, які уклали договори довічного утримання і договори дарування нерухомого майна на користь міської ради, відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання матеріальної допомоги на прожиття. | Продовжує діяти договір дарування нерухомого майна однієї сім’ї, з числа підопічних, на користь міської ради. Відповідно до цього договору сім’я щомісячна отримує через комунальний центр «Турбота» матеріальну допомогу на прожиття та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. На ці потреби з міського бюджету спрямовано: - 2013 році - 5,4 тис. грн. - 2014 р. - 6,5 тис. грн. - 9 місяців 2015 р. спрямовано 4,4 тис.грн. Проводовжується роз’яснювальна робота з підопічними центру з метою укладання нових договорів на користь міської ради. |
| 19. | ## Організовувати для малозабезпечених громадян міста передплату на газету «Чернівці». | - 2013 р. - рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.12.2012 р. № 792/24 за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для оформлення передплати 500 примірників газети «Чернівці» виділено 50,0 тис.грн. - 2014 р. - відповідно до договору з КП «Інформаційно-видавничий центр «Чернівці»» від 24.11.2014 року № 15 оформлена передплата 500 примірників газети «Чернівці» для малозабезпечених громадян міста на суму 52,1 тис.грн. - 2015 р. - оформлена передплата 400 примірників газети «Чернівці» для малозабезпечених громадян міста на суму 60,0 тис.грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20. | ## Забезпечити дієвий соціальний захист та матеріальну підтримку громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних катастроф, пожеж. ## У випадку необхідності оперативно вирішувати питання забезпечення їх своєчасною медичною допомогою, продуктами харчування, речами першої не обхідності, ремонтом житла тощо. ## Продовжити виплату разової грошової допомоги меш-канцям Чернівців, у яких з незалежних від них причин, внаслідок надзвичайних ситуацій повністю або на 50 від-сотків і більше знищено незастраховане майно. | Впроджовж 2013 – 2014 роках сімей, які мали право на матеріальну допомогу відповідно до Методики розрахунку разової грошової допомоги мешканцям міста Чернівців, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.02.2008 р. № 68/3 не було. За 9 місяців 2015 р. 3 сім’ям надана допомога на загальну суму 38,4 тис. грн. |
| 21. | ## Продовжити виплату щомісячної адресної мате-ріальної допомоги вихованцям дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. | Рішенням міської ради встановлено щомісячну адресну матеріальну допомогу в розмірі 250 грн. дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки - вихованцям дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей: в 2013 р. на ці цілі спрямовано 47,7 тис. грн. - 2014 р. - 51,0 тис. грн. - 9 місяців 2015 р. - 28,5 тис. грн. |
| 22. | ## Постійно удосконалювати в управліннях праці та соціального захисту населення призначення допомог та субсидій за єдиною заявою. | В департаменті праці та соціального захисту населення міської ради впроваджена Єдина технологія прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів державних допомог та субсидій. |
| 23. | ## Підтримувати в актуальному стані Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» в районних управліннях соціального захисту населення департаменту праці та соціального захисту населення міської ради створено та підтримується Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, який містить відповідну інформацію. Відповідно до чинного законодавства надавалися пільги ветеранам війни, праці та військової служби, дітям війни, багатодітним сім’ям, іншим пільговим категоріям громадян. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | ## Вживати заходів щодо забезпечення перевезення пільгових категорій громадян міським автотранспортом по соціальних проїзних квитках. | Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.07.2013 р. № 384/12 «Про затвердження Порядку перевезення малозабезпечених громадян в громадському транспорті у місті Чернівцях», з 2012 року проводилося видача соціальних проїзних квиків визначеній категорії громадян. Зокрема, в 2013 році було видано 4987 проїзних квитків. Станом на 01.01.2014 р. видано 23799 проїзних квитків. В зв’язку із закінченням терміну Меморандуму між Чернівецькою міською радою та перевізниками автобусних маршрутів загального користування, з 12.06.2014 р. проїзд за соціальними проїзними квитками припинено. |  |  |
| 25. | ## Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та, які на момент загибелі були членами територіальної громади м. Чернівців. | Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради в 2014 році було надано одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету 8 родинам військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, по 100 тис. грн. кожній родині, з урахуванням оподаткування 119,8 тис.грн.. Згідно з рішеннями оргкомітету по проведенню міської благодійної акції «Милосердя» за рахунок коштів акції «Милосердя» грошова допомога була надана 8 сім’ям військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, по 6,0 тис. грн. кожній сім’ї. - 9 місяців 2015 р. - 5 родинам військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, по 100 тис. грн. кожній родині, з урахуванням оподаткування 126,2 тис.грн. |  |  |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26. | ## Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих під час участі у військових діях в східних регіонах України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та осіб внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи. | Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.09.2014 р. № 465/16 громадяни з числа учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих під час участі у військових діях в східних регіонів України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та осіб внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої теритрорії України та районів проведення антитерористичної операції звільнено від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста, зокрема, впродовж 3 місяців 2014 р. звільнено від батьківської плати за харчування 201 дитини, за 9 місяців 2015 р. – 328 дітей. |
| 27. | ## Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи. | Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.09.2014 р. № 465/16 забезпечено безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Зокрема, впродовж 3 місяців 2014 р. забезпечено безкоштовним харчуванням 330 учнів, та за 9 місяців 2015 р. - 673 учня. На ці цілі з міського бюджету в 2015 році спрямовано 978,3 тис. грн. |
| 28. | ## Забезпечення безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які мають відповідні підтверджуючі документи. | Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 28.10.2014 р. № 564/18 забезпечено безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Зокрема, впродовж 2 місяців 2014 р. – 330 учнів та за 9 місяців 2015 р. - 580 учнів зазначеної вище категорії громадян. На ці цілі з міського бюджету в 2015 році спрямовано 52,2 тис. грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 29. | ## Звільнити учасників військових дій в східних регіонах України, членів їх сімей загиблих під час участі у військових діях в східних регіонах України (членів територіальної громади м. Чернівців) від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду (до моменту врегулювання цього питання на державному рівні). | Чернівецькою міською радою 02.09.2014 року прийнято рішення щодо звільнення учасників військових дій в східних регіонах України, членів їх сімей загиблих під участі у військових діях в східних регіонах України (членів територіальної громади м. Чернівців) від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду (до моменту врегулювання цього питання на державному рівні). Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники військових дій в східних регіонах України включені до переліку осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Згідно із вказаним Законом учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають право на 75% знижку з оплати за житлово-комунальні послуги. 10 вересня 2014 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення». В зв’язку з врегулюванням зазначеного питання на державному рівні, місцева пільга щодо звільнення учасників військових дій в східних регіонах України, членів їх сімей та сімей загиблих під час участі у військових діях у східних регіонах України від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій незалежно від форм власності житлового фонду не діє. |
| 30. | ## Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та, які зареєстровані в м. Чернівцях. | Відповідно до рішення міської ради від 03.02.2015 р. № 1486 10 сім’ям, в яких виховуються 15 дітей до 18-річного віку виплачується щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі 500 грн. на кожну дитину. За 9 місяців 2015 р. на цілі з міського бюджету спрямовано 65,3 тис. грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 31. | ## Забезпечити з 01.07.2015 р. надання пільг в розмірі 50% з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством: ## сім’ям загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України; ## сім’ям загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України; ## сім’ям померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 року по 21.02.2014 року ## у разі, якщо сім’ї не мають права на отримання аченоїїкатегорії не має права на таку пільгу за рахунок коштів державного бюджету.агибелі були членами територіальної громадпільг з оплати житлово-комунальних послуг за рахунок коштів державного бюджету | З 01.07.2015р вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». Відповідно до зазначеної постанови окремі категорії громадян, зокрема, сім’ї військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби в зоні проведення антитерористичної операції втратили право отримувати пільги на оплату житлово – комунальних послуг за рахунок коштів державного бюджету. З 01.07.2015 р рішенням міської ради надана можливість визначеній категорії громадян, які не отримують зазначені пільги за рахунок коштів державного бюджету, отримувати такі пільги за рахунок коштів міського бюджету. Зокрема: ## сім’ям загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України; ## 1 сім’ї загиблого під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України; ## сім’ям померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 року по 21.02.2014 року. |
| 32. | ## Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | Відповідно до рішення міської ради від 25.09.2015 р. № 1730 13 батькам загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України виплачується щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі по 500 грн кожній сім’ї. |
| 33. | ## Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги вдовам загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж | Відповідно до рішення міської ради від 25.09.2015 р. № 1729 9 вдовам загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України виплачується щомісячна адресна матеріальна допомога в розмірі по 500 грн. кожній. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | ## Надання грошової допомоги сім’ям при необхідності дороговартісного обстеження та лікування важкохворих дітей |  | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.10.2015 р. № 607/22 утворено комісію з питань надання грошової допомоги сім’ям при необхідності дороговартісного обстеження та лікування важкохворих дітей, затвердження Порядку надання та виплати грошової допомоги та складу комісії. Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.11.2015 р. гр. Шапошніковій Р.М. виділена грошова допомога в розмірі 20,0 тис. грн. |  |
| ІІ. Напрям діяльності (пріоритетне завдання) «Створення сприятливих умов життєдіяльності для найбільш соціально незахищених чернівчан» |  |  |  |  |
| 35. | ## Сприяти в працевлаштуванні осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій: інвалідів, жінок, які мають дітей віком до шести років, одиноких матерів, молоді, осіб передпенсійного віку тощо. Практикувати проведення ярмарок вакансій, днів відкритих дверей для громадян, які неспроможні на рівних конкурувати на ринку праці. | В 2013р. на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 1758 громадян, що мають додаткові соціальні гарантії у сприянні працевлаштування: один з батьків або особа, яка їх замінює і, які мають дітей віком до 6 років, та одинокі батьки з дітьми віком до 14 років – 506 чол., молодь, яка закінчила навчання у ЗОШ - 7 чол, молодь, яка закінчила навчання у ПТЗ та ВНЗ - 182 чол., звільнені із строкової військової служби – 19 чол., особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років – 903 чол., звільнені з установ, що виконують покарання – 8 чол., інваліди – 198 чол., 312 осіб працевлаштовані на підприємства, в установи та організації міста. Впродовж 2014 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 1522 безробітних осіб вищезазначеної категорії: особи з обмеженими фізичними можливостями – 249 чол., один з батьків або особа, яка їх замінює і, які мають дітей віком до 6 років та виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину інваліда – 326 чол., молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах - 5 чол., молодь, яка закінчила навчання або припинила навчання у вищих та професійно-технічних закладах освіти - 138 чол., особи, які звільнилися із строкової військової служби – 8 чол., особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років – 895 чол., звільнені з установ, що виконують покарання – 2 чол., 311 осіб – працевлаштовані на підприємствах, організаціях та установах міста. Впродовж січня - вересня 2015 року на обліку у міському центрі зайнятості перебували безробітні особи вищезазначеної категорії, а саме: особи з обмеженими фізичними можливостями – 246 чол., один з батьків або |  |  |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | особа, яка їх замінює і, які мають дітей віком до 6 років та виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину інваліда – 185 чол., молодь, яка закінчила навчання або припинила навчання у вищих та професійно-технічних закладах освіти - 79 чол., особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років – 852 чол., звільнені з установ, що виконують покарання – 4 чол., 160 осіб – працевлаштовані на підприємствах, організаціях та установах міста. Протягом січня - вересня 2015 року проведено профорієнтаційну роботу з шукачами роботи, зокрема: акція «Випускник» - 3 заходи за участю 227 учнів, профорієнтаційний семінар для учнівської молоді – 20 заходів за участю 546 учнів, 3 професіографічні екскурсії за участю 88 учнів, профінформаційний груповий захід для молоді, у тому числі учнівської за участю 19 учасників, презентація навчального закладу – 5 заходів за участю 85 учнів, семінар «Від бізнес ідеї до власної справи» - 13 семінарів за участю 183 шукачів роботи, «Як розпочати свій бізнес» - 6 семінарів за участю 87 осіб, день відкритих дверей центру зайнятості – 8 заходів за участю 781 учня та студента міста, день відкритих дверей навчального закладу – 2 заходи за участю 64 учнів. |
| 36. | ## Надавати підприємствам обласних організацій УТОГ та УТОС – УВО УТОС, УВП УТОГ, ВП «Черемош», - іншим підприємствам, в яких понад 50 % працюючих – інваліди, допомогу в здійсненні заходів соціально-тру-дової реабілітації інвалідів, модернізації та розширенні ## виробництва, забезпеченні належних умов праці, ство-ренні нових та збереженні існуючих робочих місць для ## інвалідів. Сприяти практиці залучення інвалідів до праці на умо-вах неповного робочого дня та на дому. Залучати підприємства, де працюють інваліди, до участі в тендерах, виконанні замовлень. | Обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів щороку розробляються заходи відповідно до напрямків використання цільових коштів Фонду з метою більш ефективного їх використання, насамперед на створення нових та збереження діючих робочих місць для інвалідів, реалізацію заходів їх соціально - трудової реабілітації, надання підприємствам дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів. Так, в 2013 р. надана безповоротна фінансова допомога ВП «Черемош» та УВП УТОГ в сумах 98,9 та 395 тис.грн. відповідно, на технічне переоснащення, модернізацію та розширення виробництва, створення належних санітарно-гігієнічних умов праці. За рахунок цих коштів було створено 20 нових та збережено 55 діючих робочих місць, покращились умови праці 70 інвалідів по слуху. В 2014 р. надана безповоротна фінансова допомога Чернівецькому підприємству УВО УТОС в сумі 227,7 тис.грн. на технічне переоснащення, модернізацію та розширення виробництва. Щороку надається фінансова допомога обласному центру «Інваспорт» на |

| Продовження додатка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
|  |  | здійснення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, а саме: - в 2013 р. виділено 125 тис.грн. для організації роботи табору фізкультурної реабілітації та підготовки 22 інвалідів-спортсменів краю. - в 2014 р. надана фінансова допомога обласному центру «Інваспорт» на здійснення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів в сумі 88,0 тис.грн. на проведення табору фізкультурної реабілітації та підготовки 12 інвалідів-спортсменів краю. - 2014 р. на суму 117,3 тис.грн. оплачено навчання та професійна перепідготовка 19 інвалідів. - 9 місяців 2015 р. на суму 59,3 тис.грн. оплачено навчання та професійна перепідготовка 13 інвалідів Директорами департаментів міської ради рекомендується відділу з питань державних закупівель міської ради, керівникам КЖРЕПів та інших установ та організацій міста при закупівлі товарів звертати увагу на продукцію підприємств, де працюють інваліди, зокрема, УВП УТОГ, УВО УТОС, ВП «Черемош» УТОГ. |
| 37. | ## Продовжити роботу із створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури та житлово-цивіль-ного призначення. ## При наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки враховувати вимоги державних будівельних норм України В.2.2.-17:2006 «Будинки і споруди для маломобільних груп населення». | Впродовж звітного періоду в місті була продовжена робота з виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р. № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями». Рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.02.2008 р. № 101/4 створений консультативно-дорадчий орган – Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, який продовжує здійснювати громадський контроль за облаштуванням пандусів, поручнів та створенням сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проводяться заходи щодо дотримання в місцях компактного проживання незрячих правил паркування транспорту, забезпечення цілісності каналізаційних люків, тротуарів та орієнтувальних доріжок. Новобудови міста здаються при умові створення безперешкодного доступу для інвалідів. При підготовці на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозицій щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на будівництво (реставрацію, реконструкцію, капіталь-ний ремонт) об’єктів містобудування департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради обов’язково враховуються вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-17-2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». |  |
| 38. | ## Забезпечити на пішохідних переходах центральних вулиць міста облаштування пандусів, встановлення звукосигнальних пристроїв для інвалідів по зору. | Роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах проводяться під час реконструкції вулиць міста. Таке пониження бордюрів виконано на вул. Ю. Гагаріна, вул. П.Сагайдачного, вул. Головній (від вул. В.Чкалова до вул. Південно-Кільцевої), вул. В.Винниченка, вул. Фастівській та вул. Шкільній. Пандуси влаштовано на Соборній та Центральній площі, вул. Небесної Сотні, 28, та перехресті вулиць Головна – Боярка. В м. Чернівцях на вуличній мережі міста обладнано звуковими сигналами 8 світлофорних об’єктів та 11 пішохідних переходів. В районі проживання осіб з вадами зору влаштовано орієнтувальні перели на тротуарах, які спрямовують їх на тролейбусні зупинки на вул. Головній (район Типографії). |  |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 39. | ## Сприяти роботі громадських організацій інвалідів та ветеранів, чорнобильців, політв’язнів та репресованих. Щорічно брати участь у відзначенні Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана, Міжнародного Дня інвалідів, Міжнародного Дня глухих, Дня білої тростини, Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій, приурочуючи до цих дат конкретні заходи. | При виконавчому комітеті міської ради діють дорадчі органи - Комітет по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та Координаційна рада громадських благодійних організацій. 50% членів Комітету доступності та 90% Координаційної ради – представники громадських організацій, що дає їм можливість безпосередньо брати участь у вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю міста. В 2013 р. громадським організаціям інвалідів, а також громадським організаціям, які опікуються проблемами інших вразливих категорій населення, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради на матеріальну підтримку інвалідів, інших соціально незахищених громадян та проведення заходів виділено 80,0 тис. грн. (профінансовано 77,5 тис. грн.) В 2014 р. 11 громадським організаціям інвалідів, а також громадським організаціям, які опікуються проблемами інших вразливих категорій населення відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради на матеріальну підтримку інвалідів, інших соціально незахищених громадян та проведення заходів виділено 66,6 тис. грн. За 9 місяців 2015 р. 8 громадським організаціям інвалідів, а також громадським організаціям, які опікуються проблемами інших вразливих категорій населення відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради на матеріальну підтримку інвалідів, інших соціально незахищених громадян та проведення заходів виділено 41,5 тис. грн. Щороку в приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія» з ініціативи міського товариства інвалідів «Мрія» при фінансовій і організаційній підтримці виконавчих органів міської ради проводиться відкрита міська спартакіада серед інвалідів з втраченою руховою активністю. Активісти обласних та міських громадських організацій, які об’єднують інвалідів, чорнобильців, ветеранів, репресованих, періодично нагороджуються Грамотами, Подяками Чернівецького міського голови та грошовими винагородами. |

Продовження додатку

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 40. | ## Надавати фінансову допомогу на підтримку діяльності Чернівецької міської організації ветеранів України. | Чернівецькою міською радою налагоджена співпраця з Чернівецькою міською та районними організаціями ветеранів України. В 2013 р. за рахунок міського бюджету на фінансову підтримку міської організації ветеранів України було спрямовано 180,0 тис. грн. В 2014 р. за рахунок міського бюджету на фінансову підтримку міської організації ветеранів України було спрямовано 168,5 тис. грн. За 9 місяців 2015 р. за рахунок міського бюджету на фінансову підтримку міської організації ветеранів України було спрямовано 207,0 тис. грн. |
| 41. | Підтримувати діяльність єдиної в області електронної бібліотеки та Центру реабілітації інвалідів по зору, створених при учбово-виробничому об’єднанні УТОС, надавати їм організаційну, методичну та фінансову під-тримку. | Впродовж кількох років за фінансової підтримки міського бюджету, при Чернівецькій обласній організації Українського Товариства сліпих функціонує електронна бібліотека для незрячих інвалідів. Впродовж 2013-2015 років Чернівецькій обласній організації УТОС з міського бюджету виділена фінансова підтримка в сумі 12,5 тис.грн. |
| 42. | Сприяти професійному навчанню інвалідів по зору в Чернівецькому медичному коледжі, їх подальшому працевлаштуванню. | Професійне навчання інвалідів по зору проводиться на базі коледжу Буковинського Державного медичного університету. Управління місцевих пільг та допомог, контролю за призначенням пенсій та з питань опіки департаменту праці та соціального захисту населення міської ради і охорони здоров’я міської ради сприяють працевлаштуванню випускників-інвалідів. Один з випускників працює в комунальному центрі «Турбота» на посаді масажиста. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 43. | ## З метою забезпечення громадян водопровідними, каналізаційними мережами продовжити створення товариств з будівництва водопровідних, каналізаційних та зливних мереж. Найбільш соціально незахищеним громадянам нада- вати матеріальну допомогу на часткове відшкодування цих витрат. | З метою подальшого розширення обсягів робіт з будівництва газових, водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях за рахунок коштів населення або з частковим залученням коштів населення департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради розроблено Положення про товариство з будівництва газових, водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях, яке затверджене рішенням виконачого комітету міської ради від 22.07.2014 р. № 348/12. В 2013 р. створено одне товариство з будівництва водопровідних та каналізаційних мереж по провул. Яснопольському, 3–му та 4-му провулках Ходорівських, вул. Рибалка Павла маршала та вул. Заставнянській в м. Чернівцях, до складу якого увійшли 43 мешканці. В 2014 р. створено два товариства з будівництва каналізаційної мережі по вул. Амурській, Космодем’янської та Петергофській та з будівництва каналізаційної мережі по І провул. Тореза моріса і вул. тореза моріса, в м. Чернівцях За 9 місяців 2015 р. будівництво каналізаційної мережі по вул. Амурській, Космодем’янської та Петергофській завершено. Створення товариств та прокладання мереж відбувається у рамках реалізації Програми каналізування міста Чернівців на 2013 – 2025 роки, сприяє покращенню умов проживання мешканців та екологічної ситуації в місті. |
| 44. | ## Сприяти у вирішенні житлових, побутових питань сім’ям ветеранів війни, інвалідів, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, іншим пільговим категоріям населення. | У 2013 р. в Першотравневому районі міста проведено заміну газового обладнання: в 11 помешканнях ветеранів війни на загальну суму 44,7 тис. грн., 2 опалювані пічки на загальну суму 16,4 тис. грн., сантехнічне обладнання в 1 помешканні на суму 5,0 тис. грн. Інваліди Великої Вітчизняної війни та учасники бойових дій перебувають на квартирному обліку в департаменті житлово-комунального господарства міської ради. В 2013 р. виконавчим комітетом Чернівецької міської ради прийнято рішення про викуп однієї квартири для інваліда – учасника ліквідації аварії на ЧАЕС за кошти Державного бюджету. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2014 р. в Першотравневому районі міста проведено заміну 4 опалюваних пічок на загальну суму 20,7 тис. грн. В 2014 р. виконавчим комітетом Чернівецької міської ради прийнято рішення про викуп однієї квартири для сім’ї військовослужбовця, який загинув під час бойових дій в східних регіонах України. За 9 місяців 2015 р. було проведено капітальний ремонт в 5 помешканнях ветеранів війни на загальну суму 93,4 тис. грн., ремонт та заміну сантехнічного обладнання в помешканнях 2 ветеранів війни на суму 0,2 тис. грн. |
| 45. | ## Забезпечити наявність у місті соціального житла для найбільш соціально незахищених категорій чернівчан. | Впродовж 2013 – 2015 років Чернівецька міська рада не проводила будівництво житла через відсутність коштів у міському бюджеті. Тому створити житловий фонд соціального призначення не було можливості. |
| 46. | ## Щорічно проводити перереєстрацію терапевтичних дільниць з виділенням пільгових верств населення. ## Забезпечити поглиблений медичний огляд ветеранів війни, інвалідів, сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС, інших пільговиків, обстеження, лікування, протезування, в тому числі і за межами області, сприяти подальшому оздоровленню їх в санаторіях і пансіонатах. | В 2013 р. проведено перереєстрацію терапевтичних дільниць з виділенням пільгових верств населення. Забезпечено поглиблений медичний огляд ветеранів війни, сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС. В лікувальних закладах міста перебувало на обліку 1064 інваліди війни, які були комплексно оглянуті впродовж року. На обліку в лікувальних закладах міста знаходяться 1103 учасники бойових дій, 3585 учасників війни та 1131 особа, прирівняна по пільгах, які були оглянуті лікарями. Переважна більшість з них оздоровлена. Під наглядом медичних працівників перебуває 135 дітей-сиріт, які впродовж року комплексно оглянуті. Стаціонарно проліковано 15 дітей, оздоровлено санаторно-курортно – 14, в оздоровчих таборах – 40. Багатодітні сім’ї, в яких виховуються 3001 дитина, з них стаціонарно проліковано 155 дітей, оздоровлено санаторно-курортно – 136, в оздоровчих таборах – 140. В неповних сім’ях проживають 747 дітей, з них стаціонарно проліковано 64 дитини, оздоровлено в оздоровчих таборах – 88. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | В 2014 р. проведена перереєстрація терапевтичних дільниць з видділенням пільгових верств населення. Забезпечено поглиблений медичний огляд ветеранів війни, сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС. В лікувальних закладах міста перебувало на обліку 943 інваліди війни, які були комплексно оглянуті впродовж року. На обліку в лікувальних закладах міста знаходяться 1022 учасників бойових дій, 3357 учасників війни та 1102 осіб, прирівняних по пільгах, які були оглянуті лікарями. Переважна більшість з них оздоровлена. Під наглядом медичних працівників перебуває 119 дітей-сиріт, які впродовж року комплексно оглянуті. Стаціонарно проліковано 13 дітей, оздоровлено санаторно-курортно – 12, в оздоровчих таборах – 31. Багатодітні сімї, в яких виховуються 2961 дитина, з них стаціонарно проліковано 168 дітей, оздоровлено санаторно-курортно – 70. В неповних сім’ях проживають 654 дитини. Стаціонарно проліковано 55 дітей. За 9 місяців 2015 р. проведена перереєстрація терапевтичних дільниць з видділенням пільгових верств населення. Забезпечено поглиблений медичний огляд ветеранів війни, сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС. На обліку в лікувальних закладах міста знаходяться 945 учасників бойових дій, 2844 учасників війни та 1024 особи, прирівняних по пільгах, які були оглянуті лікарями. Переважна більшість з них оздоровлена. Під наглядом медичних працівників перебуває 118 дітей-сиріт, які впродовж року комплексно оглянуті. Стаціонарно проліковано 16 дітей, оздоровлено санаторно-курортно – 14, в оздоровчих таборах – 36. Багатодітні сімї, в яких виховуються 3014 дітей. В неповних сім’ях проживають 698 дітей. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 47. | Згідно з чинним законодавством забезпечити виписку хворим пільгових рецептів на придбання медикаментів для амбулаторного лікування, здійснювати пільгове зубне та слухопротезування. | В 2013 р. на забезпечення ліками за пільговими рецептами з міського бюджету виділено 2700,8 тис. грн. Для стоматологічної допомоги пільговій категорії громадян було виділено 670,1 тис. грн., на слухопротезування – 16,0 тис. грн. В 2014 р. на забезпечення ліками за пільговими рецептами з міського бюджету виділено 3187,1 тис. грн. Для стоматологічної допомоги пільговій категорії громадян було виділено 670,1 тис. грн., на слухопротезування – 43,6 тис. грн. За 9 місяців 2015 р. на забезпечення ліками за пільговими рецептами з міського бюджету виділено 253,0 тис. грн. Для стоматологічної допомоги пільговій категорії громадян було виділено 83,6 тис. грн., на слухопротезування – 13,4 тис. грн. |
| 48. | Продовжити роботу щодо безвідмовного надання амбулаторної та стаціонарної допомоги малозабезпече-ним верствам населення, бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, згідно із стандартами лікування. | З метою медичного забезпечення бездомних громадян, їх соціальної адаптації та реінтеграції в суспільство в лікувально-профілактичних закладах міської комунальної власності призначені лікарі-координатори, відповідальні за організацію обліку, проведення медичного огляду та їх лікування. Лікувальні заклади міста співпрацюють з об’єднанням громадян «Народна допомога». В 2013 р. охоплено медичним оглядом 157 осіб без постійного місця проживання. Амбулаторне лікування отримали 96 хворих. Пільгове забезпечення медикаментами отримує одна хвора на цукровий діабет, інвалід І групи. Медичними установами міської комунальної власності уточнено списки осіб – мешканців міста, які перебувають на обліку в РВ УМВС України, як такі, що були засуджені, відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі. Під наглядом лікарів поліклінік знаходиться 116 осіб цієї категорії. З них комплексно оглянуто 69 осіб. Всі потребуючі отримали амбулаторне лікування. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | В 2014 р. охоплено медичним оглядом 198 осіб без постійного місця проживання. Амбулаторне лікування отримали 84 хворих, направлено на стаціонарне лікування 13 осіб. Пільгове забезпечення медикаментами отримує одна хвора на цукровий діабет, інвалід І групи. Медичними установами міської комунальної власності уточнено списки осіб – мешканців міста, які перебувають на обліку в РВ УМВС України, як такі, що були засуджені, відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі. Під наглядом лікарів поліклінік знаходиться 156 осіб цієї категорії. З них комплексно оглянуто 153 особи. Всі потребуючі отримали амбулаторне лікування, 19 осіб – стаціонарно оздоровленні, 147 – пройшли флюорографічне обстеження. За 9 місяців 2015 р. охоплено медичним оглядом 177 осіб без постійного місця проживання. Амбулаторне лікування отримали 53 хворих, направлено на стаціонарне лікування 13 осіб. Пільгове забезпечення медикаментами отримує одна хвора на цукровий діабет, інвалід І групи. |
| 49. | ## Продовжити діяльність комісій з реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах районних в місті рад. Практикувати винесення на розгляд комісій і виконавчих комітетів районних рад справ малозахище-них громадян похилого віку, інвалідів, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення для нарахування їм житлових субсидій у виключних випадках. | Впродовж 2013 р. в районних радах була продовжена робота комісій з питань реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги. В Шевченківській районній в місті раді 1 громадянину надано дозвіл на реструктуризацію заборгованості за житлово – комунальні послуги на загальну суму 9,92 тис. грн. В Першотравневу та Садгірську районні в місті ради звернень від громадян з питань реструктуризації заборгованості за житлово – комунальні послуги не надходило. В 2014 р. Садгірською районною радою проведено 13 засідань комісії, на яких розглянуто 23 заяви з питань призначення житлових субсидій, як виняток, які вирішені позитивно. За 9 місяців 2015 р. Садгірським районом проведено 14 засідань комісії, на яких розглянуто 178 заяв з питань призначення житлових субсидій, як виняток, які вирішені позитивно по 169 заявах. В Першотравневу та Шевченківську районні в місті ради звернень від громадян з питань реструктуризації заборгованості за житлово – комунальні послуги не надходило |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 50. | ## Залучати пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів до участі в колективах художньої самодіяльності, любительських об’єднаннях, клубах за інтересами, організовувати для них концерти, вечори-зустрічі з видатними людьми краю, вечори відпочинку тощо. ## Обдарованих інвалідів, зокрема, дітей, залучати до участі в обласному фестивалі народної творчості «На крилах надії», загальноміських благодійних та мистець-ких заходах. | В 2013 р. до участі в аматорських колективах, клубах за інтересами, любительських об’єднаннях установ культури залучено майже 250 чол., з числа пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів. Для них щороку організовуються концерти, вечори-зустрічі, вечори-вшанування та вечори-відпочинку. Активно працюють на базі Центрального Палацу культури м. Чернівців народний аматорський хор ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці (35 чол.), клуб «Здоров′я» (45 чол.), клуб «Кому за 30» (100 чол.) та клуб філателістів (25 чол.), в культурно-мистецькому центрі «Садгора» - клуб «Ветеран» (6 чол.). В рамках благодійної акції «Милосердя» за звітний період в клубних та бібліотечних установах проведено 154 заходи, а саме: дитячі ранки, театралізовані програми, виставки, святкові години до Дня Святого Миколая для школярів та дітей зазначеної категорії. В 2014 р. до участі в аматорських колективах, клубах за інтересами, любительських об’єднаннях установ культури залучено 256 чол., з числа пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів. Для них щороку організовуються концерти, вечори-зустрічі, вечори-вшанування та вечори-відпочинку. Активно працюють на базі Центрального Палацу культури м. Чернівців народний аматорський хор ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці (30 чол.), клуб «Здоров′я» (65 чол.), клуб «Кому за 30» (100 чол.) та клуб філателістів (25 чол.), в культурно-мистецькому центрі «Садгора» - клуб «Ветеран» (6 чол.), клуб «Золотий вік» (30 чол.). В рамках благодійної акції «Милосердя» за звітний період в клубних та бібліотечних установах проведено 94 заходи, а саме: дитячі ранки, театралізовані програми, виставки, святкові години до Дня Святого Миколая. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | За 9 місяців 2015 р. до участі в аматорських колективах, клубах за інтересами, любительських об’єднаннях установ культури залучено 256 чол., з числа пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів. Для них щороку організовуються концерти, вечори-зустрічі, вечори-вшанування та вечори-відпочинку. Активно працюють на базі Центрального Палацу культури м. Чернівців народний аматорський хор ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці (30 чол.), клуб «Здоров′я» (65 чол.), клуб «Кому за 30» (100 чол.) та клуб філателістів (25 чол.), в культурно-мистецькому центрі «Садгора» - клуб «Ветеран» (6 чол.), клуб «Золотий вік» (30 чол.). Щорічно обдаровані інваліди залучені до участі в обласному фестивалі народної творчості «На крилах надій». Центром дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю.Федьковича спільно з комунальним центром «Турбота» проводяться благодійні концертно - розважальні програми для соціально незахищених верств населення та дітей – інвалідів. Питання обслуговування людей з фізичними вадами стало нагальним для працівників Центральної міської бібліотеки, включившись в громадські гуманітарні акції «Захист», «Біла тростина», «Милосердя», «Зробимо світ милосерднішим» та інші. Бібліотеками міста було надано послуг особам з обмеженими фізичними можливостями в 2013 р. - 145 читачам, в 2014 р. – 149 читачам, за 9 місяців 2015 р. – 155 читачам. Крім цього, при комунальному центрі «Турбота» діють клуби «Рушничок», «Шанувальники книги» та Університет третього віку, з членами яких було проведено різноманітні тематичні бесіди, зустрічі та заняття. |

Продовження додатка

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51. |  | ## Вдосконалювати роботу з обдарованими сиротами, дітьми з малозабезпечених багатодітних родин, залучати їх до навчання на пільгових засадах в школах естетич-ного виховання. | Щороку управлінням культури міської ради подаються пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо надання пільг учням шкіл естетичного виховання. В 2013 р. 452 дітей-інвалідів, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та з багатодітних родин були звільнені від оплати за навчання в школах естетичного виховання; 50 - відсотковою пільгою сплати за навчання скористалося 14 дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та 32 учнів з неповних та малозабезпечених сімей. В 2014 р. надано пільги 444 учням шкіл естетичного виховання м. Чернівців за категоріями: діти – інваліди, діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти із сімей, учасників АТО, внутрішньо переміщених, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, діти з неповних та багатодітних сімей. За 9 місяців 2015 р. надано пільги 484 учням шкіл естетичного виховання м. Чернівців за категоріями: діти – інваліди, діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти із сімей, учасників АТО, внутрішньо переміщених, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, діти з неповних та багатодітних сімей. |
| 52. |  | ## Продовжити практику благодійних кіносеансів в кінотеатрах міста для малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів, вихованців шкіл-інтернатів. ## Надавати пільги дітям-інвалідам, сиротам в користу- ванні атракціонами в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г Шевченка. | При комунальному центрі «Турбота» надаються послуги соціального робітника з обов’язками культорганізатора, який організовує для пенсіонерів та інвалідів, з числа підопічних центру, різноманітні заходи. Впродовж 2013 р. 529 підопічних безкоштовно переглянули фільми та вистави в кінотеатрах та театрі міста, 170 - мали змогу насолоджуватися концертною програмою в обласній філармонії, 209 чол. відвідали виставки та художні музеї. Крім цього, надано послуги на безкоштовне відвідування кіносеансів для малозахищених верств населення у кінотеатрі «Чернівці», а саме 42 кіносеанси на суму 5205 грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Така категорія дітей, як вихованці шкіл – інтернатів, забезпечується безкоштовним відвідуванням атракціонів у Центральному парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка, яким видано1631 запрошення на 4893 відвідування атракціонів (сума 44037,00 грн.). Впродовж 2014 р. 744 підопічних комунального центру «Турбота» безкоштовно переглянули фільми та вистави в кінотеатрах та театрі міста, 206 - мали змогу насолоджуватися концертною програмою в обласній філармонії, 348 чол. відвідали виставки та художні музеї. В 2014 р. зазначеній категорії дітей надано пільги на користування атракціонами в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка, а саме виділено 1537 запрошень на загальну суму 46110 грн. та надано послуги на безкоштовне відвідування 44 кіносеансів у кінотеатрі «Чернівці». За 9 місяців 2015 р. 568 підопічних комунального центру «Турбота» безкоштовно переглянули фільми та вистави в кінотеатрах та театрі міста, 124 - мали змогу насолоджуватися концертною програмою в обласній філармонії, 267 чол. відвідали виставки та художні музеї. Зазначеній категорії дітей надано пільги на відвідування атракціонів в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка, а саме виділено 1455 запрошень на загальну суму 65475 грн. та надано послуги на безкоштовне відвідування 95 кіносеансів у кінотеатрі «Чернівці». |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 53. | ## Розвивати інвалідний спорт, проводити спартакіади та окремі спортивні змагання для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Передбачити на стадіонах «Буковина», «Мальва», фіз-культурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» глядацькі місця для інвалідів. Надавати безкоштовно спортивні споруди для про-ведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів. | Для дітей з обмеженими фізичними можливостями в місті Чернівцях діє ДЮСШ інвалідів «Інваспорт». В 2013 р. займалося 325 учнів, з них з вадами слуху – 77 чоловік, зору – 32, вадами опорно-рухового апарату – 7, інтелекту – 209, з таких видів спорту, як стрільба з луку, пауерліфтинг, легка атлетика, баскетбол, настільний теніс, футбол, голбол. В 2014 р. займалося 303 учнів з таких видів спорту: пауерліфтинг – 5 чол., легка атлетика – 19 чол., баскетбол – 38 чол., настільний теніс – 95 чол., футбольний зал – 38 чол., голбол – 32 чол., шахи – 38 чол., вільна боротьба – 8 чол., велосипедний спорт – 2 чол., волейбол – 16 чол., спортивне орієнтування – 12 чол. За 9 місяців 2015 р. займалося 290 учнів з таких видів спорту: пауерліфтинг, легка атлетика, баскетбол, настільний теніс, футбольний зал, голбол, шахи, вільна боротьба, велосипедний спорт, волейбол, спортивне орієнтування. На стадіонах «Буковина», «Мальва» та в ФОК «Олімпія» передбачені глядацькі місця для інвалідів. Всі спортивні споруди для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з інвалідами надаються безкоштовно. За ініціативи міського товариства інвалідів «Мрія», та за сприянням департаменту праці та соціального захисту населення міської ради, управління по фізичній культурі та спорту міської ради, обласного центру «Інваспорт», комунального центру «Турбота» в приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія» проводяться традиційні відкриті міські спартакіади серед інвалідів з втраченою руховою активністю. Кожного року інваліди беруть участь в спартакіаді «Повір у себе» з настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 54. | ## Залучати до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, сиріт, дітей-інвалідів. ## Першочергово забезпечувати їх інвентарем, облад-нанням та безкоштовною формою. | Сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей залучаються до занять фізичною культурою і спортом у всіх дитячо-юнацьких спортивних школах міста на безкоштовних засадах. Активно діють створені у попередні роки ліги боксу, баскетболу, футболу, бейсболу, центр спортивного орієнтування, міські громадські федерації з різних видів спорту, а також спортивні громадські організації та об’єднання: молодіжно-оздоровчий спортивно-туристичний екстремальний центр «Садниста», дитячо-юнацька спортивна організація «Мала бейсбольна ліга», молодіжна спортивна організація «Атлон», спортивно-туристичний клуб «Весло», в яких діти займаються спортом безкоштовно. Федерації спортивного орієнтування та з шахмат проводять навчально-показові заняття в мікрорайонах міста для бажаючих дітей з метою залучення їх до систематичних занять в секціях. Впродовж останніх п’яти років в період літніх канікул діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, які займаються спортом, направляються в табір відпочинку «Ойкос», який фінансується з міського бюджету. |
| 55. | ## Вживати заходи щодо захисту законних інтересів, в першу чергу житлових, сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки. ## Проводити роботу по виявленню дітей, позбавлених батьківського піклування, встановленню над ними опіки (піклування), влаштуванню їх до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, у відповідні інтернатні заклади. Здійснювати соціальний супровід. | В 2013 р. на обліку в службі у справах дітей міської ради перебувало 271 дитина позбавлена батьківського піклування, з них 61 дитина – сирота та 210 дітей, позбавлені батьківського піклування. Усиновлено 10 дітей, позбавлених батьківського піклування; 12 – влаштовані в дитячий будинок сімейного типу; 33 – передано під опіку та піклування; 9 – направлено в інтернатні заклади. Під соціальним супроводом перебувало 85 сімей. При виявленні фактів загрози життю та здоров’ю дітей, що проживають в неблагополучних сім’ях, проводиться вилучення дітей з таких сімей. В 2014 р. на обліку в службі у справах дітей міської ради перебувало 262 дитини – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, з них 60 дітей – сиріт та 202 дитини, позбавленої батьківського піклування. Усиновлено 3 дітей, всі діти над якими встановлено опіку, проживають у сім’ях родичів. 2 – влаштовано в дитячий будинок сімейного типу та прийомні сім’ї; 23 – передано під опіку та піклування; 30 – виховуються в інтернатних закладах. |

Продовження додатка

| 1 |  | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На квартирний облік було поставлено 19 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Одну дитину із зазначеної категорії влаштовано на навчання до вищого навчального закладу. За 9 місяців 2015 р. на обліку в службі у справах дітей міської ради перебувало 259 дітей – сиріт та діти позбавлені батьківського піклування, з них 64 дітей – сиріт та 195 дитини, позбавленої батьківського піклування. Під опікою і піклуванням перебуває 181 дитина, 25 – виховуються в прийомних сім’ях, 21 – в дитячих будинках сімейного типу, 28 – в інтернатних закладах. На квартирний облік було поставлено 11 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснюється соціальний супровід 1 дитячого будинку сімейного типу та 3-х прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей. Окрім цього здійснюється соціальне обслуговування 1 опікунської сім’ї та 1 особи з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. |
| 56. | ## В першочерговому порядку забезпечувати сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних малозабезпечених родин, інвалідів путівками в оздоровчі табори, бази відпочинку, санаторії. Забезпечувати оздоровлення відпочинок дітей, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України. |  | Влітку 2013 р. в санаторії матері та дитини «Зелені пагорби» за кошти міського бюджету (60 тис. грн.) оздоровлено 35 дітей – інвалідів. У наметовому таборі «Ойкос» оздоровлено 400 студентів. На організацію роботи табору з міського бюджету виділено 300 тис. грн. В Міжнародному дитячому центрі «Артек» оздоровлено 90 обдарованих та соціально - незахищених дітей, в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» - 41 дитина пільгової категорії, в таборах області оздоровлено 500 дітей. Впродовж літа 2014 р. в трьох таборах області за кошти міського бюджету було оздоровлено 551 дитину пільгової категорії. У наметовому таборі «Ойкос» оздоровлено 400 дітей та студентів. На організацію роботи табору з міського бюджету виділено 300 тис. грн. В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» було оздоровлено 42 дитини пільгової категорії, в таборах області оздоровлено 384 дитини. Для 32 батьків членів клубу «Паросток», які виховують дітей та молодь з особливими потребами, було організовано оздоровлення в пансіонаті «Зелені пагорби». |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За літній період 2014 р. в 37 пришкільних таборах міста оздоровлено 3556 дітей, серед них, дітей пільгової категорії: 57 – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 89 – дітей – інвалідів, 273 – дитини з багатодітних родин, 86 – з малозабезпечених родин. При центрі дитячої та юнацької творчості працював пересувний наметовий табір «Стежинка», в якому відпочивали 60 школярів. Крім цього, за рахунок коштів міського бюджету на базі військово – спортивного ліцею було оздоровлено 52 дитини із зони АТО. Впродовж літа 2015 р. в трьох таборах області за кошти міського бюджету було оздоровлено 524 дитини пільгової категорії. У наметовому таборі «Ойкос» оздоровлено 284 дітей та студентів. В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» було оздоровлено 19 дітей пільгової категорії, в таборах області оздоровлено 333 дитини. Для 32 батьків членів клубу «Паросток», які виховують дітей та молодь з особливими потребами, було організовано оздоровлення в пансіонаті «Зелені пагорби». За літній період 2015 р. в 37 пришкільних таборах міста оздоровлено 3700 дітей, серед них, дітей пільгової категорії: 35 – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 45 – дітей – інвалідів, 568 – дітей з багатодітних родин, 84 – дітей, батьки яких є учасниками військових дій у східних регіонах України, 2685- талановитих та обдарованих дітей, 154 – диспансерно хворих дітей. 30 дітей, батьки яких брали участь у військових діях в східних регіонах України перебували на здоровленні у міжнародному таборі м. Конін (Польща) |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 57. | ## Забезпечити дієву підтримку молодих сімей, які опи-нились у складних життєвих обставинах, зокрема, одино-ких матерів. | У 2013 р. в банк даних осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, внесено 121 сім’ю, в яких виховуються 220 дітей. Під соціальним супроводом Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2013 році перебувало 85 сімей. У 2014 р. індивідуальні соціальні послуги надано 48 жінкам – породіллям різних категорій, з них 6 жінок, які написали заяви про відмову від новонародженої дитини, в ході здійснення соціальної роботи три жінки змінили рішення та забрали дітей в родину. З них соціальні послуги отримали 29 жінок – породіль, які не досягли повноліття та 10 одиноких жінок – породіль. Психологом та соціальним працівником проведено 55 зустрічей з особами зазначеної категорії в пологових стаціонарах та обласній дитячій лікарні. 3 жінки – породіллі разом із новонародженими дітьми та 2 вагітні жінки направлені на тимчасове проживання в «Соціальний центр матері та дитини». Впродовж 9 місяців 2015 р. індивідуальні соціальні послуги надано - 9 та соціальне обслуговування -17 одиноким матерям. Для подолання складних життєвих обставинах постійно надються інформаційні, юридичні, психологічні консультації та соціальні послуги родинам щодо покращення житлово – побутових умов, підвищення рівня виховного та освітнього потенціалу сімей, формування відповідального батьківства. Організовується та проводиться вуличний університет для населення віком від 18 – ти років. При пологових будинках міста продовжували роботу консультаційні пункти центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, клієнтами яких стали вагітні жінки та породіллі, які опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: жінки-породіллі, які мали намір відмовитися від новонароджених дітей, вагітні жінки та жінки-породіллі, які не досягли повноліття, одинокі, з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 58. | Підтримувати діяльність комплексного закладу соціального захисту бездомних осіб при Чернівецькому міському об’єднанні громадян “Народна допомога”. Надавати об’єднанню громадян “Народна допомога” фінансову, методичну та правову підтримку, спрямовану на удосконалення роботи з безпритульними громадянами, попередження бродяжництва. Продовжити проведення соціального патрулювання і вуличної роботи з бездомними громадянами з метою їх ресоціалізації. | На умовах співпраці та за фінансової підтримки Чернівецької міської ради в Чернівцях при об’єднанні громадян «Народна допомога» продовжує свою роботу комплексний заклад соціального захисту бездомних осіб. Для забезпечення стабільної роботи в 2013 р. з міського бюджету виділено 296,9 тис. грн. на оплату соціальних та медичних послуг, комунальних послуг, придбання медикаментів, господарських товарів та миючих засобів. На харчування бездомних громадян з міського бюджету виділено 15,4 тис. грн. В 2014 р. з міського бюджету виділено 446,2 тис. грн. на оплату соціальних та медичних послуг, комунальних послуг, придбання медикаментів, господарських товарів та миючих засобів. Продовжена вулична соціальна робота, як перший етап в реінтеграційній роботі з бездомними. На харчування бездомних громадян з міського бюджету виділено 15,5 тис.грн. В міському бюджеті на 2015 р. передбачено 416,5 тис. грн., профінансовано за 9 місяців 2015 р. 239,7 тис. грн. Ці кошти спрямовані на оплату соціальних, медичних та комунальних послуг тощо. На харчування бездомних громадян з міського бюджету виділено 18,0 тис. грн., профінансовано станом на 01.10.2015 р. 4,8 тис. грн. Продовжується вулична соціальна робота, як перший етап в реінтеграційній роботі з бездомними. |
| 59. | ## Вдосконалювати форми і методи роботи департаменту праці та соціального захисту населення міської ради, зміцнювати їх матеріально-технічну базу, забезпечувати необхідною комп’ютерною технікою. | З метою покращання обслуговування соціально вразливих верств населення м. Чернівців постійно проводиться робота з вдосконалення форм та методів роботи департаментом праці та соціального захисту населення міської ради. Для працівників зазначеного департаменту створені належні умови на робочих місцях, які обладнані комп’ютерною технікою. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ІІІ. Напрям діяльності (пріоритетне завдання) «Подальший розвиток взаємодії між органами місцевого самоврядування і громадськістю, залучення до вирішення соціальних проблем підприємств і установ міста, волонтерів» |  |  |  |
| 60. | ## Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ, комерційних структур, незалежно від форм власності, взяти під опіку одиноких малозахищених пен-сіонерів, ветеранів війни і праці, дітей війни, інвалідів, які раніше працювали на цих підприємствах, надавати їм матеріальну підтримку, допомагати з ремонтом помеш-кань, придбанням ліків, палива, речей першої необхід-ності. Контролювати виконання зобов’язань колективних договорів в частині соціального захисту членів трудового колективу, пенсіонерів, які раніше працювали на підприємствах та в установах. |  | Департаментом праці та соціального захисту населення міської ради при реєстрації колективних договорів підприємств, організацій та установ звертається увага на зобов’язання роботодавців в частині соціального захисту працюючих. Станом на 01.01.2014р. в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті рад було зареєстровано 1079 колективних договорів (в т.ч. за 2013р. (зареєстровано, пролонговано) - 296). У 2014 році управліннями зареєстровано 1068 колективних договорів (в т.ч. за 2014р. (зареєстровано, пролонговано) - 137). За січень-вересень 2015 р.зареєстровано 1143 колективних договори (в т.ч. за 9 місяців 2015 року (зареєстровано, пролонговано) - 88). При вивченні соціально-трудових відносин на підприємствах міста продовжується роз’яснювальна робота щодо необхідності укладення колективних договорів незалежно від форм власності, контролюється виконання двосторонніх зобов’язань. |
| 61. | ## До надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам широко залучати волонтерів, забезпечувати організаційну та методичну підтримку волонтерського руху, практикувати зустрічі з волонтерами та навчання. Використовувати базу комунального центру “Турбо-та” для проведення навчань та інструктажів з волонтера-ми по догляду за людьми похилого віку та хворими. |  | У місті продовжується робота щодо залучення волонтерів до надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, внутрішньо переміщеним громадянам. На базі міської ради ветеранів створено осередки волонтерського руху. Така робота проводиться за організаційної підтримки міської ради, при якій створено Координаційну раду з питань волонтерського руху та методичної підтримки комунального центру «Турбота». За зверненнями волонтерів працівники центру організовують для них навчання по організації та наданню соціальних послуг, в першу чергу важкохворим пенсіонерам та інвалідам, які не підпадають під обслуговування центру. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проводяться зустрічі з активами громадських організацій, в ході яких розглядаються питання щодо удосконалення існуючої системи надання соціальної підтримки найбільш незахищених громадян, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, стан взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. В місті також створена громадська організація «Волонтерський рух Буковини», яка надає всебічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції. |
| 62. | ## Продовжити практику щорічного проведення міського конкурсу соціальних проектів. ## З врахуванням пропозицій громадських організацій та виконавчих органів міської ради – головних розпорядни-ків коштів - удосконалювати механізм конкурсу соціаль-них проектів. | В 2013 р. переможцями міського конкурсу соціальних проектів з пріоритетних напрямків «Соціальна підтримка та адаптація інвалідів, малозабезпечених та осіб похилого віку», «Молодіжна політика», «Громадська освіта, аматорська культура і спорт» і «Збереження культурної спадщини» було визнано 10 проектів, на виконання яких в міському бюджеті було передбачено 100,0 тис.грн. В 2014 р. переможцями міського конкурсу соціальних проектів визнано 5 громадських неприбуткових організацій, а саме: Чернівецька обласна благодійна спілка самиратян, Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога», Чернівецька обласна організація УТОС, Чернівецька обласна громадська організація «Буковинський мистецький центр відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури», Чернівецька міська громадська організація «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка», на реалізацію проектів яких спрямовано кошти міського бюджету в сумі 60,0 тис.грн. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | В 2015 р. переможцями міського конкурсу соціальних проектів визнано 11 громадських неприбуткових організацій, а саме: Чернівецька обласна організація УТОС, Чернівецьке обласне громадсько – молодіжне екологічне об’єднання «Буквиця», Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку», Чернівецька міська організація Товариства Червоного Хреста України, Чернівецька міська громадська організація «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка»,Чернівецьке обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», Чернівецька обласна благодійна спілка самиратян, Регіональна благодійна асоціація «Сім’я і здоров’я», Чернівецька міська громадська організація «Комітет багатодітних матерів, дітей – інвалідів та дітей сиріт»,Громадська організація «Зелений світ Буковини», Чернівецька міська організація УСВА. На реалізацію проектів з міського бюджету в сумі 100,0 тис.грн. |
| 63. | ## Активізувати роботу загонів милосердя в навчальних закладах міста. Організовувати відвідування учнями одиноких людей похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, проводити збір речей, продуктів для допомоги соціально незахищеним верствам населення. | Активізовано роботу загонів «Милосердя» у загальноосвітніх навчальних закладах міста. Здійснюється відвідування учнями шкіл одиноких людей похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів. Проводився збір речей, продуктів тощо для надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, військовослужбовцям, які беруть участь в проведенні АТО, внутрішньо переміщених осіб. Працівниками центру «Турбота» навесні та восени були організовані відвідування студентами Чернівецького професійного ліцею сфери послуг та факультету соціальної педагогіки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича одиноких людей похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів з метою генерального прибирання житла та надання інших разових послуг. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 64. | ## Удосконалювати діяльність дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради, до складу яких входять громадські організації, зокрема, Координаційної ради громадських благодійних організацій, Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломо-більних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Практикувати навчання керівників громадських орга-нізацій, проведення засідань Координаційної ради гро-мадських благодійних організацій на базі установ со-ціальної сфери, кращих громадських організацій. В подальшому при формуванні при міській раді та її виконавчих органах робочих та консультативно-дорад-чих органів з питань соціальної політики, передбачати введення до їх складу представників громадських організацій. | Налагодженню співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими благодійними організаціями сприяє діяльність Координаційної ради громадських організацій при виконавчому комітеті міської ради, яка об’єднує 33 громадські організації. Громадські організації - члени Координаційної ради - беруть активну участь в міському конкурсі соціальних проектів для подальшої соціальної підтримки соціально незахищених верств населення |
| 65. | ## Зміцнювати соціальний діалог між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією обласної ради профспілок і міською організацією роботодавців. В рамках соціального партнерства підготувати міську регіональну угоду про співпрацю на 2013-2015 роки. ## Хід виконання угоди періодично заслуховувати на засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради. | Відповідно до плану роботи міської тристоронньої соціально-економічної ради на засіданнях розглядаються питання виконання територіальної Угоди між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, президією Чернівецької обласної ради профспілок, Чернівецькою міською організацією роботодавців на 2013-2015 роки. Всього проведено 5 засідань. Представники профспілок та роботодавців долучаються до розгляду нагальних питань, які стосуються територіальної громади, зокрема, беруть участь у засіданнях міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат, в розробці Програм зайнятості населення міста, підведенні підсумків щорічної загальноміської акції вшанування лідерів економічного розвитку «Визнання». |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 66. | ## Надавати організаційну, методичну, фінансову допо-могу громадським організаціям, установам соціальної сфери, сприяти в наданні ними соціальних послуг най-більш вразливим верствам чернівчан. | Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради: в 2013 р. за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету на фінансову підтримку 11 громадським організаціям було виділено 71,7 тис.грн. В 2014 р. 11 громадським організаціям було виділено 66,6 тис.грн. За 9 місяців 2015 р. 8 громадським організаціям було виділено 41,5 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на проведення суспільно – значимих заходів, які організовувались громадськими організаціями, надання додаткової матеріальної підтримки інвалідам, малозабезпеченим сім’ям з дітьми, іншим соціально незахищеним чернівчанам. |
| 67. | ## Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед ініціативних груп та окремих громадян, які представ-ляють соціально незахищені верстви населення, надавати методичну підтримку для створення та реєстрації такими групами або громадянами громадських і благодійних організацій. | Впродовж звітного періоду департаментом праці та соціального захисту населення міської ради проводилась інформаційно-просвітницька робота серед ініціативних груп та окремих громадян, які представляють соціально незахищені верстви населення, надавалась методична підтримка для створення та реєстрації такими групами або громадянами громадських і благодійних організацій. Юридичним управлінням міської ради з метою методичної допомоги установам соціальної сфери проводилась роз’яснювальна робота з покращання правових питань в частині діючого законодавства щодо прав незахищених верств населення. |
| 68. | ## Проводити дослідження потреб соціально незахище-них верств населення, залучаючи до цієї роботи гро-мадські організації, що представляють інтереси відпо-відних категорій населення. Щоквартально аналізувати рівень задоволення грома-дян соціальними допомогами та послугами. Використовувати результати досліджень та аналізу для уточнення напрямків соціальної політики в місті, заходів по її реалізації. | Департаментом праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводяться дослідження потреб соціально незахищених верств населення. До цієї роботи активно залучаються громадські організації, що представляють інтереси різних категорій населення. |

Продовження додатка

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 69. | ## Вивчати і запроваджувати міжнародний досвід та кращі практики соціальної роботи інших регіонів України. | Департаментом праці та соціального захисту населення міської ради спільно з об’єднанням громадян «Народна допомога» проводячи роботу щодо подолання бездомності, використовує кращий міжнародний досвід, зокрема, громадських організацій «Wolkshilfe» (Австрія) та «Школа Кофоеда» (Данія), європейська мережа спільнот «Еммаус». |
| 70. | ## Через засоби масової інформації, сайти міської та районних в місті рад забезпечити інформування чернівчан з актуальних питань соціального захисту, виконання заходів комплексної програми «Захист» міста Чернівців на 2013-2015 роки. Вести роз’яснювальну роботу щодо чинного законодавства, рішень місцевих органів влади з цих питань. | В засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет регулярно висвітлювалися матеріали з актуальних питань соціального захисту населення, виконання заходів комплексної програми «Захист» міста Чернівців на 2013-2015 роки, проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету. Працівники департаменту праці та соціального захисту населення міської ради брали участь в теле- та радіопередачах, вели роз’яснювальну роботу щодо чинного законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань соціального захисту населення. |
| 71. | ## Періодично заслуховувати на сесіях міської ради питання про хід виконання цієї Програми з наступним інформуванням територіальної громади. | Відповідно до плану роботи міської ради в грудні 2015 року на сесії міської ради буде заслухано інформацію про хід виконання комплексної програми «Захист» міста Чернівців за 2013-2015 роки. |

Заступник директора департаменту,

начальник управління місцевих

пільг  та допомог, контролю за призначенням

пенсій та з питань опіки                                                                                                                                  А. Долга