У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

66  сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

31.07.2015 №  1666		                 		                                м. Чернівці

Про хід виконання рішення міської ради V скликання від 27.12.2007 р.  № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців" і затвердження коригування «Схеми реконструкції системи теплопостачання

м. Чернівців»

Надання послуг з теплопостачання у м. Чернівцях здійснює                      МКП "Чернівцітеплокомуненерго". Всього будинків з централізованим опаленням – 593,  з них  комунальної власності – 471. На балансі підприємства знаходяться: 86 опалювальних котелень, 13 теплових розподільчих пунктів, через які транспортується теплова енергія  від котелень до житлових будинків, 99,9 км теплових мереж в двотрубному  вимірі.

У 2007р. на замовлення Чернівецької міської ради інститутом «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» м. Київ проведено енергоаудит по  тепловому господарству м. Чернівців, аналіз існуючої системи теплопостачання, визначено потребу міста в тепловій енергії та заходи  з реконструкції котелень, теплових мереж з максимальним використанням діючих трубопроводів, виконано гідравлічний розрахунок теплових мереж міста. Розроблена інститутом схема реконструкції системи теплопостачання                                    м. Чернівців з урахуванням надійного забезпечення споживачів теплом  та ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів затверджена рішенням  міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 493.

Цією схемою передбачено дві  черги реконструкції системи теплопостачання міста: І черга реконструкції – 2007- 2010роки, ІІ черга реконструкції – 2011 – 2015роки.

Реалізація заходів, передбачених схемою реконструкції теплопостачання у місті,  потребує капіталовкладень на суму                        41,8 млн.грн.,   в тому числі І черга реконструкції – 19,6 млн.грн.,                ІІ черга реконструкції – 22,2млн.грн. (розрахунки проведені в цінах 2007р.)

На виконання зазначених заходів у період 2007-2014 років здійснювалися роботи з реконструкції (модернізації) котелень, ГТП, магістральних теплових мереж. Всього на реалізацію заходів, передбачених

2

Схемою реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців, спрямовано і освоєно 26602,183 тис.грн., в тому числі: на котельні, ГТП, ЦТП –           13309,519 тис.грн.,  на мережі – 13292,664 тис.грн.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію департаменту житлово-комунального  господарства міської ради,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід  виконання рішення міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців",  взяти  до відома (додається).

2. Затвердити коригування «Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців», яка розроблена проектно і науководослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»   м. Київ.

3. Про хід виконання рішення міської ради V скликання від 27.12.2007 р. № 493 "Про  затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців" та затвердженого корегування «Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання                  м. Чернівців», вказаного в п.2 цього рішення, інформувати міську раду в березні 2016 року.

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради        Леонтія Г.Г. та директора міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» Меленчука О.В.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова		                    	               О.Каспрук

Інформація про хід виконання рішення міської ради V скликання від 27.12.2007 р. №493

«Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців» .

| № з/п | Найменування джерел теплової енергії | № коте-льні за Додатками та кресленнями «Схеми» | Заходи по котельнях і тепловим мережах Капіталовкладення, тис.грн. |  | Виконання заходів Капіталовкладення, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І черга 2007 –2010 р.р. | ІІ черга 2011 –2015 р.р. | 2007 –2010 р.р. | 2011– 2014р.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Районна котельня „Південна 1” на проспекті Незалежності, 127-А | 1 | Капітальний ремонт та встановлення теплолічильника 2364,5 | Заміна 1хПТВМ-30 на1хКВГМ-30М 860,0 | Встановлено теплолічильник 93,565 | Проведено капітальний ремонт 1х ПТВМ-30 322,44 |
|  | - теплові мережі |  | 1208 м 3439,3 | 4221 м 7962,3 | 1807 м 3909,193 | 4201,5 м 4110 |
| 2. | Квартальна котельня “ГТП-9Ю” на вул. Героїв Майдану, 107-А | 1А | _ | 2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0 910,5 | _ | _ |
|  | - теплові мережі |  | _ | Використання існуючих теплових мереж | _ | _ |
| 3. | Районна котельня „Південна-3” на вул. Проектній, 5 | 2 | Капітальний ремонт та встановлення тепло- лічильника 893,1 | _ | Встановлено теплолічильник 846,0 | Проведення кап-ремонту одного котла ПТВМ30м 2 000,0 |
|  | - теплові мережі |  | _ | 2711 м 4872,7 | 1365 м 1905,3 | 923,7 961,9 |
| 4. | Квартальна котельня “ГТП-7Ю” на вул. Комарова,29-Г | 2А | _ | 2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0 912,8 | Проектно-кошторисна докум. 20.0 | _ |
|  | - теплові мережі |  | _ | 147 м 641,2 | 147 м 668,971 | _ |
| 5. | Квартальна котельня “ГТП-11Ю” на вул. Південно-Кільцева,15-Г | 2Б | _ | 2хКСВТа-3,15 690,3 | Проектно-кошторисна докум. 20.0 | _ |
|  | - теплові мережі |  | _ | 431 м 516,1 | _ | _ |
| 6. | Районна котельня „Руська” на вул. Комунальників, 4-А | 3 | Встановлення теплолічильника 45,0 | _ | Встановлено теплолічильник 92,408 | _ |
|  | - теплові мережі |  | _ | 1693 м 3439,3 | 223 м 420,0 | 539 м 595,1 |
| 7. | Районна котельня „Куйбишева” на вул. Є.Максимовича, 19-А | 4 | Встановлення теплолічильника 20,0 | Заміна 3хКВГ-6,5 на 3хКВГ- 7,56-150 931,4 | Встановлено теплолічильник 74,453 | _ |
|  | - теплові мережі |  | Використання ісуючих теплових мереж | Використання існуючих теплових мереж | 158 м 372,2 | 365 м 349,6 |
| 8. | Котельня„І. Франка” на вул. І.Франка,24-А | 5 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 172,0 | _ | _ | Виведено з експлуатації у 2014р. |
| 9. | Котельня „С.Щедріна” на 2-му провул. У.Кармелюка,6 | 7 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63 1хКСВа-2,0 666,2 | _ | Встановлений тепло лічильник, підготовлено ТЕО 61,173 | _ |
| 10. | Котельня „Станція переливання крові” на вул. Українській, 36 | 8 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,25 1хКСВа-0,63 220,5 | _ | _ | Замінено 2 х Колві-300 173,5 |
| 11. | Котельня „Садова” на вул. Садовій,1-Г | 9 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,5 | _ | _ | Виконано у 2013р.кап. ремонт одного котла |
| 12. | Котельня „Середня школа №32” на вул. Л.Кобилиці, 88-В | 10 | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,5 | _ |  | Кап.ремонт котлів НИИСТУ5 50,4 |
| 13. | Котельня “Боярко” на вул.О.Боярко,6-А | 12 | Заміна 6х НИИСТУ-5 на 3хКСВа-1,0 504,2 | _ | Встановлено 6хКСВа-0,63 933,1 | _ |
| 14. | Котельня „Вільде” на вул. І.Вільде, 6 | 13 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,4 | _ | _ | _ |
| 15. | Котельня “Тельмана” на вул. В.Залозецького, 97-А | 14 | Заміна 6х НИИСТУ-5 на 4хКСВа-1,0 666,3 | _ | Встановлено 4хКСВа-1,0 728,5 | Реконструкція котельні 29,52 |
| 16. | Котельня „Першотравнева” на вул. Першотравневій, 2-А | 15 | Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90 96,3 | _ | _ | Виведено з експлуатації у 2013 р. |
| 17. | Котельня „Дарвіна” на вул. Ч.Дарвіна, 4 | 16 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 220,5 | _ | _ | _ |
| 18. | Котельня „Криворізька” на вул. Криворізька, 2-А | 17 | Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90 96,3 | _ | Капремонт 2-х котлів НИИСТУ-5 31,2 | _ |
| 19. | Котельня „Школа-інтернат №4” на вул. Московської Олімпіади, 3-А | 18 | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63____ 271,4 | _ | _ | _ |
| 20. | Котельня „Будинок дитини” на вул. О. Щербанюка, 2 | 19 | Заміна2НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 Заміна парових 2х НИИСТУ-5 на 2хКПа-0,4г 515,0 | _ | Реконструкція котельні 908,7 | _ |
| 21. | Котельня „Облвиконком” на вул. М.Грушевського, 1 | 21 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63 358,6 | _ | Реконструкція котельні 50,805 | Котельня на балансі Облдержад-міністрації |
| 22. | Котельня „Восход” на вул. І.Сосюри, 3 | 23 | Заміна 2х Тула-1, 2хНИИСТУ-5 на 3хКСВа-0,63 406,2 | _ | _ | Встановлені: 1хКСВа-1,0; 1хКОЛВІ-1000 269,1 |
| 23. | Котельня „Розма” на вул. Бережанській, 25-А | 24 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,5 | _ | _ | _ |
| 24. | Котельня „Ветлікарня” на вул. Сторожинецькій, 113 | 25 | Заміна 2хУніверсал6М, 2хНИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120 81,2 | _ | Виведена з експлуатації | _ |
| 25. | Котельня “Хотинська ” на вул. Хотинській, 47 | 26 | Будівництво нової котельні з 4хКОЛВІ-1500 3250,0 | _ | Збудована котельня “Хотинська -47” з 4хКОЛВІ-1500 4516,0 | Реконструкція котельні 48,314 |
| 26. | Котельня „Пологовий будинок” на вул. Є. Гребінки, 16-А | 20 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2х КПа-0,4Г та 2х КБНГ-2,5 на 3х КСВа-1,0 793,2 | _ | Встановлено 2х КОЛВІ-1000 911,4 | _ |
| 27. | Котельня „Гімназія№ 4” на вул. М.Щепкіна, 2 | 28 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 168,5 | _ | _ | _ |
| 28. | Котельня „ЗОШ № 2” на вул. Головній,87 | 29 | Будівництвокотельні з 2хКСВа-0,25 225,0 | _ | _ | _ |
| 29. | Котельня „ЗОШ №5” на вул. Л.Українки, 18 | 32 | Заміна 2хНИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170 98,3 | Будівництво окремо розташованої котельні з #### 2хКОЛВІ-170 130,6 | _ | _ |
| 30. | Котельня „ЗОШ № 8” на вул. К.Дзержика, 22 | 33 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,4 | _ | _ | _ |
| 31. | Котельня „ЗОШ № 14” на вул. Шкільній, 3 | 36 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,4 | _ | _ | _ |
| 32. | Котельня „ЗОШ № 37” на вул. І.Підкови, 9 | 39 | Заміна 2х Рівне-80 на 2хКОЛВІ-90 72,7 | _ | _ | Замінено на 1хКОЛВІ, 1хКТН-100 24,8 |
| 33. | Котельня «ЗОШ № 38» на вул. Я.Налєпки,3 | 40 | Заміна 1х Рівнетерм-1 на 1хКОЛВІ-120 41,3 | _ | _ | Замінено 1хРівнетерм-1 46,1 |
| 34. | Котельня „ЗОШ № 40” на вул. Осінній, 48 | 41 | Заміна 1х Рівне-100, 1хБистриця100, 1хЖитомир-50 на 2хКОЛВІ-90_________ 78,2 | _ | _ | Замінено два котли 31,7 |
| 35. | Котельня „ДНЗ № 18” на вул. Сторожинецькій, 3-А | 45 | Заміна 3х Універсал на 2хКОЛВІ-90 78,2 | _ | _ | Запланована заміна котлів у 2015 р. |
| 36. | „Гімназія 2” на вул. Головній, 73 | 48 | #### Електроопалення 750,0 | _ | _ | _ |
| 37. | Котельня „ЗОШ № 13” на вул. Немирівській, 3 | 49 | Заміна 2х Рівне-45 на 2хКОЛВІ-50 27,0 | _ | _ | Замінено 1х Рівне 45 15,2 |
| 38. | Котельня „ЗОШ №17” на вул. Сокирянській, 18 | 50 | Заміна 1х Рівне-100, 1х Житомир-40 на 2хКОЛВІ-50 27,2 | _ | _ | _ |
| 39. | Котельня “ЗОШ №21” на вул.Руській,178 | 51 | _ | Заміна 1хБистриця100, 1хРівнетерм-96 на 1хКОЛВІ-90, 1хКОЛВІ-50 56,7 | _ | Замінено 1хРівнетерм-96 26,3 |
| 40. | Котельня „ЗОШ № 25” на вул. Д.Благоєва, 8-А | 52 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120 80,7 | _ | _ | Заплановано заміну котлів у 2015 р. |
| 41. | Котельня „ЗОШ № 29” на вул. А..Шептицького, 19 | 53 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170 99,8 | _ | Кап. ремонт 1хНИИСТУ-5 10,7 | Заплановано кап. ремонт 1хНИИСТУ-5 У 2015 р. |
| 42. | Котельня „ДНЗ № 7” на вул. О.Кобилянської, 21 | 58 | Заміна 2х Універсал на 2хКОЛВІ-50 27,6 | _ | _ | Замінено 2х «Прометей» 57,1 |
| 43. | Котельня „ДНЗ № 14” на вул. М.Кузнєцова, 25 | 59 | Заміна 1х Бистриця-100 на 1хКОЛВІ-50 28,2 | _ | _ | Замінено 1х Бистриця-100 19,6 |
| 44. | Котельня «ДНЗ №36» на вул. С.Гулака-Артемовського,36 | 61 | Заміна 2х ВНИИСТО-Мч на 2хКОЛВІ-50 27,4 | _ | _ | _ |
| 45. | Котельня «СШ №35» на вул.Т.Шевченка,31 | 57 | Заміна 2х Житомир-50 на 2хКОЛВІ-50 27,8 | _ | _ | _ |
| 46. | Котельня “ДНЗ №26” на вул.Надвірній, 17 | 46 | _ | Заміна 6х КС-ТГ-25А на 2хКОЛВІ-50 40,8 | _ | Замінено на 2 котла Колві -100 24,68 |
| 47. | Котельня “ ЗОШ №33” на вул.Героїв Майдану, 152-А | 54 | _ | Заміна 2хНИИСТУ5 на 2хКОЛВІ-200 128,5 | _ | Кап. ремонт 1х НИИСТУ -5 3,4 |
| 48. | Котельня “ДНЗ №39” на вул.Глибоцькій, 7 | 78 | _ | Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50 21,7 | _ | Замінено на 2 котла Колві Евротерм 30 |
| 49. | Котельня “ДНЗ №39” на вул.Глибоцькій, 13 | 79 | _ | Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50 22,0 | _ | Замінено на 2 котла Колві Евротерм 30 18,45 |
| 50. | Котельня “ДНЗ №50” на вул.Ю.Гагаріна, 89 | 63 | _ | Заміна 2х КЧМ-2 на 2хКОЛВІ-50 40,6 | _ | Замінено 2 котла 17,1 |
| 51. | Котельня “ДНЗ №48” на вул. В.Комарова,2-А | 62 | _ | Заміна 3хНИИСТУ5 на 2хКОЛВІ-50 40,6 | _ | Кап. ремонт 1х НИИСТУ -5 22,3 |
| 52. | Котельня “Чехова 25” на вул. А.Чехова,25 | 81 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-2,0 617,2 | _ | _ | Введення в експлуатацію ІІІ кв.2014р. 915,0 |
| 53. | Котельня „Козятинська ” на вул. Козятинській, 3-А | 82 | Заміна 12-ти газових нагрівачів на 2хКСВа-0,25 229,0 | _ | Замінені12-ти газо-вих нагрівачів на 2хКОЛВІ-250 896,0 | _ |
| 54. | Котельня „Чехова 8 ” на вул. А.Чехова, 8 | 83 | Будівництво нової котельні з 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 291,0 | _ | _ | Будівництво нової котельні з2хКОЛВІ-100, 1х КОЛВІ-50 457,5 |
| 55. | Котельня „Долинянська-2” на вул. Долинянській, 2 | 84 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,25 226,0 | _ | Збудована котельня з 2хКОЛВІ 299,0 | _ |
|  | Всього по котельнях: |  | 16184,3 | 4786,5 | 10352,439 | 2957,08 |
|  | Всього по тепломережам: |  | 1208 м 3439,3 | 9203 м 17431,6 | 5844 м 7275,664 | 6029 м 6017,0 |
|  | Разом по системі: |  | 19623,6 | 22218,1 | 17628,103 | 8974,08 |

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                                                                                                        С. Погорений

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства та

охорони навколишнього середовища                                                                                                                                  В. Бешлей

Директор МКП «Чернівцітеплокомуненерго»                                                                                                               О. Меленчук