У К Р А Ї Н А

# Чернівецька   міська   рада

#### 5  сесія  VIІ   скликання

#### Р І Ш Е Н Н Я

04.04.2016   №  147                                                                          	                        						                                                                                                                                                    м. Чернівці

Про хід  виконання  Програми асфальтування гравійних  доріг

в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої  рішенням  міської ради

V скликання від 04.04.2007 р. № 288 та інших рішень з цього питання,

та продовження на 2016 – 2020 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М. про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради                   V скликання від 04.04.2007 р. № 288 «Про затвердження Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року», рішень міської ради VІ скликання від 27.10.2011 р. № 311 «Про хід виконання та проведення коригування Програми асфальтування гравійних доріг в                     м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради                                  V скликання від 04.04.2007 р. № 288» та від 29.11.2012 р. № 658 «Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 04.04.2007 р.                 № 288», Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М. про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в  м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288 та інших рішень з цього питання, взяти до відома (додається).

2. Програму асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до                     2015 року, затверджену рішенням міської ради V скликання від                            04.04.2007 р. № 288 та зі змінами від 27.10.2011 р. № 311, продовжити на                2016- 2020 роки.

3. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.):

3.1. Продовжити роботу з включення в титульні списки будівництва об’єктів      комунального      господарства     по     департаменту     житлово-

2

комунального господарства міської ради на 2016 рік та на наступні роки, і капітальний ремонт (асфальтування гравійних ділянок) відповідної вулиці, по яких рухається громадський транспорт.

3.2. Розробити заходи з продовження асфальтування гравійних ділянок доріг в м. Чернівцях, по яких рухається громадський транспорт на період 2016-2020 роки та внести на розгляд чергового засідання міської ради.

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                                Погореного С.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський голова					          О.Каспрук

Інформація

про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг

в  м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням                     міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288

та інших рішень з цього питання

Програму асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року затверджено рішенням Чернівецької міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288, рішень міської ради VІ скликання від 27.10.2011 р.            № 311 «Про хід виконання та проведення коригування Програми асфальтування гравійних доріг в  м. Чернівцях до 2015 року затвердженої рішенням міської ради V скликання від 04.04.2007 р. № 288» та від 29.11.2012 р. № 658 «Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року затвердженої рішенням міської ради                   V скликання від 04.04.2007 р. № 288» з метою, покращення технічного стану автомобільних гравійних доріг і мостів, забезпечення безпеки дорожнього руху для запобігання аварійних ситуацій, а також створення комфортних умов для користувачів громадського і власного автотранспорту.

На виконання Програми асфальтування гравійних доріг в                                                  м. Чернівцях до 2015 року, впродовж 2007-2015 років вжито відповідних заходів, які б сприяли покращанню стану дорожнього покриття вулиць з гравійним покриттям, по яких рухається громадський транспорт.

Відповідно до затвердженої Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях за період з 01.05.2007 р. до 31.12.2015 р. необхідно було заасфальтувати гравійні ділянки вулиці автобусних маршрутів №№ 3, 4,    10-А, 14, 15, 19, 27, 42 і 43 (в  цілому фактичне виконання програми складає               біля 43 відсотка).

Що стосується продовження автобусного маршруту № 13                          «Вул. Садова – геріатричний пансіонат», то за результатами  експериментальних рейсів було зафіксовано відсутність пасажирообігу. Окрім цього дальність підходів до найближчої зупинки не перевищує будівельні норми (ДБН-360-92), які в районах індивідуальної садибної забудови складають від 800 до 1200 м.

Упродовж цього періоду заплановані обсяги робіт виконано роботи на                            вул. О.Вільшини, Піщаній, Демократичній, Сінній, Р.Шухевича, Мукачівській, Хрещатинській і Кобзарській; проведено часткове асфальтування на вул. Вижницькій, Прип’ятській, Дунайській, Сокирянській, Вашківській і Я.Степового.

За період з 01.05.2007 р. до 31.12.2015 р. на виконання зазначеної Програми за рахунок державного і міського бюджетів освоєно                         16,928 млн.грн., в тому числі за рахунок державного бюджету                              8,640 млн.грн,, за рахунок міського бюджету – 8,288 млн.грн. (при плані –                          46,9 млн.грн.), заасфальтовано гравійних доріг 8,345 км (при плані –                 16,89 км)  (додаток до інформації додається).

2

У зв’язку із нестабільним фінансуванням та обмеженістю коштів в міському бюджеті на ремонт доріг міста на відповідний бюджетний рік, щороку обсяги виконаних робіт з реалізації зазначеної Програми були мінімальними (окрім 2008 р. та 2015 р.).

Освоєння  коштів та обсяги виконаних робіт на реалізацію заходів, визначених Програмою асфальтування гравійних доріг  міста

в 2007-2015 р.р.  (млн.грн.)

|  | 2007 р | 2008 р | 2009 р | 2010 р | 2011 р | 2012 р | 2013 р | 2014 р | 2015 р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоєно коштів, млн.грн. | 0,148 | 8,233 | 0,115 | 0,045 | 0,6 | 1,3911 | 0,7084 | 0,305 | 4,635 |
| Обсяги виконаних робіт, км | 0 | 5,768 | 0 | 0,068 | 0,365 | 0,688 | 0 | 0 | 1,551 |

Відповідно до затвердженого титульного списку будівництва об’єктів комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 2016 рік за рахунок коштів бюджету розвитку міста передбачено фінансування виконання робіт з продовження:

- капітального ремонту (асфальтування гравійної ділянки)                         вул. Вижницької від будинку № 43 до будинку № 65 (4,0 млн.грн., орієнтовно довжиною до 700 п.м.);

-  капітального ремонту вул. Я.Степового (1,5 млн.грн., довжиною – 300 п.м.);

-  капітального ремонту вул. Сокирянської (1,5 млн.грн., довжиною – 300 п.м.).

3

Капітальний ремонт вул. Вашківської від будинку № 1 до завулку Горіхівського (1,5 млн.грн., довжиною – 300 п.м.) планується включити за рахунок додаткових коштів бюджету розвитку.

За вимогою перевізників, поточний ремонт гравійних доріг міста, по яких рухається громадський транспорт, постійно виконує Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство.

Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради і надалі буде проводитись робота з організації ремонту та утримання міських доріг, з покращання технічного стану вулично-шляхової мережі міста.

Додаток: на 2 арк.

Директор  департаменту  житлово -

комунального господарства міської ради	                         С.Погорений

Шенгера 524528

Додаток  до інформації

Обсяги  виконаних  робіт  упродовж  2007 - 2015 років

відповідно до завдань Програми

млн. грн.

| № марш-руту | Назва вулиці | Довжина заасфальтованої ділянки вулиці км | Джерело фінансування | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| № 3 | вул. Вижницька (2,25) | 0,434 (0,270) | міський бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1782 | 13 % |
| № 4 | вул. Іванківська | 0,150 | міський бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,747 | 15 % |
|  | вул. Прип’ятська |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| № 10-А | вул. Гайова | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
|  | вул. Козятинська |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| № 14, 24 | вул. О.Вільшини | 2,643 | державний бюджет | - | 4,058 | - | - | -- | - | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Піщана | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 15, 18 | вул. Демократична (від вул. С.Галицького до вул. Сінної) | 0,28 | міський бюджет | 0,148 основа | 0,197 | 0,026 | - | - | - | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Сінна (від вул. Демократичної до вул. Дунайської) | 0,5 | державний бюджет | - | 0,937 | - | - | - | - | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Дунайська (від вул. Сінної до до будинку № 126) | 0,615 | державний бюджет | - | 0,969 | - | - | - | - | - | - | - | 40 % |
| № 19 | вул. Р.Шухевича (від вул.Сторожинецької до вул. Мукачівської) 2011 р - 199 м.п 2012 – 214 м.п 2015 – 75 м..п | 0,488 | державний, міський бюджети | - | - | - | - | 0,300 | 0,4961 | - |  | 0,188 | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Продовження додатка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | вул. Мукачівська (від вул. Р.Шухевича до вул. Хрещатинської) 2008 р- 100 м.п. 2015 р- 225 м.п. | 0,325 | державний, міський бюджети | - | 0,213 | 0,089 | - | - | - | 0,212 основа | 0,305 основа | 0,565 | 100 % |
|  | вул. Хрещатинська (від вул. Мукачівської до вул. Сокирянської) 2008 р. – 500 м.п. | 0,5 | державний бюджет | - | 0,885 | - | - | - | - | - |  |  | 100 % |
| № 19 | вул. Сокирянська 2008 р. -700 м.п 2011 р. – 166 м.п. 2012 р – 95 м.п. 2015 р. - 210 м.п. | 1,171 | державний, міський бюджети | - | 0,974 | - | - | 0,300 | 0,120 | 0,3679 заборгов.та аванс |  | 0,8215 | 50 % |
|  | вул. Макіївська | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
|  | вул. Путильська | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| № 27 | вул. Вашківська ( 665) 2015 р. -207 м.п. | 0,207 | міський бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8835 | 31 % |
|  | вул. Я.Степового (656) 2015 р. - 250 м.п. | 0,250 | міський бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9988 | 38 % |
| № 42 | вул. Кобзарська 2010 р. - 68 м.п. 2012 р. - 379 м.п. | 0,447 | міський бюджет | - | - | - | 0,045 | - | 0,775 | 0,1284 заборгов. | - | - | 100 % |
|  | вул. Таджицька | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| № 43 | вул. Бережанська (від вул. Брідської до вул. Золочівської) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| № 13 | вул. І.Підкови ( в перспективі продовження) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
|  | Разом: | 8,345 км |  | 0,148 | 8,233 | 0,115 | 0,045 | 0,6 | 1,3911 | 0,7084 | 0,305 | 5,3822 | 16,9277 млн.грн |

Станом на 31.12.2015 року  заасфальтовано 8,345 км., при плані – 16,89 км, загальна вартість виконаних робіт – 16,928 млн.грн.

Директор  департаменту житлово-

комунального господарства міської ради               									С.Погорений

Шенгера 524528