Додаток до рішення  № 148 від 04.04.2016

Стан впровадження заходів І та ІІ черги Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців

(із змінами)

Згідно з коригуванням Схеми, здійсненим у 2014р. заплановані заходи ІІ черги  переносяться на 2016-2018р.р.

| № п з/ | Найменування котелень, адреса | Заплановані заходи Капіталовкладення, тис.грн. |  | Виконання заходів Капіталовкладення, тис.грн. |  |  | Заплановані заходи за коригуванням Схеми Капіталовкладення тис.грн. 2016-2018 р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І черга 2007 –2010 р.р. | ІІ черга 2011 –2015 р.р. | І черга 2007 –2010 р.р. | ІІ черга 2011 –2014р. | ІІ черга 2015 р. |  |
| 1 | Районна котельня «Південна 1» проспект Незалежності, 127-А | Капітальний ремонт та встановлення теплолічильника 2364,5 | Заміна 1хПТВМ-30 на1хКВГМ-30М 860,0 | Встановлено теплолічильник 93,565 | _ | _ | 2017р. Авоматизація технологічних процесів, заміна 2-х мережевих насосів, капремонт 3-х котлів кошти ЄБРР |
|  | - теплові мережі - розподільчі мережі | 1208 м 3439,3 | 4221 м 7962,3 | 1807 м 3909,193 | 4201,5 м 4110 | _ | 617 м 1272,29 |
| 2 | Квартальна котельня «ГТП-9Ю» вул.Героїв Майдану (Червоноармійська), 107-А | _ | 2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0 910,5 | _ | _ | _ | Не планується |
|  | - теплові мережі | _ | Використання існуючих теплових мереж | _ | _ | _ | - |
| 3 | Районна котельня «Південна-3» вул. Проектна, 5 | Капітальний ремонт та встановлення тепло- лічильника 893,1 | _ | Встановлено теплолічильник 846,0 | _ | _ | 2017р. Авоматизація технологічних, заміна 1 мережевого насосу, капремонт 2-х котлів кошти ЄБРР |

|  | - теплові мережі - розподільчі мережі | _ | 2711 м 4872,7 | 1365 м 1905,3 | 923,7 м 961,9 | 176,5 м 131,1 | 291 м 610,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Квартальна котельня «ГТП-7Ю» вул.В.Комарова,29-Г | _ | 2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0 912,8 | Проектно-кошторисна докум. | _ | _ | Не планується |
|  | - теплові мережі | _ | 147 м 641,2 | 147 м 668,971 | _ | _ | - |
| 5 | Квартальна котельня «ГТП-11Ю» вул.Південно-Кільцева,15-Г | _ | 2хКСВТа-3,15 690,3 | Проектно-кошторисна докум. | _ | _ | Не планується |
|  | - теплові мережі | _ | 431 м 516,1 | _ | _ | _ | - |
| 6 | Районна котельня «Руська» вул. Комунальників, 4-А | Встановлення теплолічильника 45,0 | _ | Встановлено теплолічильник 92,408 | _ | _ | Реконструкція котельні з встанов-ленням газового котла 10МВт, .котла на біопаливі 10МВт, автоматизація котла ПТВМ-30М з 2017р кошти ЄБРР |
|  | - теплові мережі - розподільчі мережі | _ | 1693 м 3439,3 | 223 м 420,0 | 539 м 595,1 | 212 м 146,4 | - |
| 7 | Районна котельня «Куйбишева» вул.Є. Максимовича, 19-А | Встановлення теплолічильника 20,0 | Заміна 3хКВГ-6,5 на 3хКВГ- 7,56-150 931,4 | Встановлено теплолічильник 74,453 | _ |  | 2017р.новий газовий котел 14 МВТ 95,0 |
|  | - теплові мережі | Використання ісуючих теплових мереж | Використання існуючих теплових мереж | 158 м 372,2 | 365 м 349,6 | 140 м 88,3 | - |
| 8 | Котельня «І. Франка» вул. І.Франка,24-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 172,0 | _ | _ | Виведено з експлуата-ції у 2014р. | _ | - |
| 9 | Котельня «Салтикова-Щедріна» 2 провул.У. Кармелюка, 6 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63 1хКСВа-2,0 666,2 | _ | Встановлений тепло лічильник, підготовлено ТЕО 61,173 | _ | _ | 2016р. Виводиться з експлуатації Будинки підклю-чаються до котельні «Залозецького» кошти «НЕФКО» |
| 10 | Котельня «Станція переливання крові» вул.Українська, 36 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,25 1хКСВа-0,63 220,5 | _ | _ |  | Встановлені 2хКОЛВІ-300 164,182 | - |
| 11 | Котельня «Садова» вул. Садова,1-Г | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,5 | _ | _ | Виконано у 2013р.кап.ремонт одного котла 3,239 |  | Виведення з експлуатації перехід споживачів на індивідуальне опалення |
| 12 | Котельня «Середня школа №32» вул. Л.Кобилиці, 88-В | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,5 | _ |  | Кап.ремонт котлів НИИСТУ5 50,4 | _ | Реконструкція котельні кошти ЄБРР |
| 13 | Котельня «Боярко» вул.О.Боярка,6-А | Заміна 6х НИИСТУ-5 на 3хКСВа-1,0 504,2 | _ | Встановлено 6хКСВа-0,63 933,1 | _ | _ | = |
|  | - розподільчі мережі | - | - | - | - | - | 145м 354,22 |
| 14 | Котельня «Вільде» вул.І. Вільде, 6 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,4 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні 2017-2018р. кошти ЄБРР |
| 15 | Котельня «Тельмана» вул. В.Залозецького, 97-А | Заміна 6х НИИСТУ-5 на 4хКСВа-1,0 666,3 | _ | Встановлено 4хКСВа-1,0 728,5 | Реконструкція котельні 29,52 | _ | Реконструкція котельні з встанов-ленням газового котла 2,5МВт твердопаливного котла 2,5МВт кошти НЕФКО |
| 16 | Котельня «Першотравнева» вул. Першотравнева, 2-А | Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90 96,3 | _ | _ | Виведено з експлуатації у 2013 р. | _ | - |
| 17 | Котельня «Дарвіна» вул. Ч.Дарвіна, 4 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 220,5 | _ | _ | _ | _ | Виведення з експлуатації перехід споживачів на індивідуальне опалення |
| 18 | Котельня «Криворізька» вул. Криворізька, 2-А | Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90 96,3 | _ | Капремонт 2-х котлів НИИСТУ-5 31,2 | _ | _ | Виведення з експлуатації перехід споживачів на індивідуальне опалення |
| 19 | Котельня «Школа-інтернат №4» вул.Московської Олімпіади, 3-А | Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,4 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів до 2018р. кошти ЄБРР |
| 20 | Котельня «Будинок дитини» вул. О.Щербанюка (В.Чапаєва), 2 | Заміна2НИИСТУ-5 на 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 Заміна парових 2х НИИСТУ-5 на 2хКПа-0,4г 515,0 | _ | Реконструкція котельні 908,7 | _ | _ | - |
| 21 | Котельня «Облвиконком» вул.М. Грушевського, 1 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63 358,6 | _ | Реконструкція котельні 50,805 | Котельня на балансі Облдержад-міністрації | _ | - |
| 22 | Котельня «Восход» вул.В. Сосюри, 3 | Заміна 2х Тула-1, 2хНИИСТУ-5 на 3хКСВа-0,63 406,2 | _ | _ | Встановлені: 1хКСВа-1,0; 1хКОЛВІ-1000 269,1 | _ | - |
| 23 | Котельня «Розма» вул. Бережанська, 25-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63 271,5 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2018р. кошти ЄБРР |
| 24 | Котельня «Ветлікарня» вул. Сторожинецька, 113 | Заміна 2хУніверсал6М, 2хНИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120 81,2 | _ | Виведена з експлуатації | _ | _ | - |
| 25 | Котельня «Хотинська» вул.Хотинська,47 | Будівництво нової котельні з 4хКОЛВІ-1500 3250,0 | _ | Збудовано котельню “Хотинська -47” з 4хКОЛВІ-1500 4516,0 | Реконструкція обладнання котельні 48,314 | _ | - |
|  | - розподільчі мережі |  |  |  |  |  | 135 м 396,86 |
| 26 | Котельня «Пологовий будинок» вул. Є.Гребінки, 16-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2х КПа-0,4Г та 2х КБНГ-2,5 на 3х КСВа-1,0 793,2 | _ | Встановлено 2х КОЛВІ-1000 911,4 | _ | _ | - |
| 27 | Котельня «Гімназія№ 4» вул. М.Щепкіна, 2 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 168,5 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2018р. кошти ЄБРР |
| 28 | Котельня «ЗОШ № 2» вул. Головна,87 | Будівництвокотельні з 2хКСВа-0,25 225,0 | _ | _ |  | Будівництво модульної автономної котельні 2х КОЛВІ -500 2567,11 | - |
| 29 | Котельня «ЗОШ № 5» вул. Л.Українки, 18 | Заміна 2хНИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170 98,3 | Будівництво окремо розташованої котельні з #### 2хКОЛВІ-170 130,6 | _ | _ | _ | Реконструкція котельні із виведен-ням з підвального приміщення кошти МБ |
| 30 | Котельня «ЗОШ № 8» вул.К. Дзержика, 22 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,4 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2018р. кошти ЄБРР |
| 31 | Котельня «ЗОШ № 14» вул. Шкільна, 3 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25 169,4 | _ | _ |  | Замінено на 2хКОЛВІ-440 244,382 | - |
| 32 | Котельня «ЗОШ № 37» вул. І.Підкови, 9 | Заміна 2х Рівне-80 на 2хКОЛВІ-90 72,7 | _ | _ | Замінено на 1хКОЛВІ 1хКТН-100 24,8 | _ | - |
| 33 | Котельня «ЗОШ № 38» вул. Я.Налепки,3 | Заміна 1хРівнетерм-1 на 1хКОЛВІ-120 41,3 | _ | _ | Замінено 1хРівнетерм-1 46,1 | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів до 2018р. кошти ЄБРР |
| 34 | Котельня «ЗОШ № 40» вул. Осіння, 48 | Заміна 1х Рівне-100, 1хБистриця100, 1хЖитомир-50 на 2хКОЛВІ-90 78,2 | _ | _ | Замінено два котли 31,7 | _ | - |
| 35 | Котельня «ДНЗ № 18» вул. Сторожинецька, 3-А | Заміна 3х Універсал на 2хКОЛВІ-90 78,2 | _ | _ | _ | Замінено на 2хКОЛВІ -100 72,981 | - |
| 36 | Котельня «Гімназія 2» вул. Головна, 73 | #### Електроопалення 750,0 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні із виведен-ням з підвального приміщення кошти МБ |
| 37 | Котельня «ЗОШ № 13» вул. Немирівська, 3 | Заміна 2х Рівне-45 на 2хКОЛВІ-50 27,0 | _ | _ | Замінено 1х Рівне 45 15,2 | _ | - |
| 38 | Котельня «ЗОШ № 17» вул. Сокирянська, 18 | Заміна 1х Рівне-100, 1х Житомир-40 на 2хКОЛВІ-50 27,2 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2017р. кошти ЄБРР . |
| 39 | Котельня «ЗОШ № 21» вул.Руська,178 | _ | Заміна 1хБистриця100, 1хРівнетерм-96 на 1хКОЛВІ-90, 1хКОЛВІ-50 56,7 | _ | Замінено 1хРівнетерм-96 26,3 | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2018р. кошти ЄБРР |
| 40 | Котельня «ЗОШ № 25» вул.І. Мазепи (Д.Благоєва), 8-А | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120 80,7 | _ | _ | - | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2016р. кошти інвестпрограми |
| 41 | Котельня «Гімназія № 6» вул. А.Шептицького, 19 | Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170 99,8 | _ | Кап. ремонт 1хНИИСТУ-5 10,7 | _ | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2016р. кошти ЄБРР |
| 42 | Котельня «ДНЗ № 7» вул.О. Кобилянської, 21 | Заміна 2х Універсал на 2хКОЛВІ-50 27,6 | _ | _ | Замінено на 2 котли «Прометей» 57,1 | _ | - |
| 43 | Котельня «ДНЗ № 14» вул.Б.Крижанівського (М.Кузнєцова), 25 | Заміна 1х Бистриця-100 на 1хКОЛВІ-50 28,2 | _ | _ | Замінено 1котел Бистриця-100 19,6 | _ | - |
| 44 | Котельня «ДНЗ № 36» вул.Г.Артемовського,36 | Заміна 2х ВНИИСТО-Мч на 2хКОЛВІ-50 27,4 | _ | _ | _ | _ | Реконструкція котельні із виведен-ням з підвального приміщення . кошти МБ |
| 45 | Котельня «СШ № 35» вул.Т.Шевченка,31 | Заміна 2х Житомир-50 на 2хКОЛВІ-50 27,8 | _ | _ | _ | _ | Автоматизація 2016-2017р |
| 46 | Котельня «ДНЗ № 26» вул.Надрічна, 17 | _ | Заміна 6х КС-ТГ-25А на 2хКОЛВІ-50 40,8 | _ | Замінено на 2 котли КОЛВІ -100 37,296 | _ | - |
| 47 | Котельня «ЗОШ № 33» вул.Героїв Майдану (Червоноармійська), 152-А | _ | Заміна 2хНИИСТУ5 на 2хКОЛВІ-200 128,5 | _ | Кап. ремонт 1хНИИСТУ-5 3,4 | _ | Реконструкція котельні з заміною котлів 2018р. кошти ЄБРР |
| 48 | Котельня «ДНЗ № 39» вул.Глибоцька, 7 | _ | Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50 21,7 | _ | Евротерм-30 х 2шт. 17,954 | _ | - |
| 49 | Котельня «ДНЗ № 39» вул.Глибоцька, 13 | _ | Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50 22,0 | _ | Евротерм-30 х 2шт. 16,220 |  | - |
| 50 | Котельня «ДНЗ № 50» вул.Ю.Гагаріна, 89 | _ | Заміна 2х КЧМ-2 на 2хКОЛВІ-50 40,6 | _ | Замінено на 1 котел КОЛВІ-50 9,734 |  | - |
| 51 | Котельня «ДНЗ № 48» вул.І.Крилова,2-А | _ | Заміна 3хНИИСТУ5 на 2хКОЛВІ-50 40,6 | _ |  | Встановлено 2хКОЛВІ-170 154,586. | - |
| 52 | Котельня «Чехова 25» вул. А.Чехова,25 | Будівництво нової котельні з 2хКСВа-2,0 617,2 | _ | _ | Введено в експлуата-цію ІІІ кв. 915,0 | _ | - |
| 53 | Котельня «Козятинська» вул. Козятинська, 3-А | Заміна 12-ти газових нагрівачів на 2хКСВа-0,25 229,0 | _ | Замінено 12 газових нагрівачів на 2хКОЛВІ-250 896,0 | _ | _ | - |
| 54 | Котельня «Чехова 8» вул.А. Чехова, 8 | Будівництво нової котельні з 1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25 291,0 | _ | _ | Будівництво нової котельні 2хКОЛВІ-100 1х КОЛВІ-50 457,5 | _ | - |
| 55 | Котельня «Долинянська-2» вул. Долинянська, 2 | Будівництво нової котельні 2хКСВа-0,25 226,0 | _ | Збудована котельня 2хКОЛВІ 299,0 | _ | _ | - |
| 56 | Котельня «ДНЗ № 3» вул.У. Кармелюка, 43-А | _ | _ | _ | Встановлено 2х КТН1 100СР 31,808. | _ | - |
| 57 | Котельня «Хотинська,47» - теплові мережі | _ | _ | _ | _ | 30 м 12,5 | - |
| 58 | Котельня «Дріжджзавод» вул. Галицький шлях, 2 - теплові мережі | _ | _ | _ | _ | 41 м 20,9 | - |
| 59 | Котельня «ЗНЗ №4» вул. Т.Шевченка, 14-16 - теплові мережі | _ | _ | _ | _ | 67 м 42,9 | - |
| 60 | Котельня «Узбецька» вул. Узбецькій, 3 Б |  |  |  | Реконструкція з заміною 3-х котлів КБНГ-2,5 на 2 КОЛВІ-3000 |  | - |
| 61 | Котельня «Худякова» вул. Поштова (О.Худякова), 3 | - | - | - | - | - | Виведення з експлуа-тації, переведення споживачів на індивід. опалення |
| 62 | Котельня «Емінеску» вул. М.Емінеску, 2 | - | - | - | - | - | Виведення з експлуа-тації, переведення споживачів на індивід. опалення |
| 63 | Котельня «ЗОШ №34» вул.І.Карбулицького |  |  |  |  |  | Реконструкція з заміною котлів за кошти ЕБРР |
| 64 | Котельня «ЗОШ № 9» по вул.Л.Українки, 29 |  |  |  |  |  | Встановлення електрокотлів |

| 65 | Котельня «ЗОШ №10» вул.Горіхівська, 31 |  |  |  |  |  | Встановлення електрокотлів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Котельня «ДНЗ №16» вул.Шипинська, 13 |  |  |  |  |  | Встановлення електрокотлів |
| 67 | Котельня «ДНЗ №20» вул.Руська, 182 А |  |  |  |  |  | Встановлення електрокотлів |
| 68 | Котельня «ДНЗ №23» вул. В.Александрі,30 |  |  |  |  |  | Виведення з експлуатації |
| 69 | Котельня «Гагаріна, 19» вул.Ю.Гагаріна, 19 |  |  |  |  |  | Виведення з експлуатації |
| 70 | Котельня «Гагаріна, 52» вул.Ю.Гагаріна, 52 |  |  |  |  |  | Виведення з експлуатації |
| Всього по котельнях: |  | 16184,3 | 4786,5 | 10352,439 | 2110,285 | 3203,241 | Вартість робіт по 4-х великих котельнях 3597,0 По іншим буде - визначено згідно з проектною документацією (в роботі) |
| Всього по тепломережам: |  | 1208 м 3439,3 | 9203 м 17431,6 | 3700 м 7275,664 | 6029 м 6016,6 | 666,5 м 442,1 | Вартість робіт буде визначено згідно з проектною документацією (в роботі) |
| Разом по системі: |  | 19623,6 | 22218,1 | 17628,103 | 8126,885 | 3645,341 |  |
| Впровадження приладів по будинкового обліку та регулювання теплової енергії |  |  |  |  |  | 172 лічильника 2311,219 | Інвестпрограма 14756, 380 |
| у тому числі: -МКП «Чернівцітеплокомуненерго» |  |  |  |  |  | 119 582,1 |  |
| - За дольовою участю з них: |  |  |  |  |  | 53 1729,119 |  |
| - за рахунок коштів мешканців |  |  |  |  |  | 345,825 |  |
| - за рахунок коштів міської ради |  |  |  |  |  | 1383,295 |  |
| Разом виконано у 2015р. |  |  |  |  |  | 5956,56 |  |
| ВСЬОГО спрямовано коштів на виконання заходів Схеми |  |  |  | 31711,548 |  |  |  |

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради                                                                                       						С.Погорений

Директор МКП «Чернівцітеплокомуненерго»  								О. Меленчук