Інформація

про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади    м. Чернівців на 2013- 2015 роки, затвердженої рішенням  міської ради VI скликання від 27.12.2012р. № 702

Відповідно до пункту 3 рішення міської ради VI скликання                        від 27.12.2012р. № 702 Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади                   м. Чернівців на  2010 - 2012 роки, затверджену рішенням міської ради V скликання    від 26.11.2009р. № 1140, було продовжено на 2013-2015 роки.

Програмою капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2013- 2015 роки передбачено спрямувати з  бюджету міста Чернівців 15 438,7 тис. грн.   на капітальний ремонт та реконструкцію 1514 окремих конструктивних елементів (балкони, балконні галереї, сушарки) в 364 багатоквартирних житлових будинках, з них:

- балконів   - 1244 шт.;

- балконних галерей – 126 шт.;

- сушарок    - 144 шт.

Зазначена вище Програма спрямована на забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок), які потребують капітального ремонту.

У 2013 році відповідно до Програми передбачалося виділення                   4274,5 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  245 окремих конструктивних елементів в 67 багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, а саме:

- балконів – 173 шт.;

- балконних галерей – 26 шт.;

- сушарок – 46 шт.

На виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  410 окремих конструктивних елементів в 107 багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, у 2014 році передбачалося виділення 5037,80 тис. грн., а  саме:

- балконів – 311 шт.;

- балконних галерей – 63 шт.;

- сушарок – 36 шт.

У 2015 році відповідно передбачалося виділення  6126,4 тис. грн.         на виконання  робіт з капітального  ремонту  та  реконструкції   859  окремих

2

конструктивних елементів в 190 багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, а саме:

- балконів – 760 шт.;

- балконних галерей – 37 шт.;

- сушарок – 62 шт.

Фактично на ці цілі в 2013 - 2015 роках виділено та освоєно          2 785,11 тис. грн., а саме:

- 2013 рік – 1380,576 тис. грн., що склало 32% від запланованих Програмою;

- 2014 рік – 806,508 тис.грн., що  склало 16% від запланованого Програмою;

-  2015 рік – 598,026 тис. грн., що склало 10 % від запланованих коштів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції  окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків.

За період 2013 – 2015 років відремонтовано всього 122 конструктивних елементів житлових будинків територіальної громади м. Чернівців, що складає 8% від запланованих Програмою, а саме:

- балконів - 55 (4,5 %);

- балконних галерей – 23 (18 %);

- сушарок – 44 (31 %).

Із них:

2013 рік

- балконів – 24  (14 %);

- балконних галерей –  14 (54 %);

- сушарок –  14 (30 %).

2014 рік

- балконів - 16 (5 %);

- балконних галерей – 5 (8 %);

- сушарок – 8 (6 %).

2015 рік

- балконів - 15 (2 %);

- балконних галерей – 4 (11 %);

- сушарок – 22  (35,5 %).

Додатково виконано капітальний ремонт та реконструкцію 21 балкона та 14 балконних галерей на суму 565,46 тис. грн., які не ввійшли до переліку адрес з капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків, але потребували  термінового капітального ремонту,  зокрема:

• 2013 рік – 4 балкони та 6 балконних галерей на суму   202,46 тис. грн.;

3

• 2014 рік – 9 балконів та 4 балконних галереї на суму   114,29 тис. грн.;

• 2015 рік -  8 балконів та 4 балконних галереї на суму 248,71 тис. грн.

У 2013-2015 роках з державного бюджету на капітальний ремонт та реконструкцію  окремих несучих конструктивних елементів будинків кошти не виділялись.

Невиконання завдань в повному обсязі передбачених Програмою у звітному періоді зумовлене обмеженим фінансуванням житлово-комунального господарства.

З метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків необхідно здійснити капітальний   ремонт  та  реконструкцію,   з  врахуванням  робіт  виконаних  в  2013-2015 роках, 1392 конструктивного  елемента в 328 житлових будинках комунальної власності, що ввійшли в Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, а саме:

- балконів – 1189 шт.;

- балконних галерей – 103 шт.;

- сушарок – 100 шт.

Потреба коштів на ці цілі складає з врахуванням  недоотриманого фінансування в 2013- 2015  роках  12653,59 тис. грн. в цінах 2013 року.

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства департаменту

житлово-комунального господарства міської ради                        О.Бурак

Голова постійної комісії міської ради з житлово-

комунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                                 Т.Бабух