# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька міська рада

### 8 сесія VІІ скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 30.06.2016  №  281  			            	                		   м. Чернівці

Про затвердження проекту  «Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул. Небесної Сотні  до вул. Кутузова (І черга)                         м. Чернівці»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та умов конкурсу інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  проект «Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул. Небесної Сотні  до вул. Кутузова (І черга)  м. Чернівці» для участі у  конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році  (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим  управлінням міської ради в разі перемоги зазначеного вище проекту і виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 30 919,655 тис. грн., передбачити  у міському бюджеті на 2017 рік кошти на співфінансування  проекту в сумі 2 493,318 тис. грн., на 2018 рік - 3 440,111 тис. грн.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

4. Організацію виконання  цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський  голова                           			  О.Каспрук

Додаток

до рішення міської ради

VІІ скликання

30.06.2016 № ______

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі-проект) | Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул. Кутузова (І черга) м.Чернівці |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявник (найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування) | Чернівецька міська рада |  |  |
| Тематичний напрямок проекту (зазначити один напрямок) | Проект до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2020 року |  |  |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект (лише для проектів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону) | Стратегічна ціль 1: Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку (модернізація житлово-комунального господарства, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг). |  |  |
| Період та тривалість реалізації проекту | з січня 2017р до грудня 2018р. |  |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР (грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 12 833 266 | 18 086 389 | 30 919 655 |
| Обсяг співфінансування проекту (грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 2 493 318 | 3 440 111 | 5 933 429 |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР у цільовому бюджетному році (грн.) | 30 919 655 |  |  |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проекту у цільовому бюджетному році (грн.) | 5 933 429 |  |  |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Чернівецька область |  |  |
| Назва району, в якому реалізується проект |  |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника | Каспрук Олексій Павлович |  |  |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 525924 document@rada.cv.ua |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Погорений Сергій Миколайович |  |  |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 524049 depjkg.cv@gmail.com |  |  |

Чернівецький міський голова         _______________________                   Каспрук О.П.

# ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| #### І. | Реєстраційна картка проекту | с. 1 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Зміст проекту | с. 2 |
| ІІІ. | ###### Проект | с. 3 |
| 1. | Анотація проекту | с. 3 |
| 2 | Детальний опис проекту | с. 5 |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | с. 7 |
| 2.3. | Основні заходи проекту | с. 8 |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | с. 12 |
| 2.5. | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 13 |
| 2.6. | Інновації проекту | с. 14 |
| ІV. | ###### Бюджет проекту | с. 16 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 16 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 17 |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | с. 18 |

ІІІ.  П Р О Е К Т

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

## 1. Анотація проекту

Назва проекту: “Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул. Небесної Сотні  до вул. Кутузова (І черга) м. Чернівці”.

Актуальність проекту. Розвинена дорожньо-транспортна інфраструктура є необхідною передумовою економічного і соціального регіонального розвитку, зокрема на місцевому рівні, адже це дозволяє задовольнити потреби підприємств та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, налагодити стабільні виробничі зв’язки, досягнути збалансованого просторового розвитку та підвищити рівень локальної доступності різних територій міста, їх інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність.

Сьогодні, перш за все, для органів місцевого самоврядування міста Чернівців залишаються важливими і пріоритетними завданнями щодо покращення стану доріг, оптимізації та розвитку маршрутної мережі транспортного сполучення в місті, вдосконалення транспортної політики.

Основна проблема проекту. В шляховому господарстві м. Чернівців налічується понад 1000 вулиць та провулків, які побудовані ще за радянських часів, вичерпали свій ресурс і потребують стовідсоткового відновлення дорожнього покриття відповідно до сучасних навантажень та інтенсивності руху, а також розбудови, з урахуванням зміни структури виробництва та основних напрямків руху товаропотоків у внутрішній і зовнішній торгівлі.

Аналіз сучасного стану доріг міста визначив коло найбільш актуальних проблем, які потребують вирішення, а саме: необхідність удосконалення механізмів розвитку дорожньої галузі в контексті реалізації реформи державного управління автомобільними дорогами, капітального ремонту незадовільного дорожнього покриття, заміни аварійних підземних інженерних мереж в плані доріг, в тому числі: мереж водопостачання і водовідведення, забезпечення виконання техніко-експлуатаційних параметрів покриття автодоріг,  які через низьку якість ремонтних робіт, будівництво, ліквідацію “ямковості” призводять до руйнування покриття в осінньо-зимовий період.

Забезпечення розвиненої дорожньо-транспортної інфраструктури,  усунення руйнування дорожнього покриття, здійснення ефективних заходів щодо збільшення термінів експлуатації доріг, необхідність заміни аварійних підземних інженерних мереж, зокрема водопостачання і водовідведення стало передумовою для здійснення капітального ремонту дороги на вулиці    О. Щербанюка, яка є однією із магістралей центральної частини міста.

Інноваційність проекту полягає у вдосконаленні транспортної інфраструктури міста Чернівців шляхом орієнтування на його сталий соціально-економічний розвиток, а саме: використання принципів застосування раціональних інженерних підходів під час реконструкції доріг із заміною аварійних підземних мереж та споруд на них, кращих європейських практик щодо облаштування дорожніми знаками безпеки руху та озеленення вулиць, створення оптимального доступу до закладів охорони здоров’я, спортивних, навчальних та житлово-господарських об’єктів міста. А також, вдосконалення надання транспортних послуг, акумулювання довгострокової перспективи розвитку суб’єктів господарювання на території проекту, налагодження торгово-транспортної мережі через зростання інвестиційної привабливості проектної зони серед внутрішніх та зовнішніх інвесторів тощо.

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає в забезпеченні населення Чернівців та гостей міста якісними послугами, що забезпечують належний рівень комфорту та доступності, наближення рівня життя до європейських стандартів відповідно до основних завдань і напрямів Стратегії Чернівецької області на період до 2020 року та Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012-2016 роки.

Реальна можливість виконання проекту полягає в необхідності виконання заходів, спрямованих на капітальний ремонт існуючого дорожнього покриття і тротуарів, заміну аварійних інженерних мереж, збереження і охорону навколишнього середовища.

Перелік основних заходів проекту. Для реалізації проекту передбачається здійснити реконструкцію дорожнього покриття на вул. О. Щербанюка, заміну мережі водопостачання і водовідведення, зливової мережі, влаштування чотирьох авто зупинок з павільйонами, озеленення, організацію дорожнього руху.

Очікуваний результат: забезпечення транспортного зв’язку районів міста та безпечного руху автотранспорту, відповідність проїзної частини вул. О. Щербанюка та її підземних інженерних мереж нормативним вимогам державних стандартів, благоустрій, створення комфортних та безпечних умов як для городян, так і гостей міста, покращення екологічного стану.

Цільові групи проекту: мешканці Чернівців, які проживають на території мікрорайону вул.О.Щербанюка і користуються  транспортними засобами - 54,5 тисяч осіб, у тому числі особи з фізичними та соціально-економічними обмеженнями (інваліди, люди похилого віку) - близько 10 тисяч осіб жителі інших районів міста та області до 40 тисяч осіб, гості та туристи – близько 265,0 тисяч осіб, органи місцевого самоврядування, які зацікавлені у вирішенні питання покращення стану доріг.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний обсяг коштів складає 36 853,084 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів Державного бюджету регіонального розвитку - 30 919,655 тис. грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради - 5 933,429 тис. грн.

2. Детальний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

Сучасні Чернівці – це обласний центр, територія якого становить 153 км2, населення – 266,4 тис. осіб.

Область має вдале прикордонне розташування, межує з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою, Вінницькою областями, країнами Румунією та Республікою Молдова і займає вигідне транспортно-географічне положення (близькість основних транспортних коридорів - автомагістралі, залізниця, митниця) щорічний обсяг вантажів перевезених автомобільним транспортом області складає близько 3 млн. тонн. Загальна протяжність вулично-шляхової мережі складає 527,5 км, маршрутна сітка міста складається з 46 автобусних та 10 тролейбусних маршрутів.

Сьогодні Чернівці – економічний, політичний, освітній, культурний і релігійний центр Буковини із значними можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків. На території Чернівців знаходяться низка вищих навчальних закладів: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Буковинський державний медичний університет, тощо, численні природно-архітектурні атракції та медичні установи. Підтвердженням високого статусу міста Чернівців є входження міста до п’ятірки міст у рейтингу серед 55 міст України в номінації “Кращі міста для життя”.

З боку проблематики проекту, можна зазначити те, що в шляховому господарстві м. Чернівців налічується понад 1000 вулиць та провулків, загальною протяжністю 527,5 км, з них асфальтованих доріг - 193,23 км; гравійних - 190,27 км; грунтових - 86,7 км; доріг з бруківки - 57,3 км.

Дослідження сучасного стану розвитку та функціонування дорожньо-транспортної системи міста свідчить, що воно має значні можливості та резерви пропускної спроможності для обслуговування як внутрішніх, так і міжнародних перевезень. Однак, за якісними показниками вулично-шляхова мережа не відповідає міжнародним стандартам. Знос доріг міста складає до 70%. Умови руху на окремих ділянках доріг наближені до критично обмежених. На проїзній частині доріг загального користування та вулицях міста утворилася значна ямковість, а на деяких ділянках покриття проїзної частини практично зруйновано, є осідання, вибоїни, напливи та інші деформації, що ускладнює рух транспортних засобів. Узбіччя і розділювальні смуги в більшості не відокремлені від проїзної частини бордюром. Наведені дані свідчать про те, що технічний стан дорожнього покриття вулиць не відповідає експлуатаційним вимогам ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху”, Автомобільні дороги”.

Окрім того, в аварійному стані перебувають мережі водовідведення та зливова. Постійні перебої водопостачання в житловий фонд, заклади освіти, охорони здоров’я та ін., що розташовані в мікрорайоні вул. О. Щербанюка, зумовлюють соціальну напругу серед територіальної громади міста.

Недостатнє фінансування шляхово-експлуатаційної служби, відсутність достатньої кількості коштів на утримання, ремонт та будівництво доріг призвело їх до незадовільного стану, що в свою чергу негативно впливає на інтенсивність автоперевезень, безпеку дорожнього руху, технічний стан транспортних засобів.

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає у розробці та впровадженні інноваційних заходів та інженерних рішень, направлених на суттєве поліпшення експлуатаційних якостей дорожнього покриття вулиць в місті Чернівцях, умов проживання мешканців, а також зменшення собівартості утримання доріг, покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.

Запропонований проект “Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул. Небесної Сотні до вул. Кутузова (І черга) м. Чернівці” та його заходи повністю відповідають визначеній стратегічній цілі та програмним документам, які відображають бачення розвитку міста Чернівців на перспективу: Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року і Стратегічному плану розвитку міста Чернівців на 2012-2016 роки, в яких визначено цілі, завдання, пріоритети, напрями, що сприятимуть досягненню основної мети: економічне зростання, збільшення добробуту, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, комфорту життя населення та реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади міста.

Цільовими групами, на які спрямовані результати проекту є мешканці Чернівців, які постійно проживають на території мікрорайону                          вул. О. Щербанюка і користуються  транспортними засобами,  - 54,5 тисяч осіб, у тому числі: особи з фізичними та соціально-економічними обмеженнями (інваліди, люди похилого віку),  а також водії автомобільних транспортних засобів - близько 10 тисяч осіб, жителі інших районів міста та області до 40 тисяч осіб, гості та туристи – близько 265,0 тисяч осіб, органи місцевого самоврядування, які зацікавлені у вирішенні питання покращення стану доріг.

Підставою для визначення цільових груп, на які спрямовані результати проекту, є дані КП “Муніципальний інфоцентр”, узагальнена інформація щодо відвідування міста відповідно до Методики, рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО) тощо. Головним підґрунтям щодо виокремлення проекту та його цільових аудиторій є високий рівень зацікавленості та потреб мешканців та гостей міста у комплексній модернізації вулиці.

Обґрунтуванням спрямованості результатів проекту цільовим групам є здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких суттєво вплине на життєдіяльність територіальної громади міста: забезпечення безпечної та безперебійної роботи транспортних засобів, ефективної роботи підземних інженерних мереж, в першу чергу водопровідної мережі; розв’язання проблем щодо належного пересування міським транспортом мешканців територіальної громади міста та його гостей.

2.2. Мета та завдання проекту

Основна мета проекту полягає у розширенні можливостей для розвитку вулично-шляхової мережі та покращенні умов для надання безпечних та якісних послуг з обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування через суттєве поліпшення стану транспортної інфраструктури, благоустрою міста та вдосконалення організації дорожнього руху, якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

Підставою для досягнення мети проекту в запропонований спосіб стало вирішення проблеми усунення потенційної небезпеки пересування міського транспорту, недофінансування з міського бюджету на капітальний ремонт, реконструкцію і утримання доріг, недостатній розвиток дорожнього господарства міста Чернівців, благоустрій та охорону навколишнього середовища.

Основними цільовими завданнями проекту є проведення комплексу робіт капітального ремонту вулиці О. Щербанюка на трьох ділянках із заміною аварійних підземних мереж водопостачання та каналізації, що визначають короткострокові ефекти від його реалізації:

  - Створення умов для удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури.

  - Забезпечення виконання техніко-експлуатаційних параметрів покриття доріг із твердим покриттям.

  - Створення повноцінного життєвого середовища територіальної громади м. Чернівців.

  - Забезпечення якісного, регулярного транспортного сполучення.

  - Створення реальних можливостей реалізації заходів з поліпшення екологічного стану території проектного впливу.

Завданнями Проекту, що несуть довгостроковий характер отримання позитивних результатів, є:

- Розширення можливостей транспортного забезпечення конкретного району для різних верств міста.

- Досягнення соціально-економічної сталості через диверсифікацію інноваційних шляхів вирішення даної проблеми.

- Популяризація серед жителів території проекту для власних побутових цілей позитивних ефектів від застосування принципів новітніх інженерних підходів під час реконструкції дороги із заміною аварійних підземних мереж водопостачання і водовідведення та споруд на них.

- Використання досвіду реалізації проекту для вдосконалення інших проблемних доріг міста.

- Збільшення інвестиційних надходжень на території проекту через покращення транспортного забезпечення та, відповідно, зростання кількості суб’єктів господарської діяльності міста.

2.3 Опис діяльності у рамках проекту

Вулиця О. Щербанюка, яка є важливою артерією міста, що поєднує головні транспортні напрями вулиць Героїв Майдану та Головної, входить до центрального історичного ареалу міста згідно з планом “Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам’яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців”, який затверджений рішенням Чернівецької міської ради від 28.02.2007р. № 252 та наказом Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007р. № 661/0/16-07.

Слід зазначити, що вулиця О. Щербанюка є важливим транспортним, туристичним районом міста, що включає в себе осередок навчальних та медичних об’єктів, а також різноманітні туристично-привабливі місця та атракції. Для мешканців міста та області ця вулиця є однією із головних, яка використовується з метою доїзду до важливих закладів освіти та спортивних закладів, медичних установ, зокрема Міської поліклініки № 5, Міського лікувально-діагностичного центру, навчальних корпусів Буковинського державного медичного університету тощо.

Це зумовлює необхідність вжиття заходів, спрямованих на поліпшення експлуатаційного стану дороги вулиці О. Щербанюка та її інженерних мереж, здійснення вчасної реконструкції та капітального ремонту, усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху.

Тому, в рамках виконання завдань проекту та досягнення його основної мети визначилися комплекси заходів, які безпосередньо дозволяють вирішити його основну проблему – покращити стан дорожнього покриття окремої проблемної ділянки міста Чернівці.

Дані заходи групуються у комплексні групи, що відповідають етапам виконання Проекту:

ГЗ 1. Організаційно-адміністративні (І етап у реалізації Проекту, що охоплює увесь його період).

Для реалізації проекту передбачено створити робочу та експертну групи, які впродовж виконання робіт будуть здійснювати відповідне супроводження і організацію виконання запланованих заходів. Робоча та експертна група здійснюватиме планування, нагляд, моніторинг, контроль та оцінку реалізації усіх заходів проекту. Крім того, група здійснюватиме постійне управління та координацію виконання основних видів робіт з метою коригування графіку реалізації проекту, залучення необхідних ресурсів та перевірку досягнення планових індикаторів, що визначають безпосередньо досягнення мети та завдань проекту за звітною процедурою перевірки.

Окрім формування робочої та експертної групи проекту у І етапі реалізації Проекту буде здійснено прозорі конкурсні торги.

Узагальнена процедура організаційно-адміністративних функцій робочої та експертної групу представлена за типовою схемою:

ПЛАНУВАННЯ та

НАГЛЯД

ОЦІНКА

УПРАВЛІННЯ

МОНІТОРИНГ

КОНТРОЛЬ

ГЗ 2. Проведення комплексу робіт передбачених проектом, що складаються з двох етапів виконання проекту, що відповідають заходам будівельних робіт проекту, розподілених на три ділянки по вулиці                               О. Щербанюка.

ІІ етап проекту передбачає здійснення усіх визначених груп заходів: будівельних, організації дорожнього руху та заходів з благоустрою  та озеленення першої ділянки вулиці:

- підготовка території будівництва (видалення деревних насаджень; прокладання тимчасових комунікаційних мереж);

- заміна зовнішніх інженерних мереж (мереж каналізації, водопостачання, зливової мережі, реконструкція випусків каналізації та вводів ХВП);

- влаштування нового дорожнього полотна, розміток на дорозі, двох автозупинок з павільйонами, встановлення знаків безпеки руху, озеленення території.

ІІІ та IV етапи проекту передбачають заходи, що відповідають реконструкції другої та третьої ділянок вулиці О. Щербанюка. Для них характерним є виконання такої ж системи заходів, представленої у ІІ етапі вище. Крім того, в рамках створення умов повноцінного життєвого середовища мешканцям міста з рівними можливостями для кожного незалежно від фізичних особливостей у ході виконання робіт передбачено на  перехресті вулиць влаштування  пандусів.

Таким чином, шляхами вирішення проблем, які стали підставою для розробки проекту, є власне: розробка конкретних будівельних робіт на території проектного впливу; проведення облаштувальних робіт для створення сприятливих умов пересування усіх верств населення; озеленення територій вулиці; акумулювання власних ресурсів для координації, реалізації, моніторингу та нагляду за ходом виконання проектних завдань через залучення місцевих органів влади та підприємницьких структур; залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку для реалізації заходів проекту.

Основними чинниками, що стимулювали до підготовки та реалізації проекту були нагальна необхідність у вирішенні проблематики проекту; гарантія досягнення позитивного результату після реалізації проекту; наявність досвіду Чернівецької міської ради у впровадженні проектів, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету розвитку; відповідність проекту Стратегічній цілі 1: Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку (модернізація  житлово-комунального господарства, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг); виконання вимог конкурсу проектів та програм регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

Основними ресурсами, які планується залучити задля здійснення проекту, є:

- людські ресурси: (1) робоча група у складі 7 осіб, створена розпорядженням міського голови від 26.05.2016р. № 227-р, які будуть забезпечувати ефективне управління та реалізацію проекту. Деякі учасники команди будуть працювати під час всього проекту, деякі – під час певних його етапів. Робоча група охоплюватиме широкий спектр експертів, що дозволить ефективно виконувати організаційно-адміністративні заходи проекту та якісно координувати різні аспекти його реалізації (фінансові, технологічні, інженерні, соціальні, екологічні, тощо); (2) прямі виконавці основних заходів проекту – переможці конкурсних торгів, що здійснюватимуть безпосереднє виконання різних видів робіт задля досягнення кінцевих результатів проекту – реконструкції дорожнього покриття вулиці О. Щербанюка, її благоустрою та озеленення; (3) мешканці території проекту та інші зацікавлені сторони мають опосередкований вплив на реалізацію заходів проекту, але їхні зауваження, рекомендації та потреби будуть враховані при виконанні заходів проекту, оскільки вони дозволять максимально близько досягти соціально-економічні ефекти сталості проекту та його затребуваність.

- технічні ресурси: (1) основні засоби: транспорт, технічне обладнання, будівельні матеріали, попередньо ізольовані труби та ін.), будівельно-монтажні засоби. Комп’ютерна техніка, засоби комунікаційного зв’язку та інше офісне обладнання робочої групи необхідне для якісного організаційно-адміністративного управління, контролю та оцінки; (2) нематеріальні ресурси, що полягають у наявності механізму розв’язання існуючої проблеми та досвіду органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання щодо її розв’язання.

- фінансові ресурси: (1) залучення та ефективне використання коштів Державного фонду регіонального розвитку для підтримки стратегічного розвитку території проекту та сприяння її сталості; (2) виокремлення та застосування власного внеску Чернівецької міської ради для                                 співфінансування заходів проекту, що підтверджує зацікавленість місцевої влади та громади міста у необхідності виконання проекту.

Ефективне комбінування усіх видів ресурсного забезпечення надасть можливість досягнути мету та завдання проекту.

Слід підкреслити, що впродовж реалізації проекту одночасно буде здійснюватися його детальна внутрішня (з прийняттям відповідних документів: акти форми 2-КБ, 3-КБ, прийому-передачі та інших) та зовнішня перевірка технаглядом та оцінка заходів. Тобто, якісне управління та супроводження проекту поєднує всі вище зазначені стадії груп заходів й дає можливість досягти цільових завдань проекту в межах запланованого терміну та фінансування.

У якості правового супроводу в процесі розробки проекту використовувалися відповідні вимоги БНіП, існуючі нормативні акти з даного питання, методичні вказівки, тощо.

При цьому, внутрішня оцінка заходів здійснюватиметься методом звітування членів проектної команди та проведення робочих підсумкових нарад. Це дасть можливість: розподілити обов’язки між проектною командою та контролювати їх виконання; аналізувати реалізацію кожного заходу, обговорювати на робочих нарадах наступні дії, при необхідності - їх коригувати; здійснювати координацію відносин та дій з учасниками та виконавцями проекту.

Звіти проектної команди допоможуть здійснити аналіз та дослідження заходів, підведення проміжних підсумків та результатів, оперативного реагування при ускладненні робочої ситуації, зміни персонального складу команди та інше.

Для проведення моніторингу і оцінки проекту (результати здійснених заходів) будуть використані оперативні дані відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом і виробничо-технічного відділу управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

Впродовж реалізації проекту, група його виконавців здійснюватиме через ЗМІ ознайомлення громадськості про впроваджені заходи.

Механізми громадської оцінки ефективності досягнутих результатів: впродовж реалізації проекту працюватиме проектна команда - робоча група яка буде здійснювати, координувати та контролювати виконання всіх його заходів. Щодо організаційної структури і команди для виконання проекту, до реалізації проекту будуть залучені фахівці виконавчих органів міської ради,  експерти, фахівці проектної організації та інші, необхідні для його виконання, які стануть членами робочої групи. Особовий склад робочої групи включатиме неоплачуваний персонал (координатор, працівники органів місцевого самоврядування).

Крім того, передбачається система якісного оперативного моніторингу та координації у разі виникнення ризиків та їхнього попередження у ході реалізації проектів, а саме: законодавчі та політичні (зміна органів влади, нові нормативи та регулятори, невідповідність українських стандартів нормам та стандартам ЄС); економічні та фінансові (економічна криза, зміна вартості матеріалів та обладнання, коливання валютного курсу, тощо); соціальні (громадська пасивність, неприйняття заходів проекту); екологічні (забруднення, надмірне споживання енергії); форс-мажорні (землетруси, повені, революції, війни, тощо).

З метою нівелювання усіх цих типів ризиків здійснюватиметься попередній аналіз негативної ситуації та її попередження акумулюватимуться додаткові фінансові ресурси, враховуватиметься громадська оцінка жителів території проекту шляхом проведення опитувань, збору електронних петицій та визначатимуться альтернативні шляхи вирішення наслідків таких ризиків.

2.4 План – графік реалізації проекту

Для досягнення мети проекту передбачено здійснити групу вище-деталізованих заходів, що групуються і за етапами реалізації відповідно до часових рамок проекту, що загалом охоплюють період у 2 роки (з січня 2017 р. по грудень 2018 р.), наступним чином:

| Рік 1 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу |
| І етап | Організаційно-адміністративні заходи та проведення конкурсних торгів на визначення виконавців робіт |
| Місяць 1 | Формування робочої та експертної групи проекту, проведення тендерних процедур |
| Місяць 2 | Проведення тендерних процедур |
| Місяць 1-24 | Проведення постійного управління та оцінки за ходом проведення робіт проекту |
|  | Проведення комплексу робіт передбачених проектом |
| ІІ етап | Об’єкти основного призначення, І ділянка: |
| Місяць 3 | Підготовка території будівництва: видалення дерев. Прокладання тимчасових мереж каналізації, перепідключення. |
| Місяць 4 | Прокладання тимчасових мереж водопроводу, перепідключення. |
|  | Будівництво зовнішніх інженерних мереж: |
| Місяць 5 | Земляні роботи. Демонтаж каналізації, колодязів телекому. Демонтаж зовнішньої мережі водопроводу. |
| Місяць 6 | Прокладання зовнішніх мереж каналізації, влаштування випусків. |
| Місяць 7 | Прокладання зовнішніх мереж каналізації, влаштування випусків. |
| Місяць 8 | Влаштування колодязів для збору дощової води, зливової мережі з підключенням до каналізації. |
| Місяць 9 | Прокладання зовнішніх мереж водопроводу, заміна вводів, підключення |
|  | Благоустрій та озеленення території: |
| Місяць 10 | Влаштування автозупинок з павільйонами. Організація дорожнього руху: встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, світлофорів обладнаних звуковими пристроями для осіб з вадами зору, дорожньої розмітки і знаків, пандусів, тощо. |
| Місяць 11 | Благоустрій. |
| Місяць 12 | Озеленення. |
| Рік 2 |  |
| ІІІ етап | Об’єкти основного призначення, ІІ ділянка: |
|  | #### Підготовка території будівництва: |
| Місяць 1 | #### Прокладання тимчасових мереж каналізації, перепідключення. Прокладання тимчасових мереж водопроводу, перепідключення. |
|  | Будівництво зовнішніх інженерних мереж: |
| Місяць 2 | Земляні роботи. Демонтаж каналізації, колодязів телекому. Демонтаж зовнішньої мережі водопроводу. |
| Місяць 3 | Прокладання зовнішніх мереж каналізації, влаштування випусків. Влаштування колодязів для збору дощової води, зливової мережі з підключенням до каналізації. |
| Місяць 4 | Прокладання зовнішніх мереж водопроводу, заміна вводів, підключення |
|  | Благоустрій та озеленення території: |
| Місяць 5 | Влаштування автозупинок з павільйонами. Організація дорожнього руху: встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, світлофорів обладнаних звуковими пристроями для осіб з вадами зору, дорожньої розмітки і знаків, пандусів, тощо. |
| Місяць 6 | Благоустрій. Озеленення. |
| IV етап | Об’єкти основного призначення, ІІІ ділянка: |
|  | #### Підготовка території будівництва: |
| Місяць 7 | #### Прокладання тимчасових мереж каналізації, перепідключення. Прокладання тимчасових мереж водопроводу, перепідключення. |
|  | #### Будівництво зовнішніх інженерних мереж: |
| Місяць 8 | Земляні роботи. Демонтаж каналізації, колодязів телекому. Демонтаж зовнішньої мережі водопроводу. |
| Місяць 9 | Прокладання зовнішніх мереж каналізації, влаштування випусків. Влаштування колодязів для збору дощової води, зливової мережі з підключенням до каналізації. |
| Місяць 10 | Прокладання зовнішніх мереж водопроводу, заміна вводів, підключення |
|  | Благоустрій та озеленення території: |
| Місяць 11 | Влаштування автозупинок з павільйонами. Організація дорожнього руху: встановлення тактильних індикаторів на тротуарах і в інших пішохідних зонах. Засобів допомоги для незрячих людей та людей з порушенням функцій зору, пандусів, тощо. |
| Місяць 12 | Благоустрій. Озеленення. |

2.5. Очікувані результати проекту

Сталість результатів проекту підтримуватиметься завдяки наступним характеристикам:

а) Фінансова сталість полягає у суттєвій оптимізації ресурсів і коштів міського бюджету - зменшення витрат на утримання дороги в цілому за результатами її реконструкції. За  рахунок впровадження проекту передбачається покращення роботи комунальних підприємств на засадах самоокупності, зокрема: КП “Чернівціводоканал” - за рахунок цілодобових якісних послуг водопостачання з гнучким режимом регулювання подачі ХВП та безаварійним водовідведення. КП “МіськШЕП” - значне зменшення витрат на поточне утримання вул.О. Щербанюка шляхом якісного благоустрою та організації дорожнього руху.

б) Інституційна сталість: запровадження заходів проекту в місті Чернівцях надасть позитивного поштовху на зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними та приватними підприємствами, установами і організаціями. Це сприятиме вирішенню проблем в напрямку стратегічного планування заходів з покращання транспортно-дорожньої інфраструктури, управління господарською, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємств, оптимізації та підвищенню їх ефективної діяльності, подальшого розвитку.

в) Політична сталість передбачає модернізацію прийняття управлінських рішень органів місцевої влади у бік стратегічних напрямків сталого розвитку території на основі прийняття інноваційних рішень у т.ч. із застосуванням принципів енергозбереження, інноваційного оновлення транспортних шляхів та екологічної потреби в озелененні територій при вирішенні подібних проблем міста.

Реалізація проекту сприятиме покращенню умов життєдіяльності населення та підвищенню якості послуг, що підтверджує якісна зміна цільових індикаторів успішності проекту, поданих у таблиці:

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (занаявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| Довжина відновленого дорожнього покриття, м | 690 | 278,5 | 411,5 | - | 278,5 | 411,5 |  | ПКД |
| Протяжність замінених модернізованих мереж водопостачання, м | 2254 | 890 | 1364 | - | 890 | 1364 |  | ПКД |
| Зменшення споживання електроенергії на подачу ХВП в рік |  | 121,5 / 194,4 | 121,5 / 194,4 |  | 121,5 / 194,4 | 121,5 / 194,4 |  | Додаток |
| Протяжність замінених каналізаційних мереж, м | 1771 | 735 | 1036 |  | 735 | 1036 |  | ПКД |
| Зменшення споживання електроенергії на перекач-ку каналізаційних стоків, тис.кВт.год / тис.грн в рік | 2015р 125,0 / 252,5 |  |  |  | 35,85 / 72,5 | 35,85 / 72,5 |  | Додаток |
| Кількість встановлених автозупинок з павільйо-нами, шт | - | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | ПКД |
| Кількість встановлених засобів організації дорож-нього руху, шт | - | 26 | 16 |  | 26 | 16 |  | ПКД |
| Кількість розмітки з безпеки руху, м2 | - | 184,3 | 75,2 |  | 184,3 | 75,2 |  | ПКД |
| Площа території озеле-нення, м2 | - | 241 | 1670,3 | - | 241 | 1670,3 |  | ПКД |
| Пропускна спроможність, % | 40 | 65 | 65 | - | 65 | 65 |  | ПКД |

2.6. Інновації проекту

В процесі розробки проекту “Капітальний ремонт дороги на вулиці                          О. Щербанюка від вул. Небесної Сотні до вул. Кутузова (І черга)                             м. Чернівці” були враховані ключові інноваційні рішення, що дозволяють ефективно та раціонально здійснити реконструкцію окремої проблемної дороги у місті Чернівцях та, відповідно, відновити та розширити можливості до підвищення добробуту даної проектної зони та міста.

Ключовими інноваціями у процесі реалізації проекту є технічні та соціальні нововведення. Впровадження інновацій технічного характеру полягають у прокладанні мережі холодного водопостачання із застосуванням попередньо ізольованих труб, сучасних санітарно-технічних з’єднань, перехідних пристроїв та гідрантів, що дозволяє забезпечити безаварійне, стабільне функціонування водопроводу з гнучким регулюванням подачі води. Щодо влаштування дорожнього покриття, то технічні інновації стосуються застосування будівельних матеріалів, які не допускають шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

Ключовими соціальними нововведеннями, впровадження яких покращить життєзабезпечення усіх категорій жителів території проекту та які комбінуються з техніко-технологічними, є облаштування вулиці сучасними засобами організації дорожнього руху, що спрощують доступ до отримання транспортних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями (встановлення тактильних індикаторів на тротуарах та в інших пішохідних зонах, пандусів, тощо).

Введення таких інноваційних рішень забезпечить отримання основних економічних (зниження витрат на поточний ремонт дороги, збільшення інвестиційної зацікавленості щодо покращення транспортної інфраструктури міста, економії коштів міського бюджету у зв’язку з скороченням нераціональних витрат), технічних (зменшення споживання електроенергії на подачу ХВП та перекачку каналізаційних стоків), соціальних (створення сприятливих, рівних можливостей для пересування усіх категорій жителів даної території міста, створення сприятливого естетичного ландшафту) та екологічних (зниження рівня викидів СО2, скорочення рівня забруднення території) ефектів.

Слід також підкреслити, що в Чернівецькій області подібних практик реконструкції вулиці міста немає та є малопоширеними в Україні, особливо серед регіонів та територій аналогічного економічного розвитку. Тому, практична реалізація проекту надасть можливість передати прикладний досвід впровадження інноваційних заходів на даних територіях, зокрема і в питаннях прийняття інституційних, політичних та інженерних рішень щодо доцільності їх використання.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

тис.грн.

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У першому бюджетному році |  |  | У наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | МР | Організації-пратнери | ДФРР | МР | Організаціїпратнери |
| 1. Аналітично-дослідницькі та організаційно - технічні заходи для реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.Створення і функціонування робочої групи з реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.1. Будівельно-монтажні роботи, всього, у тому числі: |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.1.1. Підготовка території будівництва: | 25,546 | - | 25,546 | - | - |  | - |
| - видалення дерев | 25,546 | - | 25,546 | - | - |  | - |
| 2.1.2.Обєкти основного призначення: | 19315,771 | 7214,00 | 807,043 |  | 10165,255 | 1129,473 |  |
| - зовнішні мережі каналізації | 6734,105 | 2514,707 | 279,946 | - | 3545,507 | 393,945 | - |
| - зовнішні мережі водопостачання | 12581,666 | 4699,293 | 527,097 | - | 6619,748 | 735,528 | - |
| 2.1.3. Благоустрій та озеленення території: | 15044,889 | 5619,266 | 624,363 | - | 7921,134 | 880,126 | - |
| - озеленення - улаштування павільйону - організація дорожнього руху - благоустрій | 201,304 450,708 707,971 13684,906 | 75,187 168,340 264,427 5111,312 | 8,354 18,704 29,381 567,924 | - | 105,987 237,297 372,747 7205,103 | 11,776 26,367 41,416 800,567 | - |
| 2.1.4. Тимчасові будівлі і споруди: | 1530,515 | - | 635,163 |  |  | 895,352 |  |
| - тимчасовий водопровід - тимчасові каналізаційні мережі | 781,377 749,138 | - - | 324,271 310,892 |  |  | 457,106 438,246 |  |
| 2.1.5. Утримання служби замовника | 919,468 | - | 394,188 |  |  | 525,280 |  |
| - утримання служби замовника - формування страхового фонду документації | 897,919 21,549 |  | 372,639 21,549 |  |  | 525,280 - |  |
| 2.1.6. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд | 16,895 | - | 7,015 |  |  | 9,880 |  |
| - здійснення авторського нагляду | 16,895 | - | 7,015 |  |  | 9,880 |  |
| 3. Інформаційне супроводження заходів проекту, у т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Проведення громадських заходів по тематиці проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗОМ: | 36853,084 | 12833,266 | 2493,318 | - | 18086,389 | 3440,111 | - |

| 19 4.2. Розклад бюджету за статтями видатків |  |
| --- | --- |
| Статті видатків; Загальна сума тис. грн.; Джерела фінансування. У першому бюджетному році; У наступні бюджетні роки. ДФРР; Міська рада; Організації-партнери; ДФРР; Міська рада; Організації-партнери. 1.Видатки споживання.. 1.1.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 1.1.1.Оплата послуг сторонніх організацій і проведення за угодами з радою окремих заходів:. - колсантінгові (2240);. - створення і функціонування робочої групи з реалізації проекту (2240).. 1.1.2. Оплата послуг з встановлення (інсталяції) програмного забезпечення:. 1.1.3. Оплата послуг з інформаційного забезпечення проекту. (ЗМІ, телебачення). 1.2. Оплата послуг з організаційного забезпечення проекту:. - офісні витрати (придбання канцтоварів) (2210);. - видатки на відрядження (2250);. 2. Видатки розвитку: (Капітальний ремонт інших об’єктів (3132). 2.1. Будівельно-монтажні роботи, всього, у тому числі:. 2.1.1. Підготовка території будівництва; 25,546; 25,546. 2.1.2.Обєкти основного призначення; 19315,771; 7214,00; 807,043; -; 10165,255; 1129,473. 2.1.3. Благоустрій та озеленення території; 15044,889; 5619,266; 624,363; -; 7921,134; 880,126. 2.1.4. Тимчасові будівлі і споруди; 1530,515; -; 635,163; -; -; 895,352. 2.1.5. Утримання служби замовника; 919,468; -; 394,188; 525,280. 2.1.6. Авторський нагляд; 16,895; -; 7,015; -; 9,880. 3. Інформаційне супроводження заходів проекту; -; -; -; -; -; -; -. РАЗОМ:; 36853,084; 12833,266; 2493,318; 18086,389; 3440,111. |

20

4.3. ОЧІКУВАНІ  ДЖЕРЕЛА  ФІНАНСУВАННЯ

| # Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР (державного фонду) | 30 919 655 | 84 % |
| 2. Фінансування з боку заявника (місцевого бюджету | 5 933 429 | 16 % |
| # Загальний обсяг фінансування | 36 853 084 | 100% |

Чернівецький  міський  голова                           			  О.Каспрук