|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Рішення Чернівецької міської ради VІІ скликання**  **28.07.2016 № 324** |

**П Р О Г Р А М А**

**асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях**

**на 2016-2020 роки**

м.Чернівці

2016 рік

2

ЗМІСТ

Паспорт Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3

Розділ 1. Загальна характеристика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4

Розділ 2. Мета програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ 4

Розділ 3. Завдання Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6

Розділ 5. Показники виконання Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6-7

Розділ 6. Організація та контроль за виконанням заходів Програми \_\_\_\_ 7

3

Паспорт

Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях

на 2016-2020 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення  Програми | Чернівецька міська рада |
| **2** | Законодавство, дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програм | Закони України „Про автомобільні дороги", „Про дорожній рух", „Про джерела фінансування дорожнього господарства України", постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" (із змінами) |
| 3. | Розробник Програми | департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | **с**труктурні підрозділи Чернівецької міської ради, департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 5. | Учасники Програми | департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2016 - 2020 роки |
| 7. | Кошти задіяні на виконання Програми | міський бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  у тому числі: | 62,6 млн.грн. |
| 8.1. | коштів інших джерел | 0 |

Чернівецький міський голова О. Каспрук

4

**1. Загальна характеристика**

Програма асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена управлінням **комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради відповідно до законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги».**

Загальна протяжність вулично-шляхової мережі складає 527,5 км, в тому числі:

* 193,23 км - асфальтованих доріг
* 190,27 км - гравійних
* 86,7 км - грунтових
* 57,3 км - доріг з бруківки.

Це означає, що майже 52,5 % доріг міста залишаються гравійно-грунтовим, із них на сьогодні 8,79 км., по яких рухається громадський транспорт.

Відповідно до затвердженої Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях за період з 01.05.2007 р. до 31.12.2015 р. необхідно було заасфальтувати гравійні ділянки вулиці автобусних маршрутів №№ 3, 4, 10-А, 14, 15, 19, 27, 42 і 43 (в цілому фактичне виконання програми склало біля 43 відсотка). Упродовж вказаного вище періоду заплановані обсяги робіт виконано на вул. О.Вільшини, вул. Піщаній (автобусний маршрут № 14), вул. Демократичній, вул. Сінній (автобусний маршрут № 15,18), вул. Р.Шухевича, вул. Мукачівській, вул. Хрещатинській (автобусний маршрут № 19), і вул. Кобзарській; проведено часткове асфальтування на вул. Вижницькій, вул. Прип’ятській, вул. Дунайській, вул. Сокирянській, вул. Вашківській і вул. Я.Степового.

Існуючий стан вулично-дорожньої мережі міста не повною мірою відповідає вимогам норм та стандартів безпеки дорожнього руху.

Згідно з нормативами капітальний ремонт асфальтобетонного покриття повинен проводитись через кожні 10-12 років.

Крім того, вулична мережа міста Чернівців з моменту її будівництва не підлягала реконструкції та розвитку, незважаючи на те, що кількість автомобільного транспорту значно збільшилася.

**2. Мета Програми.**

2.1. Покращання технічного стану автомобільних гравійних доріг і мостів, забезпечення безпеки дорожнього руху для запобігання аварійних ситуацій, а також створення комфортних умов для користувачів громадського і власного автотранспорту .

5

**3. Завдання Програми.**

3.1. Зазначеною Програмою визначено перелік гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути та потребують асфальтування дорожнього покриття на період до 2020 року.

3.1.1. Програмою визначено такі основні завдання:

а) реконструкція (асфальтування) автомобільних доріг з гравійним покриттям в першу чергу по яких рухається громадський транспорт ;

б) збереження мережі автомобільних доріг та забезпечення їх ефективного функціонування;

в) підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою засобів дорожньої служби та інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

г) захист навколишнього природного середовища у процесі реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг;

д) впорядкування існуючих зупинок громадського транспорту, обладнаних навісами, лавами для очікування.

3.1.2. Програма передбачає:

а) визначення обсягів робіт та розміру необхідних коштів на реалізацію Програми асфальтування гравійних доріг м. Чернівців до 2020 року;

б) збереження мережі автомобільних доріг та забезпечення її ефективного функціонування шляхом виконання комплексу робіт з ремонту та експлуатаційного утримання;

в) контроль замовника за повнотою і точністю включення до проектної документації положень, схвалених технічними радами, нагляд за виконанням природоохоронних заходів та за будівництвом природоохоронних і захисних споруд, аналіз у процесі виконання будівельних робіт ефективності передбачених у проектній документації заходів та їх корегування (у разі потреби);.

г) спостереження у післябудівельний період за роботою водовідвідних, водоочисних та інших природозахисних споруд.

3.1.3. Розв'язання цієї проблеми буде здійснюватися за такими напрямами:

а) розвиток існуючої мережі автомобільних доріг;

б) підвищення безпеки дорожнього руху;

в) прокладання мереж каналізації та водопроводу;

г) влаштування водовідведення (водовідвідних бетонних лотків, труб, містків);

д) проведення систематичних робіт з утримання і поточного ремонту дорожнього одягу, розсип додаткової кількості гравію (щебеню), виправлення поперечного профілю періодичного профілювання з метою створення необхідного поперечного ухилу проїжджої частини;

е) асфальтування гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути.

6

3.1.4. Продовження виконання робіт з асфальтування гравійної дороги на вул. Вашківській буде проводитись після прокладання мереж водопроводу.

3.1.5. При розробці проектно-кошторисної документації дотримуватися норм існуючих ДБН (в т.ч. щодо облаштування тротуарів).

**4. Фінансове забезпечення Програми.**

4.1. Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетам та з інших джерел, не заборонених законодавством.

4.2. В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов'язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та можливостями бюджету.

4.3. Головним розпорядником коштів є департамент житлово-комунального господарства міської ради.

**5. Показники виконання Програми**

5.1. **ПЕРЕЛІК**

гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути та потребують асфальтування дорожнього покриття з 2016 до 2020 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № марш­руту | Найменування  вулиці | Характеристика вулиці | | Джерело фінансування | Орієн­товна вартість без мереж),  млн. грн. | Обсяги  фінансування по роках, млн..грн. | Терміни  виконання  роки |
| довжина, км. | ширина,  м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 3 | вул. Вижницька | 1,4 | 6,0 | міський бюджет | 11,6 | 4,0 | 2016 |
| 7,6 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 4 | вул. Іванківська | 0,55 | 6,5 | міський бюджет | 5,0 | 3,5 | 2018 |
| вул. Припятська | 0,25 | 6,0 | міський бюджет | 1,5 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 10-А | вул. Козятинська | 0,9 | 5,0 | міський бюджет | 15,0 | 4,5 | 2017 |
| вул. Гайова | 1,4 | 7,5 | 5,0 | 2018 |
| 5,5 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 15,18 | вул. Дунайська  (від вул. Сінної до  до будинку № 126) | 1,2 | 5,0 | міський бюджет | 4,5 | 3,0 | 2016 |
| 1,5 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **7** | Продовження переліку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 19 | вул. Сокирянська | 0,43 | 8,0 | міський бюджет | 7,4 | 1,5 | 2016 |
| 2,0 | 2017 |
| вул. Макіївська | 0,2 | 7,0 | 1,4 | 2017 |
| вул. Путильська | 0,4 | 6,1 | 2,5 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 27 | вул. Вашківська | 0,42 | 6,0 | міський бюджет | 5,0 | 1,5 | 2018 |
| 1,0 | 2019 |
| вул. Я.Степового | 0,40 | 6,0 | 1,5 | 2016 |
| 1,0 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 42 | вул. Таджицька | 0,30 | 6,0 |  | 1,8 | 1,8 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 43 | вул Бережанська  на ділянці від вул.Брідської до вул.Золочівської | 0,94 | 6,0 | міський бюджет | 5,8 | 2,9 | 2019 |
| 2,9 | 2020 |
| продов-ження маршруту № 13 | вул. І.Підкови | 0,85 | 7 | міський бюджет | 6,5 | 6,5 | 2020 |
|  | **Всього:** | **9,64** |  |  | **62,6** |  |  |

Примітка: враховуючи численні звернення мешканців мікрорайону, в 2016 р. по вул. Вашківській від вул. Глибоцької до мікрорайону «Роша» розпочато збір технічних умов на прокладання мереж водопостачання, тому завершення асфальтування проїжджої частини вул. Вашківської планується після прокладання мереж, орієнтовно з 2018 року.

**6. Організація та контроль за виконанням заходів Програми**

6.1. Головним розпорядником коштів та замовником виконання заходів Програми щодо капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі є **управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.**

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**