І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі-проект) | “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю.Гагаріна - Нахімова в м. Чернівці” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявник (найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування) | Чернівецька міська рада |  |  |
| Тематичний напрямок проекту (зазначити один напрямок) | Проект до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року |  |  |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект (лише для проектів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону) | 3.2.1 Підтримка цінних заповідних територій та екосистем. |  |  |
| Період та тривалість реалізації проекту | з січня 2017р до грудня 2018р. |  |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР (тис.грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 6545,064 | 5998,152 | 12543,216 |
| Обсяг співфінансування проекту (тис.грн.) | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 1030,273 | 839,883 | 1870,156 |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР у цільовому бюджетному році (тис.грн.) | 12543,216 |  |  |
| Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проекту у цільовому бюджетному році (тис.грн.) | 1870,156 |  |  |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Чернівецька область |  |  |
| Назва району, в якому реалізується проект |  |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника | Каспрук Олексій Павлович |  |  |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 525924 document@rada.cv.ua |  |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Погорений Сергій Миколайович |  |  |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 524049 depjkg.cv@gmail.com |  |  |

Чернівецький міський голова         ____________________        Каспрук О.П.

М.П.                                                                   (дата, підпис)

# 2

# ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| #### І. | Реєстраційна картка проекту | стор. 1 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Зміст проекту | стор. 2 |
| ІІІ. | ###### Проект | стор. 3 |
| 1. | Анотація проекту | стор. 3 |
| 2 | Детальний опис проекту | стор. 5 |
| 2.1. | Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект | стор. 5 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | стор. 7 |
| 2.3. | Опис діяльності у рамках проекту | стор. 8 |
| 2.4. | Тривалість та план реалізації заходів проекту | стор. 12 |
| 2.5. | Очікувані результати проекту | стор. 13 |
| 2.6. | Інновації проекту | стор. 14 |
| ІV. | ###### Бюджет проекту | стор. 15 |

3

ІІІ.  П Р О Е К Т

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

## 1. Анотація Проекту

Назва Проекту: “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю.Гагаріна - Нахімова в м. Чернівці”                         (далі – Проект)

Актуальність Проекту

Актуальність Проекту полягає у розв’язанні проблем із запобігання  зсуву над існуючою водовідвідною галереєю і упередженню руйнування прилеглої території з будівлями в районі залізничного вокзалу в м. Чернівці, що відносяться до історичного ареалу міста, а також де розташовані пам’ятки історико-культурної спадщини різної категорії, перш за все  Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (колишня Резиденція митрополитів Буковини та Далматії), який включено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Основна Проблема проекту

Основна проблема Проекту пов’язана з техногенними змінами гідрогеологічних умов (характер водовміщуючих порід, форма і глибина залягання підземних вод, характер розвантаження, зміна рівнів, хімічний склад, їх гідростатичний і гідродинамічний тиск, тощо), незадовільним технічним станом інженерних водопонижуюих споруд, що впливає на технічний стан конструкцій об’єктів культурної спадщини, багатьом з яких понад 100 років. Все це призводить до того, що окремі території, об’єкти нерухомості, гідротехнічні споруди стали небезпечними для експлуатації та проживання людей.

Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування схилу в районі залізничного вокзалу міста і Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича окреслили коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв’язання, а саме: виконання заходів, які запобігатимуть катастрофічному розвиту зсувних процесів. Тому, Проектом передбачено припинення зсувних процесів шляхом влаштування 51 водопонижуючої свердловини та 16 оглядових (для відслідковування та постійних замірів рівня грунтових вод).

Інноваційність Проекту

Інноваційна спрямованість Проекту полягає у вдосконаленні проектних рішень із застосуванням раціональних інженерних підходів інноваційного характеру при влаштуванні водопонижуючих та спостережних свердловин в комплексі з дотриманням відповідності підземних інженерних гідротехнічних споруд нормативним вимогам державних стандартів та законодавчим вимогам щодо охорони навколишнього середовища із застосуванням кращих інженерно-конструктивних національних та європейських практик з метою збереження як забудов громадського та житлового призначення, так і архітектурних пам’яток, у тому числі світової спадщини ЮНЕСКО, створення максимально комфортних та безпечних умов проживання мешканців і гостей міста, забезпечення якісних комунальних та рекреаційних послуг.

4

Соціально-економічна спрямованість

Соціально-економічна спрямованість полягає в забезпеченні безпечних і комфортних умов життєдіяльності населення, збереженні технічного стану забудов історичного ареалу, зменшенні техногенних процесів довкілля, стабілізації зсувного процесу.

Крім соціальних наслідків (комфортні умови проживання мешканців міста, стабільне функціонування закладів освіти та суб’єктів господарювання), за рахунок реалізації заходів Проекту головним економічним наслідком стане відновлення функціонування систем протизсувних гідротехнічних споруд у місті, що виступає акумулюючим фактором розвитку комунального господарства, підприємництва в будівельній галузі, екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

Реальна можливість виконання Проекту

Реальна можливість виконання Проекту полягає в необхідності забезпечення стабілізації зсуву мікрорайону від вулиці Ю. Гагаріна до вулиці 28 червня шляхом реконструкції водопонижуючих свердловин над водовідвідною галереєю, заміни аварійних інженерних мереж, збереженні та охорони навколишнього середовища.

Перелік основних заходів Проекту

Для реалізації Проекту передбачено над існуючою водовідвідною галереєю влаштування 51 водопонижуючої свердловини, 16 спостережних свердловин та 67 колодязів над свердловинами для контролю за їх роботою.

Очікуваний результат

Головним результатом Проекту є забезпечення стабілізації зсуву, збереження унікальної архітектурної пам’ятки, світової культурної спадщини ЮНЕСКО - Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, створення комфортних та безпечних умов як для городян, так і гостей міста, покращення його екологічного становища.

Цільові групи Проекту

Мешканці  територіальної громади міста Чернівців, які постійно проживають на території проектного впливу - 27,15 тис.осіб, у т.ч.: 2,04 тис.осіб - соціально-незахищених верств населення (інваліди, люди похилого віку, діти та інш.), а також понад 16 тис. осіб - студенти та працівники Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, ДНЗ “Чернівецький транспорт-ний коледж”, Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, вищого навчального закладу “Буковинський університет”, до 265,0 тис. осіб - жителі інших районів міста та області, гості та туристи, котрі відвідують пам’ятку архітектурного значення та місто Чернівці впродовж року, органи місцевого самоврядування, які зацікавлені у вирішенні питань iнженерного захисту об’єктiв вiд впливу зсувiв і обвалiв та створенні безпечних умов життєдіяльності у місті.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування:

Загальний обсяг коштів складає 14413,372 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів Державного бюджету регіонального розвитку – 12543,216 тис. грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради – 1870,156 тис. грн.

5

2. Детальний опис Проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано Проект

Чернівецька область – унікальний край, який має високий історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал, де туристична галузь останніми роками активно розвивається та викликає інтерес як на теренах України, так і за кордоном.

Місто Чернівці – обласний центр, населення якого становить 266,4 тисяч громадян, розміщений в передгір’ї Карпат на обох берегах ріки Прут на пересіченні важливих транспортних магістралей. Основна частина міста, яка відноситься до території проектного впливу, розташована  на правому березі Прута.

Чернівці є містом високо розвиненого та соціально інтегрованого підприємництва у сферах туризму, досить широкого спектру послуг, наукоємних технологій, екологічно-чистого виробництва та раціонального природокористування, освіти, науки та культури, що забезпечує гідний рівень та комфортність життя для городян, гостей міста. Проте, согодення вимагає суттєвого покращання та нових підходів до реформування комунального господарства, значних інвестицій і вищого рівня організаційного менеджменту з боку влади.

На сучасному етапі розвитку суспільства міста Чернівців досить актуальною є проблема, пов’язана з техногенними процесами зміни геологічних умов, підвищенням рівня ґрунтових вод, незадовільним технічним станом інженерних водопонижуючих споруд, природним старінням значної частини будівель, в першу чергу об’єктів культурної спадщини, багатьом з яких понад 100 років. Все це призводить до того, що окремі території, об’єкти нерухомості, гідротехнічні споруди стали небезпечними для експлуатації та проживання людей.

Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування схилу в районі залізничного вокзалу міста, Чернівецького національного університету                      ім. Ю. Федьковича (колишня Резиденція митрополитів Буковини та Далматії) окреслили коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв’язання, а саме: необхідність реконструкції (будівництва) системи водопонижуючих свердловин для існуючої водовідвідної галереї з метою запобігання катастрофічного розвитку зсувних процесів на схилах, що суттєво пов’язано з виконанням природоохоронних заходів.

На жаль, обмеженість фінансування з міського бюджету не дозволяють  значно покращити ситуацію. З метою вирішення найважливіших питань щодо покращання життєдіяльності територіальної громади, міська влада постійно працює в напрямку залучення інвестицій і кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги, залучення коштів з державного бюджету. З цією метою розроблено проект “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю.Гагаріна - Нахімова в м. Чернівці”.

Запропоноване проектне рішення відноситься до гідротехнічного  будівництва і використовується при стабілізації схилів на територіях, схильних до впливу підземних вод. Це - основний технічний спосіб, що застосовується у

6

всіх містах, розташованих вздовж русла річок для запобігання утворенню зсувів. Він полягає в перехопленні підземних вод з водоносних горизонтів за допомогою дренажної гірничої виробки (галереї), перпендикулярної до напрямку потоку води і з’єднаної з пробуреними з денної поверхні вертикальними дренуючими свердловинами, які є наскрізними фільтрами. Зазначений спосіб дренування зсувних територій, осушуючи тіло зсуву, тим  самим  стабілізує і зупиняє зсувні явища.

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми Проекту полягають у розробці та впровадженні заходів, направлених на збереження і запобігання руйнуванню технічного стану забудов історичного ареалу міста, зменшення техногенних процесів довкілля, стабілізації зсувного процесу, виконання природоохоронних заходів, зокрема суттєвого поліпшення екологічного стану всього довкілля та умов проживання мешканців міста.

Територія проектного впливу розташована в межах комплексної охоронної зони центрального історичного ареалу міста. Відповідно, заходи проекту “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю.Гагаріна - Нахімова в м. Чернівці” спрямовані в першу чергу на збереження конструкцій будівлі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (світової культурної спадщини ЮНЕСКО) та трьох професійних учбових закладів, а також технічного стану забудов громадського та житлового призначення, підземних споруд та інженерних мереж шляхом стабілізації зсуву.

Окрім цього, результатом здійснених заходів буде підвищення рівня економічного розвитку міста, забезпечення екологічної сталості міста, формування цілісної системи соціально-економічного зростання на досконалій технологічній основі, що відповідає Державній стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2020 року: Стратегічна ціль 3 «Збереження довкілля», яка об’єднує спектри втручань, що стосуються екологічної сфери  області, реалізація яких сприятиме розвитку безпечного навколишнього середовища. Операційна ціль: 3.1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій. Завдання: 3.2.1. Підтримка цінних заповідних територій та екосистем. 3.2.5. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Цільовими  групами, на які спрямовані результати Проекту, є мешканці  територіальної громади міста Чернівців, які постійно проживають на території проектного впливу - 27,15 тис.осіб, з них: 2,04 тис. осіб  соціально незахищених верств населення (інваліди, люди похилого віку, діти та інш.), а також, понад 16 тис.осіб - студенти та працівники Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, ДНЗ “Чернівецький транспортний коледж”, Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, вищого навчального закладу “Буковинський університет”,  до  265,0 тис. осіб - жителі інших районів міста та області, гості та туристи, котрі відвідують пам’ятки архітектурного значення та місто Чернівці впродовж року, органи місцевого самоврядування.

Підставою  для визначення цільових груп, на які спрямовані  результати Проекту, є дані КП “Муніципальний інфоцентр”, інформація  КЖРЕП № 6 та ПП “Регіон-центр” щодо кількості проживаючих на території проектного впливу, а також інформація учбових закладів.

7

2.2.  Мета та завдання проекту

Основна мета проекту “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю. Гагаріна - Нахімова в м. Чернівці” полягає у підвищенні рівня безпеки населення міста шляхом стабілізації зсуву під час загрози виникнення небезпечних природно-техногенних катастроф в охоронній зоні історичного ареалу, де розташовані заклади вищої освіти та інші забудови громадського і житлового призначення, тощо.

Підставою для досягнення мети Проекту в запропонований спосіб стало вирішення проблеми усунення потенційної небезпеки шляхом суттєвого поліпшення стану фізико-механічних властивостей порід існуючих схилів на території проектного впливу, які мають схильність до набрякання, повзучості,  а також недостатність фінансування з міського бюджету на протизсувні роботи і, відповідно, на благоустрій та охорону навколишнього середовища.

Основними цільовими завданнями Проекту є проведення комплексу робіт з будівництва (реконструкції) водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї у відповідності до вимог будiвельних норм з урахуванням вимог законiв України “Про основи мiстобудування”, “Про охорону навколишнього природного середовища” та “Про iнвестицiйну діяльність”, мiсцевих екологiчних умов та обмежень, а також концепцiї створення єдиної державної системи запобiгання та реагування на аварiї, катастрофи та iншi надзвичайнi ситуації, зокрема, органiзацiї будiвництва та експлуатацiї iнженерного захисту об’єктiв від зсувних та обвальних процесiв в сейсмiчному районі, до якого відноситься територія м. Чернівців.

Слід зазначити, що інженерний захист об’єктiв території історичного ареалу міста повинен забезпечувати:

- загальну стiйкiсть територiй;

- безпечне проживання людей;

- надiйне і безперебiйне функцiонування та розвиток об’єктiв громадського призначення, закладів освіти, зокрема: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та інші учбові заклади, а також будівель житлового фонду;

- збереження заповiдних зон, ландшафтiв, iсторичних  пам’яток  та iн.;

- дотримання нормативних санiтарно-гiгiєнiчних, розвиток соціально-рекреацiйних умов територiї;

- належне архiтектурне оформлення споруд iнженерного захисту;

- економiчно обгрунтоване рацiональне використання земель та природних ресурсiв, об’єктiв з дотриманням законодавчих вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Тому, планується вирішити проблему у запропонований спосіб, яка стала підставою для здійснення Проекту. Більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети проекту не існує.

Відповідно, органи місцевого самоврядування зацікавлені у вирішенні питань iнженерного захисту об’єктiв, що визначається розмiром вiдверненої шкоди територiям, будинкам та спорудам вiд впливу зсувiв та обвалiв.

8

2.3. Опис діяльності у рамках Проекту

Небезпека зсувів полягає в тому, що величезні маси грунту, раптово зміщуючись, призводять до руйнування будівель та споруд, залізничних і шосейних доріг, мостів та великих жертв серед населення. Масштаби катастрофи залежать від ступеня забудови та заселення території, а також від величини самого зсуву.

Це зумовлює необхідність вжиття заходів, спрямованих на будiвництво водопонижуючих свердловин для захисту об’єктiв від зсувних та обвальних процесiв в сейсмiчному районі, до якого відноситься територія м. Чернівців.

Для досягнення мети Проекту визначено комплекс заходів, які безпосередньо дозволяють вирішити його основне завдання – покращити стан фізико-механічних властивостей порід існуючих схилів окремої проблемної ділянки міста Чернівців.

Дані заходи розраховано виконати впродовж двох років за трьома етапами.

І етап. Організаційно-адміністративні заходи, що охоплюють увесь період реалізації Проекту.

1. Створення робочої та експертної групи, яка впродовж виконання робіт буде здійснювати відповідне супроводження і організацію виконання запланованих заходів, планування, нагляд, моніторинг, контроль та оцінку реалізації усіх заходів Проекту. Окремі члени робочої групи здійснюватимуть постійне управління та координацію виконання основних видів робіт з метою коригування графіку реалізації Проекту, залучення необхідних ресурсів та перевірку досягнення планових індикаторів, що визначають безпосередньо досягнення мети та завдань Проекту за звітною процедурою перевірки.

Контроль за виконанням робіт, відповідність їх видів та обсягів запроектованим згідно з вимогами ДБН здійснюватиме сертифікований технічний нагляд, авторський нагляд здійснюватиме представник ДП Львівського державного інституту проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд”.

Особи, які будуть здійснювати відповідне супроводження та організацію виконання запланованих заходів у І, ІІ, ІІІ етапах, визначені розпорядженнями Чернівецького міського голови  від 17.06.2016р. № 275-р “Про створення робочої групи” та від 30.06.2016р. № 290-р “Про доповнення складу робочої групи”.

2. Отримання проектно-кошторисної документації та експертизи на проектно-кошторисну документацію з будівництва об’єкта.

3. Здійснення прозорих конкурсних торгів на виконання робіт, передбачених заходами проекту.

В рамках реалізації першого етапу проекту передбачено досягнення таких результатів як: отримання проектної та кошторисної документації з позитивним експертним висновком, визначення конкретних виконавців робіт на конкурсних засадах.

9

ІІ етап. Здійснення комплексу робіт передбачених Проектом у першому календарному році на 1, 2 та 3 ділянках.

Система будівельних робіт включає конкретні групи заходів із реконструкції проблемних ділянок, що потребують першочергового втручання, при цьому виконання робіт на вибраних для даного етапу проекту ділянках здійснюватиметься за переліком робіт та матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.1-1:20:

1.  Ділянка № 1.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 1 та ввід їх в тунель - 13шт.

- Оглядових свердловин – 4 шт.

- Влаштування колодязів тип 1 – 17 шт.

- Макшейдерські роботи.

- Відновлення конструктиву дороги -107м.

2.  Ділянка № 2.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 2 та ввід їх в тунель – 4 шт.

- Оглядових свердловин – 4 шт.

- Влаштування колодязів тип 2 – 8 шт.

- Макшейдерські роботи.

3.  Ділянка № 3.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 3 та ввід їх в тунель – 5 шт.

- Влаштування колодязів тип 3 – 5 шт.

- Макшейдерські роботи.

При виконанні заходів ІІ етапу передбачається припинення активізації зсуву прилеглої території до Чернівецького національного університету                                   ім. Ю.Федьковича  на 1, 2 та 3 ділянках, а саме: категорія складності інженерно-геологічних умов 3-А (особливо складні - загроза життєдіяльності населення) переходить в категорію складності – 3 (відсутність руйнування). Одночасно забезпечення підвищення екологічної безпеки на території проектного впливу.

ІІІ етап. Здійснення комплексу робіт передбачених проектом у другому календарному році на 3 (продовження робіт) 4, 5, 6 та 7 ділянках.

На заключному етапі реалізації проекту передбачено також проведення робіт на наступних ділянках проблемної зони міста відповідно до вимог ДБН А.2.1-1:20:

1.  Ділянка № 3.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 3 та ввід їх в тунель – 6 шт.

- Влаштування колодязів тип 3 – 6 шт.

- Макшейдерські роботи.

2.  Ділянка № 4.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 4 та ввід їх в тунель – 9 шт.

10

- Оглядових свердловин – 4 шт.

- Влаштування колодязів тип 3 – 13 шт.

- Макшейдерські роботи.

3.  Ділянка № 5.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 5 та ввід їх в тунель – 8 шт.

- Оглядових свердловин – 4 шт.

- Влаштування колодязів тип 3 – 12 шт.

- Макшейдерські роботи.

4.  Ділянка № 6.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 5 та ввід їх в тунель – 5 шт.

- Влаштування колодязів тип 3 – 5 шт.

- Макшейдерські роботи.

5.  Ділянка № 7.

- Будівництво (реконструкція) водопонижуючих свердловин тип 5 та ввід їх в тунель – 1 шт.

- Влаштування колодязів тип 3 – 1 шт.

- Макшейдерські роботи.

По закінченню робіт ІІІ етапу проекту очікується також припинення активізації зсуву прилеглої території до Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на 4, 5, 6 та 7 ділянках та, відповідно, категорія складності інженерно-геологічних умов 3-А (особливо складні - загроза життєдіяльності населення) переходить в категорію складності – 3 (відсутність руйнування). Забезпечення підвищення екологічної безпеки на території проектного впливу та якісних умов життєдіяльності мешканців.

Процедура внутрішнього моніторингу та координації заходів за Проектом, що передбачено впродовж його реалізації, така.

Постійний моніторинг, що передбачає постійні управління, координацію, оцінку та контроль за ходом реалізації заходів Проекту, забезпечуватиметься завдяки діяльності робочої та експертної групи проекту у співпраці із залученими зовнішніми спеціалістами для проектування. Активну роль у забезпеченні моніторингу проекту відіграватиме також робота компетентних фахівців виконавчих органів Чернівецької міської ради, безпосередньо дотичних до вирішення проблем, визначених проектом.

Внутрішній моніторинг проекту у ході виконання безпосередніх робіт проекту передбачає, також, проведення зустрічей команди Проекту, що спеціалізуватиметься на поточній технічній, фінансовій та економічній діяльності,  та розширених зібраннях робочої та експертної групи із залучення компетентних виконавчих органів Чернівецької міської ради з метою вирішення нагальних масштабних питань у т.ч. з попередження ризиків реалізації Проекту, при цьому планово перелік заходів Проекту координуватиметься в такій послідовності, щоб вони доповнювали один одного та реалізація попередніх сприяла впровадженню наступних.

11

Залучення неупередженої громадської оцінки у якості зовнішнього моніторингу Проекту, що безпосередньо визначить ефективність виконання його заходів, а також прийнятність досягнення результатів Проекту та їх відповідність визначеним основним завданням.

Звіти команди Проекту з технічних та фінансових питань, протоколи зустрічей та зібрань робочих груп, електронні петиції мешканців території Проекту та зацікавлених осіб у реалізації його заходів, стануть результатами моніторингової діяльності.

Проведення превентивного моніторингу надасть можливість попередити виникненню системи ризиків при реалізації Проекту та/або знизити рівень впливу їх наслідків: фінансових (коливання валютного курсу, зміна вартості матеріалів та обладнання), правових (зміна системи нормативно-правових актів на місцевому та національному рівні), технологічних (невідповідність вибраних технологій державним стандартам, використання неефективних технологічних інженерних рішень), політичних (політична криза на місцевому та національному рівні, відсутність підтримки з боку місцевих органів влади), екологічних (антропогенне забруднення території), соціальних (низький  рівень  зацікавленості з  боку населення  міста у заходах  Проекту, протидія реалізації Проекту), форс-мажорних (паводки, землетруси, війни, тощо). Забезпечення мінімізації впливу наслідків ризиків на заходи Проекту здійснюватиметься через заходи моніторингу та завдяки власного внеску (коштів Чернівецької міської ради).

Організаційна структура і команда для виконання Проекту.

Особовий склад робочої групи, який буде залучено до реалізації Проекту, включатиме неоплачуваний персонал: координатор, фахівці виконавчих органів міської ради, експерти та консультанти, науковці, фахівці проектної організації: головний спеціаліст Львівського державного інституту проектування комунального будівництва “Львідіпрокомунбуд”, керівник Пр АТ “Геотехнічний інститут” Чернівецька філія.

При цьому, фахівець ДП Львівського державного інституту проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд” здійснюватиме авторський нагляд за виконанням всіх заходів Проекту, їх координацію,

Оплачуваний персонал: сертифікований технічний нагляд здійснюватиме перевірку кожного виду виконаних робіт, з прийняттям відповідних документів - актів форми  2-КБ, 3-КБ, прийому-передачі та  інших.

Окрім цього, оцінку виконання заходів Проекту, ознайомлення громадськості про впроваджені заходи здійснюватимуть члени робочої групи, визначеної розпорядженнями Чернівецького міського голови  від 17.06.2016р. № 275-р “Про створення робочої групи” та від 30.06.2016р. № 290-р “Про доповнення складу робочої групи”, через ЗМІ. Найбільш широко та  інформативно це відбудеться при проведенні телеефірів, а також використовуючи Інтернет-ресурси поширення інформації про заходи Проекту.

12

2.4. План-графік реалізації заходів Проекту

Тривалість реалізації Проекту складає 24 місяці і передбачається здійснити в три етапи за наступним графіком планових заходів:

| Рік 1 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу |
| І етап | Організаційно-адміністративні заходи та проведення конкурсних торгів на визначення виконавців робіт |
| Місяць 1 | Формування робочої та експертної групи проекту, проведення тендерних процедур |
| Місяць 1-2 | Проведення тендерних процедур |
|  | Здійснення комплексу робіт передбачених проектом |
| ІІ етап | Об’єкти основного призначення |
|  | 1, 2, 3 ділянки |
| Місяць 3-8 | Водопонижуюча свердловина тип 1 (13 шт), колодязь тип 1(13шт) |
| Місяць 3-8 | Оглядова свердловина тип 1 (4 шт), колодязь тип 1(4шт) |
| Місяць 5-6 | Ввод водопонижуючих та оглядових свердловин в тунель |
| Місяць 3-8 | Макшейдерські роботи |
| Місяць 6-8 | Відновлення конструктиву дороги |
| Місяць 8-9 | Водопонижуюча свердловина тип 2 ( 4 шт), колодязь тип 2 (4шт) |
| Місяць 8-9 | Оглядова свердловина тип 2 (4 шт), колодязь тип 2 (4шт) |
| Місяць 9 | Ввод водопонижуючих та оглядових свердловин в тунель |
| Місяць 8-9 | Макшейдерські роботи |
| Місяць 9-12 | Водопонижуюча свердловина тип 3 (5 шт), колодязь тип 3 (5шт) |
| Місяць 9-12 | Ввод водопонижуючих свердловин в тунель |
| Місяць19-12 | Макшейдерські роботи |
| Місяць1-12 | Проведення постійного управління та оцінки за ходом проведення робіт проекту |
| 2 рік |  |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу |
| ІІІ етап | Об’єкти основного призначення |
|  | 3, 4, 5, 6, 7, ділянки |
| Півріччя 1 | Водопонижуюча свердловина тип 3 (6 шт), колодязь тип 3 ( 6шт) |
| Півріччя 1 | Ввод водопонижуючих свердловин в тунель |
| Півріччя 1 | Макшейдерські роботи |
| Півріччя 1-2 | Водопонижуюча свердловина тип 4 ( 9 шт), колодязь тип 3 (9шт) |
| Півріччя 1-2 | Оглядова свердловина тип 4 (4 шт), колодязь тип 3 (4шт) |
| Півріччя 1-2 | Ввод водопонижуючих та оглядових свердловин в тунель |
| Півріччя 1-2 | Макшейдерські роботи |
| Півріччя 2 | Водопонижуюча свердловина тип 5 (14 шт), колодязь тип 3 (14шт) |
| Півріччя 2 | Оглядова свердловина тип 5 (4 шт), колодязь тип 3 (4шт) |

13

| Півріччя 2 | Ввод водопонижуючих та оглядових свердловин в тунель |
| --- | --- |
| Півріччя 2 | Макшейдерські роботи |
| Півріччя 1-2 | Проведення постійного управління та оцінки за ходом проведення робіт проекту |

2.5. Очікувані результати Проекту .

Реалізація проекту “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю. Гагаріна-Нахімова в м. Чернівці” сприятиме, в першу чергу, стабілізації зсуву, покращенню умов життєдіяльності населення на території проектного впливу та збереженню унікальної архітектурної пам’ятки світової культурної спадщини ЮНЕСКО – Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, а також ще трьох учбових закладів та інших забудов громадського і житлового призначення через припинення активізації зсуву прилеглої території.

Підтримку сталості проектних результатів визначено за наступними ключовими складовими:

- Фінансова сталість. Впровадження заходів Проекту дозволить зменшити витрати з міського бюджету на заходи з протизсувних робіт за рахунок відновлення функції водопониження та стабілізації зсувних процесів на значній території міста. Результати реалізації Проекту сприятимуть також зменшенню фінансування на утримання та поточного ремонту протизсувних споруд з боку Чернівецького міського комунального виробничого тресту зеленого господарства та протизсувних робіт, що передбачено здійснити незалежно від отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

- Інституційна сталість. Заходи Проекту мобілізують Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт  у напрямку стратегічного планування заходів з покращання його роботи, управлінню господарською, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства, оптимізації та подальшого розвитку через орієнтування на використання передових інженерних рішень.

- Політична сталість. Проект матиме позитивний ефект у встановленні взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними та приватними підприємствами, установами й організаціями локального та зовнішнього регіонального масштабу стосовно розв’язання подібних проблем міста через формування та прийняття раціональних політичних рішень.

Зведені короткострокові та перспективні кількісні та якісні зміни в результаті реалізації заходів Проекту представлено у таблиці (більш деталізовані показники диференційовані за роками та ділянками представлено в проектно-кошторисній документації):

14

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за на-явності) | 3 рік проекту (за на-явності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершен-ня проекту |  |
| Водопонижуючи свердловини , шт | 51 | 22 | 29 | - | 22 | 29 | - | ПКД |
| Оглядові свердловини, шт | 16 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | ПКД |
| Колодязі, шт | 67 | 30 | 37 | - | 30 | 37 | - | ПКД |
| Відновлення кон- структиву дороги, м | 107 | 107 |  | - | 107 | - | - | ПКД |
| Величина зсуву території проекту, % | 3 | 3 | 3 |  | - | - |  | ПКД |
| Категорія складності інже-нерно-геологічних умов | 3-А | 3-А | 3-А |  | 3 | 3 |  | ДБН А.2.1-1:20 додаток Ж обов’язковий |

2.6. Інновації Проекту

Проект “Реконструкція водопонижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул. Ю. Гагаріна-Нахімова в м. Чернівці” передбачає на меті покращання екологічного стану навколишнього середовища і умов життєдіяльності мешканців та функціонування господарських, освітніх та інших об’єктів території з високим ризиком загрози зсувів шляхом застосування передових інноваційних інженерних рішень.

Раціональні технологічні практики та рішення дозволять максимально забезпечити досягнення результатів проекту у сфері технічної, фінансової та організаційної інноваційності.

Технічні інновації Проекту полягають у застосуванні раціональних інженерних підходів при влаштуванні водопонижуючих та оглядових свердловин в комплексі з дотриманням відповідності державним стандартам та вимогам              ДБН А.2.1-1:20, додаток Ж.

Фінансова інноваційність проектних заходів стосується залучення донорських коштів для їх реалізації, а саме коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Інновації організаційного аспекту реалізації Проекту передбачають координацію здійснення етапів проекту шляхом залучення зовнішніх національних консалтингових експертів та спеціалістів, зокрема                                 ДП Львівського державного інституту проектування комунального будівництва “Львівдіпрокомунбуд”, формуючи політичну сталість Проекту у напрямку спільної співпраці задля покращення екологічних та соціально-економічних умов розвитку території.

Застосування таких інноваційних підходів та сама тематика Проекту є маловідомою в Україні, що сприятиме можливості поширенню досвіду з його реалізації в межах області та держави загалом.

Отже, використання інноваційних підходів у реалізації заходів Проекту забезпечить його відповідність потребам цільових груп, вимогам національного законодавства та кращим європейським практикам.

15

IV.   БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту складає 14413,372 тис.грн.,   в тому числі:

- за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 12543,216 тис.грн. (87,0 % від загальних  витрат проекту);

- за рахунок коштів Чернівецької міської ради, учасника конкурсу – 1870,156 тис.грн.(13,0 %);

Планування кошторису видатків проекту за статтями витрат  здійснювалося згідно з Положенням та Форми 1 “Розклад  бюджету  за статтями  видатків” (додаток 1).

1.      Видатки споживання

Витрати на функціонування  робочої групи  у видатках споживання не передбачені.

- Видатки розвитку складають 14413,372 тис.грн., у тому числі :

| 2.1. | Вартість проектно-кошторисної документації | - 66,380 тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Експертиза проекту | - 17,007 тис.грн. |
| 2.3. | Авторський нагляд | - 10,650 тис.грн. |
| 2.4. | Утримання служби замовника (технагляд) | - 255,877 тис.грн. |
|  | Разом: | - 349,914 тис.грн. |
|  | Обєкти основного призначення: |  |
| 2.5. | Водопонижуючі свердловини тип 1(13шт.), оглядові свердловини (4шт), колодязі тип 1 (17 шт) | - 2331,388 тис.грн. |
| 2.6. | Водопонижуючі свердловини тип 2 (4шт.), оглядові свердловини (4шт), колодязі тип 2 (8 шт) | - 1004,721 тис.грн. |
| 2.7. | Водопонижуючі свердловини тип 3 (11шт.), колодязі тип 3 (11 шт) | - 2241,942 тис.грн. |
| 2.8. | Водопонижуючі свердловини тип 4 (9шт.), оглядові свердловини (4шт), колодязі тип 3 (13 шт) | - 1631,667 тис.грн. |
| 2.9. | Водопонижуючі свердловини тип 5(14шт.), оглядові свердловини (4шт), колодязь тип 3 (18 шт) | - 2089,360 тис.грн. |
| 2.10. | Відновлення конструктиву дороги | - 633,062 тис.грн. |
| 2.11. | Макшейдерські роботи | - 48,163 тис.грн. |
| 2.12. | Ввід водопонижуючих свердловин в тунель | - 254,769 тис.грн. |
|  | Разом: | -10235,072 тис.грн. |
| 2.13. | Інші додаткові витрати | - 1426,157 тис.грн. |
| 2.14. | Податок на додану вартість | - 2402,229 тис.грн. |
|  | Всього по зведеному кошторису: | -14413,372 тис.грн. |
|  | Зворотня сума у тому числі | - 578,555 тис.грн. |

16

Форма 1.

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У першому бюджетному році |  |  | У наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | МР | Організації -пратнери | ДФРР | МР | Органі-зації -пратнери |
| 1. Аналітично-дослідницькі та організаційно - технічні заходи для реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.Створення і функціонування робочої групи з реалізації проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Виконання будівельно-монтажних робіт об'єктів на проектній території | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Обєкти основного призначення: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 Відновлення конструктиву дороги | 633,062 | 569,756 | 63,306 | - |  |  | - |
| 2.1.2Водопонижуюча свердловина тип 1 (13шт), оглядова свердловина (4шт), колодязь тип 1 (17шт) | 2331,388 | 2098,250 | 233,138 | - |  |  | - |
| 2.1.3 Водопонижуюча свердловина тип 2 (4шт), оглядова свердловина (4шт), колодязь тип 2 (8шт) | 1004,721 | 904,249 | 100,472 | - |  |  | - |
| 2.1.4 Водопонижуюча свердловина тип 3 (11шт), колдязь тип 3 (11шт) | 2241,942 | 1100,590 | 122,287 | - | 917,159 | 101,906 | - |
| 2.1.5 Водопонижуюча свердловина тип 4 (9шт), оглядова свердловина (4шт), колодязь тип 3 (13шт) | 1631,667 | - | - | - | 1468,500 | 163,167 | - |
| 2.1.6 Водопонижуюча свердловина тип 5 (14шт), оглядова свердловина (4шт), колодязь тип 3 (18шт) | 2089,360 | - | - | - | 1880,424 | 208,936 | - |
| 2.1.7 Макшейдерські роботи | 48,163 | 21,337 | 2,370 | - | 22,011 | 2,445 | - |
| 2.1.5 Ввід водопонижуючих свердловин в тунель | 254,769 | 112,425 | 12,491 | - | 116,868 | 12,985 | - |
| Разом по об’єктах: | 10235,072 | 4806,607 | 534,064 | - | 4404,962 | 489,439 | - |
| 2.2.Утримання служби замовника (технічний нагляд 2,5%) | 255,877 | - | 133,517 | - | - | 122,360 | - |
| 2.3. Проектно-вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд, у т.ч.: | 94,037 | - | 89,037 | - | - | 5,000 | - |
| - Вартість проектних робіт | 66,380 | - | 66,380 | - | - | - | - |
| - Оплата послуг з забезпечення авторського нагляду за проектом | 10,650 | - | 5,650 | - | - | 5,000 | - |
| - Експертиза ПКД | 17,007 | - | 17,007 | - | - | - | - |
| Разом по п. 2.2., 2.3.: | 349,914 | - | 222,554 | - | - | 127,360 | - |

17

| Разом по п 2: | 10584,986 | 4806,607 | 756,618 | - | 4404,962 | 616,799 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Інші додаткові витрати | 1426,157 | 647,613 | 101,943 | - | 593,498 | 83,103 | - |
| Разом: | 12011,143 | 5454,220 | 858,561 | - | 4998,460 | 699,902 | - |
| Податок на додану вартість | 2402,229 | 1090,844 | 171,712 | - | 999,692 | 139,981 | - |
| Всього по зведеному кошторису: | 14413,372 | 6545,064 | 1030,273 | - | 5998,152 | 839,883 | - |
| 3. Інформаційне супроводження заходів проекту (ЗМІ) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Проведення громадських заходів по тематиці проекту: прямий ефір. | - | - | - | - | - | - | - |
| # РАЗОМ по проекту: | 14413,372 | 7575,337 |  | - | 6838,035 |  | - |
| Зворотні суми у тому числі | 578,555 |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У першому бюджетному році |  |  | У наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | Заявник | Організації - партнери | ДФРР | Заявник | Організації - партнери |
| 1. Видатки споживання (2620): | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодами з радою окремих заходів: | - | - | - | - | - | - | - |
| - Створення і функціонування робочих груп з реалізації проекту (2240). | - | - | - | - | - | - | - |
| - Проведення громадських заходів по тематиці проекту: прямий ефір. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Видатки розвитку (3220): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 консалтингові: розробка проектно-кошторисної документації (3122); | 66,380 |  | 66,380 |  |  |  |  |
| 2.1.2. інші видатки: експертиза проекту (3122); | 17,007 |  | 17,007 |  |  | - |  |
| авторський нагляд за проектом (3122); | 10,650 |  | 5,650 |  |  | 5,000 |  |
| 2.1.3.Утримання служби замовника (технічний нагляд 2,5%) | 255,877 | - | 133,517 | - | - | 122,360 | - |

18

| 2.2. Реконструкція інших об’єктів (3142) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обєкти основного призначення: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Відновлення конструктиву дороги | 633,062 | 569,756 | 63,306 | - | - | - | - |
| 2.2.2.Водопонижуюча свердловина тип 1 (13шт), оглядова свердловина (4шт) | 2331,388 | 2331,388 | 233,138 | - | - | - | - |
| 2.2.3. Водопонижуюча свердловина тип 2 (4шт), оглядова свердловина (4шт) | 1004,721 | 904,249 | 100,472 | - | - | - | - |
| 2.2.4. Водопонижуюча свердловина тип 3 (11шт) | 2241,942 | 1100,590 | 122,287 | - | 917,159 | 101,906 | - |
| 2.2.5. Водопонижуюча свердловина тип 4 (9шт), оглядова свердловина (4шт) | 1631,667 | - | - | - | 1468,500 | 163,167 | - |
| 2.2.6. Водопонижуюча свердловина тип 5 (14шт), оглядова свердловина (4шт) | 2089,360 | - | - | - | 1880,424 | 208,936 | - |
| 2.2.7. Макшейдерські роботи | 48,163 | 21,337 | 2,370 | - | 22,011 | 2,445 | - |
| 2.2.8. Ввід водопонижуючих свердловин в тунель | 254,769 | 112,425 | 12,491 | - | 116,868 | 12,985 | - |
| Разом по об’єктах: | 10235,072 | 4806,607 | 534,064 | - | 4404,962 | 489,439 | - |
| Разом по п.2. (видатки розвитку) | 10584,986 | 4806,607 | 756,618 | - | 4404,962 | 616,799 | - |
| 2.3. Інші додаткові витрати | 1426,157 | 647,613 | 101,943 | - | 593,498 | 83,103 | - |
| Разом: | 12011,143 | 5454,220 | 858,561 | - | 4998,460 | 699,902 | - |
| 2.4. Податок на додану вартість | 2402,229 | 1090,844 | 171,712 | - | 999,692 | 139,981 | - |
| Всього по проекту: | 14413,372 | 6545,064 | 1030,273 | - | 5998,152 | 839,883 | - |
| Зворотня сума у тому числі | 578,555 |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА 3.

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис.грн.) | Частка в % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР (державного бюджету) | 12543,216 | 87,0 |
| 2. Фінансування з боку заявника (місцевого бюджету) | 1870,156 | 13,0 |
| Загальний обсяг фінансування | 14413,372 | 100 |
| Зворотня сума у тому числі | 578,555 |  |

Чернівецький міський голова         				       Каспрук  О.П.