

УКРАЇНА

# Чернівецька міська рада

**26 сесія VІІ скликання**

#### Р І Ш Е Н Н Я

10.04.2017 № 639 м. Чернівці

**Про хід виконання та внесення доповнень до Програми**

**асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання**

**від 28.07.2016 р. № 324**

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324, Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

**1.** Інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324, взяти до відома (додається).

**2.** Внести зміни до Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки, доповнивши Перелік гравійних доріг, які потребують асфальтування дорожнього покриття з 2016 до 2020 року такими вулицями: Н.Кобринської, Естонською та О.Щербанюка.

**3.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим управління міської ради обсяг видатків на асфальтування гравійних доріг, по яких рухається громадський транспорт, відповідно за затвердженої Програми визначати щороку при формуванні бюджету міста Чернівців виходячи з фінансових можливостей.

**4.** Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**2**

**5.** Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**6.** Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**

**Інформація**

**про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг**

**в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324**

З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі міста, для покращання технічного стану автомобільних гравійних доріг, по яких рухається громадський транспорт, забезпечення безпеки дорожнього руху для запобігання аварійних ситуацій, а також створення комфортних умов для користувачів громадського і власного автотранспорту затверджено Програму асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016-2020 роки затверджено рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324.

Пріоритетним напрямками Програми є:

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху.

покращення соціально-економічного розвитку міста, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок **будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста**.

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності в дорожній доступності.

Впровадження Програми призведе до покращення соціально-економічного розвитку міста в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій та дозволить розвиватися діючим підприємствам району і створенню нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців міста.

Відповідно до вищевказаної Програми у 2016 році було заплановано виконання робіт з капітального ремонту (асфальтування гравійних ділянок) вул. Вижницької від будинку № 43 до будинку № 65 (автобусний маршрут № 3, довжина до 700 п.м, фактично виконано – 0 п.м), вул. Сокирянської (автобусний маршрут № 19, довжина – 300 п.м, фактично виконано – 186 п.м), вул. Дунайської (автобусний маршрут № 15, довжина – 900 п.м, фактично виконано – 890 п.м), вул. Якова Степового (автобусний маршрут № 27, довжина – 300 п.м, фактично виконано – 395 п.м).

Всього при плані асфальтування гравійних доріг **2,2** км, фактично виконано **1,471** км, що складає 66,9 відсотки.

В минулому році на виконання зазначеної Програми за рахунок коштів міського бюджету освоєно – **5 953,89454** тис.грн., обсяг коштів, передбачений Програмою на 2016 рік - **10 000,00** тис.грн.

У зв'язку з відсутністю рухомого складу залізничного транспорту, що спричинило труднощі з поставкою сипучих матеріалів для виготовлення асфальтобетону, не вдалося виконати заплановані обсяги ремонтних робіт на вул. Вижницькій.

2

Освоєння коштів та обсяги виконаних робіт на реалізацію заходів, визначених Програмою асфальтування гравійних доріг міста

в 2016 році (млн.грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Відсоток виконання |
| Вартість робіт, млн.грн. | 10,0 | 5,954 | - |
| Обсяги виконаних робіт, км | 2,2 | 1,471 | 66,9 |

Відповідно до затвердженої Програми в 2017 році планується заасфальтувати **2,7 км**, а саме на:

- вул. Вижницькій від будинку № 43 до кінцевої зупинки (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 3, орієнтовно довжиною 1400 п.м);

- вул. Козятинській (маршрут № 10-А, довжиною 900 п.м);

- вул. Сокирянській - вул. Макіївській (маршрут № 19, довжиною 300 п.м);

- вул. Якова Степового, кінцева зупинка (маршрут № 27, довжиною 100 п.м);

За вимогою перевізників та мешканців, поточний ремонт гравійних ділянок доріг міста, по яких рухається громадський транспорт, постійно виконує Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство.

Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради і надалі буде проводитись робота з організації ремонту та утримання міських доріг, з покращання технічного стану вулично-шляхової мережі міста.

**Директор департаменту житлово -**

**комунального господарства міської ради С.Погорений**

Шенгера 524528