**Додаток**

Рішення міської ради

VII скликання

від 27.10.2017 № 932

З**аходи з реалізації Комплексної програми наркополітики м. Чернівців «Спільними зусиллями за здоров’я і безпеку» на період 2018-2020 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Очікувані результати** | **Виконавці** | **Термін реалізації** | | **Фінансування програми** | | | |
| **Міський бюджет** | | | **Інші джерела** |
| **1.Стандартизація здійснення інформаційно-просвітньої роботи** | | | | | | | | | |
| **1.1** | Створення та робота експертної групи з числа членів Координаційної ради з питань наркополітики при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради та фахівців відповідного спрямування для вироблення єдиного підходу у здійсненні первинної та вторинної профілактики, реабілітації | Затвердження складу та порядку роботи експертної групи | Координаційна рада з питань наркополітики,  Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області, управління освіти міської ради | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **1.2** | Розробка стандартів проведення інформаційно-освітньої роботи з учнями та студентами віком від 6 до 18 років, що враховує особливості наркоситуації в місті та ресурси навчальних закладів для ефективної роботи | Буде впроваджено стандарт інформаційно-освітньої роботи з учнями та студентами віком від 6 до 18 років | Координаційна рада з питань наркополітики,  Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області, управління освіти міської ради | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **1.3** | Розробка єдиного механізму оцінки ефективності інформаційно-просвітницької роботи | Механізм оцінки відповідає змісту інформаційно-просвітньої роботи | Координаційна рада з питань наркополітики,  Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області | 2018 | | х | | | х |
| **1.4** | Проведення моніторингу рівня ефективності здійснення інформаційно-просвітницької роботи в навчальних закладах на території міста Чернівців | Інформаційно–просвітницька робота в навчальних закладах буде відповідати критеріям ефективності | Координаційна рада з питань наркополітики, Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області, управління освіти міської ради | 2018 | | х | | | 2 000,00 грн., |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **1.5** | Інформаційна підтримка спеціалістів, підвищення рівня навичок виявлення проблеми та професійного реагування на її вирішення, посилення міжсекторальної взаємодії. | Не менше 50% виконавців програми та членів Координаційної ради з питань наркополітики візьмуть участь у заходах з підвищення кваліфікації | Координаційна рада з питань наркополітики,  Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області, управління освіти міської ради | 2018 | | х | | | 10 000,00грн., |
| 2019 | | х | | | 10 000,00грн., |
| 2020 | | х | | | х |
| **1.6** | Підготовка спеціалістів (психологи, соціальні педагоги та ін.) для оволодіння інструментами інформаційно-просвітницької роботи за стандартами | Не менше 2 спеціалістів в кожному навчальному закладі міста володітимуть спеціальними знаннями | Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я», управління освіти міської ради | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **1.7** | Розробка та впровадження алгоритму дій з виявлення та реагування на ризики неповнолітніх осіб до немедичного вживання наркотичних або психоактивних речовин у системі роботи навчальних закладів міста | Затвердження та впровадження протоколу дій спеціалістів у випадку виявлення немедичного вживання наркотичних або психоактивних речовин та направлення до програм соціально-психологічної допомоги. | Інститут післядипломної педагогічної освіти в Чернівецькій області,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я».  Управління освіти Чернівецької міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, ГУ НП в Чернівецькій області | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **2.Інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді міста** | | | | | | | | | |
| **2.1** | Проведення інтерактивних занять для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста | Планується охопити не менше, ніж 6000 дітей м. Чернівців щорічно | Управління освіти міської ради,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я». | 2018 | | 2000,00 грн., | | | 10 000,00 грн., |
| 2019 | | 2000,00 грн., | | | 10 000,00 грн., |
| 2020 | | 2000,00 грн., | | | 10 000,00 грн., |
| **2.2** | Проведення циклу тренінгів для батьківської аудиторії та учнівської молоді міста віком від 14 років та «Програма 15» | Тренінговими заняттями буде охоплено не менше, ніж 300 дітей та їх батьків щорічно | Управління освіти міської ради,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | х | | | 30 000,00 грн., |
| 2019 | | 3000,00 грн., | | | х |
| 2020 | | 3000,00 грн., | | | х |
| **2.3** | Організація та проведення занять спеціалістів та волонтерів громадських організацій відповідного спрямування для учнівської та студентської аудиторії з метою закріплення життєвих навичок здорового способу життя | Не менше 60% учнівської та студентської молоді міста стануть учасниками інформаційно-просвітницьких програм | Управління освіти міської ради,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я»,  Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **2.4** | Створення єдиної бази установ та організацій, які надають послуги мешканцям міста з питань протидії наркозалежності та її наслідків в т. ч. Лікування та реабілітації | Щорічне оновлення бази установ та організацій, які надають послуги з питань протидії наркозалежності та її наслідків | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я», | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **2.5** | Підтримка ініціативи навчальних закладів у створенні інноваційних методів та форм інформаційно-просвітньої роботи із залученням дітей до соціального виховання та здорового способу життя ( соціальні проекти, традиції, відкриті зони для спільного відпочинку і навчання батьків і дітей) | До участі в соціальних проектах буде залучено не менше 300 дітей щорічно | Управління освіти міської ради, благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | 3000,00 грн., | | | х |
| 2020 | | 3000,00 грн., | | | х |
| **2.6** | Інтеграція тематичних інформаційно-просвітніх заходів в загальну систему освіти учнів, як складової виховного процесу | Розроблення та затвердження спеціальної освітньої програми | Управління освіти міської ради | 2018 | | х | | | х |
| **2.7** | Організація тематичної зміни в міському наметовому таборі «Ойкос» | Охоплено 50 осіб щорічно | Відділ у справах сім’ї та молоді , міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | 40 000,00 грн., | | | 5 000,00 грн., |
| 2019 | | 40 000,00 грн., | | | 5 000,00 грн., |
| 2020 | | 40 000,00 грн., | | |  |
| **3. Спортивно-виховна та культурно-мистецька робота серед учнівської молоді міста** | | | | | | | | | |
| **3.1** | Проведення відкритих турнірів з популяризації фізичної культури та спорту із залученням осіб з числа дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах в конфлікті з законом тощо. | Охоплено не менше 200 осіб щорічно | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління по фізичній культурі та спорту  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я», ГУ НП в Чернівецькій області, служба у справах дітей міської ради | 2018 | | | |  | 5 000,00 грн., |
| 2019 | | | |  | 5 000,00 грн., |
| 2020 | | | |  | 5 000,00 грн., |
| **3.2** | Проведення безкоштовних майстер-класів  культурно-мистецьких гуртків для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпечених сімей, тощо | Охоплено не менше 200 осіб щорічно | Управління культури міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2018 | | | | х | х |
| 2019 | | | | х | х |
| 2020 | | | | х | х |
| **3.3** | Проведення культурно-мистецьких виставок  дитячих робіт в підтримку безпечного відпочинку без наркотичних та психоактивних речовин з залученням до відвідування дітей із малозабезпечених сімей м. Чернівці | Проводяться щорічно, охоплюється не менше 200 осіб щорічно | Управління культури міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2018 | | | | х | х |
| 2019 | | | | х | х |
| 2020 | | | | х | х |
| **3.4** | Проведення тематичних масових заходів (квести, конкурси та ін.) із залученням до активної участі дітей та молоді міста | Охоплюється не менше 300 осіб | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | | | х | 5 000, 00 грн., |
| 2019 | | | | х | 3 000,00 грн., |
| 2020 | | | | х | 2 000,00 грн., |
| **3.5** | Проведення презентацій спортивних секцій ( в т. ч. промоакції , акції «Я і моє дозвілля»), що діють на безоплатній основі для дітей які перебувають у складних життєвих обставинах, перебувають на профілактичному обліку | Залучено не менше 600 осіб щорічно | Управління по фізичній культурі та спорту, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ГУ НП в Чернівецькій області, служба у справах дітей міської ради, управління освіти міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді | 2018 | | | | х | 1 000,00 грн. |
| 2019 | | | | х | х |
| 2020 | | | | х | х |
| **4. Проведення інформаційних кампаній** | | | | | | | | | |
| **4.1** | Виготовлення та поширення інформаційних матеріалів (друкована продукція, відео- та аудіо матеріали) з профілактики наркоманії та поширення соціально-небезпечних хвороб | Не менше 1000 одиниць | Відділ у справах сім’ї та молоді, Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | 1 000,00 грн. | | | 2 000,00 грн. |
| 2019 | | 1 000,00 грн., | | | х |
| 2020 | | 1 000,00 грн | | | х |
| **4.2** | Друк та поширення інформаційних матеріалів по діяльність відповідних установ та організацій відповідного спрямування та про послуги, які вони надають особам, які мають досвід вживання наркотичних (або психоактивних) речовин | Не менше 1000 одиниць | Відділ у справах сім’ї та молоді,  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | 1 000,00 грн., | | | х |
| 2019 | | 1 000,00 грн. | | | х |
| 2020 | | 1 000,00 грн. | | | х |
| **4.3** | Участь фахівців та волонтерів у тематичних радіо та телепередачах на місцевих каналах | Щоквартально | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я»,  Управління патрульної поліції м. Чернівців | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **4.4** | Підготовка публікацій в місцевій пресі | ЗМІ системно висвітлюється інформація з питань збереження здоров’я та безпеки з увагою на попередження немедичного вживання психоактивних та наркотичних речовин. Більшість ЗМІ повідомляють на постійній основі телефони довіри та інформаційної підтримки з питань наркополітики. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **4.5** | Виготовлення та розміщення вуличної соціальної реклами ( сіті-лайти, біл-борди), спрямовано на запобігання наркоманії та популяризації здорового способу життя | Соціальна реклама розміщена в кожному мікрорайоні міста та місцях відпочинку молоді | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я», МКП «Реклама» | 2018 | | 10 000,00 грн., | | | х |
| 2019 | | 10 000,00 грн., | | | х |
| 2020 | | 10 000,00 грн., | | | х |
| **5.Забезпечення здійснення соціального супроводу та соціальної підтримки осіб та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з наркотичною залежністю, надання соціально-медичних послуг** | | | | | | | | | |
| **5.1** | Проведення оцінки потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку із вживанням психоактивних чи наркотичних речовин за участю соціальних працівників та представників благодійного фонду «Нова сім’я | Виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах з метою надання комплексу соціальних послуг | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | | х | | 2000,00 грн., |
| 2019 | | | х | | 2000, 00 грн., |
| 2020 | | | х | | 2000,00 грн., |
| **5.2** | Інформування осіб, які мають досвід вживання психоактивних речовин про послуги відповідних установ та діяльність програм на території міста | Охоплення інформаційними послугами не менше 100 осіб щорічно | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, благодійний фонд «Нова сім’я», ГУ НП в Чернівецькій області, служба у справах дітей | 2018 | | | х | | х |
| 2019 | | | х | | х |
| 2020 | | | х | | х |
| **5.3** | Здійснення соціального супроводу за результатами проведеної оцінки потреб сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з немедичним вживанням наркотичних або психоактивних речовин | Комплекс соціальних послуг отримують не менше 80 осіб щорічно | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернівецький благодійний фонд "Нова сім'я" | 2018 | | | х | | 20 000,00 грн., |
| 2019 | | | х | | 20 000,00 грн., |
| 2020 | | |  | | 10 000,00 грн., |
| **5.4** | Розробка та впровадження механізму співпраці суб’єктів наркополітики з метою надання якісних соціальних послуг особам з досвідом вживання наркотичних або психотропних речовин | Впроваджено механізм співпраці суб’єктів наркополітики з метою надання якісних соціальних послуг особам з досвідом вживання наркотичних або психотропних речовин | Департамент праці та соціального  захисту,  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | | х | | х |
| 2019 | | | х | | х |
| 2020 | | | х | | х |
| **5.5** | Інформаційна підтримка спеціалістів (тематичне удосконалення) для сімейних лікарів, медичних сестер шкільних та дошкільних установ, дитячих реаніматологів та анестезіологів | Підготовлено не менше 60% від загалу працюючих спеціалістів до надання кваліфікованої допомоги, спеціалісти профільних установ володіють інформацією про роботу організацій, які надають послуги наркозалежним особам | Буковинський державний медичний університет (за згодою),  Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **5.6** | Запровадження механізму перенаправлення осіб, які перебувають в медичному закладі та потребують цільової допомоги | Налагоджено інформаційну взаємодію та переадресацію між спеціалістами профільних установ, своєчасне отримання цільовою групою необхідної допомоги | Управління охорони здоров’я міської ради. | 2018 | | х | | | х |
| 2019 | | х | | | х |
| 2020 | | х | | | х |
| **5.7** | Створення умов для лікування хімічної залежності неповнолітніх | Створено спеціалізовану палату в дитячих медичних установах з надання невідкладної медичної допомоги неповнолітнім в стані хімічної інтоксикації | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації (за згодою),  Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | x | | | 10 000,00 грн., |
| 2019 | | x | | | х |
| 2020 | | x | | | х |
| **6.Забезпечення функціонування програми Зменшення шкоди від немедичного вживання наркотичних та психоактивних речовин** | | | | | | | | | |
| **6.1** | Забезпечення роботи сайту Замісної підтримувальної терапії для охоплення не менше, ніж 60% від загалу осіб, хворих на опіоїдну залежність | Зменшення кількості випадків поширення соціально-небезпечних захворювань серед осіб, хворих на наркотичну залежність та попередження поширення захворювань загалом | Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я»,  Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації (за згодою) | 2018 | | | x | | 50 000,00 грн. |
| 2019 | | | x | | 30 000,00грн |
| 2020 | | | x | | 20 000,00грн |
| **6.2** | Здійснення обміну шприців з метою попередження поширення ВІЛ/СНІД, вірусних гепатиту С, інфекцій, які передаються статевим шляхом | Зменшення кількості нових випадків поширення соціально-небезпечних захворювань серед осіб, хворих на наркотичну залежність | Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | | x | | 55 000,00грн |
| 2019 | | | x | | 55 000,00грн |
| 2020 | | | x | | 55 000,00грн |
| **6.3** | Забезпечення здійснення реабілітації та ресоціалізації осіб, які мають досвід вживання психоактивних речовин та хворих на наркоманію | Кількість осіб, які успішно пройшли курс за програмою реабілітації | Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | | | х | | 7 000,00 грн., |
| 2019 | | | х | | 7 000,00 грн., |
| 2020 | | | х | | 7 000,00 грн., |
| **6.4** | Соціалізація осіб, які мають досвід немедичного вживання наркотиків через працевлаштування | Кількість осіб, які за направленням суб’єктів наркополітики стали на облік центру зайнятості та/або працевлаштувалися | Міський центр зайнятості ( за згодою) | 2018 | | | х | | 10 000,00 грн., |
| 2019 | | | х | | 10 000,00 грн., |
| 2020 | | | х | | 10 000,00 грн., |
| **6.5** | Забезпечення доступу осіб, які мають досвід вживання психоактивних та наркотичних речовин до соціально-профілактичних, медико-соціальних послуг із збереженням здоров’я та життя, (експрес-тестування, засоби індивідуального захисту, консультування, тематична продукція) | Не менше 60 % від оціночної кількості осіб, хворих на наркотичну залежність отримали базовий пакет послуг | Благодійний фонд «Нова сім’я», Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації (за згодою) | 2018 | | | х | | 26 000,00грн |
| 2019 | | | х | | 26 000,00грн |
| 2020 | | | х | | 26 000,00грн |
| **6.6** | Впровадження заходів з корекції девіантної поведінки підлітків (віком 14-18 років) які мають досвід вживання психоактивних речовин. Підтримка діяльності центру соціально-психологічної підтримки неповнолітніх «Діалог» | Кількість неповнолітніх , які успішно пройшли програму корекції девіантної поведінки, Забезпечення функціонування центру | Благодійний фонд «Нова сім’я», Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  відділ у справах сім’ї та молоді, ГУ НП в Чернівецькій області | 2018 | | х | | | 20 000,00грн., |
| 2019 | | 10 000,00 грн., | | | 20 000,00 грн., |
| 2020 | | 20 000,00 грн., | | | 20 000,00 грн., |
| **7.Захист правопорядку та безпека на вулицях міста** | | | | | | | | | |
| **7.1** | Проведення акцій з прибирання використаного ін’єкційного матеріалу та його утилізації, розробка механізму утилізації використаного ін’єкційного інструментарію, вилучених з вулиць міста | З вулиць міста вилучено використаний ін’єкційний інструментарій для безпеки та здоров’я його жителів | Благодійний фонд «Нова сім’я» | 2018 | х | | | | х |
| 2019 | х | | | | х |
| 2020 | х | | | | х |
| **7.2** | Впровадження освітньої програми для майбутніх водіїв транспортних засобів на території міста. | Не менше 60% від загалу випускників автошкіл володіють знаннями про наслідки зловживання за кермом. | Благодійний фонд «Нова сім’я», Управління патрульної поліції м. Чернівців | 2018 | х | | | | 40 000,00 грн., |
| 2019 | х | | | | х |
| 2020 | х | | | | х |
| **7.3** | Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів, що мотивує водіїв автотранспортних засобів утримуватися від вживання наркотичних або психоактивних речовин | Не менше 1000 одиниць щорічно | Управління патрульної поліції  м. Чернівців | 2018 | х | | | | 2 000,00 грн., |
| 2019 | х | | | | х |
| 2020 | х | | | | х |
|  | **204 000,00 грн.** | | | | | | | | **682 000,00 грн**. |
|  | **ВСЬОГО** | | | | | | | | **886 000,00 грн.** |

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**