Додаток

до Програми розвитку культури  міста Чернівців на 2018-2020 роки

«Чернівці – місто культури»,

затвердженої Рішенням

Чернівецької міської ради

VII скликання

08.12.2017р. № 990

Заходи

Програми розвитку культури  міста Чернівців на 2018-2020 роки

«Чернівці – місто культури»

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мистецькі заходи та проекти |  |  |  |  |
| 1.1. | Участь у програмі «Культурна столиця Європи» | 2018-2020 | Чернівецька міська рада Управління культури Громадські організації | Вкладень коштів не потребує |  |
| 1.2. | Участь у програмі «Інтеркультурні міста» | 2018-2020 | Чернівецька міська рада Управління культури Громадські організації | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 160,0 2019 – 170,0 2020 – 175,0 |
| 1.3. | Створення сайту управління культури із обов’язковим розділом «Календар подій» | 2018 | Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 20,0 |
| 1.4. | Організація та проведення заходів відповідно до календаря державних, знаменних і пам’ятних дат на 2018-2020 роки та загальноміських, всеукраїнських та міжнародних заходів, фестивалів, конкурсів, виставок | 2018- 2020 | Управління культури Заклади культури Громадські організації | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 3 650,0 2019 – 3 000,0 2020 – 3 500,0 |
| 1.5. | Сприяння участі аматорських колективів міста, учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах | 2018- 2020 | Управління культури Заклади культури Школи естетичного виховання | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 65,0 2019 – 90,0 2020 – 120,0 |
| 1.6. | Запровадження та втілення інтерактивних мистецьких проектів: вуличного мистецтва (стріт-арту), інсталяцій, перформансу, флешмобів. Реалізація мистецького проекту «Видатні особистості із нами» | 2018- 2020 | Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 125,0 2019 – 125,0 2020 – 130,0 |
| 1.7. | Створення віртуальної книгозбірні видатної особи міста (Петера Деманта) | 2019 | Управління культури Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського Громадські організації, волонтери | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 25,0 |
| 1.8. | Реалізація проекту «Перекладач – це культурний дипломат» - створення в Чернівцях літературного центру для перекладачів | 2018-2020 | Управління культури Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського Громадські організації та заклади культури Видавництва міста | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 1.9. | Реалізація проекту «Етно-школа» - запровадження проведення постійно діючих майстер – класів із вивчення та презентації традицій, етноетики та естетики культур міста Чернівців та традиційних мистецтв краю | 2018-2020 | Управління культури Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського Громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 20,0 2019 – 30,0 2020 – 10,0 |
| 1.10. | Сприяння створенню Фестивалю традиційних буковинських етносів - фестивалю культур Буковини з акцентом на поліетнічність | 2018-2020 | Управління культури Центр культури «Вернісаж» Товариства національних меншин Інші громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 1.11. | Запровадження та проведення регіонального пленеру образотворчого мистецтва | 2018-2020 | Управління культури Художня школа ім. М.Івасюка Інші громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 50,0 2019 – 50,0 2020 – 60,0 |
| 1.12. | «Чернівці – осередок класичної музики» - реалізація комплексу заходів з підтримки та популяризації класичної музики в місті | 2018-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання Чернівецька обласна філармонія Інші громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 100,0 2019 – 200,0 2020 – 300,0 |
| 1.13. | Реалізація проекту «Мистецька веранда» - культурно-мистецькі заходи на площі Пресвятої Марії | 2018-2020 | Управління культури Будинок естетики та дозвілля Інші громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 150,0 2019 – 50,0 2020 – 15,0 |
| 1.14. | Культурні, літературні та медіа заходи у Літературному Целанівському центрі в м.Чернівці | 2018-2020 | Управління культури ГО «Культурний капітал» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 150,0 2019 – 175,0 2020 – 200,0 |
| 1.15. | «Літературні дні Чернівців» у містах України. Літературно-дискусійні заходи та прес-конференції, що підтримуються рекламною кампанією, за участі відомих українських письменників | 2018-2020 | Управління культури ГО «Культурний капітал» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 220,0 2019 – 250,0 2020 – 280,0 |
| 1.16. | Стенди Меридіан Чернівці на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал», м.Київ та Львівському Форумі Видавців. Представлення Чернівців на найвпливовіших літературних форумах та фестивалях України через наявність стенду та особисту присутність на стенді відомих українських та австрійських авторів, їх участь у дискусіях та читаннях під брендом «Чернівці» | 2018-2020 | Управління культури ГО «Культурний капітал» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 85,0 2019 – 95,0 2020 – 105,0 |
| 1.17. | Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz. Триденна культурологічна прогулянка містом із зупинками у туристичних місцях (15 локацій), які репрезентують місто та його культурну спадщину для поетичних читань та перформансів за участі відомих поетів, культуртрегерів, журналістів, перекладачів з України та з-за кордону | 2018-2020 | Управління культури ГО «Культурний капітал» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 400,0 2019 – 450,0 2020 – 500,0 |
| 1.18. | Всесвітній симпозіум целаністів та перекладачів Пауля Целана. Відбувається один раз на три роки. Перший – 2020 рік на честь 100 років від дня народження Пауля Целана | 2020 | Управління культури ГО «Культурний капітал» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2020 – 500,0 |
|  | ВСЬОГО за розділом |  |  | Міський бюджет | 2018 – 5 195,0 2019 – 4 710,0 2020 – 5 895,0 |
| 2. | Клубні заклади. Нові культурні об`єкти |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення поточних, капітальних ремонтів, реставрації та реконструкції клубних закладів, підпорядкованих управлінню культури міської ради | 2018-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури Заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 4 500,0 2019 – 3 000,0 2020 – В межах кошторису виконавців |
| 2.2. | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази клубних закладів, підпорядкованих управлінню культури міської ради: придбання звукопідсилювальної апаратури, звукового обладнання, музичних інструментів, меблів, сценічних костюмів тощо | 2018-2020 | Управління культури Заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 1 810,0 2019 – 1 050,0 2020 – 1 535,0 |
| 2.3. | «Вільний театральний простір» - створення театрального простору (центру), «незалежного» театру, для експериментальних театральних постановок | 2018-2020 | Управління культури Інші громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 2.4. | Відкриття муніципальної концертної зали | 2018-2020 | Управління культури Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Школи естетичного виховання м. Чернівців Інші заклади культури міста | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 2.5. | Відкриття виставкової зали для презентації робіт та здобутків обдарованих дітей шкіл естетичного виховання, спеціалізованих гуртків та студій клубних установ | 2018-2020 | Управління культури Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Школи естетичного виховання м. Чернівців Інші заклади культури міста | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 2.6. | Реалізація проекту «Бібліосад – відпочинок з книгою» - облаштування саду бібліотеки по вул. Українській, 22 | 2019-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського Інші громадські організації та заклади культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 900,0 2020 – В межах кошторису виконавців |
| 2.7. | Створення нових просторів під відкритим небом для дитячого відпочинку в літній період часу на території парку Ю.Федьковича | 2019-2020 | Управління культури Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю.Федьковича | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 150,0 2020 – 70,0 |
| 2.8. | Реалізація проекту «Цісарська скеля» - поновлення колишнього об’єкту «Цісарська скеля» — старовинної фортеці, що є пам'ятником імператору Австро-Угорщини Францу Йозефу (на території теперішнього парку Ю.Федьковича) | 2018-2020 | Управління культури Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю.Федьковича Австрійські громада, міжнародні громадські організації | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 2.9. | Реалізація проекту «Історична подорож в парк спогадів» - запуск першого в місті екскурсійного колесного паровозу з кількома вагончиками із маршрутом у буферній зоні ЮНЕСКО від Резиденції митрополитів Буковини та Далмації до колишньої Цісарської гори – парку Ю. Федьковича у м. Чернівцях | 2018-2020 | Управління культури Відділ туризму Чернівецької міської ради Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича Австрійські громада, міжнародні громадські організації | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
|  | ВСЬОГО за розділом |  |  | Міський бюджет | 2018 – 6 310,0 2019 – 5 100,0 2020 – 1 605,0 |
| 3. | Бібліотеки - сучасні соціально-культурні центри |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведення поточних, капітальних ремонтів, реставрації та реконструкції приміщень та споруд бібліотек | 2018-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 1 000,0 2019 – 1 000,0 2020 – 1 000,0 |
| 3.2. | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази бібліотек: придбання бібліотечного обладнання, комп’ютерної техніки, меблів | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 40,0 2019 – 100,0 2020 – 80,0 |
| 3.3. | Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями та періодикою | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 140,0 2019 – 110,0 2020 – 110,0 |
| 3.4. | Удосконалення та поповнення Інтернет-сайтів бібліотек | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 10,0 2019 – 15,0 2020 – 15,0 |
| 3.5. | Розробка довгострокової програми оприлюднення творів відомих митців краю, робота по сприянню видання та популяризації книг буковинських авторів | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського Громадські організації | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 20,0 2019 – 55,0 2020 – 55,0 |
| 3.6. | Створення у бібліотеках спеціалізованих центрів для неформальної освіти та дозвілля мешканців міста, в окремих бібліотеках-філіях | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 10,0 2019 – 15,0 2020 – 15,0 |
| 3.7. | Проект «Бібліо-няня» - створення дитячих кімнат – спеціальних зон для навчання та відпочинку дітей різних вікових категорій при бібліотеках | 2019-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 25,0 2020 – 15,0 |
| 3.8. | Створення хабів з офлайн-навчання основам комп’ютерного програмування тощо за сприяння неурядових Фондів та організацій | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського Неурядові фонди та організації | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 10,0 2019 – 25,0 2020 – 15,0 |
| 3.9. | Проведення заходів із популяризації книгочитання – спільно із видавництвами, письменниками, поетами | 2018-2020 | Управління культури Централізована бібліотечна система Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 5,0 2019 – 5,0 2020 – 15,0 |
|  | ВСЬОГО за розділом: |  |  | Міський бюджет | 2018 – 1 235,0 2019 – 1 350,0 2020 – 1 320,0 |
| 4. | - Розвиток початкової мистецької освіти |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення поточних, капітальних ремонтів, реставрації та реконструкції приміщень та споруд шкіл естетичного виховання дітей | 2018-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 2 200,0 2019 – 5 300,0 2020 – В межах кошторису виконавців |
| 4.2. | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей: придбання музичних інструментів, звукового обладнання, комп’ютерної техніки, меблів | 2018-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 820,0 2019 – 580,0 2020 – 900,0 |
| 4.3. | Запровадження обмінних концертів з професійними творчими колективами інших міст та країн | 2018-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 100,0 2019 – 120,0 2020 – 180,0 |
| 4.4. | Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, відкритих уроків професійних виконавців із учнями | 2019-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 15,0 2020 – 20,0 |
| 4.5. | Програма проведення просвітницьких концертів-лекцій для учнів загальноосвітніх закладів | 2018-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 15,0 2019 – 15,0 2020 – 20,0 |
| 4.6. | Розширення напрямів та відкриття нових класів мистецтв (переобладнання приміщень, купівля інструментів) | 2018-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 50,0 2019 – 50,0 2020 – 50,0 |
| 4.7. | Підвищення розмірів муніципальних стипендій для талановитих учнів шкіл естетичного виховання | 2018-2020 | Управління культури Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 75,0 2019 – 75,0 2020 – 75,0 |
| 4.8. | «Мистецьке горище» - проект переобладнання горищ (капітальний ремонт) під нові простори для навчання мистецтву | 2019-2020 | Управління культури Художня школа ім. М.Івасюка Музична школа №2 Школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 2020 В межах кошторису виконавців |
| 4.9. | «Дворик музиканта» - облаштування двору музичної школи по вул. Шевченка, 22 / Кобилянської, 57 | 2019 | Управління культури Музична школа №1 | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 90,0 |
|  | ВСЬОГО по розділу |  |  | Міський бюджет | 2018 – 3 260,0 2019 – 6 245,0 2020 – 1 245,0 |
| 5. | Кінопростір міста |  |  |  |  |
| 5.1. | Заміна стільців і підлоги у великій залі кінотеатру «Чернівці» | 2019-2020 | Управління культури Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 1 500,0 |
| 5.2. | Капітальний ремонт покрівлі, пожежного водопроводу, фасаду кінотеатру «Чернівці» | 2019-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 5.3. | Оснащення кінотеатру «Чернівці» найсучаснішим кіно- та звукотехнічним обладнанням | 2019-2020 | Управління культури Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2019 – 300,0 |
| 5.4. | Відкриття та оснащення «Кіномистецького центру ім. І.Миколайчука» | 2018-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
|  | ВСЬОГО за розділом: |  |  | Міський бюджет | 2019 – 1 800,0 2020 – В межах кошторису виконавців |
| 6. | Парки – місця культури та відпочинку |  |  |  |  |
| 6.1. | Капітальні, поточні ремонти – приміщення Літнього театру, заміна стільців (Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка), встановлення декоративного освітлення, благоустрій територій (асфальтування доріжок Парк Жовтневий) | 2018-2020 | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Управління культури Парк Жовтневий Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 1 560,0 2019 – В межах кошторису виконавців 2020 – 2 000,0 |
| 6.2. | Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази парків – придбання трактора з причепом (Парк Жовтневий) | 2018-2020 | Управління культури Парк Жовтневий Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 452,0 2019 – 2020 В межах кошторису виконавців |
| 6.3. | «Творча вітальня» - проект облаштування зони, де розташований літній павільйон (альтанка), навколо - лавиці для відпочинку, скульптури, кущі та дерева | 2018-2020 | Управління культури Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
| 6.4. | «Озерна сцена» - встановлення та облаштування сцени для проведення заходів в парку «Жовтневий» | 2019-2020 | Управління культури Парк Жовтневий | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
|  | ВСЬОГО за розділом: |  |  | Міський бюджет | 2018 – 2 012,0 2019 – В межах кошторису виконавців 2020 – 2 000,0 |
| 7. | Створення муніципальної концертної (фестивальної) агенції |  |  |  |  |
| 7.1. | Створення окремої структури або окремого штату при Управлінні культури із працівників, які мають відповідну освіту та практичні знання менеджменту та маркетингу, в тому числі в сфері культури | 2018-2020 | Чернівецька міська рада Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | В межах кошторису виконавців |
|  | ВСЬОГО за розділом: |  |  | Міський бюджет | 2018 – 2020 В межах кошторису виконавців |
| 8. | Робота з кадрами. Підвищення ефективності управління |  |  |  |  |
| 8.1. | Участь працівників у міжнародних, транскордонних проектах, спрямованих на розвиток галузі культури міста |  | Чернівецька міська рада Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 20,0 2019 – 20,0 2020 – 20,0 |
| 8.2. | Участь працівників закладів у різноманітних всеукраїнських семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах з питань розвитку культури |  | Чернівецька міська рада Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 20,0 2019 – 20,0 2020 – 20,0 |
| 8.3. | Проведення та участь у навчальних тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, що відбуваються не тільки в межах міста, а й по Україні та світі, та надають нові знання - культурного маркетингу, менеджменту та фандрайзингу |  | Чернівецька міська рада Управління культури | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | 2018 – 20,0 2019 – 20,0 2020 – 20,0 |
|  | ВСЬОГО за розділом: |  |  | Міський бюджет | 2018 – 60,0 2019 – 60,0 2020 – 60,0 |
|  | Всього за програмою: | 2018- 2020 |  | Міський бюджет | 2018 – 18 072,0 2019 – 19 265,0 2020 – 12 125,0 |

Секретар Чернівецької міської ради                                                                                                                  В. Продан