Інформація про хід виконання в 2017 році

комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.,

на 2016-2018 роки, зі змінами і доповненнями

Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на 2016-2018 роки (надалі – комплексна Програма), яка затверджена рішенням міської ради VIІ скликання від 26.08.2016 р. № 356, зі змінами внесеними рішеннями міської ради   
VIІ скликання від 31.10.2016 р. № 460, від 01.12.2016 р. № 481, від 12.01.2017 р. № 537 від 30.03.2017 р. № 633, від 28.04.2017 р. № 692, від 01.08.2017 р.   
№ 791, від 05.09.2017 р. № 876 та від 27.10.2017 р. № 931, передбачає систему соціально-економічних, матеріально-побутових, медичних заходів, спрямованих на посилення соціального захисту та матеріальної підтримки сімей учасників військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в проведенні Революції Гідності.

Головною метою комплексної Програми є соціальна підтримка учасників антитерористичної операції (надалі – учасників АТО) та членів їх сімей, шляхом підтримання їх належного морально-психологічного стану, надання їм соціальних послуг, професійної реабілітації, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей, впровадження ефективного механізму забезпечення визначеної категорії осіб усіма видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України та повернення учасників АТО до повноцінного життя.

Реалізація заходів комплексної Програми сприяла консолідації зусиль виконавчих органів міської ради та взаємодії з громадськими організаціями, які захищають права та інтереси учасників АТО членів їх сімей, та підприємствами і установами міста.

При виконанні комплексної Програми в 2017 році задіяно   
18042,2 тис.грн. коштів міського бюджету та 13083,4 тис.грн. коштів державного бюджету.

Таким чином, ресурсне забезпечення комплексної Програми   
в 2017 року склало 31125,6 тис.грн.

Аналіз виконання заходів комплексної Програми свідчить, що в минулому році Програмою були задіяні 7,8 тисяч чернівчан при плані   
4,5 тисячі. Відсоток громадян, які задіяні Програмою, до загальної кількості потребуючих при плані 1,7 досяг 2,9 %.

Аналіз виконання заходів комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на   
2016-2018 роки, наведено нижче.

**Директор департаменту праці та**

**соціального захисту населення**

**міської ради Л.Березовська**

Інформація

**про виконання в 2017 році заходів комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.,**

**на 2016-2018 роки, зі змінами і доповненнями**

| **№**  **з/п** | Перелік **заходів Програми** | **Проведена робота** |
| --- | --- | --- |
| І. Надання пільг та адресної допомоги сім’ям учасників військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. | | |
| 1. | Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям | Адресну матеріальну допомогу отримало 238 учасників антитерористичної операції на загальну суму 177,1 тис.грн. |
| 2. | Звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих (померлих) під час участі у військових діях в східних регіонах України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи | У дошкільних навчальних закладах міста діти учасників військових дій в східних регіонах України, сімей загиблих (померлих) під час участі у військових діях в східних регіонах України, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, звільнені від батьківської плати за харчування. Станом на 01.01.2018 р. таких дітей 404, з них 4 – діти загиблих. Загальний обсяг фінансування у 2017 році склав 1137,8 тис.грн. |
| 3. | Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи | Учні, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, забезпечені безкоштовним харчуванням (обідами) у загальноосвітніх навчальних закладах міста. На 01.01.2018р. учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах - 989; батьки яких є загиблими – 12. Загальний обсяг фінансування у 2017 році склав 2328,5 тис.грн. |
| 4. | Забезпечення безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи | Учні загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, забезпечені безкоштовним проїздом в міському електротранспорті. На 01.01.2018р. учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах - 989; батьки яких є загиблими – 12. Загальний обсяг фінансування у 2017 році склав 936,5тис.грн. |
| 5. | Звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання міста дітей: - батьки, який загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України, – на 100%; - батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України – на 50 % | Звільнені від плати за навчання на 50% 28 учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України:музична школа №1 – 5 учнів; музична школа №2 – 8 учнів;музична школа №3 – 7 учнів; музична школа №4 – 3 учнів;художня школа – 5 учнів. |
| 6. | Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які на момент загибелі були членами територіальної громади м. Чернівців | Трьом родинам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України надана одноразова грошова допомога на загальну суму 270,0 тис.грн.:- Заремській І.А. та Камінській М.А. - по 100,0 тис.грн. (рішення виконавчого комітету міської ради від 14.03.2017 р. №118/6);- враховуючи що рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.03.2015 р. №114/5 Руснак І.Н. (тітка загиблого) надана допомога в розмірі 30,0 тис.грн., рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 р. №255/10  Руснаку Г.А. (батько загиблого) надана допомога в розмірі 70,0 тис.грн. |
| 7. | Надання пільг з 01.04.2016 р. в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання, передбачених чинним законодавством, та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення:- сім’ям загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України;- сім’ям загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України;- сім’ям померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. | 47 сім’ям загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, загиблих під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. надано пільги з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання на загальну суму 177,1 тис.грн. |
| 8. | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України та які зареєстровані в місті | 22 дітям (до 18-річного віку), батьки яких загинули (померли) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, надана щомісячна адресна матеріальна допомога на загальну суму  211,5 тис.грн. (з 01.10.2017 року розмір допомоги збільшено з 500 грн. до  1500 грн.). |
| 9. | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | 22 батькам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України надана щомісячна адресна матеріальна допомога на загальну суму 210,8 тис.грн. (з 01.10.2017 року розмір допомоги збільшено з 500 грн. до 1500 грн.). |
| 10. | Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж | 12 вдовам загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які вдруге не вийшли заміж, надана щомісячна адресна матеріальна допомога на загальну суму 119,8 тис.грн. (з 01.10.2017 року розмір допомоги збільшено з 500 грн. до  1500 грн.). |
| 11. | Сприяння у встановленні надмогильних споруд на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | У 2017 році заяв щодо сприяння встановленні надмогильних споруд на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України в департамент праці та соціального захисту населення міської ради не надходило. |
| 12. | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України (міський літній наметовий табір для дітей та молоді «Ойкос», стаціонарні табори Чернівецької області та міжнародний табір в Польщі) | Протягом літа 2017 року у двох заміських таборах області («Зелені пагорби» Вижницького району, «Вербиченька» Сторожинецького району) за кошти міського бюджету управлінням освіти міської ради оздоровлено 164 дитини, батьки яких є учасниками військових дій у східних регіонах України. Загальний обсяг фінансування склав 677,2 тис.грн.Діти з сімей учасників АТО в міському літньому наметовому таборі для дітей та молоді «Ойкос» та міжнародному таборі в Польщі не відпочивали у зв’язку із відсутністю заяв від батьків та запрошення з республіки Польща.Управлінням охорони здоров’я міської ради оздоровлено в таборах України 38 дітей учасників військових дій у східних регіонах України. |
| 13. | Надання соціальних послуг сім’ям учасників антитерористичної операції (юридичні, психологічні, соціально- медичні, соціально – педагогічні тощо). У разі потреби, здійснення соціального супроводу та соціального обслуговування зазначених сімей | Працівниками Чернівецького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді проведена соціальна робота з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей з метою вивчення потреб для подальшого надання їм відповідної допомоги, а саме:- складено 57 оцінок потреб сімей учасників АТО (в т.ч. 3 родини загиблих учасників АТО), в яких виховується 43 дитини;- всім родинам надано інформаційні консультації та роздано довідники: «Інформаційний довідник для учасників АТО», «На допомогу захисникам Батьківщини» про права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей;- 1 особу, яка є учасником АТО направлено в пенсійний фонд для отримання консультації щодо оформлення пенсії;- 11 родин учасників АТО отримали безкоштовні юридичні консультації.Крім, цього 25 родинам, в яких є неповнолітні діти наголошено, і про можливість літнього оздоровлення в таборах відпочинку в Чернівецький області, в дитячому центрі «Молода Гвардія» (м.Одеса) та «Артек» в санаторії Пуща-Водице, Київська область.20.12.2017р. до Дня Святого Миколая, спільно з будинком культури творчої молоді «Автограф» проведено свято «Святий отче Миколаю, ми усі тебе чекаєм». В якому взяли участь 13 дітей загиблих учасників АТО. Всі діти отримали подарунки. |
| 14. | Надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання згідно з чинним законодавством та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення в розмірі:- 25% - учасникам бойових дій, визначених статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;- 100% - бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради | Надано пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання згідно з чинним законодавством та знижки вартості палива в тому числі рідкого в межах соціальних норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення:- 2267 учасникам бойових дій в розмірі 25% на загальну суму 5816,9 тис.грн.- 9 бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України визнаними рішеннями Чернівецької обласної ради, в розмірі 100% на загальну суму 20,6 тис.грн.Видано 8 довідок для отримання на пільгових умовах твердого палива (дрова). |
| 15. | Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти та діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років для їх підготовки до нового навчального року | 20 сім’ям загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти та діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років для їх підготовки до нового навчального року, надана матеріальна допомога на загальну суму 34,5 тис.грн. (розмір допомоги: 1000 грн. – для дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, 1500 грн. – для дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років). |
| 16. | Надання одноразової адресної допомоги для вирішення соціально – побутових питань членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.Допомога виплачується в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, передбачених чинним законодавством відповідно до категорії на підставі заяви | 60 членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., надана адресна допомога на загальну суму 581,0 тис.грн. |
| 17. | Звільнення від плати за послуги ринків членів родин загиблих учасників антитерористичної операції – інвалідів І, ІІ групи, мобілізованих згідно з Указами Президента України | КП МТК «Калинівський ринок»:- фізичну особу – підприємця Шлюсар Н.М. звільнено від сплати за користування торговельним місцем №57 у т/с №5 ринку (відповідно до поданої заяви);- фізичну особу – підприємця Зубжицьку О.П. звільнено від сплати за користування торговельними місцями №№367, 367-кс, 259, 259-кс у секторі №4, №№568, 568-кс у т/с №3 і №337 у секторі №8 ринку (відповідно до поданої заяви).МКП «Газкомплектприлад»:- фізичну особу – підприємця Негрич В.І. звільнено на 50% від сплати за користування торговельного місця № 335 (відповідно до поданої заяви). |
| 18. | Надання членам територіальної громади м.Чернівців (які на день смерті члена родини були зареєстровані в м.Чернівцях) часткової компенсації понесених витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників (надмогильних споруд) на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України та осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014 р., які похоронені на території м. Чернівців.Компенсація надається на підставі звернення, виходячи з фактично понесених витрат, що підтверджуються відповідними документами, але не більше ніж 130 тис. грн. | Трьом родинам надана часткова компенсація понесених витрат з виготовлення та встановлення пам’ятників (надмогильних споруд) на могилах загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України та осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013р. по 21.02.2014 р., які похоронені на території м. Чернівців, на загальну суму 386,0 тис.грн.: Доник Л.Л. – 130,0 тис.грн., Крисоватій О.Т. – 127,0 тис.грн., Побережник С.В. – 129,0 тис.грн. (рішення виконавчого комітету міської ради від 12.12.2017 р. №661/25). |
| **ІІ. Вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули (померли) під час участі у військових діях в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України** | | |
| 1. | Встановлення пам’ятників учасникам військових дій, загиблих (померлих) під час участі у військових діях або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | В 2017 році встановлено 1 пам’ятник, фактичні витрати склали 196,2 тис.грн. Виконано монтаж пам’ятників на Алеї Слави Центрального кладовища на загальну суму 388,9 тис.грн. |
| **ІІІ. Забезпечення житлом членів сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, учасників бойових дій з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та виділення їм земельних ділянок** | | |
| 1. | Забезпечення житлом членів сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України | 5 членам сімей загиблих (померлих) при виконанні обов’язків під час проходження військової служби в східних регіонах України або під час організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України надана грошова компенсація на придбання житла за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 4 663,4 тис.грн. |
| 2. | Забезпечення житлом інвалідів з числа осіб, які брали участь у військових діях в східних регіонах України | 7 інвалідам I та II групи з числа осіб, які брали участь у військових діях в східних регіонах України, надана грошова компенсація на придбання житла за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 8 420,0 тис.грн. |
| 3. | Виділення земельної ділянки в районі проїзду Смотрицького орієнтовною площею 1,3 га, в постійне користування департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з метою організації будівництва багатоквартирного житлового будинку для учасників бойових дій з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції | Виконано проектні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі проїзду Смотрицького на загальну суму 300,0 тис.грн. |
| 4. | Підведення інженерних мереж водопостачання та водовідведення в районі проїзду Смотрицького | Проектування підведення інженерних мереж водопостачання та водовідведення в районі проїзду Смотрицького буде здійснено після затвердження детального плану забудови даної території. |
| 5. | Забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та мають право на поліпшення житлових умов, шляхом будівництва, придбання житла або виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до затверджених Порядків | Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про видачу ордерів на житло семи сім’ям учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема одна квартира за рахунок коштів міської ради, шість квартир за рахунок підприємств, організацій, установ міста.Станом на 15.01.2018 р. на окремому обліку громадян щодо отримання земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків перебуває 1890 осіб – учасників антитерористичної операції, із них учасникам антитерористичної операції Чернівецькою міською радою надано 760 дозволів на складання проекту відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків.Сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції надано 33 дозволи на складання проекту відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків. Довідково: 34 учасникам бойових дій надана матеріальна допомога на придбання житла за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 35 299,5 тис.грн. (фінансування здійснювалось відповідно до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, що потребують поліпшення житлових умов, затвердженої рішення міської ради від 01.08.2017 р. №788), з них:  - 20 учасникам бойових дій, які є інвалідами війни III групи – 17494,7 тис.грн.;  - 8 учасникам бойових дій, які є батьками багатодітних сімей - 12058,5 тис.грн.;  - 6 учасникам бойових дій – 5746,3 тис.грн. |
| 6. | Будівництво зовнішніх інженерних мереж для житлового мікрорайону на вул. Коломийській | В 2017 році роботи з будівництва мережі призупинені у зв’язку з висновком відділу охорони культурної спадщини міської ради (проходження мереж в зоні археологічної пам’ятки ). На проектні роботи витрачено 27,5 тис.грн. |
| 7. | Захист від підтоплення та відведення поверхневого стоку на території під забудову для житлового мікрорайону на вул. Лукіяновича Дениса | В 2017 році продовжувалась робота з будівництва споруд для відведення поверхневого стоку на території під забудову. Фактичні витрати склали 3927,4 тис.грн. |
| 8. | Будівництво зовнішніх інженерних мереж для житлового мікрорайону на вул. Лукіяновича Дениса | В 2017 році продовжувались проектні роботи та проводилась експертиза проектних робіт. Фактичні витрати склали 82,5 тис.грн. |
| 9. | Розробка детального плану території на вул. Журавлиній під індивідуальне житлове будівництво | Детальний план території житлової забудови на вул. Журавлиній затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.08.2017р. №429/16 |
| 10. | Розробка детального плану території на вул. Северина Івана під індивідуальне житлове будівництво | Детальний план території житлової забудови на вул. Северина Івана затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.08.2016 р. №502/15 |
| **ІV. Надання медичної допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни з числа учасників бойових дій та загиблих (померлих) під час участі у військових діях, або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України** | | |
| 1. | Безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів | З метою забезпечення належного рівня організації медичної допомоги особам, які брали участь а антитерористичній операції наказом управління охорони здоров’я міської ради в кожному лікувально-профілактичному закладі міської комунальної власності визначено осіб, відповідальних за організацію роботи із забезпечення надання медичної допомоги даній категорії громадян.Організовано і постійно проводиться активний патронаж лікарями дільничної мережі в сім’ях осіб, що брали участь а антитерористичній операції, для виявлення тих осіб, які потребують медичної допомоги на дільниці обслуговування. Також вказаній категорії громадян забезпечено при потребі безперешкодне проходження лікарсько-консультативних комісій, підготовку супровідної медичної документації на медико-соціальні експертні комісії. Окрім того, в лікувальних закладах розроблені та впроваджені додаткові заходи медико-психологічної реабілітації учасників АТО.Відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» демобілізованим учасникам АТО (при наявності посвідчення учасника бойових дій) вразі амбулаторного лікування лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно. |
| 2. | Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) | Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» демобілізовані учасники АТО користуються правом першочергового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів). Витрати на зубопротезування у 2017 році склали 34,3 тис.грн. Протягом 2017 року в КМУ «Міська стоматологічна поліклініка» проведено санацію ротової порожнини 44 особам вищевказаної категорії осіб. |
| 3. | Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів | Дільнична мережа міста з метою контролю за змінами у стані здоров’я учасників АТО, контролю за повнотою та якістю попереднього динамічного спостереження; виявлення наявної патології, відбору хворих для проведення планового лікування та реабілітації, надання рекомендацій хворим щодо проведення необхідних оздоровчих заходів проводить щорічні профілактичні огляди учасників АТО.Станом на 01.01.2018 року під наглядом в амбулаторно-поліклінічних закладах міської комунальної власності перебувало 811 демобілізованих учасників АТО та 62 – членів їх родин. Амбулаторне лікування проведено 722 демобілізованим учасникам АТО, стаціонарне лікування 227. Амбулаторно оздоровлено 45 членів родин учасників АТО, стаціонарне лікування отримали 23 особи. |

**Директор департаменту праці та**

**соціального захисту населення**

**міської ради Л. Березовська**