

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**53 сесія VІІ скликання**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

04.04.2018 №1207  **м. Чернівці**

**Про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032**

Відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Городенського Я.Д. про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032, Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Інформацію директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Городенського Я.Д. про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032, взяти до відома (додається).
2. Визначити, що хід виконання Програми є недостатнім, тому реалізацію першочергових заходів Програми на 2018-2020 роки вважати пріоритетним напрямком використання коштів міського бюджету.
3. Департаментам містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради і житлово-комунального господарства міської ради продовжити виконання заходів, передбачених зазначеною вище Програмою.
4. Комунальному підприємству «Чернівціводоканал» спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради, департаментом містобудівного комплексу міської ради переглянути зазначену Програму та в третьому кварталі 2018 року надати пропозиції щодо її коригування в частині зміни термінів виконання заходів, а також в частині приведення її у відповідність Генеральному плану та схемі зонування території міста Чернівців, затверджених рішенням міської ради VI скликання від 27.03.2014р. № 1171, визначивши відповідальних виконавців робіт по кожній ділянці.
5. Департаментам містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради і житлово-комунального господарства міської ради спільно з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища вжити заходів щодо залучення членів територіальної громади міста Чернівців до співучасті у виконанні заходів Програми шляхом створення товариств з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях відповідно до положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.07.2014р. № 348/12.
6. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.
7. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва і житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців**

**впродовж 2013-2017 років**

Програму каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки затверджено рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032 з метою:

* покращання санітарного стану території міста і, як наслідок, підвищення рівня життя чернівчан;
* розвантаження існуючих каналізаційних мереж міста, головної насосної станції та очисних споруд від атмосферних скидів;
* здійснення забудови перспективних територій об’єктами житлового та промислового призначення, згідно з затвердженим генеральним планом міста Чернівців;

Загальна кошторисна вартість реалізації заходів, визначених Програмою каналізування міста Чернівців, в цінах 2013 року складає 766,31 млн. грн.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється в залежності від об’ємів робіт за кошти міського, державного бюджетів, а також за кошти зацікавлених юридичних та фізичних осіб (відповідно до Положення про товариство з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.07.2014р. № 348/12).

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ**

Реалізація першочергових заходів Програми розділена на 16 ділянок і розрахована на 2013-2020 роки. Кошторисна вартість робіт першої черги в цінах 2013 року становить 207,99 млн.грн.

На реалізацію впродовж 2013-2017 років заходів Програми в цінах 2013 року Програмоюбуло передбачено 91,6 млн.грн. Фактично за вказаний період з міського бюджету було виділено 36,5 млн.грн.

З 16 заходів першої черги повністю реалізовано – 2, частково – 9, не реалізовано – 5.

Для завершення реалізації першочергових заходів **в цінах 2013 року** необхідно близько 170 млн.грн.

Впродовж звітного періоду виконувались наступні заходи першої черги:

**Ділянка №1. Розробка схеми каналізування мікрорайону «Роша» з визначенням черговості будівництва. (2013-2022 рр.)**

Відповідно до розробленої схеми каналізування мікрорайону «Роша» завершено **будівництво першої черги зливово-каналізаційних мереж на вул. Заставнянській.** Перша черга будівництва включає прокладання магістрального колектора господарсько-побутової каналізації від місця врізання в каналізаційний колектор діаметром 1000 мм на перетині вул. Садгірської і провул. К.Дзержика до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату №2 на вул. Луковецькій,29. Збудовано 1,224 км, вартість робіт склала 10,269 млн. грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний висновок, підготовлено технічну документацію та проведено електронні торги на **будівництво каналізаційної мережі з приєднанням ЗНЗ №25 на вул.Благоєва,8-Б та ЗНЗ №8 на вул.Дзержика,22**. Через анулювання реєстрації договору казначейством проведено повторну процедуру закупівлі.

На умовах співфінансування з членами Товариства №45 ведеться **будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Селятинській**. Кошторисна вартість робіт склала 3011,168 тис.грн. Підрядною організацією прокладено 410 метрів каналізаційної мережі. Сума капіталовкладень склала 967,060 тис.грн., в тому числі 313,580 тис.грн. – кошти товариства.

Розпочалось **будівництво другої черги зливово-каналізаційних мереж на вул. Заставнянській** (ділянка від запроектованого колектора по вул. Луковецькій, Банилівській, Топорівській до перехрестя з вул. Заставнянською). У відповідності до проектних рішень стічні води від будівель скидатимуться в проектовану централізовану самопливну мережу каналізації діаметром 400 та 500 мм. Траса проходить по вул. Топорівській, починаючи від перехрестя з вулицями Заставнянська, Лозівська, частині вул.Шипинська (в межаж вулиць Топорівська-Луковецька) та по вул. Луковецькій. Кошторисна вартість робіт становить 8204,711 тис.грн. Підрядною організацією прокладено 88 метрів каналізаційної мережі. Загальна сума освоєних коштів склала 421, 350 тис.грн.

**Ділянка №2. Будівництво каналізаційного колектору d=1000мм по вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої. (2013-2014 рр.)**

Будівництво завершено. Прокладено 0,650 км каналізаційного колектору. Вартість робіт склала 4,9 млн.грн.

**Ділянка №3. Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектору з підключенням в діючий каналізаційний колектор в районі вул. Привокзальної. (2014 р.)**

Впродовж 2016 року виконано роботи по прокладанню 0,607 км каналізаційного трубопроводу (прокладено дві нитки) та змонтовано гідронасоси згідно проекту. Вартість робіт становить 1010,538 тис. грн. Замовником будівництва виступає департамент житлово-комунального господарства міської ради. У зв’язку з виникненням необхідності внесення змін до проектної документації роботи призупинено та планується завершити в 2018 році.

**Ділянка №4. Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію. (2015 р.)**

Внаслідок безконтрольного відбору гравійно-піщаної суміші з русла ріки Прут відбулося переформування берегів в районі ГКНС, поглиблення дна ріки з оголенням існуючого дюкеру.

З метою виконання робіт з будівництва берегоукріплювальних споруд Чернівецькою філією проектний інститут «НДІпроектреконструкція» на замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин у 2015 році було розроблено проект та отримано на нього позитивний експертний висновок Чернівецької філії ДП «Укрдержбудекспертиза». Вартість робіт в цінах 2015 року становить 14 863,382 тис.грн.

В 2016 році зазначений проект відібрано на конкурс, як проект регіонального розвитку, що може реалізовуватись у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, але за результатами конкурсу фінансування не було отримано. Об’єкт включено в план заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, а також в пропозиції департаменту на фінансування у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Крім того, об’єкт був включений до переліку інфраструктурних проектів по Програмі транскордонного співробітництва «Румунія – Україна 2014 -2020».

**Ділянка №5. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Смотрицькому, вулицях Кіцманській, Тихорецькій та прилеглих до них вулиць мікрорайону «Кемпінг» з влаштуванням локальних очисних каналізаційних споруд. (2014-2015 рр.)**

В 2015 році розроблено проектно-кошторисну документацію. В процесі розробки проекту, з метою здешевлення вартості будівельних робіт прийнято проектне рішення щодо відведення стоків у каналізаційний колектор, будівництво якого виконується в рамках реалізації заходів, передбачених ділянкою № 7, а тому реалізація проекту запланована в 2019 році. Вартість робіт в цінах 2015 року становить 11 412,527 тис.грн.

**Ділянка №6. Реконструкція каналізаційних мереж центральної частини міста – вулиць: П. Нікітіна, І. Вільде, В. Чапаєва, Буковинської, І. Кармелюка (від вулиць О. Герцена до вулиці О. Довбуша), Л. Українки (від площі Соборної до вулиці М. Лисенка), О. Суворова (від вулиць В. Чапаєва до вулиці О. Невського), М. Некрасова (від будинку №5 до будинку №17), Е. Райса, Першотравневої (від будинку №4 до будинку №18, від будинку №5 до вулиці Головна), М. Кордуби (будинок №2 – дворова каналізаційна мережа), провулку О. Пушкіна. (2014-2020 рр.)**

За інформацією КП «Чернівціводоканал» у 2016 році виконано капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.І.Вільде за рахунок коштів міського бюджету (спеціального фонду) на загальну суму 797,00 тис.грн. (протяжність центральної мережі – 250,0 п.м., каналізаційних випусків -144п.м.).

За інформацією департаменту ЖКГ міської ради, в 2017 році виконувались роботи з будівництва каналізаційної насосної станції та напірного і безнапірного колекторів на вул.Б.Хмельницького, через невиконання договірних зобов’язань підрядною організацією договір розірвано. Продовження робіт передбачено на 2018 рік.

**Ділянка №7. Внутрішньоквартальні і вуличні мережі каналізації району «Калічанка» - вулиць О.Дундича, Кобзарської, Ракетної, Жванецької, О. Пархоменка, П. Гречаного, Білоруської та прилеглих. (2016-2020 рр.)**

В 2015 році розроблено техніко-економічний розрахунок на «Будівництво внутрішньо квартальних та внутрішніх мереж каналізації по вул. О.Дундича, Кобзарській, Ракетній, Жванецькій, О.Пархоменка, провул. Смотрицького та інших вулиць, що прилеглі до мікрорайону «Верхня Калічанка». На основі розрахунку розроблено проект, проведено тендер та у 2016 році розпочато роботи з **будівництва каналізаційного колектору від РКНС-8 до вул. Таджицької (вул. Ізмайлівська, Білоруська, В.Гречаного, Паркова, Ізяслівська, Таджицька).** Станом на сьогоднішній день прокладено 1,272 км каналізаційного колектору.

Виготовлено проектну документацію та підготовлено технічну документацію для оголошення процедури закупівлі на **реконструкцію РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут**. Проектом передбачено реконструкцію напірних трубопроводів і заміна обладнання РКНС-8, яка приймає стічні води від існуючої забудови; перспективне зростання притоку стічних вод. Об’єкт включено в план заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, а також в пропозиції департаменту на фінансування у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

На виконання звернень мешканців відповідно до положення про Товариство з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях в 2016 році розпочалась реалізація проекту, виготовленого товариством №44, на **будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Букшованого Осипа, 1, 2, 3 провулках Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків в м. Чернівцях**. Проектом передбачено водопостачання та каналізування існуючої та перспективної зони житлової забудови та забудови садівничих товариств частини мікрорайону «Верхня Калічанка». Згідно з технічними умовами КП «Чернівціводоканал» проектом передбачено приєднання споживачів, які утворили товариство №44 та подальше перспективне приєднання нових споживачів до мереж. Згідно з проектним рішенням басейн водопостачання та водовідведення наявної та перспективної житлової забудови з врахуванням підключення в перспективі вулиць складає 3,5 тис. чоловік.

Проект будівництва мереж водопостачання та каналізування включає в себе ***4 черги***:

***1 черга*** - будівництво магістрального водопроводу від точки приєднання по вул. Московської Олімпіади (район насосної станції) до вул.Смотрицької протяжністю 543 п.м;

***2 черга*** - будівництво підвідного водопроводу від вул.Смотрицької до 3 провул. Букшованого Осипа протяжністю 1166 п.м. ;

***3 черга*** - будівництво внутрішньоквартального водопроводу по вул. Букшованого Осипа, провулках Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків – протяжністю 1088 п.м.

***4 черга*** - будівництво каналізаційних мереж по вулицях та провулках.

На сьогодні завершено будівництво 1,2,3 черг будівництва. Збудовано 2,797 км водопровідної мережі. В місці підключення до водопроводу діаметром 425 мм та на водопровідних вводах до індивідуальних житлових будинків для обліку витрат води встановлені лічильники холодної води.

Будівництво фінансувалось за кошти міського бюджету та кошти товариства №44. Вартість будівництва водопровідних мереж склала 3,5 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету 1,7 млн. грн., за рахунок коштів товариства №44 - 1,8 млн. грн. Початок будівництва каналізаційних мереж на умовах співфінансування заплановано в 2018 році. Кошторисна вартість робіт становить 4,8 млн.грн.

**Ділянка №8. Скидна шахта та відрізок тунелю по вул. Садовій. (2018-2020 рр.)**

Роботи не виконувались. Реалізація заходів розрахована на 2018-2020 роки.

**Ділянка №9. Друга напірна лінія каналізації від головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) до міських каналізаційних очисних споруд «Магала» довжиною 6.7 км. (2015-2020 рр.)**

Впродовж звітного періоду виготовлено техніко-економічне обґрунтування. Реалізація заходів розрахована до 2020 року.

**Ділянка №10. Будівництво другої лінії каналізаційного дюкерного переходу річки Прут в районі міських каналізаційних очисних споруд «Магала». (2016-2018 рр.)**

Роботи не виконувались. Реалізація заходів розрахована на 2016-2018 роки.

**Ділянка №11. Реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Червоноармійській (від вулиці В. Чапаєва до вулиці Садової) та будівництво каналізаційної мережі по вулиці Садовій (від вулиці Червоноармійської до вулиці Першотравневої). (2017-2020 рр.)**

Роботи не виконувались. Реалізація заходів розрахована на 2017-2020 роки.

**Ділянка №12. Реконструкція каналізаційних мереж в мікрорайоні «Калічанка» від житлового будинку №85 по вулиці Білоруській до РКНС-8 (вагонного депо) по вулиці М. Синельникова. (2016-2018 рр.)**

Роботи не виконувались. Реалізація заходів розрахована на 2016-2018 роки.

**Ділянка №13. Реконструкція ділянки каналізаційного колектору d=600мм вздовж залізнодорожного полотна від перехрестя вулиць Л. Кобилиці – Руська до вулиці Білоруської. (2017-2020 рр.)**

Роботи не виконувались. Реалізація заходів розрахована на 2017-2020 роки.

**Ділянка №14. Реконструкція загальноміських очисних споруд «Магала». (2015-2016 рр.)**

За інформацією КП «Чернівціводоканал» виконано капітальний ремонт другого первинного відстійника на міських очисних спорудах каналізації «Магала» за рахунок міського екологічного фонду на загальну суму 799,612 тис.грн.

**Ділянка №15. Проектування та будівництво водопонижуючих свердловин дренажної галереї (вул. Ю. Гагаріна – П. Нахімова). (2015-2020 рр.)**

За інформацією департаменту житлово-комунального господарства міської ради, на даний об’єкт виготовлено проектну документацію. Кошторисна вартість робіт в цінах 2016 року становить 14 413,372 тис.грн. Через відсутність фінансування впродовж звітного періоду проект не реалізовано.

**Ділянка №16. Будівництво каналізаційної насосної станції та напірного колектору мікрорайону «Рогізна». (2013 р.)**

Роботи завершено в 2013 році.

**ЗАХОДИ ДРУГОЇ ЧЕРГИ**

Реалізація заходів другої черги Програми розділена на 6 ділянок і розрахована на 2016-2023 роки. Кошторисна вартість робіт другої черги в цінах 2013 року становить 142,02 млн.грн.

На реалізацію впродовж 2016-2017 років заходів Програми в цінах 2013 року Програмоюбуло передбачено 11,6 млн.грн.

Фактично з міського бюджету було виділено 237 тис.грн., а тому з 2-х заходів, реалізація яких була запланована в 2016-2017 роках, частково виконано 1.

Для реалізації всіх заходів другої черги в цінах 2013 року необхідно 141,8 млн.грн.

**Ділянка №17. Розробити схему каналізування мікрорайону «Стара Жучка» з поділом на черговості будівництва. (2016-2023 рр.)**

В 2015 році Чернівецькою філією науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» розроблено техніко-економічне обґрунтування каналізування мікрорайону «Стара Жучка». Відповідно до кошторисної документації вартість робіт в цінах 2015 року складатиме 69,9 млн.грн. Термін реалізації даних заходів розрахований на 2016-2023 роки.

**Ділянка №18. Розробити схему каналізування мікрорайону «Клокучка» з поділом на черги будівництва. (2016-2023 рр.)**

Роботи не виконувались. Реалізація заходів розрахована на 2016-2023 роки.

**ЗАХОДИ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ**

Не реалізувались, оскільки розраховані на 2023-2025 роки.

Впродовж звітного періоду за дольовою участю у співфінансуванні населення міста виконано наступні роботи з каналізування вулиць міста:

* водовідведення житлових будинків по вул.О.Скрябіна,3 та вул. Учительській, 4 та 8, прокладено 191 п.м каналізаційної мережі;
* водопостачання та водовідведення групи житлових будинків по провул. Яснополянському, 3, 4 провул. Ходорівському, вул. П. Рибалка маршала, вул. Заставнянській, прокладено 1,1 п.км водопровідної та 1.2 п.км каналізаційної мережі;
* будівництво каналізаційної мережі по провул. Буковинському, прокладено 524 п.м каналізаційної мережі.

В 2017 році на реалізацію заходів, передбачених Програмою каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки в міському бюджеті департаменту МБК та ЗВ було передбачено 9049, 569 тис.грн. З них виконано робіт на суму 6042,191 тис.грн.

Частина коштів не була освоєна у зв’язку з наступними причинами:

На будівництво каналізаційного колектору від РКНС-8 до вул. Таджицької (вул. Ізмайлівська, Білоруська, В.Гречаного, Паркова, Ізяслівська, Таджицька) відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2017р. № 181/8 було передбачено 1,4 млн.грн. Підрядна організація планувала виконати роботи на суму 4,5 млн.грн., а тому департаментом вносились відповідні пропозиції щодо перерозподілу коштів на засідання виконавчого комітету, але не були підтримані членами виконкому. Лише в жовтні та грудні департаментом спрямовано додаткові кошти шляхом перерозподілу за рахунок економії в межах одного коду програмної класифікації видатків. Через недостатній темп виконання робіт підрядною організацією, а також несприятливі погодні умови, роботи не були виконані в повному обсязі. Сума освоєних коштів склала 3 млн. грн.

По об’єктах «Будівництво зливово-каналізаційних мереж на вул. Заставнянській (ІІ черга)» та «Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Селятинській» не було виплачено частину виділених коштів через несвоєчасне надання та неналежне оформлення актів виконаних робіт підрядною організацією.

Цільовою Програмою будівництва об'єктів житла і соціальної сфери в м.Чернівцях на 2017-2020 роки «Сучасне місто», нова редакція якої затверджена рішенням міської ради від 07.02.2018р. № 1132, на реалізацію заходів Програми каналізування м.Чернівці в 2018-2020 роках передбачено 56,7 млн.грн. Оскільки дана сума значно відрізняється від кошторисної вартості робіт по першочергових заходах програми Каналізування (навіть в цінах 2013 року), для повного виконання заходів першої черги необхідно внести зміни до Програми «Сучасне місто», а також збільшити обсяги фінансування при внесенні змін до міського бюджету на 2018 рік та формуванні міського бюджету на 2019-2020 роки.

**Директор департаменту містобудівного**

**комплексу та земельних відносин**

**міської ради Я.Городенський**