**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання у 2017 році Комплексної програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків**

**в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки**

Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням 6 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 17.05.2016 № 196 (далі Комплексна Програма).

***Складовими частинами Комплексної Програми є:***

1. Програма забезпечення укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту м. Чернівців на 2016-2020 роки,
2. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події в м. Чернівцях на 2016 - 2020 роки,
3. Програма створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки,
4. Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста Чернівців на 2016 - 2020 роки.

Рішенням сесії міської ради від 26.12.2017 р. № 1052 до Комплексної Програми внесені зміни в частині збільшення фінансування Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події в м. Чернівцях на 2016 - 2020 роки за рахунок коштів міського бюджету на 200,0 тис. грн.

Фінансування Комплексної Програми передбачено як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок інших джерел не заборонених законодавством України. Загальний обсяг фінансування Комплексної Програми на 2016-2020 роки (із змінами) становить 6154,5 тис. грн., з них: міський бюджет – 5229,5 тис. грн., інші джерела - 925,0 тис. грн..

Аналіз загального використання коштів по Комплексній Програмі за 2017 рік додається.

Відповідальними виконавцями Комплексної Програми є виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації та Чернівецький міський відділ Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області.

Відповідно до п. 7 рішення сесії міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, узагальнивши пропозиції відповідальних виконавців Комплексної Програми щодо виконання запланованих заходів за напрямками своєї діяльності, у визначені терміни подало до фінансового управління міської ради та відділу бухгалтерського обліку та звітності бюджетний запит на її фінансування у 2017 році.

Передбачений загальний обсяг фінансування на 2017 рік Комплексної Програми із змінами становив: з міського бюджету – 1198,9 тис. грн., з інших джерел 25,0 тис. грн..

**1. Програма забезпечення укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту м. Чернівців на 2016-2020 роки.**

Передбачений обсяг фінансування Програми на 2017 рік – 370,0 тис. грн., з них: міський бюджет – 345,0 тис. грн., інші джерела – 25, тис. грн..

***Фактично профінансовано у 2017 році: з міського бюджету 308,0 тис. грн. (98,5 %), з інших джерел заходи з утримання захисних споруд міської комунальної форми власності не фінансувались.***

Згідно листа департаменту житлово-комунального господарства міської ради від 07.02.2018 р. № 04/01-06/536 за виділені кошти проведено поточний ремонт по двом захисним спорудам цивільного захисту: № 96121 по вул. Е. Штейнбарга, 23 – 139,0 тис. грн. та № 96124 по вул. Головній,48 – 168,9 тис. грн.

В ході проведення поточного ремонту захисних споруд були проведені роботи по відновленню роботи мережі електропостачання та внутрішнього освітлення, мережі водопостачання та каналізації, встановлення сантехнічного обладнання, відновлення шару штукатурки та фарбування стін. Проведена заміна дверей та встановлені лави для сидіння населення, що укривається в споруді.

На обліку в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення знаходяться 140 захисних споруд цивільного захисту, з них відносяться до власності територіальної громади міста – 69. Балансоутримувачами цих споруд є департамент житлово-комунального господарства міської ради, управління охорони здоров′я, управління культури та управління освіти міської ради, комунальні житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства міста.

Належне фінансування заходів Комплексної Програми в наступні роки (2018-2020 р.) дозволило б покращити стан готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням.

**2. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та події в м. Чернівцях на 2016 - 2020 роки.**

Передбачений обсяг фінансування Програми на 2017 рік – 550,0 тис. грн., з них: міський бюджет – 550,0 тис. грн..

Фактично профінансовано заходів Програми у 2017 році на суму 791,6 тис. грн., з них: міський бюджет 550,0 тис. грн.(100%), інші джерела – 241,6 тис. грн.

На виділені кошти для аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів Чернівецького міського відділу управління ДСНС України в Чернівецькій області були придбані комплекти спеціального одягу та взуття пожежника, пожежні рукави, рятувальне обладнання для надання допомоги постраждалим під час дорожньо-транспортних пригод, запчастини для пожежних машин, паливно-мастильні матеріали.

Протягом 2017 р. в місті було зареєстровано 248 пожеж проти 206 у 2016 році (збільшення на 20,4%). На пожежах 2017 року загинуло 10 осіб проти 5 в 2016 році (збільшення на 100%), травмовано 13 осіб проти 5 в 2016 році (збільшення на 160%), врятовано 25 осіб проти 7 в 2016 році (збільшення на 457%).

Прямі матеріальні збитки від пожеж складають 40770,7 тис. грн. в 2017 році проти 20949,9 тис. грн. в 2016 році (збільшення на 94,6%).

В наслідок різного роду аварійних ситуацій, в т. ч. дорожньо-транспортних пригод, було врятовано трьох осіб, та надано пожежно-рятувальними підрозділами м. Чернівців допомогу населенню в результаті подій різного характеру 545 разів. В результаті ускладнення погодних умов протягом року підрозділами було надано допомогу органам місцевого самоврядування та населенню, яке постраждало в цих ситуаціях 72 рази.

З метою попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних подій у житловому секторі працівники Чернівецького міського відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області спільно з фахівцями соціальних служб в жовтні-грудні 2017 року проведено інформаційно-просвітницькі заходи, під час яких відбулось спілкувалися із громадянами щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у побуті. За 2017 рік здійснено обхід 620 помешкань громадян похилого віку. Також на протязі року відповідно до графіків відпрацювання житлового сектору в місті проводилися обходи помешкань громадян спільно із працівниками комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств та представниками депутатського корпусу. Протягом 2017 року проведені бесіди та інструктажі з 3856 громадянами міста із розповсюдженням наочної агітації у вигляді пам’яток, плакатів, листівок у кількості 3419 шт.

У навчальних закладах міста проведено 17 занять та бесід з школярами та дошкільнятами, 5 виступів на батьківських зборах, проведено 27 екскурсій в підрозділи ДСНС, проведено 1697 бесід із учнями.

Чернівецьким міським відділом на протязі року проводиться співпраця із засобами масової інформації. У друкованих виданнях (газетах та журналах) вийшло 39 статей та звернень. Проведено 24 виступи на місцевих радіостанціях. В мережі Інтернет розміщено 264 звернення щодо дотримання Правил пожежної безпеки, з них: на сайті міської ради – 35, місцевих Інтернет виданнях – 171, на сайті Управління ДСНС України в Чернівецькій області – 58.

У зв’язку з забороною на здійснення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання Правил пожежної безпеки Чернівецьким міським відділом УДСНС України у Чернівецькій області у 2017 році було проведено 391 перевірку об’єктів, установ та організацій, які належать до сфери управління органів державної влади та місцевого самоврядування і фінансуються із державного та місцевих бюджетів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, з них: 266 планових та 125 позапланових перевірок.

Внаслідок порушення правил пожежної безпеки, невиконання приписів ДСНС України до адміністративної відповідальності притягнуто 250 осіб, з них у вигляді штрафу 214 осіб на загальну суму 9, 911 тис. грн., за аналогічний період 2016 року притягнуто 279 осіб з них у вигляді штрафу 224 особи на загальну суму 13,158 тис. грн.

**3. Програма створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у м. Чернівцях на 2016 – 2020 роки.**

Передбачений обсяг фінансування з міського бюджету Програми на 2017 рік – 228,9 тис. грн.. Фактично профінансовано 216,5 тис. грн., що становить 94,6 % від запланованого.

На зазначені кошти у 2017 році придбано обладнання, постільні приналежності, розкладачки, взуття для першочергового забезпечення постраждалого населення у надзвичайних ситуаціях предметами побуту, а також бензину марки А-92 – 1600 л., дизпалива – 1690 л..

На звернення до міської ради територіальних органів ДСНС України для забезпечення оперативності дій при викликах на пожежі та інші надзвичайні події з матеріального резерву міської ради у 2017 році виділено 1-ому рятувальному загону управління ДСНС України в Чернівецькій області: бензин А-92 – 500 л., дизпаливо – 500 л. на загальну суму 21,05 тис. грн.

**4. Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста Чернівців на 2016 - 2020 роки.**

Передбачений обсяг фінансування з міського бюджету Програми на 2017 рік – 75,0 тис. грн.. Фінансування зазначеної Програми у 2017 році становило 100% від запланованого.

За виділені кошти комунальною бюджетною установою ”Чернівецька міська рятувальна служба на воді” придбано 3 рятувальних човни ″Язь″.

На території міста розташовані місця як організованого відпочинку мешканців на водних об’єктах – міський пляж на р. Прут по вул. Донбасівській,5, так і місця стихійного масового відпочинку на 8 озерах.

Протягом 2017 року працівниками КБУ "Чернівецька міська рятувальна служба на воді" було врятовано 64 особи, з них - 14 дітей. В 2016 році за аналогічний період було врятовано – 70 чол., з них – 27 дітей.

Аналіз загибелі мешканців на водних об’єктах в межах м. Чернівців за 2017 р. свідчить про незначне, але все ж таки зменшення їх кількості: 2 проти 4-х загиблих у 2016 році.

**Начальник управління з питань надзвичайних**

**ситуацій та цивільного захисту населення**

**Чернівецької міської ради Самолюк В. Я.**