

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**56 сесія VІІ скликання**

### Р І Ш Е Н Н Я

19.06.2018 № 1296м.Чернівці

**Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців» та інших рішень з цього питання**

Схема реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців (далі - Схема) розроблена у 2007 році інститутом «УкрНДІінжпроект» м. Київ на замовлення Чернівецької міської ради, затверджена рішенням міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493. Схему було розглянуто Міністерством житлово-комунального господарства України (нині Мінрегіон України), погоджено 11.05.2010р. і внесено до «Державного реєстру схем теплопостачання населених пунктів України», протокол № 8.

Загальна вартість заходів (в цінах 2007р.), передбачених Схемою, складала **41841,7** тис.грн., у тому числі:

**на 2007-2010** роки **І черга** реконструкції – **19 623,6** тис.грн.,

**на 2010-2015** роки **ІІ** **черга** реконструкції – **22 218,1** тис.грн.

На виконання заходів Схеми впродовж 2007 - 2015 років було спрямовано і освоєно **31 711,548 тис.грн.,** з них:

на реконструкцію і капітальний ремонт котелень - **15 665,965** тис. грн.,

на заміну мереж теплопостачання  - **13 734,364** тис. грн.;

на впровадження побудинкового обліку споживання теплової енергії

- **2 311,119** тис.грн.

Коригування Схеми, як перед проектного документу, здійснювалося двічі з метою зниження вартості теплової енергії, оптимізації діючої системи теплопостачання та скорочення споживання природного газу при виробництві теплової енергії. При коригуванні Схеми, відповідно, було обґрунтовано економічну доцільність та технічну необхідність здійснення реконструкції, капітального ремонту (будівництва) об’єктів теплопостачання і теплових мереж, модернізація діючих джерел теплової енергії з врахуванням потенційної можливості впровадження нових енергозберігаючих заходів, а також заміщення природного газу на альтернативні види палива.

За останнім коригуванням Схеми (затверджено рішенням міської ради VІ скликання від 31.07.2015р. № 1666) потреба в коштах на реалізацію заходів склала **22 981,6** тис.грн., у тому числі:

на **2014 – 2015** роки (І етап) - **13 935,81** тис.грн.

на **2016 – 2018** роки (ІІ етап) - **9 045,79** тис.грн.

У 2016 - 2017 роках на виконання заходів Схеми було спрямовано і осовоєно **15 871,95** тис.грн.,з них:

на реконструкцію і капітальний ремонт котелень - **3 578,61** тис. грн.,

на заміну мереж теплопостачання  - **12 293,34** тис. грн.

Окрім цього, з метою виконання окремих заходів Схеми, спрямованих на покращання інфраструктури теплового господарства м.Чернівців, між МКП «Чернівцітеплокомуненерго» і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) була підписана угода про співпрацю з реалізації заходів проекту «Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання м.Чернівці», відповідно до якої підприємство отримає інвестиційний грант на суму до 4 млн.евро, кредит ЄБРР - до 7 млн.евро, а також кредит ФЧТ - 3 млн.евро.

Проектом передбачено здійснити модернізацію котелень з впровадженням автоматизованого процесу виробництва теплової енергії і реконструкцію систем теплопостачання, що дасть можливість зменшети використання електроенергії та природного газу, підвищити енергоефективність, скоротити втрати теплової енергії в мережах теплопостачання, а також покращити послуги з централізованого опалення.

З метою залучення інвестиційних коштів, в рамках проекту «DemoUkraineDH у місті Чернівці», який фінансуватиметься Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО, передбачено здійснити реконструкцію котелень «Залозецького» та «Салтикова-Щедріна» з метою зменшення споживання природного газу та залежності теплового господарства міста від зовнішніх енергоресурсів. Основні умови кредитної пропозиції по проекту схвалено рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.02.2016 року № 67/3.

Згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради № 622 від 01.03.2017 р. МКП «Чернівцітеплокомуненерго» надано дозвіл на залучення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) за погодженням обсягів та умов надання місцевих гарантій Міністерством фінансів України.

МКП «Чернівцітеплокомуненерго» та консультантами компанії AF-Industry AB розроблене тендерне досьє щодо закупівель індивідуальних теплових пунктів, а також теплових мереж, що є частиною впровадження проекту «DemoUkraineDH у місті Чернівці». Реалізація проекту дасть можливість скоротити обсяги споживання природного газу до 9,8 млн.м3 на рік.

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради щодо реалізації заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців, які спрямовані на удосконалення техніко-економічної оптимізації теплового господарства міста і відповідають державній політиці у сфері житлово-комунального господарства та вимогам Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективніть, конкурентоспроможність», Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

**1.** Інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради «Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 493 «Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців» та інших рішень з цього питання» взяти до відома (додається).

**2.** Продовжити термін виконання заходів Схеми реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців до 2021 року.

**3**. МКП «Чернівцітеплокомуненерго» розробити відповідний План перспективного розвитку системи теплопостачання м.Чернівців на 2019-2021 роки, в складі якого окремо сформувати заходи з реалізації об’єктів теплового господарства, що включені в «Схему реконструкції теплопостачання м.Чернівців» та в проект «Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання м. Чернівці», а також в інвестпроект з реконструкції двох котелень в рамках проекту «DemoUkraineDH у місті Чернівці».

Зазначений план подати на затвердження у листопаді 2018 р.

**4.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, фінансовому управлінню міської ради при формуванні міських бюджетів на 2018-2020 роки передбачати необхідні кошти на реконструкцію, капітальний ремонт (будівництво) існуючих об’єктів теплового господарства міста відповідно до заходів затвердженої Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівців, а в подальшому, до затверджених заходів Плану перспективного розвитку системи теплопостачання м.Чернівців на 2019-2021 роки, в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

**5.** Про хід виконання цього рішення поінформувати міську раду в грудні 2021 року.

**6.** Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

**7.** Організацію виконання цього рішення покласти на директорів департаменту житлово-комунального господарства міської ради та МКП «Чернівцітеплокомуненерго».

**8.** Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**