**Інформація**

**про хід виконання у 2018 році Програми розвитку культури м. Чернівців на 2018-2020 роки «Чернівці – місто культури»**

Управлінням культури міської ради Чернівецька міська рада проведено належну роботу щодо виконання основних заходів та пріоритетних завдань визначених «Програмою розвитку культури м.Чернівців на 2018 рік».

Програмою передбачається здійснення впродовж 2018-2020 років комплексу заходів зі збереження, розвитку та модернізації існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, підтримки культурної якості, підвищення компетенцій, розвитку аматорського мистецтва та створення умов для творчого розвитку особистості.

Так у 2018 році мережа закладів культури збережена й помітно покращились умови праці і стан матеріально-технічної бази більшості закладів культури. Розпочалася повноцінна культурно-масова робота у новозбудованому закладі «Клуб мікрорайону «Рогізна». Відкрито новий культурний простір для мистецької громади міста «Вернісаж на Панській». Створено ряд нових просторів під відкритим небом, а саме:

* спортивно-ігрові майданчики для дитячого відпочинку та сцена для фестивальної діяльності в літній період часу на території Центру дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю.Федьковича;
* через бюджет ініціатив споруджено Павільйон для гри у шахи у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.

За підтримки Українського культурного фонду управлінням культури Чернівецької міської ради впроваджений на базі Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського у вересні-листопаді 2018 року Проект «Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у свідомості громадян інтелектуальної спадщини видатного письменника м. Чернівці шляхом розширення інноваційно-інформаційних інструментів муніципального бібліотечного фонд».

Для задоволення духовних, естетичних потреб мешканців, з урахуванням запитів громади їх звичаїв та традицій та відповідно до планових заходів на 2018 рік Програми розвитку культури м. Чернівців на 2018-2020 роки **«**Чернівці – місто культури**»** проведення загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, мистецьких фестивалів та конкурсів відбулося в повному обсязі. Серед знакових заходів всеукраїнського рівня проведено низку заходів «На зустріч 30 річчю Червоної рути» Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

Впродовж 2018 року на виконання заходів Програми виділено: 7174,4 тис. грн., виконано 8153,3 тис.грн., профінансовано 7031,4 тис.грн., що становить 98% від виділених з бюджету коштів на реалізацію Програми, а саме за розділами:

**Розділ 1. Мистецькі заходи та проекти:** передбачено Програмою – 5195,0 тис.грн. Виділено з міського бюджету асигнувань 3784,5 тис. грн. Профінансовано видатків на проведення заходів та окремих проектів на суму 3642,1 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету 2386,8 тис.грн., за рахунок коштів бюджету розвитку 110,4 тис.грн. та за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 1144,9 тис.грн.

**Розділ 2. Клубні заклади. Нові культурні об`єкти:** Виділено та профінансовано асигнувань у сумі 1528,1тис. грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету 713,6тис. грн.

Для зміцнення матеріально-технічної бази клубних закладів здійснено поточні ремонти приміщень Центрального Палацу культури, виставкової зали Центру культури «Вернісаж», котельні Культурно-мистецького центру «Садгора», виконано ремонтні роботи систем водопостачання та газопостачання Будинку культури «Роша».

Придбано стільці для глядацької зали, жалюзі, меблі для Клубу мікрорайону «Рогізна».

За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано 814,5тис*.*грн. на придбанння сценічного взуття для вокального аматорського гурту «Козацька берегиня»Центральному Палацу культури, музичних інструментів для Культурно-мистецького центру «Садгора» та Клубу мікрорайону «Рогізна», а також одяг сцени, мультимедійну систему, світлове обладнання, звукопідсилювальну апаратуру, радіомікрофони для Будинку культури творчої молоді «Автограф», Будинку естетики та дозвілля, Центру культури «Вернісаж» та Будинку культури «Роша».

**Розділ 3. Бібліотеки - сучасні соціально-культурні центри:** Виділено та профінансовано асигнувань у сумі 614,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету 474,6тис*.* грн. із них:

Проведено комплекс робіт поточного ремонту фасаду та внутрішніх приміщень бібліотеки-філії №6 по вулиці Білоруській. Проведено ремонти мережі теплопостачання у Центральній міській бібліотеці, системи опалення бібліотеки-філії №8 та мереж водопостачання бібліотеки-філії №22.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведенопередплату періодичних видань, придбано літературу для поповнення бібліотечних фондів Централізованої бібліотечної системи та Муніципальної бібліотеки імені А.Добрянського Муніципальної бібліотеки імені А.Добрянського, а також комютерне обладнанння на суму 140,1 тис.грн.

**Розділ 4.** **Розвиток початкової мистецької освіти**: Виділено та профінансовано асигнувань 1243,8 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету 787,5тис*.* грн., а саме:

В Художній школі ім. М.Івасюка здійснено поточний ремонт сходів та облаштовання пандуса, ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення.

В Музичній школі №1 виконано роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації двох будівель, проведена обробка дерев’яних конструкцій даху вогнетривкою речовиною та виконано ремонт музичних інструментів (цимбал і бандур).

В Музичній школі №2 проведено поточні ремонти покрівлі школи, внутрішніх приміщень (класів) та виготовлено проектну документацію землеустрою .

В Музичній школі №3 виконано роботи по поточному ремонту приміщень, ремонт музичних інструментів та придбано 3 мікрофони, 5 офісних столів, принтер та комплектуючі до комп’ютера.

Проведена обробка дерев’яних конструкцій даху вогнетривкою речовиною В Музичній школі №4.

За рахунок коштів бюджету розвитку в музичних школах містапридбано музичні інструменти, мікрофони, звукопідсилювальну апаратуру, компютерну техніку та проведено капітальний ремонт система опалення з заміною котла в Музичній школі №3 всього на суму 456,3 грн.

**Розділ 5. Кінопростір міста**:

В 2018 році з бюджету міста кошти не виділялися. Разом з тим, за кошти від господарської діяльності комунальним підприємством «Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду «Чернівці» проведено у великій залі кінотеатру ремонт підлоги, частково замінено пілогове покриття та встановлено додаткові крісла. Заміна крісел відбулася і у малій залі кінотеатру. Окрім того, здійснено капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандуса центрального входу кінотеатру та ремонт фойє – всього проведено робіт та послуг на суму 656,2 тис.грн.

**Розділ 6. Парки – місця культури та відпочинку:**

Заходами Програми передбачалося в 2018 році виконати ремонт Літнього театру в Центральному парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка та придбати для комунального підприємства «Парк Жовтневий» трактор з причепом. Нажаль, на зазначені цілі кошти не виділялися.

Разом з тим, за кошти від господарської діяльності комунальних підприємств в двох парках виконувалися роботи по асфальтуванню доріжок на суму 58,9 тис.грн. та Центральним парком культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка придбано атракціон «Батут Гірка» вартістю 170,0 тис.грн. та спецтехніка для виконання робіт по благоустрою території на суму 72,3 тис.грн. Виконано робіт на суму 301,2 тис.грн.

**Розділ 8. Робота з кадрами. Підвищення ефективності управління:**

Профінансовано видатків на відрядження для участі у проектах на суму 2,7 тис.грн.

Реалізовано Проект «Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у свідомості громадян інтелектуальної спадщини видатного письменника м. Чернівці шляхом розширення інноваційно-інформаційних інструментів муніципального бібліотечного фонду» за кошти Українського культурного фонду на суму 163,3 тис.грн.

Для участі працівників закладів культури у всеукраїнських семінарах, конференціях оплачено видатків на відрядження у сумі 1,2 тис. грн. за кошти від надання платних послуг населенню.

**Начальник управління культури Ю.Сафтенко**