

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**68 сесія VІІ скликання**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

28.02.2019 № 1648 м. Чернівці

**Про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032**

Відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Маковійчук В.Д. про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032, Чернівецька міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Інформацію першого заступника директора, начальника управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Маковійчук В.Д. про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032, взяти до відома (додається).
2. Департаментам містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Собко М.С.) і житлово-комунального господарства міської ради (Бешлей В.В.) продовжити виконання заходів, передбачених зазначеною вище Програмою.
3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Собка М.С. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Бешлея В.В.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва і житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки**

Відповідно до Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, яка затверджена рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013р. №1032, в 2018 році виконувались наступні заходи:

**Будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по вул.Заставнянській мр-ну "Роша" (ІІ черга).**

Ділянка від запроектованого колектора по вул. Луковецькій, Банилівській, Топорівській до перехрестя з вул. Заставнянською. У відповідності до проектних рішень стічні води від будівель скидатимуться в проектовану централізовану самопливну мережу каналізації діаметром 400 та 500 мм. Траса проходить по вул. Топорівській, починаючи від перехрестя з вулицями Заставнянська, Лозівська, частині вул.Шипинська (в межах вулиць Топорівська-Луковецька) та по вул. Луковецькій. Кошторисна вартість робіт становить 8204,711 тис.грн. Підрядною організацією прокладено 213 м/п каналізаційної мережі. Загальна сума освоєних з початку будівництва коштів склала 970,975 тис.грн.

**Будівництво каналізаційної мережі з приєднанням ЗНЗ №25 на вул.Благоєва,8-Б та ЗНЗ №8 на вул.Дзержика,22.**

Виготовлено проектну документацію, проведено торги, укладено договір, завершено укладання каналізації без відновлення асфальтобетонного покриття: труби ПВХ,SN8 D 500 – 572 м/п, труби ПВХ,SN8 D200 – 305 м/п.

Сума капіталовкладень становила 4 548,721 тис.грн. Відновлення покриття заплановано в І кварталі 2019 року (за сприятливих погодних умов).

**Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул.Таджицької (вул.Ізмайлівська, Білоруська, Гречаного, Паркова, Таджицька).**

Проектом передбачалось будівництво магістрального каналізаційного колектора господарсько-побутової каналізації мікрорайону «Верхня Калічанка». Проект розроблений згідно Програми каналізування - ділянка №7 та техніко-економічного розрахунку на «Будівництво внутрішньо квартальних та внутрішніх мереж каналізації по вул. О.Дундича, Кобзарській, Ракетній, Жванецькій, О.Пархоменка, провул. Смотрицького та інших вулиць, що прилеглі до мікрорайону «Верхня Калічанка».

В 2016 році на підставі проведеного тендеру з закупівлі робіт визначено підрядну організацію з виконання зазначених робіт. Станом на сьогодні роботи завершено. Прокладено 1670 м/п труби ПВХ, SN8 DN 500 та 425,6 м/п труби ПВХ, SN4 ДN 400. Сума капіталовкладень становила 6 775,519 тис.грн.

**Реконструкція РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут.**

Відкориговано проектну документацію, проведено торги, укладено договір, виконуються роботи, змонтовано 850 м/п каналізаційної мережі в 2 нитки із труби SDR-17 ПЕ ТПГ D 315 (загальна протяжність труби 1700м/п). Сума капіталовкладень склала 4 050,607 тис.грн.

В даному проекті передбачена реконструкція напірних трубопроводів і заміна обладнання РКНС-8. Проектом передбачене перспективне зростання притоку стічних вод. Напірні трубопроводи прокладаються з поліетиленових напірних труб від РКНС-8 до камери в районі каналізаційного дюкера на ГКНС через річку Прут. Лінія передбачена з двох ниток діам. 315мм. Для підвищення надійності роботи РКНС-8 запроектовані дві камери переключення біля стр.Мольниця. Передбачене промивання стічного бетонного колектора діам.500мм відповідно до листа КП«Чернівціводоканал». В грабельному приміщенні РКНС-8 в існуючому каналі замість ручної решітки з чорного металу встановлюється автоматизована рейкова грабельна решітка з нержавіючої сталі. Передбачена заміна існуючих насосів на потужніші.

**Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Букшованого Осипа, 1, 2, 3 провулках Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків в м. Чернівцях.**

На виконання звернень мешканців відповідно до положення про Товариство з будівництва водопровідних, каналізаційних, зливових мереж та інших об’єктів інфраструктури в м. Чернівцях в 2016 році розпочалась реалізація проекту, виготовленого товариством №44. Проектом передбачено водопостачання та каналізування існуючої та перспективної зони житлової забудови та забудови садівничих товариств частини мікрорайону «Верхня Калічанка». Згідно з технічними умовами КП «Чернівціводоканал» проектом передбачено приєднання споживачів, які утворили товариство №44 та подальше перспективне приєднання нових споживачів до мереж. Згідно з проектним рішенням басейн водопостачання та водовідведення наявної та перспективної житлової забудови з врахуванням підключення в перспективі вулиць складає 3,5 тис. чоловік.

Проект будівництва мереж водопостачання та каналізування включає в себе ***4 черги***:

***1 черга*** - будівництво магістрального водопроводу від точки приєднання по вул. Московської Олімпіади (район насосної станції) до вул.Смотрицької протяжністю 543 м/п;

***2 черга*** - будівництво підвідного водопроводу від вул.Смотрицької до 3 провул. Букшованого Осипа протяжністю 1166 м/п ;

***3 черга*** - будівництво внутрішньоквартального водопроводу по вул. Букшованого Осипа, провулках Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків – протяжністю 1088 м/п.

***4 черга*** - будівництво каналізаційних мереж по вулицях та провулках.

На сьогодні завершено будівництво 1,2,3 черг будівництва. Збудовано 2,797 км водопровідної мережі. В місці підключення до водопроводу діаметром 425 мм та на водопровідних вводах до індивідуальних житлових будинків для обліку витрат води встановлені лічильники холодної води.

Будівництво фінансувалось за кошти міського бюджету та кошти товариства №44. Вартість будівництва водопровідних мереж склала 3,5 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету 1,7 млн. грн., за рахунок коштів товариства №44 - 1,8 млн. грн. В 2018 році розпочато будівництво каналізаційних мереж на умовах співфінансування. Прокладено 326 м/п каналізаційних мереж із труби поліетиленової SN8 D200. Кошторисна вартість робіт становить 4,8 млн.грн. За 2018 рік освоєно капіталовкладень з міського бюджету на загальну суму 484,4048 тис.грн.

**Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Селятинській.**

Роботи проводились на умовах співфінансування з членами Товариства №45. Кошторисна вартість робіт склала 3011,168 тис.грн. Підрядною організацією прокладено 412 м/п каналізаційної мережі та 616 м/п водопровідних мереж. Сума капіталовкладень склала 1912,4792 тис.грн., в тому числі 460,8033 тис.грн. – кошти та матеріали товариства.

**Будівництво зовнішнього водопроводу та каналізації по вулиці Марморозькій, м.Чернівці (коригування). Будівництво частини зовнішньої мережі водовідведення.**

Проектну документацію виготовлено на замовлення товариства № 8 по прокладанню водопровідної та каналізаційної мереж. Розпочато роботи в 2006 році. В минулих періодах прокладено 2210 м/п каналізаційної мережі та 990 м/п водопровідної мережі. В 2018 році відкориговано проект, проведено його експертизу, тендер, укладено договір підряду та прокладено 1080 м/п каналізаційної мережі. Сума капіталовкладень в 2018 році становила 1808,14892 тис.грн., в тому числі 867,934 тис.грн. – кошти та матеріали товариства.

**Будівництво мереж водопостачання та каналізації індивідуальних житлових будинків по вул.Ставропольській**

Роботи завершено. Прокладено 551 м/п каналізаційної мережі а також 176 м/п водопровідної мережі. Сума капіталовкладень з міського бюджету становила 1728,431 тис.грн., коштів товариства – 1628,000 тис.грн.

В 2018 році на реалізацію заходів, передбачених Програмою каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, в міському бюджеті департаменту МБК та ЗВ було передбачено 16 802,348 тис.грн. З них виконано робіт на суму 16 497,28594 тис.грн.

В порівнянні з 2017 роком обсяг капіталовкладень зріс на 10 760, 157 тис.грн., або на 178 %.

**Перший заступник директора,**

**начальник управління капітального**

**будівництва департаменту містобудівного**

**комплексу та земельних відносин**

**міської ради В.Маковійчук**