**Інформація**

**про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг**

**в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324**

З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі міста, для покращання технічного стану автомобільних гравійних доріг, по яких рухається громадський транспорт, забезпечення безпеки дорожнього руху для запобігання аварійних ситуацій, а також створення комфортних умов для користувачів громадського і власного автотранспорту затверджено Програму асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016-2020 роки затверджено рішенням Чернівецької міської ради VІІ скликання від 28.07.2016 р. № 324.

Пріоритетним напрямками Програми є:

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху.

покращення соціально-економічного розвитку міста, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок **будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста**.

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності в дорожній доступності.

Впровадження Програми призводить до покращення соціально-економічного розвитку міста в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій та дозволить розвиватися діючим підприємствам району і створенню нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців міста.

На 2018 рік було передбачено асфальтування вул. Іванківської і Прип’ятської (автобусний маршрут № 4), вул. Гайової (№ 10-А), вул. Путильської (№ 19), вул. Вашківської (№ 27), вул. Таджицької (№ 42) довжиною 2,55 км.

Відповідно до вищевказаної Програми в Перелік об’єктів житлово-комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 2018 рік за рахунок спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку (комунальне господарство) було включено тільки виконання робіт з капітального ремонту на вул. Вашківській (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 27).

В минулому році процедура закупівлі на виконання робіт з капітального ремонту на вул. Вашківської (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту № 27) не відбулася у зв’язку з відсутністю учасників та необхідністю внесення змін у конструкцію дорожнього одягу. Виконання цих робіт планується в 2019 році (укладено договір з підрядною організацією).

Всього при плані асфальтування гравійних доріг автобусних маршрутів **2,55** км, фактично виконано **0** км.

Станом на 01.01.2019 р. на виконання зазначеної Програми за рахунок коштів міського бюджету освоєно – **154,945** тис.грн., обсяг коштів передбачений Програмою на 2018 рік - **15 800,0** тис.грн.

**Обсяги завдань та виконаних робіт протягом 2016 - 2018 років**

**відповідно до завдань Програми**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  марш-руту | Назва вулиці | Довжина заасфаль-  тованої ділянки вулиці  км | Джерело  фінансу-  вання | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | Відсоток виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 3 | вул. Вижницька | 1,816 | міський  бюджет | 747,649 | 7885,968 | 0 | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 4 | вул. Іванківська | 0 |  |  |  |  | 0 |
| вул. Прип'ятська | 0 |  |  |  |  | 0 |
| № 10-А | вул. Козятинська | 0 |  | - | - |  | 0 |
| вул. Гайова | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 15,18 | вул. Дунайська  (від вул. Сінної до будинку 126) | 0,930 |  | 2364,142 | 192,453 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 19 | вул. Сокирянська | 0,186 |  | 1348,716 | - |  | 90 |
|  | вул. Макіївська | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | вул. Путильська | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 27 | вул. Вашківська | 0 |  |  | 3,492 | 154,945 | 0 |
|  | вул. Я.Степового | 0,395 |  | 1493,387 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 42 | вул. Таджицька | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | **Разом: (план 42,3 млн.грн.)** | **3,327 км** |  | **5953,894** | **8081,913** | **154,945** |  |

Упродовж 2016-2018 років завершено асфальтування гравійних доріг автобусних маршрутів № 3 та № 15, 18. Частково виконано роботи на вул. Сокирянській (маршрут № 19) (за три роки виконання 33,5 %).

Упродовж минулого року підрядними організаціями заасфальтовано гравійні ділянки доріг на: вул. Корсунській – 708 м.п.; вул. М.Огінського - 680 м.п.; вул. Звенигородській – 320 м.п.; вул. Петрозаводській – 450 м.п.; вул.Л.Липковській (колишня вул. Цулукідзе) – 120 м.п.; вул.Кубинській – 130 м.п.; провул. Миру – 113,3 м.п.; вул.Хортицькій – 123 м.п.; 1 провул. Осінньому – 270 м.п. та 2 провул. О.Вільшини - 230 м.п. (всього профінансовано по цих об’єктах на суму **16480,909** тис.грн. заасфальтовано гравійних доріг довжиною – 3,144 км).

Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради і надалі буде проводитись робота з організації ремонту та утримання міських доріг, з покращання технічного стану вулично-шляхової мережі міста.

**Директор департаменту житлово -**

**комунального господарства міської ради В.Бешлей**