## 2017
Додаток 4 до Програми з будівництва об’єктів житла і соціальної сфери в місті Чернівцях на 2017 -2020 роки «Сучасне місто» 26.09.2019 №1851
Перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися в 2017-2020 роках
№ п/п | КПКВК | Назва головного розпорядника коштів; Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість робіт, грн. | 2011 |  | 2012 |  | Виконання на об"єкті станом на 01.01.2017 р., грн. | Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки, грн. | Уточнена потреба в коштах на 2017 рік, грн. | Уточнена потреба в коштах на 2018 рік, грн. | Потреба в коштах на 2019 рік, грн. |  | Потреба в коштах на 2020 рік, грн.
Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради
|  | 1. Житлове будівництво | [8 empty] | 746566.8 | 684119 | 10000000 | 0 | 75915881
1.1 | 1617310 | Реконструкція гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. Чехова Антона, 23 | 2016-2017 | 5237488 |  |  |  |  | 3886937 | 1350551 | 446566.8 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | 1617310 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку на провул. Смотрицькому,5, 5-А, 5-Б | 2017-2020 | 87000000 |  |  |  |  | 100000 | 86900000 | 300000 | 684119 | 10000000 |  | 75915881
|  | 2. Освіта | [8 empty] | 30780398.57 | 19612750 | 114067343.65 | 26380000 | 142403796
2.1 | 1617321 | Реконструкція будівлі на вул.Авангардній,17 під дошкільний навчальний заклад | 2016-2017 | 12895692 |  |  |  |  | 6395290.88 | 6500401.12 | 6133739.67 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 1617321 | Реконструкція приміщень 2-го поверху під приміщення 4-х груп НВК "Берегиня" на вул.Карбулицького Іларія,2 | 2016-2017 | 2782980 |  |  |  |  | 1147566.95 | 1635413.05 | 1584467.68 | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 1617321 | Реконструкція з надбудовою 2-го поверху будівлі ДНЗ № 30 на бульварі Героїв Крут,7 | 2016-2017 | 6453811 |  |  |  |  | 3048819 | 3404992 | 976291 | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 1611020 | Капітальний ремонт харчоблоку спеціалізоаної школи І ступеню №9 на вул.Л.Українки,29 | 2017 | 982013.27 |  |  |  |  | 0 | 982013.27 | 891878.92 | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі НВК "Берегиня" на вул.Карбулицького,2 | 2017 | 508900 |  |  |  |  | 0 | 508900 | 286329.8 | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 1611020 | Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ №37 | 2017, 2020 | 415133 |  |  |  |  | 0 | 415133 | 423978.6 | 0 | 0 |  | 400000
2.7 | 1611020 | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ЗНЗ №38 на вул. Яна Налепки,3 | 2017 | 499197 |  |  |  |  | 0 | 499197 | 305848.4 | 0 | 0 |  | 0
2.8 | 1611020 | Капітальний ремонт підлоги ЗНЗ №39 на вул.Іларія Карбулицького,4 | 2017 | 408551 |  |  |  |  | 0 | 408551 | 375650 | 0 | 0 |  | 0
2.9 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №33 | 2017 | 965577 |  |  |  |  | 0 | 965577 | 643311.2 | 0 | 0 |  | 0
2.10 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №37 | 2017, 2020 | [5 empty] | 0 |  | 178376.2 | 0 | 0 |  | 420000
2.11 | 1611020 | Капітальний ремонт системи опалення, мереж каналізації та перехідної галереї гімназії № 2 на вул. Головній 73 | 2017 | 148900 |  |  |  |  | 0 | 148900 | 124965 | 23935 | 0 |  | 0
2.12 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі ЗНЗ №22 на вул.Південно-Кільцевій,17 | 2017 | 433000 |  |  |  |  | 0 | 433000 | 431067.4 | 0 | 0 |  | 0
2.13 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі ЗОШ №6 на вул.В.Комарова,26 | 2017-2018 | 370000 |  |  |  |  | 0 | 370000 | 299999.8 | 70000 | 0 |  | 0
2.14 | 1617330 | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з штучною травою в Чернівецькій гімназії №1 за адресою: м.Чернівці, проспект Незалежності,68 | 2017-2018 | 1264981 |  |  |  |  | 0 | 1113399 | 266980.8 | 763000 | 235000 |  | 0
2.15 | 1617321 | Будівництво дитячої дошкільної установи на 160 місць в мікрорайоні Ленківці на IV провул Вільшини, 13 | 2015-2018 | 24218715 |  |  |  |  | 14414865 | 9803850 | 5747699.5 | 4314250 | 0 |  | 0
2.16 | 1611020 | Капітальний ремонт приміщення пральні, харчоблоку та системи опалення НВК "Берегиня" на вул.Карбулицького Іларія,2 | 2017-2018 | 5575900 |  |  |  |  | 0 | 5575900 | 4175978.8 | 1500000 | 0 |  | 0
2.17 | 1617321 | Реконструкція будівлі на вул.Вірменській,17-А під дошкільний навчальний заклад | 2016-2018 | 15566270 |  |  |  |  | 980103.84 | 14586166.16 | 5456450.8 | 2281150 | 3900000 |  | 0
2.18 | 1617321 | Реконструкція басейну ЗОШ №27 на вул. С.Воробкевича,19 | 2017-2019 | 26446476 |  |  |  |  | 199302 | 26247174 | 56654.4 | 80829 | 25109690.6 |  | 0
2.19 | 1617321 | Реконструкція з прибудовою на 4 класи ЗОШ № 38 на вул. Яна Налепки,3 | 2017-2019 | 6285045 |  |  |  |  | 0 | 6285045 | 106671 | 1700000 | 4290000 |  | 0
2.20 | 1611010 | Капітальний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти (співфінансування міської ради з реалізації інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") | 2017-2019 | 101531234 |  |  |  |  | 2002407 | 99528827 | 484199 | 518609 | 11990000 |  | 0
2.21 | 1611020 | Капітальний ремонт приміщень загально-освітніх навчальних закладів (співфінансування міської ради з реалізації інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") | 2017-2019 | 200633776 |  |  |  |  | 704808 | 199928968 | 1827520 | 1146397 | 14500000 |  | 0
2.22 | 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) приміщень закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів (співфінансування на реалізацію інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях) | 2018-2019 | 86102610 |  |  |  |  | 0 | 86102610 | 0 | 333182 | 3000000 |  | 0
2.23 | 1617321 | Реконструкція будівлі на вул.Героїв Майдану,152 під ДНЗ | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
2.24 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі ЗНЗ №25 на вул.Мазепи,8-А | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 424496
2.25 | 1611020 | Капітальний ремонт даху ЗОШ №16 на вул.Білоруській,77 | 2018-2019 | 2581916 |  |  |  |  | 0 | 2581916 | 0 | 50832 | 2531084
2.26 | 1611020 | Капітальний ремонт даху ЗНЗ №8 на вул.Дзержика,22 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000000
2.27 | 1617321 | Реконструкція приміщень під дошкільний навчальний заклад на вул.Ольжича Олега,12 | 2019-2020 | 11000000 |  |  |  |  | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 1000000 |  | 10000000
2.28 | 1617321 | Реконструкція будівлі гімназії №7 на проспекті Незалежності,88-Д | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10500000
2.29 | 1617321 | Будівництво (добудова) третьго поверху у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї №4 на вул.Небесної Сотні,18-А | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.30 | 1617321 | Реконструкція приміщень харчоблоків першого та другого поверхів НВК "Любисток" на вул.Руській,228-А | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.31 | 1617321 | Реконструкція будівлі ЗОШ №13 на вул.Немирівській,3 | 2019-2020 | 2045000 |  |  |  |  | 0 | 2045000 | 0 | 0 | 765000 |  | 1280000
2.32 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика ЗНЗ №30 на вул.Щербанюка,4 | 2018-2019 | 336492 |  |  |  |  | 0 | 336492 | 0 | 21270 | 315222 |  | 0
2.33 | 1611020 | Капітальний ремонт даху гімназії №7 | 2018-2019 | 8060256 |  |  |  |  | 0 | 8060256 | 0 | 72423 | 7897256 |  | 0
2.34 | 1617321 | Будівництво загальноосвітньої школи в районі вулиць Рівненської, Сторожинецької та Героїв Майдану (проектні роботи) | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3000000 | 10000000 | 0
2.35 | 1611010 | Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та дворового покриття СДНЗ №31 на вул.С.Руданського,10 | 2018-2019 | 4505772 |  |  |  |  | 0 | 4505772 | 0 | 1083000 | 1800000 |  | 0
2.36 | 1611020 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду ЗОШ №19 на вул.Хотинській,23 | 2018-2019 | 4680638 |  |  |  |  | 0 | 4680638 | 0 | 3222760 | 100000 |  | 0
2.37 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі та дворового покриття ЗОШ №40 | 2018-2019 | 1038204 |  |  |  |  | 0 | 1038204 | 0 | 525299 | 512905 |  | 0
2.38 | 1617330 | Реконструкція дитячого майданчика та переобладнання приміщень колишньої котельні ЗОШ №5 по вул. Л.Українки,18 під книгосховище | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
2.39 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №2 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1028900
2.40 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №3 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 956600
2.41 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №5 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 338100
2.42 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №8 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 462400
2.43 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №10 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 997100
2.44 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №15 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 130100
2.45 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №17 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 436400
2.46 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №18 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 526000
2.47 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №20 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 673400
2.48 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №23 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 523100
2.49 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №24 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1521400
2.50 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №26 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 546200
2.51 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №27 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 786100
2.52 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №28 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 471100
2.53 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №35 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 846800
2.54 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №40 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 875700
2.55 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №43 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 843900
2.56 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №44 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2307000
2.57 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №48 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1831800
2.58 | 1611010 | Капітальний ремонт дворового покриття ДНЗ №52 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1375700 |  | 0
2.59 | 1611020 | Капітальний ремонт ліцею №2 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 84600
2.60 | 1611020 | Капітальний ремонт ліцею №3 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 207000
2.61 | 1611020 | Капітальний ремонт ліцею №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 422700
2.62 | 1611020 | Капітальний ремонт СШ №7/гімназії №1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 537900
2.63 | 1611020 | Капітальний ремонт СШ №26/гімназії №3 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 388500
2.64 | 1611020 | Капітальний ремонт СШ №29/гімназії №6 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 115700
2.65 | 1611020 | Капітальний ремонт СЗОШ №22 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 623500
2.66 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №3 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 317600
2.67 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 293200
2.68 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №8 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 269200
2.69 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №11 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 355900
2.70 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №24 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 521100
2.71 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №27 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 586300
2.72 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №28 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 503200
2.73 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №40 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 425100
2.74 | 1611020 | Капітальний ремонт НВК "Берегиня" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 436600
2.75 | 1617321 | Будівництво дошкільного дитячого закладу на 160 місць на вул.Вересневій,10 | 2019-2020 | 25000000 |  |  |  |  | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 500000 |  | 24500000
2.76 | 1617321 | Будівництво закритого плавального басейну ДНЗ №24 ЦРД "Джерело" на вул Мусоргського,13 | 2020 | 12250000 |  |  |  |  | 0 | 12250000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000000
2.77 | 1617321 | Будівництво (добудова) корпусу ДНЗ№24 ЦРД "Джерело" на вул. Мусоргського,13 | 2020 | 5300000 |  |  |  |  | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000
2.78 | 1617321 | Будівництво (добудова) корпусу СДНЗ №31 на вул. Руданського Степана,10 | 2019-2020 | 5500000 |  |  |  |  | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 500000 |  | 5000000
2.79 | 1611010 | Капітальний ремонт (заміна) вікон у ДНЗ, які передбачені Програмою розвитку освіти | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4920000
2.80 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 329500
2.81 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 468200
2.82 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №6 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 410400
2.83 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №7 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 401700
2.84 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №9 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 835300
2.85 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №11 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 289000
2.86 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №12 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 390200
2.87 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №14 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 448000
2.88 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №16 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 335250
2.89 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №19 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 659000
2.90 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №21 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 609800
2.91 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №22 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 526000
2.92 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №25 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 916200
2.93 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №29 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 315000
2.94 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №30 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1037600
2.95 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №31 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 323700
2.96 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №32 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 768800
2.97 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №33 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 826600
2.98 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №34 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 482700
2.99 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №36 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 75100
2.100 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №37 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 315050
2.101 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №38 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1026000
2.102 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №39 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237000
2.103 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №41 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1060700
2.104 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №45 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 771700
2.105 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №46 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 751400
2.106 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №47 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450900
2.107 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №49 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 586700
2.108 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №50 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 196500
2.109 | 1611010 | Капітальний ремонт ДНЗ №53 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 563600
2.110 | 1611010 | Капітальний ремонт Д/С №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 193600
2.111 | 1611020 | Капітальний ремонт ліцею №1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 145300
2.112 | 1611020 | Капітальний ремонт СШ №35/гімназії №2 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 309000
2.113 | 1611020 | Капітальний ремонт СШ №9/гімназії №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 515400
2.114 | 1611020 | Капітальний ремонт СШ №23/гімназії №5 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 385900
2.115 | 1611020 | Капітальний ремонт СЗОШ №6 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 510900
2.116 | 1611020 | Капітальний ремонт СЗОШ №41 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 172800
2.117 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №13 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54000
2.118 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №17 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37700
2.119 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №19 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97400
2.120 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 281400
2.121 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №2 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 353800
2.122 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №5 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 430800
2.123 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №10 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 173400
2.124 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №14 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 267700
2.125 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №16 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 271700
2.126 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №20 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1108800
2.127 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №25 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 182500
2.128 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №30 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 201400
2.129 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №31 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 330900
2.130 | 1611020 | Капітальний ремонт ЗОШ №33 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 547500
2.131 | 1611020 | Капітальний ремонт НВК "Лідер" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 162600
2.132 | 1611020 | Капітальний ремонт НВК "Любисток" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 387000
2.133 | 1611080 | Капітальний ремонт ВСЛІ | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 290000
2.134 | 1611090 | Капітальний ремонт МПДЮ | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450000
2.135 | 1611090 | Капітальний ремонт ЦДЮТ | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450000
2.136 | 1611090 | Капітальний ремонт БТДЮ | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450000
2.137 | 1611090 | Капітальний ремонт КЮТ "КВАРЦ" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450000
2.138 | 1615031 | Капітальний ремонт ДЮСШ №1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 700000
2.139 | 1615031 | Капітальний ремонт доріжок стадіону ДЮСШ №4 на вул.І.Підкови,18А | 2017 | 559200 |  |  |  |  | 0 |  | 2340.6 | 0 | 0 |  | 0
2.140 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №2 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160000
2.141 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №3 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 720000 |  | 640000
2.142 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №6 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1520000
2.143 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №10 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160000
2.144 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття НВК "Лідер" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160000
2.145 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №13 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1320000
2.146 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №16 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1280000
2.147 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №17 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80000
2.148 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №19 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 420000 |  | 0
2.149 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №20 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 940000
2.150 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №22 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1520000
2.151 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №24 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1280000
2.152 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №25 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 120000 |  | 0
2.153 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №27 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 320000
2.154 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №28 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1520000
2.155 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №30 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80000
2.156 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття НВК "Берегиня" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420000
2.157 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ЗОШ №39 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 320000
2.158 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття НВК "Любисток" | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1320000
2.159 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття гімназії №1 | 2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 488185 | 200000 |  | 0
2.160 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття гімназії №3 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 120000
2.161 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття гімназії №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1280000
2.162 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття гімназії №5 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80000
2.163 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття гімназії №7 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1520000
2.164 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ліцею №1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80000
2.165 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ліцею №2 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1360000
2.166 | 1611020 | Капітальний ремонт дворового покриття ліцею №4 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1360000
2.167 | 1611080 | Капітальний ремонт дворового покриття ВСЛІ | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160000
2.168 | 1617321 | Будівництво дошкільного навчального закладу в районі мікрорайону «Гравітон» (проектні роботи) | 2019-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 10000000 | 0
2.169 | 1617321 | Будівництво дошкільного навчального закладу на вул.Глибоцькій,7 (проектні роботи) | 2019-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6380000 | 250000
2.170 | 1611020 | Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №40 на вул. Осінній,48 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 650000
2.171 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі ЗОШ №8 на вул.К.Дзержика,22 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450000
2.172 | 1611010 | Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №2 на вул.Узбецькій,29 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450000
2.173 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території гімназії № 5 по вул.Д.Загула, 8 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1450000 |  | 0
2.174 | 1617330 | Будівництво (улаштування) спортивного майданчика ЗОШ №24 на вул.Фізкультурній, 5 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1450000 |  | 0
2.175 | 1617340 | Реставрація (реставраційний ремонт) приміщення інклюзивно-ресурсного центру на вул. А.Міцкевича, 5 | 2018-2019 | 1357629 |  |  |  |  | 0 | 1357629 | 0 | 1357629 | 0 |  | 0
2.176 | 1611010 | Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ №41 на вул. Полєтаєва, 19 | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 60000 | 1628660.05 |  | 0
2.177 | 1617321 | Реконструкція приміщення під ДНЗ №40 на вул. Шкільній, 25 | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 400000 |  | 0
2.178 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі ЗНЗ №3 на вул.Герцена, 36 | 2019 | 420000 |  |  |  |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 420000 |  | 0
2.179 | 1611020 | Капітальний ремонт огорожі ЗНЗ №27 | 2019 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
2.180 | 1611020 | Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ №19 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 650000
2.181 | 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) фасаду будівлі ЗОШ № 4 на вул.Шевченка, 14-16 | 2019 | 936826 |  |  |  |  | 0 | 936826 | 0 | 0 | 936826 |  | 0
2.182 | 1611020 | Капітальний ремонт частини приміщень ЗНЗ № 39 на вул.І.Карбулицького, 4 для розміщення інклюзивно-ресурсного центру №2 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1500000 |  | 0
2.183 | 1611020 | Капітальний ремонт покрівлі гімназії № 1 на пр.Незалежності, 68 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4000000 |  | 0
2.184 | 1611020 | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 11 на вул.Південно-Кільцевій, 7-Б | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8000000 |  | 0
2.185 | 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) харчоблоку ЗОШ № 4 на вул.Шевченка, 14-16 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2000000 |  | 0
2.186 | 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) харчоблоку ЗОШ № 5 на вул.Л.Українки, 1 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
2.187 | 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) покрівлі та фасаду гімназії № 2 на вул.Головній, 73 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
2.188 | 1611020 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри у міні-футбол, гандбол зі штучним покриттям Чернівецької загальноосвітньої школи I—III ступенів № 27 по вул. Воробкевича, 19 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2000000 |  | 0
2.189 | 1611020 | Капітальний ремонт фасаду НВК "Берегиня" на вул.Карбулицького, 2 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000000
|  | 3. Комунальне господарство | [8 empty] | 23218922.39 | 21497049 | 63743703.78 | 0 | 79789267
3.1 | 1617310 | Будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по вул. Заставнянській мікрорайону "Роша" (перша черга ) | 2015-2017 | 13395109 |  |  |  |  | 10193270 | 3201839 | 369820.2 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | 1617310 | Будівництво водопровідної мережі по вул.Вашківській | 2017 | 2584890 |  |  |  |  | 52991 | 2531899 | 2004371.4 | 0 | 0 |  | 0
3.3 | 1617310 | Будівництво житлового кварталу по проспекту Незалежності (інженерні забезпечення). Електроопостачання ІУ черга. | 2016-2017 | 7471844 |  |  |  |  | 1071522 | 6909876 | 4284345 | 0 | 0 |  | 0
3.4 | 1617310 | Реконтрукція котельні для ЗОШ №5 на вул Л.Українки, 18 (виконавча зйомка) | 2016 | 4189451 |  |  |  |  | 3217535 | 21733 | 19695.91 | 0 | 0 |  | 0
3.5 | 1617310 | Реконструкція котельні для ДНЗ №36 на вул.С.Гулака-Артемовського,2 (виконавча зйомка) | 2016 | 1426246 |  |  |  |  | 1143395 | 8267 | 8267 | 0 | 0 |  | 0
3.6 | 1617310 | Реконструкція котельні для гімназії №2 на вул.Головній,73 | 2016-2017 | 3658841 |  |  |  |  | 1714922 | 1635813 | 527856.61 | 0 | 0 |  | 0
3.7 | 1617310 | Будівництво каналізаційного колектора ДУ 1000мм на вул.Роменській на ділянці від вул.Руської до вул.Високої | 2016-2018 | 6389180 |  |  |  |  | 840539 | 1724569 | 1677487 | 0 | 0 |  | 0
3.8 | 1617310 | Будівництво житлового кварталу по проспекту Незалежності (інженерні забезпечення). Газопостачання ІІІ черга. | 2016-2018 | 4088901 |  |  |  |  | 561968 | 3526933 | 1815540 | 917452 | 1400000 |  | 0
3.9 | 1617310 | Будівництво каналізаційних, водопровідних мереж, дренажу, влаштування водовідведення житлових масивів міста | 2017-2020
3.9.1 |  | Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул Селятинській | 2017-2018 | 3011168 |  |  |  |  | 0 | 3011168 | 967061 | 945419 | 0 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства (рішення МВК 25%) | [7 empty] | 462250 | 313581 | 146063
3.9.2 |  | Будівництво мереж водопостачання індивідуальних житлових будинків по вул. Марморозька, Хрещатинська, Путильська, Романця, Олекси, Будного Степана, провул. Марморозький | 2017-2018 | 16880161 |  |  |  |  | 0 | 16880161 | 1786091 | 194070 | 5500000 |  | 9400000
|  | в т.ч. кошти товариства | [12 empty] | 3000000
3.9.3 |  | Будівництво водопроводу від вул.Підкови до вул.Чорнівської (перша черга) | 2016-2019 | 6206433 |  |  |  |  | 86884 | 6119549 | 611079 | 1580000 | 3700000 |  | 0
3.9.4 |  | Будівництво каналізаційної мережі з приєднанням ЗНЗ №25 на вул.Благоєва та ЗНЗ №8 на вул.Дзержика,22 | 2016-2019 | 6287245 |  |  |  |  | 88620 | 6198625 | 30515 | 4429586 | 1300000
3.9.5 |  | Будівництво мереж водопостачання та каналізації індивідуальних житлових будинків по вул.Ставропольській | 2017-2018 | 4749698 |  |  |  |  | 0 | 4749698 | 0 | 1728431 | 0 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 2374849
3.9.6 |  | Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі по вул.Букшованого Осипа, 1,2,3 провул.Букшованого Осипа та прилеглих до них вулиць і провулків (І черга) | 2017-2019 | 4682770 |  |  |  |  | 0 | 4682770 | 0 | 484405 | 3150382 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 532694
3.9.7 |  | Будівництво каналізаційних мереж по вул.Лемківській, вул.Жванецькій, пров.Жванецькому, вул.Ясинуватській | 2018-2019 | 5219549 |  |  |  |  | 0 | 5219549 | 0 | 0 | 2609774.5 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 2609774.5
3.9.8 |  | Будівництво водопровідних мереж по вул.Лемківській, вул.Жванецькій, пров.Жванецькому, вул.Ясинуватській | 2018-2019 | 2415617 |  |  |  |  | 0 | 2415617 | 0 | 0 | 1207808.5 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 1207808.5
3.9.9 |  | Будівництво водопровідної мережі по вулицях Ромаданівська, Архангельська, Гайова, Геніченська, Дебальцевська | 2018-2019 | 6252342 |  |  |  |  | 0 | 6252342 | 0 | 99919 | 3026252 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 3126171
3.9.10 |  | Будівництво каналізаційної мережі по вул.Ярослава Мудрого (колишня вул.Тореза Моріса) та І провулку Ярослава Мудрого (колишній І пров.Тореза Моріса) | 2018-2019 | 1901956 |  |  |  |  | 0 | 1951956 | 0 | 0 | 975978 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 975978
3.9.11 |  | Будівництво зовнішнього водопроводу та каналізації по вул.Марморозькій | 2018-2019 | 2839050 |  |  |  |  | 0 | 2839050 | 0 | 1808149 | 250000 |  | 0
|  | в т.ч. кошти товариства | [7 empty] | 1419525 |  | 867934
3.10 | 1617310 | Житловий мікрорайон по вул.Д.Лукіяновича - будівництво (Захист від підтоплення та відведення поверхневого стоку на території під забудову) | 2016-2020 | 32792269 |  |  |  |  | 7171726 | 25620543 | 3927449 | 948962 | 5000000 |  | 15744132
3.11 | 1617310 | Житловий мікрорайон по вул.Д.Лукіяновича (зовнішні інженерні мережі) - будівництво | 2017-2025 | 172176906 |  |  |  |  | 642487 | 171534419 | 82536 | 0 | 2500000 |  | 5000000
3.12 | 1617310 | Житловий мікрорайон по вул.Коломийській (зовнішні інженерні мережі) - будівництво | 2016-2019 | 22650514 |  |  |  |  | 3378839 | 19271675 | 27497 | 17333 | 4000000 | 0 | 15226845
3.13 | 1617310 | Реконструкція РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут | 2017-2019 | 11675423 |  |  |  |  | 99894 | 11575529 | 7709 | 3943005 | 7624815 |  | 0
3.14 | 1617310 | Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул.Таджицької (вул.Ізмайлівська, Білоруська, Гречаного, Паркова, Таджицька) | 2016-2018 | 9604014 |  |  |  |  | 148136.078 | 9455877.922 | 2995488.05 | 3623825 | 0 |  | 0
3.15 | 1617310 | Будівництво зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по вул. Заставнянській мікрорайону "Роша" (друга черга ) | 2016-2019 | 8204711 |  |  |  |  | 113658 | 8091053 | 307692.22 | 549625 | 7783360.78 |  | 0
3.16 | 1617310 | Будівництво водопровідної насосної станції ІІ-го підйому для забезпечення водопостачанням мікрорайону "Роша" | 2017-2019 | 3467369 | 0 | 8300000 | 0 | 8300000 | 0 | 3467369 | 28422 | 123614 | 3315333 |  | 0
3.17 | 1617310 | Житловий квартал по проспекту Незалежності (інженерні забезпечення) | 2008-2022 | 47032584 |  |  |  |  | 16817609 | 30214975 | 1740000 | 0 | 500000 |  | 27974975
3.18 | 1617310 | Будівництво магістральних мереж водопостачання мікрорайону "Роша" (проектні роботи) | 2018-2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 103254 | 3000000 |  | 0
3.19 | 1617310 | Будівництво водопровідної насосної станції ІІІ-го підйому з резервуарами чистої води для забезпечення водопостачанням мікрорайону "Роша" | 2017-2020 | 8300000 | 0 | 8300000 | 0 | 8300000 | 0 | 8300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.20 | 1617310 | Будівництво каналізаційної мережі по вул.З.Космодем'янської | 2018-2019 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0
3.21 | 1617310 | Будівництво мереж водопостачання та каналізації по вул.Александрі | 2018-2019 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0
3.22 | 1617310 | Будівництво каналізаційних мереж по пров.Смотрицькому, вул.Кіцманській, Тихорецькій, Гречаного та прилеглих вулиць до мр-ну "Кемпінг" | 2017-2019 | 11412527 |  |  |  |  | 169212 | 11243315 | 0 | 0 | 5000000 |  | 6243315
3.23 | 1617310 | Будівництво водовідведення в масиві новобудови по вул. Дібровецькій, Тернівській, І.Виговського | 2019-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
3.24 | 1617310 | Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Дунайській | 2019-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
3.25 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення по вул.Ясській | 2019-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
3.26 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення по вул.Заводській | 2019-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
3.27 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення по вул.Заставнянській від вул.І.Мазепи до вул.С.Ковалевської | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
3.28 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення по вул.Зеленій на ділянці від вул.Лубенської до входу на Єврейське кладовище | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 |  | 0
3.29 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення по вул.Сторожинецькій від вул.Каспрука до вул.Ковельської | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
3.30 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення до житлового будинку № 20-А по вул.Марморозькій | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.31 | 1617310 | Будівництво мереж водовідведення в районі вулиці І.Северина-ЗОШ № 39 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 200000
|  | 4. Культура | [8 empty] | 14768237.6 | 15746348 | 12535774 | 0 | 7538196
4.1 | 1617324 | Будівництво будівлі комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Рогізна" | 2016-2017 | 8085703 |  |  |  |  | 2669230 | 5416473 | 3932829 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | 1617324 | Реконструкція кінотеатру ім. І. Миколайчука під кіномистецький центр на вул. Головній,140 | 2015-2018 | 41348890 |  |  |  |  | 6057174 | 35291716 | 10634599 | 14677041 | 10915000 |  | 0
4.3 | 1616030 | Капітальний ремонт тротуарів КП "Парк Жовтневий" по вул. Пилипа Орлика,4 | 2017-2018 | 2327982 |  |  |  |  | 0 | 2327982 | 200809.6 | 1069307 | 0 |  | 0
4.4 | 1617324 | Реконструкція адмінприміщення КБУ "Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім.Ю.Федьковича" на вул.Й.Главки,20 | 2020 | 2814677 |  |  |  |  | 48498 | 2766179 | 0 | 0 | 0 |  | 2766179
4.5 | 1611100 | Капітальний ремонт приміщень в КБУ "Музична школа №2" на вул. Кобилянської Ольги,36 | 2020 | 105000 |  |  |  |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 |  | 105000
4.6 | 1617324 | Будівництво корпусу КБУ "Музична школа №4" на вул. Панаса Мирного,6 (проектні роботи) | 2020 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 200000
4.7 | 1614080 | Капітальний ремонт приміщень літнього театру в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | 2020 | 840000 |  |  |  |  | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 |  | 840000
4.8 | 1611100 | Капітальний ремонт фасаду по КБУ "Музична школа №3" на вул.Юнацькій,1 | 2020 | 687017 |  |  |  |  | 0 | 687017 | 0 | 0 | 0 |  | 687017
4.9 | 1614060 | Капітальний ремонт підвального приміщення в КБУ "Центральний палац культури"на пл.Театральній,5 | 2020 | 340000 |  |  |  |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 |  | 340000
4.10 | 1614060 | Капітальний ремонт фасаду КБУ "Будинок культури "Роша"" на вул. Горіхівській,1 | 2019 | 920774 |  |  |  |  | 0 | 920774 | 0 | 0 | 920774 |  | 0
4.11 | 1617324 | Реконструкція клубу в мікрорайоні Клокучка (проектні роботи) | 2020 | [5 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000
4.12 | 1617340 | Реставрація будівлі на вул. Українській, 22 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
4.13 | 1617324 | Реконструкція будівлі навчального блоку КБУ «Музична школа № 1» на вул.Шевченка, 20-22 (проектні роботи) | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 |  | 0
4.14 | 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) будівлі КБУ «Культурно-мистецький центр «Садгора» на вул. І.Підкови,3 (пам’ятка архітектури місцевого значення відповідно до Розпорядження представника Президента України від 23.03.1994 р. №161) | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000000
|  | 5. Фізична культура та спорт | [8 empty] | 6444795.8 | 5428958 | 5821166 | 0 | 40000000
5.1 | 1615041 | Капітальний ремонт приміщень та даху будівлі на вул. Руській,226-г (на трасі "Суперкрос") | 2017 | 1343029 |  |  |  |  | 0 | 900000 | 891261.8 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | 1617325 | Будівництво стадіону із штучним покриттям на вул. Головній,265 | 2016-2019 | 22629403 |  |  |  |  | 140415 | 22488988 | 5500725 | 4311958 | 1000000 |  | 0
5.3 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на вул.Надрічній в м.Чернівці | 2017-2019 | 1199287 |  |  |  |  | 0 | 1199287 | 22809 | 970000 | 310000 |  | 0
5.4 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика на вул. Бережанській | 2017-2019 | 1381166 |  |  |  |  | 0 | 1381166 | 30000 | 147000 | 1351166 |  | 0
5.5 | 1615041 | Капітальний ремонт конструктивних елементівКСОП "Буковина" на вул.О.Гузар,1 | 2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.6 | 1617325 | Реконструкція басейну КСОП "Буковина" на вул. О.Гузар,1 (проектні роботи) | 2018-2020 | 20750000 |  |  |  |  | 0 | 20750000 | 0 | 0 | 700000 |  | 20000000
5.7 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика з синтетичним покриттям на вул.Піщана-Бойка | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.8 | 1615031 | Капітальний ремонт спортивного залу (відділення пауерліфтингу) ДЮСШ на вул.Руській,39-Сагайдачного, 82 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1500000 |  | 0
5.9 | 1617325 | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з синтетичним покриттям на території КСОП "Буковина" на вул. О.Гузар,1 | 2020 | 2800000 |  |  |  |  | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 |  | 2800000
5.10 | 1617325 | Будівництво спортивного комплексу на вул. Учительській,1 (на місці колишнього кінотеатру "Буковина") | 2020 | 30000000 |  |  |  |  | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000000
5.11 | 1617325 | Реконструкція освітлення стадіону "Буковина" на вул.О.Гузар,1 | 2020 | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000
5.12 | 1617325 | Будівництво багатофункціонального водно-спортивного комплексу на розі вул.Руська-Пчілки | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 700000
5.13 | 1615031 | Капітальний ремонт спортивного залу ДЮСШ на пр.Незалежності, 86-Г | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 70000 |  | 0
5.14 | 1615031 | Капітальний ремонт спортивного залу ДЮСШ на вул.Південно-Кільцевій, 9 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 70000 |  | 0
5.15 | 1615031 | Капітальний ремонт спортивного залу ДЮСШ на вул.Комарова, 40 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 70000 |  | 0
5.16 | 1617325 | Будівництво спортивного комплексу на проїзді Парковому, 12 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 |  | 0
5.17 | 1610160 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі управління по фізичній культурі та спорту міської ради на вул.А.Шептицького, 23 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 50000 |  | 0
5.18 | 1617325 | Будівництво футбольних майданчиків та роздягалень на території ФОК "Олімпія" на вул.С.Воробкевича, 6 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 100000 |  | 0
5.19 | 1617325 | Будівництво футбольних майданчиків та приміщень на території стадіону "Мальва" на вул.Галицький Шлях, 1 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 100000 |  | 0
5.20 | 1615041 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу із синтетичним покриттям на території КСОП "Буковина" на вул. О.Гузар,1 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500000
|  | 6. Охорона здоров'я | [8 empty] | 4130125.68 | 12290657 | 18416125 | 0 | 21811642
6.1 | 1612010 | Капітальний ремонт лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Героїв Майдану, 226 (операційний блок) | 2016-2018 | 8565877 |  |  |  |  | 57434 | 8508443 | 3657474.8 | 3084161 | 0 | 0 | 0
6.2 | 1612010 | Капітальний ремонт кисневих мереж та систем пожежного захисту лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Г.Майдану,226 | 2017-2019 | 5370797 |  |  |  |  | 0 | 5370797 | 75944.68 | 4814852 | 480000 |  | 0
6.3 | 1612010 | Капітальний ремонт даху лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Г.Майдану,226 | 2017-2018 | 1866871 |  |  |  |  | 0 | 1866871 | 72859.2 | 1605534 | 0 |  | 0
6.4 | 1612010 | Капітальний ремонт будівлі літ"Б" КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Г.Майдану,226 | 2017-2020 | 23360624 |  |  |  |  | 0 | 23360624 | 222636 | 26346 | 10000000 |  | 13111642
6.5 | 1612010 | Капітальний ремонт лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Героїв Майдану, 226 (співфінансування міської ради з реалізації інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") | 2017-2020 | 2972227 |  |  |  |  | 252726 | 2719501 | 63180 | 23381 | 2656321 |  | 0
6.6 | 1612080 | Капітальний ремонт КМУ "Міська поліклініка" на вул.Шептицького,20 (співфінансування міської ради з реалізації інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") | 2017-2018 | 603200 |  |  |  |  | 32878 | 570322 | 38031 | 3426 | 532291 | 0 | 0
6.7 | 1612080 | Капітальний ремот даху поліклініки(будівля літера А) на вул.Героїв Майдану, 226 | 2018 | 1610500 |  |  |  |  | 0 | 1610500 | 0 | 1610500 | 0 |  | 0
6.8 | 1612080 | Капітальний ремонт будівлі КМУ "Міська дитяча поліклініка" на проспекті Незалежності,109-А | 2018-2019 | 2203513 |  |  |  |  | 0 | 2203513 | 0 | 992777 | 650000 |  | 0
6.9 | 1612010 | Капітальний ремонт лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Героїв Майдану, 226 (відділення невідкладної допомоги та приміщення травмпункту, котельня) | 2020 | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000
6.10 | 1612070 | Капітальний ремонт будівлі медичної амбулаторії №1 КМУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора" на вул.М.Тореза,2 | 2018-2019 | 2150000 |  |  |  |  | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 |  | 0
6.11 | 1617322 | Реконструкція котельні КМУ "Міська поліклініка №1" на вул.Шкільній,6 | 2018-2019 | 3600000 |  |  |  |  | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.12 | 1617322 | Реконструкція приміщень хірургічного корпусу міської дитячої клінічної лікарні з прибудовою термобоксу для створення відділення невідкладних станів на вул.Буковинській, 4 в м.Чернівці (проектні роботи) | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 77193 | 200000 |  | 3700000
6.13 | 1617322 | Реконструкція автономної котельні МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2» по вул.Рівненській, 8 | 2018-2019 | 1800000 | [5 empty] | 1800000 |  | 52487 | 1747513
|  | 7.Інші об'єкти будівництва | [8 empty] | 4905210.03 | 8234594 | 42819609 | 0 | 43362152
7.1 | 1617461 | Будівництво транспортної а/магістралі по вул.П.-Кільцевій з автодорожнім тунелем через територію злітно-посадкової смуги аеропорту (техніко-економічне обгрунтування) | 2016-2017 | 1000000 |  |  |  |  | 827296 | 172704 | 171226 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика на вул.Гуцульській (навпроти житлового будинку №34), (влаштування покриття зі штучної трави) | 2017-2018 | 1347793 |  |  |  |  | 0 | 440000 | 424711 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | 1616030 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Памятник жертвам голодомору та геноциду українського народу 1932-1933 та 1946-1947 р.р. з встановленням на розі вул.Руської та Шевченка Тараса ) | 2017 | 850000 |  |  |  |  | 0 | 850000 | 583747 | 265413 | 0 |  | 0
7.4 | 1617461 | Будівництво проспекту Незалежності на ділянці вул. Сторожинецької- Героїв Майдану | 2016-2022 | 51469632 |  |  | 500000 | 21523.69 | 1281200 | 50188432 | 327004 | 0 | 10000000 |  | 15000000
7.5 | 1617461 | Будівництво проспекту Незалежності на ділянці вул.Сторожинецької-Героїв Майдану (влаштування підземних переходів), (проектні роботи) | 2017-2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 350000 | 507040 | 1000000 |  | 0
7.6 | 1617461 | Відновлення дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж | 2017-2020 | [5 empty] | 0 |  | 332392 | 0 | 800000 |  | 0
7.7 | 1610160 | Капітальний ремонт адміністративних приміщень на вул Героїв Майдану, 7 | 2016-2019 | 8079438 |  |  |  |  | 1430993 | 6648445 | 1670398.33 | 1991422 | 1500000 |  | 0
7.8 | 1616030 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання пам'ятників загиблим воїнам АТО) | 2017-2018 | 1472000 |  |  |  |  | 0 | 1472000 | 196163.7 | 165000 | 0 |  | 0
7.9 | 1617330 | Будівництво типових спортивних майданчиків | 2017-2020 | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 773171 | 3140148 | 10000000 |  | 10000000
7.10 | 1617461 | Будівництво мостового переходу через р.Шубранець з підїзними дорогами в районі 3-ого пров.Ярослава Мудрого та вул.Хотинська,43 (проектні роботи) | 2017-2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 29784 | 127475 | 500000 |  | 0
7.11 | 1617340 | Інвентарізація об"єктів культурної спадщини м.Чернівців | 2017-2020 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 46613 | 0 | 0 |  | 0
7.12 | 1613104 | Капітальний ремонт підвальних приміщень будівлі на вул.Садовського,8 | 2018-2019 | 661475 |  |  |  |  | 0 | 661475 | 0 | 286394 | 400000 | 0 | 0
7.13 | 1617330 | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 25 на вул. І.Мазепи, 8-А (облаштування баскетбольного поля, гімнастичної зони, спортивного майданчика), (другий пусковий комплекс) | 2017-2019 | 1311034 |  |  |  |  | 0 | 1311034 | 0 | 369481 | 970000 |  | 0
7.14 | 1616030 | Капітальний ремонт (благоустрій) скверу на розі вул.Руської та Шевченка Тараса з встановленням пам’ятника жертвам голодомору та геноциду українського народу 1932-1933 та 1946-1947 р.р | 2017-2018 | 787975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 738447 | 0 |  | 0
7.15 | 1616030 | Капітальний ремонт площі Театральної м.Чернівці | 2017-2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.16 | 1610160 | Капітальний ремонт приміщень департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин на вул.Б.Хмельницького,64-А (заміна вікон та протипожежні заходи) | 2019 | 505000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1200000 |  | 0
7.17 | 1610160 | Капітальний ремонт будівлі на вул.Руській, 183 (проектні роботи) | 2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
7.18 |  | Капітальний ремонт адміністративних приміщень на вул.Університетській, 1 (проектні роботи) | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 100000 |  | 0
7.19 | 1613104 | Капітальний ремонт будівлі на вул.Університетській, 18 (проектні роботи) | 2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 100000 |  | 0
7.20 | 1617340 | Реставрація (реставраційний ремонт) даху будівлі на пл. Центральній, 10 | 2018-2020 | 7603391 |  |  |  |  | 0 | 7603391 | 0 | 247494 | 3000000 |  | 4355897
7.21 | 1617310 | Будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р.Прут в районі проходження каналізаційного дюкеру на головну каналізаційну насосну станцію | 2018-2020 | 14863382 |  |  |  |  | 50909 | 14812473 | 0 | 0 | 4000000 |  | 10812473
7.22 | 1617340 | Розроблення ІІ етапу програми впорядкування території та історичної забудови в межах буферної зони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | 2017-2018 | 280000 |  |  |  |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 |  | 0
7.23 | 1617340 | Реставрація 4-х скульптур на фронтоні житлового будинку-пам"ятки архітектури на пл. Театральній,2 | 2018 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 1000000
7.24 | 1617330 | Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Залозецького, 93 | 2018-2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 |  | 0
7.25 | 1617330 | Реконструкція дитячо-спортивного майданчика на 2 провулку Кармелюка Устима, 4 для дітей різного віку (в тому числі для дітей з інвалідністю) | 2019-2020 | 3533061 |  |  |  |  | 0 | 3533061 | 0 | 39279 | 1500000 |  | 1993782
7.26 | 1610160 | Капітальний ремонт будівлі на вул.Головній, 41 для створення Молодіжного центру | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
7.27 | 1617340 | Реставрація будівлі Ратуші на пл.Центральній, 1 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
7.28 | 1610160 | Капітальний ремонт (заміна водостічних труб та карнизів) будівлі департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на вул. Б. Хмельницького, 64-А | 2018 | 157258 |  |  |  |  | 0 | 157258 | 0 | 157258 | 0 |  | 0
7.29 | 1617330 | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 25 на вул. І.Мазепи, 8-А (облаштування баскетбольного поля, гімнастичної зони, спортивного майданчика),(третій пусковий комплекс) | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1489012 |  | 0
7.30 | 1611020 | Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ № 38 | 2018-2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 199743 | 200000 |  | 0
7.31 | 1617461 | Будівництво підземних переходів на вул.Головній (навпроти центрального автовокзалу) | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 500000 |  | 0
7.32 | 1616030 | Капітальний ремонт скверу зі встановленням пам’ятника Героям Небесної Сотні на вул.Небесної Сотні,2 | 2019 | 2900597 |  |  |  |  | 0 | 2900597 | 0 | 0 | 2900597 |  | 0
7.33 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчику на розі вул.Будівельників та вул.Текстильників (встановлення обладнання спортивної зони та будівництво тротуару) | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 280000 |  | 0
7.34 | 1610160 | Капітальний ремонт фасаду будівлі архівного відділу міської ради та благоустрій прилеглої території на вул.О.Кобилянської, 29 | 2020 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 200000
7.35 | 1616030 | Улаштування дитячого майданчика на вул.Південно-Кільцевій, 6 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 200000 |  | 0
|  | 8. Бюджет ініціатив чернівчан | [8 empty] | 5133097.4 | 4089653 | 3840309 | 0 | 0
8.1 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика на вул.Гуцульській (навпроти житлового будинку №34) | 2017 | 727000 |  |  |  |  | 0 | 727000 | 727000 | 0 | 0 |  | 0
8.2 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Ю.Федьковича на вул. Головній,87 | 2017-2018 | 973110 |  |  |  |  | 0 | 973110 | 721107 | 251998 | 0 |  | 0
8.3 | 1617330 | Будівництво вело-роликової доріжки та дитячого літнього театру між житловими будинками на бульварі Героїв Крут,4-6 | 2017 | 900000 |  |  |  |  | 0 | 900000 | 899634.4 | 0 | 0 |  | 0
8.4 | 1616030 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання дитячих спортивних майданчиків з встановленням) | 2017 | 729626 |  |  |  |  | 0 | 729626 | 710946 | 0 | 0 |  | 0
8.5 | 1617340 | Реставрація скульптур (архітектурного декору) на будівлі на вул. О.Кобилянської ,26 | 2017 | 299000 |  |  |  |  | 0 | 299000 | 298077 | 0 | 0 |  | 0
8.6 | 1617330 | Будівництво універсального спортивного майданчика на вул.Квітковського,2 | 2017-2019 | 980000 |  |  |  |  | 0 | 980000 | 308978 | 0 | 971022 |  | 0
8.7 | 1617330 | Будівництво скверу "Sport Family Garden "на бульварі Героїв Крут (навпроти бювету) | 2017-2018 | 956850 |  |  |  |  | 0 | 956850 | 694550 | 262300 | 0 |  | 0
8.8 | 1617330 | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №25 на вул.І.Мазепи,8-А (облаштування баскетбольного поля та гімнастичної зони,спортивного майданчика) | 2017-2018 | 1299393 |  |  |  |  | 0 | 1299393 | 707249 | 592144 | 0 |  | 0
8.9 | 1617325 | Реконструкція будівлі з подальшим її використанням для спортивнотехнічних клубів на вул.Руській,226-г (міжнародний спортивний центр "Суперкрос") | 2017-2018 | 1444349 |  |  |  |  | 0 | 995000 | 65556 | 737013 | 0 |  | 0
8.10 | 1617330 | Будівництво дитячого ігрового майданчику ЗОШ №37 на вул. В. Александрі,24 | 2018 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | 298745 | 0 |  | 0
8.11 | 1617330 | Реконструкція дитячого майданчику під дитячо-спортивний майданчик для будинків №№ 229-Б, 229 та 231 на вул. Руській | 2018 | 296466 |  |  |  |  | 0 | 296466 | 0 | 246035 | 0 |  | 0
8.12 | 1616030 | Улаштування дитячих майданчиків: - вул. Ф. Полетаєва,4а-4; - проспект Незалежності,50; - проспект Незалежності,107 | 2018 | 299500 |  |  |  |  | 0 | 299500 | 0 | 299500 | 0 |  | 0
8.13 | 1617330 | Реконструкція дитячо-спортивного майданчику на вул.Дунайській | 2018 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | 291180 | 0 |  | 0
8.14 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчику на розі вул.Будівельників та вул.Текстильників | 2018 | 959871 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 550086 | 409785 |  | 0
8.15 | 1617330 | Будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ №38 на вул. Я.Налепки,3 | 2018 | 999000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 560652 | 438348 |  | 0
8.16 | 1616030 | Улаштування дитячого майданчика "Буковинський" на вул.Горобинова, 9 | 2019 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |  | 0
8.17 | 1616030 | Улаштування дитячого спортивного майданчика "Сонечко" по вул. Заводській,58-З | 2019 | 288798 |  |  |  |  | 0 | 288798 | 0 | 0 | 288798 |  | 0
8.18 | 1616030 | Улаштування дитячого спортивного майданчика на вул.Небесної Сотні, 19 | 2019 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |  | 0
8.19 | 1616030 | Улаштування дитячого майданчика "Мрія" на пр.Незалежності, 114 | 2019 | 299000 |  |  |  |  | 0 | 299000 | 0 | 0 | 299000 |  | 0
8.20 | 1616030 | Улаштування дитячого майданчика "Бебібум" на вул.Достоєвського | 2019 | 299000 |  |  |  |  | 0 | 299000 | 0 | 0 | 299000 |  | 0
8.21 | 1616030 | Улаштування дитячого спортивного майданчика на вул.Руській, 223-Д | 2019 | 284480 |  |  |  |  | 0 | 284480 | 0 | 0 | 284480 |  | 0
8.22 | 1611020 | Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №4 на вул.Шевченка, 14 | 2019 | 299876 |  |  |  |  | 0 | 299876 | 0 | 0 | 299876 |  | 0
8.23 | 1616030 | Капітальний ремонт (благоустрій території) дитячого спортивного майданчика біля житлового будинку на вул.Південно-Кільцевій,6 | 2019 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 50000 |  | 0
|  | 9. Будівництво дитячих майданчиків | [8 empty] | 105542.14 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | 1617330 | Будівництво дитячого майданчика на вул.Хотинській,4-Д | 2017 | [5 empty] | 0 |  | 105542.14 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЬОГО : | [8 empty] | 90232896.41 | 87584128 | 271244030.43 | 26380000 | 410820934
КРЕДИТНІ КОШТИ
| 1611010 | Капітальний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти (капітальні видатки на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") (кредитні кошти) | 2017-2019 |  | 1611010 | [6 empty] | 7303049.01 | 34521200 |  | 0
| 1611020 | Капітальний ремонт приміщень загально-освітніх навчальних закладів (капітальні видатки на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") (кредитні кошти) | 2017-2019 | [8 empty] | 10462228.59 | 97416100 |  | 0
| 1617340 | Реставрація (ремонт реставраційний) приміщень закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів (капітальні видатки на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") (кредитні кошти) | 2018-2019 | [8 empty] | 0 | 15360000
| 1612010 | Капітальний ремонт лікувального корпусу КМУ "Міська лікарня №1" на вул.Г.Майдану,226 (капітальні видатки на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") (кредитні кошти) | 2017-2019 | [8 empty] | 0 | 8745008 |  | 0
| 1612080 | Капітальний ремонт КМУ "Міська поліклініка №1" на вул.Шептицького, 20 (капітальні видатки на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") (кредитні кошти) | 2017-2019 | [8 empty] | 0 | 2205700 |  | 0
|  | ВСЬОГО - КРЕДИТНІ КОШТИ | [9 empty] | 17765277.6 | 158248008
ГРАНТОВІ КОШТИ
|  | Капітальний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти (грантові кошти нареалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях) | 2018 | 30073234 |  |  |  |  | 0 | 30073234 | 0 | 0 | 30073234 |  | 0
|  | Реставрація (ремонт реставраційний) приміщень закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів (грантові кошти нареалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях) | 2019 | 2495264 |  |  |  |  | 0 | 2495264 | 0 | 0 | 2495264
|  | Капітальний ремонт приміщень загально-освітніх навчальних закладів (грантові кошти на реалізацію інвестиційного проекту "Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в м.Чернівцях") | 2018 | 32705665 |  |  |  |  | 0 | 32705665 | 0 | 0 | 32705665
|  | ВСЬОГО - ГРАНТОВІ КОШТИ | [7 empty] | 65274163 |  | 0 | 65274163
|  | Секретар Чернівецької міської ради | [7 empty] | В.Продан |  |  |  | С.Шиляєв